| Název projektu: Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku |  | Číslo projektu: CzDA-MD-2012-12-14015 |
| --- | --- | --- |
| Sektorová orientace projektu: Zásobování vodou a sanitace |  | Sledovaný rok: 2014 |
| Partnerská země: Moldavská republika | Místo realizace projektu: Region Floreşti, obce Lunga a Mărculeşti |  |
| Datum zahájení projektu: měsíc / rok 8/2013 | Předpokládané datum ukončení projektu: měsíc / rok 11/2015 |  |
| Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč): 16 100 000,- | Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování (Kč): 16 100 000,- |  |
| Výše prostředků na projekt ze ZRS ČR ve sledovaném roce (Kč): 9 250 000,- | Výše prostředků na projekt včetně spolufinancování ve sledovaném roce (Kč): 9 250 000,- |  |
| Realizátor / dodavatel: (jméno, adresa, kontakty): DEKONTA, a.s., Sídlo: Dřetovice 109, 273 42, Stehelčeves, Korespondenční adresa: Volutová 2523, 158 00, Praha 5, www.dekonta.cz ; Ing. Martin Polák, odpovědný řešitel, tel.: 253 522 252-3, fax: 235 522 254, polak@dekonta.cz |  |  |
| Partnerská organizace v zemi realizace projektu (jméno, adresa, kontakty): Ministerul Mediului, Str. Cosmonauţilor 9, 2005 Chişinău, Moldova Tel.: (+373) 22 204 507; Fax: (+373) 22 226 858; e-mail: egreta@mediu.gov.md |  |  |
| Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele (realizátora / dodavatele): Praha, 13.1 2015, Ing. Martin Polák |  |  |
| Potvrzení o přijetí zprávy odpovědným pracovníkem ČRA (místo, datum, jméno a podpis): |  |  |

| Identifikační a kontaktní údaje zhotovitele: | DEKONTA a.s. Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves kontaktní adresa: Volutová 2523, 158 00 Praha 5 IČ: 25 00 60 96 tel.: + 420 235 522 252 - 5, fax: + 420 235 522 254 e-mail: info@dekonta.cz , http://www.dekonta.cz |
| --- | --- |
| Objednatel: | Česká republika - Česká rozvojová agentura Nerudova 3 118 50 Praha 1 |
| - kontaktní osoba: | Mgr. Jan Černík Tel.: 251 108 171 E-mail: cernik@czda.cz |
| Číslo zakázky: | 113 116, CzDA-MD-2012-12-14015 |
| Zakázka: | Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku |
| Typ zprávy: | Závěrečná zpráva 2014 |
| Zpracoval: | Ing. Martin Polák samostatný řešitel, hydrogeolog Ing. . Petr Veleba samostatný řešitel Mgr. Hana Čermáková koordinátor zahraničních projektů |
| Přezkoumal: | Ing. Jan Vaněk |
|  | vedoucí divize SEP |
| Schválil: | Mgr. Karel Petrželka generální ředitel |
| Datum zpracování: | 13. ledna 2015 |
| Rozdělovník: | ČRA DEKONTA - archiv |
| Kopie č.: | 1, 2 3 |

1.	Shrnutí	5

2.	Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a rozvojového záměru projektu	8

2.1.	Hodnocení aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a indikátorům pro výstupy	8

2.2.	Hodnocení aktivit a výstupů ve vztahu k průřezovým aktivitám a indikátorům	8

Výstup 1.2 Sanační systém rozšířen	8

Aktivita 1.2.1 Průzkum saturované a nesaturované zóny	8

Aktivita 1.2.2 Vybudování sanačních objektů pro jímání a vsakování vod	12

Aktivita 1.2.3 Vybudování sanačních stanic	15

Výstup 1.3 Sanační zásah proveden	19

Aktivita 1.3.2 Sanační zásah v oblasti výskytu volné fáze ropných uhlovodíků	19

Aktivita 1.3.3 Školení obsluhy sanačních stanic a supervize moldavské strany	29

Aktivita 1.3.4 Monitoring vývoje znečištění podzemních a povrchových vod	30

Aktivita 1.3.5 Technický dozor prací	35

Výstup 1.4 Výsledky sanačních prací a projektový záměr další etapy zpracovány a prezentovány	36

Aktivita 1.4.2. Prezentace výsledků sanačního zásahu a návrhu prací pro další etapu	36

2.3.	Dosažení cílů ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu	38

2.4.	Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu	38

3.	Hodnocení řízení projektu	38

4.	Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu	38

4.1.	Podpora projektu ze strany země příjemce	38

4.2.	Vlastnictví projektu příjemci	39

4.3.	Sociální a kulturní faktory	39

4.4.	Rovný přístup k mužům a ženám	39

4.5.	Vhodná technologie	39

4.6.	Dopady na životní prostředí	40

4.7.	Ekonomická a finanční životaschopnost projektu	40

4.8.	Management a organizace	40

5.	Poznámky k čerpání nákladů za daný rok	40

6.	Závěry a doporučení	41

6.1.	Poznámky k plánu aktivit pro následující rok realizace projektu, odůvodnění navržených změn	41

6.2.	Předpoklady a rizika v následujícím roce realizace projektu	43

6.3.	Závěry monitoringu a doporučení nápravných opatření	44

Přílohy

Příloha č. 1:	Roční zpráva o realizaci projektu – finanční zpráva

Příloha č. 2:	Plán činnosti na následující rok

Příloha č. 3:	Mapa dokumentačních bodů

Příloha č. 4:	Dokumentace vrtných prací – sanační vrty

Příloha č. 5:	Tabulky provozních měření a monitoringu

Příloha č. 6:	Protokol o předání vytěženého produktu; protokol o likvidaci

Příloha č. 7:	Zápis o školení obsluhy

Příloha č. 8:	Protokol o převzetí sanačního systému a financování

Příloha č. 9:	Mapa vývoje znečištění

Příloha č. 10:	Mapa hydroizohyps

Příloha č. 11:	Mapa průběhu pH

Příloha č. 12:	Mapa průběhu vodivosti

Příloha č. 13:	Protokoly laboratorních analýz

Příloha č. 14:	Seminář, dokumentace

# Shrnutí

Společnost DEKONTA předkládá Roční zprávu, shrnující aktivity a výstupy projektu realizované v rámci projektu „Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku“ (dále jen Projekt) v roce 2014.

Projekt je realizován v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR a přispěje k zlepšení životního prostředí a zdravotní situace obyvatel Moldavské republiky. Objednatelem a koordinátorem projektu je Česká rozvojová agentura. Realizační smlouva     č. CzDA-MD-2012-12-14015 byla podepsána dne 21.8 2013.

Rozvojovým záměrem projektu je zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v Moldavsku, zejména přispět ke snížení negativních dopadů znečištění z bývalé vojenské základny v Mărculeşti na životní prostředí a na zdraví obyvatel.

Cílem projektu je snížit znečištění podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti a zabránit dalšímu šíření znečištění

Jako cílové příjmové skupiny byly definovány následující:

- Obyvatelé  obcí Mărculeşti a Lunga

Hlavní cílovou skupinou Projektu je obyvatelstvo obcí Mărculeşti a Lunga, postižené kontaminací z bývalé sovětské vojenské základny, které bude mít v dlouhodobém horizontu užitek ze zlepšení stavu životní prostředí. Realizace projektu se aktivně účastní i místní obyvatelé.

- Radnice obcí Lunga a Marculesti

Zástupci radnic jsou si vědomi závažnosti ekologické katastrofy, která sužuje jejich obyvatele a mají proto eminentní zájem na realizaci Projektu.

- Odborná veřejnost, zástupci státní správy

Ministerstvo životního prostředí Moldavské republiky je oficiální partnerskou organizací  Projektu.

Výstupy a aktivity projektu plánované pro rok 2014 byly v souladu s realizačním projektem a navrženými ukazateli/indikátory výstupů úspěšně splněny. V rámci Aktivity 1.2.1 Průzkum saturované a nesaturované zóny bylo odvrtáno 12 průzkumných vrtů. V rámci Aktivity 1.2.2 Vybudování sanačních objektů pro jímání a vsakování vod byly odvrtány a vystrojeny nové sanační vrty RW-16 až RW-33 a vybudovány vsakovací rigoly. V rámci Aktivity 1.2.3 Vybudování sanačních stanic byly vystavěny 3 nové sanační stanice a postupně připojeny do sanačního systému k novým sanačním vrtům. Náplní Aktivity 1.3.2 Sanační zásah v oblasti výskytu volné fáze ropných uhlovodíků bylo zahájení sanačního zásahu v lokalitě s výskytem plovoucí volné fáze ropných uhlovodíků na hladině podzemní vody (LNAPL). Sanace byla zahájena i na nových lokalitách (sanační stanice SAN-3, SAN-B a SAN-B2) v červenci. Do konce roku 2014 bylo vyčerpáno a shromážděno cca 16 t ropného produktu. V rámci Aktivity 1.3.3 Školení obsluhy sanačních stanic a supervize moldavské strany byli zaškoleni pracovníci obsluhy sanačních stanic, kteří pravidelně provádějí potřebná měření a práce, spojené s provozem sanačních stanic. Zaškolen byl i supervizor moldavské strany. Aktivita 1.3.4 Monitoring vývoje znečištění podzemních a povrchových vod byla naplněna provedením dvou kol monitoringu, během nichž bylo odebráno téměř 300 vzorků podzemních a povrchových vod. Technický dozor prací byl prováděn jako součást Aktivity 1.3.5 od ledna do prosince 2014 zejména pak nad provozem sanačních stanic SAN-2 a SAN-1. V rámci Aktivity 1.4.2. Výsledky sanačního zásahu a návrh prací pro další etapy projektu byly prezentovány výsledky Projektu na všech relevantních úrovních. Výstupy a aktivity projektu plánované pro rok 2014 jsou detailně hodnoceny v následujících kapitolách.

SUMMARY

Company DEKONTA introduces an annual report summarizing the activities and outcomes of the project implemented under the project "Remediation of sites contaminated by petroleum compounds in the municipalities Lunga and Mărculeşti in Moldova " (hereinafter the Project ) in 2014.

The project is carried out under the international development cooperation and contributes to the improvement of the environment and health situation in Moldova. Client and project coordinator is the Czech Development Agency. Implementation contract no. CzDA -MD -2012- 12-14015, was signed on 21.8 2013.

The development objective of the Project is to improve the environment and health of the population in Moldova, to contribute reducing the negative impacts of pollution from a former military base in Mărculeşti on the environment and human health.

Objective of the project:

Reduce groundwater pollution threatening the health of people in communities Lunga and Mărculeşti and prevent further spread of pollution.

As the target income groups were defined as follows:

A. Residents of villages Mărculeşti and Lunga - The main target group of the project is the population of municipalities Mărculeşti and Lunga, affected by contamination from a former Soviet military base. The local population will have long-term benefits of improving the state of the environment. During the Project, the involvement of local people to the project work is planned.

B. Municipal authorities of Lunga and Mărculeşti - Town representatives are aware of the seriousness of the ecological burden that do threaten their population and therefore have a vested interest in the project implementation.

C. Specialists, members of government - Ministry of the Environment of the Republic of Moldova is the official partner organization of the Project.

Project activities planned for 2014 were successfully realized. 12 pieces of exploration wells were drilled within Activity 1.2.1 Geological survey of saturated and unsaturated zone. 18 new pumping wells RW-16 – RW-33 were drilled and equipped within Activity 1.2.2 Building of remediation objects for groundwater pumping and infiltration. 3 new remediation stations were built and connected to the new remediation wells. All activities were managed and performed in the frame of Activity 1.2.3 Remediation stations building. Content of Activity 1.3.2 Remediation of the areas with free phase petroleum hydrocarbons occurrence was to start the remediation action in the area with the appearance of LNAPL. Pump and treat remediation was launched at the new sites (SAN-B, SAN-B2 and SAN-3) in July and by the end of 2014 was removed app 12 t of petroleum product. Remediation stations operators and authorities of Ministry of Environment have been trained how to regularly perform the necessary measurements and work associated with the operation of stations within Activity 1.3.3 Operator and supervisor training. Activity 1.3.4 Monitoring of pollution spreading in groundwater and surface water was filled by performing two monitoring missions, during which were collected almost 300 samples of groundwater and surface water. Technical supervision was hold as a part of Activity 1.3.5 since January till December 2014; particularly the operation of the remediation station SAN-1 and SAN-2 was managed. Remediation work (finished and planned work), were presented at all relevant official levels within Activity 1.4.2 Presentation of remediation results and schedule of the next phase. Outputs and the project activities fulfilled in 2014 are evaluated in detail in the following chapters.

# Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a rozvojového záměru projektu

## Hodnocení aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a indikátorům pro výstupy

## Hodnocení aktivit a výstupů ve vztahu k průřezovým aktivitám a indikátorům

V roce 2014 byly v souladu s časovým harmonogramem a požadovanými výstupy projektu realizovány následující aktivity:

### Výstup 1.2 Sanační systém rozšířen

#### Aktivita 1.2.1 Průzkum saturované a nesaturované zóny

Průzkumné vrtné práce a následné analýzy odebraných vzorků zemin a podzemních vod byly provedeny v souladu s projektem průzkumných prací za účelem optimalizace umístění sanačních objektů (vytýčení oblastí s hojným výskytem volné fáze ropného produktu), zejména sanačních vrtů. Průzkum byl realizován v místech, kde dosud nebyly k dispozici informace o míře kontaminace podzemních vod ropnými látkami.

Před realizací průzkumných prací v prostoru areálu mezinárodního letiště byly veškeré aktivity projednány s jeho provozovatelem. Práce prováděné mimo areál letiště byly projednávány se zástupci příslušné obce, případně majiteli pozemku. Průzkumné vrty byly vrtány do hloubky cca 20 m.

- Lokalizace vrtů

Lokalizace průzkumných hydrogeologických vrtů do míst budoucího sanačního zásahu byla provedena na základě dříve realizovaných průzkumných prací, výsledků monitoringu vývoje znečištění podzemních vod a s ohledem na ostatní překážky (nově vybudované chodníky, neshody s vlastníky pozemků) následovně:

Lokalita „B“ – sklady PHM (leteckého petroleje) včetně prostoru přívodního potrubí od stáčiště: Byly vyhloubeny 4 průzkumné vrty (mělo být odvrtáno 5 vrtů, ale jelikož nebyl zástupcem místního úřadu povolen vstup na pozemky za nově vybudovaným chodníkem, jeden vrt byl přesunut do lokality „B2“) v ohnisku znečištění B a ve směru proudění podzemní vody po hranici letiště s cílem ověřit rozsah kontaminace a upřesnit situování sanačních a vsakovacích vrtů. Vrt PV-8 byl vyhlouben na severní hranici lokality (proti směru proudění podzemní vody) v místě budoucího zasakovacího drénu za účelem ověření hranice zdrojové zóny znečištění. Koncentrace ropných uhlovodíků v podzemní vodě a zemině je v tomto vrtu minimální, lze tedy konstatovat, že okraj kontaminačního mraku byl identifikován a že místo je vhodné k vybudování zasakovacího drénu.

Vrty PV-9, PV-10 a PV-11 byly vrtány pro ověření výskytu volné fáze ropného produktu a následné vytýčení sanačních vrtů. V podzemní vodě byl ve všech vrtech detekován film ropných uhlovodíků okamžitě po odvrtání a vyčištění. V průzkumném vrtu PV-11 bylo již 24 hodin po odvrtání možno změřit mocnost volné fáze (10 cm). Na žádost starostky obce, bylo upuštěno od vrtného průzkumu na teritoriu obce z důvodu výstavby chodníku. Na základě provedeného doprůzkumu byly vytýčeny sanační objekty - infiltrační drén a sanační vrty, viz situace níže (aktivita 1.2.3 Vybudování sanačních stanic).

Vrtný průzkum v lokalitě „B“

Lokalita „B2“ – sklad PHM (leteckého paliva) + stáčiště: Bylo vyhloubeno celkem 6 průzkumných vrtů v ohnisku znečištění B2 po hranici letiště a ve směru proudění podzemní vody v prostoru obce s cílem ověřit rozsah kontaminace a upřesnit situování sanačních objektů. Vrt PV-6 byl vyhlouben za účelem stanovení okraje zdrojové zóny znečištění v místě budoucího umístění infiltračního drénu.

Vrtný průzkum –sonda PV-10

Výsledky laboratorních analýz potvrdily, že se jedná o prostor s minimální kontaminací zemin a podzemní vody. Vrty PV-3, PV-4, PV-5, PV-7 a PV-12 byly vrtány pro ověření výskytu volné fáze ropného produktu a následné vytýčení sanačních vrtů. Vrty PV-3 až PV-5 byly vyhloubeny v prostoru letiště a ve všech třech objektech byl během několika dní pozorován nárůst mocnosti plovoucího ropného produktu až do 50 cm. Vrty PV-7 a PV-12, provedené na území obce, rovněž identifikovaly znečištění podzemní vody ve formě plovoucího filmu ropných uhlovodíků. Krátce po odběru vzorků byly z důvodu zemědělských prací zlikvidovány. Na základě organoleptických zjištění, terénních měření a výsledků laboratorních analýz byly v příslušné lokalitě vytýčeny sanační vrty, viz situace níže (aktivita 1.2.3 Vybudování sanačních stanic).

Vrtný průzkum v lokalitě „B2“

Lokalita „Škola“ – okolí objektu základní školy: Byly vyhloubeny 2 průzkumné vrty severně (umístění bylo změněno z důvodu výstavby chodníku) a severovýchodně od objektu základní školy s cílem ověřit rozsah kontaminace a upřesnit situování sanačních vrtů. V místech průzkumných vrtů PV-1 a PV-2 nebyla potvrzena zvýšená kontaminace podzemní vody. Sanační vrty byly vytýčeny s ohledem na místní podmínky a výskyt volné fáze ropného produktu v nejbližších objektech, viz situace níže (Aktivita 1.2.3 Vybudování sanačních stanic).

Vrtný průzkum v lokalitě „Škola“

Výsledky laboratorních analýz

#### Aktivita 1.2.2 Vybudování sanačních objektů pro jímání a vsakování vod

Součástí této aktivity bylo vybudování sanačních objektů – sanačních vrtů, infiltračních vrtů a infiltračních drénů. Byly odvrtány sanační vrty RW-16 až RW-33 a postupně připojeny do sanačního systému. Vrty RW-16 až RW-22 byly připojeny k sanační stanici SAN-B (na území letiště); vrty RW-23 až RW-29 a RW-32 k sanační stanici SAN-B2 (na území letiště) a vrty  RW-30, RW-31 a RW-33 v lokalitě školy ke stanici SAN-3. V lokalitě školy byly dříve vybudované vrty RW-11 až RW-15 přestavěny na zimní provoz.

Seznam sanačních vrtů

Všechny nově vybudované sanační vrty i vrty přestavěné na celoroční provoz byly geodeticky zaměřeny.

Vybavení sanačního vrtu

Zhlaví vrtů jsou budována v šachtách, opatřených uzamykatelnými poklopy. Vrchní hrana šachet je geodeticky zaměřena. V šachtách jsou umístěny svorkovnice pro připojení přívodních kabelů k čerpadlům, ovládání vrchního čerpadla a ovládání hlídacích sond Lovato (zabezpečení proti vniknutí nashromážděného ropného produktu do spodního čerpadla).

Vyhloubené vrty jsou vystrojovány čerpadly HCP SP 25-17 – spodní čerpadlo, umístěné vždy cca 1 m nade dnem vrtu a GS-70 – vrchní čerpadlo, umístěné při hladině podzemní vody, určené k čerpání volné fáze ropných uhlovodíků.

Hloubení výkopů                               Geodetické zaměření

Na základě geodetického zaměření sanačních objektů byla aktualizována mapa dokumentačních bodů, která je součástí přílohy č. 3.

Byly vybudovány 3 objekty pro vsakování čerpaných vod. Dva na území letiště a jeden v obci Lunga v lokalitě školy.

Vsakovací objekty jsou řešené jako kombinovaná drenáž se svislými prvky-zasakovací vrty v počtu 4 (lokalita B) a 5 ks (lokalita B2) v jednom objektu a vodorovnými prvky-zasakovací rigoly rozměrů 100x0,8x4 m.

Zakrytá zasakovací drenáž v lokalitě B

Budování zasakovací drenáže

Vsakovací vrty byly hloubeny průměrem 300 mm do hloubky výskytu zvětralé vrstvy vápence od 8 do 12 m. Na dně vsakovacího rigolu je ve štěrkovém loži (mocnosti cca 0,5 m) frakce 60-120 uložena perforovaná PVC roura Ø 160 mm a překryta vrstvou (mocnosti cca 0,5 m) štěrku frakce 08-20.

#### Aktivita 1.2.3 Vybudování sanačních stanic

V zájmovém území je v provozu 5 sanačních stanic, označených B a B2 – na území letiště a SAN1 (u váhy), SAN2 (u kapličky) a SAN3 (u školy) – na území obce Lunga. Všechny stanice jsou konstruovány pro celoroční provoz, včetně období mrazů. Objekty jsou postaveny na betonových základech nebo panelech s prostupy pro trubní a elektrická vedení. V teritoriu obce jsou přívody elektrické energie ke stanicím řešeny jako nadzemní. Na území letiště jsou veškeré kabely uloženy pod povrchem terénu. Veškeré trubní rozvody jsou uloženy v nezámrzné hloubce. Na snímcích níže jsou zachyceny jednotlivé sanační stanice:

SAN-B

SAN-B2

SAN-3 (Škola)

SAN-2 (u kapličky)

SAN-1 (u váhy)

V tomto roce byly k vybudovaným stanicím připojovány sanační vrty. Byla připojována potrubí od dokončených sanačních vrtů a příslušná elektrická kabeláž. Spodní čerpadla (za účelem udržování hydraulické deprese) ve vrtech byla umísťována cca 1 m nade dnem a příslušné vypínací sondy cca 1 m nad sacím otvorem. Sondy jsou seřízené tak, aby čerpadlo vypnuly při styku se vzduchem = vyčerpání vody ve vrtu až na úroveň sondy, nebo ropným produktem – vrstva ropného produktu dosáhne úrovně sondy. Opětovně se čerpadlo spouští automaticky pokud voda ve vrtu nastoupá ke spínací sondě, nebo manuálně.

Výkopy s trubními a elektrickými rozvody v lokalitě B2

Sanační stanice jsou vybaveny dvoukomorovým gravitačním odlučovačem, zvláště upraveným pro zacházení s kapalnou směsí, kde převážnou část tvoří ropný produkt. Čerpaná směs přichází do první, separační, komory, kde je volná fáze oddělena a manuálně sbírána. Odseparovaná voda prochází po otevření ventilu a přepuštěním do druhé komory separátoru koalescenčním filtrem, který zachytává emulgované částice (deemulgační vložka) a nakonec fibroilovým filtrem, který zachytává případné zbytky nerozpuštěných látek a částečně i látky rozpuštěné. Poté voda gravitačně přetéká do přečerpávací jímky, odkud je transportována podávacím čerpadlem do infiltračních objektů. Schéma sanační stanice je znázorněno na následujícím obrázku.

Čerpaná voda (spodními čerpadly) za účelem udržování hydraulické deprese je odváděna přímo do vsakovacího objektu. Spodní čerpadlo pracuje nepřetržitě, zatímco se ve vrtu hromadí vrstva ropného produktu. Pokud vrstva nashromážděného produktu dosáhne 1 až 2 metrů, je odčerpána horním čerpadlem do první komory gravitačního odlučovače.

Objekt sanační stanice je tepelně izolovaný, s konstrukcí provedenou ze sendvičových panelů s izolační vložkou. Vybaven je aktivní ventilací a elektrickým topným tělesem o výkonu 2kW.

Veškeré hlavní elektrické ovládací a jistící prvky jsou umístěny v sanační stanici (vypínače osvětlení, ventilace, topení, ovládače podávacích čerpadel atd.) v centrálním rozvaděči.

Elektrický rozvaděč - lokalita B

### Výstup 1.3 Sanační zásah proveden

#### Aktivita 1.3.2 Sanační zásah v oblasti výskytu volné fáze ropných uhlovodíků

V tomto roce byl zahájen provoz tří nových sanačních stanic: SAN-B a SAN-B2 (stanice na území mezinárodního letiště Mărculeşti) a SAN-3 (u školy v obci Lunga). Dále byly provozovány sanační stanice SAN-1 (modernizovaná stanice u váhy) a SAN-2 (u kapličky).

Sanační stanice SAN-B

Ke stanici, která je umístěna proti hlavní vjezdové bráně (КПП-KPP) do areálu mezinárodního letiště, je připojeno 7 vrtů RW-16 až RW-22. V rámci zkušebního provozu (v období od července do října 2014) byly vrty postupně připojovány do systému a testovány z hlediska intenzity přítoku plovoucí volné fáze ropných uhlovodíků (LNAPL). Volná fáze ropných látek se vyskytuje ve všech vrtech systému, kromě vrtu RW-18. Nejvyšší přítok LNAPL byl zaznamenán ve vrtech RW-19 a RW-21.

Schéma umístění sanační stanice a situační uspořádání příslušných aktivních sanačních prvků je znázorněno na následujícím obrázku.

Schéma sanačního systému - lokalita B

Od zahájení provozu, v červenci 2014, bylo do konce roku odčerpáno 3210 l ropného produktu (viz graf níže). Pro přepočet výtěžnosti z litrů na kilogramy byl použit koeficient 0,85 (objemová hmotnost čerpaného produktu = 0,85 kg/l). Odseparovaný ropný produkt je dočasně skladován v nádrži, přistavené k sanační stanici a po jejím naplnění bude přečerpán do autocisterny a převezen do zásobních nádrží, celkové kapacity cca 100 m3, umístěných v jednom z hangárů na území letiště. Příslušná provozní měření jsou součástí přílohy č. 5. Čerpané vrty jsou v tabulkách modře podbarveny.

Součtová čára výtěžnosti

Sanační stanice SAN-B2

Stanice je umístěna blízko valu – bývalého stáčiště petroleje (ГСМ-GSM) v areálu mezinárodního letiště, je k ní připojeno 8 vrtů RW-23 až RW-29 a vrt RW-32, který bylo nutno přemístit z lokality SAN-3 (rozhodnutí zástupců místní samosprávy). V rámci zkušebního provozu (v období od července do října) byly vrty postupně připojovány do systému a testovány z hlediska intenzity přítoku plovoucí volné fáze ropných uhlovodíků (LNAPL). Volná fáze ropných látek se vyskytuje ve většině vrtů systému. Ve vrtech RW-27, RW-28 a RW-32 dosud volná fáze detekována nebyla. Nejvyšší přítok LNAPL byl zaznamenán ve vrtech RW-23 a RW-26.

Na obrázku níže je zachycen proud čerpaného ropného produktu (kerosinu) z vrtu RW-23. Bílou barvu proudu tvoří emulze, vzniklá smíšením kerosinu a vody čerpadlem, pokud je sací otvor čerpadla přesně na jejich rozhraní.

Přítok ropného produktu do stanice

Schéma umístění sanační stanice a situační uspořádání příslušných aktivních sanačních prvků je znázorněno na následujícím obrázku.

Schéma sanačního systému - lokalita B-2

Od zahájení provozu, v červenci 2014., bylo do konce roku odčerpáno 4695 l ropného produktu (viz graf níže). Odseparovaný ropný produkt je dočasně skladován v nádrži, přistavené k sanační stanici. Po jejím naplnění bude přečerpán do autocisterny a převezen do zásobních nádrží, celkové kapacity cca 100 m3, umístěných v jednom z hangárů na území letiště.

Sanační stanice SAN-3 (u školy)

Stanice je umístěna na obecním pozemku ve dvoře bývalého veterinárního střediska, sousedícího s místní základní školou. Ke stanici je připojeno 8 vrtů RW-11 až RW-15 a vrty RW-30, RW-31 a RW-33. Vrt RW-32 byl na žádost zástupců místní samosprávy přemístěn cca o 200 m severovýchodně a připojen ke stanici SAN-B2. V rámci zkušebního provozu (v období od července do října 2014) byly vrty postupně připojovány do systému a testovány z hlediska intenzity přítoku plovoucí volné fáze ropných uhlovodíků (LNAPL). Volná fáze ropných látek se vyskytuje ve vrtech RW-11, RW-12, RW-13 a RW-33. Nejvyšší přítok LNAPL byl zaznamenán ve vrtech RW-13 a RW-33.

Schéma umístění sanační stanice a situační uspořádání příslušných aktivních sanačních prvků je znázorněno na následujícím obrázku.

Schéma sanačního systému - lokalita 3 u školy

Od zahájení provozu bylo do konce roku 2014 odčerpáno 275 l ropného produktu (viz graf níže). Odseparovaný ropný produkt je dočasně skladován ve stanici. Po naplnění barelů bude převezen do zásobních nádrží, umístěných na území letiště.

Po ukončení zkušebního provozu, na konci dubna 2015, budou stanice předány moldavské straně.

Sanační stanice SAN-1 (modernizovaná stanice v lokalitě u váhy) a SAN-2 (u kapličky) jsou provozovány pod odborným dozorem realizátora. Náklady na jejich provoz jsou již zabezpečovány moldavskou stranou.

Sanační stanice SAN-1

Schéma umístění sanační stanice a situační uspořádání příslušných aktivních sanačních prvků je znázorněno na následujícím obrázku.

Schéma sanačního systému - lokalita 1 u váhy

Ke stanici jsou připojeny vrty RW-6, RW-7, RW-8, RW-9 a RW-10 stávající větve a vrty RW-34, RW-35, RW-36 a RW-37 nové větve. Po zahájení zkušebního provozu byl zjištěn masivní přítok ropného produktu do vrtů RW-34 a RW-37 a vrstva LNAPL ve vrtech RW-9 a RW-10. V ostatních vrtech sanačního systému nebyl prozatím výskyt volné plovoucí fáze potvrzen. Od zahájení provozu bylo do konce roku 2014 odčerpáno 10 776 l (pro převod m3 na tuny je používán koeficient 0,85 - tj. čerpaná směs ropných uhlovodíků má objemovou hmotnost o 15 % nižší než voda) ropného produktu (viz graf níže). Odseparovaný produkt je odvážen do meziskladu (cisterna) na teritoriu letiště – příslušná provozní měření jsou součástí přílohy č. 5. Protokol o předávání nashromážděného ropného produktu do meziskladu letiště jsou uvedeny v příloze č. 6.

Sanační stanice SAN-2

Sanační stanice byla v průběhu roku, v rámci technického dozoru upravena. Vrt RW-1 s největším přítokem ropných látek byl osazen dvěma čerpadly, stejně jako u ostatních provozovaných stanic (viz obrázek níže).

Úprava stanice SAN-2 u kapličky

Ke stanici je připojeno 5 vrtů RW-1 až RW-5. Volná fáze ropných látek se vyskytuje ve vrtech RW-1 a RW-3. Z vrtu RW-3 je ropný produkt odčerpáván vždy po jeho nashromáždění čerpadlem, umístěným u hladiny.

Od zahájení provozu, po rekonstrukci sanační stanice, bylo do konce listopadu 2014 odčerpáno 200 l ropného produktu (viz graf níže). Odseparovaný ropný produkt je dočasně skladován ve stanici. Po naplnění barelů bude převezen do zásobních nádrží, umístěných na území letiště.

Sanační stanice jsou obsluhovány pravidelně školenou obsluhou (viz další kapitola). Sanační stanice na území letiště a k nim příslušné vrty obsluhuje zaměstnanec technických služeb letištního provozu. Stanice umístěné v obci obsluhuje místní technik, kterého si na tuto službu najímá místní úřad.

Obsluha stanic pravidelně kontroluje stav čerpaných vrtů, měří úroveň hladiny podzemní vody a nashromážděné vrstvy ropného produktu. Spouští horní čerpadla pro odčerpávání ropného produktu, kontroluje funkci sanačních stanic a jednou měsíčně odebírá vzorky přečištěné vody vypouštěné do vsakovacích objektů. Vzorky jsou odesílány do laboratoře pro stanovení obsahu ropných uhlovodíků (stanovení NEL).

Následující tabulka uvádí hodnoty obsahu NEL, naměřené v přečištěné vodě, čerpané z jednotlivých stanic do vsakovacích objektů:

Pokud se koncentrace ropných uhlovodíků ve vypouštěné vodě do zásaku zvýší (0,8 mg/l je doporučený limit Analýzou rizik, DEKONTA 2012), obsluha stanice mění filtry v gravitačním odlučovači. Na základě laboratorních výsledků byly v červnu, v rámci pravidelné údržby, vyměněny filtry (fibroilový i koalescenční) ve stanici SAN-1 (protokol o likvidaci v příloze č. 6).

Analýzy vypouštěné  vody

V říjnu byly, na základě výsledků laboratorních analýz, obdobně vyměněny filtry v sanačních stanicích SAN-3 a SAN-B2.

Vzniklý nebezpečný odpad ze sorpčních filtrů byl v polyetylénových pytlích odevzdán k odstranění pověřenému pracovníku odpadového hospodářství města Floreşti.

Celkové množství odstraněného ropného produktu ze zájmového území uvádí následující graf:

Celkově bylo v rámci projektu odstraněno přes 16 t ropného produktu.

#### Aktivita 1.3.3 Školení obsluhy sanačních stanic a supervize moldavské strany

V rámci projektu bylo průběžně prováděno školení obslužného personálu sanačních systémů a rovněž bylo v rámci exkurze dne 30. 4. 2014 a semináře (ze dne 11. 9. 2014) provedeno školení supervizora Ministerstva životního prostředí Moldavska a dalších představitelů státní správy.

Školení obslužného personálu je zaměřeno zejména na provoz a údržbu sanačního systému, monitoring podzemních vod a nakládání s odpady vznikajícími v rámci sanačního zásahu. Praktická stránka školení se zaměřila na:

-	práci s hladinoměrem a zařízením na měření mocnosti volné fáze ropných látek ve vrtech

-	výměnu a jednoduché opravy čerpadel

-	nastavení spínacích sond čerpadel

-	výměnu filtračních náplní

-	čištění systému, opravy rozvodů

-	odběry vzorků

-	analýza a řešení poruch

Obsluze (operátorovi) sanačního systému budou postupně předávány provozní řády jednotlivých sanačních stanic v moldavském nebo ruském jazyce v pořadí, jak budou stanice předávány zástupcům místní samosprávy. Jméno obsluhujícího pracovníka, kontaktní údaje a záznam o průběhu školení jsou uvedeny v příloze č. 7.

Zodpovědným zástupcem moldavské strany – jmenovaným supervizorem je vedoucí Odboru čistoty vod Ministerstva životního prostředí Moldavské republiky (Svetlana Bolocan). Zástupce je průběžně informován o průběhu aktuální etapy projektu a zván ke všem důležitým jednáním. Protokol o spolupráci, podpoře a finančním zabezpečení projektu byl podepsán nově jmenovanou ministryní životního prostředí Moldavska Valentinou Tapis (viz přílohu č. 8).

#### Aktivita 1.3.4 Monitoring vývoje znečištění podzemních a povrchových vod

V květnu a říjnu 2014 proběhlo čtvrté kolo monitoringu vývoje znečištění podzemních a povrchových vod.

Vzorky byly odebírány pracovníky firmy Dekonta ze všech relevantních hydrogeologických objektů – domovních studní, monitorovacích a sanačních vrtů na území obcí Lunga a Mărculeşti, ve kterých nebyla zjištěna vrstva plovoucí fáze ropných látek.

V rámci monitoringu byly odebrány rovněž vzorky povrchové vody z řeky Reut a 7 pramenů. Mapa lokality s vyznačením všech monitorovacích objektů je součástí přílohy č. 3.

Vzorky byly odebírány v dynamickém stavu z nevyužívaných objektů, monitorovacích vrtů a nečerpaných sanačních vrtů nebo z využívaných objektů pomocí již instalovaného odběrového zařízení (čerpadlo v sanačním vrtu, domovní čerpadlo v soukromé studni, rumpál).

Odběr vzorku a měření parametrů vzorku z domovní studny

Souhrnná tabulka provedených polních měření v rámci monitoringu je uvedena v příloze č. 5.

Během 3. kola monitoringu bylo prozkoumáno cca 150 domovních studní, 28 monitorovacích vrtů a 31 sanačních vrtů. Bylo odebráno celkem 142 vzorků podzemní vody (107 z veřejných a soukromých studní, 21 z monitorovacích vrtů, 14 ze sanačních vrtů), 6 vzorků povrchové vody z řeky Reut a nově 6 pramenů pro laboratorní stanovení ropných uhlovodíků (NEL). 8 vzorků podzemní vody bylo odebráno pro stanovení ropných uhlovodíků v rozsahu C10-C40.

Během 4. kola monitoringu bylo prozkoumáno 136 domovních studní, 28 monitorovacích vrtů a 39 sanačních vrtů. Bylo odebráno celkem 126 vzorků podzemní vody (92 z veřejných a soukromých studní, 21 z monitorovacích vrtů, 12 ze sanačních vrtů), 6 vzorků povrchové vody z řeky Reut a 7 pramenů pro laboratorní stanovení ropných uhlovodíků (NEL). 10 vzorků podzemní vody bylo odebráno pro stanovení ropných uhlovodíků v rozsahu C10-C40.

Součástí odběru vzorků bylo měření základních fyzikálních parametrů (teplota, pH a vodivost), nové objekty byly zaměřeny GPS lokalizátorem a byla změřena mocnost plovoucí fáze ropných látek (pokud byla zjištěna).

Na následujícím obrázku je zachycena nejčastěji používaná sestava zařízení pro monitoring a dynamické odběry podzemní vody – elektronický hladinoměr NPK 30 m, elektronický regulátor výkonu vzorkovacího čerpadla, ponorné čerpadlo Eijkelkamp-Gigant, multifunkční analyzátor fyzikálněchemických parametrů vody WTW a napájecí baterie.

Odběr vzorku ze sanačního vrtu RW-14                               Měření mocnosti LNAPL

Odebrané vzorky byly analyzovány na následující rozsah ukazatelů:

- ropné uhlovodíky – NEL

- ropné uhlovodíky – C10-C40 (jen vybrané vzorky)

Laboratorní analýzy byly provedeny v laboratoři GGS (Státní hydrometeorologická služba), ulice Grenobla 134 v Kišiněvě (vybrané protokoly o laboratorních jsou uvedeny v příloze č. 13).

V následujícím vyhodnocení nejsou zahrnuty sanační vrty. Sanační vrty byly umisťovány v místech s maximální kontaminací (volná plovoucí fáze ropného produktu) za účelem jejího odstranění a jejich okolí je ovlivněno čerpáním. Dále jsou vyhodnoceny výsledky monitoringu pouze z hydraulicky neovlivněných objektů (studní a monitorovacích vrtů).

Z hlediska kontaminace podzemní vody látkami ropného původu lze konstatovat následující:

Na základě výsledků monitoringu z května 2014 v 38 % případů (67 objektů ze 176) ze všech monitorovacích objektů bylo zjištěno znečištění ropnými uhlovodíky v rozpuštěné formě (nad limit 0,05 mg/l – vyhláška 428/2001 Sb.); ve 23 % případů (40 ze 176 objektů) ze všech monitorovaných objektů bylo zjištěno znečištění ropnými látkami ve formě filmu nebo volné fáze plovoucí na hladině podzemní vody.

Na základě výsledků monitoringu z října 2014 v 37 % případů (65 objektů ze 177) ze všech monitorovacích objektů bylo zjištěno znečištění ropnými uhlovodíky v rozpuštěné formě (nad limit 0,05 mg/l – vyhláška 428/2001 Sb.); ve 28 % případů (50 ze 177 objektů) ze všech monitorovaných objektů bylo zjištěno znečištění ropnými látkami ve formě filmu nebo volné fáze plovoucí na hladině podzemní vody.

Maximální mocnost fáze byla naměřena v domovní studni ST-123 – 35 cm (v oblasti SAN-1) – produkt je ze studny nepravidelně odebírán majitelem domu. Průměrná vrstva LNAPL v objektech s jejím výskytem dosahuje mocnosti 9 cm. Plochu zasaženou kontaminací ve formě volné fáze lze odhadnout v rozmezí 25 000 – 30 000 m2.

K výsledkům je třeba dodat, že ze studní s výskytem fáze je často ropný produkt odebírán místními občany. Vrstva plovoucího produktu se v závislosti na jeho odběru, někdy i během jednoho dne, mění (např. z desítek centimetrů na nulu). Není tedy možné přesně lokalizovat oblasti s největší mocností fáze ropných uhlovodíků a uváděné údaje o mocnosti plovoucí vrstvy ropných uhlovodíků mohou být značně proměnlivé.

Plošné rozšíření kontaminace ropnými uhlovodíky (v parametru NEL) znázorňuje mapa v příloze č. 9.

Součástí monitoringu je rovněž sledování kvality povrchové vody z hlediska obsahu ropných uhlovodíků (dříve v parametru C10-C40, nyní NEL) v příslušné drenážní bázi – řece Reut. Z následující tabulky je zřejmé, že povrchové vody řeky Reut nejsou lokální kontaminací významněji ovlivněny.

Kvalita povrchové vody v řece Reut

Průběh kvality povrchové vody (z hlediska obsahu ropných uhlovodíků) v podélném profilu znázorňuje následující graf:

Během monitoringu je rovněž v rámci odběru vzorků podzemní vody zaměřována úroveň hladiny podzemní vody. Na základě měření jsou konstruovány hydroizohypsy (viz přílohu č. 10). Na mapě je možné identifikovat místa, kde probíhá sanační čerpání (podle snížené hladiny podzemní vody ve tvaru přibližně kruhové hydraulické deprese).

Směr proudění podzemní vody lze stanovit jako jižní až jihovýchodní; hydraulický gradient mírný, zejména na teritoriu mezinárodního letiště a části obce Lunga.

V rámci monitoringu je prováděn odběr dvojitých vzorků pro porovnání a případné stanovení transformačního koeficientu pro přepočet historických výsledků analýz v parametru C10-C40 na NEL. Výsledky udává následující tabulka. Na základě v tabulce uvedených hodnot a poznatků z provedených tří kol monitoringu, kdy výskyt kontaminace je víceméně pouze ve formě LNAPL nebo rozpuštěné v podzemní vodě v koncentracích mnohdy pod mezí detekce (pouze v 15 objektech ze 177 byla zjištěna koncentrace rozpuštěných NEL nad 0,05 mg/l) a jejich porovnávání je z hlediska přesnosti analytických metod problematické resp. z hlediska významu monitoringu zanedbatelné, navrhujeme analýzy v parametru C10-C40 zrušit.

| Analyzovaný vzorek | VII.14 |  | X.14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NEL (GGS) | C10-C40 (DEKONTA) | NEL (DEK) | C10-C40 (DEKONTA) |
| ST-31 |  |  | <0,05 | <0,1 |
| ST-32 |  |  | 0.12 | <0,1 |
| ST-50 | 0.4 | < 0,1 |  |  |
| ST-52 |  |  | 0.10 | <0,1 |
| ST-102 | 0.11 | < 0,1 | 0.31 | 0.25 |
| ST-103 | 0.13 | < 0,1 | 0.05 | <0,1 |
| MW-2 | 0.13 | 0.1 |  |  |
| MW-10 |  |  | 0.15 | 0.1 |
| MW-12 | 0.33 | < 0,1 |  |  |
| MW-17 |  |  | 0.13 | 0.11 |
| MW-24 | 0.14 | 0.22 | 0.13 | 0.11 |
| MS-3 |  |  | 0.09 | <0,1 |
| RW-14 | 0.1 | < 0,1 |  |  |
| RW-28 |  |  | 0.08 | <0,1 |
| SAN | 0.09 | < 0,1 |  |  |

Porovnání analýz C10-C40 a NEL

Výsledkem provedeného porovnání hodnot v parametrech C10-C40 a NEL je následující graf s přímkou lineární regrese, jejími vypočtenými parametry a korelačním koeficientem, jehož hodnota, blížící se nule dokumentuje minimální shodu porovnávaných hodnot.

Na základě terénních měření na všech relevantních hydrogeologických objektech byly sestaveny mapy průběhu izolinií pH a vodivosti. Na mapě (viz přílohu č. 11) průběhu pH jeho zvýšené hodnoty (pH> 7,4) ohraničují/vyznačují oblasti se zvýšeným zatížením podzemních vod znečišťujícími látkami. Na pH ve vodách v dotčené oblasti může mít vliv průběh degradačních procesů v souvislosti s ropným znečištěním, kdy v oblastech probíhá přirozená biodegradace za tvorby volného oxidu uhličitého, který může pH vod posunout směrem k vyšším hodnotám vzhledem k přirozenému pozadí. Zřetelné jsou rovněž oblasti s nejnižším pH jižně od vrtu MW-25, kde podzemní voda obsahuje sloučeniny síry a oblasti kontaminované ropnými látkami.

Podobně na mapě (viz přílohu č. 12) průběhu vodivosti podzemní vody je zřetelná oblast jižně od vrtu MW-25 s vysokou mineralizací (vodivost cca 3000 uS/cm) a dílčí oblasti (vodivost okolo 1700 uS/cm) kontaminované ropnými uhlovodíky. Vyšší hodnoty konduktivity ve znečištěných částech souvisí s vyšším obsahem rozpuštěných látek v podzemní vodě- je možné, že v dotčených oblastech s vyššími hodnotami konduktivity jsou přítomny vyvážky, které dotují oblast těmito látkami. S výše uvedeným může synergicky působit i vliv přirozených biodegradačních procesů jejich konečným produktem rozkladu je volný oxid uhličitý, který ve formě vyšších koncentrací hydrogenuhličitanů může hodnoty konduktivity také zvyšovat.

#### Aktivita 1.3.5 Technický dozor prací

Během roku 2014 byl prováděn průběžně technický dozor sanačních prací. Každý měsíc, respektive při každé návštěvě lokality, byl s obsluhou sanačních stanic a zástupci místní samosprávy konzultován průběh sanačního zásahu a praktické otázky s ním související (výškové nastavení čerpadel ve vrtech, četnost měření hladiny podzemní vody, způsob měření mocnosti fáze ve vrtech apod.).

V rámci technického dozoru byla v srpnu spuštěna stanice SAN-2 u kapličky, která byla odstavena údajně z důvodu neefektivnosti sanace, přičemž v nejbližším vrtu RW-1 byla naměřena vrstva volné fáze ropného produktu více než 10 cm. Po spuštění spodního čerpadla se ve vrtu shromáždilo více než 60 cm produktu. Provoz sanační stanice byl přerušen začátkem měsíce prosince z důvodu nulového přítoku ropného produktu do sanačních vrtů, avšak stav, z hlediska výskytu ropného produktu ve vrtech, je průběžně sledován.

### Výstup 1.4 Výsledky sanačních prací a projektový záměr další etapy zpracovány a prezentovány

#### Aktivita 1.4.2. Prezentace výsledků sanačního zásahu a návrhu prací pro další etapu

Prezentace výsledků sanačních prací byla provedena v rámci exkurze na lokalitě a předání techniky moldavské straně dne 30. 4. 2014. Prezentace se zúčastnili mimo jiné zástupci Ministerstva životního prostředí Moldavska, Svetlana Bolcan a náměstek ministra Lazar Chirica, ředitel firmy AGeoM Ian Panciuk, šéf oblastní ekologické inspekce Ion Ciorba, starostka Galina Burduga, zástupce českého velvyslanectví Kateřina Šilhánková, zástupci letiště Marculesti a další viz prezenční listinu v příloze č. 14.  Během setkání byli účastníci seznámeni s dosaženými výsledky projektu a s náplní nadcházejících etap. Účastníkům byla v rámci exkurze vysvětlena funkce sanačních stanic, princip aplikované sanační metody a umožněna prohlídka vybudovaných objektů. Zástupcům ministerstva byla předána sanační stanice SAN1 (u váhy) k dalšímu využívání. Řešitelé odpověděli v diskuzi na otázky, týkající se detailů provozu sanační stanice. O předání stanice byl vypracován protokol (viz přílohu č. 14).

Program setkání:

- 10:30 – registrace návštěvníků – radnice Lunga

- 11:00 – prezentace výsledků a exkurze na sanovanou lokalitu

- 12:00 – diskuze, oběd

Setkání se účastnili reportéři televizní stanice Publika MD a ve večerních hodinách byla odvysílána následující reportáž:

http://www.publika.md/pericol-ecologic-statiile-de-filtrare-a-apelor-din-satul-lunga-ar-putea-sa-fie-inchise-video_1908151.html.

Dne 11. 9. 2014 byla provedena v rámci exkurze na lokalitě a semináře prezentace výsledků sanačních prací. Prezentace se zúčastnili mimo jiné zástupci Ministerstva životního prostředí Moldavska, firmy AGeoM, ekologické inspekce, místní samosprávy, českého velvyslanectví a další. Během setkání byli účastníci seznámeni s dosaženými výsledky projektu a s náplní nadcházejících etap. Účastníkům byla v rámci exkurze vysvětlena funkce sanačních stanic, princip aplikované sanační metody a umožněna prohlídka vybudovaných objektů. Zástupci realizátora odpověděli v diskuzi otázky, týkající se detailů provozu sanační stanice.  Ze semináře byl vypracován zápis (viz přílohu č. 14).

Program setkání:

- 10:30 – registrace návštěvníků – radnice Lunga

- 11:00 – prezentace výsledků a exkurze na sanovanou lokalitu

- 12:00 – diskuze, oběd

## Dosažení cílů ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu

Cíl projektu je následující:

- Snížit znečištění podzemních vod ohrožující zdraví obyvatel v obcích Lunga a Mărculeşti a zabránit dalšímu šíření znečištění.

Aktivity prováděné v rámci 2. roku realizace Projektu jsou příspěvkem k naplnění daného cíle.

## Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu

Rozvojovým záměrem projektu je zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v Moldavsku, zejména přispět ke snížení negativních dopadů znečištění z bývalé vojenské základny v Mărculeşti na životní prostředí a na zdraví obyvatel.

Celkové zlepšení životních podmínek přispěje k ekonomickému rozvoji regionu a růstu životního standardu populace a k ochraně ekosystému vodního toku Răut, v jehož blízkosti se stará ekologická zátěž nachází a který potenciálně ohrožuje a přispěje k naplnění cílů Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti.

# Hodnocení řízení projektu

Řešitelský tým byl sestaven z expertů s odbornými znalostmi i se zkušenostmi s realizací zahraničních projektů. Klíčová pozornost byla věnována koordinaci realizačních aktivit.

Nezbytným předpokladem úspěšné realizace Projektu bylo zapojení spolehlivého místního partnera, který poskytoval logistickou podporu na místě. Partnerská společnost BONCOM je hlavním subdodavatelem realizátora Projektu.

# Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu

## Podpora projektu ze strany země příjemce

Projekt je podporován místním Ministerstvem životního prostředí a přírodních zdrojů, které financuje provoz již předaných sanačních stanic včetně jejich obsluhy. Zástupci radnic Mărculeşti a Lunga si jsou dobře vědomi závažnosti situace a proto projekt plně podporují. Bez logistické podpory a skutečného zájmu radnice by nebylo možné projekt efektivně realizovat.

## Vlastnictví projektu příjemci

Zástupci dotčených radnic se podílejí na všech aktivitách a poskytují nezbytnou logistickou podporu.

Do realizace projektu jsou či budou zapojeni odborníci z Ministerstva ekologie a přírodních zdrojů a jím řízených organizací (Národní ekologický institut, Státní geologická služba „AGeoM“, Moldavský hydrometeorologický ústav, Státní ekologická inspekce) a ostatních relevantních ministerstev. Tím je zajištěn nezbytný transfer know-how v oblasti sanace ekologických zátěží, který je důležitou součástí projektu zajišťujícím jeho udržitelnost. Vrtné práce jsou prováděny subdodavatelsky společností „AGeoM“, která úzce spolupracuje se Státní geologickou službou Moldavska.

Pro zástupce státní správy, samosprávy, odborné veřejnosti a soukromých subjektů jsou organizovány semináře.

Během realizace Projektu jsou zapojováni místní obyvatelé do prováděných prací, zejména v souvislosti s instalací a provozem sanačních stanic.

## Sociální a kulturní faktory

Stav životního prostředí ovlivňuje výrazně kvalitu života obyvatel a jakákoli aktivita vedoucí ke zlepšení současného kritického stavu přispěje i ke zlepšení sociální a ekonomické situace obyvatel Marculesti a Lunga. Zvýšení povědomí o základních principech ochrany životního prostředí je nezbytné k prevenci případných podobných havárií.

## Rovný přístup k mužům a ženám

Projekt se přímo nezabývá otázkou rovnosti mužů a žen, je však příspěvkem ke zlepšení životních podmínek všech obyvatel bez rozdílu pohlaví. Zastoupení žen v odborných kruzích či správních úřadech není nijak výjimečné, do projektu jsou nediskriminačně zapojováni muži i ženy.

## Vhodná technologie

Veškeré používané technologie jsou zcela standardně používány v České republice i v ostatních vyspělých zemích.

## Dopady na životní prostředí

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu životního prostředí.

## Ekonomická a finanční životaschopnost projektu

Kromě zdrojů z Programu rozvojové spolupráce ČR přislíbilo moldavské Ministerstvo životního prostředí a přírodních zdrojů podílet se na řešení projektu formou in-kind vstupů. Provoz dříve předaných sanačních technologických celků je financován Ministerstvem životního prostředí Moldavska (viz přílohu č. 8). Vzhledem ke katastrofálnímu nedostatku finančních prostředků na státní i regionální úrovni je uvedený závazek maximální možný a potvrzuje zájem příjemců o Projekt.

## Management a organizace

Řešitelský tým je sestaven z expertů s odbornými znalostmi i se zkušenostmi s realizací zahraničních projektů. Klíčová pozornost je věnována koordinaci realizačních aktivit k minimalizaci logistických nákladů. Nezbytným předpokladem úspěšné realizace je zapojení spolehlivého místního partnera, který poskytuje logistickou podporu na místě. Partnerská společnost Boncom s.r.l., která má již bohaté zkušenosti s realizací rozvojových projektů realizovaných zahraničními partnery, se v tomto směru již osvědčila a je tak spolehlivým partnerem.

- Poznámky k čerpání nákladů za daný rok

Prostředky čerpané v průběhu realizace projektu v roce 2014, kdy probíhaly druhá a třetí etapa, byly čerpány v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací a v celkové výši alokovaných prostředků pro dané etapy. V průběhu realizace se neobjevily skutečnosti, které by vedly k tomu, že by musely být učiněny změny v celkovém čerpání prostředků z rozpočtu projektu.

# Závěry a doporučení

## Poznámky k plánu aktivit pro následující rok realizace projektu, odůvodnění navržených změn

Výstup 1.3 Sanační zásah proveden

Aktivita 1.3.2 Sanační zásah v oblasti výskytu volné fáze ropných uhlovodíků

Sanační zásah je zaměřen na snížení mocnosti, resp. k odstranění volné fáze ropných látek z hladiny podzemní vody v obci Lunga. Ve třetím roce projektu budou předány k užívání moldavské straně tři sanační stanice: SAN-3, SAN-B a SAN-B2.

Sanační zásah bude probíhat na všech pěti lokalitách v závislosti na výskytu volné fáze ropných látek v sanačních vrtech.

Aktivita 1.3.3 Školení obsluhy sanačních stanic a supervize moldavské strany

Během provozu nových sanačních stanic (poloprovozního odzkoušení sanačních systémů) bude probíhat zaškolení místní obsluhy. Po ukončení poloprovozního režimu sanačních stanic na lokalitách Škola, B a B2 budou nové sanační systémy předány do užívání moldavské straně.

Školení podstoupí zároveň i supervizor jmenovaný Ministerstvem životního prostředí, aby byl schopen v případě potřeby obdobné školení v budoucnu provést. V rámci školení budou školeným pracovníkům předány pracovní postupy pro provoz a údržbu sanačních systémů v ruském jazyce.

Aktivita 1.3.4 Monitoring vývoje znečištění podzemních a povrchových vod

Monitoring vývoje kontaminace podzemních vod v širším zájmovém území a monitoring povrchových vod z řeky Răut bude prováděn v následujícím rozsahu:

- Monitoring podzemních vod bude realizován na všech hydrogeologických objektech (domovních, veřejných studních, stávajících a nově vybudovaných monitorovacích vrtech v dané oblasti dvakrát v roce (jaro a podzim). Současně s monitoringem podzemních vod budou odebrány vzorky povrchových vod na 6 profilech řeky Răut a podzemní vody ze šesti pramenů.

- Metodické postupy při odběru vzorků budou splňovat požadavky popsané v Metodickém pokynu MŽP Vzorkování v sanační geologii (Věstník 2/2007). V každém objektu bude provedeno stanovení výskytu, resp. měření mocnosti volné fáze ropných látek na hladině. V případě, že nebude volná fáze (popř. film) zjištěn, uskuteční se odběr podzemní vody ponorným čerpadlem po předchozím odčerpání statické zásoby vody ve vrtu a po ustálení fyzikálně chemických parametrů (pH, konduktivita, teplota).

- Odebrané vzorky vod budou analyzovány pro stanovení NEL.

- Předpokládaný počet vzorků a analytických stanovení v jednom kole monitoringu je 150

Aktivita 1.3.5 Technický dozor prací

Po celý následující rok Projektu (do listopadu 2015) budou zajišťovány odborný technický dozor nad realizací sanačního zásahu a příslušná podpora vyškoleným pracovníkům obsluhy provozujícím předané části sanačních systémů.

V rámci technického dozoru bude, minimálně dvakrát ročně, provedena na všech sanačních lokalitách kontrola funkčnosti sanačních systémů specialisty společnosti Dekonta a případné závady budou odstraněny.

Pokud se v průběhu realizace Projektu vyskytne v sanačním systému závada, neřešitelná vyškolenou obsluhou a technici společnosti Dekonta nebudou přítomni, bude závada odstraněna neprodleně, po telefonickém ohlášení, pracovníky subdodavatelské společnosti Boncom.

Výstup 1.4 Výsledky sanačních prací a projektový záměr další etapy zpracovány a prezentovány

Aktivita 1.4.1. Projektový záměr pro další etapu odstraňování ekologických zátěží

Po vyhodnocení monitoringu vývoje znečištění podzemních a povrchových vod bude zpracován projektový záměr pro další etapu odstraňování kontaminace podzemních vod.

Projektový záměr bude zpracován se zohledněním všech informací získaných z realizovaných průzkumných a sanačních prací se zaměřením na další etapu (3 roky) sanačních prací vč. dlouhodobého výhledu (8 let).

Projektový záměr bude vyhotoven v českém jazyce, předložen České rozvojové agentuře ve 2 výtiscích a na elektronickém nosiči dat (CD) ke schválení. Po schválení ČRA bude zpracována ruská jazyková mutace, která bude předána Ministerstvu životního prostředí Moldavska ve 2 výtiscích a na elektronickém nosiči dat (CD). Předání bude potvrzeno formou protokolu, který bude součástí průběžné zprávy o realizaci projektu ZRS.

Aktivita 1.4.2. Prezentace výsledků sanačního zásahu a návrhu prací pro další etapu

Prezentace výsledků sanačního zásahu při odstraňování kontaminace z podzemních vod bude prováděna mimo jiné formou workshopů pro zástupce Ministerstva životního prostředí, regionálních a místních orgánů a obyvatel obcí Lunga a Mărculeşti.

Součástí workshopů bude prezentace projektového záměru další etapy realizace nápravných opatření – sanace starých ekologických zátěží.

## Předpoklady a rizika v následujícím roce realizace projektu

Rizika:

- riziko: selhání projektu z důvodu nezvládnutí jeho řízení a koordinace

S ohledem na komplexní pojetí projektu bude koordinaci realizačních aktivit věnována i nadále klíčová pozornost.

- riziko: odpor místních obyvatel k realizaci aktivit směřujících k instalaci zařízení na dekontaminaci podzemní vody

Dominantním ekologickým problémem místních obyvatel, který výrazně negativně ovlivňuje i jejich sociální a ekonomickou situaci, je kontaminace podzemních vod. Jejich reakce na vyřešení tohoto problému jsou proto pozitivní. Před zahájením prací byly místním obyvatelům důkladně objasněny cíle a náplň projektu a obyvatelé budou i nadále průběžně informováni

Předpoklady pro zdárnou realizaci projektu

- poskytnutí finanční podpory pro realizaci projektu vládou ČR

- efektivní řízení komplexně navrženého projektu

- zajištění dobré spolupráce a komunikace s přijímací organizací a zainteresovanými moldavskými institucemi a účinná podpora řešení projektu ze strany přijímací organizace

- umožnění monitorovacích a sanačních prací na soukromých pozemcích

S ohledem na zájem projevený moldavskou stranou a závažnost situace není považována alternativa nenaplnění předpokladů pro zdárnou realizaci projektu na straně příjemce za pravděpodobnou.

## Závěry monitoringu a doporučení nápravných opatření

cíle projektu realizovaného v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR pod názvem „ Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku“ plánované pro rok 2014 byly splněny. Věcné, termínové i finanční plnění Projektu probíhalo beze změn.

V druhém roce Projektu byly postaveny a uvedeny do provozu 3 nové sanační stanice (SAN-3, SAN-B a SAN-B2). Dále jsou v provozu stanice již předané moldavské straně (SAN-1 a SAN-2), které byly v roce 2014 předmětem odborného dozoru. Byly provedeny dvě kola monitoringu vývoje znečištění podzemních a povrchových vod a v jeho rámci odebráno cca 300 vzorků vod pro laboratorní analýzy.

V rámci sanačního zásahu v oblastech výskytu volné fáze ropných uhlovodíků bylo v roce 2014 odstraněno cca 14 tun ropného produktu, celkem od zahájení Projektu více než 16 tun.

Monitoring prací a všech postupů v rámci projektu je kontrolován v souladu s plánem managementu kvality. V průběhu druhého roku projektu nebyl shledán žádný závažný nedostatek. Veškeré aktivity prováděné v rámci Projektu byly s přihlédnutím k situaci moldavských podmínek realizovány v souladu s plánem managementu kvality.

Doporučena jsou následující opatření:

Zvláštní pozornost (zejména v rámci pravidelného monitoringu) byla v tomto roce věnována severní části obce Mărculeşti, kde byl na základě podnětu občanů ověřen významný nárůst prostorového rozsahu kontaminace a jejího šíření ve formě plovoucí volné fáze ve směru proudění podzemní vody směrem k drenážní bázi, řece Reut.

Kontaminace se objevuje v domovních studnách, které byly ještě relativně nedávno (ne déle než rok) používané jako zdroje pitné vody. Tyto studny byly zaměřeny a zahrnuty do monitoringu (ST-149, ST-152, ST-153). Jiné domácí studny, kde byla vrstva volné fáze dokumentována, a které byly zahrnuty do monitoringu, byly majiteli v průběhu roku 2014 zlikvidovány pro jejich nepoužitelnost jako jímadel podzemních vod pro pitné či užitkové účely.

Je zřejmé, že kontaminace se zde šíří směrem k řece Reut mnohem rychleji než na jihu zájmového území, na teritoriu obce Lunga. Vliv na rychlost šíření kontaminace má bezesporu hydraulický spád hladiny podzemní vody směrem k drenážní bázi, který je zde mnohem vyšší (viz obrázek níže) než je tomu na území obce Lunga.

Průběh hladiny podzemní vody

S ohledem na zjištěné a ověřené skutečnosti, týkající se kontaminace podzemních vod v Mărculeşti, doporučujeme v této oblasti realizovat monitoring na všech dostupných hydrogeologických objektech s cílem vytipovat místa po realizaci doplňujících průzkumných prací. Na základě vyhodnocení těchto prací pak realizovat neprodleně sanační zásah.

Pro tento sanační zásah však nebude možné využít stávající provozované sanační technologie

na území obce Lunga, a to z důvodu dílčích technologických odlišností (hydrogeologické podmínky, úroveň hladiny podzemní vody) a z důvodu předpokládané délky trvání sanačního zásahu v obci Lunga (cca 10 let).