Příloha č. 1 zadávací dokumentace – závazný návrh obchodních podmínek

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“ či Občanský zákoník“)

Číslo Smlouvy o dílo Objednatele:	…………………….

# Smluvní strany

Objednatel:			Statutární město Brno

sídlo:				Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno

zastoupený: 			Ing. Petr Vokřál, primátor

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB (OÚPR)

vedoucí oddělení územní koncepce OÚPR

vedoucí oddělení pořizování a aplikace ÚPD OÚPR

vedoucí referátu pořizování ÚPD OÚPR

vedoucí referátu základních městských funkcí OÚPR

vedoucí referátu územní koncepce dopravy OÚPR

vedoucí územní koncepce technické infrastruktury OÚPR

IČ:  				44 99 27 85

DIČ: 				CZ44992785

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4

číslo účtu:			111 246 222 / 0800

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

………………………………………………………………………………………………..

sídlo:				……………………………………….

zastoupený: 			………………………………………….

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

……………………………………………..

IČ:  				………………..

DIČ: 				……………….

Bankovní spojení:		…………………..

číslo účtu:			………………….

(doplní účastník)

Dále jen („Zhotovitel“)

# Článek 2.

# Účel smlouvy

Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřena za účelem zpracování dále uvedených dokumentů ve dvou etapách plnění, a to následovně:

- 1. etapa plnění – zpracování Návrhu změn Územního plánu města Brna dle Obsahu změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, který je součástí přílohy č. 1 Smlouvy (dále jen „Obsah změn“) a Návrhu změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor (dále souhrnně jen „Návrh 1“) a

- 2. etapa plnění – zpracování Návrhu změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn z 2011, 2012 (dále souhrnně jen „Návrh 2“)

a poskytnutí dalších návazných činností s tím souvisejících, a to dle specifikace uvedené níže. K platnému Územnímu plánu města Brna (dále též jen „ÚPmB“) bylo schváleno Zadání změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. soubor a 42. Soubor a Zadání změn Územního plánu města Brna 43. Soubor a změn 2011, 2012. Pro pokračování v procesu pořizování změn ÚPmB je nezbytné ve dvou navazujících etapách zpracovat výše uvedené Návrhy, přičemž tyto budou reflektovat potřeby rozvoje města a vytvářet i nadále územní podmínky pro další rozvoj města. Účelem Smlouvy je zajištění zpracování Návrhů v dále definovaných lhůtách a v právně řádné podobě, jakož i poskytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitele pro účely naplnění potřeb rozvoje města prostřednictvím schválení změn ÚPmB, tj. prostřednictvím vydání opatření obecné povahy.

# Článek 3.

# Předmět plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro Objednatele dílo – Návrh 1 dle Obsahu změn a dle Zadání změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor (dále jen “Zadání 1“) a Návrh 2 dle Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn 2011, 2012 (dále jen “Zadání 2“), a to se zohledněním jednotlivých pokynů a připomínek Objednatele (dále též jen „dílo“), jakož i poskytovat další dílčí plnění definované Smlouvou. Při zpracování Návrhu 2 bude Zhotovitel vycházet z právního stavu ve smyslu § 55 odst. 5 zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) po vydání opatření obecné povahy ve vazbě na Návrh 1.

  - Předmět plnění je rozdělen na plnění, jehož potřeba dle předpokladu Objednatele k datu uzavření této Smlouvy nastane a bude poskytnuto Zhotovitelem za celkovou cenu; tato část předmětu plnění je popsána v odst. 3.3. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout tuto část plnění za cenu uvedenou v odst. 6.2 (řádek 1) této Smlouvy ve vztahu k Návrhu 1.  Část předmětu plnění bude Zhotovitelem poskytována v závislosti na vnějších okolnostech uvedených v odst. 3.6. této Smlouvy, které vůbec nemusí (ale reálně mohou) nastat; Zhotovitel se zavazuje poskytnout toto plnění dle jednotlivých požadavků Objednatele (vyvstanou-li) a bude hrazeno na základě hodinové sazby podle odst. 6.2 (řádek 2) této Smlouvy ve vztahu k Návrhu 2.

  - Součástí předmětu závazného plnění je:

- zpracování Návrhu 1 a Návrhu 2,

- účast na předběžném projednání Návrhů s dotčenými orgány a zapracování změn z těchto projednání v průběhu zpracování Návrhu,

- účast na společném jednání – odborný výklad Zhotovitele, jakožto zpracovatele Návrhů, spolupráce při vyhodnocení výsledků společného jednání a následná úprava již zpracovaných Návrhů,

- účast na veřejném projednání – odborný výklad Zhotovitele, jakožto zpracovatele Návrhů, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání a následná úprava již zpracovaných Návrhů,

- zpracování řádných návrhů opatření obecné povahy, kterým se vydává změna územního plánu, jehož zpracování bude v souladu s ust. § 43 odst. 4 SZ, s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 13 a přílohy č. 7 Vyhlášky, a to ke každému z Návrhů,

- účast na projednávání návrhu opatření obecné povahy v Komisi územního plánování Rady města Brna, Radě města Brna a Zastupitelstvu města Brna, jakož i na projednávání návrhu opatření obecné povahy na celkem nejvýše 8 jednáních (pro oba Návrhy) s městskými částmi statutárního města, která budou organizována Objednatelem,

- zpracování právního stavu ÚPmB po schválení návrhu opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Brna ve vazbě na Návrh 1 a následně i po schválení návrhu opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Brna ve vazbě na Návrh 2.

  - Zhotovitel se dále zavazuje zpracovat Návrh v následujícím rozsahu a dle požadavků:

- SZ ve znění platném v době zpracování Návrhů,

- prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“),

- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (zejm. ust. § 68 odst. 3 a části šesté),

- skladby grafické části ÚPmB dle požadavků uvedených v příloze č. 2 této smlouvy,

- s ohledem na strukturu textové části ÚPmB dle požadavků uvedených v příloze č. 2 této smlouvy,

- soudní judikatury na úseku územního plánování (zejm. požadavků rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 67 A 15/2014 -551, rozsudku NSS č.j. 1 Ao 1/2009-120, rozsudku NSS 8 Ao 6/2011 – 87  apod), a to jak se zohledněním části výrokové, tak i odůvodnění, a to ve vztahu k době zpracovávání jednotlivých Návrhů.

  - Objednatel si vymiňuje, že zpracování díla bude splňovat i zvláštní požadavky na vlastnosti díla:

- konkrétnost odůvodnění realizovaných změn,

- srozumitelnost odůvodnění.

  - Plnění dle hodinové sazby zahrnuje další činnosti a konzultace Zhotovitele související s projednáváním a úpravami Návrhů a dalšími souvisejícími činnostmi směřujícími k vydání opatření obecné povahy, kterými bude vydána příslušná změna ÚPmB, není-li takové plnění součástí závazného plnění dle odst. 3.3. této Smlouvy. Toto plnění zahrnuje zejména:

- předběžné projednání Návrhu s okolními obcemi, bude-li nutné,

- předběžné projednání Návrhu s městskými částmi, bude-li nutné nad rámec plnění dle odst. 3.3.,

- účast na opakovaném veřejném projednání a odborný výklad,

- spolupráci při vyhodnocování námitek, připomínek a stanovisek po opakovaném veřejném projednání,

- úpravu Návrhů dle výsledků opakovaného veřejného projednání,

- úprava příslušného Návrhu po předložení příslušného Návrhu Zastupitelstvu města Brna k projednání.

  - Plnění poskytované Zhotovitelem dle hodinové sazby dle odst. 3.6. Smlouvy bude Zhotovitelem poskytováno výhradně a jen na základě jednotlivých písemných                  (i e-mailových) požadavků Objednatele, ve kterých bude zároveň stanoven termín požadovaného plnění, jakož i případné další podmínky plnění (časové limitace, finanční limitace aj.). Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele předběžnou nabídku za účelem stanovení celkového objemu hodin na příslušné plnění. Objednatel se nezavazuje k žádnému povinnému odběru plnění dle hodinové sazby dle odst. 3.6 této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje zpracovat Návrhy v tištěné a v digitální podobě. Digitální podoba zpracování znamená, že textová část Návrhu bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2010, tabulková část Návrhu ve formátu Microsoft Excel 2010 (případně po vzájemné dohodě lze zpracovat ve vyšších verzích těchto programů). Grafická část Návrhu bude zpracována dle podrobných požadavků na digitální zpracování, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje odevzdat Objednateli Návrh při ukončení každé fáze zpracování ve 2 kompletních vyhotoveních tištěné podoby s originálním podpisem/razítkem a v digitální podobě na 4 kusech technických nosičů dat (CD nebo DVD).

# Článek 4.

# Podklady

  - Podkladem pro plnění Smlouvy jsou zadávací podmínky, jakož i nabídka Zhotovitele, kterou podal jako účastník zadávacího řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato Smlouva.

  - Podklady pro plnění Smlouvy tvoří rovněž:

- Zadání, jež jsou přílohou č. 1 této Smlouvy,

- Obsah změn, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy,

- Územní plán města Brna v aktuálním právním stavu, ke dni podpisu Smlouvy přístupný na http://gis.brno.cz/ags/upmb/,

- Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, dostupné mj. na http://www.kr-jihomoravsky.cz/archiv/oupsr/zur_jmk_5/WEB_NAVRH),

- územně plánovací podklady, které jsou ke dni podpisu Smlouvy dostupné na http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje,

- další podklady dle Zadání a podklady, které předá pořizovatel v průběhu zpracování díla,

- Objednatelem pořizované podklady, které budou dokončeny v průběhu zpracování díla.

Digitální podklady, které Objednatel poskytne nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy, jsou:

- Územní plán města Brna v aktuálním právním stavu,

- metodika a datový model ÚPmB,

- digitální mapa města Brna (DMMB) - katastrální mapa, účelová mapa polohopisné situace, stavební objekty,

- výškopis,

- Ortofotomapa města Brna,

- digitální technická mapa města (DTmB) -  Průběh inženýrských sítí včetně     povrchových znaků, které DTmB obsahuje,

- ÚAP SMB 2014,

- aktuální data od správců inženýrských sítí předaných v rámci ÚAP,

- další ÚPD a ÚPP a jiné podklady,

- připomínky a pokyny Objednatele, které budou Objednatelem sdělovány Zhotoviteli v návaznosti na příslušné etapy plnění, a to písemnou formou; za písemnou formu se považuje i jen prostá emailová forma.

# Článek 5.

# Lhůty plnění a její změny

  - Zhotovitel se zavazuje plnění provést v jednotlivých etapách a předat je jako plně řádně realizované Objednateli, aby mohlo být ve všech případech převzato Objednatelem dle odst. 11.3. v následujících lhůtách:

    - Zpracování Návrhu 1 za podmínek dle odst. 3.4. této Smlouvy a jeho převzetí Objednatelem (odst. 11.3.) jako řádně zpracovaného ve lhůtě 36 týdnů od podpisu této Smlouvy.

    - Zpracování Návrhu 2 za podmínek dle odst. 3.4. této Smlouvy a jeho převzetí Objednatelem (odst. 11.3.) jako řádně zpracovaného ve lhůtě 28 týdnů ode dne předání vypracovaného právního stavu dle § 55 odst. 5 SZ Zhotovitelem Objednateli ve vazbě na Návrh 1 dle odst. 5.1.7; pro účely tohoto odstavce a určení počátku běhu lhůty plnění dle tohoto odstavce se neaplikuje lhůta pro kontrolu zpracovaného právního stavu Objednatelem ve smyslu odst. 11.3., tj. lhůta 28 týdnů počíná běžet dnem předání řádně zpracovaného právního stavu ve vazbě na Návrh 1 Objednateli, aniž by byla provedena jeho kontrola ze strany Objednatele ve smyslu odst. 11.3., nejpozději však tedy po uplynutí 4 týdnů od dne vydání příslušného opatření obecné povahy ve vazbě na schválení Návrhu 1.

    - Po převzetí Návrhu 1 dle odst. 5.1.1. a Návrhu 2 dle odst. 5.1.2 Objednatel předá Zhotoviteli Doporučení zpracovatele Vyhodnocení vlivu Návrhu změny ÚPmB na udržitelný rozvoj území. Tato Doporučení Zhotovitel ve spolupráci se zpracovatelem Doporučení zapracuje do příslušného Návrhu do 6 týdnů ode dne předání Objednatelem.

    - Do 10 týdnů ode dne předání Pokynů Objednatele pro úpravu příslušného Návrhu po společném jednání předá Zhotovitel Objednateli přepracovaný Návrh, ve kterém budou vyhodnocena stanoviska Objednatele a zapracovány jeho připomínky a pokyny dle § 51 odst. 1 SZ.

    - Do 10 týdnů ode dne předání Pokynů Objednatele pro úpravu příslušného Návrhu po veřejném projednání Zhotovitel předá Objednateli přepracovaný Návrh, ve kterém budou vyhodnocena stanoviska, zapracovány připomínky a pokyny Objednatele vzešlé z veřejného projednání dle § 53 SZ.

    - Do 6 týdnů ode dne schválení konečné podoby příslušného Návrhu Objednatelem Zhotovitel vyhotoví návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává změna územního plánu, jehož zpracování bude v souladu s ust. § 43 odst. 4 a 6 a SZ, s ust. § 68 odst. 3 a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 13, § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a dle příloh č. 2 a 3 této Smlouvy.

    - Do 6 týdnů ode dne vydání příslušného opatření obecné povahy zajistí Zhotovitel řádné zpracování právního stavu dle § 55 odst. 5 SZ ve vazbě na schválení Návrhu 1 resp. Návrhu 2 zastupitelstvem Objednatele.

  - Zhotovitel není v prodlení s plněním lhůt realizace díla po dobu, po kterou Objednatel zjevně nezajistí součinnost v rozsahu a termínech sjednaných dle této Smlouvy, zejména dle čl. 9.

  - Objednatel si vyhrazuje, že dílčí termíny pro spolupráci při společném jednání a veřejném projednání (jakož i případně spolupráci při opakovaném veřejném projednání) a dílčí termíny pro spolupráci při vyhodnocení výsledků společného jednání a veřejného projednání (jakož i případně opakovaného veřejného projednání) určí Objednatel operativně dle svého uvážení, přičemž termíny pro zahájení spolupráce nebudou kratší 14 dní. V případě projednání Návrhu v oficiálních orgánech Objednatele mohou být lhůty Objednatelem přiměřeně zkráceny.

  - Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech a za podmínek souladu se zákonem upravujícím zadávání veřejných zakázek a se zohledněním odst. 6.5

- rozhodnout o přeřazení některých změn ze Zadání 2 do Zadání 1, v případě usnesení Zastupitelstva města Brna o přeřazení takové změny ve lhůtě do 21 týdnů od podpisu smlouvy; v takovém případě bude Zhotoviteli přiměřeně prodloužena lhůta plnění podle odst. 5.1.1. a uvedená činnost bude vykonávána za odměnu ve smyslu odst. 3.6 a 3.7;

- rozhodnout o částečné úpravě Zadání 2, a to do doby předání Návrhu 2 Zhotovitelem Objednateli; v takovém případě bude Zhotoviteli přiměřeně prodloužena lhůta plnění podle odst. 5.1.2. a uvedená činnost bude vykonávána za odměnu ve smyslu odst. 3.6 a 3.7;

- rozhodnout o zpracování Návrhu 1 bez zapracování Obsahu změn, avšak pouze za předpokladu, že v průběhu zpracování Návrhu 1 dojde k pravomocnému zrušení Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje; v takovém případě je Zhotovitel na základě pokynu Objednatele povinen přepracovat Návrh 1 tak, aby odpovídal Zadání 1, avšak nereflektoval na zrušené Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, a to s přiměřeným prodloužením lhůty podle odst. 5.1.1.;  uvedená činnost bude vykonávána za odměnu ve smyslu odst. 3.6 a 3.7;

- pozastavit činnosti na plnění a opětovně dát pokyn k zahájení těchto prací ze závažných důvodů (např. nezbytnost provést úpravu ÚPmB dle § 188 odst. 1 stavebního zákona v časové tísni, nutnost změny zadání apod.). Po dobu přerušení neběží lhůta pro plnění;

- pozastavit činnosti na plnění a opětovně dát pokyn k zahájení těchto prací z důvodu koordinace činností na své straně. Toto právo však může využít nejvýše 1x za 3 měsíce. Po dobu přerušení neběží lhůta pro plnění.

# Článek 6.

# Cena plnění

  - Cena plnění je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní cena činí:

|  | Cena | v Kč bez DPH | Sazba DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Celková cena za plnění ve vztahu k Návrhu 1 | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |
| 2. | Celková cena za plnění ve vztahu k Návrhu 2 | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |
| 3. | Hodinová sazba za plnění dle odst. 3.6. Smlouvy | doplní účastník | doplní účastník | doplní účastník |

  - Cena za plnění dle odst. 6.2, řádek 1 a řádek 2 této Smlouvy, jakož i hodinová sazba za poskytování plnění dle hodinové sazby, jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné, které lze změnit pouze v případě změny zákonné úpravy DPH. Do činnosti Zhotovitele dle odst. 3.6. nelze zahrnovat činnost fyzických osob vykonávajících administrativní či neodborné činnosti, které jsou poskytovány jako součást plnění.

  - Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na kvalitní zhotovení celého plnění, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, projednávání, zapracování připomínek či jakékoliv další výdaje spojené s realizací plnění dle této smlouvy.

  - V případě, že při zpracování Návrhu 1 nebo Návrhu 2 dojde k nikoliv zanedbatelnému snížení objemu řešených částí, které budou mít za následek snížení objemu plnění, poskytne Zhotovitel přiměřenou slevu z celkové ceny plnění dle odst. 6.2., řádek 1 resp. odst. 6.2., řádek 2, přičemž je povinen bezodkladně poskytnout veškerou požadovanou součinnost pro stanovení výše takové slevy. Nebude-li přiměřená sleva poskytnuta, má Objednatel právo tuto Smlouvu písemně vypovědět. O nové ceně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.

  - Změny a doplňky díla, které vznikly prokazatelně vadným plněním nebo opomenutím Zhotovitele budou zpracovány Zhotovitelem bezplatně v  termínech stanovených Objednatelem, zaručujících v maximální míře řádné plnění této Smlouvy.

# Článek 7.

# Platební podmínky

  - Platby ceny závazného plnění dle odst. 3.3 této Smlouvy budou Objednatelem prováděny po skončení jednotlivých etap stanovených v odst. 5.1 této Smlouvy, tj. po jejich protokolárním předání a převzetí. Jednotlivá dílčí plnění uvedená v odst. 5.1 této Smlouvy, jež představují ve smyslu příslušných ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty samostatná zdanitelná plnění, se považují za uskutečněná dnem jejich protokolárního převzetí Objednatelem. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na jednotlivá dílčí plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude příslušný předávací protokol podepsaný Objednatelem, resp. jím pověřenou osobou.

  - Po protokolárním předání a převzetí dílčího plnění uvedeného v odst. 5.1.1. této Smlouvy bude Zhotoviteli zaplacena cena tohoto dílčího plnění odpovídající částce 65 % z částky uvedené v odst. 6.2, řádek 1. Po protokolárním předání a převzetí dílčího plnění dle odst. 5.1.3. – 5.1.6. této Smlouvy ve vazbě na Návrh 1 bude Zhotoviteli vždy zaplacena cena konkrétního dílčího plnění odpovídající částce 5 % z částky uvedené v odst. 6.2, řádek 1. Poslední platba za plnění ve vazbě na Návrh 1, tj. dle odst. 6.2, řádek 1, ve výši 15 % bude Objednatelem provedena po předložení konečné verze návrhu opatření obecné povahy zastupitelstvu Objednatele k projednání.

  - Po protokolárním předání a převzetí dílčího plnění uvedeného v odst. 5.1.2. této Smlouvy bude Zhotoviteli zaplacena cena tohoto dílčího plnění odpovídající částce 65 % z částky uvedené v odst. 6.2, řádek 2. Po protokolárním předání a převzetí dílčího plnění dle odst. 5.1.3. – 5.1.6. této Smlouvy ve vazbě na Návrh 2 bude Zhotoviteli vždy zaplacena cena konkrétního dílčího plnění odpovídající částce 5 % z částky uvedené v odst. 6.2, řádek 2. Poslední platba za plnění ve vazbě na Návrh 2, tj. dle odst. 6.2, řádek 2, ve výši 15 % bude Objednatelem provedena po předložení konečné verze návrhu opatření obecné povahy zastupitelstvu Objednatele k projednání.

  - Platby ceny plnění dle hodinové sazby dle odst. 3.6. této Smlouvy budou Objednatelem prováděny měsíčně dle skutečného objemu provedeného plnění v předcházejícím kalendářním měsíci na základě hodinové sazby uvedené v odst. 6.2., řádek 3. Platby budou prováděny na základě faktury vystavené Zhotovitelem, přičemž součástí faktury musí být vždy podrobný výkaz činnosti, zahrnující uvedení fyzické osoby, která příslušné činnosti realizovala, popis této činnosti a odpovídající počet hodin. Zhotovitel bude účtovat každou započatou půlhodinu činnosti. Na základě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen uvést i podrobnější rozsah činnosti či jiných údajů v rámci výkazu činnosti.

  - Podmínky platby ceny plnění dle hodinové sazby uvedené v odst. 7.4. této Smlouvy se aplikují v případě, že Objednatel nestanoví v písemném požadavku dle odst. 3.7. této Smlouvy jinak.

  - Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ,

- číslo faktury,

- evidenční číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele.

- den vystavení a den splatnosti faktury,

- datum uskutečněného zdanitelného plnění

- označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být finanční částka převedena,

- označení díla,

- fakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu a výši DPH a včetně DPH

- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

  - Lhůta splatnosti faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení Objednateli.

  - Nebude-li vystavená faktura obsahovat kteroukoli z náležitostí sjednaných v odst. 7.6., nebo obsahuje-li nesprávné údaje neodpovídající této Smlouvě, je Objednatel nejpozději do data její splatnosti oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli. V takovém případě se cena díla stává splatnou až v den splatnosti faktury vystavené v souladu s touto Smlouvou a s náležitostmi sjednanými v odst. 7.6.

# Článek 8.

# Místo plnění

Místem předání plnění (i jen dílčího) je vždy Odbor územního plánování a rozvoje MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno či jiné místo na území města Brna určené Objednatelem.

# Článek 9.

# Práva a povinnosti Objednatele

  - Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména aktivní účast při jednání o věcné a formální stránce rozpracovaného díla a při jednání s orgány státní správy, správci veřejné dopravní a technické infrastruktury a právnickými a fyzickými osobami. Všechny podklady předané Objednatelem budou předány Zhotoviteli na základě předávacího protokolu.

  - Objednatel se bude pravidelně (min. 1 x 14 dní) vyjadřovat k průběhu práce a k dílčím výstupům, budou-li mu včas poskytnuty. Veškeré podněty a připomínky budou sděleny Zhotoviteli nejdéle do 7 pracovních dnů od jejich vzniku; tento postup však nesupluje povinnost Zhotovitele k řádnému zpracování příslušného Návrhu.

  - Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se plnění, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací.

  - Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele vyjádřit se k rozpracovaným částem plnění, které budou Objednateli předloženy. Pokud se Objednatel nevyjádří bez odkladu nebo nejpozději do 7 kalendářních dnů, sdělí v této lhůtě, tzn. do 7 kalendářních dnů elektronickou poštou Zhotoviteli, že se k rozpracovaným částem plnění vyjádří na nejbližším výrobním výboru nebo nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Zhotovitel o vyjádření požádal. Pokud se Objednatel nevyjádří ani ve lhůtě 30 dnů, považuje se předložená část díla za odsouhlasenou.

  - Objednatel, tzn. některý z níže uvedených zástupců, se zavazuje k účasti na veškerých jednáních týkajících se předmětu Smlouvy potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této Smlouvy. Objednatel se zavazuje, v případě potřeby a dle požadavků Zhotovitele, k účasti na jednáních s orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami. Termíny konání budou Objednateli oznámeny alespoň 5 pracovních dní předem.

  - Za Objednatele se bude jednání týkajících se Předmětu plnění Smlouvy účastnit alespoň 1 zástupce z uvedených:

- vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB (OÚPR),

- zástupce oddělení územní a hospodářské koncepce OÚPR MMB,

- zástupce oddělení pořizování a aplikace ÚPD OÚPR,

- zástupce referátu pořizování ÚPD OÚPR, nebo

- zástupce referátu základních městských funkcí OÚPR,

který je oprávněn vydávat Zhotoviteli závazné pokyny pro provádění díla; v případě rozporu je závazný pokyn vedoucího Odboru územního plánování a rozvoje MMB. Objednatel je oprávněn kdykoliv tyto osoby změnit a oznámit takovou skutečnost Zhotoviteli.

# Článek 10.

# Práva a povinnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, včetně plnění povinností dle ust. § 159 odst.1 SZ.

  - Zhotovitel je povinen při zpracování příslušného Návrhu a jeho projednávání využít fyzických osob, prostřednictvím kterých byla hodnocena nabídka Zhotovitele v zadávacím řízení, na jejímž základě došlo k uzavření této Smlouvy, a rovněž dalších osob dle tohoto odst. 10.2. a odst. 10.3., které budou tvořit tým Zhotovitele, a to jmenovitě těchto:

hlavní urbanista, vedoucí realizačního týmu

……………………………………………

urbanista, zástupce hlavního urbanisty

……………………………………………

specialista na dopravu

……………………………………………

specialista na vodní hospodářství

……………………………………………

specialista na územní systémy ekologické stability

……………………………………………

právník

…………………………………...

osoba odpovědná za komunikaci

…………………………………...

(všechny pozice doplní jmenovitě účastník)

Zhotovitel je oprávněn nahradit osobu, prostřednictvím které byla jeho nabídka hodnocena, pouze s písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že pro plnění na příslušnou pozici doloží osobu, která naplňuje požadavky Objednatele na kvalifikaci příslušné osoby a pro účely hodnocení v zadávacím řízení by obdržela alespoň takové hodnocení, které by umožnilo Zhotoviteli získat veřejnou zakázku. Objednatel bez vážného důvodu neodmítne udělení souhlasu.

  - Kromě osob dle odst. 10.2 je Zhotovitel povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky disponovat i

- právníkem, který musí mít úplné právnické vysokoškolské vzdělání magisterského stupně, právní praxi po dobu nejméně 3 let po ukončení vysokoškolského vzdělání magisterského stupně a zároveň se v posledních 3 letech podílel alespoň ve 3 případech na řešení právních záležitostí v oblasti práva územního plánování; Zhotovitel je povinen doklady týkající se takové osoby bezodkladně na požádání Objednatele doložit; a

- osobou odpovědnou za komunikaci s veřejností, která bude pro tuto pozici disponovat potřebnými schopnostmi; takovou osobou může být kterákoliv z osob dle odst. 10.2 či se může jednat o osobu odlišnou; komunikací s veřejností se rozumí pouze komunikace na základě procesu projednání upraveného právními předpisy (např. § 22 odst. 4 SZ) nebo komunikace, ke které vydá Objednatel Zhotoviteli pokyn. Ve zbývajícím se nadále uplatní podmínky odst. 15.3.

  - Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o aktuálním stavu provádění díla a za tímto účelem organizovat výrobní výbory nad rozpracovanou částí díla. Takto je povinen činit dle jeho potřeby nebo na žádost Objednatele, minimálně však 1x za 14 kalendářních dnů (v pevně stanovených termínech). Na každý výrobní výbor musí Zhotovitel předložit rozpracovanou dokumentaci. Z jednání je Zhotovitelem vyhotoven zápis, který po potvrzení zúčastněných stran obdrží každá smluvní strana. V zápise mohou být též sjednány dílčí termíny plnění, které je Zhotovitel povinen dodržet. Nedodržení těchto povinností zakládá právo Objednatele účtovat sankci, v případě opakování od Smlouvy odstoupit.

  - Za Zhotovitele se bude veškerých jednání týkajících se předmětu Smlouvy účastnit (vždy alespoň 1 zástupce) vedoucí realizačního týmu nebo jeho zástupce a s ohledem na jednotlivé projednávané části vždy i příslušný specialista.

  - Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Pokud vzniknou v průběhu plnění mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracování zakázky, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění Zhotovitele závazné stanovisko Objednatele, které je Zhotovitel povinen respektovat. Zhotovitel však neodpovídá za důsledky vzniklé tímto rozhodnutím, jestliže Objednatele na nevhodnost pokynů upozornil a Objednatel přesto na jejich dodržení trval.

  - Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodů.

# Článek 11.

# Předání plnění

  - Plnění, resp. dílčí etapy plnění, je Zhotovitel povinen realizovat ve lhůtách stanovených v odst. 5.1 této Smlouvy a v případě Návrhu je předat na sjednané místo plnění, tj. na podatelnu Odboru územního plánování a rozvoje MMB, nedohodnou-li se strany jinak. Datem doručení nedochází k předání a převzetí díla. Datem předání a převzetí díla je datum podpisu předávacího protokolu podle odst. 11.3. této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas provedeného plnění a k zaplacení ceny za podmínek uvedených v této Smlouvě. Za řádně provedený Návrh/upravený Návrh/opatření obecné povahy/zpracovaný právní stav dle § 55 odst. 5 SZ je považován takový, který:

- nevykazuje vady z hlediska platných zákonů a předpisů,

- zohledňuje písemnou formou vznesené či jinak dokladovatelné připomínky Objednatele,

- splňuje další požadavky a podmínky definované touto Smlouvou,

- splňuje zvláštní požadavky na jeho vlastnosti dle čl. 3.5. této Smlouvy.

  - O předání a převzetí příslušné části plnění bude stranami sepsán předávací protokol; odsouhlasení příslušné části plnění Objednatelem je podmínkou pro vystavení faktury. V případě, že plnění bude vykazovat vady, Objednatel uvede zjištěné vady do návrhu předávacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly předaného Návrhu/upraveného Návrhu/návrhu opatření obecné povahy/zpracovaného právního stavu, které lze v této fázi předat toliko v 1 paré, v délce nejméně 2 týdnů (v případě Návrhu 1 dle odst. 5.1.1. nebo Návrhu 2 dle odst. 5.1.2. v délce nejméně 4 týdnů). Za řádné splnění se považuje až odstranění těchto vad Zhotovitelem a následné odsouhlasení Objednatelem, tedy lhůty dle odst. 5.1.1. – 5.1.7. jsou splněny tehdy, pokud jsou řádně převzaty Objednatelem včetně lhůty Objednatele pro kontrolu dle tohoto odstavce, která se započítává do doby plnění a Zhotovitel s ní musí počítat. Řádně realizované plnění Objednatel převezme po kontrole formou podpisu předávacího protokolu do 2 pracovních dnů od konce lhůty pro kontrolu Objednatele.

  - Okamžikem předání a převzetí (i jen rozpracovaného díla v případě ukončení Smlouvy před jejím řádným naplněním) nabývá Objednatel za cenu zahrnutou v ceně dle odst. 6.2. právo řádně užívat poskytnuté plnění k účelu, k jemuž je vytvořeno, jakož i do něj dle vlastního uvážení zasahovat a měnit jej, a to případně i s pomocí třetí osoby. K tomuto dává Zhotovitel souhlas.

# Článek 12.

# Záruka a odpovědnost za vady

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 2113 a násl. OZ. Zhotovitel se zavazuje, že všechny části Předmětu plnění budou bez vad a budou mít náležitosti předpokládané touto Smlouvou a Zadáním, popřípadě vlastnosti obvyklé a Předmět plnění bude způsobilý k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru Předmětu plnění, jehož zhotovení je předmětem této Smlouvy. Záruční doba se sjednává na dobu 36 měsíců a začíná běžet konečným převzetím příslušného plnění, tj. potvrzením předávacího protokolu Objednatelem obsahujícího projev vůle Objednatele plnění jako celek převzít (tj. jeho finální část ve vazbě na Návrh 1 nebo Návrh 2). Záruka v délce 36 měsíců se vztahuje i na plnění poskytnuté na základě odst. 3.6., a to od předání a převzetí takového plnění.

  - Zhotovitel je povinen vytknuté vady ve lhůtě bez zbytečného odkladu odstranit na svůj náklad a provádění oprav je povinen zahájit bezodkladně.

  - Zhotovitel nebude v průběhu záruční doby odpovědný:

    - za vady a škody, pokud byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel přesto na jejich použití písemnou formou trval;

    - za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl Zhotovitel zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by Objednatel mohl oprávněně požadovat;

    - za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy.

  - Dílo zpracované Zhotovitelem není vadné a Zhotovitel nenese odpovědnost za případně vzniklou škodu, jestliže veřejnoprávní orgány a organizace stanoví takové omezující podmínky, jejichž řešení prokazatelně znemožňuje dosažení požadavků Objednatele. Tomu však musí předcházet jednání Zhotovitele a Objednatele.

  - Pokud Objednatel požaduje změny věcného řešení po předání a převzetí díla nebo jeho části, aniž byly Objednatelem požadovány nebo projednány v průběhu zpracování díla, nejsou takové požadované změny vadou díla.

# Článek 13.

# Sankce

  - V případě prodlení Zhotovitele s dodržením kterékoliv ze lhůt plnění dle odst. 5.1.1. – 5.1.7, či jiné přiměřené lhůty stanovené Objednatelem či stranami dohodnuté, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen v takovém případě uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že příslušný Návrh nebude Zhotovitelem Objednateli řádně předán a převzat v řádné kvalitě dle odst. 5.1.1. nebo dle odst. 5.1.2., je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit navíc nad rámec odst. 13.1. další jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

  - V případě prodlení s úhradou faktury se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve smyslu ustanovení § 1802 OZ, ve smluvené výši 0,05% z úhrady částky, s jejímž placením je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s  odstraněním Objednatelem reklamovaných vad (čl. 12), v termínu dohodnutém oběma smluvními stranami, popřípadě stanoveném Objednatelem, nedojde-li k dohodě, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s dílčím termínem dohodnutým v zápise z výrobního výboru, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen uhradit v případě porušení povinnosti Zhotovitele podle odst. 10.5. této Smlouvy.

  - V případě ukončení Smlouvy Objednatelem z důvodu dle odst. 14.2. písm. a) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

  - V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 15.3., má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

  - V případě, že plnění nebude poskytovat v rozporu s odst. 10.2. či 10.3. osoba tam uvedená nebo Zhotovitel neprovede bezodkladně nezbytnou výměnu (náhradu), má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den porušení ve vztahu ke každé jednotlivé osobě.

  - Objednatel má právo započíst vyúčtovanou smluvní pokutu na účtované plnění Zhotovitele podle této Smlouvy.

  - Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou povinnost k náhradě škody; sjednané smluvní pokuty je povinná strana zavázána uhradit nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. Případně vzniklou škodu je poškozená strana oprávněna vymáhat po druhé smluvní straně samostatně.

# Článek 14.

# Odstoupení od Smlouvy

  - Kterákoli ze smluvních stran může od této Smlouvy odstoupit z důvodů podstatného porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou nebo z důvodů vyplývajících ze zákona. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

  - Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména:

- nedodržení termínů pro dokončení či předání řádně zpracovaného plnění dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele po dobu delší 21 dnů;

- neplnění platebních povinností po dobu delší 30 dnů.

  - V případě ukončení Smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhůtě třiceti dnů. Plnění řádně provedená a dokončená Zhotovitelem do doby skončení Smlouvy budou uhrazena v rozsahu jednotlivých dílčích cen za konkrétní provedené plnění, jak je sjednáno v této Smlouvě.

  - Dojde-li v průběhu provádění díla k odstoupení od Smlouvy, je Zhotovitel v takovém případě povinen předat Objednateli rozpracované dílo ve stavu ke dni odstoupení od Smlouvy v tištěné i digitální formě, jak je uvedeno v  odst. 3.8. této Smlouvy a dle podmínek přílohy č. 1, a je oprávněn účtovat Objednateli cenu ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

  - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit též za předpokladu, že v průběhu plnění Smlouvy se vyskytnout skutečnosti, u kterých by s přihlédnutím ke všem okolnostem bylo lze objektivně předvídat, že za těchto skutečností by Objednatel Smlouvu vůbec v uvedeném rozsahu neuzavřel. K odstoupení dle tohoto odstavce může Objednatel přistoupit poté, co možnost takového postupu řádně projedná se Zhotovitelem.

# Článek 15.

# Ostatní ujednání

  - Objednatel je oprávněn výstupy plnění Zhotovitele dle této Smlouvy po jejich předání dále využívat a případně i upravovat bez omezení, k čemuž dává Zhotovitel výslovný souhlas, který je povinen zajistit od všech osob, podílejících se na plnění. To platí i pro rozpracované výstupy, které již byly zpřístupněny Objednateli, pokud nedojde k řádnému dokončení plnění.

  - V případě zásahu vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků z této Smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto Smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit, nejdéle však 90 dnů. Po uplynutí této doby a po dohodě smluvních bude dodatkem ukončena platnost Smlouvy a smluvní strany si vyrovnají k termínu ukončení Smlouvy veškeré závazky a pohledávky.

  - Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele poskytnout kopie díla či jeho část jinému subjektu, poskytovat informace třetím stranám ani dílo nebo jeho část jakýmkoli způsobem publikovat, a to ani v rozpracované formě, jakož ani o něm sdělovat další údaje.

  - Případná požadovaná další vyhotovení díla nad sjednaný počet vyhotovení budou Objednatelem objednána samostatně a samostatně budou rovněž uhrazena.

  - Zhotovitel vydává souhlas Objednateli ke zveřejnění obsahu této Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, či jiných dalších právních předpisů.

  - Smluvní strany jsou povinny vrátit druhé straně nejpozději do 30 dnů po konečném předání a převzetí plnění veškeré materiály, které druhé straně náleží a které mají v souvislosti s plněním této Smlouvy z jakéhokoli důvodu u sebe.

  - Objednatel si vyhrazuje za podmínek stanovených § 66 a § 100 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek právo realizovat jednací řízení bez uveřejnění na poskytování nových služeb, které jsou z hlediska charakteru těchto činností předmětem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, pokud vyvstanou okolnosti, pro které není možné postupovat dle této Smlouvy (ani dle podmínek odst. 3.6 či odst. 5.4) a současně poskytnutí takových činností je nezbytné pro naplnění účelu této Smlouvy nebo pro dokončení rozpracovaného plnění dle této Smlouvy za účelem naplnění záměru realizace změn ze Zadání 1, Zadání 2 nebo Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (může se jednat například o změnu plnění v důsledku vydání změny ÚpmB B1/13-0 nebo reálně hrozící neprodloužení platnosti ÚpmB po roce 2020); Objednatel předpokládá případné využití tohoto opčního práva v době do 3 let od uzavření Smlouvy.

# Článek 16.

# Závěrečná ustanovení

  - Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, ve znění jeho pozdějších změn a doplňků.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy o dílo.

  - Ustanovení této Smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Zadání změn Územního plánu města Brna celoměstského významu - 41. soubor a 42. soubor

Zadání změn Územního plánu města Brna 43. soubor a změn 2011, 2012

Obsah změn Územního plánu města Brna vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Příloha č. 2 - Podrobná struktura Návrhu změn ÚPmB

Příloha č. 3 – Podrobné požadavky na digitální zpracování grafické části změn ÚPmB

  - Smluvní strany se v případě změny této Smlouvy dle odst. 16.3. této Smlouvy zavazují postupovat v souladu s touto Smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

  - Tato Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, přičemž 2 stejnopisy obdrží Zhotovitel a 4 stejnopisy obdrží Objednatel.

  - Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R /…………..  dne ………………...

V Brně dne ……………………………               V ………….. dne ………………………………

……………………………………..			………………………………..

Za Objednatele:                                                                	Za Zhotovitele:

………………………………………….	……………………………………

………………………………………….	……………………………………