## Marculesti
| Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Zdroje ověření ukazatelů | Předpoklady a rizika
Záměr | Přispět k naplnění Cíle udržitelného rozvoje 6.3. v Moldavsku (zlepšení kvality vody prostřednictvím snížení jejího znečištění) | Nedojde ke znečištění řek Răut a Dněstr v důsledku kontaminace podzemních vod v oblasti Lunga/Marculesti | Analýzy vzorků vody z řek Răut a Dněstr
Cíle | 1. Snížení znečištění podzemních vod ohrožujících zdraví obyvatel v Mărculeşti a okolí a zabránění dalšího šíření znečištění | Od roku 2018 nedochází k dalšímu šíření kontaminace | Zprávy z monitoringu kontaminace | - Nedojde k výraznému kolísání hladiny podzemních vod, které by zapříčinilo rozšíření kontaminace mimo současnou lokalitu
|  | Plošný rozsah kontaminace snížen do roku 2018 v oblasti o 20 procent (baseline 2015 - Roční zpráva o realizaci projektu ZRS "Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku" za rok 2015) | Zprávy z monitoringu kontaminace | - Na lokalitě nedochází k dotaci kontaminace do horninového prostředí/podzemních vod
Výstupy | 1.1. Průzkum lokality proveden | Do 2018 odvrtáno 648 bm vrtů, odebráno a analyzováno 50 vzorků zemin/ 45 vzorků vody, měřeno geoelektrickými a seismickými metodami podél 9000 m geofyzikálních profilů, objekty a profily geodeticky zaměřeny | Zpráva o průzkumných pracích | - MD instituce (MŽP, AGeoM, EhGeoM) zajistí finanční zdroje a kvalifikované pracovníky pro provoz předaných sanačních systémů a realizaci souvisejícího monitoringu podzemních a povrchových vod
| 1.2. Navržena a realizována nápravná opatření ke snížení znečištění | Do 2018 odvrtáno 420 bm sanačních vrtů, vybudovány vsakovací tělesa v délce 300bm, provedeno 15 hydrodynamických zkoušek, vybudovány a zprovozněny 3 sanační stanice, plošný monitoring vod realizován v půlročních intervalech, odebráno a analyzováno 994 vzorků vod. Sanačním systémem v oblasti Marculesti odloučeno v období 2017 -2018 10 000 kg ropných látek | Zpráva o sanačních pracích Průběžné zprávy o realizaci projektu | - Moldavská státní správa má zájem na realizaci doporučení projektového návrhu nápravných opatření
| 1.3. Rizikovost lokality zhodnocena a navržena návazná nápravná opatření | Míra rizikovosti pro populaci a ekosystémy zhodnocena v souladu s metodickým pokynem MŽP zpracování analýzy rizik a projektový návrh nápravných opatření projednán | Zápis o oponentním posouzení analýzy rizik, zápis z projednání Projektového návrhu nápravných opatření
| 1.4. Kvalifikovaný personál pro provádění sanačního zásahu zajištěn | - Od 4/2018 obsluha samostatně provozuje sanační systémy v souladu s provozním řádem | Kontrola provozu sanačních systémů, zprávy o sanačních pracích
|  | - Od 7/2018 určený personál samostatně provádí monitoring znečištění, provozuje sanační systémy a vyhodnocuje a řídí sanační zásah | Záznamy jednotlivých kol monitoringu znečištění, záznamy o průběhu sanačního zásahu, zprávy o sanačních pracích
Aktivity | Činnosti, které je nezbytné vykonat pro vyprodukování výstupů | Prostředky (shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit) | Rozpočet (shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů) | Předpoklady, které musí být splněny, aby realizace aktivit vedla k vyprodukování výstupů
| 1.1.1. Projekt průzkumných prací | Rozpočet, technologie, know-how a technické vybavení uvedené v projektovém dokumentu, in kind vstupy příjemce projektu | Uveden v strukturovaném rozpočtu
| 1.1.2. Geofyzikální průzkum |  |  | - Nedojde k odporu místní populace proti provedení průzkumu, výstavbě sanačních objektů a systému
1.1.3. Hydrogeologický předsanační průzkum
| 1.1.4. Zpracování zprávy o průzkumných pracích |  |  | - Bude umožněn vstup na pozemky
| 1.2.1. Projekt sanačních prací |  |  | - Klimatické podmínky nezabrání provedení průzkumu
| 1.2.2. Vybudování sanačních objektů |  |  | - MD instituce poskytnou nezbytné podklady a součinnost
1.2.3. Vybudování sanačních systémů
1.2.4. Sanace podzemních vod
1.2.5. Monitoring podzemních a povrchových vod
1.2.6. Závěrečná zpráva sanačních prací
1.3.1. Zpracování Aktualizace analýzy rizik
1.3.2. Oponentní posouzení Aktualizované analýzy rizik
1.3.3. Projektový návrh nápravných opatření
1.3.4. Projednání aktualizované analýzy rizik a projektového návrhu nápravných opatření
1.4.1. Zpracování metodik a provozního manuálu
1.4.2. Školení technických kapacit - monitoring vod
1.4.3. Školení technických kapacit - provoz sanačních systémů
1.4.4. Školení odborných kapacit - vyhodnocování a řízení sanačního zásahu
1.4.5. Technická podpora a supervize realizace sanačních prací
Výchozí podmínky
(vstupní předpoklady)
- Trvající zájem příjemce projektu o jeho realizaci
- Zajištění financování projektu z prostředků ZRS ČR
- Politická a ekonomická a legislativní stabilita v Moldavsku