[bookmark: _Toc454209885][bookmark: _Toc526945257][bookmark: _Toc147119226][bookmark: _Toc244582735]SMLOUVA O DÍLO

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), smlouvu o dílo níže uvedeného obsahu (dále jen „smlouva“).

Obec Tuklaty 
IČO: 00235822 (není plátce DPH)
[bookmark: _Hlk224394001]sídlo: Na Valech 19, PSČ: 250 82, Tuklaty
zastoupená: Monikou Petriskovou, starostkou
datová schránka: nszbkj8
e-mail: info@tuklaty.cz
(dále jen „objednatel“)

a

[dodavatel právnická osoba doplní firmu či název]
Se sídlem:		[doplní dodavatel PO]
Jednající:		[doplní dodavatel PO]
[bookmark: _Hlk153197967]IČO:			[doplní dodavatel PO]
DIČ:			[doplní dodavatel PO], [dodavatel doplní informaci, zda je plátcem 		DPH]
Bankovní spojení: 	[doplní dodavatel PO]
Číslo účtu:		[doplní dodavatel PO]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [doplní dodavatel PO], sp. zn. [doplní dodavatel PO]
/
[dodavatel fyzická osoba doplní jméno a příjmení]
Se sídlem:		[doplní dodavatel FO]
IČO:			[doplní dodavatel FO]
DIČ:			[doplní dodavatel FO], [dodavatel FO doplní informaci, zda je plátcem DPH]
Bankovní spojení: 	[doplní dodavatel FO]
Číslo účtu:		[doplní dodavatel FO]
Podnikající na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(dále „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“)
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1. [bookmark: _Toc526945259]Úvodní ustanovení
1.1  [bookmark: _Hlk224395674]Smluvní strany se dohodly na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben“ uveřejněného na profilu zadavatele (dále jen „zadávací řízení“), v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější, na uzavření této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy v požadovaném čase a kvalitě a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení ceny za jeho provedení dle této smlouvy.
1.2  [bookmark: _Ref367132025][bookmark: _Ref367109631]Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že smluvní ujednání jsou obsažena v následujících dokumentech:
1.2.1 tato smlouva;
1.2.2 textové a výkresové části Projektové dokumentace k této stavbě zpracované společností INGARA s.r.o., projektant: Ing. Aleš Řada, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, která tvoří volnou samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy; (dále jen „DPS“);
1.2.3 vyplněný výkaz výměr k Dílu, který tvoří volnou samostatnou přílohu č. 4 této smlouvy;
1.2.4 harmonogram provádění díla, který byl součástí dokumentace pro výběr zhotovitele v zadávacím řízení a který tvoří volnou samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „harmonogram“); 
1.2.5 výzva k podání nabídek uveřejněna na profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/fc8a11e3-fa7f-486b-a54f-c57bc69af69; 
1.2.6 stavební povolení: čj. MUCB 1782/2023 ze dne 22.3.2023 vydané Městským úřadem v Českém Brodě, které tvoří volnou samostatnou přílohu č. 1 této smlouvy.                     
1.3  V případě vzájemných rozporů mezi dokumenty uvedenými v odstavci 1.2 této smlouvy současně platí, že (i) pořadí, jak je uvedeno v odstavci 1.2 této smlouvy, určuje pořadí závaznosti daných dokumentů. U dokumentů uvedených v tomto odstavci jsou součástí této smlouvy pouze taková ustanovení těchto dokumentů, která odpovídají dokumentům objednatelem předloženým v rámci zadávacího řízení včetně změn odsouhlasených oběma smluvními stranami, a v případě dokumentů zpracovaných, byť i pouze částečně, zhotovitelem, pouze ustanovení, která byla zpracována dle pokynů a požadavků objednatele. 
2. [bookmark: _Toc526945260]Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost dílo, tj. provést stavbu „Základní škola Tuklaty – Přístavba tělocvičny a učeben“, spočívající v přístavbě tělocvičny a učeben Základní školy v Tuklatech, a to ke stávajícímu objektu základní školy v Tuklatech. Jedná se o stavbu trvalého charakteru. Stavební pozemek, resp. řešený areál je v současné době zastavěný stávající budovou základní školy v Tuklatech, když veškeré bližší podrobnosti stavby jsou uvedeny v dokumentech v čl. 1.2 této smlouvy (dále též jen jako „dílo“ nebo „Dílo“).
2.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit za provedení díla cenu stanovenou v článku 6 této smlouvy způsobem stanoveným v článku 7 této smlouvy.
3. [bookmark: _Toc526945261]Předmět a provedení díla
3.1 Dílo zahrnuje pracovní činnosti, výkony a opatření, které jsou nezbytné nebo účelné pro provedení kompletního, bezvadného, funkčního, provozuschopného a provozně bezpečného předmětu díla. Dílo tak zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, následující povinnosti zhotovitele:
3.1.1 předání a převzetí a zařízení staveniště dle článku 5. a čl. 8. této smlouvy (dále jen „staveniště“);
3.1.2 zajištění a zabezpečení zařízení staveniště v průběhu provádění díla pro potřeby zhotovitele i objednatele, zejména udržování pořádku a čistoty a odstraňování odpadů a nečistot vzniklých při provádění díla; veškeré vedlejší výkony, zejména zajištění provozu staveniště, vybudování skladovacích a pracovních prostor na staveništi na plochách poskytnutých objednatelem, transport stavebních hmot, nářadí, strojů, pracovníků ke stavbě;
3.1.3 provádění opatření pro zajištění bezpečnosti práce ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích;
3.1.4 provádění opatření pro zajištění opatření k ochraně životního prostředí;
3.1.5 zajištění lešení a jiných obdobných konstrukcí nezbytných pro provedení díla včetně zajištění veškerých nezbytných povolení k umístění takových konstrukcí;
3.1.6 provedení veškerých stavebních a montážních a jiných prací v rozsahu dokumentace uvedené v odstavci 1.2 této smlouvy;
3.1.7 provedení a zajištění jakýchkoliv dodávek, montážních prací a inženýrských činností potřebných k provedení díla, včetně všech pomocných a přidružených činností, naplnění technologických zařízení prvními provozními náplněmi a mazadly, vybavení zařízení výstražnými bezpečnostními tabulkami;
3.1.8 zajištění koordinačních a kompletačních činností v rámci všech částí díla a veškerých poddodávek;
3.1.9 zajištění případně potřebných geodetických prací;
3.1.10 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech a dále na přejímacích řízeních;
3.1.11 komunikaci a spolupráci s objednatelem při provádění díla, poskytování podkladů a konzultací při provádění díla a účast zhotovitele na pravidelných řídících schůzích a přejímacích řízeních;
3.1.12 získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, revizí, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení díla do provozu;
3.1.13 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně jejího projednání s objednatelem a zapracování jeho připomínek; zajištění dalších povinností, které pro zhotovitele budou vyplývat z platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Součástí předmětu plnění je i kompletní zajištění kolaudace stavby včetně vyřízení veškerých souvisejících povolení, stanovisek, měření, vyjádření a dokumentací nutných k vydání kolaudačních rozhodnutí a vypořádání případných připomínek, a to až do vydání pravomocných kolaudačních rozhodnutí včetně;
3.1.14 identifikování změn projektu v průběhu realizace díla, zpracovávání změn projektu, technických popisů, finančních dopadů, příprava a zpracování návrhů změnových listů za účelem jejich odsouhlasení objednatelem, poskytování veškeré součinnosti objednateli a dalším osobám v souvislosti se změnovým řízením (vícepráce/méněpráce).
3.1.15 geodetické zaměření skutečné polohy inženýrských sítí;
3.1.16 provedení zkušebních měření a zkoušek; včetně komplexního vyzkoušení;
3.1.17 předání kompletního, bezvadného, funkčního a provozně bezpečného díla – bez vad a nedodělků – objednateli, včetně dokumentace skutečného provedení stavby;
3.1.18 vrácení vyklizených stavenišť objednateli;
3.1.19 spolupráci při zajištění dokumentace nezbytné pro získání souhlasů s užíváním díla a vydání kolaudačního souhlasu;
3.1.20 odstranění jakýchkoliv záručních či nezáručních vad a nedodělků díla či jeho části.
3.2 Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy a správními rozhodnutími, které se na něj vztahují, dokumenty uvedenými v odstavci 1.2 této smlouvy, a v souladu s posledními technologickými pravidly uznávanými v době provádění díla, včetně aplikovatelných směrnic a norem (především normy ČSN a EN či jimi rovnocenné), přičemž normy stanovené v těchto předpisech jako doporučené jsou pro účely plnění této smlouvy zhotovitelem považovány za závazné. V případě rozporu norem ČSN a EN či v případě jejich změny v době provádění díla se vždy užijí normy zajišťující vyšší standard kvality plnění.
3.3 Zhotovitel je dále při provádění díla povinen postupovat v souladu s předpisy pro zpracování a používání materiálů, technických prostředků a jiných zařízení použitých při provádění díla, které byly vydány jejich výrobci.
3.4 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení díla a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl dílo zahájit, zhotovit a řádně dokončit.
3.5 Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých činností a postupů, stejně jako nářadí, stavebních mechanismů a vybavení zhotovitele na staveništi.
3.6 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí/přípojek vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení již existujících inženýrských sítí. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujících inženýrských sítí.
3.7 Vlastníkem předmětu díla, včetně všech jeho součástí, je od okamžiku vnesení na staveniště objednatel; ustanovení odstavce 8.5.1 této smlouvy tím není dotčeno.
3.8 Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit.
3.9 Pro vyloučení pochybností platí, že Dokumentace skutečného provedení stavby:
a) bude obsahovat zapracování připomínek objednatele uplatněných v průběhu realizace;
b) bude zpracována v souladu s platnými předpisy;
c) bude zpracována v rozsahu dle skutečného provedení díla ve 2 výtiscích včetně elektronické verze na digitálním nosiči včetně zdrojových souborů a včetně geodetického zaměření skutečného stavu ve 2 vyhotoveních (listinná i digitální verze včetně zdrojových souborů).
4 [bookmark: _Toc439689283][bookmark: _Toc526945262]Doba plnění
4.1 [bookmark: _Ref366785254]Zhotovitel je povinen postupovat podle harmonogramu, včetně plnění všech dílčích termínů harmonogramem stanovených, zejména:
4.1.1 dokončit provádění Díla a vyklizené staveniště této stavby postupem dle článku 13 této smlouvy předat objednateli ve lhůtě nejpozději do 12 kalendářních měsíců ode dne stanoveného pro zahájení stavby dle odstavce 8.1 této smlouvy, a to včetně všech souvisejících služeb, zejména zajištění kolaudačního rozhodnutí. 
          
4.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy podle harmonogramu, který je součástí této smlouvy jako volná samostatná příloha č. 3. Před zahájením stavby zhotovitel v harmonogramu nahradí termíny uvedené v počtu dnů, týdnů nebo měsíců od zahájení stavby přesnými daty a takto upravený harmonogram předá objednateli. V případě prodlení kterýchkoliv dodávek a prací oproti harmonogramu o více jak 7 (sedm) kalendářních dní, nebo na základě případného požadavku objednatele je zhotovitel povinen harmonogram revidovat, aktualizovat a doplňovat do rozsahu a podrobnosti potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle (dále jen „revidovaný harmonogram“) a tento revidovaný harmonogram včetně odůvodnění revizí vždy objednateli neprodleně předat. Zhotovitel odpovídá za to, že harmonogram bude na základě případně prováděných revizí po celou dobu účinnosti této smlouvy umožňovat řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu a postupu všech dodávek a prací na díle. Práva objednatele stanovená v této smlouvě vážící se k harmonogramu a k termínům v něm stanoveným, včetně nároků objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla, se však váží k původní verzi harmonogramu, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zůstávají zachována i v případě vyhotovení revidovaného harmonogramu, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. Případné změny harmonogramu budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ.
4.3 [bookmark: _Ref246858969][bookmark: _Ref367866865][bookmark: _Ref366499368]Doba provedení díla bude prodloužena o dobu, po kterou trvá překážka bránící zhotoviteli v řádném plnění díla dle této smlouvy. Jedná se o následující:  
4.3.1 [bookmark: _Ref286643708]vzniknou-li překážky pro provádění díla z důvodů na straně objednatele, a to o dobu trvání překážky (překážkou na straně objednatele se rozumí překážka, kterou porušením svých povinností způsobil objednatel a která zhotoviteli zcela znemožňuje přístup na staveniště, pohyb po staveništi apod.);
4.3.2 vzniknou-li překážky z níže uvedených důvodů:
· na straně třetích osob, kdy je plnění zhotovitele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit;
· ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření smlouvy, zejména nepříznivé klimatické podmínky (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí (min. -5 °C, nánosy sněhu), a jiné podmínky, které objektivně zabraňují realizaci díla v původních termínech;  
· v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani zhotovitel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli;
· . 
Objednatel v tomto případě provede posun termínů plnění díla, jeho průběhu nebo dokončení o počet dnů, po které trvala překážka bránící realizaci díla z důvodu aktuálních klimatických podmínek.
4.4 [bookmark: _Ref367866085]Doba provedení díla bude prodloužena, jestliže nemožnost dílo provést ve sjednaném termínu bude způsobena vyšší mocí, tedy okolností, kterou a) smluvní strana nemůže ovládat, b) proti které smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením této smlouvy, c) které se po jejím vzniku nemohla smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst smluvní straně, jako např. živelné a průmyslové pohromy, válka, teroristický útok, blackout nebo kybernetický útok, přírodní katastrofy apod. 

Smluvní strana dovolávající se vyšší moci je povinna:
· dát druhé straně oznámení o vzniku vyšší moci a jejím možné dopadu do termínu plnění nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dané skutečnosti nastanou,
· prokázat ovlivnění termínu plnění vyšší mocí, včetně příčinné souvislosti mezi vyšší mocí a nemožností dodržet sjednaný termín a prokázat naplnění veškerých podmínek dle tohoto článku smlouvy,
· minimalizovat dopady vyšší moci na termín plnění,
· oznámit ukončení vlivu vyšší moci na smluvní vztah či na výzvu druhé smluvní strany prokázat, že okolnosti vyšší moci stále trvají.

4.5	Zhotovitel se může vyšší moci dovolávat i ve vztahu vůči svým poddodavatelům, avšak pouze v rozsahu a za podmínek dle tohoto článku smlouvy. Doba provedení díla bude v případě postupu dle tohoto článku smlouvy prodloužena pouze o dobu, kdy vyšší moc termín plnění prokazatelně ovlivňovala.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen neprodleně informovat objednatele o prodlení s prováděním díla oproti sjednanému harmonogramu a uvést příčiny takového prodlení; splněním této informační povinnosti zhotovitele nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu prodlení zhotovitele s prováděním díla.



5 [bookmark: _Toc526945263]Místo plnění
5.1 Místem plnění je obec Tuklaty, objekt na pozemku, parcelní číslo 34, k.ú. Tuklaty - 2921m², zastavěná plocha objektu - 503m², podrobnější vymezení obsahují dokumenty uvedené v odstavci 1.2 této smlouvy.
6 [bookmark: _Ref367376107][bookmark: _Toc526945264]Cena díla
6.1 [bookmark: _Ref367376120]Celková cena za realizaci díla, kterým se rozumí řádné a včasné provedení díla, činí [doplní dodavatel],- Kč bez DPH.
6.2 [bookmark: _Ref366791294]Zhotovitel prohlašuje, že celková cena díla obsahuje ocenění veškerých nákladů nutných k řádnému provedení díla, zejména (nikoli však výhradně):
6.2.1 nákladů na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje zhotovitele k provádění díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou, 
6.2.2 nákladů na řádné dokončení díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí díla, včetně mimo jiné daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
6.2.3 nákladů na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřící vybavení, včetně nákladů na kontrolu výroby;
6.2.4 nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo objednatelem;
6.2.5 nákladů na záruky;
6.2.6 nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků objednatele, případných záborů veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří zařízení staveniště; 
6.2.7 nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od termínu zahájení až do úplného dokončení díla dle zadávací dokumentace. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny objednatelem, platí obdobně jako v bodě předchozím;
6.2.8 nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla;
6.2.9 nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a po skončení plnění díla;
6.2.10 nákladů na zajištění fotodokumentace stavu staveniště a jeho okolí před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby;
6.2.11 nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů;
6.2.12 nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů; 
6.2.13 všech dalších nákladů, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění; 
6.2.14 nákladů na průběžný důkladný úklid po každé směně i na kompletní úklid po realizaci v objektech;
6.2.15 nákladů na jiné zábory komunikací a pozemků, než stanoví DPS a další projektová dokumentace; 
6.2.16 nákladů na případné pokuty a sankce ve správním řízení;
6.2.17 nákladů na dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy a jednotlivých správců;
6.2.18 nákladů na provádění projekčních prací, změnového řízení a další služby spojené s touto činností, nákladů na poskytnutí součinnosti objednateli atp.
Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto náklady jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek oceněného výkazu výměr, to znamená, že tyto náklady nemusí být uváděny samostatně.
6.3 Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru a odběr elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí staveniště. K tomu objednatel zhotoviteli poskytne potřebou součinnost, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi.
6.4 [bookmark: _Toc12172599][bookmark: _Toc23059326][bookmark: _Toc31688191][bookmark: _Toc72470196][bookmark: _GoBack]Zhotovitel prohlašuje, že pokud se v průběhu provádění díla ukáže nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, sjednaných vlastností a parametrů předmětu díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, závaznými právními předpisy, technickými normami a účelem jeho použití, potom zhotovitel dodá nebo provede veškeré potřebné materiály, práce nebo služby, a to bez nároku na dodatečné zvýšení ceny za dílo, není-li stanoveno v této smlouvě jinak.
6.5 V případě, že některé práce uvedené ve výkazu výměr nebyly provedeny (dále jen „méněpráce“) bude cena snížena v rozsahu vyplývajícím ze skutečného rozsahu méněprací a jejich ocenění podle výkazu výměr. 
6.6 V případě vzniku potřeby provedení víceprací, které nejsou dle zhotovitele předmětem této smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla podle této smlouvy (dále jen „vícepráce“), je zhotovitel povinen objednatele na potřebu provedení víceprací upozornit do 5 dní od okamžiku, kdy se o ní mohl dozvědět. Zhotovitel provede o potřebě provést vícepráce zápis do stavebního deníku či uvede potřebu do protokolu vyhotovovaného v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel předloží objednateli změnový list obsahující písemný soupis víceprací, včetně odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny, a v případě, že provedení víceprací povede ke změně harmonogramu i revidovaný harmonogram. Zhotovitel je povinen vícepráce ocenit podle jednotkových cen položkového rozpočtu, který tvoří samostatnou volnou přílohu této smlouvy, resp. v případě víceprací, u kterých nelze využít položkového rozpočtu, podle jednotkových cen katalogu popisů a směrných cen stavebních prací platného ke dni vyhotovení změnového listu vydávaného společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 471 15 645, sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10 (dále jen „ÚRS“). Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS s tím, že přímé náklady budou podloženy příslušnými doklady prokazující vznik takového nákladu. O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne případně objednatel. Nepřímé náklady (tj. režie, výrobní režie správní a procento zisku) budou převzaty z metodiky ÚRS tzv. sborníku potřeb a nákladů (SPON) ve znění platném ke dni vyhotovení změnového listu. Objednatel se v rámci zápisu do stavebního deníku či v rámci protokolu z kontrolních dní vyjádří k potřebě vícepráce provést. Po jejich odsouhlasení objednatelem zhotovitel práce provede. Vícepráce za splnění těchto podmínek a po odsouhlasení změnového listu a ocenění víceprací objednatelem budou zhotoviteli zadány podle § 222 ZZVZ nebo jiného ustanovení ZZVZ a sjednány uzavřením dodatku k této smlouvě. V případě, že nebudou splněny podmínky ZZVZ, nebo dodatek k této smlouvě nebude z jiného důvodu uzavřen, uplatní se na všechny provedené práce odstavce 6.1 až 6.4 této smlouvy.
6.7 Zhotovitel není oprávněn z důvodu jednání o vícepracích přerušit provádění díla. Jednání o vícepracích není důvodem pro prodloužení doby provádění díla ani pro posun závazných termínů stanovených v harmonogramu.
7 [bookmark: _Toc439689287][bookmark: _Toc440044295][bookmark: _Toc439689288][bookmark: _Toc526945265]Platební podmínky
7.1 [bookmark: _Ref367788823][bookmark: _Ref367376063]Úhrada ceny díla bude prováděna na základě vystavených dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur). Faktury budou vystaveny vždy na základě schváleného měsíčního vyúčtování, které bude tvořit přílohu každé faktury, na částku dle měsíčního vyúčtování.  
7.2 V případě, že bude daňový doklad - faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu:
Obec Tuklaty
sídlo: Na Valech 19, PSČ: 250 82, Tuklaty

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající se uvedení náležitostí daňového dokladu – faktury.
7.3 Smluvní strany se dohodly, že vystavený daňový doklad - faktura musí být doručen objednateli vždy nejpozději pátý (5) pracovní den v kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém nastal den uznatelného zdanitelného plnění.
7.4 Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena, soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor stavebníka. 
7.5 Objednatelem nebudou na realizaci díla poskytována jakákoli finanční plnění před zahájením provádění díla. Objednatel nebude v průběhu plnění díla poskytovat zhotoviteli žádné zálohy na realizaci díla. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla bude hrazena následujícím způsobem: 
· za dílčí zdanitelné plnění jsou považovány práce a dodávky skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany prohlašují poslední den příslušného kalendářního měsíce. Práce a dodávky provedené v příslušném kalendářním měsíci budou propláceny zhotoviteli na základě daňového dokladu – faktury, a to až do okamžiku, kdy souhrnná výše takto vystavených faktur dosáhne 90 % celkové Ceny díla bez DPH;
· po ukončení každého kalendářního měsíce a po odsouhlasení fakturovaných prací technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat za obec Tuklaty (starostka, místostarosta), předá zhotovitel objednateli daňový doklad. Zhotovitel je oprávněn účtovat za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu skutečně provedených prací nebo uskutečněných dodávek a odsouhlasené objednatelem;  
7.6 Smluvní strany sjednávají, že zádržné ve výši 10 % Ceny díla bez DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazeno na základě podpisu Souhrnného protokolu o předání a převzetí díla, po odstranění všech vad a nedodělků. Splatnost daňového dokladu v tomto případě činí 14 kalendářních dní od jeho doručení objednateli.   
7.7 Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí v zákonné lhůtě od DUZP, tj. dne předání a převzetí díla uvedeného v Souhrnném předávacím protokolu celého díla dle odstavce 13.2 této smlouvy, přičemž nedílnou součástí konečné faktury bude vyúčtování dílčích faktur a dále budou ke konečné faktuře přiloženy všechny dílčí předávací protokoly dle odstavce 13.1 této smlouvy. 
7.8 Zhotovitel bude fakturovat zvlášť cenu za dodávku technologií a zvlášť cenu za stavební práce dle této smlouvy a jejich příloh, zejm. výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že u jím poskytovaného zdanitelného plnění bude uplatňován zvláštní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Za správné zatřídění zodpovídá Zhotovitel.
7.9 Splatnost daňových dokladů vystavených zhotovitelem bude 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, není‑li pro některé konkrétní případy výslovně ujednáno jinak.
7.10 Daňové doklady budou vystaveny na objednatele. Vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH. Dále musí faktury zhotovitele obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména následující údaje:
7.10.1 název Díla,
7.10.2 předmět Díla,
7.10.3 identifikační údaje objednatele i zhotovitele včetně IČO objednatele i IČO a DIČ zhotovitele,
7.10.4 cenu bez DPH,
7.10.5 výše DPH či informace, že byl užit postup dle ust. § 92e zákona o DPH,
7.10.6 celkovou fakturovanou částku,
7.10.7 bankovní spojení zhotovitele,
7.10.8 otisk razítka a podpis odpovědné osoby,
7.10.9 výše zádržného v souladu s odstavcem 7.7 této smlouvy,
7.10.10 odsouhlasený soupis provedených prací s uvedením množství jednotek a jejich ceny.
7.11 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou či závazným právním předpisem, je objednatel oprávněn ho vrátit zhotoviteli k doplnění a/nebo opravě. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet znovu od počátku doručením faktury vystavené v souladu s touto smlouvou objednateli.   
7.12 Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávkám zhotovitele plynoucí z této smlouvy své pohledávky plynoucí z této smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn započíst vůči pohledávce zhotovitele na vyplacení zádržného své pohledávky za zhotovitelem plynoucí z této smlouvy, a to i před splatností této pohledávky zhotovitele. 
7.13 Adresa pro zasílání elektronických faktur: starostka@tuklaty.cz a tomas.kolinsky@tuklaty.cz nebo do datové schránky obce Tuklaty. 
7.14 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:
· Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX. 
· Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“. 
· Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“. 
· Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami. 
· Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení. 
· E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB. 
· Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.). 
· E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv. 
· Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 
· Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu objednatele. 
· Pokud zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.
7.15 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje se zhotovitel pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na který požaduje platbu provést.
7.16 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena přímo příslušnému finančnímu úřadu.
7.17 Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, zda nahradí zádržné bankovní zárukou za zádržné či nikoli. V případě, že se zhotovitel rozhodne zádržné nahradit bankovní zárukou za zádržné, doloží bankovní záruku za zádržné objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou v souladu s platnými právními předpisy.   

8 [bookmark: _Toc439689290][bookmark: _Toc526945266]Další závazky zhotovitele
8.1 [bookmark: _Ref367657120][bookmark: _Ref367457798]Zhotovitel je oprávněn písemnou výzvou adresovanou objednateli požádat o převzetí staveniště za účelem realizace přípravných prací v souvislosti s realizací díla. Objednatel na základě písemné výzvy zhotovitele ve věci žádosti o převzetí staveniště předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 kalendářních dnů od jeho písemné žádosti. V případě, že staveniště nebude zhotoviteli předáno na jeho žádost, platí, že objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště a stanoví ve výzvě termín převzetí staveniště nejméně 5 kalendářních dnů od doručení výzvy; nebude-li při staveniště dohodnuto jinak. V případě, že se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu stanoveném objednatelem nedostaví, nebo staveniště z jiného důvodu v termínu stanoveném objednatelem nepřevezme, považuje se pro účely této smlouvy termín stanovený objednatelem k převzetí staveniště zároveň za termín, v němž byl zhotovitel povinen zahájit stavební práce. 
8.2 O předání staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, součástí předávacího protokolu bude i fotodokumentace staveniště (zajistí zhotovitel) při jeho předání. Objednatel není povinen předat zhotoviteli staveniště v případě, že mu ze strany zhotovitele nebyl předložen doklad o uzavření pojistné smlouvy podle odstavce 15.1 této smlouvy a/nebo bankovní záruka ve smyslu odstavce 17.1 této smlouvy; v takovém případě se jedná o prodlení na straně zhotovitele s převzetím staveniště. 
8.3 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a správními rozhodnutími a s dokumenty uvedenými v odstavci 1.3 této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí. U případných přeložek inženýrských sítí je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele a požadavky správců sítí na jejich realizaci těmito správci určeným poddodavatelem.
8.4 Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí, v souladu se zájmy objednatele, které mu jsou nebo mohou být známy. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit pokyny objednatele; v případě nevhodnosti pokynů objednatele k provedení díla je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost neprodleně upozornit, jinak odpovídá objednateli za vady díla a škody způsobené provedením díla podle pokynů objednatele.
8.5 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a při odstraňování vad a nedodělků předmětu díla podle této smlouvy:
8.5.1 [bookmark: _Ref367655243]nese nebezpečí škody na předmětu díla a staveništi, na věcech a majetku tam umístěném a odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi; zhotovitel v této souvislosti zajistí na vlastní náklady všechna potřebná ochranná opatření, zejména: 
dodrží veškeré povinnosti v souvislosti s tím, že Dílo je prováděno na stavbě, která je v provozu;
zajistí výstražné značení na staveništi, jeho dočasné oplocení, denní a noční ostrahu a řádné osvětlení v souladu s právními předpisy;
zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště;
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy či předpisy a pokyny vydanými objednatelem, a to zejména v souvislosti s tím, že Dílo je realizováno za provozu budovy;
zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky;
8.5.2 přijme veškerá potřebná opatření dle platných právních předpisů, včetně opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a odpad ze staveniště vznikající následkem provádění díla nepřesáhly hodnoty předepsané právními předpisy a/nebo stanovené příslušnými orgány;
8.5.3 je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů vznikajících při provádění díla dle této smlouvy. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti původce odpadů stanovené obecně závaznými právními předpisy; kromě odpadů kovových vznikajících při provádění díla (jejichž původcem a vlastníkem je objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou; 
8.5.4 [bookmark: _Ref367792808]bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístí na staveništi jakoukoli reklamní ceduli či jiné sdělení, jehož umístění není vyžadováno obecně závaznými právními předpisy.
8.6 Pokud zhotovitel nebude udržovat pořádek a čistotu na staveništi, zejména průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch na příslušná místa veškerý stavební odpad, suť a zařízení, která již nejsou potřebná, a neučiní-li tak ani i přes upozornění objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny na náklady zhotovitele objednatelem či třetí osobou.
8.7 Shora uvedená ustanovení o staveništi se vztahují na kterékoli staveniště podle místa plnění.
8.8 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o porušení svých povinností podle této smlouvy a uvést příčiny takového porušení; splněním této informační povinnosti zhotovitele nejsou dotčeny případné nároky objednatele z titulu porušení povinností zhotovitele. 
8.9 Zhotovitel zajistí zaškolení pracovníků objednatele ohledně zejména užívání, obsluhy, údržby a dalších činností nutných k zajištění bezpečného a plynulého provozu předmětu díla dle instrukcí výrobců instalovaných zařízení nebo zhotovitele. Pracovníci objednatele určení k zaškolení zhotovitelem budou zhotoviteli písemně oznámeni objednatelem. Tito pracovníci budou oprávněni účastnit se montáže předmětu díla a jeho uvádění do provozu.  
8.10 Dokumentace dle odstavce 3.10 této smlouvy musí být zpracována v souladu s obecně závaznými právními předpisy, které se na dílo vztahují, touto smlouvou a dále v souladu s pokyny objednatele, které budou zhotoviteli předány ke dni podpisu smlouvy, popř. později a dále v návaznosti na DPS. Objednatel je oprávněn vznést připomínky ke každé zhotovitelem předložené verzi dokumentace do 15 dnů od jejich prokazatelného předložení. Tyto připomínky se zhotovitel zavazuje, nedohodne-li se následně s objednatelem jinak, bez dalšího akceptovat. Finální verze budou vyhotoveny i) ve 3 výtiscích; dále vždy též v elektronické verzi včetně zdrojových souborů. Finální verze dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem. 
8.11 Spolu s dokumentací dle odstavce 3.10 této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit a následně po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy dodržovat:
8.11.1 [bookmark: _Toc359243670][bookmark: _Toc359243729]organizační schéma vedení stavby;
8.11.2 [bookmark: _Toc359243671][bookmark: _Toc359243730]plán jakosti stavby a způsob zabezpečení kontroly jakosti stavby;
8.11.3 plán opatření na ochranu životního prostředí;
8.11.4 plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění požární ochrany;
Objednatel je oprávněn vznést připomínky ke každé zhotovitelem předložené verzi těchto dokumentů do 15 dnů od jejich prokazatelného předložení. Tyto připomínky se zhotovitel zavazuje, nedohodne-li se následně s objednatelem jinak, bez dalšího akceptovat. Finální verze těchto dokumentů budou odsouhlaseny objednatelem.
8.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnými osobami, jimiž prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce, která předcházela před uzavřením této smlouvy.

Smluvní strany sjednaly, že osoby, kterými byla prokazována kvalifikace v zadávacím řízení před podpisem smlouvy, mohou být zhotovitelem nahrazeny pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele; v případě, že nová osoba bude splňovat požadavky kladené na takovou osobu touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy, objednatel takovou osobu schválí. Nad rámec tohoto je objednatel oprávněn uvedené osoby odvolat či požadovat jejich nahrazení, a to v případě, že bude ze strany objednatele prokázáno, že uvedené osoby neprovádějí své povinnosti řádně a v souladu s touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy či příslušnými technickými normami nebo vnitřními předpisy objednatele.  

V případě, že objednatel využije svého práva a uvedené osoby odvolá či bude požadovat jejich nahrazení, je zhotovitel povinen, a to nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o odvolání uvedené osoby či doručení výzvy k jejímu nahrazení, navrhnout objednateli ke schválení osobu novou, která v plné míře splňuje požadavky kladené na takovou osobu touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce a obecně závaznými právními předpisy. Objednatel je povinen se k návrhu nové osoby vyjádřit ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany zhotovitele předložena identifikace této navrhované osoby. V případě, že navržená osoba bude splňovat veškeré požadavky kladené na ní touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce či obecně závaznými právními předpisy, objednatel návrh takové osoby schválí. V případě, že navržená osoba nebude splňovat požadavky kladené na ní touto smlouvou, zadávací dokumentací k veřejné zakázce či obecně závaznými právními předpisy objednatel návrh takové osoby zamítne. V takovém případě bude shora uvedený proces opakován, a to až do okamžiku schválení navržené osoby objednatelem. 

8.13 Ke všem výsledkům tvůrčí činnosti autora, které jsou předmětem práva duševního vlastnictví, a které budou v rámci plnění předmětu této smlouvy předány zhotovitelem objednateli, poskytuje zhotovitel jejich předáním objednateli nevýhradní neomezenou licenci k jejich užití, a to za následujících dalších podmínek:
8.13.1 Objednatel není povinen licenci využít.
8.13.2 Objednatel je oprávněn výsledek tvůrčí duševní činnosti autora, k němuž má licenci, i bez souhlasu autora upravovat a měnit i umožnit provedení úprav či změn třetí osobě, a to včetně úpravy či odstranění označení autora.
8.13.3 Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě i licenci na třetí osobu zcela něco zčásti postoupit.
8.13.4 Zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět.
8.14 [bookmark: _Ref367707765][bookmark: _Toc526945267][bookmark: _Ref367440514]Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto ustanovení smlouvy.
8.15 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění realizace díla legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající pracovní podmínky a úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění zakázky. Povinností zhotovitele je zajistit tyto povinnosti i u svých poddodavatelů. 
  
9 Stavební deník
9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést elektronický stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. investorského technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.
9.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem s časovým razítkem. 
9.3 Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor objednatele, dozor projektanta, pověřený zástupce objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle pokynu objednatele. 

9.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě nepředání kopie stavebního deníku nelze považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky této smlouvy.  Ve stavebním deníku musí být zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací všech poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a kvalitativními standardy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy 

9.6 Stavební deník dle předchozího odstavce vedou zhotovitelem pověřené osoby, jimiž zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to: 

Hlavní stavbyvedoucí: [doplní dodavatel]

číslo autorizace ČKAIT: [doplní dodavatel]

Hlavní stavbyvedoucí je zhotovitelem jmenován nejméně pro období od podpisu smlouvy do podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Hlavní stavbyvedoucí bude dohlížet na veškeré dílo prováděné zhotovitelem v Místě plnění a bude přítomen v Místě plnění během běžné pracovní doby s výjimkou dovolené, zdravotní dovolené nebo nepřítomnosti z důvodů řádného plnění smlouvy. 
V případě změny osoby hlavního stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít s tím, že k návrhu nové osoby stavbyvedoucího je objednatel povinen vyjádřit se ve lhůtě tří (3) pracovních dnů poté, kdy mu bude ze strany zhotovitele předložena identifikace nově navrhované osoby; objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího z důvodu, že tato osoba nesplňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce. V případě, že objednatel souhlas se změnou osoby hlavního stavbyvedoucího důvodně odepře, je zhotovitel povinen předložit objednateli návrh nové osoby, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů poté, kdy byl souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího objednatelem důvodně odepřen. 

9.7 Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 
 
10 [bookmark: _Ref367695169][bookmark: _Toc526945268]Soupis prací a měsíční reporty zhotovitele
[bookmark: _Ref367708637]10.1	V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vždy do 5. dne následujícího kalendářního měsíce zpracovat a předat objednateli pravidelnou měsíční zprávu o provádění díla (dále jen „report“), která bude ke každé prováděné stavbě obsahovat minimálně následující informace:
10.1.1	identifikační údaje díla;
10.1.2	aktuální seznam poddodavatelů podle článku 11 této smlouvy;
10.1.3	stav provádění díla v rozsahu:
a) technický a kvalitativní stav, postup prací jednotlivých částí díla v členění dle harmonogramu;
b) přehled zkoušek a testů;
c) bezpečnost, ochrana zdraví při práci a požární ochrana, zařízení staveniště a přeložky sítí;
d) nasazení lidí, strojů a mechanizmů;
e) přehled kontrol a jednání s orgány státní správy a místní samosprávy.
10.1.4	Časový průběh provádění díla:
a) datum zahájení a plánované datum ukončení díla;
b) vzniklá zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění;
c) předpokládaná zpoždění – podrobná a konkrétní zdůvodnění;
d) vyhodnocení plnění harmonogramu,
10.1.5	Schválené a projednávané změnové listy,
10.1.6	Fotodokumentaci průběhu provádění díla v daném měsíci v digitální formě na digitálním nosiči.
11 [bookmark: _Toc526945269]Poddodavatelé 
11.1	Veškeří poddodavatelé zhotovitele, kteří se mají podílet na pracích souvisejících s dílem, jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který tvoří volnou samostatnou přílohu č. 5 této smlouvy. Součástí seznamu poddodavatelů je též určení prací, které daný poddodavatel bude při provádění díla vykonávat. Odchylně od ust. § 2589 občanského zákoníku strany sjednaly, že jinou osobu, než osobu uvedenou v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel oprávněn pověřit prováděním díla či jeho části pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejně tak je vyžadován předchozí písemný souhlas objednatele pro použití schváleného poddodavatele pro jiné části díla, než pro které byl původně zhotovitelem nominován. Pokud změna poddodavatele se má týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo.
11.2	Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatel, který se podílí na provádění díla, byl dostatečně odborně způsobilý k řádnému plnění jím realizované činnosti a aby byl po celou dobu plnění této smlouvy způsobilý ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ. V případě, že poddodavatel pozbude v průběhu plnění předmětu Smlouvy jakoukoli způsobilost k řádnému plnění dle předchozí věty, je zhotovitel povinen okamžitě zajistit, aby se takový poddodavatel na dalším plnění předmětu smlouvy nepodílel. Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele prokázat splnění způsobilosti poddodavatelů ve smyslu § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů pro každou právnickou osobu, pro niž je dle ZZVZ požadován, příp. obdobného dokladu dle země sídla poddodavatele, přičemž objednatel v žádosti pro předložení dokladů stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu.
11.3	U případných přeložek inženýrských sítí je zhotovitel povinen respektovat pokyny objednatele a požadavky správců sítí na jejich realizaci těmito správci určeným poddodavatelem.
11.4	Žádná změna v osobě poddodavatele nebude mít vliv na termíny stanovené v harmonogramu ani na cenu díla.
11.5	V případě, že zhotovitel bude provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá objednateli tak, jako by dílo a/nebo jeho část prováděl sám.
11.6	Zhotovitel:
(i) odpovídá za koordinaci prací prováděných poddodavateli podle harmonogramu díla, za jejich soulad s projektovou dokumentací a za jejich začlenění do díla;
(ii) poskytne jakémukoli poddodavateli potřebná média a služby;
(iii) bude koordinovat činnosti jednotlivých poddodavatelů se svou činností i navzájem;
(iv) je povinen platit řádně a včas faktury za provedení prací a dodávek poddodavatelů.

12 [bookmark: _Toc526945270]Kontrola provádění díla 
12.1 [bookmark: _Ref367430824]Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, upozorní na to zhotovitele zápisem ve stavebním deníku nebo písemným oznámením a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy; tato lhůta nebude delší než 5 pracovních dnů. Současně je objednatel oprávněn zhotoviteli uložit, aby až do zjednání nápravy přerušil (zcela či částečně) práce na díle. Zhotovitel je povinen vytknuté vady plnění ve stanovené lhůtě odstranit a o jejich odstranění objednatele informovat. Splněním povinností zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy nejsou dotčeny případné další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem.
12.2 Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele, aby odvolal z práce na díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou objednatelem. Objednatel je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození díla nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy oprávněné zájmy objednatele či třetích osob.
12.3 Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole veškerých prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva bude učiněna prostřednictvím emailu a zápisu ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či znepřístupněním prací dle předchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto odstavce smlouvy bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole příslušných prací v souladu s tímto odstavcem smlouvy, je povinen na žádost objednatele takové práce odkrýt či zpřístupnit, a to na své vlastní náklady. Na žádost objednatele zhotovitel na své náklady odkryje či zpřístupní též takové práce, u kterých později vyšlo najevo (jakýmkoliv způsobem), že mohly být provedeny v rozporu s touto smlouvou. Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části stavby.
12.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k předchozímu písemnému odsouhlasení veškeré vzorky výrobků, materiálů, povrchových úprav a zařízení, která se mají stát součástí předmětu díla. Veškeré dodané výrobky, materiály, povrchové úpravy a zařízení, které se stanou součástí předmětu díla, je zhotovitel povinen provést nejméně v kvalitě vzorků písemně schválených objednatelem podle předchozí věty.
12.5 Objednatel není povinen zaplatit zhotoviteli za ty části díla, které budou provedeny v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen takové části díla na písemný pokyn objednatele a v objednatelem stanovené lhůtě odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění objednatelem či třetí osobou na náklady zhotovitele; tím nejsou dotčeny případné další nároky, které vzniknou objednateli z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem.
12.6 Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů, které se budou konat v termínech stanovených objednatelem zápisem ve stavebním deníku, zpravidla však jednou týdně, a budou věnovány stavu a postupu provádění díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění díla až do podpisu předávacího protokolu dle odstavce 13.6 této smlouvy. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen zajistit, že se kontrolních dnů zúčastní též jeho poddodavatelé. O průběhu kontrolního dne bude smluvními stranami sepsán zápis. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro zhotovitele závazné, avšak nemohou žádným způsobem měnit tuto smlouvu.
12.7 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce objednatele pořizovat zápis z kontrolního dne, který bude přítomnými podepsán. Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro zhotovitele závazné. Závěry z kontrolních dnů se vždy zapíší do stavebního deníku.
12.8 [bookmark: _Ref263691109][bookmark: _Ref409130150]Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména vad a nedodělků na již provedených částech díla. Zhotovitel se zavazuje zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky, je objednatel oprávněn nařídit přerušení prací, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady a nebezpečí zhotovitele. Za takové přerušení prací a případné nedodržení závazných termínů provádění díla tím způsobené odpovídá zhotovitel. Tím nejsou dotčena další práva objednatele z vad díla, která mu dávají právní předpisy či tato smlouva.
12.9 Objednatel je oprávněn k výkonu jeho práv ke kontrole provádění díla v rozsahu závazných právních předpisů a této smlouvy zmocnit třetí osobu (dále jen „technický dozor stavebníka“). Objednatel vystaví dozoru objednatele písemnou plnou moc. Technický dozor objednatele není oprávněn měnit smlouvu.


13 [bookmark: _Toc439689296][bookmark: _Toc526945271]Předání a převzetí předmětu díla
13.1 [bookmark: _Ref367713719]Objednatel může předmět díla přejímat postupně po jednotlivých částech. O veškerých přejímkách předmětu díla podle předchozí věty budou smluvními stranami sepsány a podepsány předávací protokoly. 
13.2 [bookmark: _Ref369259410][bookmark: _Ref367453486]Zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli, že předmět díla či jeho část je připraven k převzetí. K přejímacímu řízení připraví zhotovitel doklady o řádném provedení díla, provedených zkouškách, atestech, minimálně však:
13.2.1 [bookmark: _Ref367453790]písemné prohlášení zhotovitele o tom, že předávaná část předmětu díla byla provedena a dokončena v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy, normami standardy a technologickými postupy a že je prostá jakýchkoliv práv třetích osob;
13.2.2 originál stavebního deníku;
13.2.3 protokoly o předepsaných zkouškách, o komplexním vyzkoušení;
13.2.4 všechny předepsané doklady dle závazných právních předpisů nezbytné pro vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného rozhodnutí či oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání díla objednatelem;
13.2.5 atesty použitých materiálů, v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální zkoušky, je možné, aby si zhotovitel objednal tyto atesty v předstihu u nezávislé společnosti (výzkumného ústavu) odsouhlasené objednatelem; 
13.2.6 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti; 
13.2.7 doklad o vytyčení stavby;
13.2.8 průvodní a provozní dokumentaci elektrických zařízení;
Předávací a přejímací řízení může být objednatelem přerušeno v případě, kdy zhotovitel nepředá objednateli kterýkoliv z dokumentů uvedených v odstavci 13.2 této smlouvy; takové přerušení přejímacího řízení nemá vliv na termíny uvedené v harmonogramu.
13.3 [bookmark: _Ref367713724]Objednatel je povinen převzít předmět díla či jeho část pouze za předpokladu, že bude bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle vzniklou před předáním díla náhodou či způsobenou třetí osobou, zejména vandalismem, a takové poškození je povinen před předáním díla objednateli na své náklady odstranit. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho část převzít též v případě, že má pouze vady či nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. V takovém případě budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokole spolu s lhůtou, ve které je zhotovitel povinen je odstranit; nesjednají-li smluvní strany v přejímacím protokolu jinak, taková lhůta nebude delší 7 dnů po podpisu přejímacího protokolu. 
13.4 Odmítne-li objednatel převzít dílo či jeho část, sepíší smluvní strany zápis, ve kterém se uvedou stanoviska obou smluvních stran a objednatel uvede důvod nepřevzetí a lhůtu pro jeho odstranění. Po odstranění důvodu nepřevzetí svolá zhotovitel nové přejímací řízení písemným oznámením doručeným objednateli alespoň 10 pracovních dnů předem; ustanovení odstavce 13.2 této smlouvy se jinak použijí obdobně. Zhotovitel je povinen vytýkané vady ve lhůtě pro odstranění odstranit, i v případě, že nesouhlasí s vytýkanou vadou. V případě, že se prokáže, že dílo bylo dodáno bezvadné, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vytýkané vady. Na nové předání díla po odstranění vad se ustanovení tohoto článku 13 smlouvy použijí přiměřeně. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky ve lhůtě pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady a nebezpečí zhotovitele. 
13.5 V případě, že dílo bude předáváno po částech, strany po dokončení každé ze staveb a předání všech jejích částí objednateli sepíší předávací protokol na celou předanou stavbu. Po dokončení díla jako celku a předání všech jeho částí objednateli sepíší strany Souhrnný předávací protokol na celé dílo. Ustanovení tohoto článku se na předávací protokol na celou stavbu a na souhrnný předávací protokol na celé dílo použijí přiměřeně. 
13.6 [bookmark: _Ref367658445]Do 7 pracovních dnů po podpisu Souhrnného předávacího protokolu celé stavby je zhotovitel povinen vyklidit příslušné staveniště a vyklizené a čisté staveniště, tj. uvedené do původního stavu, předat zpět objednateli; o předání staveniště bude stranami sepsán protokol, jehož součástí bude i fotodokumentace staveniště.
14 [bookmark: _Toc526945272][bookmark: _Ref367715753]Odpovědnost za vady a záruka za jakost
14.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku předání předmětu díla či jeho části objednateli, a dále za vady díla, které mu budou oznámeny objednatelem během záruční doby podle odstavce 14.2 této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny užitím předmětu díla objednatelem v rozporu s příručkami a návody k obsluze a údržbě, které zhotovitel prokazatelně předal objednateli, jak to předvídá ust. § 2116 věty druhé občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž sjednaly, že na platnost a rozsah záruční odpovědnosti v době trvání záruční lhůty zhotovitele nemá vliv skutečnost, zda záruční servis bude poskytovat zhotovitel či jiný subjekt, popřípadě tyto činnosti bude zajišťovat objednatel vlastními kapacitami; pokud však tyto činnosti nebude poskytovat zhotovitel, má právo na vlastní náklady provádění těchto činností monitorovat za účelem ověření, zda jsou prováděny v souladu s postupy popsanými v dokumentech dle odstavce 3.1.16 této smlouvy, které byly objednateli pro tyto účely předány.
14.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla se záruční dobou, která skončí až uplynutím                       60 měsíců ode dne podpisu souhrnného předávacího protokolu celého díla dle odstavce 13.6 této smlouvy. Obsahem poskytnuté záruky za jakost díla je záruka zhotovitele, že předmět díla si po celou záruční dobu uchová parametry, výkony a vlastnosti stanovené touto smlouvou, zůstane plně funkční a schopný bezpečného a řádného provozu v souladu se svým účelem, jak to stanovuje § 2113 občanského zákoníku. 
14.3 Případné uplatnění vad díla, které existují při předání předmětu díla či jeho části objednateli nebo se projeví během záruční doby, provede objednatel u zhotovitele písemně. V případech, které dle názoru objednatele nesnesou odkladu, může objednatel vadu díla uplatňovat též emailem a/nebo telefonicky. V rámci uplatnění vady objednatel uvede zejména popis vady, popřípadě její projevy, a podle své volby uplatní nároky z vad díla, a to konkrétně:
14.3.1 [bookmark: _Ref367545967]dodání chybějící části díla nebo dokumentace; v tomto případě záruka v délce podle odstavce 14.2 této smlouvy na dodanou část počíná plynout ode dne jejího protokolárního předání;
14.3.2 odstranění vady dodáním a instalováním náhradní části díla za část díla vadnou; v tomto případě záruka v délce podle odstavce 14.2 této smlouvy na dodanou část počíná plynout ode dne jejího protokolárního předání;
14.3.3 [bookmark: _Ref367545968]odstranění vady opravou, jestliže vada je opravitelná;
14.3.4 přiměřenou slevu z ceny za dílo s tím, že částka odpovídající slevě je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení o volbě tohoto nároku zhotoviteli; nebo
14.3.5 odstoupení od smlouvy v případě, že (i) nelze dílo či jeho část pro vadu či záruční vadu bezpečně užívat anebo že (ii) užívání díla či jeho části nebylo povoleno do 3 měsíců ode dne předání díla či užívání díla bylo zakázáno příslušným správním úřadem.
V případě, že objednatel neuplatní výslovně žádné právo z vady díla dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen primárně odstranit vadu opravou, není-li to možné s vynaložením přiměřených nákladů, pak zhotovitel dodá a instaluje náhradní část a není-li ani toto možné s vynaložením přiměřených nákladů, pak zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu.
14.4 [bookmark: _Ref367545177]V případě nároků objednatele podle odstavců 14.3.1 až 14.3.3 výše je zhotovitel povinen nastoupit k řešení uplatněné vady a uspokojit nároky objednatele z vad na své nebezpečí a na své vlastní náklady v následujících termínech:
14.4.1 [bookmark: _Ref367544820]nastoupení k řešení uplatněné vady bránící provozu díla do 24 hodin od uplatnění vady objednatelem a uspokojení uplatněného nároku objednatele z vad do 24 hodin od okamžiku uplatnění vady objednatelem, nebude-li z objektivních důvodů objednatelem (na základě dohody se zhotovitelem) písemně určeno jinak;
14.4.2 [bookmark: _Ref367658190]v případě jiných vad než vad uvedených v odstavci 14.4.1 této smlouvy výše, (i) nastoupení k řešení uplatněné vady dle požadavku objednatele uvedeného v oznámení vady, a nebude-li takový požadavek v oznámení vady uveden, do 5 pracovních dnů ode dne oznámení vady objednatelem; a (ii) uspokojení objednatelem uplatněného nároku z vady díla v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nejpozději však do 14 dnů ode dne nastoupení zhotovitele k řešení uplatněné vady, nebude-li z objektivních důvodů objednatelem (na základě dohody se zhotovitelem) písemně určeno jinak.
14.5 V případě, že zhotovitel prokáže, že tyto lhůty z objektivních důvodů nemohl dodržet, projednají smluvní strany možnost individuálního snížení výše smluvní pokuty.
14.6 V případě ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu díla je objednatel oprávněn odstranit jakoukoliv vadu díla neprodleně vlastními prostředky či prostřednictvím třetí osoby, a to bez vlivu na sjednanou záruku za jakost. O této skutečnosti objednatel dodatečně informuje zhotovitele. Zhotovitel je i v tomto případě povinen dodat materiál použitý pro odstranění vady.
14.7 Od uplatnění vady objednatelem do doby uspokojení nároku objednatele z takové vady se staví záruční doba podle této smlouvy, a to až do doby, kdy bude uspokojení nároku objednatele z vad díla potvrzeno příslušným protokolem o odstranění vady podepsaným oběma smluvními stranami.
14.8 Pokud zhotovitel nenastoupí k řešení uplatněné vady či neuspokojí nárok objednatele z vad díla ve lhůtách podle odstavce 14.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit uplatněnou vadu sám nebo prostřednictvím třetí strany, a to na náklady zhotovitele; tím nejsou dotčeny jiné nároky objednatele podle této smlouvy.
14.9 Pro odstranění pochybností platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k řešení uplatněné vady a uspokojit objednatelem uplatněné nároky z vad díla v termínech podle této smlouvy i tehdy, pokud podle názoru zhotovitele za danou vadu neodpovídá, resp. pokud nesouhlasí s klasifikací vady provedené objednatelem. Prokáže-li pak následně zhotovitel, že za uplatněnou vadu skutečně neodpovídal, je objednatel povinen nahradit zhotoviteli náklady účelně vynaložené na uspokojení uplatněného nároku z vady díla.
14.10 Nestanoví-li tato smlouva jinak, použijí se na práva a povinnosti smluvních stran při uspokojování nároků objednatele z vad díla podle odstavců 14.3.1 až 14.3.3 této smlouvy přiměřeně ustanovení této smlouvy o provádění díla.
14.11 Pokud by uplatněná vada či práce na jejím odstranění mohla mít vliv na funkčnost či provozuschopnost předmětu díla či jeho části, je objednatel oprávněn požadovat opakování jakýchkoliv zkoušek, které byly provedeny za účelem ověření bezvadné funkčnosti či provozuschopnosti díla. Takové zkoušky budou provedeny za účasti zhotovitele a na jeho náklady.
14.12 Smluvní strany výslovně sjednaly, že nároky z vad díla se nedotýkají nároků objednatele na náhradu škody a/nebo smluvní pokuty podle této smlouvy.
14.13 Nehledě na shora uvedená ustanovení této smlouvy objednatel podle této smlouvy není povinen při převzetí nebo co nejdříve po převzetí díla od zhotovitele uskutečnit jeho prohlídku za účelem zjištění vad díla. Smluvní strany se dohodly, že vyloučení této povinnosti jakož i ostatních povinností objednatele podle ustanovení § 2615 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku nemá jakýkoliv vliv na odpovědnost zhotovitele za veškeré vady díla uplatněné u zhotovitele objednatelem kdykoliv v průběhu záruční doby a na povinnost zhotovitele tyto vady odstranit dle článku 14 této smlouvy.
[bookmark: _Toc359243678][bookmark: _Toc359243737]
15 [bookmark: _Toc526945273][bookmark: _Ref362961859]   Odpovědnost zhotovitele, pojištění
15.1	Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, minimálně ve výši odpovídající 50 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii dokladů o existenci tohoto pojištění (pojistný certifikát/pojistnou smlouvu), a to nejpozději při předání a převzetí staveniště. Na žádost Objednatele je zhotovitel povinen předložit bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti k předložení zhotoviteli, řádné a průkazné doklady o tom, že pojistná smlouva uzavřená zhotovitelem je a zůstává v platnosti, a že zhotovitel je řádně pojištěn v souladu s touto smlouvou
15.2	Zhotovitel odpovídá za a je povinen nahradit objednateli veškerou újmu, která vznikne objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy anebo porušením závazných právních předpisů či technických norem při provádění díla či v souvislosti s ním anebo v důsledku činnosti zhotovitele při provádění díla. 
15.3	Povinnost zhotovitele podle odstavce 15.1 této smlouvy se však neuplatní a zhotovitel se zcela či částečně zprostí své povinnosti nahradit objednateli vzniklou újmu, pokud zhotovitel jednoznačně prokáže, že (i) újma na straně objednatele vznikla jako přímý následek nevhodného pokynu objednatele; a současně (ii) zhotovitel objednatele na nevhodnost takového pokynu a možný vznik takové újmy předem písemně upozornil.
16 [bookmark: _Toc526945274]Smluvní pokuty
16.1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště v termínu podle odstavce 8.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
16.2. V případě, že zhotovitel nedokončí dílo řádně ve lhůtě stanovené v harmonogramu díla nebo v termínu dle čl. 4 odst. 4.1 odst. 4.1.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. Vyhotovení revidovaného harmonogramu nemá vliv na porušení povinnosti zhotovitele postupovat a plnit termíny dle původního harmonogramu, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto písemně jinak.
16.3. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost a bez předchozího písemného souhlasu objednatele umístí na staveništi jakoukoli reklamní ceduli či jiné sdělení v rozporu s odstavcem 8.5.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý i započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
16.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně vést stavební deník dle odstavce 9.1 této smlouvy a nezjedná-li nápravu ani do 2 pracovních dnů od upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá. 
16.5. V případě prodlení zahájit odstraňování vad a nedodělků dle čl. 14.4.2 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za pozdní zahájení opravy. 
16.6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle článku 11. nebo čl. 8 odst. 8.12 (členové týmu) této smlouvy, tzn. povinnost použít při provádění díla pouze objednatelem schválené/odsouhlasené poddodavatele a členy týmu, kteří byli uvedení ve veřejné zakázce, která předcházela uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé takové porušení povinnosti zhotovitele.
16.7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu objednatelem podle odstavce 12.1 a 12.8 této smlouvy nebo vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu podle odstavce 13.4 či 13.5 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení ve vztahu ke každé jednotlivé povinnosti.
16.8. V případě prodlení zhotovitele s předáním staveniště objednateli podle odstavce 13.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení za každé jednotlivé staveniště. 
16.9. V případě, že během záruční doby zhotovitel nenastoupí k řešení uplatněné vady předmětu díla či jeho části nebo neuspokojí nárok objednatele uplatněný z takové vady ve lhůtách podle odstavce 14.4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. V případě, že zhotovitel prokáže, že nedodržení těchto lhůt vzniklo z objektivních důvodů zcela bez zavinění zhotovitele, projednají smluvní strany možnost individuálního snížení výše smluvní pokuty.
16.10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a/nebo udržovat v platnosti pojistnou smlouvu podle odstavce 15.1 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč a dále smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den, po který dané porušení povinnosti zhotovitele potrvá.
16.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky podle odstavce 17.1 této smlouvy objednateli a/nebo s doplněním bankovní záruky v případě jejího čerpání zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
16.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním či aktualizací seznamu poddodavatelů dle odstavce 11.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
16.13. Pro případ, že zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem předpisy BOZP pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny objednatele či zástupce objednatele vydané v souvislosti s prováděním díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši:
16.13.1. 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit či omezit práce z důvodu přímého ohrožení životů či zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (krytů otvorů apod.) a dále 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním takové závady;
16.13.2. 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků či třetích osob na staveništi počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění;
16.13.3. 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu staveniště pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
16.13.4. 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení pokynů objednatele a/nebo zástupce objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací;
16.14. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost předložit objednateli prodlouženou bankovní záruku za řádné provedení díla anebo novou bankovní záruku za řádné provedení díla, a to minimálně 15 dnů před tím, než má zaniknout platnost a účinnost původní bankovní záruky za řádné provedení díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den prodlení; 
16.15. Uplatnění smluvní pokuty podle této smlouvy nevylučuje uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty podle této smlouvy, tj. souběh smluvních pokut se připouští. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení písemného účetního dokladu – faktury objednatelem zhotoviteli, a to způsobem stanoveným v účetním dokladu. Účetní doklad bude obsahovat dostatečné a nezaměnitelné vymezení porušení povinnosti zhotovitele. Účetní doklad s náležitostmi dle tohoto odstavce je zároveň výzvou k úhradě smluvní pokuty. Nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty je možné započíst proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla, včetně zádržného dle čl. 7 této smlouvy, a to i před splatností těchto pohledávek zhotovitele.
16.16. Smluvní strany si sjednaly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli v plné výši též škodu vzniklou porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, bez ohledu na výši smluvní pokuty. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku. 
17 [bookmark: _Toc526945275]Bankovní záruka za řádné provedení díla – performance bond
17.1 [bookmark: _Ref367711507][bookmark: _Ref366509585]Řádné a včasné plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy bude zajištěno prostřednictvím (i) bankovní záruky za řádné provedení díla (tzv. performance bond; dále jen „bankovní záruka“).  
17.2 [bookmark: _Ref367550881]Bankovní záruka zajišťuje řádné a včasné plnění povinností zhotovitele a veškeré nároky objednatele podle této smlouvy, zejména řádné a včasné provádění díla v souladu s touto smlouvou, přičemž:
17.2.1 bankovní záruka bude vystavena ve prospěch objednatele. Obsah bankovní záruky musí být předem vzájemně objednatelem a zhotovitelem odsouhlasen a bude znít na částku ve výši 4 % z ceny díla bez DPH v Kč; 
17.2.2 bankovní záruka bude předána na základě písemné výzvy objednatele do 20 dnů od potvrzení o doručení, nejpozději při předání staveniště;
17.2.3 bankovní záruka bude neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu objednatele;
17.2.4 bankovní záruka bude platná nejméně do posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém má dojít k předání díla dle harmonogramu, v případě potřeby zhotovitel zajistí prodloužení až do předání díla bez vad a nedodělků dle odstavce 13.5 této smlouvy, a to nejpozději 15 dnů před skončením její platnosti.
17.3 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu ve prospěch zhotovitele podle této smlouvy, aniž by byl v prodlení, v případě, že nebude držet platnou bankovní záruku splňující parametry uvedené v odstavci 17.2 této smlouvy a zhotovitel není z důvodu neplacení oprávněn přerušit ani zpomalit provádění díla. 
17.4 [bookmark: _Ref367608169]Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna ke dni, kdy dojde k podpisu souhrnného předávacího protokolu celého díla dle odstavce 13.5 této smlouvy.
17.5 Před uplatněním jakéhokoli nároku z bankovní záruky bude objednatel písemně informovat zhotovitele a poskytne zhotoviteli přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy, která však nebude delší než 7 dnů. Ustanovení předchozí věty se neuplatní v případě, je-li zřejmé, že zhotovitel svou povinnost ani v dodatečné lhůtě nesplní.
17.6 [bookmark: _Ref369258145]V případě čerpání bankovní záruky objednatelem je zhotovitel povinen doručit objednateli novou bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční listinou (zejména ve shodné výši), a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od takového čerpání.
18 [bookmark: _Ref246858819][bookmark: _Toc526945276]Platnost smlouvy
18.1 Tato smlouva vstupuje v platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
18.2 Tato smlouva může být předčasně ukončena pouze písemnou dohodou smluvních stran a/nebo písemným odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran z důvodů výslovně uvedených v této smlouvě. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Nebude-li mezi stranami písemně ujednáno jinak, nedotýká se předčasné ukončení této smlouvy již vzniklých nároků smluvních stran podle této smlouvy, včetně nároku na smluvní pokutu a/nebo na náhradu škody, a ujednání smluvních stran, která podle vůle smluvních stran mají vzhledem ke své povaze trvat i po ukončení smlouvy, zejména ujednání podle článku 14 a odstavců 18.5, 19.1.a 22.2 této smlouvy.
18.3 [bookmark: _Ref366593106][bookmark: _Ref245736188]Objednatel má právo od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že:
18.3.1 [bookmark: _Ref366791626]zhotovitel je v úpadku či mu úpadek hrozí, zhotovitel podal dlužnický insolvenční návrh, nebo zhotovitel podal návrh na moratorium, vše ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;
18.3.2 prodlení zhotovitele delší 10 pracovních dnů:
0. s převzetím staveniště v termínu podle odstavce 8.1 této smlouvy;
0. s provedením díla v termínech podle odstavce 4.1 této smlouvy;
0. se splněním závazného termínu podle harmonogramu;
0. s odstraněním nedostatků při provádění díla vytknutých mu objednatelem podle odstavce 12.1 a 12.8 této smlouvy;
0. s vrácením staveniště objednateli podle odstavce 13.6 této smlouvy;
0. s nastoupením k řešení uplatněné vady díla a/nebo uspokojením nároku objednatele z vady díla ve lhůtách podle odstavce 14.4 této smlouvy;
0. s předložením dokladu o uzavření pojistné smlouvy nebo o uhrazení pojistného podle odstavce 15.4 této smlouvy objednateli; a/nebo
s předáním bankovní záruky podle odstavce 17.1 této smlouvy objednateli nebo s doplněním bankovní záruky podle odstavce 17.6 této smlouvy v případě jejího čerpání objednatelem;

18.4 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit:
a) v případě, že zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob,
b) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Rámcovou dohodou dodržovat,
c) vstoupí-li zhotovitel do likvidace nebo bude-li zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny),
d) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
e) budou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku zhotovitele,
f) bude-li na majetek zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, 
g) pokud zhotovitel provádí části díla poddodavatelem, který nesplňuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ dle čl. 11 odst. 11.2 této smlouvy.  
18.5 [bookmark: _Ref367716677]V případě předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předá objednateli (i) dosud provedenou část předmětu díla, včetně příslušných dokumentů podle odstavce 13.2 této smlouvy; a (ii) staveniště, a to do 5 dnů ode dne zániku smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami sjednán jiný termín. O předání takové části předmětu díla a staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, přičemž ustanovení článku 13 této smlouvy se použijí obdobně. Zhotovitel ve vztahu k takto poskytnuté části díla odpovídá za vady a poskytuje na takto předanou část díla objednateli záruku za jakost obdobně podle článku 14 této smlouvy, tj. v délce 60 měsíců od jejich předání objednateli. 
18.6 [bookmark: _Ref369259669]Do 3 dnů ode dne předčasného ukončení této smlouvy zhotovitel předloží objednateli smlouvy, které uzavřel se svými poddodavateli za účelem provádění díla. Na výzvu objednatele učiněnou nejpozději do 14 dnů od předčasného ukončení této smlouvy je pak zhotovitel povinen neprodleně postoupit na objednatele plnění a související závazky z objednatelem určených poddodavatelských smluv. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zajistit, aby veškeré jím uzavírané poddodavatelské smlouvy obsahovaly ujednání umožňující postup podle tohoto odstavce smlouvy.
19 [bookmark: _Toc526945277]Řešení sporů
[bookmark: _Ref367716680]19.1	Smluvní strany jsou povinny případné spory z této smlouvy řešit níže uvedeným způsobem.
19.2	Smluvní strany vynaloží nejvyšší možné úsilí na smírné řešení jakýchkoli sporů, neshod nebo nesrovnalostí vzešlých v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího domnělého porušení, ukončení nebo neplatnosti.
[bookmark: _Ref245737925]19.3	Pokud se smluvním stranám nepodaří dosáhnout dohody nebo pokud některá z nich odmítne svůj souhlas nebo účast na příslušných jednáních nebo v případě, že jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebude vyřešena do 30 dnů od jeho vzniku ke spokojenosti obou smluvních stran, bude takový spor, neshoda či nesrovnalost řešen před soudy České republiky s tím, že smluvní strany sjednávají jako místně příslušný obecný soud objednatele.
20 [bookmark: _Toc526945278]Ostatní ujednání
20.1 Veškerá potvrzení, oznámení, výzvy nebo jiné písemnosti se doručují v českém jazyce buď osobně či kurýrem s potvrzením příjmu, datovou zprávou do datové schránky a/nebo doporučenou poštou na adresu sídla smluvní strany. Tam, kde tato smlouva výslovně připouští doručování emailem, se zasílají elektronickou poštou.
20.2 Platí pro případ případné dotace: Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací díla ze strany zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zejména:
20.2.1 poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady zhotovitele;
20.2.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;
20.2.3 po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění podmínek usnesení/smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
20.3 Ve všech případech, kdy smlouva stanoví, že bude vydáno oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí kteroukoli osobou, pak takovéto sdělení bude písemné a nebude bezdůvodně odmítnuto ani pozdrženo.
21 [bookmark: _Toc439689305][bookmark: _Ref286644826][bookmark: _Toc526945279]Zastupování smluvních stran
21.1 [bookmark: _Ref367717775]Oprávnění zastupovat objednatele:
· ve věcech smluvních: Monika Petrisková, starostka obce, email: starostka@tuklaty.cz 
· ve věcech technických: Tomáš Kolínský, místostarosta obce, email: tomas.kolinsky@tuklaty.cz 
21.2 [bookmark: _Ref367717777]Oprávnění zastupovat zhotovitele:
· ve věcech smluvních:	[doplní dodavatel] (tel. [doplní dodavatel], e-mail: [doplní dodavatel])
· ve věcech technických:	[doplní dodavatel] (tel. [doplní dodavatel], e-mail: [doplní dodavatel])
· ve věcech uplatňování vad: [doplní dodavatel] (tel. [doplní dodavatel], e-mail: [doplní dodavatel])
21.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své zástupce uvedené v odstavcích 21.1 a 21.2 této smlouvy; oznámení o změně zástupců nabývá účinnosti třetí (3.) den po jeho doručení způsobem stanoveným v této smlouvě pro doručení oznámení druhé smluvní straně, popř. v pozdější den uvedený v takovém oznámení. 

22 [bookmark: _Toc526945280]Závěrečná ujednání
22.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
22.2 [bookmark: _Ref367716711]Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn (i) započíst jakoukoli svou pohledávku vůči pohledávkám objednatele z této smlouvy; (ii) postoupit či zastavit svou pohledávku z této smlouvy a (iii) postoupit jakákoli svá práva z této smlouvy, není-li v jednotlivých ustanoveních této smlouvy uvedeno jinak. Objednatel je oprávněn kdykoliv postoupit či zastavit jakoukoliv svou pohledávku či právo z této smlouvy bez souhlasu zhotovitele.
22.3 Nevymahatelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí smlouvy. Pokud podle pravomocného rozhodnutí soudu bude některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, zdánlivým nebo nevymahatelným, smluvní strany takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí novým ustanovením s účelem a významem co nejbližším původnímu neplatnému ustanovení.
22.4 Vyjma změn oprávněných osob podle odstavce 21.3 této smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této smlouvy být provedeny pouze v souladu se ZZVZ a po dosažení úplného konsenzu smluvních stran na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatky k této smlouvě číslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 občanského zákoníku. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 občanského zákoníku. Není-li pro změnu smlouvy dodržena forma ujednaná smluvními stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno.
22.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva, stejně jako nabídka Zhotovitele, která byla Zhotovitelem podána v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření Smlouvy, nepodléhá obchodnímu tajemství a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
22.6 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností.
22.7 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
22.8 [bookmark: _Ref357075073]Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
22.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. Vylučují se veškerá ustanovení občanského zákoníku týkající se předsmluvní odpovědnosti.
22.10 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této smlouvy výslovně nevyplývají.  
22.11 Tato Smlouva o dílo je uzavírána v jednom (1) el. originále s el. podpisy osob jednajících za obě smluvní stran. 
22.12 Součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Stavební povolení (volná samostatná příloha)
Příloha č. 2: Projektová dokumentace (volná samostatná příloha) 
Příloha č. 3: Harmonogram (volná samostatná příloha)
Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele – z nabídky zhotovitele 
Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů – z nabídky zhotovitele

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
			
						
Za Objednatele:					 Za Zhotovitele:

V Tuklatech dne ___________________  	V …………… dne ___________________



……………………………………………..  		……………………………………………..
  	Obec Tuklaty						[DOPLNÍ DODAVATEL]
Monika Petrisková, starostka
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