## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Titulni
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
Výstavba paroplynového cyklu č. 2 v Teplárně Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY
Formulář A.3.3 – Seznam milníků
ZADAVATEL:
United Energy, a.s.
se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## Milniky
SEZNAM MILNÍKŮ
Takto označené (podbarvené) buňky budou vyplňovány v návaznosti na termín podpisu PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
| X | Aplikováno
Název MILNÍKU | Termín ukončení | Číslo MILNÍKU | Druh MILNÍKU |  | Poznámka
Aktivita |  |  | Platba | Pokuta | Aktivita
Podpis SMLOUVY |  |  |  |  | Předpoklad - 06/2026 Bude upřesněno při podpisu SMLOUVY
Předání prostor pro zařízení STAVENIŠTĚ
Předání STAVENIŠTĚ S01, S02 - pro realizaci Paroplynového celku |  | 1a
Předání STAVENIŠTĚ S03 - pro realizaci modernizace parní turbíny TG20 |  | 1b |  |  | Zahájení prací na TG20 - provádění prací v rámci modernizace TG20 je možné v období červen až září 2027 v rozsahu cca 12 týdnů.
Dokumentace
PLÁN JAKOSTI |  | 2 |  | X | 60 kalendářních dnů po podpisu SMLOUVY
Podklady pro plán BOZP a manuál ŽP |  | 2a |  | X | nejpozději 30 dní před zahájením prací na STAVENIŠTI
Basic design - zafixování technického řešení DÍLA |  | 3 |  | X | 140 kalendářních dnů po podpisu SMLOUVY
Změna stavby před dokončením |  | 4
Dokumentace pro provedení DÍLA |  | 5 |  | X | 14 kalendářních dnů před zahájením příslušných prací, zvlášť pro stavební práce a montáže technologických zařízení (do sloupce B bude doplněn poslední termín)
Plynová turbína
Stavební připravenost pro montáž plynové turbíny |  | 6 |  | X
Plynová turbína s příslušenstvím na stavbě | Předpoklad 03-09/2028 | 7 |  |  | Předpoklad 03-09/2028
UKONČENÍ MONTÁŽE plynové turbíny |  | 8 |  | X
UKONČENÍ MONTÁŽÍ MODERNIZACE PARNÍ TURBÍNY TG20 |  | 9a
Ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK MODERNIZACE PARNÍ TURBÍNY TG20 |  | 11a
Předání a převzetí MODERNIZACE PARNÍ TURBÍNY TG20 |  | 12a |  | X | Maximálně září 2027
UKONČENÍ MONTÁŽE NB oběhové vody |  | 14 |  | X | Jedná se o NB01, NB02a a NB02b. Odstávka pro montáž těchto napojovacích bodů oběhové vody bude určena OBJEDNATELEM, předpoklad červenec - srpen 2027. Přesný termín si smluvní strany odsouhlasí v předstihu min. 30 dnů.
UKONČENÍ MONTÁŽÍ PAROPLYNOVÉHO CELKU |  | 9 | X | X
Ukončení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK - PAROPLYNOVÉHO CELKU |  | 10 |  | X
Ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK - PAROPLYNOVÉHO CELKU |  | 11 |  | X
PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA |  | 12 | X | X | Maximálně do - 12/2028
KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA |  | 13 |  |  | Vypořádání BANKOVNÍ ZÁRUKY

## Popis milniku
POPIS MILNÍKŮ
ČÍSLO MILNÍKU | POPIS MILNÍKU + ODPOVĚDNOST
|  | - |  | ZHOTOVITEL | - | OBJEDNATEL
1a |  | Předání STAVENIŠTĚ S01, S02 - pro realizaci Paroplynového celku
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Zřízeno hlavní zařízení STAVENIŠTĚ | - | Energie v připojovacích bodech k dispozici
|  | - |  | Převzetí STAVENIŠTĚ S01, S02 - pro realizaci Paroplynového celku | - | Předání STAVENIŠTĚ S01, S02 - pro realizaci Paroplynového celku
1b |  | Předání STAVENIŠTĚ S03 - pro realizaci modernizace parní turbíny TG20
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Zřízeno hlavní zařízení STAVENIŠTĚ | - | Energie v připojovacích bodech k dispozici
|  | - |  | Převzetí STAVENIŠTĚ S03 - pro realizaci modernizace parní turbíny TG20 | - | Předání STAVENIŠTĚS03 - pro realizaci modernizace parní turbíny TG20
2 |  | PLÁN JAKOSTI
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  |  |  | PLÁN JAKOSTI předán a odsouhlasen |  | PLÁN JAKOSTI připomínkován a odsouhlasen
2a |  | Podklady pro plán BOZP a manuál ŽP
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  |  |  | Plán BOZP a manuál ŽP předán a odsouhlasen |  | Plán BOZP a manuál ŽP připomínkován a odsouhlasen
3 |  | Basic design (BD) - zakonzervování technického řešení DÍLA
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | PLÁN JAKOSTI předán a odsouhlasen | - | PLÁN JAKOSTI připomínkován a odsouhlasen
|  | - |  | BD předán a odsouhlasen | - | BD připomínkován a odsouhlasen
|  | - |  | Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) předán a odsouhlasen | - | HAZOP připomínkován a odsouhlasen
|  | - |  | Technické řešení ZAKÁZKY zakonzervováno
4 |  | Změna stavby před dokončením
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Podklady pro Změnu stavby před dokončením dokončeny pro celý rozsah DÍLA | - | Podklady připomínkovány a schváleny
5 |  | Dokumentace pro provedení DÍLA kompletně dokončena a odsouhlasena
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Dokumentace pro provádění DÍLA dokončena | - | Dokumentace připomínkována a schválena
|  | - |  | Podklady pro výrobní dokumentaci vydány | - | -
|  | - |  | Schválení dotčených orgánů provedeno (jestliže je nutné anebo odpovídá povaze DÍLA) |  | -
6 |  | Stavební připravenost pro montáž plynové turbíny
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Demontáže a přeložky provedeny | - | Připojovací body pro technologii připraveny
|  | - |  | Stavební část pro montáž plynové tubníny dokončena | - | -
7 |  | Plynová turbína na stavbě
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Plynová turbína a příslušenství v rozsahu dodávky DODAVATELE PLYNOVÉ TURBÍNY vyložena z přepravy a umístěna na pozici nebo do určených skladovacích prostor. | - | Přeprava plynové turbíny a příslušenství dokončena. Plynová turbína a příslušenství připraveny k vykládce na místě.
[5 empty] | - | Protokol o ukončení přejímky plynové turbíny a příslušenství potvrzen.
8 |  | UKONČENÍ MONTÁŽE plynové turbíny
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Montážní a zbývající stavební práce pro plynovou turbínu ukončeny | - | Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE plynové turbíny potvrzen
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY pro plynovou turbínu úspěšně ukončeny | - | -
9a |  | UKONČENÍ MONTÁŽÍ MODERNIZACE PARNÍ TURBÍNY TG20
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Montážní a zbývající stavební práce ukončeny pro MODERNIZACI PARNÍ TURBÍNY TG20 | - | Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE potvrzen pro MODERNIZACI PARNÍ TURBÍNY TG20
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny pro MODERNIZACEIPARNÍ TURBÍNY TG20 | - | V případě Změny stavby před dokončením - Dokumentace Změna stavby před dokončením připomínkována a potvrzena
|  | - |  | V případě Změny stavby před dokončením - Dokumentace Změna stavby před dokončením dokončena pro rozsah DÍLA a předána | -
11a |  | Ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK MODERNIZACE PARNÍ TURBÍNY TG20
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované FUNKČNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny pro MODERNIZACI PARNÍ TURBÍNY TG20. | - | Protokol o ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK potvrzen pro MODERNIZACI PARNÍ TURBÍNY TG20
|  | - |  | Protokol o ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK vydán pro MODERNIZACI PARNÍ TURBÍNY TG20 | - | -
12a |  | Předání a převzetí MODERNIZACE PARNÍ TURBÍNY TG20
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ úspěšně ukončen | - | Protokol o předání a převzetí MODERNIZACE PARNÍ TURBÍNY TG20 potvrzen
|  |  | - | FUNKČNÍ ZKOUŠKA úspěšně provedena | - | -
|  |  | - | Měření měrné spotřeby tepla provedeno a vyhodnoceno | - | -
|  | - |  | Zaškolení obsluhy provedeno | - | -
|  | - |  | VADY a nedodělky odstraněny | - | -
|  | - |  | Protokol o předání a převzetí MODERNIZACE PARNÍ TURBÍNY TG20 vydán | - | -
14 |  | UKONČENÍ MONTÁŽE NB oběhové vody (NB01, NB02a a NB02b)
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Montážní a stavební práce na místech napojovacích bodů ukončeny | - | Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE napojovacích bodů potvrzen
|  | - |  | Provedeno 100% NDT (VT, PT/MT, RT/UT) nebo tlaková zkouška. Provedená těsnostní zkouška napuštěním provozním médiem. | - | -
|  | - |  | Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE napojovacích bodů vydán | - | -
9 |  | UKONČENÍ MONTÁŽÍ PAROPLYNOVÉHO CELKU
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Montážní a zbývající stavební práce ukončeny pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU | - | Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE potvrzen pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU | - | V případě Změny stavby před dokončením - dokumentace pro Změnu stavby před dokončením připomínkována a potvrzena
|  | - |  | V případě Změny stavby před dokončením - dokumentace pro Změnu stavby před dokončením dokončena pro celý rozsah DÍLA a předána | - | -
10 |  | Ukončení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK PAROPLYNOVÉHO CELKU
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU. | - | Protokol o končení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK potvrzen pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU
|  | - |  | Vypínací zkouška provedena. |  | -
|  | - |  | Protokol o ukončení KOMPLEXNÍXCH ZKOUŠEK vydán pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU | - | -
11 |  | Ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK PAROPLYNOVÉHO CELKU
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované FUNKČNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU. | - | Protokol o ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK potvrzen pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU
|  | - |  | Protokol o ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK vydán pro rozsah PAROPLYNOVÉHO CELKU | - | -
12 |  | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ úspěšně ukončen | - | Povolení ke ZKUŠEBNÍMU PROVOZU
|  |  | - | FUNKČNÍ ZKOUŠKA úspěšně provedena | - | Snížení záruky za dobré provedení
|  |  | - | ZKOUŠKA provozní spolehlivosti (72 hodin) provedena | - | -
|  |  | - | GARANČNÍ ZKOUŠKA "A" úspěšně provedena | - | -
|  |  | - | Cerifikát podpůrných služeb vydán na OBJEDNATELE v souladu s kodexem přenosové soustavy ČEPS pro požadované podpůrné služby (FCR, aFRR, mFRR) | - | -
|  | - |  | Zaškolení obsluhy provedeno | - | -
|  | - |  | VADY a nedodělky odstraněny | - | -
|  | - |  | CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ vydán | - | -
|  | - |  | Průvodní technická dokumentace včetně podkladů pro kolaudační souhlas | - | -
13 |  | KONEČNÉ PŘEVZETÍ
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | GARANČNÍ ZKOUŠKY "B" provedeny | - | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ potvrzen
|  | - |  | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ vydán | - | Vypořádání záruky za dobré provedení
|  | - |  | Dokumentace skutečného stavu DÍLA dokončena a předána | - | Dokumentace připomínkována a schválena

## Progress
VÝVOJOVÝ DIAGRAM POSTUPU PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA DÍLE
Povolení k zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE
[15 empty] | CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ |  |  |  | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ
Kolaudace
Výroba
| Podpis smlouvy o dílo |  |  | Objednávání dodávek |  |  | Předání STAVENIŠTĚ a prostoru pro zařízení STAVENIŠTĚ |  |  |  | ZKOUŠKY ve výrobě | [8 empty] | KONEČNÉ PŘEVZETÍ
|  | Basic Design | [11 empty] | ZKUŠEBNÍ PROVOZdle požadavků stavebního povolení
|  | PLÁN JAKOSTI | [8 empty] | Změna stavby před dokončením | [5 empty] | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ / Preliminyry Acceptance
|  |  | Dokumentace pro provedení DÍLA | [10 empty] | ZKUŠEBNÍ PROVOZ pro potřeby smlouvy pro PAC |  |  |  | TRVALÝ PROVOZ
[5 empty] | Dokumentace ZKOUŠEK | [6 empty] | INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY | KOMPELXNÍ ZKOUŠKY | FUNKČNÍ ZKOUŠKA | ZKOUŠKA PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI - 72 hodin | GARANČNÍ ZKOUŠKA "A" |  | GARANČNÍ ZKOUŠKA "B"
[9 empty] | Montážní práce celého DÍLA |  |  |  | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | ZÁRUČNÍ DOBA 24 měsíců
[8 empty] | Stavební připravenost pro montáž plynové turbíny |  | Montáž plynové turbíny

## HMG
ĆASOVÝ PLÁN ZHOTOVITELE
K doplnění ZHOTOVITELEM