## Rekapitulace
VÍCEPRÁCE
| Stavba: Město Boží Dar | Kostel sv. Anny Boží Dar |  | Zakázkové číslo: |  | 100265914
Sledované období:
CELKOVÝ ROZSAH PRACÍ
| Objednatel: | Město Boží Dar
| Zhotovitel: | CTB a.s.
Vícepráce v PD neuvedené
Poř. | Popis položky | Celkový rozpočet | Počáteční | za sledova- | od začát- | ZŮSTATEK | Proplacení z projektu změna 3
číslo |  |  | stav | né období | ku stavby
1 | Věž | 703757.2723 | 0 | 0 | 0 | 703757.2723 | 703757.2723
2 | Dlažba | 125000 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 125000
3 | Vnější omítky | 540073.411 | 0 | 0 | 0 | 540073.411 | #REF!
4 | Oprava zhlaví kleneb vč.omítek | 197100.1264 | 0 | 0 | 0 | 197100.1264 | 197100.1264
5 | Hromosvod | 62956.85 | 0 | 0 | 0 | 62956.85 | 62956.85
6 | Vnitřní omítky | 132988.176 | 0 | 0 | 0 | 132988.176 | 132988.176
7 | Vytápění | 88000 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000
8 | Chórová přepážka | 60276.5151 | 0 | 0 | 0 | 60276.5151 | 60276.5151
9 | Vnitřní dveře | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
10 | Prosklenné konstrukce | 13713.9 | 0 | 0 | 0 | 13713.9
11 | Elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CENA CELKEM | 1963866.2508 | 0 | 0 | 0 | 1963866.2508 | #REF! | cena bez DPH
[7 empty] | #REF! | DPH 21%
[7 empty] | #REF! | Celkem vč. DPH

## Věž nový pr.
|  | Kostel sv.Anny Boží Dar -věž nový projekt | [10 empty] | období
|  | Věž | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemní práce
1 | 114203202 | Očištění kamene nebo tvárnic od malty | m3 | 1 | 439.92 | 439.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 439.92
| 2 | Zakládání
2 | 274211311 | Přezdění stávajícími kameny na nastavenou vápennou maltu | m3 | 1 | 5442.6 | 5442.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5442.6
| 4 | Vodorovné konstrukce
3 | 41323R | Oprava koruny zdiva (vyčištění ložné spáry,zazdívka lůžka pozednice,nově vyzděná římsa s výztuží,oprava námětku,...) | kpl | 1 | 35000 | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000
| 9 | Ostatní konstrukce
4 | 952901114 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | m2 | 50 | 90.7 | 4535 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 4535
5 | 973022351 | Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,16 m2 hl do 300 mm | kus | 8 | 376 | 3008 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 3008
| 094 | Lešení a stavební výtahy
6 | 941111122 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 250 | 61 | 15250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 15250
7 | 941111222 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 7500 | 1.25 | 9375 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7500 | 9375
8 | 941111822 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m | m2 | 250 | 45 | 11250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 11250
9 | R-položka | Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku | t | 7.32 | 4500 | 32940 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 32940
| 997 | Přesun sutě
10 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.312 | 244.7 | 565.7464 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 565.7464
11 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 20.808 | 22.5 | 468.18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.808 | 468.18
12 | 997013811 | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.911 | 1375 | 1252.625 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 1252.625
13 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.401 | 1372.5 | 1922.8725 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 1922.8725
| 998 | Přesun hmot
14 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 2.722 | 275.6 | 750.1832 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.722 | 750.1832
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 762 | Konstrukce tesařské
15 | 762 993 | Příplatek za práci ve ztížených podmínkách | kpl | 1 | 35000 | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000
16 | 762081410 | Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi | m2 | 85.12 | 105.28 | 8961.4336 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85.12 | 8961.4336
17 | 762082120 | Srážení hran řeziva | m | 159.2 | 18.8 | 2992.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 2992.96
18 | 762331815 | Demontáž samostatných prvků krovů, vázané konstrukce | m | 95.2 | 77.36 | 7364.672 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 7364.672
19 | 7623318D1 | Demontáž ocelových nosníků podepírajících zvonici 0,6t | m | 9 | 350 | 3150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 3150
20 | 7623318D2 | Demontáž nároží krovu | m | 8 | 240 | 1920 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1920
21 | 7623318D3 | Statické zajištění konstrukce krovu před vyřezáním a následnou opravou | kpl | 1 | 12000 | 12000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 12000
22 | 76233R0201 | Montáž trámů 220/220 podepírajících zvonici heverováním | m | 9 | 1110 | 9990 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 9990
23 | 76233R0202 | Montáž nároží - svislého sloupku krovu na tesařský spoj | m | 8 | 1660 | 13280 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 13280
24 | 76233R021 | Montáž vazných trámů 240/240 nastaveny prvky stejného rozměru (tesařsky, ocel.svorníky) | m | 12 | 2110 | 25320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 25320
25 | 76233R022 | Montáž nosného trámu 260/260 nastaveny prvky stejného rozměru (tesařsky, ocel.svorníky) | m | 12 | 2980 | 35760 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 35760
26 | 76233R024 | Montáž svislého sloupku 200/200 nastaveny prvky stejného rozměru (tesařsky, ocel.svorníky) | m | 13.5 | 1660 | 22410 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 22410
27 | 76233R025 | Montáž výměny 200/200 nastaveny prvky stejného rozměru (tesařsky, ocel.svorníky) | m | 8 | 1400 | 11200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 11200
28 | 76233R026 | Montáž krokví 140/160 nastaveny prvky stejného rozměru (tesařsky, ocel.svorníky) | m | 10 | 2440 | 24400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 24400
29 | 76233R027 | Montáž kráčat 200/200 nastaveny prvky stejného rozměru (tesařsky, ocel.svorníky) | m | 20 | 1470 | 29400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 29400
30 | 76233R028 | Montáž vzpěry 200/200 nastaveny prvky stejného rozměru (tesařsky, ocel.svorníky) | m | 4.5 | 1680 | 7560 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 7560
31 | 76233R029 | Montáž trám ztužení 140/140 nastaveny prvky stejného rozměru (tesařsky, ocel.svorníky) | m | 8 | 1750 | 14000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 14000
32 | 762R330023 | Montáž dubových podkladků 200/200/60 nahrazené pozednice | m | 4 | 830 | 3320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3320
33 | 762R430069 | Zhotovení ramenátu u výměny střešní krytiny | m | 12 | 1330 | 15960 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 15960
34 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 4.607 | 1020.3 | 4700.5221 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.607 | 4700.5221
35 | 605121210 | Řezivo SM třídy pevnosti C22 | m3 | 5.077 | 6990.5 | 35490.7685 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.077 | 35490.7685
36 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 30 | 191 | 5730 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 5730
37 | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 30 | 53.58 | 1607.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 1607.4
38 | 605110850 | řezivo - prkno | m3 | 0.117 | 5893.8 | 689.5746 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 689.5746
39 | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 3.533 | 1525.3 | 5388.8849 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 5388.8849
40 | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t | 3.533 | 445.5 | 1573.9515 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 1573.9515
| 764 | Konstrukce klempířské
41 | 764001821 | Demontáž krytiny z měděného plechu | m2 | 30 | 112.8 | 3384 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 3384
42 | 764131435 | Krytina z měděného plechu, výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů,prostupů a výčnělků | m2 | 36 | 2800 | 100800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 100800
43 | 764331404 | Lemování z měděného plechu , montáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou | m | 30 | 628.86 | 18865.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 18865.8
44 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0.286 | 1520 | 434.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 434.72
45 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.286 | 763 | 218.218 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 218.218
46 | R-položka HZS | HZS - práce výškových specialistů | hod | 55 | 666 | 36630 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 36630
| 783 | Dokončovací práce - nátěry
47 | 783783401 | Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním | m2 | 368.8 | 59.8 | 22054.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 368.8 | 22054.24
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
48 | 011503000 | Stavební průzkum (přípravné a průzkumné práce) | Kč | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000
| VRN4 | Inženýrská činnost
49 | 041903000 | Dozor jiné osoby - koordinační činnost | Kč | 1 | 35000 | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 35000
[6 empty] | 703757.2723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 703757.2723

## Dlažba
|  | Kostel sv. Anny Boží Dar - část 2 | [10 empty] | období
|  | 11 - Dlažba kamenná, betonová keramická vč. podkladní vrstvy | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
1 | HSV
2 | 1
3 | R-položka | formátování dlažby žulové | m2 | 50 | 2500 | 125000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 125000
[6 empty] | 125000 | [7 empty] | 125000

## Vnější omítky
|  | Kostel sv. Anny Boží Dar - část 2 | [10 empty] | období
|  | Vnější omítky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
HSV
| 62 | Vnější omítky
1 | R- položka | Nátěr fasádní barvou silikátovou za m2 | m2 | 1447.617 | 235 | 340189.995 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1447.617 | 340189.995
2 | 62261113R | Nátěr dvoj-trojnásobný vápenná barva | m2 | 1447.617 | -100 | -144761.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1447.617 | -144761.7
3 | R- položka | Korunní římsa věže - vybourání, vyzdění a tažení profilů, položení helikální výztuže vč.dodávky | mb | 26 | 11000 | 286000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 286000
4 | R- položka | Korunní římsa věže - příplatek za profilaci římsy | mb | 26 | 920 | 23920 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 23920
| 997 | Přesun sutě
5 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3.89 | 452 | 1758.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 1758.28
6 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 35.01 | 12.5 | 437.625 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 437.625
7 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.89 | 1250 | 4862.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 4862.5
| 998 | Přesun hmot
8 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 5.187 | 261 | 1353.807 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 1353.807
PSV
| 764 | Konstrukce klempířské
9 | 76433R | Oplechování svislých zdí z Cu plechu vč.kotevních prvů přes příponky | m2 | 10.88 | 2400 | 26112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 26112
10 | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0.088 | 1520 | 133.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 133.76
11 | 998764181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.088 | 763 | 67.144 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 67.144
[6 empty] | 540073.411 | [7 empty] | 540073.411
Pol. č. 4-6 "Odvoz suti…. a Poplatek…. - výměry dopočítány , ceny sjednoceny s původní cenovou nabídkou - část 25-Vnějsí omítky vč.barvy
Pol. č. 7 "Přesun hmot HSV" doplněna

## Oprava zhlaví nosné kce kleneb
|  | Kostel sv. Anny Boží Dar - část 2 | [10 empty] | období
|  | Oprava ramenátů | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
HSV
| 997 | Přesun sutě
1 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1.848 | 244.7 | 452.2056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.848 | 452.2056
2 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 16.632 | 21.7 | 360.9144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.632 | 360.9144
3 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.848 | 1372.5 | 2536.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.848 | 2536.38
| 762 | 762 - Konstrukce tesařské
4 | 76232R9 | Rozebrání klenby (prkna a rákos) | m2 | 132 | 551.65 | 72817.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 132 | 72817.8
5 | 76232R08 | Oprava zhlaví nosné konstrukce stropní klenby vč.vyřezání,podepření (hlavní loď - boční stěny) | mb | 180 | 495 | 89100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 180 | 89100
6 | 605110850 | prkno řezivo jehličnaté středové SM/BO | m3 | 2.5 | 5893.8 | 14734.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | 14734.5
7 | 762841220 | Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hoblovaných prken na sraz | m2 | 15.6 | 121 | 1887.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.6 | 1887.6
8 | 605110850 | prkno řezivo jehličnaté středové SM/BO | m3 | 2.5 | 5893.8 | 14734.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 14734.5
9 | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž podbíjení | m3 | 0.39 | 94.2 | 36.738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.39 | 36.738
10 | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 0.223 | 1525.3 | 340.1419 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 340.1419
11 | 998762181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.223 | 445.5 | 99.3465 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 99.3465
[6 empty] | 197100.1264 | [7 empty] | 197100.1264

## Hromosvod
|  | Kostel sv. Anny Boží Dar - část 2 | [10 empty] | období
|  | Hromosvod | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 741 | Elektroinstalace hromosvod
1 | 741411001 | Montáž vodič uzemňovací pásek | m | 90 | 112 | 10080 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 10080
2 | 354420620 | pás zemnící 30 x 4 mm FeZn | m | 90 | 45.05 | 4054.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 4054.5
3 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná | kus | 37 | 92 | 3404 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 3404
4 | 354420160 | Svorka SPN CU | kus | 8 | 94.4 | 755.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 755.2
5 | 354419250 | Svorka Sza NEREZ k zemnícímu pásku | kus | 6 | 32.7 | 196.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 196.2
6 | 354419860 | Svorka SR2b FeZn | kus | 6 | 22.3 | 133.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 133.8
7 | 354418650 | Svorka k zemnící tyči | kus | 4 | 39.7 | 158.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 158.8
8 | 354419960 | Svorka pro připojení vodiče pro HOP | kus | 1 | 38.4 | 38.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.4
9 | 741420051 | Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva | kus | 6 | 318 | 1908 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1908
10 | 354418310 | úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m | kus | 6 | 202 | 1212 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1212
11 | 741420081 | Montáž vedení hromosvodné-olověná vložka se zhotovením | kus | 7 | 40.5 | 283.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 283.5
12 | 3544210R | olověná vložka pro SZ, HOP | kus | 7 | 10 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 70
13 | 741420083 | Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu | kus | 6 | 65.7 | 394.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 394.2
14 | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | kus | 6 | 5 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 30
15 | 741 R | Montáž držáků vedení do zdiva | kus | 12 | 125 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 1500
16 | 354418360 | držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn | kus | 12 | 27.4 | 328.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 328.8
17 | 741420913 | Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů + M | kus | 6 | 108 | 648 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 648
18 | 741421843 | Demontáž svorky šroubové hromosvodné | kus | 12 | 60.2 | 722.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 722.4
19 | 741421863 | Demontáž hromosvod.vedení do 8mm | m | 43 | 109 | 4687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43 | 4687
20 | 741440002 | Montáž deska zemnící 1000x500 mm | kus | 2 | 290 | 580 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 580
21 | 354420600 | deska zemní ZD02 s příložkami 1000x500 | kus | 2 | 579 | 1158 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1158
22 | 741440031 | Montáž tyč zemnicí délky do 2 m | kus | 4 | 531 | 2124 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2124
23 | 354420900 | tyč zemnící ZT 2,0 2m, FeZn | kus | 4 | 537 | 2148 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 2148
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
24 | 210 R | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 86 | 181 | 15566 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 15566
25 | 354410760 | drát průměr 8 mm Cu měkký | m | 23 | 158.4 | 3643.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23 | 3643.2
26 | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | m | 20 | 29.4 | 588 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 588
| 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 460 R | Hloubení nezapažených jam pro deskové zemniče ručně | kus | 2 | 690 | 1380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1380
28 | 460 R | Zásyp jam ručně | m3 | 2.1 | 78.5 | 164.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 164.85
29 | 460 R | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 20 cm, hl 50 cm, v hornině tř 4 | m | 0 | 151 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 741R | Revize | soub | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
|  | CELKEM |  |  |  | 62956.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62956.85

## Vnitřní omítky
|  | Kostel sv. Anny Boží Dar - část 2 | [10 empty] | období
|  | Vnitřní omítky | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
HSV
| 61 | Vnitřní omítky
1 | R - položka | Omítky na vnitřní rákosový podklad vč.dodávky po opravě kleneb | m2 | 252 | 665 | 167580 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 252 | 167580
2 | 611142026 | Potažení vnitřních stropů rákosovou rohoží ve dvou vrstvách | m2 | 15.6 | 294 | 4586.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 135.6 | 4586.4
3 | 611321141 | Vápenocementová omítka štuk dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 15.6 | 248 | 3868.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.6 | 3868.8
4 | 611321191 | Příplatek k vápenocementová omítce za každých dalších 5mm tloušťky ručně | m2 | 31.2 | 55.4 | 1728.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.2 | 1728.48
5 | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | -252 | 183 | -46116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | -46116
| 998 | Přesun hmot
6 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 5.136 | 261 | 1340.496 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.136 | 1340.496
[6 empty] | 132988.176 | [7 empty] | 132988.176

## Vytápění
|  | Kostel sv. Anny Boží Dar - část 2 | [10 empty] | období
|  | Vytápění | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
Tepelné čerpadlo
1 | 635111115 | Vrt hloubky ~100 m + zásyp, utěsnění,_x000D_ | kpl | 2 | 80000 | 160000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 160000
2 | 635111115R | Vrt hloubky ~30 m + zásyp, utěsnění,_x000D_ | kpl | -3 | 24000 | -72000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -72000
[6 empty] | 88000 | [7 empty] | 88000
PŘIPOMíNKY na základě jednání 16.1.2020 :
Doplněno 5vrtů délky 110m , odpočet 3vrtů délky 130m . Oprava 11. 2. 2020 : Doplněno 2 vrty dl. 100 m, odpočet 3 částí vrtů dl. 30 m.

## Chórová přepážka
|  | Kostel sv.Anny Boží Dar - doplnění chybějící konstrukce chórové přepážky | [10 empty] | období
|  | Věž | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemní práce
1 | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 1.913 | 1720 | 3290.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 3290.36
2 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 1.913 | 77.6 | 148.4488 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 148.4488
3 | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 3.826 | 70.7 | 270.4982 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.826 | 270.4982
4 | 162301102 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1.913 | 77.3 | 147.8749 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 147.8749
5 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1.913 | 16.4 | 31.3732 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 31.3732
6 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 2.87 | 150 | 430.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 430.5
7 | 18195110R | Úprava pláně - zhutnění terénu v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 4.7 | 65 | 305.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 305.5
| 2 | Zakládání
8 | 274313811 | Základové pásy z betonu tř. C 25/30 | m3 | 1.267 | 2650 | 3357.55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 3357.55
9 | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 6.8 | 212 | 1441.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 1441.6
10 | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 6.8 | 51.7 | 351.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 351.56
| 4 | Vodorovné konstrukce
11 | 434191421 | Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku | m | 10 | 800 | 8000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 8000
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
12 | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 0.235 | 3300 | 775.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 775.5
13 | 635111142 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním | m3 | 0.653 | 1120 | 731.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 731.36
| 9 | Ostatní konstrukce a práce - bourání
14 | 963023612 | Rozebrání šetrné kamenných schodišťových stupňů | m | 10 | 820 | 8200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 8200
15 | 139711101 | Očištění vybouraných kamených schodišťových stupňů | m | 10 | 1300 | 13000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 13000
16 | 965082932 | Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl do 2 m2 | m3 | 0.408 | 282 | 115.056 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 115.056
| 997 | Přesun sutě
17 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.571 | 547 | 312.337 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 312.337
18 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 5.139 | 12 | 61.668 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 61.668
19 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.571 | 1540 | 879.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 879.34
| 998 | Přesun hmot
20 | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 5.249 | 261 | 1369.989 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.249 | 1369.989
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 711 | Izolace proti vodě,vlhkosti a plynům
21 | 711111002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 | 16.7 | 15 | 250.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 250.5
22 | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | m2 | 3.3 | 19 | 62.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 62.7
23 | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.007 | 41800 | 292.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 292.6
24 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 33.4 | 92 | 3072.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 3072.8
25 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 6.6 | 94 | 620.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 620.4
26 | 628361140 | pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folií nosnou vložkou | m2 | 23.165 | 140 | 3243.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.165 | 3243.1
27 | 628526730 | pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož asfaltové hydroizolační pásy modifikované SBS | m2 | 23.165 | 132 | 3057.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.165 | 3057.78
28 | 711211114 | Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 160 mm se zabetonováním | m2 | 4.7 | 757 | 3557.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 3557.9
29 | 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 13.3 | 71.5 | 950.95 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 950.95
30 | 693110760 | geotextilie 500 g/m2 | m2 | 13.965 | 43.8 | 611.667 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.965 | 611.667
31 | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 1.041 | 906 | 943.146 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 943.146
32 | 998711181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.041 | 377 | 392.457 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 392.457
[6 empty] | 60276.5151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60276.5151

## Vnitřní dveře
|  | Kostel sv.Anny Boží Dar - vnitřní dveře - změna | [10 empty] | období
|  | Věž | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 766 | Konstrukce truhlářské
1 | 766 04REP | Repase stáv.dveří - celk.oprava historických masivních jednokř.dveří cca 900x1710mm, nová rámová masivní zárubeň (specifikace dle PD) | kus | 1 | 21000 | 21000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 21000
2 | 766 08REP | Repase stáv.dveří - celk.oprava historických masivních jednokř.dveří cca 900x1970mm, nová obložková masivní zárubeň tl.stěny předpoklad 200mm (specifikace dle PD) | kus | 1 | 19000 | 19000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 19000
[6 empty] | 40000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40000

## Prosklenné konstrukce
|  | Kostel sv. Anny Boží Dar - část 2 | [10 empty] | období | 2018-05-01
|  | Skleněná konstrukce | m.j. | výměra | Kč/m.j. | Kč | Počáteční stav |  | Za sledované období |  | Od počátku |  | Zůstává
[7 empty] | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč | M.j. | Kč
HSV
1
1 | 62261113R | prodloužení skleněné konstrukce | m2 | 5.1 | 2689 | 13713.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 13713.9
[6 empty] | 13713.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13713.9