Smlouva o dílo BVT 01/2014
Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)
1. Smluvní strany:
Objednatel: 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.


Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště 


zastoupena:
Ing. Lubomírem Trachtulcem, předseda představenstva a. s. 

registrace:
v zápisu obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B, č. vložky 1164 

IČO: 
49453866
DIČ: 
CZ49453866 


Tel:
572 530 111
Fax: 
572 551 118 


bank. spojení: 
KB Uh. Hradiště 
č. účtu: 
2006721/0100 


zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lubomír Trachtulec –  předseda představenstva 


zástupce ve věcech technických   : 
p. Pavel Nykl, Ing. Ivo Hána 
Zhotovitel: 
……………………………………………


…………………………………………… 


zastoupena:
……………………………………………


registrace:
……………………………………………  


IČO: 
…………….
DIČ: 
…………….


Tel:
…………….
Fax: 
…………….


bank. spojení: …………….
č. účtu: 
…………….


zástupce ve věcech smluvních: …………………………………………… 

2. Předmět smlouvy:

2.1.  Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „Oprava kanalizací bezvýkopovou technologií  v Buchlovicích, Uherském Brodě, Uherském Hradišti a Vlčnově  inverzní metodou nebo metodou UV-liner“ jedná se o provedení stavebních prací v rozsahu opravy stávajících kanalizací ve třech městech a jedné obci v okresu Uherské Hradiště bezvýkopovou metodou vyvložkováním inverzními sanačními rukávci vytvrzovanými na místě horkou vodou, parou nebo rukávem ze skelných vláken vytvrzovaným ultrafialovým zářením. Součástí předmětu plnění je též zapravení všech přípojek, oprav šachet, zpracování související projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti.  Po celou dobu realizace opravy musí být zajištěno odkanalizování odběratelů a čerpávání odpadních vod dle technologického postupu prací. 

2.2.  Předmětem smlouvy jsou následující činnosti:
2.2.1. „Buchlovice, nám. Svobody, ul. Hradišťská - oprava  kanalizace, stoka A4, A4-1“ . 

Jedná se zejména o provedení opravy části kanalizační stoky “A4 a A4-1“ v obci Buchlovice. Oprava stoky A4 bude provedena v úseku od šachty Š 36 až po šachtu Š 239 vejčitého profilu potrubí DN 500/780 mm v délce 86 m. Dále od šachty Š 239 po šachtu Š 243, která má vejčitý profil potrubí DN 400/600 mm o délce 145 m. Oprava stoky A4 se nachází na náměstí Svobody. Oprava stoky A4-1 se nachází na ulici Hradišťská, má vejčitý profil potrubí DN 400/600 mm a délku 130 m. 

· Inverzní (rukávcová ) vložka pro profil 500 / 780 mm bude od výrobce ………….. pod výrobním označením   ……………………. a bude vytvrzena metodou ………………… …..........
Dlouhodobý modul pružnosti vložky je minimálně …………………MPa

Krátkodobý modul pružnosti vložky je minimálně …………….……Mpa

Tloušťka staticky relevantní vrstvy činí minimálně …………….……mm

Ochranná tloušťka vložky (protiabrazivní) činí minimálně …………..mm

Celková tloušťka vložky je minimálně ……………… mm

· Inverzní (rukávcová ) vložka pro profil 400 / 600 mm bude od výrobce ………….. pod výrobním označením ……………........... a bude vytvrzena metodou ………………… …..........

Dlouhodobý modul pružnosti vložky je minimálně…………….……Mpa

 Krátkodobý modul pružnosti vložky je minimálně  ………….…….Mpa 

Tloušťka staticky relevantní vrstvy činí minimálně …………….…..mm

Ochranná tloušťka vložky ( protiabrazivní) činí minimálně ………..mm

Celková tloušťka vložky bude minimálně…………………….
mm

2.2.2. „Uherský Brod, ul. Za Humny - oprava  kanalizace, stoka CVIj, od Š981 – po Š988“ . 

Jedná se zejména o provedení opravy části kanalizační stoky “CVIj“ v obci Uherský Brod, ul. Za Humny v úseku od šachty Š 981 až po šachtu Š 988, s profilem potrubí DN 400 mm, v délce 175 m.

· Inverzní (rukávcová ) vložka pro profil 400 mm bude od výrobce ………….. pod výrobním označením     ……………………........   a bude vytvrzena metodou ………………… …..........

Dlouhodobý modul pružnosti vložky je minimálně…………….……Mpa

Krátkodobý modul pružnosti vložky je minimálně  ………….…….Mpa 

Tloušťka staticky relevantní vrstvy činí minimálně …………….…..mm

Ochranná tloušťka vložky ( protiabrazivní) činí minimálně ………..mm

Celková tloušťka vložky bude minimálně…………………….
mm

2.2.3.  „Uherské Hradiště  - oprava  kanalizace, KSA, od Š 30 po Š 34“ . 

Jedná se zejména o provedení opravy části kanalizační stoky “A“ v obci Uherské Hradiště, ul. Svatojiřského a Tyršovo náměstí, v úseku od šachty Š30 až po šachtu Š34 s vejčitým profilem potrubí DN 800/1200 mm, v délce 394 m. 
· Inverzní (rukávcová ) vložka pro profil 800 / 1200 mm bude od výrobce ………….. pod výrobním označením ………………………a bude vytvrzena   metodou ………………… …..........

Dlouhodobý modul pružnosti vložky je minimálně…………….……Mpa

Krátkodobý modul pružnosti vložky je minimálně  ………….…….Mpa 

Tloušťka staticky relevantní vrstvy činí minimálně …………….…..mm

Ochranná tloušťka vložky ( protiabrazivní) činí minimálně ………..mm

Celková tloušťka vložky bude minimálně…………………….
mm

2.2.4. Vlčnov, ul. 28.října- oprava stoky A1-2, A1-5“. 

Jedná se zejména o provedení opravy části kanalizační stoky “A1-2, A1-5“ v obci Vlčnov, ul. 28. října. Oprava stoky A1-2 bude provedena v úseku od šachty Š115 až po šachtu Š121 s profilem potrubí DN 500 mm a od šachty Š121 po šachtu Š 124 s profilem potrubí DN 400 mm. Stoka A1-5 bude opravena od šachty Š 139 po šachtu Š124 s profilem potrubí DN 300 mm. Celková délka stoky je 799 m.

· Inverzní (rukávcová ) vložka pro profil 500 mm bude od výrobce ………….. pod výrobním označením …………………………  a bude vytvrzena metodou ………………… …..........

Dlouhodobý modul pružnosti vložky je minimálně…………….……Mpa

Krátkodobý modul pružnosti vložky je minimálně  ………….……  .Mpa 

Tloušťka staticky relevantní vrstvy činí minimálně …………….….  .mm

Ochranná tloušťka vložky ( protiabrazivní) činí minimálně ……….. mm

Celková tloušťka vložky bude minimálně…………………….
     mm

· Inverzní (rukávcová ) vložka pro profil 400 mm bude od výrobce ………….. pod výrobním označením  …………………..     a bude vytvrzena metodou ………………… …..........

Dlouhodobý modul pružnosti vložky je minimálně…………….……Mpa

Krátkodobý modul pružnosti vložky je minimálně  ………….…….  Mpa 

Tloušťka staticky relevantní vrstvy činí minimálně …………….…..  mm

Ochranná tloušťka vložky ( protiabrazivní) činí minimálně ………..  mm

Celková tloušťka vložky bude minimálně…………………….
      mm

· Inverzní (rukávcová ) vložka pro profil 300 mm bude od výrobce ………….. pod výrobním označením   …………………        a bude vytvrzena metodou ………………… …..........

Dlouhodobý modul pružnosti vložky je minimálně…………….…  Mpa

Krátkodobý modul pružnosti vložky je minimálně  ………….…….Mpa 

Tloušťka staticky relevantní vrstvy činí minimálně …………….…..mm

Ochranná tloušťka vložky ( protiabrazivní) činí minimálně ………..mm

Celková tloušťka vložky bude minimálně…………………….
    mm

2.3. Součástí předmětu plnění jsou i činnosti spojené s povolením užívání staveniště, přechodného dopravního značení, podmínek dotčených orgánů státní správy vlastníků nemovitostí a infrastruktury, zkoušek v rozsahu platných technických norem na prokázání kvality díla i použitých materiálů. Po celou dobu realizace opravy musí být zajištěno odkanalizování odběratelů v plném rozsahu a čerpání odpadní vody dle technologického postupu prací.
2.4. Zhotovitel dále zajistí:

· Nezbytný stavebně technický průzkum stoky pro zpracování realizační projektové dokumentace včetně zaměření rozměrů stoky, přípojek, šachet, deformací, ovality, průsaků spodní vody atd.
· Vyčištění kanalizačního sběrače před průzkumem a zahájením prací na opravě kanalizace
· Zpracování zjednodušené realizační dokumentace v potřebném rozsahu s ověřením správnosti nabízené metody vytvrzení sanačního rukávce ( vložky) a statického výpočtu. Dále musí projekt obsahovat technologický popis postupu prací včetně situace vhodného měřítka, harmonogram s uvedením lhůty realizace po jednotlivých úsecích, popisem způsobu  přečerpávání odpadních vod v průběhu realizace jednotlivých úseků. Dále bude projekt obsahovat položkový soupis prací a dodávek, jednotkové ceny a cenu celkovou shodnou s nabídkovou cenou. Součástí projektu je zajištění všech potřebných vyjádření od jednotlivých správců sítí, komunikací a pozemků v prostoru staveniště a přístupových komunikací ke staveništi.
· Oprava drobných poruch na stoce zednickým způsobem a obnovení profilu stoky v porušených místech
· Přečerpání splaškových a dešťových vod v plném rozsahu průtoků tak, aby nedošlo k omezení odběratelů a k úniku odpadních vod do životního prostředí nebo k zaplavení sklepů napojených nemovitostí a vzniku škod
· Odfrézování přesazených přípojek a jiných překážek v potrubí
· Oprava napojení  přípojek do kanalizačního sběrače zednickým způsobem tak, aby napojení bylo vodotěsné
· Vyčištění kanalizačního sběrače a provedení videozáznamu provedené opravy inspekční kamerou před termínem předání a převzetí díla

· Zemní práce spojené se stavebními úpravami  kanalizačních šachet ( potřebné pro zvětšení otvoru pro vtáhnutí rukávce). Provedení stavebních prací na opravu šachet novými skružemi a poklopy, včetně uvedení terénu do původního stavu.
· Zajištění povolení přechodného dopravního značení, popř. uzavírek komunikací – dopravní inspektorát POLICIE ČR, včetně dopravního značení. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí

· Zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady správního poplatku a odstraňování znečištění během stavby
· Ohlášení a úhrada za zábor veřejného prostranství – v souladu s obecně závaznou vyhláškou Města Uherského Hradiště o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
· Uložení odpadů – odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na skládku v nejbližší vhodné lokalitě

· Převzetí a zpětné předání pozemků a komunikací od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů

· Vedení stavebního deníku

· Provedení zkoušek prokazující kvalitu použitých materiálů a kvalitu předávaného díla

· Zajištění povolení odběru vody, elektřiny a dalších medií potřebných pro realizaci díla

· Zajištění opatření z hlediska předpisů BOZ a životního prostředí viz. článek 9 odstavec 9.1 a 9.2

· Související přípravné, pomocné a dokončovací práce ( zajištění dočasných i trvalých skládek, doprava materiálu, strojů a zařízení)

· Zajištění přechodů a přejezdů k dotčeným nemovitostem

2.5.   Dílo bude dokončeno provedením předepsaných zkoušek, odevzdáním požadovaných dokladů, podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby a předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků, které užívání stavby podstatným způsobem neomezují, musí protokol o předání a převzetí stavby obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.

2.6. Technické podmínky na výkon a funkci

2.6.1. Buchlovice, nám. Svobody, ul. Hradišťská - oprava  kanalizace, stoka A4, A4-1
· profil stávající stoky A4 je vejčitý DN 500/780 mm a DN 400/600 mm, profil stoky A4-1 je  vejčitý DN 400/600 mm, 
· místy s odchylkou rozměru profilu  až +_50 mm      

· Celková délka opravovaného úseku 361 m

· Rozebrat 9 ks revizních šachet a provést zpětnou montáž skruží pro umožnění způsobu vyvložkování stoky

· Oprava 33 ks přípojek o profilu DN 100 - 2 ks, DN 150 - 12 ks, DN 200 - 19 ks .  Požadujeme způsob napojení kloboukem nebo injektáží.

· Provedení oprav před a po vložkování – viz. příloha č. 1 A
· Sanační rukávec (vložka) musí zajistit hladký a plynulý průtok odpadních vod bez navýšení hydraulického odporu ve stoce v porovnání se stávajícím stavem, bez lokálních ztrát a kontrakcí

· Vložka musí co nejlépe přilnout po celém obvodu a celé délce ke stěně stoky, musí důsledně kopírovat a zachovat tvar a rozměry stoky 
· Stav poškození stávajícího potrubí – tř. 2

· Lokální deformace starého potrubí  2%

· Ovalita do 3%

· Potrubí je ve stavu schopném přenášet zatížení geostatické včetně nahodilého zatížení dopravou

· Zatížení tlakem vody zvenčí při povodňových stavech ( výška vody max. 1,5 m nad niveletou)

2.6.2. Uherský Brod, ul. Za humny - oprava  kanalizace, stoka CVIj, od Š981 – po Š988

· profil stávající stoky je DN 400 mm , místy s odchylkou rozměru šířky (výšky)      

· až +_50 mm

· Celková délka opravovaného úseku 175 m

· Oprava 6 ks přípojek o profilu  DN 100 - 1 ks, DN 150 - 1 ks, DN 200 - 4 ks . Požadujeme způsob napojení kloboukem nebo injektáží.

· Provedení oprav šachet i kanalizace před a po vložkování – viz. příloha č.1 B
· Sanační rukávec (vložka) musí zajistit hladký a plynulý průtok odpadních vod bez navýšení hydraulického odporu ve stoce v porovnání se stávajícím stavem, bez lokálních ztrát a kontrakcí

· Vložka musí co nejlépe přilnout po celém obvodu a celé délce ke stěně stoky, musí důsledně kopírovat a zachovat tvar a rozměry stoky
· Stav poškození stávajícího potrubí – tř. 2

· Lokální deformace starého potrubí 2%

· Ovalita do 3%

· Potrubí je ve stavu schopném přenášet zatížení geostatické včetně nahodilého zatížení dopravou

· Zatížení tlakem vody zvenčí při povodňových stavech (výška vody max. 1,5 m nad niveletou)
2.6.3. Uherské Hradiště  - oprava  kanalizace, KSA, od Š30 po Š34

· profil stávající stoky je vejčitý DN 800/1200 mm místy s odchylkou rozměru šířky (výšky)      

· až +_50 mm

· Celková délka opravovaného úseku 394 m

· Nutno rozebrat 3 ks revizních šachet pro umožnění způsobu vyvložkování stoky

· Oprava 25 ks přípojek DN 150 mm  - 4 ks, DN 200 mm - 15 ks, DN 300 mm - 3 ks a DN 400 mm - 3 ks.  Požadujeme způsob napojení kloboukem nebo injektáží.
· Provedení oprav šachet a kanalizace před a po vložkování – viz. příloha č. 1C
· Stávající betonové potrubí nutno zednicky zapravit

· Sanační rukávec ( vložka) musí zajistit hladký a plynulý průtok odpadních vod bez navýšení hydraulického odporu ve stoce v porovnání se stávajícím stavem, bez lokálních ztrát a kontrakcí

· Vložka musí co nejlépe přilnout po celém obvodu a celé délce ke stěně stoky, musí důsledně kopírovat a zachovat tvar a rozměry stoky

· Stav poškození stávajícího potrubí – tř. 2

· Lokální deformace starého potrubí  2%

· Ovalita do 3%

· Potrubí je ve stavu schopném přenášet zatížení geostatické včetně nahodilého zatížení dopravou

· Zatížení tlakem vody zvenčí při povodňových stavech ( výška vody max. 2,5 m nad niveletou)

Zhotovitel použije čerpací agregáty a potrubí dostatečného výkonu tak, aby nebyly způsobeny škody na napojených nemovitostech. Kapacitní plnění stoky A je max. 746 l/s. Odlehčovací stoka OK11A plní svou funkci při průtocích nad 248 l/s. 
2.6.4. Vlčnov, ul. 28.října- oprava stoky A1-2, A1-5

· Stávající stoka A1-2 má profil kanalizace DN 400-500 mm a stoka A1-5 má profil   DN 300 mm      

· Celková délka opravovaného úseku 799 m

· Oprava 136 ks přípojek o profilu DN 100 - 7 ks, DN 150 - 73 ks, DN 200 - 56 ks. Požadujeme způsob napojení kloboukem nebo injektáží.

· Provedení oprav 14 ks šachet a kanalizace před a po vložkování – viz. příloha č. 1D
· Sanační rukávec (vložka) musí zajistit hladký a plynulý průtok odpadních vod bez navýšení hydraulického odporu ve stoce v porovnání se stávajícím stavem, bez lokálních ztrát a kontrakcí

· Vložka musí co nejlépe přilnout po celém obvodu a celé délce ke stěně stoky, musí důsledně kopírovat a zachovat tvar a rozměry stoky

· Stav poškození stávajícího potrubí – tř. 2

· Lokální deformace starého potrubí  2%

· Ovalita do 3%

· Potrubí je ve stavu schopném přenášet zatížení geostatické včetně nahodilého zatížení dopravou

· Zatížení tlakem vody zvenčí při povodňových stavech ( výška vody max. 1,5 m nad niveletou)

2.7. Další podmínky:

· Tloušťka rukávce bude zvolena z tabulkových hodnot, na základě dlouhodobého modulu pružnosti použitého materiálu na vložkování. 

· Pokud statickým výpočtem uchazeč doloží nutnost tloušťky sanačního rukávce větší než hodnoty uvedené v tabulkách, tak pro výpočet nabídkové ceny použije sílu  (tloušťku) rukávce dle statického výpočtu

· Protiabrazivní vrstva se může skládat z: integrovaného nástřiku na vnitřní straně hadicové vložky, vrstvy čisté pryskyřice nebo vrstvy bohaté na pryskyřici obsahující sklo, plst nebo netkanou textilii na vnitřní straně hadicové vložky.

· Tloušťka protiabrazivní vrstvy musí být vždy větší než hodnota otěru stanovená metodou Darmstadt (ČSN EN 295-3). Není-li k dispozici žádné normové prokázání otěruvzdornosti, musí být staticky relevantní tloušťka stěny zvýšena o 1 mm.

· Parametr krátkodobého modulu pružnosti bude ověřen akreditovanou laboratoří na odebraných vzorcích při stavbě. Požadavek je 4 ks vzorků u každé stoky. Vzorky budou odřezány za přítomnosti zástupce objednatele z vrchlíku rukávce v šachtě ve velikosti min. 1/3 obvodu a šířky 200 mm.
· Podmínky činnosti zhotovitele ve vztahu k odběratelům a k životnímu prostředí dále plynou ze zákona 254/2001 Sb. a 274/2001 Sb. v platném znění a z prováděcích předpisů

2.8. Předmět díla je považován za dokončený předáním a převzetím dle platných předpisů a odstraněním veškerých vad a nedodělků
3. Čas plnění, místo plnění:

2.9. Termín zahájení plnění díla:                
1. 7. 2014
· Termín zahájení stavebních prací v Uh. Hradišti
1. 8. 2014
· Termín dokončení stavebních prací v Uh. Hradišti nejpozději do      
1. 10. 2014

· Termín zahájení stavebních prací v Uh. Brodě
 15. 8. 2014

· Termín dokončení stavebních prací v Uh. Brodě nejpozději do
1. 10. 2014

· Termín zahájení stavebních prací v Buchlovicích
1. 9. 2014

· Termín dokončení stavebních prací v Buchlovicích nejpozději do
                   30. 10. 2014

· Termín zahájení stavebních prací ve Vlčnově
1. 8. 2014

· Termín dokončení stavebních prací ve Vlčnově nejpozději do
1. 10. 2014

Termín předání a převzetí stavby nejpozději do
18. 11. 2014
2.10. Místo plnění díla: 
· Buchlovice, nám. Svobody, ul. Hradišťská

· Uh.Brod, ul.Za Humny 

· Uh.Hradiště, Svatojiřské nábřeží, Tyršovo nám. 

· Vlčnov, ul.28. října-oprava kanalizace
4. Cena díla
4.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců.  Z rozpočtu musí být zřejmá cena prací za každé město či obec samostatně.
4.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle této smlouvy, včetně vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných k provedení stavby a  provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za zábor veřejného prostranství a zvláštní užívání komunikace, dočasné a trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby, uvedení komunikací dotčených stavbou do požadovaného stavu, zpracování PD skutečného provedení a geodetického zaměření, provedení předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd. 
         Cena díla celkem bez DPH činí  ……….. Kč
         výše DPH ……….. Kč 

        Cena díla celkem s DPH ……….. Kč
4.3. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě, změny sazby DPH
4.4. Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel:
4.4.1. u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu bude cena stanovena v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou předmětem změny
4.4.2. u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena kalkulací jednotlivých stavebních prací dle ceníku URS 2013 (pokud nebude dohodnuto jinak) a skutečných výměr, které jsou předmětem změny.
4.5. Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich cena bude před zahájením prací odsouhlasena smluvními stranami.

4.6. Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena dodatkem ke smlouvě, bez jehož sjednání není zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací v členění dle položkového rozpočtu. Celková cena prací za příslušný měsíc musí být na daňovém dokladu Soupis prací a bude předložena objednateli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce (i v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen k daňovému dokladu.  Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 80 % ceny provedených prací. Zbývajících 20 % uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo při předání a převzetí bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.
5.2. Splatnost daňových dokladů - faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5.3. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. V případě prodlení s termínem ukončení stavebních prací nebo termínem předání a převzetí stavby zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý i započatý den prodlení. 
6.2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 
6.3. V případě opakovaného porušení povinností zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, a to i opakovaně
6.4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.
6.5. Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby.
7.2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 120 měsíců 
7.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. 
7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu odstranit, případně uvede jiný nárok z vadného plnění.  Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění. 
7.5. Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.
7.6. V případě závad majících charakter havárie, či ohrožujících bezpečnost osob se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději do 24 hodin.
7.7. Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou prohlídku stavby, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita díla i po uplynutí záruční doby.
7.8. O odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedenou zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou dobu se prodlužuje záruční  doba. 
7.9. Záruční  doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
8. PROVÁDĚNÍ STAVBY

8.1. Staveniště
8.1.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu opravy stávajících kanalizací   v Buchlovicích, Uh. Brodě, Uh. Hradišti a Vlčnově  nejpozději do tří pracovních dnů po předložení  dodavatelské dokumentace a kopií dokladů souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. zábor veřejného prostranství ). PD je nahrazena technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci uvedenými v této smlouvě a v jejích přílohách.
8.1.2 Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran, kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, a odpovědných zástupců správců komunikací. O předání bude pořízen písemný zápis.

8.1.3 Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médii nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště. 

8.1.4 Zhotovitel zabezpečuje vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a je povinen objednatele před zahájením prací s výsledky geodetické činnosti seznámit.

8.1.5 Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

8.2 Povolení pro realizaci díla, projekt
Stavba bude realizována dle  technických podmínek, zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN (EN ISO11296-4) platných v době provádění díla.  Další nezbytná povolení si zajistí přímo zhotovitel.

8.3 Stavební deník
8.3.1 Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění.

8.3.2 Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

8.3.3 Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

8.4 Kontrolní dny stavby
8.4.1 Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat na stavbě dle potřeby kontrolní dny. 

8.4.2 Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

8.4.3 Zhotovitel projedná s objednatele na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

8.5 Kontrola stavebních prací objednatelem
8.5.1 Zástupce objednatele ve věcech technických : Ing. Ivo Hána, tel.: 572 530 144, 606 753 940
8.5.2 Zástupce objednatele ve věcech technických má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek, plnění dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických  přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy.
8.5.3 Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
8.5.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, odkrýt tyto práce  a konstrukce na svůj náklad.
8.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (bozp)
8.6.1 Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.
8.6.2 Před zahájením stavebních prací seznámí také objednatel zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností.
8.6.3 Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.
8.6.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.
8.6.5 Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci měli vizitky se jménem a označení zaměstnavatele.
8.6.6 Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
8.6.7 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě které jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje  zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
8.6.8 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.   

8.6.9 Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky.
8.6.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně vzniknou třetím osobám v důsledku provádění stavby.
8.6.11 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitrostaveništní dopravy a výtahů o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
8.6.12 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8.6.13 Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou  způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
8.6.14 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nař. vlády č. 201/2010 Sb.,  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění. 
8.6.15 Ze zákona 309/2006 Sb. §14 plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny subdodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.
8.7 Ochrana životního prostředí
8.7.1 Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent).

8.7.2 Odpady bude třídit a likvidovat v souladu s příslušnými legislativními předpisy a v souladu s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy, případně ve smlouvě o dílo.

8.7.3 Dojde-li při jeho činnosti k úniku dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora. V případě větších úniků je ohlásí vodoprávnímu úřadu.

8.7.4 Na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí bude udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.
9. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

9.1. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle odsouhlasené a schválené projektové dokumentace, stavebního a vodoprávního povolení, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak. 
9.2. Zhotovitel si zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců.
9.3. Zhotovitel zajistí povolení k užívání veřejného prostranství pro účely provádění stavby a zařízení staveniště. Poplatky za zábor jsou započteny v ceně díla. Zhotovitel si zajistí dle potřeby dočasné i trvalé skládky
9.4. Zhotovitel zajistí žádost o stanovení přechodného dopravního značení u DI Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Uherské Hradiště a o vydání příslušných správních rozhodnutí v souladu se zákonem 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění u odboru dopravy Městského úřadu v Uherském Hradišti. Kopii správních rozhodnutí předá zhotovitel objednateli a případné změny v dopravním značení projedná s objednatelem
9.5. Zhotovitel zajistí po dobu provádění stavby přístup k dotčeným nemovitostem a bude respektovat oprávněné požadavky dotčených obyvatel.
9.6. S ohledem na omezení dopravy po dobu provádění stavby a ztížený přístup občanů k jejich nemovitostem zajistí zhotovitel pro urychlení výstavby provádění prací v prodloužených směnách.
9.7. Zhotovitel doloží protokoly o zkouškách zhutnění zásypu v rýze vyhotovené akreditovanou zkušebnou. Zhutnění zásypu musí vykazovat minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2 45 MPa na úrovni zemní pláně a Edef2 100 MPa na poslední konstrukční vrstvě vozovky pod živičnými vrstvami nebo dlažbou. Zkoušky zhutnění budou provedeny v místech, která určí objednatel .
9.8. Seznam subdodavatelů, který zhotovitel předpokládal v době zpracování nabídky, je uveden v nabídce. Zhotovitel musí včas upozornit objednatele na záměr provést změnu subdodavatele a doložit odůvodnění této změny.
9.10.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy předat podrobný harmonogram prací za každou lokalitu (obec)  včetně závazného technologické postupu prací. 

Objednatel má právo zastavit stavbu při vzniku škod z důvodu používání nevhodných dopravních, mechanizačních i jiných prostředků. Zhotovitel musí přijat vhodná opatření, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení příjezdových komunikací ke staveništi a škodám na okolních pozemcích a stavbách.

9.11. Zhotovitel je povinen pojistit svoji odpovědnost za škodu, a to v minimálním rozsahu.

         9.11.1 pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví, životě nebo věci vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného s limitem plnění v minimální výši 6.000.000,-Kč ( slovy: šestmilionůkorun českých)

         9.11.2 pojištění odpovědnosti za následnou majetkovou újmu, vzniklou následkem škody na zdraví, životě nebo věci vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného, tzv. následné finanční škody, s limitem plnění v minimální výši 6.000.000,-Kč ( slovy: šestmilionůkorun českých)

         9.11.3 pojištění odpovědnosti za následnou majetkovou újmu, vzniklou jinak než následkem škody na zdraví, životě nebo věci vzniklou jinému, tzv. čisté finanční škody, s limitem plnění v minimální výši 1.000.000,-Kč ( slovy: jedenmilionkorunčeských), a to se spoluúčastí pojištěného v maximální výši 50.000,-Kč ( slovy: padesáttisíckorunčeských). Spoluúčast hradí na své náklady pojištěný.

         9.11.4 doklad o pojištění odpovědnosti za škodu v požadovaném rozsahu je povinen zhotovitel doložit nejpozději při podpisu smlouvy o dílo. Nesplnění požadavku je důvodem k neuzavření smlouvy a zakázka může být zadána uchazeči umístněnému v pořadí na druhém místě.
        9.11.5 zrušení nebo snížení  limitů a rozsahu pojištění ještě před předáním a převzetím dokončeného díla objednatelem podléhá smluvní sankci ve výši 500.000,-Kč ( slovy: pětsettisíckorunčeských), pokud nebude dohodnuto smluvním dodatkem jinak. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé při plnění smlouvy o dílo.
9.12 Objednatel převezme provedené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
9.13 Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přejímá, dále soupis příloh včetně soupisu odevzdaných dokladů, seznamu předávané dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění.
9.14 K datu zahájení předání a převzetí stavby předá zhotovitel objednateli veškeré doklady:

· Monitoring dokončené stavby

· Kopii stavebního deníku

· Prohlášení o shodě použitých materiálů

· Protokoly o průběhu tvrzení rukávu (sanační protokoly) z každého sanovaného úseku
· Optická kontrola po provedení sanace - kontrolována bude tvorba vrapů a nehomogenita materiálu

· Zkouška těsnosti dle EN 1610

· Certifikát použitého materiálu zhotovitele s uvedeným parametrem dlouhodobého a krátkodobého modulu pružnosti dle ČSN 178 a EN 1228. Na certifikátu musí být uveden název a označení výrobce. 
9.15 Z každého vytvrzovaného úseku bude odebrán vzorek o velikosti min. 20 x 35 cm, který bude zabalen do UV záření nepropustného obalu. Místo odběru vzorku se stanoví předem na základě dohody s investorem. Vzorek pro laboratorní kontrolu musí být odebrán za přítomnosti zástupce investora. Vzorek bude otestován v akreditované laboratoři EU. Laboratorně technická kontrola vytvrzeného rukávce dle ČSN EN ISO 11296-4 se prokáže dosažením navrhovaných pevnostních charakteristik (krátkodobého E-modu dle ISO 178, krátkodobé napětí v ohybu) a tloušťku stěny staticky relevantní vrstvy.  

9.16 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, dokud nejsou předloženy doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady. Objednatel má právo přerušit přejímací řízení, dokud dokumentace skutečného provedení obsahuje chyby a nepravdivé údaje, nebo nejsou doloženy všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.

9.17 Objednatel má právo stavbu nepřevzít a požadovat odstranění vložky a provedení  vyvložkování  znovu i v případě,  že na odebraném vzorku vložky nebude zkušebnou prokázán krátkodobý modul pružnosti v hodnotě minimálně dle údajů uvedených v této smlouvě pro každý profil a lokalitu zvlášť.
9.18 Objednatel má právo stavbu nepřevzít a požadovat odstranění vložky a provedení  vyvložkování  znovu i v případě,  že na odebraném vzorku vložky nebude zkušebnou prokázána tloušťka v hodnotě minimálně dle údajů uvedených v této smlouvě pro každý profil a lokalitu zvlášť.
10. Závěrečná ustanovení

10.1 Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 
10.2  V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody, budou tyto spory rozhodovány příslušným soudem.
10.3  Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 
10.4  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních, uvedenými v záhlaví této smlouvy.
10.5  Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.
V Uherském Hradišti dne:  
V ………………….dne: 


………………………………..
……………………………….. 


Ing. Lubomír Trachtulec



předseda představenstva a. s.

Příloha č. 1 : další technické podmínky na opravu kanalizace
Příloha č. 2 : rozpočet 
PAGE  
16

