## titulní strana
HARMONOGRAM PLATEB
Společenský dům Hrotovice
verze ke dni 21.3.2024
ÚČEL A FORMA HARMONOGRAMU PLATEB
Harmonogram plateb je podkladem pro zaplacení Smluvní ceny na základě splněných platebních milníků.
Harmonogram plateb je tvořen výkazem konstrukčních celků, stavebních objektů a provozních souborů a seznamem platebních milníků.
Výkaz obsahuje rozpad Nabídkové ceny na ceny Zhotovitelem určených KC, které v souhrnu tvoří Dílo.
Seznam obsahuje platební milníky zahrnující Zhotovitelem určené KC.
Zhotovitel může Harmonogram plateb měnit v souvislosti se změnou harmonogramu provádění Díla, Variací nebo požadavky na dodatečný čas nebo platbu max. 1x za 3 měsíce, pokud se nejedná o opravu zjevné chyby v psaní nebo vzorci.
OBECNÉ POKYNY K VYPLNĚNÍ
Zhotovitel nesmí upravovat jiné než modře podbarvené buňky, pokud není výslovně stanoveno jinak.
DEFINICE
Na všech listech mají níže uvedené pojmy následující význam:
"KC" je konstrukční celek, případně projektový nebo inženýrský celek.
"PS" je provozní soubor
"Seznam" je seznam platebních milníků.
"SO" je stavební objekt.
"Výkaz" je výkaz konstrukčních celků, stavebních objektů a provozních souborů.

## Výkaz
HARMONOGRAM PLATEB
Společenský dům Hrotovice
VÝKAZ KONSTRUKČNÍCH CELKŮ, STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ
Ve sloupci "položka" je číslo položky Výkazu.
Ve sloupci "typ" je specifikován typ položky Výkazu (SO, PS nebo KC).
Ve sloupci "označení" je označení typu SO, PS, nebo KC (ve formátu [číslo SO/PS]-[pořadové číslo KC]).
Do sloupce "název/popis" doplňte jednoznačný název nebo stručný popis KC.
Každý SO/PS musí obsahovat alespoň 1 KC a zároveň všechny KC podřazené pod určitý SO/PS musí v souhrnu tvořit takový SO/PS.
Každý KC musí tvořit logický celek, jehož provedení lze jednoznačně prokázat a potvrdit .
Do sloupce "částka (v Kč bez DPH)" doplňte cenu KC v Kč bez DPH.
V případě pochybností o ocenění KC (např. nepřiměřená cena vzhledem k ostatním částem Přijaté smluvní částky) může Objednatel požadát o zdůvodnění včetně předložení položkového rozpočtu.
Ve sloupci "část Př. sml. č." se automaticky doplní, jakou část z Přijaté smluvní částky tvoří cena položky. Hodnota musí být v rozpětí stanoveném ve sloupcích "min. část Př. sml č." a "max. část Př. sml. č." (pokud je stanoveno).
Ve sloupci "platební milník" zvolte platební milník, do kterého má být KC zahrnut. Přehled platebních milníků je na listu "Seznam".
Nevyužité řádky typu KC můžete ponechat prázdné, nebo je odstranit. Můžete také doplnit další řádky (počet KC v SO není omezen). Musíte však dbát na správnost označení KC a součtových vzorců v řádcích typu SO.
Vzorce v buňkách odpovídají výchozímu počtu řádků, v případě odstranění nevyužitých nebo doplnění dalších řádků, odpovídáte za správnost takových vzorců.
Před případným odstraněním nevyužitých nebo doplněním dalších řádků musíte odemknout list (heslo není vyžadováno).
položka | typ | označení | název/popis | částka (v Kč bez DPH) | část Př. sml. č. | min. část Př. sml č. | max. část Př. sml. č. | platební milník
|  |  | Přijatá smluvní částka (součet všech částek řádků typu "KC") | 0 | 0%
1 | SO | PI | Projektová a inženýrská činnost | 0 | 0% | 1.5% | 5% |  | Pozor! Část Přijaté smluvní částky neodpovídá stanovenému rozpětí.
2 | KC | PI-01 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
3 | KC | PI-02 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
4 | KC | PI-03 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
5 | SO | 00 | Příprava Staveniště | 0 | 0% | 3% | 8% |  | Pozor! Část Přijaté smluvní částky neodpovídá stanovenému rozpětí.
6 | KC | 00-01 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
7 | KC | 00-02 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
8 | SO | 01 | STAVBA BUDOVY | 0 | 0% | 50% | 95% |  | Pozor! Část Přijaté smluvní částky neodpovídá stanovenému rozpětí.
9 | KC | 01-01 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
10 | KC | 01-02 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
11 | KC | 01-03 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
12 | KC | 01-04 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
13 | KC | 01-05 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
14 | KC | 01-06 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
15 | KC | 01-07 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
16 | KC | 01-08 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
17 | KC | 01-09 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
18 | KC | 01-10 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
19 | KC | 01-11 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
20 | KC | 01-12 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
21 | KC | 01-13 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
22 | KC | 01-14 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
23 | KC | 01-15 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
24 | KC | 01-16 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
25 | KC | 01-17 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
26 | KC | 01-18 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
27 | KC | 01-19 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
28 | KC | 01-20 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
29 | SO | 02 | HTÚ, TERÉNNÍ ÚPRAVY, OPĚRNÉ ZDI, SADOVÉ ÚPRAVY | 0 | 0% | 0.1% | 3% |  | Pozor! Část Přijaté smluvní částky neodpovídá stanovenému rozpětí.
30 | KC | 02-01 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
31 | KC | 02-02 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
32 | SO | 03 | KOMUNIKACE | 0 | 0% | 0.1% | 3% |  | Pozor! Část Přijaté smluvní částky neodpovídá stanovenému rozpětí.
33 | KC | 03-01 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
34 | KC | 03-02 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
35 | SO | 04 | PŘÍPOJKA ELEKTRO | 0 | 0% | 0.1% | 3% |  | Pozor! Část Přijaté smluvní částky neodpovídá stanovenému rozpětí.
36 | KC | 04-01 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
37 | KC | 04-02 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
38 | SO | 05 | PŘÍPOJKA VODOVOD, KANALIZACE, RETENCE | 0 | 0% | 0.1% | 3% |  | Pozor! Část Přijaté smluvní částky neodpovídá stanovenému rozpětí.
39 | KC | 05-01 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
40 | KC | 05-02 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
41 | SO | 07 | PŘÍPOJKA SLP | 0 | 0% | 0.1% | 3% |  | Pozor! Část Přijaté smluvní částky neodpovídá stanovenému rozpětí.
42 | KC | 07-01 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]
43 | KC | 07-02 |  | 0 | 0% |  |  | [zvolte]

## Seznam
HARMONOGRAM PLATEB
Společenský dům Hrotovice
SEZNAM PLATEBNÍCH MILNÍKŮ
Ve sloupci "platební milník" jsou čísla platebních milníků.
Do sloupce "předp. doba" doplňte předpokládanou dobu fakturace platebního milníku v měsících od Data zahájení prací.
Ve sloupci "označení zahrnutých KC" se podle listu "Výkaz" automaticky doplní označení všech KC, u kterých jste zvolili daný platební milník.
Ve sloupci "částka (v Kč bez DPH)" se podle listu "Výkaz" automaticky doplní součet cen všech KC, u kterých jste zvolili daný platební milník.
Nevyužité platební milníky ponechte prázdné.
Platební milník je splněn, pouze byly jsou všechny v něm zahrnuté KC prokazatelně provedeny a potvrzeny.
Seznam musí dále splňovat následující podmínky:
(a) | Max. počet platebních milníků |  | 5
(b) | Min. počet KC v 1 platebním milníku |  | 1
(c) | Min. souhrnná cena všech KC v 1 platebním milníku (v Kč bez DPH) |  | 1000000
(d) | Min. rozestup 2 platebních milníků (v měsících) |  | 4
platební milník | předp. doba | označení zahrnutých KC | částka (v Kč bez DPH)
[zvolte] |  | Přijatá smluvní částka (součet všech částek) | 0
1 |  |  | 0
2 |  |  | 0
3 |  |  | 0
4 |  |  | 0
5 |  |  | 0

## !zdroj_dat (skrýt) (hidden)
typ
[zvolte]
SO
PS
KC
SPI
VSO