## Harmonogram
ID | Název úkolu | Vložené sloupce z aktual. HMG , nutno po úpravě smazat !!! |  | Zahájení | Dokončení | Doba trvání | 2022 | [5 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  | Zahájení | Dokončení |  |  | Dny | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III
1 | Harmonogram
2 | Výběrové řízení | 2022-09-15 | 2023-03-20 | 2022-09-15 | 2023-06-30 | Doba trvání Dny: 288
3 | Podpis smlouvy o dílo | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-07-14 | 2023-07-19 | Doba trvání Dny: 5
4 | Dokumentace | bar: 2023 VII to 2024 VII
5 | Předání plánu jakosti | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | Doba trvání Dny: 0
6 | Příprava dokumentace BD | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 2023-07-19 | 2023-10-17 | Doba trvání Dny: 90
7 | Příprava dokumentace pro provedení DÍLA | 2023-06-03 | 2023-08-03 | 2023-10-17 | 2023-12-16 | Doba trvání Dny: 60
8 | Změna stavby před dokončením | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-05-20 | 2024-07-19 | Doba trvání Dny: 60
9 | Staveniště | bar: 2023 VIII to 2024 XII
10 | Předání prostoru zařízení staveniště | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | Doba trvání Dny: 0
12 | Předání staveniště | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-08-18 | 2023-08-18 | Doba trvání Dny: 0
13 | Montážní práce | bar: 2023 IX to 2024 XII
13.6212 | Demolice/Demontáže stávajícího zařízení a stavebních konstrukcí |  |  | 2023-09-18 | 2024-01-16 | Doba trvání Dny: 120
14.6911 | Odstávky systému oběhové vody a souvisejících systémů musí probíhat pouze v období od května do září (platí pro jakýkoliv rok) - přesná délka odstávky je stanovena v SoD, bod 23.2.5 (30 hodin) (přesný termín odstávky bude stanoven později s ohledem na průběh montáže) | 2023-07-01 | 2023-07-30
15.7611 | Odstávka systému chladicí vody a souvisejících systémů musí probíhat v termínu září - říjen nebo duben - květen (platí pro jakýkoliv rok) - přesná délka odstávky je stanovena v SoD, bod 23.2.6 (96 hodin) (přesný termín odstávky bude stanoven později s ohledem na průběh montáže)
16.831 | Montážní práce (včetně individuálních zkoušek) | 2024-03-27 | 2024-06-27 | 2024-01-16 | 2024-11-09 | Doba trvání Dny: 298
17.9009 | Uvádění do provozu | 2024-05-10 | 2024-07-27 | 2024-11-09 | 2025-01-26 | Doba trvání Dny: 78
18.9709 | Předběžné převzetí | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2025-01-26 | 2025-01-26 | Doba trvání Dny: 0
20 | Konečné převzetí | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | Doba trvání Dny: 0