
Smlouva o dílo č. OB50123/FVE/2025
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Smluvní strany

Obec Vranovice-Kelčice
Kelčice 31, 798 08 Vranovice-Kelčice
IČO: 00288926

zast. Ing. Milanem Ošťádalem, starostou

na straně jedné jako objednatel, dále jako „Objednatel“,

a

ICTsystem, a.s., 
se sídlem Brno, Bohunická 50/133, PSČ 619 00,
IČO: 26237792, DIČ CZ26237792
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, 
vložka 3538, 

zast. Ing. Zdeňkem Klobasou, členem představenstva 

bankovní spojení: 	ČSOB a.s., č. účtu 169472636/0300,

na straně druhé jako zhotovitel, dále jako „Zhotovitel“,


uzavřely dnešního dne smlouvu níže uvedeného obsahu:


I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje, že při splnění níže uvedených podmínek provede na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, a Objednatel se zavazuje, že dílo od Zhotovitele převezme a zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu.



II. 
Předmět díla

Předmět díla je podrobně specifikován rozpočtovou Přílohou č.1. Tato parafovaná oběma smluvními stranami tvoří nedílnou součást této smlouvy. Tato Příloha č. 1 smlouvy specifikuje výčet jednotlivých komponentů dodávky zařízení a výčet činností realizovaných Zhotovitelem. 





III.
Místo plnění, termíny

Místo plnění pro účely této smlouvy je sjednáno na adrese: 	Kelčice 31
Vranovice-Kelčice
PSČ 798 08 

K zahájení prací na zhotovení díla Zhotovitelem v místě plnění dojde v předpokládaném termínu 
1. říjen 2026,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Předpokládaná doba realizace činí 30 dní od zahájení prací. Touto lhůtou se rozumí zhotovení díla do podoby, kdy budou splněny podmínky pro zaslání žádosti 
o umožnění trvalého provozu na provozovatele distribuční sítě (EGD). Termín může být posunut 
z důvodu zásahu vyšší moci, v takových případech bude nový termín dokončení stanoven individuálně na základě písemné dohody mezi Objednatelem u Zhotovitelem. 


IV.
Cena díla a platební podmínky

Cena za provedení díla ve smyslu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran a činí

999. 592 Kč bez DPH.

DPH bude připočteno v zákonné výši aktuální ke dni předání a převzetí díla v místě plnění.

Podrobný položkový rozpočet ceny je obsažen v Příloze č. 1 této smlouvy.  Ke změně či úpravě ceny může dojít pouze v případě oboustranné písemné dohody smluvních stran.

Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli na účet shora uvedenou cenu takto:

· první část ceny ve výši 300.000 Kč bude uhrazena formou zálohové platby nejpozději v den splatnosti, a to na základě zálohového dokladu vystaveného Zhotovitelem,

· druhá část ceny ve výši 699.592 Kč bude uhrazena po zprovoznění FVE. Zhotovitel vystaví na základě potvrzeného předávacího protokolu daňový doklad se splatností 14 dní.
 

Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou ceny zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,025 % za každý den prodlení z celkové dlužné částky.


V.
Provádění díla

Při provádění montáže a zprovoznění díla v místě plnění může Zhotovitel využít třetí osobu mající potřebnou odbornost k řádné realizaci díla a jeho uvedení do provozu. Zhotovitel plně zodpovídá za práci třetí osoby, jako by dílo prováděl sám.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v místě plnění a Zhotovitel je povinen Objednateli provádění kontrol umožnit. Provedením kontrol však Objednatel nesmí bezdůvodně bránit Zhotoviteli v realizaci a zprovoznění díla.

Zjistí-li Zhotovitel v rámci realizace a uvádění díla do provozu překážky na straně Objednatele či skryté překážky, které brání řádnému provedení díla, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu potřebné změny. Do dosažení dohody o změnách je Zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, přičemž současně nemůže v takovém případě nastat jeho prodlení se zhotovením díla.

Zhotovitel smí odložit instalaci a zprovoznění fotovoltaické elektrárny (FVE) v případě, kdy jsou nebo pravděpodobně budou nízké venkovní teploty ovlivňující bezpečnost pracovníků 
a doporučení výrobců kabelů.

VI.
Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody,
převzetí a předání díla


Objednatel se stane vlastníkem díla teprve okamžikem zaplacení celé ceny ve smyslu čl. IV. této smlouvy.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem dodání hmotných dodávek do místa plnění. Škoda vzniklá na díle po přechodu nebezpečí škody na Objednatele nemá vliv na povinnost Objednatele zaplatit dohodnutou cenu, ledaže škodu způsobil Zhotovitel porušením svých povinností.

O převzetí a předání díla ve smyslu této smlouvy bude stranami sepsán předávací protokol, který bude podepsán Objednatelem a pověřeným zaměstnancem Zhotovitele. Podepsáním protokolu začíná plynout záruční doba na provedení díla viz. článek VII.

Při předání a převzetí předmětu díla Zhotovitel zaškolí Objednatele a předá doklady potřebné k užívání díla.


VII.
Záruka za jakost

Zhotovitel poskytuje Objednateli ve smyslu ust. § 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, záruku za jakost díla, a to v níže uvedeném rozsahu. Záruční doba začne běžet dnem předání 
a převzetí díla a činí:

· 12 let v případě části hmotné dodávky díla - solární panely 
· 10 let v případě části hmotné dodávky díla - hybridní střídač Solax
· 10 let v případě části hmotné dodávky díla - bateriové úložiště Solax
· 2 roky v případě části hmotné dodávky díla - ostatní komponenty 
· 2 roky v případě části nehmotné dodávky díla - montážní práce 

Záruky na hmotné dodávky díla jsou vázány na podmínky stanovené výrobcem / dovozcem předmětného zařízení.

VII.
Postup Zhotovitele při odstranění vady 

Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu závady Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů diagnostikuje vadu díla (dálkovým přístupem či osobním dostavením se pověřeného zaměstnance Zhotovitele na místo plnění, pokud to bude nezbytné).

V případě technické proveditelnosti Zhotovitel vadu odstraní opravou na místě nebo dálkovým přístupem. 
V případě nutnosti zajištění náhradního dílu pak bude vada odstraněna Zhotovitelem v co nejkratším možném termínu v návaznosti na dostupnost náhradního dílu. V případě dostupnosti náhradního dílu u oficiálního dovozce předmětné technologie pak nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení prací na odstranění závady. 

Toto neplatí v případě závad většího rozsahu způsobených zejména vyšší mocí (např. povodeň, požár apod.), případně neodpovídajícím zásahem cizí nebo neproškolené osoby. Termín opravy v těchto případech bude stanoven dohodou mezi oběma smluvními stranami. Toto platí i v případě nedostupnosti náhradního dílu u oficiálního dovozce.

Provedení prací nutných k výměně vadného dílu poskytuje Zhotovitel po dobu záruky na nehmotné dodávky zdarma. Po uplynutí této doby je výměna vadného dílu zpoplatněna dle ceníku servisních prací Zhotovitele, platného ke dni nahlášení závady. 


IX. Ostatní ujednání
        Objednatel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Zhotovitele neposkytne informace mající charakter obchodního tajemství, které získal v souvislosti s uzavřením a s plněním této smlouvy, třetí osobě, ani je nezneužije ve svůj vlastní prospěch. V opačném případě je povinen Zhotoviteli vydat neoprávněný prospěch získaný porušením této povinnosti.

Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se smluvní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem. Tato smlouva nabývá právní účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel bere na vědomí, že po instalaci FVE je vhodné aktualizovat smluvní podmínky pojištění předmětné nemovitosti.


XI.
Pravidelná údržba

Obě strany se dohodly, že dodavatel bude vykonávat pravidelnou údržbu FVE za úplatu. Pravidelná údržba bude prováděna po dobu záruky na hmotné dodávky díla 1x ročně na náklady Objednatele a po předchozí konzultaci nástupu s oprávněnou osobou Objednatele.

Paušální cena za pravidelnou údržbu FVE činí 9. 900,- Kč bez DPH + náklady na dopravu z nejbližší pobočky Zhotovitele. Cena údržby bude aktualizovaná v ročních intervalech po dobu, kdy běží záruka na hmotné dodávky díla.

Při pravidelné údržbě provede Zhotovitel především kontrolu dotažení svorek v rozvaděčích, dále provede kontrolu FV panelů a rozvaděčů s pomocí termovize. Na základě roční bilance výroby vyhodnotí, zdali FVE funguje v souladu s odhady solárního kalkulátoru PVGIS.





Přílohy:

Příloha č. 1 – „Položkový rozpočet“
		


































Vranovice-Kelčice, 24.09.2026			             Brno,  		







 ...................................................		              ................................................
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Příloha č.1

	Rekapitulace nabídky

	Položka
	 
	Cena bez DPH

	Dodávky, práce služby FVE
	 
	896 040 Kč

	Úprava konstrukcí střechy a modernizace elektoinstalace
	 
	77 800 Kč

	Náklady na dopravu a přepravu materiálu
	 
	10 752 Kč

	Revizní zpráva FVE + zajištění smlouvy o připojení výrobny
	 
	15 000 Kč

	Celkem bez DPH
	 
	999 592 Kč

	
	
	
	
	

	Dodávka a montáž FVE

	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	Střídač Solax G4 10D G4
	2
	x
	45 000 Kč
	90 000 Kč

	Rozvaděč RFVE AC
	2
	x
	10 273 Kč
	20 546 Kč

	Pocket wifi plus interface
	1
	x
	350 Kč
	350 Kč

	3 phase compensation CT meter
	1
	x
	2 604 Kč
	2 604 Kč

	Baterie Solax Master 5,8kWh T58, možnost rozšíření až na 23,2kWh 
	2
	x
	56 000 Kč
	112 000 Kč

	Baterie Solax Slave 5,8kWh T58
	6
	x
	49 000 Kč
	294 000 Kč

	Solární panel premium 455Wp, rozměr 1722x1134x30mm
	48
	x
	2 820 Kč
	135 360 Kč

	Konstrukce pro 1x panel
	48
	x
	1 321 Kč
	63 408 Kč

	TIGO Rapid Shutdown
	24
	x
	1 068 Kč
	25 632 Kč

	Přepěťové ochrany DC 1000V, jištění
	1
	x
	9 940 Kč
	9 940 Kč

	Dodávka rozvodů (bez stavebních prací), přepěťová ochrana AC 400V
	1
	x
	17 000 Kč
	17 000 Kč

	Přepojení stávajícího rozvaděče
	1
	x
	15 000 Kč
	15 000 Kč

	Zálohovací rozvaděč
	1
	x
	5 000 Kč
	5 000 Kč

	Montáž (vyjma část sloupek EGD)
	1
	x
	85 000 Kč
	85 000 Kč

	Montáž atyp / optimizer
	24
	x
	800 Kč
	19 200 Kč

	Nespecifikovaný konstrukční a spojovací materiál
	1
	x
	1 000 Kč
	1 000 Kč

	Celkem
	896 040 Kč

	
	
	
	
	

	Úprava konstrukce střechy a modernizace elektroinstalace

	Popis položky
	Počet
	MJ
	Jedn. cena
	Celkem

	Úprava konstrukce střechy pro instalaci nosné konstrukce FVE
	48
	x
	600 Kč
	28 800 Kč

	Modernizace elektroměrového rozvaděče dle podmínek distributora
	1
	x
	35 000 Kč
	35 000 Kč

	Doplnění přepěťových ochran v hlavním rozvaděči
	1
	x
	14 000 Kč
	14 000 Kč

	Celkem
	77 800 Kč
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