## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {bd625274-9f0b-42da-847f-0df39247f1e6}
[30 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2023-5-13 | [22 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I) | [22 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Petrovice I | [6 empty] | Datum: |  | 12. 12. 2022 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Obec Petrovice I | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | VDG Projektování s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Vítězslav Pavel | [10 empty] | DIČ: | [15 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 1899484.7
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 1899484.7 |  |  |  | 398891.79
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 2298376.49
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2023-5-13
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
| Místo: | [6 empty] | Petrovice I |  |  |  |  | Datum: |  | 12. 12. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Petrovice I |  |  |  |  | Projektant: |  | VDG Projektování s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Vítězslav Pavel
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 1899484.7 |  |  |  | 2298376.49 |  | 0 | 398891.79 | 442.8416 | 398891.79 | 0 | 0 | 0 | 1899484.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bd625274-9f0b-42da-847f-0df39247f1e6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 1 |  |  |  | Senetín | [5 empty] | 1899484.7 |  |  |  | 2298376.49 | STA | 0 | 398891.79 | 442.8416 | 398891.79 | 0 | 0 | 0 | 1899484.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6ccfd979-6fde-4b07-8034-d0d61f57ae12} | {bd625274-9f0b-42da-847f-0df39247f1e6} | 2
/ |  |  | 01 |  |  |  | Přípravné práce |  |  |  |  | 152180 |  |  |  | 184137.8 | Soupis | 0 | 31957.8 | 26.325 | 31957.8 | 0 | 0 | 0 | 152180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {f56016c7-5770-450f-bda4-ec18d33c1b77} | {6ccfd979-6fde-4b07-8034-d0d61f57ae12}
/ |  |  | 02 |  |  |  | Podkládka povrchu |  |  |  |  | 1731162.5 |  |  |  | 2094706.63 | Soupis | 0 | 363544.13 | 386.3306 | 363544.13 | 0 | 0 | 0 | 1731162.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {292d0e9c-0c9b-43e3-9029-ed8bcc4ed757} | {6ccfd979-6fde-4b07-8034-d0d61f57ae12}
/ |  |  | 03 |  |  |  | Dokončovací práce |  |  |  |  | 16142.2 |  |  |  | 19532.06 | Soupis | 0 | 3389.86 | 30.186 | 3389.86 | 0 | 0 | 0 | 16142.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {23d36dbf-71fa-43b7-929d-630e98b29485} | {6ccfd979-6fde-4b07-8034-d0d61f57ae12}

## 01 - Přípravné práce
{f56016c7-5770-450f-bda4-ec18d33c1b77}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
01 - Přípravné práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Petrovice I |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 152180
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 152180 |  |  | 21% | 31957.8
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 184137.8
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
01 - Přípravné práce
Místo: |  |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | Obec Petrovice I |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 152180 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 112180
| 1 - Přípravné práce | [5 empty] | 55550
| 9 - Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 56630
| 000 - Nepojmenované práce | [5 empty] | 40000
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 40000
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
01 - Přípravné práce
Místo: |  |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | Obec Petrovice I |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 152180 |  |  |  |  | 26.325 |  | 0 |  | 55 |  | D | -1 | [10 empty] | 152180
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 112180 |  |  |  |  | 26.325 |  | 0 |  | 55 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 112180
| D | 1 | Přípravné práce |  |  |  | 55550 |  |  |  |  | 19.5 |  | 0 |  | 55 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 55550
1 | K | 0013 | Zařízení staveniště | m2 | 1 | 20000 | 20000 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 4 | 1152960240
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/0013 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "stavební buňka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mobilní WC" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zařízení staveniště" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | Kč | 1 | 5000 | 5000 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 4 | -682711636
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "vytyčení stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 0012 | DIO | m2 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 4 | 1098451131
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "kompletní vyznačení a povolení objezdných tras" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dočasné dopravní značení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zajištění nutného průjezdu vozů technických služeb pro svoz odpadu atd." | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 250 | 42.2 | 10550 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.078 | 19.5 | 0 | 0 | 0.22 | 55 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10550 | 4 | 1002361364
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107242 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "frézování asfaltového povrchu na podklad v místě napojování na vedlejší komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 56630 |  |  |  |  | 6.825 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 56630
5 | K | 997013645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 35 | 1130 | 39550 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 39550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39550 | 4 | -1032972273
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013645 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 250*0,1*1,4 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "uložení sfrézovaného materiálu na skládce (1m3 asfaltu = 1,4t)" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | 997211529 | Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 350 | 28.5 | 9975 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.008 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9975 | 4 | 1142018383
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997211529 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10*(35) |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz na skládku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | 997231111 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 35 | 203 | 7105 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.115 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 7105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7105 | 4 | 794248222
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997231111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 000 | Nepojmenované práce |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 40000
| D | 0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 40000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 40000
8 | M | 17 | Pasportizace příjezdových komunikací | soubor | 1 | 10000 | 10000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 4 | -933420984
9 | K | R12 | Vytyčení podzemních vedení | Kus | 1 | 10000 | 10000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 512 | -565542238
10 | M | -55 | náklady na ochranu stávajících inženýrských sítí | Kus | 1 | 20000 | 20000 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000 | 262144 | -1567269489

## 02 - Podkládka povrchu
{292d0e9c-0c9b-43e3-9029-ed8bcc4ed757}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
02 - Podkládka povrchu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Petrovice I |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 1731162.5
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 1731162.5 |  |  | 21% | 363544.13
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 2094706.63
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
02 - Podkládka povrchu
Místo: |  |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | Obec Petrovice I |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 1731162.5 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 1731162.5
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 1720297.96
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 10864.54
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
02 - Podkládka povrchu
Místo: |  |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | Obec Petrovice I |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 1731162.5 |  |  |  |  | 386.3306 |  | 166.6342 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 1731162.5
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 1731162.5 |  |  |  |  | 386.3306 |  | 166.6342 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1731162.5
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 1720297.96 |  |  |  |  | 375.3328 |  | 166.6342 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 1720297.96
1 | K | 572141112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. přes 40 do 60 mm | m2 | 1066.8 | 404 | 430987.2 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.099 | 105.6132 | 0.1562 | 166.6342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 430987.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 430987.2 | 4 | -459400664
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/572141112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3556*0,3 |  | 1066.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "vyspravení nerovností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 573231108 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 4622.8 | 11.2 | 51775.36 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.002 | 9.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 51775.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51775.36 | 4 | -763036951
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573231108 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3556+(3556*0,3) |  | 4622.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "spojovací postřik před vyrovnávkou a pokládkou finální vrstvy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
3 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 3556 | 347 | 1233932 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.071 | 252.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 1233932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1233932 | 4 | 1249599439
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577144111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3556 |  | 3556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
4 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 86 | 41.9 | 3603.4 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.093 | 7.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 3603.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3603.4 | 4 | -1712470573
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731122 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 86 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "napojení nového povrchu na navazující ulice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 10864.54 |  |  |  |  | 10.9978 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 10864.54
5 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 166.634 | 65.2 | 10864.54 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.066 | 10.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10864.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10864.54 | 4 | 2062387588
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 2

## 03 - Dokončovací práce
{23d36dbf-71fa-43b7-929d-630e98b29485}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
03 - Dokončovací práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Obec Petrovice I |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | VDG Projektování s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Vítězslav Pavel |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 16142.2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 16142.2 |  |  | 21% | 3389.86
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 19532.06
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
03 - Dokončovací práce
Místo: |  |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | Obec Petrovice I |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 16142.2 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 16142.2
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 16142.2
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce ulice v obci Senetín (Petrovice I)
Objekt:
1 - Senetín
Soupis:
03 - Dokončovací práce
Místo: |  |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 12. 12. 2022
Zadavatel: |  |  | Obec Petrovice I |  |  | Projektant: | VDG Projektování s.r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Ing. Vítězslav Pavel
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 16142.2 |  |  |  |  | 30.186 |  | 0.3096 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 16142.2
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 16142.2 |  |  |  |  | 30.186 |  | 0.3096 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 16142.2
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 16142.2 |  |  |  |  | 30.186 |  | 0.3096 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 16142.2
1 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou | m | 86 | 61.7 | 5306.2 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.046 | 3.956 | 0.0036 | 0.3096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 5306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5306.2 | 4 | -1274415853
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/599141111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 86 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "zalití prořezané spáry v napojení na stávající asfalt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
2 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm | m | 86 | 126 | 10836 | CS ÚRS 2022 01 |  | základní | 0.305 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 10836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10836 | 4 | 1777295823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 86 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | "prořezání vozovky v místě napojení / křížení na komunikace a chodníky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST