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[bookmark: _Toc204924598]
Smluvní strany
Zhotovitel
Společnost:			[·]	
   se sídlem:			[·]
					[·]
IČ:				[·]
DIČ:				[·]	
Bankovní spojení:		[·]   
Číslo účtu:			[·]
Registrace: 	[·]
Adresa pro písemný styk:	[·]
        		                     
	zastoupená 			[·]

	dále jen „Zhotovitel“.
Zástupci Zhotovitele, kteří jsou oprávněni projednávat:

smluvní a obchodní otázky této Smlouvy
[·]	
Telefon:	[·]
Mobil:		[·]
	Fax:		[·]
					E-mail: 		[·]	

technické otázky této Smlouvy
[·]
	Telefon:	[·]	
	Mobil:	[·]
	Fax:	[·]
	E-mail:	[·]

a

Objednatel
Společnost:			TAMERO INVEST s.r.o.
se sídlem:			O. Wichterleho 810
				278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ:				24781452
DIČ:				CZ24781452
Bankovní spojení:		BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika
Číslo účtu:			6002977779/6300
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173747

Adresa pro písemný styk:	Synthos S.A (organizační složka)
	Odbor Nákup
O. Wichterleho 810
	278 01 Kralupy nad Vltavou

zastoupená:			Ing. David Pohl, jednatel 
				Laurent Guillermin, jednatel 


dále jen „Objednatel“. 

[bookmark: _Ref327171580]Zástupci Objednatele, kteří jsou oprávněni projednávat:
obchodní a smluvní otázky této Smlouvy

Tomáš Medveď		Telefon: +420 736 527 226
vedoucí technického nákupu		E-mail: tomas.medved@synthosgroup.com 

technické otázky této Smlouvy
Petr Karika		Telefon: +420 736 506 858
vedoucí projektu	E-mail: petr.karika@synthosgroup.com  

Petr Tichý		Telefon: +420 739 588 261
produktový manažer		E-mail: petr.tichy@synthosgroup.com  


Zhotovitel a Objednatel společně jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají tuto Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“) podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
[bookmark: _Toc204924599]
Základní ustanovení
Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit Dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a předat Dílo Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě.
[bookmark: _Ref74628349]Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit dohodnutou cenu, a to za podmínek dohodnutých v této Smlouvě.
[bookmark: _Toc204924600]
Vymezení Díla a jeho předmětu
[bookmark: _Ref14152355][bookmark: _Ref111868333][bookmark: _Ref200937822]Dílem se rozumí dodávka dvou nových parních kotlů v rozsahu a parametrech specifikovaných touto Smlouvou o Dílo a jejími přílohami, zejména Přílohou č. 1 - Technické požadavky na provedení Díla, a také Přílohou č. 5 – Dokumentace.

Dílo bude zahrnovat:
· Dodávky – Zhotovitel zajistí veškeré dodávky vyplývající z této Smlouvy o Dílo a jejích příloh
· Supervize montážních prací – Zhotovitel zajistí všechny montážní a kontrolní práce, vč. dodávky specifického montážního materiálu, související s dodávkou, instalací dvou nových parních kotlů, jejich uvedení do provozu a funkční vyzkoušení. 
· Funkční vyzkoušení, které bude zahrnovat: 
a. individuální vyzkoušení,
b. provedení požadovaných testů,
c. provedení výchozí elektrické revize,
d. provedení 72 hodinového provozního testu,
e. provozní prokázání garantovaných parametrů.
· Dokumentace – Zhotovitel zajistí a Objednateli předá Průvodně technickou dokumentaci a Dodavatelskou dokumentaci dle Přílohy č. 5 Smlouvy.

Zhotovitel dodá i veškerý nutný materiál či provede nebo zajistí činnosti a úkony, který nejsou sice specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla v dobré kvalitě, nebo jsou předepsány českými normami, zákony nebo vyhláškami, které jsou Zhotoviteli známy, nebo by o nich na základě svých technických znalostí měl vědět.
[bookmark: _Ref73355986][bookmark: _Ref14158325][bookmark: _Ref111870953]Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, harmonogramu ani žádných jiných podmínek Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  
Jestliže budou nutné změny v kvantitě nebo kvalitě dodávek nebo výkonů Zhotovitele na základě změn obecně platných právních norem vyhlášených po datu podpisu této Smlouvy, anebo rozhodnutí úřadů požadujících provedení dodávek a výkonů nad rozsah předmětu Díla dle této Smlouvy, platí obdobně jako v bodě 3.3 této Smlouvy.
[bookmark: _Toc204924601]
Termíny plnění
[bookmark: _Ref76184466][bookmark: _Hlk166132473][bookmark: _Ref111870545][bookmark: _Ref27465837]Zhotovitel zrealizuje Dílo v souladu s detailním harmonogramem, který bude vypracovaný Zhotovitelem do jednoho (1) měsíce od podpisu Smlouvy, a bude řádně odsouhlasen Objednatelem. Detailní harmonogram bude plně v souladu s termíny, které jsou uvedeny v bodu 4.3 tohoto článku. Objednatel se zavazuje sdělit Zhotoviteli případné připomínky k harmonogramu písemně do sedmi (7) pracovních dnů. 
Po úspěšném dokončení Mechanické kompletace Díla oznámí Objednatel Zhotoviteli termín zahájení 72 hodinového provozního testu, který proběhne v součinnosti se Zhotovitelem.  
Předání a převzetí Díla včetně požadované průvodně technické dokumentace a dodavatelské dokumentace proběhne do pěti (5) pracovních dnů po úspěšném ukončení 72 hodinového provozního testu. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby k předání a převzetí Díla došlo nejpozději do 10.12.2028.   
Předání závazných projekčních podkladů	    do 1 měsíce po podpisu Smlouvy
Dodání Díla na místo stavby                  		  do 10 měsíců po podpisu Smlouvy
Mechanická kompletace Díla                		                                           31.05.2028
Dokončení funkčních zkoušek a uvedení kotle do provozu          		30.06.2028
72 hodinový provozní test  (úspěšně dokončený)                    		10.07.2028
Předběžné předání a převzetí Díla       		                                           14.07.2028
Měření garantované účinnosti kotlů    		                                           30.11.2028
[bookmark: _Ref237315456][bookmark: _Ref74629289][bookmark: _Ref110245849][bookmark: _Ref114386311][bookmark: _Ref113333507][bookmark: _Ref198618566]Pro dodržení termínů uvedených v bodu 4.3 je Zhotovitel povinen bez vlivu na cenu dohodnutou dle bodu 5.1 zajistit práce i v prodloužených směnách v nepřetržitém režimu, tj. včetně práce o sobotách, nedělích případně svátcích.
Pokud z důvodů na straně Objednatele nebude dodržen termín uvedený v bodu 4.3.3 pro Mechanickou kompletaci Díla, která bude zajišťována Objednatelem, prodlužují se o počet dní odpovídající prodlení Objednatele u termínu dle bodu 4.3.3, též termíny Zhotovitele uvedené v bodech 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 4.3.7.
[bookmark: _Toc461955289][bookmark: _Toc204924602]
Cena Díla
[bookmark: _Ref14158078][bookmark: _Ref111873068]Cena Díla v rozsahu článku 3 bodu 3.1 a dotčených příloh této Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:		
XXX ,- Kč
(slovy: …………………. korun českých)

Dohodnutá cena podle bodu 5.1 je pevná, neměnná a zahrnuje veškeré náklady za řádné provedení Díla Zhotovitelem až do jeho předání Objednateli v dohodnutých podmínkách této Smlouvy. Cena je bez daně z přidané hodnoty (DPH). Režim DPH bude uplatněn v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „ZDPH“). Zhotovitel řádně posoudí své plnění z pohledu režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ZDPH a klasifikace produkce CZ-CPA. V případě, že Zhotovitel své plnění zatřídí do běžného režimu zdanění (tj. uplatní DPH) a finanční správa odepře Objednateli nárok na odpočet daně, zavazuje se Zhotovitel Objednateli daň vrátit, a to i po ukončení platnosti této smlouvy, a taktéž uhradit penále a úroky z prodlení, které byly Objednateli vyměřeny finanční správou. Tuto skutečnost Objednatel doloží Zhotoviteli platebním výměrem. Pokud Zhotovitel své plnění zatřídí do režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH, je povinen uvést na faktuře kromě náležitostí stanovených ZDPH také příslušný kód klasifikace produkce CZ-CPA.
V případě nutnosti změny závazku z této Smlouvy bude cena za více/méně práce vycházet ze sazeb uvedených v Příloze č. 6 na základě skutečně odpracovaných a Objednatelem odsouhlasených hodin. Cena za dodávky, budou-li takové dodávky předmětem změny závazku, bude účtována maximálně ve výši skutečných pořizovacích nákladů doložených kopií nákupních dokladů a manipulačním poplatkem maximálně ve výši 5 % (slovy: pět procent) z těchto nákladů. Jakákoliv případná změna závazku z této Smlouvy podléhá schválení obou smluvních stran formou změnového listu a následnému podepsání písemného dodatku k této Smlouvě oběma smluvními stranami.
[bookmark: _Toc204924603]
Platební a fakturační podmínky
[bookmark: _Ref137885753][bookmark: _Ref216073779]Úhrada dohodnuté ceny uvedené v bodě 5.1 bude provedena bankovním převodem přímo na účet Zhotovitele takto:
1. platba ve výši xxx,- Kč (slovy: xxx korun českých) (50 % z ceny za Dílo dle bodu 5.1) navýšená o DPH (pokud bude aplikována) bude provedena na základě zálohové faktury vystavené po podpisu této Smlouvy, ale ne dříve, než bude Objednateli doručena bankovní záruka za zálohovou platbu a ověřena bankou Objednatele. Faktura bude mít splatnost třicet (30) dnů od jejího doručení Objednateli.
[bookmark: _Ref312147977]Uvedená bankovní záruka bude vystavená bankou ve výši zálohové platby, tj. navýšená o DPH (pokud bude aplikována), neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první výzvu a platná do 30.06.2028. V případě, že nebude dodržen termín Mechanické kompletace Díla dle bodu 4.3, tak je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit prodloužení platnosti této bankovní záruky, respektive vydání nové bankovní záruky, minimálně do doby skutečného data dokončení Mechanické kompletace plus 30 dnů a dokument potvrzující prodloužení bankovní záruky doručit Objednateli před termínem uvedeným v bodě 4.3.
V případě nedoručení bankovní záruky nebude 1. platba (záloha) Objednatelem uhrazena a v takovém případě bude platba uvedená v bodě 6.1.2 činit 80 % ceny Díla dle bodu 5.1.
2. platba ve výši xxx,- Kč (slovy: xxx korun českých) 30 % (slovy: třicet procent) z ceny za Dílo dle bodu 5.1) navýšené o DPH (pokud bude aplikována) bude provedena na základě daňové faktury vystavené po dodání kotlů a jejich příslušenství  na místo stavby (Kralupy nad Vltavou) dle bodu 4.3.2 této Smlouvy. Faktura bude mít splatnost třicet (30) dnů od jejího doručení Objednateli a bude k ní přiložena kopie oboustranně podepsaného Protokolu o dodání Díla na místo stavby.
3. platba ve výši xxx,- Kč (slovy: xxx korun českých) 20 % (slovy: dvacet procent) z ceny za Dílo dle bodu 5.1) navýšené o DPH (pokud bude aplikována) bude provedena na základě konečné faktury vystavené po podepsání Protokolu o předběžném předání a převzetí Díla zástupci smluvních stran dle bodu 4.3.6 této Smlouvy. Faktura bude mít splatnost třicet (30) dnů od jejího doručení Objednateli a bude k ní přiložena kopie oboustranně podepsaného Protokolu o předběžném předání a převzetí Díla včetně seznamu drobných vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému provozu Díla.
Objednatel má právo pozastavit částku až do výše deset procent (10 %) z ceny Díla dle bodu 5.1 u 3.  platby, dále jen „zádržné za vady Díla“, až do doby odstranění všech vad uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla.
[bookmark: _Hlk54650335]Objednatel má dále právo pozastavit částku ve výši deset procent (10 %) z ceny Díla dle bodu 5.1 u 3. platby, dále jen „zádržné za záruční dobu“, a to až do doby uplynutí záruční doby Díla dle Článku 10 plus třicet (30) kalendářních dní. Zádržné bude po uplynutí uvedené doby uvolněno na základě písemného vyzvání Zhotovitelem.
[bookmark: _Hlk54650403]Zádržné za záruční dobu Díla dle bodu 6.1.5 lze nahradit bankovní zárukou vystavenou bankou ve výši deseti procent (10 %) z ceny Díla dle bodu 5.1. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, splatná na první výzvu a platná až do termínu uplynutí záruční doby Díla plus třicet (30) kalendářních dní. Po doručení originálu bankovní záruky splňující uvedené požadavky a zaslání informace o poskytnutí bankovní záruky formou SWIFT bance Objednatele, bude zádržné za záruční dobu uvolněno na základě písemného vyzvání Zhotovitelem. Veškeré náklady spojené s případným vystavením uvedené bankovní záruky nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla dle bodu 5.1 
V případě, že budou nutné práce nad rozsah předmětu Díla dle bodu 5.3 této smlouvy, úhrada ceny bude provedena bankovním převodem přímo na účet Zhotovitele na základě faktury, vystavené po podpisu příslušného Změnového listu a podpisu písemného dodatku k této Smlouvě. Faktura bude mít splatnost třicet (30) kalendářních dní od jejího doručení Objednateli.
[bookmark: _Hlk55742969]Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ZDPH  v platném znění, budou doplněny o číslo Smlouvy a objednávky Objednatele, identifikační číslo projektu. 
Splatnost faktur se počítá od data jejich doručení k Objednateli a jedná se o kalendářní dny. Nebude-li prokázáno jinak, má se za to, že byly doručeny do třetího dne od data jejich odeslání. 
[bookmark: _Ref111873318]Objednatel může platbu odmítnout v případech, kdy daňový  doklad:
	- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje dle ZDPH,
	- obsahuje chybné cenové údaje,
	- nebylo splněno věcné plnění Díla, kterým je platba podmíněna,
	- neobsahuje požadované přílohy dle článku 6 této Smlouvy.

Pokud Objednatel odmítne z důvodů uvedených v bodě 6.5 proplatit zaslanou fakturu, je povinen zaslat tuto zpět Zhotoviteli nejdéle dvacet (20) kalendářních dnů před datem splatnosti s průvodním dopisem, ve kterém uvede důvody odmítnutí platby. V takovém případě běží lhůta splatnosti znovu od doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli a Objednatel není v prodlení s úhradou faktury dle bodu 11.2.
Faktury budou vystaveny na Objednatele a zasílány v elektronické formě na email: fakturace@synthosgroup.com.
Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu Objednatele.
Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku v případě, že Zhotovitel bude plátcem DPH v České republice. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu ZDPH nebo existuje jiné důvodné podezření, že daň ze zdanitelného plnění nebude finanční správě uhrazena, souhlasí Zhotovitel s tím, že Objednatel bude hradit část faktur odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 109a ZDPH; základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele. Tímto postupem část pohledávky Zhotovitele vůči Objednateli ve výši DPH uhrazené přímo finanční správě zanikne. 
Pokud je Zhotovitel osobou neusazenou v České republice (tj. nemá zde sídlo ani provozovnu) a nemá v České republice registraci k DPH a některá z těchto skutečností se v průběhu realizace Díla změní, je povinen Objednatele o této změně bezodkladně písemně informovat. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen oznamovat finanční správě všechny smlouvy se zahraničními společnostmi, které mohou vést ke vzniku provozovny v České republice. 
V případě, že Zhotovitel neodstraní jakékoliv vzniklé reklamované vady případně vady uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla, je Objednatel oprávněn použít zádržné, případně bankovní záruku, na úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s jejich odstraněním. Zádržné v takovém případě bude Objednatelem jednostranně započteno s pohledávkou tvořenou náklady na odstranění vad, přičemž Zhotovitel s tímto jednostranným započtením souhlasí. O čerpání zádržného či bankoví záruky bude Zhotovitel písemně vyrozuměn maximálně do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uskutečnění zápočtu.
[bookmark: _Ref331513075]Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty podle článku 11 a/nebo nárok na náhradu škody podle článku 11 proti jakékoliv platbě ve prospěch Zhotovitele na základě této Smlouvy.
[bookmark: _Toc461955291][bookmark: _Toc204924604]
Povinnosti Objednatele
Objednatel zajistí vhodné prostory, které budou dostatečně dimenzované pro instalaci kotlů a jejich příslušenství 
Objednatel zajistí instalaci dodaných kotlů a příslušenství kotlů do prostorů kotelny a místnosti technických prostředků elektro a SKŘ dle článku 7.1
Objednatel zajistí napojení dodaných kotlů a jejich příslušenství na energetické a inženýrské rozvody Objednatele
Objednatel umožní  Zhotoviteli přístup k instalovaným kotlům a jejich příslušenství, s cílem provést kontrolu kompletnosti montáže a výsledků individuálních zkoušek. 
Objednatel zajistí vydání potřebných povolení pro práci na zařízení
Objednatel poskytne Zhotoviteli v případě potřeby prostor/plochu pro zařízení staveniště v blízkosti objektu pro instalaci kotlů. Objednatel poskytne Zhotoviteli kancelář pro vedoucího realizace 
Objednatel zajistí spolupráci svých odborných pracovníků s pracovníky Zhotovitele.
Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebné energie a suroviny (napájecí voda, zemní plyn, el. energie, atd.) pro provedení potřebných zkoušek a testů
Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům v Deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do tří (3) pracovních dnů. Na zápis vyžadující vyjádření Objednatele bude tento předem od zástupce Zhotovitele prokazatelnou formou upozorněn.
[bookmark: _Toc461955292][bookmark: _Toc204924605]
Povinnosti Zhotovitele
Pracovníci Zhotovitele jsou povinni dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a přímo aplikovatelné předpisy EU, ČSN a interní podnikové normy Objednatele, platné v době podpisu této Smlouvy a jsou povinni uposlechnout pokyny Objednatele příp. jiných oprávněných osob týkajících se dodržování bezpečnosti práce a požárního zabezpečení.
Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.
Zhotovitel bude informovat Objednatele o rizikách vyplývajících z charakteru jím vykonávaných činností, která mohou ohrozit bezpečnost a zdraví osob, které se v místě realizace Díla pohybují s jeho vědomím.
Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Zhotovitel zajistí v průběhu realizace Díla pravidelné pracovní schůzky  realizačního týmu za účasti zástupců Objednatele, které se budou scházet podle potřeby. 
O průběhu pracovních schůzek bude Zhotovitel vést podrobné zápisy, které vyhotoví vždy do dvou (2) pracovních dnů se všemi důležitými rozhodnutími včetně termínů a zašle jej Objednateli k odsouhlasení. Pokud Objednatel nezašle do dvou (2) pracovních dnů připomínky považuje se tento zápis za schválený. Zhotovitel má povinnost archivovat všechny zápisy z pracovních schůzek do konce realizace projektu. 
Zhotovitel průběžně zajistí možnost přístupu odpovědných osob Objednatele ke všem činnostem v rámci inspekcí v průběhu výrobních prací, na požádání Objednatele, uplatněném v přiměřeném předstihu. 
Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců svým logem a zabezpečit označení pracovních oděvů subdodavatelů logem příslušného subdodavatele. Zhotovitel na své náklady zabezpečí pro své zaměstnance základní hygienické podmínky (používání WC, šatna, umývárna atd.) v rámci zařízení staveniště, nebo jinak.
Zhotovitel povede deník funkčních zkoušek (dále též také jako „Deník“) ode dne předání kotlů a jejich příslušenství k uvedení do provozu a provozním zkouškám. V něm budou uvedeny záznamy o evidenci o proškolení svých pracovníků. Na úvodním listě bude uveden název, označení předmětu Díla a projektu jako podkladu pro provedení Díla případně další podklady. Denní záznamy se píšou do jeho očíslovaných listů se dvěma oddělitelnými průpisy. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Zhotovitel odevzdá Objednateli první průpis každého popsaného listu s denním záznamem následující pracovní den. Deník bude trvale přístupný u Zhotovitele. V Deníku budou uváděny veškeré rozhodné skutečnosti o průběhu provozních zkoušek Díla. Originál deníku funkčních zkoušek po ukončení jeho vedení předá Zhotovitel Objednateli.
Zhotovitel je povinen se vyjadřovat k zápisům v Deníku učiněným Objednatelem či jinými oprávněnými osobami nejpozději do tří (3) pracovních dnů.
Zápisy v Deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování Změnových listů a následně písemných dodatků k této Smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, , a to u všech osob, které se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci, kteří budou v prostorách objednatele vykonávat činnost vyžadující zvláštní odbornou způsobilost ve smyslu ustanovení § 11, zákona č. 309/2006 Sb., splňovali požadavky na tuto způsobilost, včetně kvalifikačních požadavků a zdravotní způsobilosti. 
Zhotovitel je povinen před zahájením realizace Díla v areálu Objednatele předat Objednateli seznam zaměstnanců, kteří mají zvláštní odbornou způsobilost a u kterých je předpoklad, že budou vysláni k výkonu práce u Objednatele, kde je tato zvláštní odborná způsobilost vyžadována; za aktuálnost seznamu odpovídá Zhotovitel.  Tento seznam musí být předán objednateli v dostatečném předstihu na e-mailové adresy Robert.Kysely@synthosgroup.com a Pavel.Napravnik1@synthosgroup.com. Nedílnou součástí seznamu, který bude obsahovat jméno a příjmení zaměstnance, zvláštní odbornou způsobilost (dle oprávnění, osvědčení nebo dokladu o školení) a datum platnosti způsobilosti, bude i čestné prohlášení Zhotovitele garantující platnost uvedených informací.
Požadavky uvedené v bodech 8.9 a 8.10 se v plném rozsahu vztahují i na subdodavatele, přičemž Zhotovitel odpovídá za dodržení těchto požadavků. 
V případě, že nebude ze strany Zhotovitele poskytnut seznam osob se zvláštní odbornou způsobilostí dle bodu 8.10, nebo pokud Zhotovitel určí k práci na zařízení vyžadující zvláštní odbornou způsobilost pracovníka, který není uveden v poskytnutém seznamu a není schopen se prokázat Objednateli dokladem o zvláštní odborné způsobilosti, má Objednatel právo nepřipustit tohoto pracovníka k výkonu práce. Výkon tohoto práva není porušením závazku spolupráce a součinnosti ze strany Objednatele. 
[bookmark: _Toc204924606]
Provedení Díla a jeho předání
Na provádění prací se vztahují normy a zákony platné v ČR a v EU a instrukce Objednatele platné v době podpisu této Smlouvy. Zhotovitel bude na svůj náklad prokazovat postupně kvalitu prováděných prací a při přejímacím řízení předloží Objednateli příslušné doklady o kvalitě a kompletnosti Díla. Zhotovitel bude vždy Objednatele informovat o provádění zkoušek a pozve jej k účasti zápisem do deníku minimálně tři (3) pracovní dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O průběhu a výsledcích zkoušek bude sepsán zápis/ protokol podepsaný oběma stranami.
FÁZE VÝROBY KOTLŮ 
V průběhu realizace Díla, resp. samotné výroby kotlů, bude Zhotovitel dbát na řádné označení a uskladnění materiálu a dílů pro výrobu. Uzná-li to Objednatel za vhodné či účelné, má právo požádat Zhotovitele o inspekci či kontrolu plnění Díla ve fázi výroby. Náklady na případnou inspekci a účast zástupců Objednatele (cestovní výdaje atd.) nese Objednatel.   

DODÁNÍ DÍLA (KOTLŮ) NA MÍSTO STAVBY 
Přepravu Díla (kotlů) na místo jejich instalace areálu Objednatele zajišťuje na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel bude s předstihem informovat Objednatele o termínu, kdy budou kotle expedovány a dopraveny na místo instalace do prostor Objednatele.
Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost pro vstup a dopravu kotlů do jeho prostor. Dodání kotlů a jejich příslušenství na místo stavby bude potvrzené stranami ve formě Protokolu o dodání Díla na místo stavby. 

INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY A MECHANICKÁ KOMPLETACE 
Individuální zkoušky a Mechanickou kompletaci zajišťuje Objednatel. Po dokončení Mechanické kompletace Díla vyzve Objednatel Zhotovitele ke kontrole dokončení mechanické kompletace Díla. O kontrole bude proveden zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady, nedodělky a výsledky individuálních zkoušek. Úspěšné provedení kontroly mechanické kompletace Díla bude potvrzeno podepsáním Protokolu o provedené mechanické kompletaci Díla a její kontrole zástupci obou smluvních stran.

FUNKČNÍ ZKOUŠKY A UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU 
 Zkoušky budou zahájeny po podepsání Protokolu o provedené mechanické kompletaci Díla zástupci obou smluvních stran. 
Funkční zkoušky a uvedeni kotlů do provozu zajišťuje Zhotovitel. 
Úspěšné ukončení funkčních zkoušek a připravenost uvedení kotlů do provozu potvrdí Zhotovitel Protokolem podepsaným zástupci obou smluvních stran. Tímto Protokolem potvrdí Zhotovitel připravenost k zahájení 72 hodinového provozního testu.

72 HODINOVÝ PROVOZNÍ TEST 
72 hodinový provozní test bude proveden za podmínek stanovených v plánu provozních zkoušek, který vypracuje Zhotovitel a odsouhlasí Objednatel. 72 hodinový provozní test bude považován za úspěšný, pokud nedojde k výpadku žádného z kotlů ani jejich příslušenství  a po celou dobu testu budou tato zařízení pracovat v rozsahu jmenovitých parametrů a bez jiných negativních projevů nestandardního chodu (hlučnost, vibrace, nebezpečná teplota apod.), a budou splňovat požadované garantované parametry. O provedení 72 hodinového provozního testu bude proveden zápis podepsaný odpovědnými zástupci obou stran.
V průběhu 72 hodinového provozního testu budou rovně prokazovány Zhotovitelem garantované provozní parametry dle přílohy č.4 smlouvy, s výjimkou garantované účinnosti kotlů.
V případě neúspěšného 72 hodinového provozního testu Zhotovitel provede na vlastní náklady další práce či úpravy Díla tak, aby byly odstraněny vady bránící úspěšnému provedení testu. V takovém případě, bude proveden bez zbytečného odkladu a ihned jakmile to bude možné druhý 72 hodinový provozní test dle odst. 9.4. V případě, že ani druhý 72 hodinový provozní test nebude úspěšný, může Objednatel umožnit Zhotoviteli provedení ještě jedné úpravy Díla s cílem prokázání garantovaných provozních parametrů dle přílohy č. 4, ve třetím, závěrečném,  72 hodinovém provozním testu. Pakliže druhý nebo třetí test nebude úspěšný, je taková situace považována za vadu, která zbavuje Objednatele povinnosti převzít Dílo a potvrdit Protokol o předběžném předání a převzetí Díla. 

PŘEDBĚŽNÉ PROTOKOLÁRNÍ PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Na základě podepsaného protokolu o úspěšném provedení 72 hodinového provozního testu vyzve Zhotovitel Objednatele k Předběžnému protokolárnímu předání a převzetí Díla.
Objednatel se zavazuje, že Dílo předběžně převezme i tehdy, jestliže má případné ojedinělé drobné vady či nedodělky, za něž odpovídá Zhotovitel, a které samy o sobě ani ve spojení s jinými, nebrání jeho bezpečnému provozu. Soupis ojedinělých drobných vad s dohodnutými termíny jejich odstranění bude součástí Protokolu a vady budou bezplatně odstraněny Zhotovitelem ve vzájemně dohodnutém termínu, ale vždy nejpozději do termínu finálního předání a převzetí Díla.

MĚŘENÍ MINIMÁLNÍ GARANTOVANÉ ÚČINNOSTI KOTLŮ 
Měření garantované účinnosti kotlů bude provedeno nejpozději do šesti měsíců od Předběžného předání a převzetí Díla.
V případě, že nebude dosaženo alespoň minimální garantované účinnosti 95,1%, Zhotovitel provede neprodleně na vlastní náklady další práce či úpravy Díla tak, aby bylo minimální garantované účinnosti 95,1% dosaženo. Druhé měření garantované účinnosti bude provedeno bez zbytečného odkladu.
V případě, že nebude dosaženo minimální garantované účinnosti 95,1% ani při druhém měření  garantované účinnosti, může Objednatel umožnit Zhotoviteli provedení ještě jedné úpravy Díla s cílem dosažení a prokázání minimální garantované účinnosti 95,1% v průběhu třetího měření. Pokud ani ve druhém měření, případně třetím měření nebude dosaženo minimální garantované účinnosti, je taková situace považována za zásadní vadu Díla, kdy v takovém případě Dílo neplní svoji funkci dle požadavků Objednatele, která zbavuje Objednatele povinnosti finálně převzít Dílo a potvrdit Protokol o finálním předání a převzetí Díla. Nebude-li dosažena minimální garantovaná účinnost 95,1% ani po opakovaných měřeních dle tohoto odstavce, má Objednatel právo odstoupit od smlouvy. Objednatel následně vyzve Zhotovitele k odstranění Díla na jeho náklady.

FINÁLNÍ PŘEVZETÍ DÍLA 
V případě dosažení a prokázání minimální garantované účinnosti 95,1% vyzve Zhotovitel Objednatele k Finálnímu protokolárnímu předání a převzetí Díla
Objednatel se zavazuje, že Dílo finálně převezme, za podmínky splnění bodu 9.8
[bookmark: _Ref215898726]Podepsáním Protokolu o finálním předání a převzetí Díla začíná běžet záruční lhůta podle článku 10 bodu 10.1. 
[bookmark: _Toc204924607]
Záruky
[bookmark: _Ref237649906][bookmark: _Ref14161993][bookmark: _Ref14162170][bookmark: _Ref26320173][bookmark: _Ref26320382]Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na předmět Díla v délce dvaceti čtyř (24) měsíců od data úspěšného Měření garantované účinnosti kotlů potvrzeného oběma smluvními stranami podepsaným Protokolem o finálním předání a převzetí Díla.
Zhotovitelem předané Dílo musí v záruční době splňovat veškeré požadavky na kvalitu určenou zejména touto smlouvou a parametry v ní obsaženými a dále obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže Dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality Díla považována za vadu a Zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě na vlastní náklady odstranit. Dojde-li v důsledku vady a jejího odstraňování k nemožnosti užívat předmět Díla, prodlužuje se záruční doba o dobu, po kterou nebylo možné Dílo užívat. 
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Nejprve telefonicky informovat Zhotovitele a následně potom nejdéle však do tří (3) pracovních dnů písemně.
V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci může být uveden požadavek na způsob odstranění vady. 
Zhotovitel je povinen, co nejdříve to bude možné, navrhnout způsob odstranění vady a zahájit práce na odstranění této vady na vlastní náklady. Objednatel si vyhrazuje právo schválit způsob odstraňování reklamované vady, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po obdržení takového návrhu. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů na odstranění vady, prokáže-li se, že vada byla způsobena či vznik vady zaviněn Objednatelem.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit do pěti (5) pracovních dnů od data zahájení prací na odstranění vady. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
a)  Vadou Díla není odchylka od projektu či jiné dokumentace uvedené ve Smlouvě, která je podkladem pro provedení Díla, byla-li dohodnuta a odsouhlasena zápisem v Deníku a potvrzena odpovědnými zástupci obou stran.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit každou uznanou reklamaci v dohodnutém termínu po oznámení ze strany Objednatele. Toto ujednání nevylučuje jinou písemnou dohodu mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
Jestliže Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do čtrnácti (14) kalendářních dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou společnost, pokud se nedohodnou jinak. V tomto případě nebude mít odstranění vady jinou společností vliv na záruky dle ustanovení 10.1. Veškeré prokazatelně vynaložené náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli. Termín nástupu na odstranění reklamované vady se prodlužuje v případě nevhodných klimatických podmínek bránících odstranění vady. 
[bookmark: _Toc204924608]
Smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody
[bookmark: _Ref216086116][bookmark: _Ref231873186][bookmark: _Ref206513242][bookmark: _Ref113333034]V případě, že z důvodů, které jsou na straně Zhotovitele, nebudou dodrženy termíny realizace a předání prací, které jsou sjednány v této Smlouvě, má Objednatel právo uplatnit smluvní pokutu následovně: 
11.1.1 v případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli závazné projekční podklady v termínu dle bodu 4.3.1 této Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zahájený den prodlení. Smluvní pokuta dle bodu 11.1.1 je limitována do výše 2 % (slovy: dvě procenta) ceny Díla dle bodu 5.1 této Smlouvy.
11.1.2 v případě, že nebude dodržen termín dodání Díla na místo stavby (Kralupy nad Vltavou) v termínu dle bodu 4.3.2 této Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % (slovy: desetina procenta) z ceny Díla dle bodu 5.1 za každý zahájený den překročení uvedeného termínu. Smluvní pokuta dle bodu 11.1.2 je limitována do výše 10% (slovy: deset procent) ceny Díla dle bodu 5.1 této Smlouvy.
11.1.3 v případě, že nebude Dílo z důvodů na straně Zhotovitele předáno a převzato v termínu dle bodu 4.3.6 této Smlouvy (Předběžné předání a převzetí Díla), má Objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,3 % (slovy: tři desetiny procenta) ceny dle bodu 5.1 za každý započatý den překročení uvedeného termínu. Smluvní pokuta dle bodu 11.1.3 je limitována do výše 15% (slovy: patnáct procent) ceny Díla dle bodu 5.1 této Smlouvy. 
11.1.4 v případě, že při měření garantované účinnosti kotlů dle bodu 4.3.7 této Smlouvy, provedeném v souladu s touto Smlouvou bude zjištěno, že skutečná naměřená účinnost kotlů je nižší než nabízená účinnost kotlů uvedená v Příloze č. 9 této Smlouvy, má Objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých) za každou započatou 0,1 % (slovy: desetina procenta), o kterou bude skutečně naměřená účinnost kotlů nižší než nabízena účinnost kotlů.
11.1.5 v případě, že nebude dodržen termín odstranění vad uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla, Objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu a den prodlení.
11.1.6 v případě, že nebude dodržen termín zahájení prací na uznané reklamaci dle článku 10 bodu 10.1.4 této Smlouvy, nebo termín odstranění závady dle bodu 10.1.5, má Objednatel právo uplatnit smluvní pokutu až ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
[bookmark: _Ref206776093]V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury ze strany Objednatele má Zhotovitel právo uplatnit úrok z prodlení dle Občanského zákoníku a příslušného nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení. 
Platbou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené Zhotovitelem porušení povinností dle této Smlouvy.
Suma smluvních pokut dle bodu 11.1 této Smlouvy, vyjma pokut dle 11.1.4, je limitována do výše 15 % (slovy: patnáct procent) ceny Díla dle bodu 5.1 této Smlouvy.
Případné škody či újmy vzniklé zejména porušením povinností sjednaných mezi stranami a nedodržením závazků dohodnutých v této Smlouvě je povinen Zhotovitel nahradit v souladu se zněním příslušných ustanovení Občanského zákoníku, přičemž výše náhrady škody je omezena do 100 % ceny Díla.   
[bookmark: _Toc207162583][bookmark: _Toc204924609]
Pojištění 
[bookmark: _Ref14162469]Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti všem škodám a rizikům souvisejícím s realizací Díla, včetně odpovědnosti za újmy na zdraví či usmrcení třetích osob nebo za škody na majetku způsobené třetím stranám nebo Objednateli.
[bookmark: _Ref74629379]Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu č. [·] na [·], - CZK (slovy: [·] korun českých) pro každou pojistnou událost se společností [·] a do čtrnácti (14) kalendářních dnů po podpisu Smlouvy předloží kopii této pojistné smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že pojištění podle bodu 12.1 ponechá v platnosti a účinnosti po celou dobu realizace Díla nebo zajistí jiné adekvátní pojištění a kdykoli na výzvu Objednatele prokáže existenci tohoto pojištění.
[bookmark: _Toc204924610]
Rozhodčí řízení a použité právo
Tato Smlouva se uzavírá a vykládá podle českých zákonů a jiných obecně platných a závazných norem především podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. 
Veškeré spory z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které by se nepodařilo vyřešit smírnou cestou nejpozději do dvou (2) měsíců od vzniku sporu, budou rozhodovány u věcně a místně příslušného soudu České republiky. 
[bookmark: _Toc204924611]
Vyšší moc
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci.
Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje přírodní katastrofa, karantény, epidemie, požáry, výbuchy, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, nepokoje, generální stávky, revoluce a jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu smluvní strany.
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou smluvní partneři vzájemně písemně informovat, přičemž každý ze smluvních partnerů má právo se osobně přesvědčit o důsledcích vyšší moci a druhá strana má povinnost tuto prohlídku umožnit. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích následků, kdy se obě smluvní strany dohodnou písemně na změně některých ustanovení této Smlouvy. Lhůta pro oznámení vzniku a ukončení vyšší moci je pět (5) kalendářních dní a začíná běžet ode dne, kdy se kterákoliv ze smluvních stran o vzniku či ukončení vyšší moci dozví.
Pokud vyšší moc a její následky zabrání plnění závazků z této Smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů, dohodnou smluvní strany další postup.
[bookmark: _Toc204924612]
Odstoupení od Smlouvy
Obě strany se zavazují řešit spory před odstoupením od Smlouvy vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě zástupců Smluvních stran do čtrnácti (14) dnů, bude záležitost postoupena statutárním zástupcům. Pokud se tito nedohodnou do třiceti (30) kalendářních dnů, bude se postupovat dle bodu 15.2, 15.3 této Smlouvy.
[bookmark: _Ref35838396]Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy pokud:
okolnosti vyšší moci, které jsou na straně Zhotovitele, trvají déle než jeden (1) měsíc a smluvní strany se nedohodnou na přijatelném řešení, 
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz, nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo zanikne bez likvidace,
Zhotovitel převede Smlouvu nebo jakákoliv práva a závazky nebo zájem ve vztahu ke Smlouvě o dílo na třetí osobu bez písemného souhlasu Objednatele,	
Zhotovitel bude prokazatelně neuspokojivě provádět, zanedbávat, odmítat nebo nebude schopen zajišťovat vyhovující materiály, služby nebo práce k provádění a kompletaci Díla,
Zhotovitel neodstraní vady vzniklé vadným prováděním Díla po jejich zjištění v souladu s podmínkami Smlouvy,
Zhotovitel bude v prodlení třicet (30) dnů od termínu předání Díla dle bodu 4.3
Nebude-li dosažena minimální garantovaná účinnost 95,1% ani po opakovaných měřeních dle bodu 9.7.3.
Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku a strany jsou povinny vrátit si poskytnutá plnění. Pokud je plněno zčásti, může Objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění, přičemž v takovém případě není Objednatel povinen vypořádat již realizované plnění. Částečné plnění nemá pro Objednatele význam v případě, že takové částečné plnění vykazuje vady z jejichž důvodu nelze Dílo dokončit způsobem předpokládaným touto smlouvou. Nebude-li dosažena minimální garantovaná účinnost 95,1% ani po opakovaných měřeních dle odst. 9.7.3, nemá takové plnění pro Objednatele význam, neboť Dílo v takovém případě vykazuje zásadní vadu a nesplňuje účel, pro který bylo Dílo zrealizováno. 
[bookmark: _Ref473794748]V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy, má právo požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši do 10 % (slovy: deset procent) z dohodnuté ceny za Dílo dle bodu 5.1. Vyjma případů odstoupení od smlouvy z důvodu vyšší moci.
[bookmark: _Ref16479229]Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy jestliže:
okolnosti vyšší moci, které jsou na straně Objednatele, trvají déle než jeden (1) měsíc a smluvní strany se nedohodnou na přijatelném řešení, 
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz, nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku, nebo zanikne bez likvidace,
Objednatel převede Smlouvu nebo jakákoliv práva a závazky nebo zájem ve vztahu ke Smlouvě o dílo na třetí osobu bez písemného souhlasu Zhotovitele,
Objednatel i přes předchozí písemné upozornění Zhotovitele neuhradí své finanční závazky vůči Zhotoviteli do šedesáti (60) dnů od ukončení termínu splatnosti faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou.
Pro tyto případy odstoupení od Smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání již poskytnutého plnění a to tak, že za řádně poskytnuté plnění ze strany Zhotovitele do doby odstoupení od Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu odpovídající tomuto plnění dle podmínek této Smlouvy. 
[bookmark: _Zhotovitel_i_Objednatel][bookmark: _Toc467566346][bookmark: _Toc467566347][bookmark: _Toc467566348][bookmark: _Toc100717478][bookmark: _Toc204924613]
Všeobecná ustanovení
Objednatel se stane vlastníkem Díla, resp. jeho hmotné části v podobě dodaných kotlů a jejich příslušenství,  podpisem Protokolu o dodání Díla na místo stavby Díla oprávněnými zástupci smluvních stran. Tímto nicméně není dotčena možnost odstoupení od smlouvy z důvodu nedosažení minimální garantované účinnosti 95,1%, kdy v takovém případě se převod vlastnického práva ruší. Zhotovitel ponese veškerá rizika a odpovědnost za poškození Díla od okamžiku zahájení prací na Díle do doby podpisu Protokolu o předběžném předání a převzetí Díla oprávněnými zástupci smluvních stran vyjma situací, kdy hmotné části Díla budou v držení a opatrování Objednatele. 
Subdodavatelé Zhotovitele podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Objednatel je oprávněn v odůvodněných závažných případech odmítnout některé subdodavatele.
Za škody způsobené činností Zhotovitele a jeho subdodavatelů odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel je povinen škody odstranit, nebo zajistit jejich odstranění. 
Bez souhlasu druhé smluvní strany nemá Zhotovitel ani Objednatel právo postoupit svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy žádné třetí straně.
Veškerá oznámení a další sdělení požadovaná touto Smlouvou, či se jí týkající, budou předávána písemně a doručována osobně, e-mailem či doporučeně poštou. Má se za to, že oznámení bylo řádně doručeno a je účinné:
· dnem, kdy Objednatel/Zhotovitel obdržel potvrzení o přenosu e-mailu, nebo jinou příslušnou zprávu prokazující přenos a
· ve všech dalších případech dnem přijetí zásilky Objednatelem/Zhotovitelem, jak vyplývá z potvrzení o přijetí, které obdržel Objednatel/Zhotovitel. Oznámení se doručují na adresy, které jedna smluvní strana oznámí druhé smluvní straně.
Jakékoli změny této Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně, formou dodatku k této Smlouvě a byly podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Číslované dodatky jsou nedílnou součástí Smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že všechny dokumenty a informace, které byly uveřejněny na profilu zadavatele a které souvisí s plněním dle této smlouvy musí být bezplatně veřejně přístupné nepřetržitě nejméně po dobu 2 let o jejich uveřejnění. Tato smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků též může být předložena Objednatelem při případné kontrole ze strany věcně příslušných orgánů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nebude mít vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení může být od této Smlouvy odděleno, aniž by mělo za následek pozbytí platnosti této Smlouvy. Za těchto okolností učiní smluvní strany v dobré víře veškeré nezbytné kroky k nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením, které je platné a vymahatelné, a které co nejblíže odpovídá původnímu účelu takového ustanovení a záměru podle podmínek této Smlouvy.
Přílohy č. 1 až 9 jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 
Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis Smlouvy. 
Zástupci smluvních stran prohlašují, že Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

Objednatel:							Zhotovitel: 

Datum:								Datum: 


…………………..							…………………..
Ing. David Pohl							[·]
jednatel							[·]



…………………….							…………………..
Laurent Guillermin						[·]
jednatel							[·] 
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