## Vzor
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace / Příloha č. 7 Smlouvy o dílo
Harmonogram v týdnech pro zakázku - NEZÁVAZNÝ VZOR
Tepelná čerpadla 1 a 2 do chladících okruhů vstřikovny pro závod Magna Exteriors (Nymburk) pro využití pro vytápění výrobních hal závodu
Časový harmonogram v týdnech - nutno odsouhlasení zadavatelem |  | Počet týdnů - pracnost | Počet týdnů od nominace
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Uzavření smlouvy o dílo
2 | Vyjasnění technických detailů ohledně plánu zhotovení díla
3 | Výroba stroje u dodavatele
4 | Trubky vč. izolací
5 | MaR v objemu generálního dodavatele
6 | Montáž TČ1
7 | Montáž TČ 2
8 | Výběrové řízení pro ostatní dodávky | 5 | bar: Počet týdnů od nominace 4 to Počet týdnů od nominace 8
9 | Veskom | 1 | bar: Počet týdnů od nominace 10
10 | JCI | 5 | bar: Počet týdnů od nominace 7 to Počet týdnů od nominace 11
11 | Předání plně funkčního systému do sériového provozu
11 | Zkušební provoz TČ 1
12 | Zkušební provoz TČ 2
13 | Předání plně funkčního systému do sériového provozu
Poznámka zadavatele: Řádky 8, 9 a 10 nelze měnit.

## Příklad
Příloha č. 8 Zadávací dokumentace / Příloha č. 7 Smlouvy o dílo
Harmonogram v týdnech pro zakázku - PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ
Tepelná čerpadla 1 a 2 do chladících okruhů vstřikovny pro závod Magna Exteriors (Nymburk) pro využití pro vytápění výrobních hal závodu
Časový harmonogram v týdnech - nutno odsouhlasení zadavatelem |  | Počet týdnů - pracnost | Počet týdnů od nominace
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Uzavření smlouvy o dílo | 1 | bar: Počet týdnů od nominace 1
2 | Vyjasnění technických detailů ohledně plánu zhotovení díla | 6 | bar: Počet týdnů od nominace 1 to Počet týdnů od nominace 6
3 | Výroba stroje u dodavatele | 8 - 10 | bar: Počet týdnů od nominace 2 to Počet týdnů od nominace 9
4 | Trubky vč. izolací | 7 | bar: Počet týdnů od nominace 3 to Počet týdnů od nominace 9
5 | MaR v objemu generálního dodavatele | 4 | bar: Počet týdnů od nominace 5 to Počet týdnů od nominace 8
6 | Montáž TČ1 | 2 | bar: Počet týdnů od nominace 9 to Počet týdnů od nominace 10
7 | Montáž TČ 2 | 2 | bar: Počet týdnů od nominace 10 to Počet týdnů od nominace 11
8 | Výběrové řízení pro ostatní dodávky | 5 | bar: Počet týdnů od nominace 4 to Počet týdnů od nominace 8
9 | Veskom | 1 | bar: Počet týdnů od nominace 10
10 | JCI | 5 | bar: Počet týdnů od nominace 7 to Počet týdnů od nominace 11
11 | Zkušební provoz TČ 1 | 4 | bar: Počet týdnů od nominace 10 to Počet týdnů od nominace 13
12 | Zkušební provoz TČ 2 | 4 | bar: Počet týdnů od nominace 11 to Počet týdnů od nominace 14
13 | Předání plně funkčního systému do sériového provozu | 1 | bar: Počet týdnů od nominace 15