Návrh smlouvy – Část 1

	[bookmark: _Hlk481661987]Název:
	Město Špindlerův Mlýn

	IČO:
	00278343

	Sídlo:
	č.p. 173, 54351 Špindlerův Mlýn

	Zástupce:
	Martin Jandura, starosta


  (dále jen „Objednatel“)

a

	Společnost:
	                                                                      

	IČO:
	                                                                      

	DIČ:
	                                                                      

	Sídlo:
	                                                                      

	Zástupce:
	                                                                      

	Zápis v OR, sp.zn.:
	                                                                      


  (dále jen „Zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“)
Obecná ustanovení 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných oprávnění nezbytných k řádnému plnění této Smlouvy a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.
[bookmark: _Hlk179541516]Smluvní strany konstatují, že nabídku Zhotovitele podanou v nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Výstavba FVE na budově čističky odpadních vod ve Špindlerově Mlýně“, „Část 1 – Dodávka FVE“, vybral Objednatel, jako zadavatel, jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější.
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.
Předmět Smlouvy
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí dílo spočívající v provedení stavebních prací tak, jak je specifikováno v čl. 3 této Smlouvy (dále jen „Dílo“), a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto Smlouvou. 
Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede Dílo a splní ostatní povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání.


[bookmark: _Ref499192659]Specifikace a vymezení Díla
[bookmark: _Hlk6163710]Předmětem Díla je zejména dodávka, instalace a zprovoznění fotovoltaického systému, tedy kompletace fotovoltaické elektrárny, na budovách v areálu ČOV. Součástí Díla je také zhotovení návrhu technického řešení, připojení systému na distribuční soustavu, zajištění smlouvy o připojení k distribuční soustavě a zhotovení a zajištění všech dalších dokumentů a povolení nutných k dokončení a zprovoznění Díla.  Předmět Díla je blíže specifikován v ROZHODNUTÍ – společném povolení na stavbu, č.j.: DOK/Vyst/Ce/1371/2024, spis.zn.: Vyst/Ce/75/2024, které nabylo právní moci dne 21.12.2024 (dále jen „Rozhodnutí“), v projektové dokumentaci s názvem s názvem „FVE ČOV Špindlerův Mlýn“, kterou zpracoval Ing. Šimon Szczotka, Efekton s.r.o., Žehuň 78, Žehuň, 289 05 (dále jen „Projektová dokumentace“) a ve SMLOUVĚ O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O PŘIPOJENÍ ODBĚRNÉHO A VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 10 kV (VN), ČÍSLO: 24_SOBS01_4122394889 a jejího dodatku (dále jen „Smlouva o připojení“).
Zhotovitel se před podpisem této Smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal: 
Projektovou dokumentaci, Rozhodnutí a Smlouvu o připojení k Dílu,
Přílohu č. 1 Technické podmínky této Smlouvy.
Zhotovitel řádně provede Dílo, pokud bez vad a nedodělků, úplně, funkčně a řádně provede všechny stavební a montážní práce, konstrukce, dodávky materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu Smlouvy, nezbytných pro uvedení Díla do užívání.
Součástí předmětu Díla je také:
spolupráce s třetí stranou, kterou je dodavatel další části projektu a to vybraný dodavatel v rámci veřejné zakázky s názvem „Výstavba FVE na budově čističky odpadních vod ve Špindlerově Mlýně“, „Část 2 – Stavební úpravy“ “ (dále jen „dodavatel stavebních prací“ nebo „třetí strana“);
zajištění veškerých potřebných dokladů, povolení, souhlasů, vyjádření a licencí, které jsou pro provedení Díla nezbytné;
provedení revizí, ověřovacího a zkušebního provozu, pokud je pro Dílo nezbytné; 
zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla;
zajištění bezpečnosti všech osob, strojů, materiálu, výrobků a vybavení, neboť předmět plnění bude probíhat buď za úplného nebo částečného provozu budovy; 
zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel v místě realizace Díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 
případná dopravní omezení včetně jejich projednání, zajištění stanoveného dopravního značení včetně jeho umístění a případných objízdných tras; 
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního prostředí, osob a majetku; 
zajištění a zamezení vstupu nepovolaných osob do místa realizace Díla, a to podle potřeby na řádné provedení Díla;
veškerá prováděcí dílenská, výrobní a montážní dokumentace nutná k úplnému a bezvadnému provedení Díla, tato dokumentace bude poskytnuta Objednateli k odsouhlasení před zahájením jeho prací;
vyklizení a úklidu místa provádění Díla dle této Smlouvy a uvedení všech povrchů dotčených realizací Díla do původního stavu;
splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb;
průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; 
pořízení průběžné fotodokumentace Díla a její předání Objednateli; a
proškolení obsluhy Objednatele; 
provedení všech nutných revizí a zkoušek, spuštění, seřízení a přezkoušení Díla;
uvedení Díla do provozu.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
Zhotovitel bere na vědomí, že na stejném místě plnění budou paralelně probíhat stavební práce realizované třetí stranou spočívající ve zpevnění/vyztužení stávajících střešních konstrukcí budov na které budou umístěny fotovoltaické elektrárny. Zhotovitel je povinen své prováděcí postupy, harmonogram a denní činnost koordinovat tak, aby nedocházelo ke vzájemnému prodlení nebo ohrožení bezpečnosti (BOZP). 
Zhotovitel bere na vědomí, že řádná realizace Díla vyžaduje absolutní technologickou a časovou shodu mezi Zhotovitelem a dodavatelem stavebních prací. Z tohoto důvodu jsou oba Zhotovitelé (Zhotovitel a dodavatel stavebních prací) povinni se před faktickým zahájením prací na místě realizace zúčastnit společného koordinačního setkání (dále jen „Koordinační schůzka“) za účasti Objednatele (případně technického dozoru investora – TDI). Koordinační schůzku svolává Objednatel, a to tak, aby se uskutečnila nejpozději do 5 pracovních dnů před plánovaným zahájením prací. Zhotovitel je povinni zajistit na tuto schůzku osobní účast svého odpovědného zástupce (stavbyvedoucího / hlavního technika realizace).
Účelem Koordinační schůzky je zejména:
Detailní odsouhlasení technologických postupů a návazností (zejména způsob kotvení FVE konstrukce do zpevněné střechy, prostupy, hydroizolace apod.).
Vzájemná synchronizace časových harmonogramů obou Zhotovitelů (Zhotovitele a dodavatele stavebních prací).
Vyjasnění logistiky staveniště (zábor místa, umístění jeřábu/plošiny, skladovací prostory pro materiál a panely).
Výstupem z této schůzky bude společný koordinovaný harmonogram, který podepíší zástupci obou Zhotovitelů (Zhotovitel a dodavatel stavebních prací) i Objednatel. Tento harmonogram se okamžikem podpisu stává pro oba Zhotovitele závazným.
Doba plnění 
[bookmark: _Ref507079133]Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně dle následujícího harmonogramu:
[bookmark: _Hlk179815097]zahájení – do 10 kalendářních dnů od zaslání písemné výzvy Zhotoviteli (předpoklad srpen 2026), nedohodnou-li se strany jinak;
ukončení dodávky a instalace – do 30 kalendářních dnů od zahájení prací;
připojení – do 90 kalendářních dnů od ukončení dodávky a instalace. Zahájení lhůty pro plnění této části Díla je podmíněno vydáním platné smlouvy o připojení odběrného místa. Smlouvu o připojení zajišťuje Objednatel. 
Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění Díla či při jeho předání.
Termíny realizace díla uvedený v bodě 4.1 jsou nepřekročitelné a Zhotovitel si musí zajistit dostatek kapacit, aby mohl v případě nutnosti pracovat až 24hod denně 7 dní v týdnu při dodržení podmínek stanovených Smlouvou a technickými normami. Termín realizace se může posunout výhradně v případě, že řádnému zhotovení Díla ve smluveném termínu brání provozní požadavky Objednatele, nebo extrémní a při podpisu Smlouvy nepředvídatelné povětrnostní, provozní a další zcela mimořádné a nepředvídatelné vlivy, které brání v dodržení technologického postupu použitých materiálů nebo by ohrožovaly pracovníky na zdraví či životě, vyšší moc, neposkytnutí součinnosti Objednatele nebo třetích stran dle odst. 3.4.1, a to pouze o dobu, kterou takové extrémní vlivy trvají. Tyto překážky musí být neprodleně písemně oznámeny a projednány a potvrzeny Objednatelem, obojí každý takový den, kdy překážky trvají, a to pod sankcí ztráty prodloužení termínu dokončení. V takovém případě se termín dokončení posunuje o takovou dobu, po jakou výše uvedené překážky trvají. 
Skutečnosti uvedené v odstavci 4.3 musí být zapsány (například emailem, v zápisu o průběhu realizace apod.) a potvrzeny za Objednatele osobou oprávněnou. V případě neposkytnutí součinnosti Objednatele nemusí být tato skutečnost Objednatelem potvrzena. Za neposkytnutí součinnosti se nepovažuje nesouhlas se Zhotovitelem uvedenými skutečnostmi. 
Místo provádění Díla
Místo plnění se nachází v areálu ČOV v obci Špindlerův Mlýn [564028], katastrální území Bedřichov v Krkonoších [762962]. Stavbou FVE budou dotčeny tyto objekty:
	Objekt
	Parcelní číslo

	Hala dosazovací nádrže
	St. 332

	Hala denitrifikační nádrže
	St. 334

	Provozní budova
	St. 335

	Vyhnívací nádrže
	St. 336

	Trafostanice
	St. 338

	Přilehlý pozemek
	823/4


Všechny dotčené objekty jsou ve vlastnictví Objednatele. Podrobnosti o místě plnění jsou uvedeny v Rozhodnutí a Projektové dokumentaci
Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby neoprávněně neomezoval, neblokoval nebo neztěžoval dokončení stavebních prací realizovaných třetí stranou v řádném termínu. 
Cena za Dílo a platební podmínky
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:
Cena bez DPH bude doplněno před podpisem smlouvy na základě nabídky vybraného dodavatele ,- Kč
DPH ve výši bude doplněno před podpisem smlouvy na základě nabídky vybraného dodavatele,- Kč
Cena včetně DPH ve výši bude doplněno před podpisem smlouvy na základě nabídky vybraného dodavatele,- Kč
(dále též „Cena“). Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele ne realizaci Díla, tedy celkové náklady na dodávku, montáž, stavební práce a další vedlejší výdaje Zhotovitele dle této Smlouvy. 
Cena uvedená v čl. 6.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze jí zvýšit pouze písemnou dohodou (dodatkem Smlouvy) mezi Objednatelem a Zhotovitelem při změně rozsahu Díla nad rámec této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě a v souladu s právními předpisy. Za takovou změnu se nepovažuje provedení prací a činností (včetně nákladů na materiál a věci) které jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení a splnění předmětu Díla definovaném v čl. 2 a 3 této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla písemně navrhovat změny v rozsahu Díla nad rámec předmětu této Smlouvy, a to v souladu se ZZVZ. Objednatel je také oprávněn předmět Smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu Smlouvy činí Objednatel písemným oznámením do stavebního deníku. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět zúžením nedotčené části Díla, je Zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat.
Pro ocenění změn Díla se využijí jednotkové ceny dodávek a prací/služeb podle oceněného výkazu výměr (příloha č. 2 této Smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální jednotkové ceny prací dle URS nebo v případě dodávek ceny z veřejných zdrojů. Zhotovitel garantuje jednotkové ceny prací a materiálů dle oceněného výkazu výměr za účelem ocenění změn Díla po dobu uvedenou v odst. 6.1, po uplynutí této doby budou ceny prací a materiálů oceněny dle URS nebo v případě dodávek ceny z veřejných zdrojů. V případě, že určité práce uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde ke snížení ceny Díla uvedené v odst. 6.1 o částku, která je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy u položek, jež nebude Zhotovitel provádět.
Úhrada ceny Díla bude provedena na základě daňových dokladů, jejichž přílohou bude odsouhlasený Přehled prací a dodávek, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele. Na faktuře bude uvedena celková cena dle Přehledu prací bez DPH a příslušná sazba DPH. Faktury budou vystaveny tak, že první faktura ve výši 80 % ceny Díla bude vystavena po ukončení dodávky a instalace Díla bez vad a nedodělků. Druhá, konečná faktura, ve výši 20 % bude vystavena po připojení a uvedení Díla do provozu. 
Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
Splatnost daňového dokladu smluvními stranami dohodnuta na třicet (30) kalendářních dnů. 
Daňový doklad bude dále obsahovat text:
· [bookmark: _Hlk176940287][bookmark: _Hlk176940298]Název projektu „Výstavba FVE na budově čističky odpadních vod ve Špindlerově Mlýně“,
· Číslo žádosti „551990“.
Podmínky a způsob provádění Díla
Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat Zhotoviteli příkazy ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán. 
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré účinné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. 
Zhotovitel bere na vědomí, že místem realizace Díla jsou budovy v areálu ČOV, které budou v době realizace zcela/částečně v provozu a zároveň zde mohou probíhat další dodávky/stavební práce realizované třetími stranami. 
Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
V případě, že Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo její část prostřednictvím poddodavatele, musí se tento poddodavatel podílet na plnění Díla ve stejném rozsahu, v jakém prokázal za Zhotovitele kvalifikaci. Zhotovitel je oprávněn tohoto poddodavatele nahradit pouze v případě, že nový poddodavatel prokáže Objednateli splnění kvalifikace minimálně v takovém rozsahu jako poddodavatele nahrazovaný (původní). 
Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zásadami „významně nepoškozovat“ životní prostředí, které jsou popsány v příloze 1. 
Zhotovitel převezme od Objednatele místo plnění nejpozději dle čl. 4.1.1. této Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. O předání místa plnění Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven Zhotovitelem. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke Zhotovení Díla dle této Smlouvy. Součástí předání místa plnění není zabezpečení dodávky elektrické energie, vody a možnosti používání WC. Zhotovitel si toto zajišťuje sám. 
Zhotovitel se zavazuje zachovávat v místě plnění čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen pravidelně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého (vznikne-li jeho činností takový), přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje co nejméně zatěžovat okolí místa plnění zejména prachem, kouřem, emisí, hlukem, pachem, vibracemi a světlem, nadměrným provozem stavebních strojů, mechanizací a dalších zařízení nad rozsah nezbytně nutný k řádnému provedení Díla, a zavazuje se za tímto účelem použít vhodné opatření, stínící prostředky nebo jiná vhodná zařízení, která zabrání znečišťování prostředí či zatěžování nepříznivými účinky provádění Díla.
Zhotovitel až do konečného předání místa plnění po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění místa plnění vůči okolnímu provozu a chodcům.
Nejpozději na poslední den, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset (10) pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého (10) pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení, nedohodnou-li se strany jinak.
K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V rámci přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předvést a prokázat Objednateli funkčnost Díla v souladu s touto Smlouvou. Dle dohody smluvních stran je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení k předání Díla dokumentaci skutečného provedení, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení Díla a dodávek podle Projektové dokumentace a právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se Dílo jako celek za řádně ukončené.
V případě oprávněného odmítnutí převzetí Díla Objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele. 
Před vstupem Zhotovitele na pracoviště (místo plnění) sepíší oba Zhotovitelé (tedy Zhotovitel a dodavatel stavebních prací, tzv. třetí strana) za účasti Objednatele (nebo technického dozoru) stručný zápis o stavební připravenosti střechy. V tomto zápise Zhotovitel buď potvrdí, že střecha je připravena k montáži, nebo uvede konkrétní vady, které montáži brání. O dobu odstraňování těchto vad dodavatelem stavebních prací (třetí strany) se posouvá termín zahájení prací.
Záruka za jakost Díla
Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle Projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla (s výjimkou částí Díla uvedených v odst. 8.2 této Smlouvy) v délce 60 měsíců – tato doba běží ode dne předání Díla jako celku Zhotovitelem. 
Dále Zhotovitel poskytuje Objednateli na dodané
 fotovoltaické panely (dále jen "panely") záruku za jakost, která se dělí na:
Záruku na produkt (materiál a zpracování): min. 10 let od data předání Díla. Zhotovitel garantuje, že panely nebudou mít vady materiálu, konstrukce nebo zpracování, které by omezovaly jejich funkčnost.
Záruku na výkon (účinnost): min. 25 let od data předání Díla. Zhotovitel garantuje, že lineární pokles výkonu nepřekročí hodnoty uvedené v technickém listu výrobce, přičemž po 25. roce provozu bude výkon činit minimálně 80 % (resp. dle specifikace konkrétního panelu) nominálního výkonu.
měniče záruku trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.
Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle předchozího odstavce této Smlouvy vady Díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:
na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění;
na odstranění vady opravou věci;
na přiměřenou slevu z ceny;
od Smlouvy odstoupit.
Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje dostavit k projednání reklamace do tří (3) pracovních dnů, nebude-li stanoven jiný termín. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin, bude-li to v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla, či jeho části zahájit odstraňování vady Díla, či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Zhotovitel je povinen vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne nahlášení vady. 
V případě odstranění vady Díla, či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v odst. 8.1. této Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady Díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě dle tohoto článku má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vady třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu a náhradu škody zůstávají nedotčena.
Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
Výslovně se ujednává, že na vady Díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené špatnou nebo nedostatečnou údržbou, neprováděním preventivních udržovacích prací nebo násilným poškozením se záruka nevztahuje.
Objednatelem veškeré náklady související s opakovanou přejímkou jdou k tíži Zhotovitele.
Úrok z prodlení, smluvní pokuta
Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady jakkoli spojené s činností technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP, v případě že tyto Objednateli vzniknou v souvislosti s prodlením Zhotovitele s provedením Díla.
Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo Dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,00 Kč bez DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti uklidit a vyklidit místo realizace Díla a upravit všechny plochy v souladu s Projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,00 Kč bez DPH za každý den prodlení.
V případě porušení povinnosti stanovené v příloze č. 1 Technické podmínky této Smlouvy Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč bez DPH za každý takový případ.
Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
Smluvní strany mohou v odůvodněných případech po dohodě od výše uvedených smluvních pokut ustoupit.
Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k zaplacení od oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.
Pokud Zhotovitel znemožní dodavateli stavebních prací (třetí straně) svou ne/činností plnění dle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení třetí strany. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která by mu vznikla v důsledku penalizace ze strany dodavatele stavebních prací (třetí strany) za zmařené stavební práce. 
Pokud se Zhotovitel bez řádné a včasné omluvy (nejpozději 24 hodin předem) na Koordinační schůzku nedostaví, nezajistí účast kompetentní osoby nebo odmítne poskytnout součinnost k sestavení společného koordinovaného harmonogramu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,- Kč za každý takový případ. Nedostavení se na schůzku se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Odstoupení od Smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví tato Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby práva, záruk, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména, kdy:
Zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než třiceti (30) dnů a důvody tohoto stavu nejsou na straně Objednatele;
Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla o více než třicet (30) dnů;
Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některý ze svých povinností podle této Smlouvy;
bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele;
Zhotovitel vstoupil do likvidace; 
Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu; 
V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran je Zhotovitel povinen do čtyř (4) pracovních dnů vyklidit místo realizace Díla a předat Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním Díla.
V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle prokazatelně doložitelných nákladů Zhotovitele. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedenou částku, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli náklady a škody, které mu vzniknou nesplněním povinnosti Zhotovitele.
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
Zhotovitel nese od doby převzetí místa realizace Díla do předání řádně dokončeného Díla Objednateli a řádného odevzdání místa realizace Díla Objednateli nebezpečí škody nebo zničení Díla a jiné nebezpečí na Díle a všech jeho prováděných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech.
Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení Díla, od okamžiku jejich zabudování do Díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 
Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány 
a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy. 
Pojištění
[bookmark: _Hlk176940524]Zhotovitel se zavazuje, že předloží Objednateli při uzavření Smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě ve výši min. ceny díla dle čl. 6.1.1. bez DPH. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné smlouvy musí být zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného pojištění Díla není přípustné. 
Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu plnění Díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel předloží bez zbytečného odkladu Objednateli kopii pojistné smlouvy.


Závěrečná ustanovení
Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele ve smyslu ust. § 219 ZZVZ a souhlasí 
s uveřejněním této Smlouvy včetně jejích příloh na profilu zadavatele – Objednatele.
Smluvní strany v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
berou na vědomí, že ve Smlouvě jsou obsaženy příslušné osobní údaje chráněné výše uvedeným zákonem, s jejichž uvedením výslovně souhlasí. 
Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od ukončení Díla poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy (dále jen OFS) a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od ukončení realizace Díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
Přílohy Smlouvy jsou následující: 
Příloha č. 1:	Technické podmínky, 
Příloha č. 2:	Výkaz výměr – oceněný,
Příloha č. 3: 	Seznam poddodavatelů.
Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi smluvními stranami. 
Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky.
Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis. Pokud se objednatel i zhotovitel dohodnou na elektronické formě smlouvy, bude podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle této Smlouvy, 
že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, 
určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V ………. dne					      V ……….. dne ……………….

	Objednatel:


____________________

	Zhotovitel:


____________________
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Příloha č. 1:	Technické podmínky
Objednatel stanoví tyto technické podmínky předmětu plnění:

1. Dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“): 

· Dle § 5 zákona 
· Původcem odpadu se rozumí
· každý, při jehož činnosti vzniká odpad, 
· právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odpadu, nebo
· obec od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí 
k tomuto účelu určenému.
· V případě, že odpad vzniká při činnosti více osob nebo při činnosti prováděné 
na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odpad, je původcem odpadu osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odpad vzniká. Původcem odpadu je jiná osoba podle věty první, pokud tak vyplývá z písemné smlouvy uzavřené mezi těmito osobami. Původce odpadu podle věty první nebo druhé se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději v okamžiku jeho vzniku.
· V případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domácností, 
je původcem těchto odpadů vlastník nemovité věci, kde vznikají, pokud tak vyplývá 
z písemné smlouvy s osobou, která by byla původcem odpadu podle odstavce 1, 
a nejpozději v okamžiku vzniku odpadu se stává vlastníkem odpadu.

Původcem odpadu, který vzniká při předmětu plnění, je Zhotovitel.
· Dle § 15 písm. c) zákona je původce odpadu povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.

Zhotovitel je povinen mít zajištěnou písemnou smlouvu k předání vyprodukovaného komunálního, stavebního a demoličního odpadu ještě před jejich vznikem.
· Původce musí nově od účinnosti zákona při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými 
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

Zhotovitel je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 


2. Dle vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen „vyhláška“):

· Dle § 42 a přílohy č. 24 vyhlášky se stavební a demoliční odpady vyprodukované 
při odstraňování stavby, provádění stavby a údržbě stavby musí odděleně soustřeďovat na:
· Vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat:
· Stacionární zdroje,
· elektrické přístroje,
· podlahové konstrukce,
· sanitární technika,
· sklo, ploché sklo, izolační sklo, sklo pro stavební účely, skleněné stěny a stěny z luxfer,
· dřevo a výrobky ze dřeva neznečištěné nebezpečnými látkami,
· dveře a okna a další výplně stavebních otvorů,
· rostliny,
· beton a betonové konstrukce,
· cihly a zdící prvky,
· střešní tašky,
· keramické a obkladové prvky, další obkladové prvky a sanitární keramika,
· asfaltové směsi, které neobsahují nebezpečné látky,
· sádrokartonové desky a stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují nebezpečné látky,
· konstrukční kovové stavební díly a jiné kovové výrobky,
· plastové stavební výrobky a materiály z PVC,
· plastové stavební výrobky a materiály jiné než PVC,
· pěnový polystyren, který neobsahuje nebezpečné látky,
· minerální vlna, která neobsahuje nebezpečné látky,
· směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, které neobsahují nebezpečné látky a
· polyvinylchlorid.
· Vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu:
· Zeminy a kamení,
· znovuzískané asfaltové směsi.
· Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:
· Veškeré nebezpečné odpady pod kat. 17 (Stavební a demoliční odpady 
vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst).

Zhotovitel je povinen při provádění předmětu díla výše uvedené odpady odděleně soustřeďovat. 

Zhotovitel je povinen nakládat s výše uvedenými odpady v režimu vedlejšího produktu, pokud splní podmínky dle vyhlášky 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem a 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 


3. Dle technických pokynů Evropské komise:

V případě renovace staveb k uplatňování zásady „významně nepoškozovat“ se má za to, že činnost významně poškozuje oběhové hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, pokud vede k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí. Na základě tohoto opatření hospodářské subjekty provádějící renovaci budov zajistí, že:
· nejméně 70 % (hmotnostních) nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu 
(s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Zhotovitel má povinnost nejméně 70 % hmotnostních (nikoli nebezpečných) stavebních 
a demoličních odpadů vzniklých na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem. 

Zhotovitel je povinen doložit popis splnění podmínky 70 % odpadu k opětovnému využití, např. kopií smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení apod.

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 


4. Dle zvláštních podmínek plnění
Objednatel v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 ZZVZ v rámci předmětu plnění stanovil podmínky „odpovědného veřejného zadávání“. Objednatel v podmínkách plnění stanovil zvláště požadavky na:
•	Zajištění důstojných pracovních podmínek,
•	Podporu přístupu malých a středních podniků k veřejné zakázce, 
•	Podporu férových dodavatelských vztahů, 
•	Podporu ekologicky šetrných řešení, 
•	Snížení negativních dopadů plnění veřejné zakázky na místní komunity. 

Povinnosti zhotovitele při provádění předmětu plnění: 
· Realizace prací o sobotách, nedělích a ostatních dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, bude možná s podmínkou, že nebudou zatíženy hlukem a prachem okolní objekty. 
· Zhotovitel v maximální míře omezí prašnost a hlučnost při provádění prací.
· Zhotovitel je povinen v místě plnění a při provádění prací respektovat požadavky k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, dané zejména
· zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.),
· zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
· nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
·  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
· Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění smlouvy
· plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy v řádném termínu za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
· kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů a dokladů o plnění řádného a včasného plnění finančních závazků vůči těmto poddodavatelům.
· Zhotovitel se zavazuje, že:
· bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz bylo okolí ovlivněn co nejméně.
· Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České republiky a povolení k zaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.
· Zhotovitel se zavazuje, že neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.
· Zhotovitel přijme opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.


6. S ohledem na prevenci a omezování znečištění:
Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Zhotovitel je povinen respektovat výše uvedené minimální požadavky a jejich splnění prokázat doložením příslušných certifikátů, technických listů apod. 

Zhotovitel je povinen výše uvedené prokázat doložením příslušných dokumentů nejpozději jako součást předávacího protokolu při přejímacím řízení. 

Příloha č. 2:	Výkaz výměr – oceněný

[bookmark: _Hlk179540665]Bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele.




Příloha č. 3: 	Seznam poddodavatelů

Bude doplněno dle nabídky vybraného dodavatele.

