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SMLOUVA O DÍLO

Obec Ptice
IČO: 00234842, DIČ: CZ00234842
Se sídlem Hlavní 140, 252 18 Ptice
801- Obec nebo městská část hlavního města Prahy
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Miloš Dvorský, starosta
email: dvorsky@obecptice.cz, kontaktní telefon: 724 345 086
bankovní spojení: 11426111/0100 (Komerční banka, a.s.)
dále v textu rovněž jen jako „objednatel“
(dále jen „objednatel“, „zadavatel“)


	[bude doplněno zhotovitelem]
	

	se sídlem:
	[bude doplněno zhotovitelem],

	IČO:
	[bude doplněno zhotovitelem],

	DIČ:
	[bude doplněno zhotovitelem],

	zastoupen:
	[bude doplněno zhotovitelem],

	zapsán v obchodním rejstříku:
	[bude doplněno zhotovitelem],

	dále jen jako „Zhotovitel“, nebo Dodavatel“ 
	


a

Objednatel a Zhotovitel budou označovaní jednotlivě jako „Smluvní strana“, a společně jako „Smluvní strany“,

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto


SMLOUVU O DÍLO
(dále jen „Smlouva“)


v rámci veřejné zakázky s názvem
„Výstavba fotovoltaických elektráren v obci Ptice – MŠ, OÚ, ČOV“, registrační číslo žádosti: xxxxx


PREAMBULE
A. Tato Smlouva je Smluvními stranami uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba fotovoltaických elektráren v obci Ptice – MŠ, OÚ, ČOV“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. Vzhledem ke skutečnosti, že nabídka Zhotovitele byla vybrána jako vítězná, byla Zhotoviteli přidělena. Výběrové řízení proběhlo v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).
B. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace a svých odborných znalostí plnit úkony a operace obsažené v předmětu této Smlouvy a bude v maximální míře chránit zájmy Objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu občanského zákoníku.
C. Všechny Objednatelem zadané parametry veřejné zakázky jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této Smlouvy. 
D. Jelikož mezi Smluvními stranami bude docházet ke sdělování informací, které Smluvní strany považují za důvěrné, je účelem této Smlouvy upravit také podmínky chování Smluvních stran vzhledem k nakládání s důvěrnými informacemi získanými v průběhu spolupráce na základě této Smlouvy, i před jejím zahájením.
E. Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují postupovat ve vzájemné shodě a respektovat práva druhé Smluvní strany. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.
F. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet. 



                                            ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem díla je kompletní projektová, případně i architektonická a inženýrská příprava a následné provedení a zprovoznění díla „Výstavba fotovoltaických elektráren v obci Ptice – MŠ, OÚ, ČOV“ – v souladu s definicí předmětu zakázky danou zadávacími podmínkami výběrového řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky a s nabídkou zhotovitele ze dne [bude doplněno zhotovitelem] v rámci uvedeného výběrového řízení a v případě konfliktu uvedených dokumentů má přednost definice předmětu díla uvedená v zadávacích podmínkách. 

Předmětem díla je tedy kompletní zpracování podkladů pro zajištění návrhu fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“), úprava elektroměrového rozvaděče dle připojovacích podmínek distributora, vyřízení veškeré administrativy spojené s FVE, dodávky FVE komponentů, montáže FVE komponentů, revize FVE a záručního servisu, případně zajištění souvisejících vyjádření stavebního úřadu, a s tím spojené zpracování projektové dokumentace potřebné k realizaci díla a k zajištění potřebných povolení orgánů veřejné správy, zajištění všech vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy je-li to vyžadováno příslušnou legislativou, případně  distributorem. Dokumentace a následná realizační podoba předmětu díla bude odpovídat specifikaci uvedené v nabídce zhotovitele, podané v rámci shora popsaného výběrového řízení. Finální podobu dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro realizaci díla a vydání potřebných rozhodnutí orgánů veřejné správy, jakož i všechny provozní a funkční parametry zhotovované FVE, musí objednatel písemně odsouhlasit před tím, než bude zahájena samotná realizace FVE. 

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a kompletní realizace tří fotovoltaických elektráren (FVE) na třech samostatných objektech zadavatele, návrh a kompletní realizace tří fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem cca 67 kWp a celkovou akumulací cca 67 kWh včetně instalace a investičně dotčených budov obce v rámci sdílení elektřiny pro potřeby těchto objektů.
FVE č. 1 - Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) o celkovém instalovaném výkonu 28 kWp a celkové akumulaci 28 kWh včetně instalace na střešní konstrukci objektu Mateřské školy, Souběžná 369, 252 18 Ptice
FVE č. 2 - Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) o celkovém instalovaném max. výkonu 20 kWp a celkové max. akumulaci 20 kWh včetně opravy střechy a instalace na střešní konstrukci objektu Obecního úřadu, Hlavní 140, 252 18 Ptice
FVE č. 3 - Dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE) o celkovém instalovaném výkonu 19 kWp a celkové akumulaci 19 kWh včetně instalace na střešní konstrukci objektu ČOV, Hlavní 297, 252 18 Ptice.

Součástí Díla je rovněž zavedení energetického managementu včetně řídicího softwaru, měřicích a řídicích prvků, externího PLC zařízení, vzdáleného online monitoringu FVE a spotřeby objektů v režimu 24/7 přes síť internet bez požadavku na veřejnou IP adresu, včetně zobrazení aktuálních a historických dat a splnění požadavků na regulaci dodávky do distribuční soustavy dle podmínek RES+.

Po zajištění veškeré projektové a inženýrské přípravy nutné k zahájení budování samotné FVE (jak je popsáno v předchozím odstavci) a jejím odsouhlasení objednatelem (viz výše) zajistí zhotovitel samotnou realizaci FVE, včetně osazení potřebným vybavením tak, aby odpovídala zhotovené projektové dokumentaci a všem provozním a funkčním parametrům, které jsou uvedeny v nabídce zhotovitele, případně budou dodatečně písemně odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel zbuduje uvedené dílo tzv. „na klíč“, tedy včetně zajištění jejího plného zprovoznění, jedno měsíčního zkušebního provozu, obstarání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) potřebného k užívání a provozování daného díla je-li to vyžadováno příslušnou legislativou, případně distributorem.

Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na to, že předmět díla je definován metodou „design and build“, nebudou za vícepráce ve smyslu tohoto článku smlouvy považovány práce a dodávky, kterých je potřeba k dokončení díla splňujícího funkční, provozní a technické požadavky dané zadávacími podmínkami, kterých bude k dokončení takového díla potřeba přesto, že nebudou výslovně popsány v nabídce zhotovitele. Za vícepráce (či méněpráce) mohou být považovány jen takové činnosti zhotovitele, které budou souviset s případnou změnou prostorových, funkčních nebo technických požadavků objednatele oproti zadávacím podmínkám a této smlouvě, případně se změnami platné právní úpravy po podání nabídky zhotovitele, které znemožní provedení díla v souladu s obsahem nabídky zhotovitele. Dojde-li za takových okolností při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti zadávacím podmínkám a specifikaci díla dle této smlouvy (dále také „vícepráce“), je zhotovitel na požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit takové práce a dodávky (pokud v dané době bude zpracován položkový rozpočet, pak podle jednotkových cen použitých v takovém položkovém rozpočtu, v ostatních případech sazbami uvedenými v cenících RTS v aktuální cenové úrovni (pokud součástí víceprací budou i projektové práce, nesmí jejich hodnota překročit procentní podíl vůči ceně projektovaných staveních prací daný ceníkem ČKAIT) a předložit takový zadávací list včetně ocenění objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě”,  v němž bude řešena změna předmětu díla, jeho ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli ke změně díla a k realizaci těchto změn a na úhradu ceny takových víceprací nebo nákladů s nimi spojených. Pokud zhotovitel provede vícepráce definované výše, respektive provede dílo v pozměněné podobě, nebude mít jednak nárok na cenu víceprací ani na náhradu nákladů s jejich provedením spojených, jednak bude, v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, povinen takové změny odstranit a provést dílo v původně dohodnuté podobě. Zhotovitel není povinen akceptovat dodatečné požadavky objednatele na změnu definice díla tak, jak je stanovena zadávacími podmínkami nebo touto smlouvou. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění. Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené uvedeným zákonem, nebude zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení víceprací vyhovět.
Vícepráce lze provádět pouze na základě písemného dodatku dle § 222 ZZVZ. Bez splnění této podmínky nevzniká Zhotoviteli právo na úhradu. 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podáním nabídky v plném rozsahu se seznámil s místem provádění díla a dostupnou dokumentací, tvořící přílohu zadávacích podmínek, a že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné odborné znalosti a oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.  

Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, odpovídá za správnost a úplnost zhotovené dokumentace i po jejím odsouhlasení ze strany objednatele. 

Předáním dokumentace, kterou na základě této smlouvy zhotovitel vypracuje, objednateli zhotovitel objednateli zároveň uděluje výhradní, časově a prostorově neomezenou licenci k užití takového díla všemi způsoby, které připouští právní předpisy v oblasti duševního vlastnictví (zejména pak autorský zákon). Pokud bude součástí plnění předmětu díla i dodávka jakéhokoliv autorského díla nebo jiného předmětu duševního nebo průmyslového vlastnictví, zavazuje se zhotovitel jako součást plnění díle dle této smlouvy zajistit nebo udělit objednateli licenci k časově neomezenému užívání takové součásti plnění v rozsahu a intenzitě, které budou nutné k provozování celkového díla a jeho užívání, případně i změnám, modifikacím a veřejným prezentacím. Cena takových licencí je zahrnuta v celkové ceně díla dle této smlouvy.   

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu předmětu Smlouvy bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že nezajistí finanční prostředky a to pouze do okamžiku zahájení realizace stavebních prací. Po zahájení realizace má zhotovitel nárok na úhradu všech prokazatelně vynaložených nákladů a přiměřeného zisku odpovídajícího rozsahu provedeného plnění k realizaci Díla. V takovém případě je Zhotovitel povinen bezodkladně přerušit práce, předat Objednateli dosud zpracované výstupy a soupis prokazatelně a účelně vynaložených nákladů do dne účinnosti odstoupení včetně dokladů; Objednatel uhradí takto prokázané a účelně vynaložené náklady. Zhotoviteli nevzniká nárok na ušlý zisk ani náhradu škody.

Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: Výroba a akumulace elektrické energie v obci Ptice, zejména pro vlastní spotřebu Objednatele a k uchování ke spotřebě v době snížené produkce fotovoltaické elektrárny. 

Před zahájením výstavby FVE si vybraný dodavatel zajistí vyjádření stavebního úřadu, zda je nutné pro jednotlivé komponenty díla nutné stavební povolení, či nikoliv. Pakliže to bude nutné, vybraný zhotovitel zajistí vydání stavebního povolení, případně jiného povolení pro provedení stavby.

Zástupcem zhotovitele při provádění díla ve fázi jeho projektové přípravy je: [bude doplněno zhotovitelem].  Na staveništi bude zhotovitele zastupovat [bude doplněno zhotovitelem], který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.



termíny a místo plnění díla
Předpokládaná doba plnění je od zpracování projektové dokumentace po ukončení realizace instalací FVE včetně zajištění revize, vyškolení obsluhy, spuštění provozu a podání UTP distributorovi a je stanovena následovně:
•	Zpracování návrhu FVE elektrárny (projektu k provedení díla): max. do 60 kalendářních dnů nabytí účinnosti smlouvy
•	Realizace výstavby: max. do 60ti kalendářních dnů od finálního odsouhlasení návrhu FVE objednatelem a odeslání výzvy k převzetí místa plnění od objednatele zhotoviteli,
•	Revize, předání Díla a vyškolení obsluhy: max. do 20 pracovních dnů od dokončení realizace výstavby
•	Podání žádosti o první paralelní připojení pro příslušnou etapu: max. do 10 pracovních dnů po získání revize
[bookmark: _Hlk188550489]Dílo jako celek bude dokončeno a předáno v termínech dle čl. II odst. 1 této Smlouvy. Smlouva o připojení se použije pouze pro technické podmínky.
Běh lhůt plnění je podmíněn:
a. předáním místa plnění,
b. poskytnutím součinnosti objednatele,
c. vydáním potřebných povolení,
d. připojovacími podmínkami distributora.
Běh lhůt pro plnění Díla je podmíněn předáním místa plnění, poskytnutím nezbytné součinnosti Objednatele, vydáním potřebných povolení a splněním připojovacích podmínek distributora. Po dobu, po kterou některá z těchto podmínek není splněna z důvodů, které Zhotovitel nemohl při vynaložení odborné péče ovlivnit, předvídat ani odvrátit, lhůty pro plnění neběží. Termíny plnění se v takovém případě prodlužují pouze o dobu trvání příslušné překážky, nejvýše však v rozsahu nezbytně nutném.

2. Dílo je splněno až jeho řádným dokončením, protokolárním předáním Objednateli a předáním všech dokladů požadovaných touto Smlouvou.

3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.

4. [bookmark: _Hlk135409056]Dílčím Plněním se pro účely této smlouvy rozumí plnění na příslušném objektu.
Harmonogram prací může být ze strany objednatele upřesněn, resp. změněn co jednotlivých termínů dílčích plnění navržených dodavatelem v nabídce, resp. pořadí dílčího plnění.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za plného provozu dotčeného objektu.

6. Objednatel předá Dodavateli příslušné místo plnění, o čemž strany podepíší předávací protokol připravený Zhotovitelem. Objednatel se zavazuje oznámit Dodavatel se zavazuje Místo plnění v oznámeném termínu převzít a poskytnout Objednateli k tomu veškerou součinnost. Neposkytne-li Dodavatel Objednateli veškerou součinnost k předání Místa plnění a/nebo nepřevezme-li Místo plnění, považuje se Místo plnění za předané Dodavateli ke dni oznámenému dle věty druhé tohoto odstavce.

7. Místa plnění jsou Mateřská škola, Souběžná 369, 252 18 Ptice; Obecní úřad, Hlavní 140, 252 18 Ptice a ČOV, Hlavní 297, 252 18 Ptice.



                                                            CENA DÍLA
1. Smluvní strany se na základě nabídky zhotovitele dohodly, že celková cena díla činí:

	Plnění
	Cena bez DPH

	[bookmark: _Hlk220081410]Realizace investiční části díla - FVE
	[bude doplněno na základě nabídky]

	Realizace investiční části díla – BESS  
	[bude doplněno na základě nabídky]

	Cena neinvestiční části 
	[bude doplněno na základě nabídky]

	Vynucené investice – oprava střech OÚ
	[bude doplněno na základě nabídky]

	
	

	Cena celkem bez DPH
	[bude doplněno na základě nabídky]

	DPH
	[bude doplněno na základě nabídky]

	Cena celkem vč. DPH
	[bude doplněno na základě nabídky]



2. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU PEVNOU, tj. zahrnuje realizaci kompletního díla na klíč včetně jeho projektové přípravy a nevychází z položkového rozpočtu. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran ke změně předmětu díla tak, jak je popsáno v této smlouvě. 

3. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:
3.1. náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění (resp. staveniště) pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění prací na Díle a náklady na úklid místa plnění (resp. staveniště),
3.2. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na místo plnění,
3.3. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla,
3.4. cena vypracování veškeré dokumentace,
3.5. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy,
3.6. náklady ve formě daní, zaplacených cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.

4. Údaje o Ceně Díla uvedené v této Smlouvě, Krycím listu nabídky a Příloze č. 4 – Rozpad nabídkové ceny musí být vzájemně souladné. Součet části FVE vč. opravy střechy a části BESS uvedených pro účely hodnocení musí odpovídat celkové nabídkové ceně. Rozdělení neinvestiční části mezi FVE a BESS musí být jednoznačné, matematicky ověřitelné a nesmí vést k překročení limitů stanovených zadávací dokumentací.

5. Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatelem schválen, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné. Zhotovitel bere na vědomí, že provádění víceprací je vázáno na schválení poskytovatelem dotace a příp. poskytovatelem bankovního úvěru určeného k financování provádění Díla (byl-li takový úvěr využit k financování provádění Díla).

6. Cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze v případě:
· MÉNĚPRACÍ
nebude-li některá část díla v důsledku dohody smluvních stran provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací,
· VÍCEPRACÍ
přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
pro položky vyskytující se v soupise prací tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), nebo soupis prací nebyl vyhotoven bude zhotovitelem provedeno a doloženo porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.
pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy v níž je zpracována příslušná část výkazu výměr v její aktuální cenové úrovni. 
V případech týkajících se instalace FVE doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
· ZMĚNY VÝŠE DPH
· v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
· V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění, a to následovně pro dílčí část:
· po předání projektové dokumentace k povolení záměru ověřené stavebním úřadem vč. pravomocnému rozhodnutí, na jehož základě bude možno stavbu realizovat (případně potvrzení stavebního úřadu, že práce nevyžadují toto pravomocné rozhodnutí). 
· při instalaci FVE za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce.

7. Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění podle Smlouvy. V případě, že vliv na termíny plnění podle Smlouvy nebude v návrhu dodatku uveden, termíny plnění podle Smlouvy zůstávají beze změny.

8. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.



FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. [bookmark: _Ref44450472]Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a případnou DPH na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Faktura“), přičemž Faktury budou vystaveny dle následujících pravidel:
a. první Faktura ve výši 20% za provedení projekčních prací bude zhotovitelem vystavena po převzetí kompletní a odsouhlasené projektové dokumentace
b. druhá Faktura ve výši 55 % Ceny Díla bude Zhotovitelem vystavena po dokončení realizace výstavby dle bodu čl. II bodu 1.  a potvrzení dílčího předávacího protokolu objednatelem,
c. konečná Faktura na 25 % Ceny Díla bude Zhotovitelem vystavena po ukončení zkušebního provozu a připojení Díla k distribuční soustavě a předání všech dokladů a dokumentů vyžadovaných technickým dozorem investora, nezbytných pro doložení realizace díla dotačnímu orgánu v souladu s přílohou č. 1 a 2 a aktuálními dotačními podmínkami. 

2. Splatnost Faktur je 14 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné Faktury objednateli. Datum uskutečnění zdanitelného plnění Faktury je vždy poslední den kalendářního měsíce, v němž je Faktura vystavena.

3. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při prokazování způsobilých a nezpůsobilých výdajů v rámci každé Faktury vystavené Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla.

4. Hovoří-li se v následujících odstavcích tohoto článku Smlouvy o Faktuře, má se na mysli taktéž Závěrečná Faktura.

5. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 
· [bookmark: _Hlk220068721]název projektu, číslo projektu a dotační titul v rámci, které je stavba realizována 
· číslo a datum vystavení faktury,
· číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, 
· předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
· označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
· lhůta splatnosti faktury,
· soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
· označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
· IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo. 
· název a číslo projektu.

6. [bookmark: _Ref40545926]Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Modernizačního fondu (zejména musí obsahovat číslo Projektu).

7. [bookmark: _Hlk2008132][bookmark: _Hlk2008165]Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

8. Cena Díla, případně její příslušná část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

9. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

10. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

11. [bookmark: _Hlk2008336]Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.

12. Vzhledem k financování Projektu z Modernizačního fondu probíhá kontrola vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se v případě finanční kontroly Objednatele poskytovatelem dotace či jiným orgánem státní správy nebo samosprávy tato kontrola vztahuje také na prostředky jemu vyplacené na základě této Smlouvy a zavazuje se poskytnout veškerou nezbytnou součinnost a umožnit tak u své osoby taktéž tuto finanční kontrolu.

13. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

14. [bookmark: _Hlk206086647]Zhotovitel se zavazuje po dobu plnění této smlouvy platit svým poddodavatelům, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. V případě, že se na plnění této smlouvy budou podílet poddodavatelé zhotovitele, zhotovitel se zavazuje, že:
· si sjedná a bude dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelnými s podmínkami sjednanými v této smlouvě na plnění předmětu smlouvy, a to v rozsahu výše smluvních pokut a odpovědnosti za vady, případně záruční doby s tím, že uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut, odpovědnost za vady a délka záruční doby shodná se smlouvou;
· bude řádně a včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 20 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 



PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na Staveniště v rozsahu potřebném pro řádné a včasné zhotovení díla podle této Smlouvy.

2. Objednatel umožní Zhotoviteli k termínu započetí prací dle této Smlouvy napojení se na zdroj elektrické energie, příp. jiných potřebných energií a médií, přičemž náklady použitých energií a médií nese Zhotovitel.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáním stanoveným v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla a dílo provést řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel vady neodstraní ani přes opakovanou výzvu objednatele, nejpozději však do 15 dnů od vznesení požadavku na odstranění vady díla, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit, anebo odstranit vady na náklady Zhotovitele třetí osobou.

4. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy součinnost.

5. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu. 

6. Jakékoli případné vícepráce, tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli

7. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran.

8. V případě změny závazků ze smlouvy bude řešena dodatkem ke smlouvě dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s pořadovým číslem a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDI)
1.	Objednatel vykonává v průběhu realizace Díla technický dozor investora (dále jen „TDI“), jehož úkolem je zejména odsouhlasení projektové dokumentace a kontrola souladu provádění Díla v souladu s aktuálními dotačními podmínkami  programu RES + ze kterého je dílo financováno, s touto Smlouvou, zadávací dokumentací,  odsouhlasenou projektovou dokumentací, právními předpisy a technickými normami, jakož i kontrola předkládaných podkladů, dokumentace a výstupů Zhotovitele. Objednatel je oprávněn tuto činnost převést na svého zástupce tj. jiného zhotovitele, přičemž s tímto jiným zhotovitelem uzavře samostatnou objednávku nebo smlouvu, a to za podmínky, že disponuje odpovídajícími odbornými kvalifikacemi a platnými certifikacemi.
2.	Základní rozsah činnosti TDI zahrnuje standardní kontrolní a koordinační činnosti obvyklé při realizaci díla obdobného charakteru a rozsahu spolufinancovaného z dotačních programů, zejména účast na kontrolních dnech, průběžnou kontrolu provádění Díla a kontrolu podkladů předkládaných Zhotovitelem.
3. Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnou TDI maximální součinnost, zejména co se týká doložení požadovaných dokladů, certifikátů, zkoušek dle přílohy č. 1 této Smlouvy a umožnit TDI přístup na stavbu.
4.  Smluvní strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nedodá výše uvedené doklady, nebo stavba bude vykazovat nedostatky čímž vzniknou více práce nad rámec základního rozsahu činnosti TDI, zejména v případech, kdy:
a) podklady, dokumentace nebo jiné výstupy Zhotovitele nejsou dodány včas,
b) podklady jsou dodány neúplné, chybné nebo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy nebo technickými normami,
c) nejsou splněny požadavky na rozsah a obsah dokumentů uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy – Seznam dokumentů,
d) vznikne nutnost opakovaných kontrol, doplňování, oprav nebo zvýšeného rozsahu kontrolních a administrativních činností TDI.
Objednatel se zavazuje uhradit vícepráce TDI dle tohoto článku ve výši 1 000 Kč bez DPH za každou započatou hodinu, a to na základě prokazatelného časového výkazu činností TDI.
5.  Vzniknou-li vícepráce TDI dle tohoto článku v důsledku porušení povinností Zhotovitele, je Objednatel oprávněn uplatnit nárok na náhradu těchto nákladů vůči Zhotoviteli, a to jako náhradu škody nebo jiný odpovídající nárok vyplývající z této Smlouvy a platných právních předpisů.
6. V případě, že při závěrečné prohlídce Díla prováděné TDI budou zjištěny vady nebo nedodělky, jejichž existence povede k nutnosti provedení další závěrečné prohlídky, vzniká Objednateli nárok na úhradu paušálních nákladů technického dozoru ve výši 15 000 Kč bez DPH za každou další opakovanou závěrečnou prohlídku.
7.  Uhrazením nákladů dle tohoto článku nejsou dotčeny jiné nároky Objednatele vyplývající z této Smlouvy, zejména nároky na smluvní pokuty, slevu z ceny Díla nebo náhradu škody.



PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel je oprávněn splnit předmět Smlouvy za pomocí poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel bude plnit předmět Smlouvy za pomocí poddodavatelů, odpovídá, jako by plnil sám.

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s odbornou péčí, provést dílo na své náklady a nebezpečí, řádně a včas, bez vad a nedodělků a v souladu s touto Smlouvu a jejími přílohami. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy disponovat platným oprávněním a povolením potřebným k provedení díla v souladu s obecně platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy dodržovat obecně závazné platné právní předpisy a platné technické normy ČR, ČSN, EN a další obecně závazné a doporučené předpisy a metodiky včetně podmínek dotace RES+ v aktuálním znění v době realizace díla. 

4. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochranu před požárem, ochranu životního prostředí, prevenci závažných průmyslových havárií a odpadové hospodářství. Zhotovitel současně odpovídá za důsledné dodržování pořádku na Staveništi a v jeho nejbližším okolí.

5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu zjištění skrytých překážek, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem či v dohodnutém termínu a toto provést formou zápisu.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se stává držitelem veškerých odpadů, které vzniknou při provádění díla dle této Smlouvy. 

7. Škody způsobené při provádění díla nese Zhotovitel a odpovídá za tyto škody ve smyslu ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů. 

8. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a daného standardu kvality prováděných prací ve znění ustanovení této Smlouvy.

9. Zhotovitel má v smluvní ceně dle čl. III této smlouvy obsažený a  zavazuje se zajistit záruční servisu po dobu udržitelnosti projektu [bude doplněno na základě záruční doby uvedené v nabídce] měsíců, tedy provedení zákonných a provozem vynucených servisních prohlídek a zásahů pro zajištění provozní spolehlivosti dodaného díla.
Provádění pravidelných servisních prohlídek na sestavu fotovoltaické elektrárny dodané v rámci akce „Výstavba fotovoltaických elektráren v obci Ptice – MŠ, OÚ, ČOV“ v tomto rozsahu:
1) Revize každé 2 roky celého realizovaného díla po dobu [bude doplněno na základě záruční doby uvedené v nabídce] měsíců – vyhotovení RZ.
2) Kontrola rozvaděčů AC, DC, hlavních kabelů pro vyvedení výkonu, včetně připojovacího rozvaděče NN a jeho jištění, měničů a baterií termokamerou každé 2 roky po dobu [bude doplněno na základě záruční doby uvedené v nabídce] měsíců – vyhotovení protokolů. 
3) Měření kapacity akumulace po uběhnutí 4 let, tj. v 5 roce provozu pro případné uplatnění záruky. Z výsledku kapacitní zkoušky bude vyhotoven protokol, v případě poklesu kapacity baterie pod stanovenou mez, provede zhotovitel bezodkladnou reklamaci dotčené baterie.
K provedení pravidelné servisní prohlídky musí Objednatel prostřednictvím datové schránky Zhotovitele vyzvat. 



                                                 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo po částech, nejpozději v termínech uvedených v čl. II. odst. 1. O předání jednotlivých částí díla budou smluvními stranami sepsána písemná potvrzení o předání – dílčí předávací protokoly.

2. Dílo vymezené touto Smlouvou bude splněno protokolárním předáním všech částí díla (celkovým protokolem) Objednateli. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele v dohodnuté lhůtě, nejméně však pět (5) pracovních dnů předem, k protokolárnímu předání a převzetí dokončené části díla. Dokončením (části) díla se rozumí vyklizení místa plnění, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších dokladů nutných k řádnému užívání díla, včetně bezvadného provedení komplexního odzkoušení. 

3. V rámci předání a převzetí díla proběhne i řádné zaškolení zástupce Objednatele.

4. Protokol o předání a převzetí díla musí obsahovat zejména:
a. Identifikační údaje Smluvních stran;
b. Název díla, identifikace této Smlouvy;
c. Datum počátku provádění díla;
d. Jména zástupců Smluvních stran, kteří potvrdí odevzdání a převzetí díla;
e. Jména dalších osob přítomných předání a převzetí díla (např. projektant);
f. Odchylky díla, včetně jejich důvodů;
g. Výsledky vykonaných zkoušek a testů, byly-li prováděny;
h. Soupis vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému a bezproblémovému používání díla a termíny jejich odstranění;
i. Vyjádření účastníků přítomných předání a převzetí díla;
j. Datum a čas předání a převzetí díla;
k. Podpisy zástupců Smluvních stran a dalších účastníků přítomných předání a převzetí díla.

5. Objednatel si vyhrazuje právo dílo nepřevzít v případě, že má dílo takové vady a nedostatky, které brání bezpečnému a bezproblémovému používání díla, nebo dílo není v souladu s touto Smlouvou nebo jejími přílohami. O takových vadách a nedostatcích díla Smluvní strany sepíší protokol, ve kterém uvedou termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit dílo, a to i opakovaně.

6. Každá ze Smluvních stran jmenovala své oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.

7. Oprávněné osoby Objednatele jsou:
· ve věcech technických: kontaktní údaje – technický dozor investora -  JUDr. Jaroslav Kostohryz jednatel dodavatele TDI - Obslužná společnost, a.s. mobil: 603 526 265, e-mail: kostohryz.j@dotaceok.cz a Ing. Klára Šmeráková, projektový manažer, mobil: 725 372 882, e-mail: klara.smerakova@energetickabilance.cz.
· ve věcech smluvních: Ing. Miloš Dvorský, starosta, kontaktní údaje – tel.: 724 345 086, mail: dvorsky@obecptice.cz;

8. Oprávněné osoby Dodavatele jsou:
· ve věcech smluvních: pan/paní [bude doplněno zhotovitelem]; kontaktní údaje: tel.: [bude doplněno zhotovitelem]; mob.: [bude doplněno zhotovitelem]; e-mail: bude doplněno
· ve věcech fakturačních: pan/paní [bude doplněno zhotovitelem]; kontaktní údaje: tel.: [bude doplněno zhotovitelem]; mob.: [bude doplněno zhotovitelem]; e-mail: [bude doplněno zhotovitelem],
ve věcech technických: pan/paní [bude doplněno zhotovitelem]; kontaktní údaje: tel.: [bude doplněno zhotovitelem]; mob.: [bude doplněno zhotovitelem]; e-mail: [bude doplněno zhotovitelem],

9. Smluvní strany jsou oprávněny v závažně odůvodněných případech (např. úmrtí, zdravotní stav, rozvázání pracovního poměru) změnit každá své oprávněné osoby; jsou však povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně možné, jinak ihned po provedení změny.

10.  Při předání díla bude doloženo splnění parametrů dle přílohy č. 2 této smlouvy. tj. „Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni dokončení Díla předat Objednateli veškeré doklady, podklady a dokumentaci vyžadované poskytovatelem dotace, a to v rozsahu, formě, struktuře a technickém provedení určeném technickým dozorem investora (TDI) podle aktuálních metodických pokynů, výzev a závazných stanovisek poskytovatele dotace platných ke dni dokončení Díla.




VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY
Vlastnické právo k Dílčímu Plnění (dílčímu Objektu) a jeho částem nabývá Objednatel převzetím Plnění na základě Protokolu o předání a převzetí Provedeného Dílčí Plnění, nedošlo-li k jeho nabytí již dříve.

2. Nebezpečí škody na díle nese během realizace výlučně Zhotovitel, ledaže prokáže zavinění ze strany Objednatele.

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele po předání a převzetí díla či jeho části Objednatelem dle čl. VII. odst. 2 této Smlouvy.


[bookmark: _Hlk172276029]
ZÁRUKA ZA JAKOST A ODSTRANĚNÍ VAD
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Dílo je provedené řádně v souladu s touto Smlouvou, ČSN, rozhodnutími orgánu státní správy a platnými právními předpisy a doporučeními vztahujícími se k předmětu Díla. 

2. [bookmark: _Hlk178010586]Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba závazně sjednaná Smluvními stranami v souladu s nabídkou Zhotovitele činí [Bude doplněno dle nabídky zhotovitele] měsíců (dále jen „Záruční doba k Dílu“). Záruční doba k Dílu se vztahuje k celému Dílu s výjimkou akumulátorového úložiště a FV modulů, pro které si Smluvní strany dohodly speciální záruční doby.

3. Záruční doba závazně sjednaná Smluvními stranami v souladu s nabídkou Zhotovitele činí:
· pro akumulátorové úložiště:
[Bude doplněno dle nabídky zhotovitele] měsíců na jeho bateriovou část,
[Bude doplněno dle nabídky zhotovitele] měsíců na jeho výkonovou část.
· pro FV moduly:
[Bude doplněno dle nabídky zhotovitele]  měsíců na produkt,
[Bude doplněno dle nabídky zhotovitele]  měsíců na lineární výkonovou záruku.
(dále jen „Speciální záruční doby“)

4. Záruční doba k jakosti Díla a Speciální záruční doby jsou dále označeny společně jako „Záruční doba“.

5. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

6. Po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit písemně vytčené vady díla, které Objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby, pokud Objednatel v souladu se zákonem a v důsledku jednání Zhotovitele neuplatní jiná práva z odpovědnosti za vady. Objednatel může právo z vadného plnění uplatnit u soudu, vytkl-li vadu u Zhotovitele kdykoliv v průběhu záruční doby. Smluvní strany vylučují užití ustanovení § 2618, § 2112 a 2629 odst. 1 ObčZ.

7. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní Objednatel písemně prostřednictvím datové schránky u Zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel může uvést své návrhy, jakým způsobem vadu odstranit. Návrhem není Zhotovitel vázán, je však povinen vady odstraňovat tak, aby došlo k jejich úplnému odstranění.

8. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstranění reklamované vady v rámci záručního servisu do lhůty uvedené v nabídce zhotovitele (doba nástupu servisních služeb) od doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli, a to do lhůty uvedené v nabídce Zhotovitele [Bude doplněno dle nabídky zhotovitele] hodin, přičemž tato hodnota uvedená v nabídce je smluvně závazná.

9. Tyto lhůty jsou závazné v případě, že objednatel poskytne nutnou součinnost při odstranění závady. Jedná se především o vstup do objektu v dohodnutou dobu.

10. O dohodnutých opatřeních a termínech odstranění vad díla Smluvní strany sepíší protokol. 

11. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části Díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění Objednatelem.

12. 	Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na náklad Zhotovitele.

13.	Po dobu trvání záruční doby nesmí dojít bez vědomí Zhotovitele k zásahům do provedeného Díla, které mění nebo narušují jeho charakter.  

14. Smluvní strany výslovně sjednávají, pokud Zhotovitel neodstraní jakoukoliv vadu ve  sjednaném termínu a nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vady, je Objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty nebo slevy z ceny Díla, podle vlastního uvážení odstranění vady zajistit třetí osobou nebo výměnou věci za bezvadnou a nárokovat na Zhotoviteli veškerou náhradu účelně vynaložených nákladů na odstranění vady, včetně náhrady nákladů na právní zastoupení poskytnuté Objednateli k uplatnění jeho práva na bezplatné odstranění vady Díla. Zhotovitel je povinen náhradu účelně vynaložených nákladů zaplatit Objednateli ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele k zaplacení. Součástí výzvy musí být listiny svědčící o výši nákladů a jejich účelnosti. Záruční doba na reklamované části dodávky se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. 

15. Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu Díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne předpokládaných parametrů či funkcí, bude Zhotovitelem na požadavek Objednatele opravena nebo vyměněna a Objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba touto smlouvou výše sjednaná na zmíněnou část předmětu Díla. 

16. Objednatel je povinen Zhotoviteli umožnit přístup po vzájemné dohodě do prostoru nebo místnosti, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad nebo nedodělků.

17. Objednatel je oprávněn jednostranně převést práva z odpovědnosti za vady na třetí osobu nebo osoby. Zhotovitel s převodem práv z odpovědnosti za vady na třetí osobu či osoby tímto souhlasí. Účinky převodu vůči Zhotoviteli nastávají v okamžiku, kdy byl o této skutečnosti vyrozuměn.

18. Zhotovitel je povinen uhradit náhrady škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby.

19. V případě zániku právních účinků této Smlouvy na základě odstoupení od této Smlouvy nebo na základě jiné právní skutečnosti, nese Zhotovitel odpovědnost za vady Díla, včetně záruky za jakost, u těch částí Díla, které již byly samostatně předány do dne zániku právních účinků Smlouvy nebo zhotoveny a Objednatelem zaplaceny.

20. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle Smlouvy.

21. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 



                                            SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE
1. Při prodlení Zhotovitele s plněním termínů dle kterékoliv části čl. II. odst. 1 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové nabídkové ceny bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

2. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

4. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady bránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

5. Pokud Zhotovitel nesplní sjednaný termín pro odstranění vady nebránící řádnému užívání díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a den prodlení se sjednaným termínem.

6. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, má Objednatel dále právo požadovat slevu z ceny Díla odpovídající vadnému plnění, pokud se nerozhodne vadu Díla odstranit sám na náklad Zhotovitele. 

7. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 20-ti dnů ode dne obdržení reklamace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.

9. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv osobou vyskytující se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

10. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovených pro vedení stavebního deníku, zejména nebude provádět pravidelné denní záznamy, či stavební deník nebude v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

11. Pokud zhotovitel:
· nezajistí řádnou účast svého zástupce na kontrolním dnu nebo jiné schůzce vztahující se k FVE;
· nedodrží sjednaný postup ohledně zakrývaných nebo znepřístupňovaných prací a umožnění jejich kontroly;
· nedodržení předpisů o bezpečnosti práce a požární ochraně;
· porušení jakékoliv jiné povinnosti dle této smlouvy, k nimž není stanovena samostatné pokuta;
· nebude provádět podle postupu prací průběžně sběr přejímkových podkladů a zpracování podkladů k dokumentaci skutečného provedení díla a předkládat je ke kontrole TDI;
uhradí objednateli smluvní pokutu za každý jednotlivý případ ve výši 1.000, - Kč. Pokud však porušování těchto povinností zhotovitele bude opakované a zhotovitel nezjedná nápravu ani k písemné výzvě objednatele, pokládá se to za podstatné porušení smlouvy.
12. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu spočívající v neposkytnutí, krácení nebo povinnosti vrácení dotace, pokud tato škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, zadávacích podmínek, dotačních podmínek nebo právních předpisů. V takovém případě je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli částku odpovídající prokazatelně neposkytnutým, kráceným nebo vraceným dotačním prostředkům. Splatnost náhrady škody činí 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele.
13. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány fakturou neprodleně po jejich uplatnění se splatností 21 dnů od vystavení faktury. 

14. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není ani zčásti dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou ani povinnost zhotovitele zajištěná smluvní pokutou.

15. Pro případ prodlení objednatele s placením splatných peněžitých závazků vůči zhotoviteli se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení. 

16. Sankční ujednání obsažená v jiných ustanoveních smlouvy jsou nedotčena.

17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.
[bookmark: _Hlk189393432]
18. Strany vylučují použití ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.



                                               POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění montážních rizik (CAR/EAR), a to ve výši odpovídající minimální výši celkové ceny díla s DPH, jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu bude přílohou této smlouvy. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do chvíle ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

3. Ujednání o pojištění podle tohoto článku nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti ani jiných povinností daných mu touto smlouvou.
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                                    TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Podmínkou nabytí účinnosti smlouvy je, aby objednatel obdržel vyrozumění či rozhodnutí poskytovatele dotace k financování této zakázky – předmětu díla definovaného v článku I. této smlouvy.

Tuto Smlouvu lze ukončit kdykoliv v průběhu jejího trvání písemnou dohodou Smluvních stran. Součástí dohody o ukončení Smlouvy musí být vypořádání všech práv a povinností Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy.

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.

Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, že:
je Objednatel v prodlení se splněním své platební povinnosti vůči Zhotoviteli déle než třicet (30) dnů a Zhotovitel Objednatele předem písemně upozornil na porušení povinností a stanovil Objednateli lhůtu k nápravě ne kratší patnácti (15) dnů;
bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku Objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění; 
Objednatel vstoupí do likvidace, ať už rozhodnutím příslušného soudu nebo orgánů Objednatele.

6. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména v případě, že:
a. Zhotovitel bude déle než deset (10) dnů v prodlení se zahájením prací po předání staveniště; 
b. Zhotovitel bude déle než deset (10) dnů v prodlení s odstraněním vad díla dle této Smlouvy nebo Zhotovitel opakovaně, tj. nejméně dvakrát (2 x), bude v prodlení s odstraněním vad díla; 
c. v případě, že bude příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění; 
d. Zhotovitel vstoupí do likvidace, ať už rozhodnutím příslušného soudu nebo orgánů Zhotovitele.
e. V případě nedodržení požadovaných parametrů na plnění díla v průběhu jeho provádění je toto jednoznačným důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy zaniká tato Smlouva dnem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou není žádná ze Smluvních stran povinna vracet druhé Smluvní straně Plnění nebo jeho část, které byly poskytnuty (dodány) před odstoupením od Smlouvy. 

8. Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od Smlouvy, je povinna druhé Smluvní straně nahradit náklady s odstoupením spojené.

9. Ukončením Smlouvy nezanikají ustanovení, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po zrušení Smlouvy. Ukončením Smlouvy především nezaniká nárok na náhradu škody nebo smluvní pokutu dle Smlouvy. Ukončení Smlouvy se také nijak nedotýká dohody Smluvních stran o způsobu nakládání s důvěrnými informacemi.

10. K odstoupení od smlouvy z důvodu nedodržení požadovaných parametrů na plnění díla:
· V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu nedodržení požadovaných parametrů, bude provedena inventura a vyúčtování dle cenové nabídky zhotovitele a dle ocenění výkazu výměr včetně jednotkových cen v návaznosti na skutečný objem rozestavěného a nedokončeného díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
· V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen přerušit práce na díle bez zbytečného odkladu a odborně zabezpečí místo plnění tak, aby nedošlo ke škodě. Zhotovitel dále vyklidí zařízení místa plnění a místo plnění předá objednateli nejpozději do 10 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy (předávací protokol). Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, o záruce za jakost a provedení (byť jen části) díla, o vlastnictví díla, smluvních pokutách, náhradě škody, cenová a platební ujednání obsažená v této smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby odstoupení od smlouvy.
· Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stupeň a stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny výhrady, vady a sjednán způsob jejich odstranění. Zhotovitel současně předá objednateli veškeré dokumenty vztahující se k dílu, získané za dobu trvání závazků ze smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny díla, místo jejich odstranění (analog. k ust. §1923 občanského zákoníku). Smluvní strany si výslovně vylučují použití ustanovení §1924, souvětí druhé, občanského zákoníku.
· Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat i po zániku závazků ze smlouvy.
· Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu nedodržení požadovaných parametrů na plnění díla, majících za následek nemožnost výroby či prodej elektřiny z fotovoltaické elektrárny do sítě, uhradí zhotovitel objednateli částku ve výši prokazatelné ztráty finančních prostředků za nevyrobenou či neprodanou elektřinu jako náhradu škody tím vzniklé objednateli. Splatnost této částky náhrady škody je 30 dnů od data uplatnění nároku na náhradu prokazatelně vzniklé škody.




VOLBA PRÁVA A PROROGACE SOUDU
Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky, bez ohledu na kolizi právních řádů. 

Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vzniklé z této Smlouvy budou řešit přednostně vzájemnou dohodou. Za tímto účelem se Smluvní strany zavazují před tím, než zahájí řízení před příslušným soudem nebo jiným státním orgánem vyvolat mimosoudní jednání mezi Smluvními stranami Smlouvy, a to jednání oprávněných zástupců Smluvních stran. Teprve nepodaří-li se odstranit spor týkající se této Smlouvy či právních vztahů s ní souvisejících smírnou cestou, jsou Smluvní strany oprávněny řešit tento spor u věcně příslušného soudu v České republice. Místní příslušnost bude určena dle sídla Objednatele.



            VYŠŠÍ MOC
Jakékoliv neplnění, nebo zpoždění při plnění kterékoliv části této Smlouvy nepředstavuje porušení Smlouvy a nevede ke vzniku jakéhokoliv nároku na odškodnění, pokud k němu dojde během trvání zásahu vyšší moci a v rozsahu, ve kterém je zpoždění nebo neplnění zaviněno tímto zásahem vyšší moci. Dotčená strana musí druhé straně do 48 hodin od okamžiku, kdy se o takovém zásahu dověděla, zaslat sdělení o takovéto události s veškerými údaji o tomto zásahu vyšší moci a konkrétními závazky, které tím budou dotčeny. Strana, jejíž plnění Smlouvy je zpožděno nebo znemožněno, bezodkladně použije přiměřené úsilí pro zmírnění následků tohoto zásahu vyšší moci a napraví tyto následky co nejdříve a obnoví plnění této Smlouvy, jakmile to bude možné po skončení zásahu vyšší moci.



                                                     DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky vzniklé z této Smlouvy na jakoukoli třetí osobu či je učinit předmětem zástavního práva zřízeného ve prospěch jakékoli třetí osoby.

2. Veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení určená příslušné Smluvní straně budou považována za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, doporučenou poštou nebo e-mailem, a to na kontaktní údaje uvedené v této Smlouvě nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana písemně oznámí druhé Smluvní straně; oznámení o změně kontaktních údajů nabývá účinnosti třetí (3.) den po jeho doručení druhé Smluvní straně nebo v pozdější den uvedený v takovém oznámení.

3. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom veřejnoprávního charakteru Objednatele a s tím souvisejícími povinnostmi nebo možnostmi zveřejnění veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle právních předpisů (např. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů) a poskytuje svůj souhlas ke zveřejnění údajů, pokud je jeho souhlas k tomuto vyžadován.

4. Dodavatel je povinen k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace, s nimiž byl seznámen. Dodavatel je povinen uchovávat doklady, které se týkají či souvisejí s plněním této Smlouvy, realizací projektu a jeho financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně 10 let, nestanoví-li platný právní předpis či podmínky dotace lhůtu delší.

5. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1798–1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, § 2104, § 2112, § 2126 a 2127, § 2591, §§ 2594–2595, § 2611, § 2614 ObčZ se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ.



                                           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě, platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafixem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany. 
Tato smlouva i veškerá související dokumentace je vyhotovena v českém jazyce.

2. Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků. Žádné změny nebo úpravy této Smlouvy nenabydou účinnosti, pokud nebudou učiněny písemně a řádně podepsány oběma Smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Změna této Smlouvy jakoukoli jinou, než písemnou formou se vylučuje.

3. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatné a neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné a neúčinné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neplatného a neúčinného.

4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)“ číslo: "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)" ze dne "(Bude doplněno před uzavřením smlouvy)"

5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Seznam dokumentů předávaných Zhotovitelem
Příloha č. 2 - Požadavky poskytovatele dotace na předmět dodávky
Příloha č. 3 – Harmonogram
[bookmark: _Hlk220081452]Příloha č. 4 – Rozpad nabídkové ceny

	Smluvní strany potvrzují, že se s textem této Smlouvy seznámily před jejím podpisem a je jim znám její význam. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy i jejích příloh plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná.

	


	Ptice dne________________
	V _____________ dne _____________

	
	




	_______________________________
	_______________________________

	              Ing. Miloš Dvorský
	***** (Jméno, funkce)

	                     starosta
	***** (Smluvní strana )





Příloha č. 1
Seznam dokumentů předávaných Zhotovitelem
Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla, případně v termínech stanovených touto Smlouvou, předat Objednateli kompletní dokumentaci nezbytnou k řádnému užívání Díla, jeho provozu, kontrole, kolaudaci a závěrečnému vyhodnocení akce „Výstavba fotovoltaických elektráren v obci Ptice – MŠ, OÚ, ČOV“, a to minimálně v následujícím rozsahu:
1. Předávací protokoly k Dílu a jeho jednotlivým částem.
2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy.
3. Doklad o splnění technických podmínek pro uvedení výrobny do provozu s distribuční soustavou, potvrzený provozovatelem distribuční soustavy, s účinky ke dni provedení kontroly.
4. Smlouvy o připojení k distribuční soustavě, včetně všech jejich dodatků tj. doložení platné v případě potřeby prodloužené již existující Smlouvu o připojení a dodržení všech jejích podmínek. Objednatel poskytne součinnost s udržením SoD v platnosti.
5. Protokol o funkční zkoušce systému pro řízení výkonu výrobny, vyhotovený dle vzoru poskytovatele dotace (Modernizační fond); protokol vyplní a podepíše dodavatel fotovoltaické elektrárny.
6. Protokol o funkční zkoušce využitelné kapacity akumulačního systému, vyhotovený dle vzoru poskytovatele dotace; protokol vyplní a podepíše dodavatel akumulace.
7. Technické listy všech instalovaných zařízení, zejména:
· fotovoltaických panelů,
· střídačů,
· akumulačního systému, přičemž u akumulace musí být jednoznačně vyznačena využitelná kapacita.
8. Certifikáty a prohlášení o shodě všech použitých zařízení, komponent a systémů v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami.
9. Potvrzení o záručních podmínkách a záruční listy k dodaným technologiím a zařízením.
10. Prohlášení o shodě dle příslušných právních předpisů.
11. Protokol o nastavení ochran výrobny, pokud není součástí zprávy o výchozí revizi.
12. Zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení.
13. Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného do distribuční soustavy.
14. Fotodokumentaci, a to:
a) stavu objektu / objektů před realizací a po realizaci fotovoltaické elektrárny,
b) vnitřní instalace fotovoltaických panelů, střídačů, akumulačního systému, rozvaděčů a dalších technologických prvků, včetně detailních snímků výrobních štítků.
15. Další dokumenty vyžadované platnými právními předpisy, technickými normami, podmínkami poskytovatele dotace nebo provozovatele distribuční soustavy, pokud jsou nezbytné k řádnému užívání Díla, jeho provozu nebo financování.

Nepředání kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů se považuje za nedokončení Díla a může vést k přeúčtování víceprací TDI na zhotovitele stavby.


Příloha č. 2 Smlouvy

Požadavky poskytovatele dotace na předmět dodávky

1. Dle čl. 12.2, písmeno a) výzvy – splnění podmínek připojení k distribuční/přenosové soustavě.
Doložení Prvního připojení výrobny k síti a ověření parametrů po ukončení zkušebního provozu dokladem o zahájení provozu výrobny podepsaného místně příslušným správcem distribuční/přenosové sítě. 

2. Dle čl. 12.2, písmeno e) výzvy – předložení originálů nebo ověřených kopií certifikátů k instalovaným technologiím od k tomu akreditovaných subjektů
Předložení seznamu soupisu všech certifikátů požadovaných v čl. 12.2, písmeno d) výzvy formou tabulky včetně doplnění údajů o certifikační autoritě tak, aby bylo možno případně tyto certifikáty ověřit. Údaji se rozumí: 
· Přesné označení certifikovaného komponentu. 
· Evidenční číslo (nebo jiné ekvivalentní jednoznačné označení předkládaného certifikátu). 
· Identifikační údaje fyzické/právnické osoby, pro kterou byl certifikát vydán. 
· Identifikace certifikační autority, která certifikát vydává (kontaktní údaje, případně další). 
Přílohou seznamu – soupisu dokumentů, jsou ověřené kopie těchto dokumentů označené ve shodě s přehledovou tabulkou tak, aby bylo možné provést jejich faktické ověření. 

3. Dle čl. 12.2, písmeno f) výzvy – Předložení technických listů panelů a měničů s cílem ověření splnění požadavků účinnosti panelů a měničů v souladu s výzvou.
Údaje v technickém listu jsou zaokrouhleny na jedno desetinné místo a musí dosahovat hodnot nejméně uvedených v tabulce dle čl. 12.2, písmeno f) výzvy, údaje jsou shrnuty formou tabulky, která obsahuje: 
· Přesné označení komponentu. 
· Požadovanou hodnotu dle požadavků v čl. 12.2, písmeno f) výzvy. 
· V dokumentaci deklarovanou hodnotu. 
· Porovnání těchto hodnot s výrokem „výrobek splňuje požadavky výzvy“. 
· Jednoznačný odkaz na části dokumentace (jednoznačné označení datového listu (obdobného dokumentu), číslo strany, odstavce), kde je výrobcem/dodavatelem porovnávaný údaj deklarován. 
Porovnání se provede pro všechny relevantní údaje. 

4. Předložení garance životnosti systému se dokládá dle čl. 12.2, písmeno g) výzvy 
Předložení ověřených kopií garančních a záručních listů výrobků, smluv o garancích, případně smluv kupních nebo pojistných. Relevantní údaje z dokumentů budou doplněny do přehledové tabulky, která zpřehlední případné ověření faktů uvedených ve smluvní dokumentaci. 
Tabulka obsahuje: 
· Přesné označení komponentu. 
· Požadovanou hodnotu dle požadavků v čl. 12.2, písmeno g) výzvy. 
· V dokumentaci deklarovanou hodnotu. 
· Porovnání těchto hodnot s výrokem „výrobek splňuje požadavky výzvy“. 
· Jednoznačný odkaz na části dokumentace (jednoznačné označení smlouvy, číslo strany, odstavce) kde je dodavatelem porovnávaný údaj deklarován. 
· Identifikace dodavatele, nebo právnické/fyzické osoby odpovědné za plnění garancí. 

5. Dle čl. 12.2, písmeno h) výzvy – Doložení druhu instalované regulace střídače (plynulá nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy). 
Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením před zahájením instalace díla a následně předloží protokol o funkční zkoušce systému pro řízení výkonu výrobny provedené nejpozději v rámci zkušebního provozu. Provedení a forma funkční zkoušky musí jednoznačně dokazovat schopnost výrobny plnit požadavky bodu dle v čl. 12.2, písmeno h) výzvy. 

6. Dle čl. 12.2, písmeno i) výzvy – Doložení rozsahu využitelné kapacity v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE
Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením před zahájením instalace díla a následně předloží protokol o provedení funkční zkoušky „využitelné kapacity“ úložiště. Výsledky zkoušky se zaokrouhlí na celá čísla (v kWh) a porovnají s projektovaným špičkovým výkonem FVE dle podmínek v čl. 12.2, písmeno i) výzvy. Pro potřeby zkoušky odpovídá instalovanému výkonu FVE 1kWp hodnota teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE ve výši 1 kWh. 

7. Dle čl. 12.2, písmeno j) výzvy – Doložení použité technologie bateriového úložiště
Doložení dodavatel realizuje písemným prohlášením o použité technologii bateriových úložišť a předloží i potvrzení o zajištění následné recyklace. Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES.
8. Popis akumulačních článků
Technická zpráva musí v rámci popisu akumulačního systému jednoznačně uvádět typ a celkový počet instalovaných akumulačních článků.
Volba formulace by měla odpovídat struktuře dodaného akumulačního systému:
•	Pro systémy s pevným počtem článků (např. integrované baterie):
"V rámci instalovaného akumulačního systému (bateriového úložiště) bude použito [Doplňte celkové číslo] akumulačních článků typu [Doplňte typ článku, např. LiFePO4, NMC, olověné]."
•	Pro modulární akumulační systémy (více bateriových modulů):
"Akumulační systém je tvořen [Doplňte počet] bateriovými moduly. Každý modul obsahuje [Doplňte číslo] akumulačních článků typu [Doplňte typ článku, např. LiFePO4, NMC, olověné]. Celkový počet akumulačních článků v systému tak činí [Doplňte celkový počet (násobek počtu modulů a článků v modulu)]."
•	Doplňující parametry akumulačního systému – mimo počet článků je nutné v Technické zprávě uvést také:
· Celková kapacita akumulačního systému (v kWh).
· Nominální napětí akumulačního systému (ve V).
· Jmenovitý výkon akumulačního systému (nabíjecí/vybíjecí) (v kW).
· Výběru obce a model bateriového systému/modulů.

8. Všechny výše uvedené dokumenty se předkládají v deskách, které umožňují snadné vložení a vyjmutí jednotlivých dokumentů a zároveň zabraňují možnosti samovolného vypadnutí jednotlivých dokumentů, tabulky a seznamy budou zpracovány na počítači ve formátu 14 s velikostí písma min. 12 bodů. Dodavatel dokumenty předloží celkem 3x.
1. v originále nebo úředně ověřené kopii
1. v prosté kopii
1. v elektronické podobě zasláním na úložiště dle pokynu technického dozoru stavebníka (investora). 
Dokumenty, které nejsou objektivně k dispozici v originále např. technické listy, prohlášení o shodě atd. musí být autorizovány zhotovitelem tj. od zhotovitele uvedené datum, razítko, podpis.
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