{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":26,"sheets":["návrh milníků","kopie K80","PS109","PS113","PS201","PS202","PS203","PS204","PS205","PS206","PS207","PS208","PS210","PS209","PS211","SO201_OB2","SO203_OB2","K20","K80","K90","celkem","K20 - harmonogram","K80 - harmonogram","K90 - harmonogram","časový harmonogram","finanční plnění - harmonogram"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"návrh milníků","index":0,"n_rows":44,"n_cols":2,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Činnost ","Měsíců od zahájení prací "]
["Podpis Smlouvy ",0]
["Pokyn k zahájení Prací + Předání  a převzetí Staveniště Zhotovitelem  ",2]
["Zahájení přípravy Staveniště (demolice, demontáže,….) "," "]
["Předání a převzetí dokumentace Fáze 1 Basic Designu ",3]
["Předání a převzetí dokumentace Fáze 1 Detail Design ",7]
["Zahájení výroby KOTLE "," "]
["Objednání ventilátorů vzduchu "," "]
["Objednání napájecích čerpadel "," "]
["Objednání ventilátorů spalin "," "]
["Objednání odlučovače úletového popílku "," "]
["Expedice KOTLE z výroby "," "]
["Expedice ventilátorů vzduchu z výroby "," "]
["Expedice napájecích čerpadel z výroby "," "]
["Expedice ventilátorů spalin z výroby "," "]
["Expedice odlučovače úletového popílku z výroby "," "]
["Dokončení montáže KOTLE "," "]
["Dokončení montáže ventilátorů vzduchu "," "]
["Dokončení montáže napájecích čerpadel "," "]
["Dokončení montáže ventilátorů spalin "," "]
["Dokončení montáže úletového popílku "," "]
["Zahájení výroby ocelové konstrukce "," "]
["Stavební připravenost pro montáž ocelové konstrukce "," "]
["Zahájení montáže ocelové konstrukce "," "]
["Stavební připravenost pro montáž technologie "," "]
["Dokončení nového velína KOTELNY  "," "]
["Dokončení stavby + Dokončení jednotlivých Systémů  ",22]
["Nástup pracovníků Objednatele na vyškolení  ",22]
["Zkoušky Systémů  ",23]
["Mechanické dokončení ",24]
["Zahájení Zkušebního provozu  ",24]
["Najetí ",24]
["Jednotné přezkoušení ",24]
["Zkoušky Zaručovaných hodnot ",25]
["Vyhotovení Seznamu závad ",25]
["Plánovaný termín Předběžného převzetí ",26]
["Zahájení Zkoušek Disponibility ",26]
["Dokončení Zkušebního provozu ",26]
["Odstranění závad ",27]
["Dokončení Zkoušek Disponibility ",37]
["Vydání Kolaudačního souhlasu     ",38]
["Plánovaný termín Převzetí ",38]
["Finální přezkoušení ",86]
["Finálního dokončení  ",86]

{"sheet":"kopie K80","index":1,"n_rows":97,"n_cols":293,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[63,285,63,288],[63,289,63,292],[64,0,64,4],[64,5,64,292],[63,261,63,264],[63,265,63,268],[63,269,63,272],[63,273,63,276],[63,277,63,280],[63,281,63,284],[63,237,63,240],[63,241,63,244],[63,245,63,248],[63,249,63,252],[63,253,63,256],[63,257,63,260],[63,213,63,216],[63,217,63,220],[63,221,63,224],[63,225,63,228],[63,229,63,232],[63,233,63,236],[63,189,63,192],[63,193,63,196],[63,197,63,200],[63,201,63,204],[63,205,63,208],[63,209,63,212],[63,165,63,168],[63,169,63,172],[63,173,63,176],[63,177,63,180],[63,181,63,184],[63,185,63,188],[63,141,63,144],[63,145,63,148],[63,149,63,152],[63,153,63,156],[63,157,63,160],[63,161,63,164],[63,117,63,120],[63,121,63,124],[63,125,63,128],[63,129,63,132],[63,133,63,136],[63,137,63,140],[63,93,63,96],[63,97,63,100],[63,101,63,104],[63,105,63,108],[63,109,63,112],[63,113,63,116],[63,69,63,72],[63,73,63,76],[63,77,63,80],[63,81,63,84],[63,85,63,88],[63,89,63,92],[63,45,63,48],[63,49,63,52],[63,53,63,56],[63,57,63,60],[63,61,63,64],[63,65,63,68],[63,21,63,24],[63,25,63,28],[63,29,63,32],[63,33,63,36],[63,37,63,40],[63,41,63,44],[62,0,62,4],[63,0,63,4],[63,5,63,8],[63,9,63,12],[63,13,63,16],[63,17,63,20],[55,0,56,0],[55,1,56,1],[57,0,58,0],[57,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[36,0,37,0],[36,1,37,1],[36,2,37,2],[38,0,39,0],[38,1,39,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[32,0,33,0],[32,1,33,1],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[24,0,25,0],[24,1,25,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[16,2,17,2],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,2,19,2],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[1,285,1,288],[1,289,1,292],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[1,261,1,264],[1,265,1,268],[1,269,1,272],[1,273,1,276],[1,277,1,280],[1,281,1,284],[1,237,1,240],[1,241,1,244],[1,245,1,248],[1,249,1,252],[1,253,1,256],[1,257,1,260],[1,213,1,216],[1,217,1,220],[1,221,1,224],[1,225,1,228],[1,229,1,232],[1,233,1,236],[1,189,1,192],[1,193,1,196],[1,197,1,200],[1,201,1,204],[1,205,1,208],[1,209,1,212],[1,165,1,168],[1,169,1,172],[1,173,1,176],[1,177,1,180],[1,181,1,184],[1,185,1,188],[1,141,1,144],[1,145,1,148],[1,149,1,152],[1,153,1,156],[1,157,1,160],[1,161,1,164],[1,117,1,120],[1,121,1,124],[1,125,1,128],[1,129,1,132],[1,133,1,136],[1,137,1,140],[1,101,1,104],[1,105,1,108],[1,109,1,112],[1,113,1,116],[1,69,1,72],[1,73,1,76],[1,77,1,80],[1,81,1,84],[1,85,1,88],[1,89,1,92],[0,0,2,0],[0,1,2,1],[0,2,2,2],[0,3,2,3],[0,4,2,4],[0,5,0,292],[1,5,1,8],[1,9,1,12],[1,13,1,16],[1,17,1,20],[1,45,1,48],[1,49,1,52],[1,53,1,56],[1,57,1,60],[1,61,1,64],[1,65,1,68],[1,21,1,24],[1,25,1,28],[1,29,1,32],[1,33,1,36],[1,37,1,40],[1,41,1,44],[1,93,1,96],[1,97,1,100]]}
["položka","související oblast","komentář",null,"termín / cena bez DPH (EUR)","Období"]
[null,null,null,null,null,"měsíc 1",null,null,null,"měsíc 2",null,null,null,"měsíc 3",null,null,null,"měsíc 4",null,null,null,"měsíc 5",null,null,null,"měsíc 6",null,null,null,"měsíc 7",null,null,null,"měsíc 8",null,null,null,"měsíc 9",null,null,null,"měsíc 10",null,null,null,"měsíc 11",null,null,null,"měsíc 12",null,null,null,"měsíc 13",null,null,null,"měsíc 14",null,null,null,"měsíc 15",null,null,null,"měsíc 16",null,null,null,"měsíc 17",null,null,null,"měsíc 18",null,null,null,"měsíc 19",null,null,null,"měsíc 20",null,null,null,"měsíc 21",null,null,null,"měsíc 22",null,null,null,"měsíc 23",null,null,null,"měsíc 24",null,null,null,"měsíc 25",null,null,null,"měsíc 26",null,null,null,"měsíc 27",null,null,null,"měsíc 28",null,null,null,"měsíc 29",null,null,null,"měsíc 30",null,null,null,"měsíc 31",null,null,null,"měsíc 32",null,null,null,"měsíc 33",null,null,null,"měsíc 34",null,null,null,"měsíc 35",null,null,null,"měsíc 36",null,null,null,"měsíc 37",null,null,null,"měsíc 38",null,null,null,"měsíc 39",null,null,null,"měsíc 40",null,null,null,"měsíc 41",null,null,null,"měsíc 42",null,null,null,"měsíc 43",null,null,null,"měsíc 44",null,null,null,"měsíc 45",null,null,null,"měsíc 46",null,null,null,"měsíc 47",null,null,null,"měsíc 48",null,null,null,"měsíc 49",null,null,null,"měsíc 50",null,null,null,"měsíc 51",null,null,null,"měsíc 52",null,null,null,"měsíc 53",null,null,null,"měsíc 54",null,null,null,"měsíc 55",null,null,null,"měsíc 56",null,null,null,"měsíc 57",null,null,null,"měsíc 58",null,null,null,"měsíc 59",null,null,null,"měsíc 60",null,null,null,"měsíc 61",null,null,null,"měsíc 62",null,null,null,"měsíc 63",null,null,null,"měsíc 64",null,null,null,"měsíc 65",null,null,null,"měsíc 66",null,null,null,"měsíc 67",null,null,null,"měsíc 68",null,null,null,"měsíc 69",null,null,null,"měsíc 70",null,null,null,"měsíc 71",null,null,null,"měsíc 72"]
[null,null,null,null,null,"týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4"]
[1,5]
["Podpis smlouvy","K20/K80/K90",null,null,"termín"]
["Vstupní technická jednání ","K80",null,null,"termín"]
["Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K80","Např. základy pro nový kotel K20",null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K80","Např. místo vstupu dřevní štěpky na retrofit K80/K90",null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro retrofit K80","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Předání a převzetí staveniště pro K80","K80",null,null,"termín"]
["Kotelna K80 - odstavení kotle K80","K80",null,null,"termín"]
["Kotelna K80 - demontáž","K80","Např. původní technologie, části nevyužitých ocel. konstrukcí atd.",null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - vlastní retrofit kotle K80 včetně všech komponentů a nosných konstrukcí","K80","Zahájení dodávky nových technologií pro kotel",null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - ohřívák vzduch","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - přehříváky","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - ekonomizér","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - vyzdívky","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - dno spalovací komory včetně systému chlazení a třídění popelu","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - spalinovody včetně tkaninového filtru","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - úprava rozvoden VN a NN","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - úprava ASŘ","K80","HW i SW aktualizace, SW provázanost s ŘS palivového hospodářství",null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - stavební konstrukce","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - další výše nevyjmenované položky","K80","Specifikace min. termínu - důležité položky z pohledu zhotovitele",null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - dokončení stavebních prací","K80","Včetně vrácení zařízení staveniště",null,"termín"]
["Kotelna K80 - ukončení montážních prací","K80","Včetně vrácení zařízení staveniště",null,"termín"]
["Kotelna K80 - školení zaměstnanců provozu","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení","K80","Zajištěna doprava paliva atd.",null,"termín"]
["Kotelna K80 - komplexní vyzkoušení","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - zkušební provoz","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - garanční test A","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - předběžné převzetí díla PAC","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - garanční test B","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - finální převzetí díla FAC","K80",null,null,"termín"]
[null,null,null,null,"cena"]
[]
["Dílčí ceny po týdnech",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F5:F61)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(BR5:BR61)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(ED5:ED61)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(GP5:GP61)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(JB5:JB61)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Dílčí ceny po měsících  ",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F63:I63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(J63:M63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(N63:Q63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(R63:U63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(V63:Y63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(Z63:AC63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AD63:AG63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AH63:AK63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AL63:AO63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AP63:AS63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AT63:AW63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AX63:BA63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BB63:BE63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BF63:BI63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BJ63:BM63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BN63:BQ63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BR63:BU63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BV63:BY63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BZ63:CC63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CD63:CG63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CH63:CK63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CL63:CO63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CP63:CS63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CT63:CW63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CX63:DA63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DB63:DE63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DF63:DI63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DJ63:DM63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DN63:DQ63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DR63:DU63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DV63:DY63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DZ63:EC63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(ED63:EG63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EH63:EK63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EL63:EO63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EP63:ES63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(ET63:EW63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EX63:FA63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FB63:FE63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FF63:FI63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FJ63:FM63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FN63:FQ63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FR63:FU63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FV63:FY63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FZ63:GC63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GD63:GG63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GH63:GK63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GL63:GO63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GP63:GS63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GT63:GW63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GX63:HA63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HB63:HE63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HF63:HI63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HJ63:HM63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HN63:HQ63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HR63:HU63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HV63:HY63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HZ63:IC63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(ID63:IG63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IH63:IK63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IL63:IO63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IP63:IS63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IT63:IW63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IX63:JA63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JB63:JE63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JF63:JI63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JJ63:JM63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JN63:JQ63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JR63:JU63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JV63:JY63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JZ63:KC63)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KD63:KG63)","v":0}]
["Cena celkem",null,null,null,null,{"$f":"SUM(F64:KG64)","v":0}]
["Podpis smlouvy"]
["Vstupní technická jednání "]
["Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) "]
["Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) "]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků"]
["Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro retrofit K80"]
["Předání a převzetí staveniště pro K80"]
["Kotelna K80 - odstavení kotle K80"]
["Kotelna K80 - demontáž"]
["Kotelna K80 - vlastní retrofit kotle K80 včetně všech komponentů a nosných konstrukcí"]
["Kotelna K80 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle"]
["Kotelna K80 - ohřívák vzduch"]
["Kotelna K80 - přehříváky"]
["Kotelna K80 - ekonomizér"]
["Kotelna K80 - vyzdívky"]
["Kotelna K80 - dno spalovací komory včetně systému chlazení a třídění popelu"]
["Kotelna K80 - spalinovody včetně tkaninového filtru"]
["Kotelna K80 - úprava rozvoden VN a NN"]
["Kotelna K80 - úprava ASŘ"]
["Kotelna K80 - stavební konstrukce"]
["Kotelna K80 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)"]
["Kotelna K80 - další výše nevyjmenované položky"]
["Kotelna K80 - dokončení stavebních prací"]
["Kotelna K80 - ukončení montážních prací"]
["Kotelna K80 - školení zaměstnanců provozu"]
["Kotelna K80 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení"]
["Kotelna K80 - komplexní vyzkoušení"]
["Kotelna K80 - zkušební provoz"]
["Kotelna K80 - garanční test A"]
["Kotelna K80 - předběžné převzetí díla PAC"]
["Kotelna K80 - garanční test B"]
["Kotelna K80 - finální převzetí díla FAC"]

{"sheet":"PS109","index":2,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[5,1,8,6],[9,1,12,6]]}
["Č. položky","Název položky ","Množství","Jednotková cena","Cena dodávka ","Cena montáž ","Cena celkem ****","Poznámka"]
["PS109 Rozvod zemního plynu ",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["109-01","Rozvod zemního plynu*",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E3)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F3)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G3)","v":0}]
[]
[null,"*pod kolonkou se může rozumět např. odbočka z areálového rozvodu DN150 s HUP, havarijním rychlouzávěrem a odvětráním, plynový filtr, bezpečnostní rychlouzávěr, regulační ventil, ruční uzavírací armatury, pojistné armatury, měření a regulace, plynové potrubí, instalace redukční stanice a plynového potrubí vč. nátěrů atd."]
[]
[]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS113","index":3,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[8,1,9,6],[11,1,14,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 113 Kompresorová stanice vzduchu ",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["113-01","Kompresor dopravního vzduchu",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["113-02","Kompresor řídícího vzduchu",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["113-03","Suška vzduchu pro venkovní objekty",null,null,0,null,0]
["113-04","Ostatní *",null,null,0,null,{"$f":"E6+F6","v":0}]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E6)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F6)","v":0},0]
[]
[null,"*pod kolonkou ostatní může být zahrnuto např. adsorpční sušička vč. filtrace, stojatý vzdušník s povinnou výbavou, uzavírací armatury, odlučovač oleje z kondenzátu, instrumentace, potrubí stlačeného vzduchu, potrubí kondenzátu atd."]
[]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS201","index":4,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[10,1,13,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS201- Kotelna K20",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["201-01","Parní vysokotlaký fluidní kotel",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["201-02","Primární vzduchový ventilátor",null,null,0,null,0]
["201-03","Sekundární vzduchový ventilátor",null,null,0,null,0]
["201-04","Systém sekundárních opatření snížení NOx",null,null,0,null,0]
["201-05","Ostatní*",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E7)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F7)","v":0},0]
[]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS202","index":5,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[13,1,16,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS202 Vnitřní palivové hospodářství ",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["202-01","Najížděcí a stabilizační plynové hořáky vč. potrubí*",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["202-02","Provozní zásobníky štěpky",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["202-03","Doprava paliva ze zásobníků",null,null,0,null,0]
["202-04","Systém dopravy MFV v rámci kotleny K20",null,null,0,null,0]
["202-05","Palivové váhy",null,null,{"$f":"C7*D7","v":0},null,{"$f":"E7+F7","v":0}]
["202-06","Provozní zásobník MFV",null,null,0,null,0]
["202-07","Ostatní**",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem ****",null,null,{"$f":"SUM(E3:E9)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F9)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G9)","v":0}]
[]
[null,"*zahrnuje systém stáčení, systémy dopravy z kotle do zásobníku, ze zásobníku do kotle a z kotelny K20 do exp. sil"]
[null,"**pod kolonkou ostatní může být zahrnuto např. zařízení ochrany proti výbuchu "]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS203","index":6,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[12,1,15,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 203 Partie za kotlem K20 a čištění spalin",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["203-01","Spalinovody",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["203-02","Tkaninový filtr K20",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["203-03","Spalinový ventilátor",null,null,0,null,0]
["203-04","Recirkulační ventilátor spalin",null,null,0,null,0]
["203-05","Systém zajištění emisních limitů*",null,null,0,null,0]
["203-06","Ostatní**",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem ****",null,null,{"$f":"SUM(E3:E8)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F8)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G8)","v":0}]
[]
[null,"*např. systém DSI (Dry sorbent injection)"]
[null,"**pod kolonkou ostatní může být zahrnuto např. ocelové konstrukce kouřovodu z K20"]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS204","index":7,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[5,1,7,6],[8,1,11,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 204 Systém dopravy popele",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["204-01","Systém dopravy popele*",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
[null,"Celkem ****",null,null,{"$f":"SUM(E3:E3)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F3)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G3)","v":0}]
[]
[null,"*pod tímto bodem může být zahrnuto např. třidič popele, úpravy stávajících expedičních sil, ocelové konstrukce pneudopravy popele do expedičních sil, případné úpravy potrubí okruhu chladicí vody, systém dopravy popílku a ložového popele do stávajících expedičních sil, doprava hrubé frakce popele"]
[]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS205","index":8,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[21,1,23,6],[24,1,27,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 205 Rekonstrukce kotlů K80 a K90",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["205-01","Posouzení současného stavu technologie kotelny K80/90",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["205-02","Úprava dna spalovací komory",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["205-03","Výměna vortexu cyklónu",null,null,0,null,0]
["205-04","Úprava/výměna prvního přehříváku",null,null,0,null,0]
["205-05","Úprava druhého přehříváku",null,null,0,null,0]
["205-06","Úprava/výměna třetího přehříváku",null,null,0,null,0]
["205-07","Úprava/výměna EKO",null,null,0,null,0]
["205-08","Úprava/výměna LUVO",null,null,0,null,0]
["205-09","Hořáky",null,null,0,null,0]
["205-10","Úprava systému spalovacího vzduchu",null,null,0,null,0]
["205-11","Úpravy spalinovodů",null,null,0,null,0]
["205-12","Úpravy tkaninového filtru",null,null,0,null,0]
["205-13","Úprava systému SNCR",null,null,0,null,0]
["205-14","Systém DSI",null,null,0,null,0]
["205-15","Úpravy systému čištění výhřevných ploch",null,null,0,null,0]
["205-16","Úprava vyzdívek ",null,null,0,null,0]
["205-17","Ostatní*",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem ****",null,null,{"$f":"SUM(E3:E19)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F19)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G19)","v":0}]
[]
[null,"*pod touto kolonkou může být zahrnut např. úpravy odvodu z kotle a dopravy popele a popílku do expedičních sil, úpravy systému napájení kotlů, úpravy v chladicím okruhu drobného chlazení, úpravy rozvodů stávajícho průmyslového vysavače, provizoria, další nejmenované úpravy kotlů"]
[]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS206","index":9,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[9,1,12,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 206 Rekontrukce vnitřního palivového hodpodářství K80 a K90",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["206-01","Nové provozní zásobníky paliva ",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["206-02","Nové dopravní cesty paliva ze zásobníků do kotlů ",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["206-03","Ostatní*",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem ****",null,null,{"$f":"SUM(E3:E5)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F5)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G5)","v":0}]
[]
[null,"*pod touto kolonkou mohou být zahrnuty např. výtahy a zdvihací zařízení "]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS207","index":10,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[13,1,16,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 207 Demontáže ",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["207-01","Stavebně technický průzkum kotelny a technologicky souvisejících objektů ",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["207-02","Demontáž stávajících uhelných bunkrů K80 a K90",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["207-03","Demontáž stávající dopravy paliva do kotlů K80 a K90",null,null,0,null,0]
["207-04","Úpravy vápencového hospodářství",null,null,0,null,0]
["207-05","Demontáže kompresorů a přesun jednoho stávajícho kompresoru do kotelny K20",null,null,0,null,0]
["207-06","Odstranění odpadu ",null,null,0,null,0]
["207-07","Ostatní*",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem ****",null,null,{"$f":"SUM(E3:E9)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F9)","v":0},0]
[]
[null,"*pod touto kolonkou může být zahrnuto např. demontáže potrubních a technologických systémů v rámci kotelny a strojovny, demontáže stavebnch ocelových konstrukcí vyvolané umístěným nových provozních zásobníků vč. nových OK, demontáže opláštění, střechy, stavebních vnitřních stavebních a technologických  konstrukcí kotelny, demontáže systému elektro a MaR vč. slaboproudé techniky"]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS208","index":11,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[8,1,8,6],[10,1,13,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 208 ASŘ K80/90/20",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["208-01","Úprava / rozšíření stávajících procesních stanic Procontrol P14 pro K80/90",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["208-02","Systém řízení kotle K20",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["208-03","Úpravy systému řízení kotlů K80/90 a strojovny",null,null,0,null,0]
["208-04","Ostatní*",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E6)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F6)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G6)","v":0}]
[]
[null,"*pod touto konlonkou může být zahrnuto např. napájecí a komunikační kabeláž, polní instrumentace, sdružovací skříně, kabelové trasy a kabeláž"]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS210","index":12,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[13,1,16,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 210 Elektro část K20/80/90",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["210-01","Rozváděče NN ",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["210-02","Rozváděče VN",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["210-03","Frekvenční měniče NN",null,null,0,null,0]
["210-04","Frekvenční měniče VN",null,null,0,null,0]
["210-05","Nosný kabelový systém",null,null,0,null,0]
["210-06","Kabeláž",null,null,0,null,0]
["210-07","Zásuvkové skříně",null,null,0,null,0]
["210-08","Ostatní",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E10)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F10)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G10)","v":0}]
[]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS209","index":13,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[10,1,13,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 209 CEMS ",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["209-01","Emisní monitoring vč. odběrových míst pro K20*",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["209-02","Úpravy a doplnění emisního monitoringu K80*",null,null,0,null,0]
["209-03","Úpravy a doplnění emisního monitoringu K90*",null,null,0,null,0]
["209-04","Ostatní ",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E6)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F6)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G6)","v":0}]
[]
[null,"*v rozsahu požadavků na monitorované veličiny dle přílohy A 6"]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"PS211","index":14,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[10,1,13,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["PS 211 Spojovací potrubí ",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["211-01","Připojení potrubí ostré páry z kotle K20 ve strojovně*",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["211-02","Úpravy potrubí napájecí vody pro kotle vč. připojení nového kotle K20*",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,0]
["211-03","Čerpadlo a potrubí odpadní vody z vychlazovací jímky K20",null,null,0,null,0]
["211-04","Ostatní**",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E6)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F6)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G6)","v":0}]
[]
[null,"*včetně potřebných stavebních úprav"]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"SO201_OB2","index":15,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[19,1,21,6],[22,1,25,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["SO201_OB2 Kotelna K20",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["SO201_OB2-01","Ocelová konstrukce kotle a kotelny",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["SO201_OB2-02","Přístupové plošiny",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["SO201_OB2-03","Podlahy",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-04","Schodiště",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-05","Obvodové stěny",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-06","Střecha",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-07","Svislé dělící a výplňové konstrukce",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-08","Nepoužito",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-09","Zdravotně technické instalace",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-10","Stavební elektroinstalace",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-11","Technologické ocelové konstrukce, přístupy, lávky, schodiště",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-12","Ocelové konstrukce pro provozní zásobníky paliva a technologie dopravy paliva*",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-13","Zdvihací zařízení, výtah",null,null,0,null,0]
["SO201_OB2-14","Ostatní**",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E16)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F16)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G16)","v":0}]
[]
[null,"*samotná technologie je předmětem OB 1"]
[null,"**pod touto kolonkou může být zahrnuto např. klempířské konstrukce, chemické izolace, akustické izolace, omítky, hydroizolace, výplně otvorů, povrchové úpravy, speciální nátěry stavebních konstrukcí"]
[]
[]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený SO je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"SO203_OB2","index":16,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,7,1,7],[1,0,1,1],[14,1,17,6]]}
["č. položky","název položky ","množství","jednotková cena","cena dodávka ","cena montáž ","cena celkem ****","poznámka"]
["SO203_OB2  Úpravy kotelny K80 a K90",null,"(KS)","(Kč / KS bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)","(Kč bez DPH)"]
["SO203_OB2-01","Nové opláštění budovy kotelny K80 a K90 v místech, kde bude rekonstrukcí opláštění porušeno",null,null,{"$f":"C3*D3","v":0},null,{"$f":"E3+F3","v":0}]
["SO203_OB2-02","Nová případná střešní kontrukce kotelny K80/90",null,null,{"$f":"C4*D4","v":0},null,{"$f":"E4+F4","v":0}]
["SO203_OB2-03","Svislé a vodorovné konstrukce*",null,null,0,null,0]
["SO203_OB2-04","Technologické ocelové konstrukce, přístupy, lávky, schodiště",null,null,0,null,0]
["SO203_OB2-05","Ocelové konstrukce pro provozní zásobníky paliva a technologie dopravy paliva**",null,null,0,null,0]
["SO203_OB2-06","Celkové statické zajištění kotelny K80/90 pro úpravy ",null,null,0,null,0]
["SO203_OB2-07","Ostatní***",null,null,0,null,0]
[null,"Celkem **** ",null,null,{"$f":"SUM(E3:E9)","v":0},{"$f":"SUM(F3:F9)","v":0},{"$f":"SUM(G3:G9)","v":0}]
[]
[null,"*nové i upravované"]
[null,"**samotná technologie je předmětem OB 1"]
[null,"***pod touto kolonkou může být zahrnuto např. zdvihací zařízení"]
[null,"**** Položka \"Celkem\" za uvedený SO je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\", případně uvedeny jako nové položky."]

{"sheet":"K20","index":17,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,0,87,7],[3,7,4,7],[3,0,3,1],[1,0,1,7],[9,0,12,0],[13,0,16,0],[17,0,23,0],[25,0,27,0],[28,0,30,0],[31,0,39,0],[41,0,46,0],[47,0,51,0],[52,0,55,0],[56,0,59,0],[60,0,72,0],[81,0,81,1]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Nabídková cena na kotel K20",null,"Množství","Jednotková cena","Cena dodávka ","Cena montáže ","Cena položky","Poznámka"]
["Milníky","Položka","(KS, m, m2)","(EUR / ks bez DPH)","(EUR bez DPH)","(EUR bez DPH)","(EUR bez DPH)"]
["Závazné technické parametry pro OB 6",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E6","v":0}]
["Závazné technické parametry pro OB 1",null,"-","-",null,"-",0]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB",null,"-","-",null,"-",0]
["Prováděcí dokumentace pro kotel K20",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E9","v":0}]
["Vlastní kotel","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E11+E12+E13","v":0},{"$f":"F11+F12+F13","v":0},0]
[null,"Parní vysokotlaký fluidní kotel","-","-",null,null,{"$f":"E11+F11","v":0}]
[null,"Systém sekundárních opatření snížení NOx","-","-",null,null,0]
[null,"Najížděcí a stabilizační plynové hořáky",null,null,{"$f":"C13*D13","v":0},null,0]
["Provozní zásobníky","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E15+E17+E16","v":0},{"$f":"F15+F17+F16","v":0},0]
[null,"Provozní zásobníky štěpky",null,null,0,null,0]
[null,"Doprava paliva ze zásobníků",null,null,0,null,0]
[null,"Palivové váhy",null,null,0,null,0]
["Ventilátory","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E19+E20+E21+E22+E23+E24","v":0},{"$f":"F19+F20+F21+F22+F23+F24","v":0},0]
[null,"Spalinovody",null,null,0,null,0]
[null,"Spalinový ventilátor",null,null,0,null,0]
[null,"Recirkulační ventilátor spalin",null,null,0,null,0]
[null,"Systém měření emisních limitů","-","-",null,null,0]
[null,"Vzduchové ventilátory",null,null,0,null,0]
[null,"Přívodní potrubí spalovacího vzduchu",null,null,0,null,0]
["Tkaninový filtr",null,"-","-",null,null,0]
["Systém DSI","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E27+E28","v":0},{"$f":"F27+F28","v":0},0]
[null,"Zásobmí silo",null,null,0,null,0]
[null,"Ostatní rozvody včetně dávkování",null,null,0,null,0]
["Popelové hospodářství","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E30+E31","v":0},{"$f":"F30+F31","v":0},0]
[null,"Provozní zásobník MFV",null,null,0,null,0]
[null,"Potrubní rozvody",null,null,0,null,0]
["Elektroinstalace","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E33+E34+E35+E36+E37+E38+E39+E40","v":0},{"$f":"F33+F34+F35+F36+F37+F38+F39+F40","v":0},0]
[null,"Trafostanice",null,null,0,null,0]
[null,"Rozváděče NN ",null,null,0,null,0]
[null,"Rozváděče VN",null,null,0,null,0]
[null,"Frekvenční měniče NN",null,null,0,null,0]
[null,"Frekvenční měniče VN",null,null,0,null,0]
[null,"Nosný kabelový systém",null,null,0,null,0]
[null,"Kabeláž",null,null,0,null,0]
[null,"Zásuvkové skříně",null,null,0,null,0]
["ASŘ",null,"-","-",null,null,0]
["Kompresorová stanice","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E43+E44+E45+E46+E47","v":0},{"$f":"F43+F44+F45+F46+F47","v":0},0]
[null,"Kompresor dopravního vzduchu",null,null,0,null,0]
[null,"Kompresor řídícího vzduchu",null,null,0,null,0]
[null,"Podpůrné technologie (sušky, vzdušníky, filtrace)",null,null,0,null,0]
[null,"Suška vzduchu pro venkovní objekty",null,null,0,null,0]
[null,"Rozvody",null,null,0,null,0]
["Připojení médií","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E49+E50+E51+E52","v":0},{"$f":"F49+F50+F51+F52","v":0},0]
[null,"Připojení napájecí vody",null,null,0,null,0]
[null,"Připojení ostré páry",null,null,0,null,0]
[null,"Připojení zemního plynu",null,null,0,null,0]
[null,"Připojení tlakového vzduchu",null,null,0,null,0]
["Venkovní rozvody spalin","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E54+E55+E56","v":0},{"$f":"F54+F55+F56","v":0},0]
[null,"Konstrukce mostu",null,null,0,null,0]
[null,"Spalinovody",null,null,0,null,0]
[null,"Napojení na komín","-","-",null,null,0]
["Potrubní most","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E58+E59+E60","v":0},{"$f":"F58+F59+F60","v":0},0]
[null,"Konstrukce mostu",null,null,0,null,0]
[null,"Rozvody popelového hospodářství",null,null,0,null,0]
[null,"Rozvody SNCR",null,null,0,null,0]
["Stavební konstrukce","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E62+E63+E64+E65+E66+E67+E68+E69+E70+E71+E72+E73","v":0},{"$f":"F62+F63+F64+F65+F66+F67+F68+F69+F70+F71+F72+F73","v":0},0]
[null,"Ocelová konstrukce kotle a kotelny",null,null,0,null,0]
[null,"Přístupové plošiny",null,null,0,null,0]
[null,"Podlahy",null,null,0,null,0]
[null,"Schodiště",null,null,0,null,0]
[null,"Obvodové stěny",null,null,0,null,0]
[null,"Střecha",null,null,0,null,0]
[null,"Svislé dělící a výplňové konstrukce",null,null,0,null,0]
[null,"Zdravotně technické instalace",null,null,0,null,0]
[null,"Stavební elektroinstalace",null,null,0,null,0]
[null,"Technologické ocelové konstrukce, přístupy, lávky, schodiště",null,null,{"$f":"C71*D71","v":0},null,{"$f":"E71+F71","v":0}]
[null,"Ocelové konstrukce pro provozní zásobníky paliva a technologie dopravy paliva",null,null,0,null,0]
[null,"Zdvihací zařízení, výtah",null,null,0,null,0]
["Ostatní",null,null,null,0,null,0]
["Školení zaměstnanců provozu",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E75","v":0}]
["Komplexní vyzkoušení",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E76","v":0}]
["Zkušební provoz",null,"-","-",null,"-",0]
["Garamční test A",null,"-","-",null,"-",0]
["Předběžné převzetí díla PAC",null,"-","-",null,"-",0]
["Garanční test B",null,"-","-",null,"-",0]
["Finální převzetí díla FAC",null,"-","-",null,"-",0]
["Celkem *",null,null,null,{"$f":"E6+E7+E8+E9+E10+E14+E18+E25+E26+E29+E32+E41+E42+E48+E53+E57+E61+E74+E75+E76+E77+E78+E79+E80+E81","v":0},{"$f":"F10+F14+F18+F25+F26+F29+F32+F41+F42+F48+F53+F57+F61+F74","v":0},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G14+G18+G25+G26+G29+G32+G41+G42+G48+G53+G57+G61+G74+G75+G76+G77+G78+G79+G80+G81","v":0}]
[]
["Poznámka:"]
["* Položka \"Celkem\" je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\"."]
[]
[]
[]
["Hodnoty buněk \"E82\", \"F82\" a \"G82\" jsou přenášeny na list \"celkem\""]
["Zhotovitel vyplňuje ve sloupcích \"C\", \"D\", \"E\" a \"F\" pouze nepodbarvené buňky"]

{"sheet":"K80","index":18,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[3,7,4,7],[62,0,65,7],[1,0,1,7],[10,0,12,0],[13,0,16,0],[18,0,21,0],[23,0,25,0],[27,0,30,0],[31,0,38,0],[40,0,46,0],[47,0,50,0],[59,0,59,1]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Nabídková cena na kotel K80",null,"Množství","Jednotková cena","Cena dodávka ","Cena montáže ","Cena položky","Poznámka"]
["Milníky","Položka","(KS, m, m2)","(EUR / ks bez DPH)","(EUR bez DPH)","(EUR bez DPH)","(EUR bez DPH)"]
["Závazné technické parametry pro OB 6",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E6","v":0}]
["Závazné technické parametry pro OB 1",null,"-","-",null,"-",0]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB",null,"-","-",null,"-",0]
["Prováděcí dokumentace pro K80",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E9","v":0}]
["Demontáže",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E10","v":0}]
["Přívod spalovacího vzduchu","Mezisoučet","-","-",{"$f":"SUM(E12:E13)","v":0},{"$f":"SUM(F12:F13)","v":0},{"$f":"G12+G13","v":0}]
[null,"Potrubní rozvody",null,null,{"$f":"C12*D12","v":0},null,{"$f":"E12+F12","v":0}]
[null,"Vzduchové ventilátory",null,null,0,null,0]
["Provozní zásobníky","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E15+E16+E17","v":0},{"$f":"F15+F16+F17","v":0},0]
[null,"Provozní zásobníky štěpky",null,null,0,null,0]
[null,"Doprava paliva ze zásobníků",null,null,0,null,0]
[null,"Palivové váhy",null,null,0,null,0]
["Ohřívák vzduchu",null,"-","-",null,null,{"$f":"E18+F18","v":0}]
["Přehřívák","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E20+E21+E22","v":0},{"$f":"F20+F21+F22","v":0},0]
[null,"1.","-","-",null,null,{"$f":"E20+F20","v":0}]
[null,"2.","-","-",null,null,0]
[null,"3.","-","-",null,null,0]
["Ekonomizér",null,"-","-",null,null,0]
["Vyzdívky","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E25+E26","v":0},{"$f":"F25+F26","v":0},0]
[null,"Dno spalovací komory",null,null,0,null,0]
[null,"Cyklon",null,null,0,null,0]
["Dno spalovací komory",null,"-","-",null,null,0]
["Spalinovody","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E29+E30+E31","v":0},{"$f":"F29+F30+F31","v":0},0]
[null,"Spalinovody",null,null,0,null,0]
[null,"Tkaninový filtr",null,null,0,null,0]
[null,"Emisní monitoring",null,null,0,null,0]
["Elektroinstalace","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E33+E34+E35+E36+E37+E38+E39","v":0},{"$f":"F33+F34+F35+F36+F37+F38+F39","v":0},0]
[null,"Rozváděče NN ",null,null,0,null,0]
[null,"Rozváděče VN",null,null,0,null,0]
[null,"Frekvenční měniče NN",null,null,0,null,0]
[null,"Frekvenční měniče VN",null,null,0,null,0]
[null,"Nosný kabelový systém",null,null,0,null,0]
[null,"Kabeláž",null,null,0,null,0]
[null,"Zásuvkové skříně",null,null,0,null,0]
["ASŘ",null,"-","-",null,null,0]
["Stavební konstrukce","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E42+E43+E44+E45+E46+E47","v":0},{"$f":"F42+F43+F44+F45+F46+F47","v":0},0]
[null,"Nové opláštění budovy kotelny K80 v místech, kde bude rekonstrukcí opláštění porušeno",null,null,0,null,0]
[null,"Nová případná střešní kontrukce kotelny K80",null,null,0,null,0]
[null,"Svislé a vodorovné konstrukce",null,null,0,null,0]
[null,"Technologické ocelové konstrukce, přístupy, lávky, schodiště",null,null,0,null,0]
[null,"Ocelové konstrukce pro provozní zásobníky paliva a technologie dopravy paliva",null,null,0,null,0]
[null,"Celkové statické zajištění kotelny K80 pro úpravy ",null,null,0,null,0]
["Popelové hospodářství","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E49+E50+E51","v":0},{"$f":"F49+F50+F51","v":0},0]
[null,"Chladič popela",null,null,0,null,0]
[null,"Třidič popela",null,null,0,null,0]
[null,"Potrubní rozvody",null,null,0,null,0]
["Ostatní",null,null,null,0,null,0]
["Školení zaměstnanců provozu",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E53","v":0}]
["Komplexní vyzkoušení",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E54","v":0}]
["Zkušební provoz",null,"-","-",null,"-",0]
["Garančmí test A",null,"-","-",null,"-",0]
["Předběžné převzetí díla PAC",null,"-","-",null,"-",0]
["Garanční test B",null,"-","-",null,"-",0]
["Finální převzetí díla FAC",null,"-","-",null,"-",0]
["Celkem *",null,null,null,{"$f":"E6+E7+E8+E9+E10+E11+E14+E18+E19+E23+E24+E27+E28+E32+E40+E41+E48+E52+E53+E54+E55+E56+E57+E58+E59","v":0},{"$f":"F11+F14+F18+F19+F23+F24+F27+F28+F32+F40+F41+F48+F52","v":0},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G14+G18+G19+G23+G24+G27+G28+G32+G40+G41+G48+G52+G53+G54+G55+G56+G57+G58+G59","v":0}]
[]
["Poznámka:"]
["* Položka \"celkem\" je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\"."]
[]
[]
[]
["Hodnoty buněk \"E60\", \"F60\" a \"G60\" jsou přenášeny na list \"celkem\""]
["Zhotovitel vyplňuje ve sloupcích \"C\", \"D\", \"E\" a \"F\" pouze nepodbarvené buňky"]

{"sheet":"K90","index":19,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,3,1],[3,7,4,7],[62,0,65,7],[10,0,12,0],[13,0,16,0],[18,0,21,0],[23,0,25,0],[27,0,30,0],[31,0,38,0],[40,0,46,0],[47,0,50,0],[59,0,59,1]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Nabídková cena na kotel K90",null,"Množství","Jednotková cena","Cena dodávka ","Cena montáže ","Cena položky","Poznámka"]
["Milníky","Položka","(KS, m, m2)","(EUR / ks bez DPH)","(EUR bez DPH)","(EUR bez DPH)","(EUR bez DPH)"]
["Závazné technické parametry pro OB 6",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E6","v":0}]
["Závazné technické parametry pro OB 1",null,"-","-",null,"-",0]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB",null,"-","-",null,"-",0]
["Prováděcí dokumentace pro K90",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E9","v":0}]
["Demontáže",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E10","v":0}]
["Přívod spalovacího vzduchu","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E12+E13","v":0},{"$f":"F12+F13","v":0},0]
[null,"Potrubní rozvody",null,null,{"$f":"C12*D12","v":0},null,{"$f":"E12+F12","v":0}]
[null,"Vzduchové ventilátory",null,null,0,null,0]
["Provozní zásobníky","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E15+E16+E17","v":0},{"$f":"F15+F16+F17","v":0},0]
[null,"Provozní zásobníky štěpky",null,null,0,null,0]
[null,"Doprava paliva ze zásobníků",null,null,0,null,0]
[null,"Palivové váhy",null,null,0,null,0]
["Ohřívák vzduchu",null,"-","-",null,null,{"$f":"E18+F18","v":0}]
["Přehřívák","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E20+E21+E22","v":0},{"$f":"F20+F21+F22","v":0},0]
[null,"1.","-","-",null,null,{"$f":"E20+F20","v":0}]
[null,"2.","-","-",null,null,0]
[null,"3.","-","-",null,null,0]
["Ekonomizér",null,"-","-",null,null,0]
["Vyzdívky","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E25+E26","v":0},{"$f":"F25+F26","v":0},0]
[null,"Dno spalovací komory",null,null,0,null,0]
[null,"Cyklon",null,null,0,null,0]
["Dno spalovací komory",null,"-","-",null,null,0]
["Spalinovody","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E29+E30+E31","v":0},{"$f":"F29+F30+F31","v":0},0]
[null,"Spalinovody",null,null,0,null,0]
[null,"Tkaninový filtr",null,null,0,null,0]
[null,"Emisní monitoring",null,null,0,null,0]
["Elektroinstalace","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E33+E34+E35+E36+E37+E38+E39","v":0},{"$f":"F33+F34+F35+F36+F37+F38+F39","v":0},0]
[null,"Rozváděče NN ",null,null,0,null,0]
[null,"Rozváděče VN",null,null,0,null,0]
[null,"Frekvenční měniče NN",null,null,0,null,0]
[null,"Frekvenční měniče VN",null,null,0,null,0]
[null,"Nosný kabelový systém",null,null,0,null,0]
[null,"Kabeláž",null,null,0,null,0]
[null,"Zásuvkové skříně",null,null,0,null,0]
["ASŘ",null,"-","-",null,null,0]
["Stavební konstrukce","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E42+E43+E44+E45+E46+E47","v":0},{"$f":"F42+F43+F44+F45+F46+F47","v":0},0]
[null,"Nové opláštění budovy kotelny K90 v místech, kde bude rekonstrukcí opláštění porušeno",null,null,0,null,0]
[null,"Nová případná střešní kontrukce kotelny K90",null,null,0,null,0]
[null,"Svislé a vodorovné konstrukce",null,null,0,null,0]
[null,"Technologické ocelové konstrukce, přístupy, lávky, schodiště",null,null,0,null,0]
[null,"Ocelové konstrukce pro provozní zásobníky paliva a technologie dopravy paliva",null,null,0,null,0]
[null,"Celkové statické zajištění kotelny K90 pro úpravy ",null,null,0,null,0]
["Popelové hospodářství","Mezisoučet","-","-",{"$f":"E49+E50+E51","v":0},{"$f":"F49+F50+F51","v":0},0]
[null,"Chladič popela",null,null,0,null,0]
[null,"Třidič popela",null,null,0,null,0]
[null,"Potrubní rozvody",null,null,0,null,0]
["Ostatní",null,null,null,0,null,0]
["Školení zaměstnanců provozu",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E53","v":0}]
["Komplexní vyzkoušení",null,"-","-",null,"-",{"$f":"E54","v":0}]
["Zkušební provoz",null,"-","-",null,"-",0]
["Garančmí test A",null,"-","-",null,"-",0]
["Předběžné převzetí díla PAC",null,"-","-",null,"-",0]
["Garanční test B",null,"-","-",null,"-",0]
["Finální převzetí díla FAC",null,"-","-",null,"-",0]
["Celkem *",null,null,null,{"$f":"E6+E7+E8+E9+E10+E11+E14+E18+E19+E23+E24+E27+E28+E32+E40+E41+E48+E52+E53+E54+E55+E56+E57+E58+E59","v":0},{"$f":"F11+F14+F18+F19+F23+F24+F27+F28+F32+F40+F41+F48+F52","v":0},{"$f":"G6+G7+G8+G9+G10+G11+G14+G18+G19+G23+G24+G27+G28+G32+G40+G41+G48+G52+G53+G54+G55+G56+G57+G58+G59","v":0}]
[]
["Poznámka:"]
["* Položka \"celkem\" je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky \"Ostatní\"."]
[]
[]
[]
["Hodnoty buněk \"E60\", \"F60\" a \"G60\" jsou přenášeny na list \"celkem\""]
["Zhotovitel vyplňuje ve sloupcích \"C\", \"D\", \"E\" a \"F\" pouze nepodbarvené buňky"]

{"sheet":"celkem","index":20,"n_rows":13,"n_cols":4,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,3],[1,0,1,7]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Souhrn - Celková nabídková cena"]
["Etapa","Cena dodávky (EUR)","Cena montáže (EUR)","Cena položky celkem (EUR)"]
["K20",{"$f":"'K20'!E82","v":0},{"$f":"'K20'!F82","v":0},{"$f":"'K20'!G82","v":0}]
["K80",{"$f":"'K80'!E60","v":0},{"$f":"'K80'!F60","v":0},{"$f":"'K80'!G60","v":0}]
["K90",{"$f":"'K90'!E60","v":0},{"$f":"'K90'!F60","v":0},{"$f":"'K90'!G60","v":0}]
["Cena celkem (bez DPH)",{"$f":"SUM(B6:B8)","v":0},{"$f":"SUM(C6:C8)","v":0},{"$f":"SUM(D6:D8)","v":0}]
[]
["Poznámka:"]
[" - na tomto listu se žádné hodnoty nevyplňují"]
[" - veškeré hodnoty cen jsou přenášeny do tabulky z listů \"K20\", \"K80\" a \"K90\""]

{"sheet":"K20 - harmonogram","index":21,"n_rows":102,"n_cols":306,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,270,66,273],[66,274,66,277],[66,278,66,281],[66,282,66,285],[66,286,66,289],[4,290,4,293],[4,294,4,297],[4,262,4,265],[4,266,4,269],[4,270,4,273],[4,274,4,277],[4,278,4,281],[4,282,4,285],[4,286,4,289],[67,6,67,305],[3,6,3,305],[66,190,66,193],[66,194,66,197],[66,198,66,201],[66,222,66,225],[66,226,66,229],[66,230,66,233],[66,234,66,237],[66,238,66,241],[66,242,66,245],[66,246,66,249],[66,250,66,253],[66,254,66,257],[66,258,66,261],[66,262,66,265],[66,266,66,269],[66,290,66,293],[66,294,66,297],[66,298,66,301],[66,302,66,305],[4,190,4,193],[4,218,4,221],[4,222,4,225],[4,226,4,229],[4,230,4,233],[4,234,4,237],[4,242,4,245],[4,246,4,249],[4,250,4,253],[4,238,4,241],[4,194,4,197],[4,198,4,201],[4,202,4,205],[4,206,4,209],[4,210,4,213],[4,214,4,217],[4,298,4,301],[4,302,4,305],[4,254,4,257],[4,258,4,261],[60,2,61,2],[62,2,63,2],[65,0,65,5],[66,0,66,5],[67,0,67,5],[35,2,36,2],[37,2,38,2],[39,2,40,2],[41,2,42,2],[43,2,44,2],[49,2,50,2],[52,2,53,2],[54,2,55,2],[56,2,57,2],[45,3,46,3],[49,3,50,3],[52,3,53,3],[54,3,55,3],[56,3,57,3],[58,3,59,3],[60,3,61,3],[62,3,63,3],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[66,186,66,189],[66,202,66,205],[66,206,66,209],[66,210,66,213],[66,214,66,217],[66,62,66,65],[66,66,66,69],[66,70,66,73],[66,74,66,77],[66,146,66,149],[66,78,66,81],[66,82,66,85],[66,86,66,89],[66,90,66,93],[66,94,66,97],[66,98,66,101],[66,102,66,105],[66,106,66,109],[66,110,66,113],[66,114,66,117],[66,218,66,221],[66,150,66,153],[66,154,66,157],[66,158,66,161],[66,162,66,165],[66,166,66,169],[66,170,66,173],[66,174,66,177],[66,178,66,181],[66,182,66,185],[66,118,66,121],[66,122,66,125],[66,126,66,129],[66,130,66,133],[66,134,66,137],[66,138,66,141],[66,142,66,145],[66,26,66,29],[66,30,66,33],[66,34,66,37],[66,38,66,41],[66,42,66,45],[66,46,66,49],[66,50,66,53],[66,54,66,57],[66,58,66,61],[3,2,5,2],[3,5,5,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[4,14,4,17],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[3,3,5,3],[66,6,66,9],[66,10,66,13],[66,14,66,17],[66,18,66,21],[66,22,66,25],[3,4,5,4],[13,2,14,2],[15,2,16,2],[19,2,20,2],[21,2,22,2],[23,2,24,2],[25,2,26,2],[27,2,28,2],[29,2,30,2],[31,2,32,2],[58,2,59,2],[4,186,4,189],[4,146,4,149],[4,150,4,153],[4,154,4,157],[4,158,4,161],[4,166,4,169],[4,58,4,61],[4,62,4,65],[4,66,4,69],[4,70,4,73],[4,122,4,125],[4,126,4,129],[4,130,4,133],[4,134,4,137],[4,138,4,141],[4,142,4,145],[4,98,4,101],[4,102,4,105],[4,106,4,109],[4,110,4,113],[4,114,4,117],[4,118,4,121],[4,74,4,77],[4,78,4,81],[9,2,10,2],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[4,170,4,173],[4,174,4,177],[4,178,4,181],[4,182,4,185],[4,82,4,85],[4,86,4,89],[4,90,4,93],[4,94,4,97],[4,50,4,53],[4,54,4,57],[4,162,4,165],[4,26,4,29],[4,30,4,33],[4,34,4,37],[4,38,4,41],[4,42,4,45],[4,46,4,49],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[11,2,12,2],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[45,2,46,2],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[33,2,34,2],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[9,3,10,3],[11,3,12,3],[13,3,14,3],[15,3,16,3],[19,3,20,3],[21,3,22,3],[23,3,24,3],[25,3,26,3],[17,3,18,3],[27,3,28,3],[29,3,30,3],[31,3,32,3],[33,3,34,3],[35,3,36,3],[37,3,38,3],[39,3,40,3],[41,3,42,3],[43,3,44,3]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Milníky","Etapa","Komentář","Cena za položku bez DPH (EUR)",null,"Termín / cena bez DPH (EUR)","Období"]
[null,null,null,null,null,null,"měsíc 1",null,null,null,"měsíc 2",null,null,null,"měsíc 3",null,null,null,"měsíc 4",null,null,null,"měsíc 5",null,null,null,"měsíc 6",null,null,null,"měsíc 7",null,null,null,"měsíc 8",null,null,null,"měsíc 9",null,null,null,"měsíc 10",null,null,null,"měsíc 11",null,null,null,"měsíc 12",null,null,null,"měsíc 13",null,null,null,"měsíc 14",null,null,null,"měsíc 15",null,null,null,"měsíc 16",null,null,null,"měsíc 17",null,null,null,"měsíc 18",null,null,null,"měsíc 19",null,null,null,"měsíc 20",null,null,null,"měsíc 21",null,null,null,"měsíc 22",null,null,null,"měsíc 23",null,null,null,"měsíc 24",null,null,null,"měsíc 25",null,null,null,"měsíc 26",null,null,null,"měsíc 27",null,null,null,"měsíc 28",null,null,null,"měsíc 29",null,null,null,"měsíc 30",null,null,null,"měsíc 31",null,null,null,"měsíc 32",null,null,null,"měsíc 33",null,null,null,"měsíc 34",null,null,null,"měsíc 35",null,null,null,"měsíc 36",null,null,null,"měsíc 37",null,null,null,"měsíc 38",null,null,null,"měsíc 39",null,null,null,"měsíc 40",null,null,null,"měsíc 41",null,null,null,"měsíc 42",null,null,null,"měsíc 43",null,null,null,"měsíc 44",null,null,null,"měsíc 45",null,null,null,"měsíc 46",null,null,null,"měsíc 47",null,null,null,"měsíc 48",null,null,null,"měsíc 49",null,null,null,"měsíc 50",null,null,null,"měsíc 51",null,null,null,"měsíc 52",null,null,null,"měsíc 53",null,null,null,"měsíc 54",null,null,null,"měsíc 55",null,null,null,"měsíc 56",null,null,null,"měsíc 57",null,null,null,"měsíc 58",null,null,null,"měsíc 59",null,null,null,"měsíc 60",null,null,null,"měsíc 61",null,null,null,"měsíc 62",null,null,null,"měsíc 63",null,null,null,"měsíc 64",null,null,null,"měsíc 65",null,null,null,"měsíc 66",null,null,null,"měsíc 67",null,null,null,"měsíc 68",null,null,null,"měsíc 69",null,null,null,"měsíc 70",null,null,null,"měsíc 71",null,null,null,"měsíc 72",null,null,null,"měsíc 73",null,null,null,"měsíc 74",null,null,null,"měsíc 75"]
[null,null,null,null,null,null,"týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4"]
[15,20,20,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300]
["Podpis smlouvy","K20/K80/K90",null,{"$f":"SUM(G8:GH8)","v":0},null,"termín"]
["Vstupní technická jednání ","K20",null,{"$f":"SUM(G9:GH9)","v":0},null,"termín"]
["Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K20","např. základy pro nový kotel K20",{"$f":"SUM(G11:GH11)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K20","např. místo vstupu dřevní štěpky kotel K20",{"$f":"SUM(G13:GH13)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K20",null,{"$f":"SUM(G15:GH15)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro nový kotel K20","K20",null,{"$f":"SUM(G17:GH17)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Předání a převzetí staveniště pro K20","K20",null,{"$f":"SUM(G18:GH18)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - tkaninový filtr"]
["Kotelna K20 - vlastní kotel včetně všech komponentů","K20",null,{"$f":"SUM(G21:GH21)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - provozní zásobníky paliva včetně dopravy štěpky do kotle","K20",null,{"$f":"SUM(G23:GH23)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - ventilátory (vzduchové, spalinové, recirkulační) včetně vnitřních spalinovodů","K20",null,{"$f":"SUM(G25:GH25)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - tkaninový filtr","K20",null,{"$f":"SUM(G27:GH27)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - technologie DSI","K20",null,{"$f":"SUM(G29:GH29)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - chladič a třidič popelu","K20",null,{"$f":"SUM(G31:GH31)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - elektroinstalace","K20",null,{"$f":"SUM(G33:GH33)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - ASŘ","K20","HW a SW",{"$f":"SUM(G35:GH35)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - kompresorová stanice","K20",null,{"$f":"SUM(G37:GH37)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - připojení médií","K20",null,{"$f":"SUM(G39:GH39)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - venkovní rozvody spalinovodů včetně napojení na komín","K20",null,{"$f":"SUM(G41:GH41)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - venkovní konstrukce potrubního mostu (připojení popelového hospodářství a SNCR)","K20",null,{"$f":"SUM(G43:GH43)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - opláštění a zastřešení, dokončení všech stavebních činností","K20",null,{"$f":"SUM(G45:GH45)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - další výše nevyjmenované položky","K20","specifikace min. termínu - důležité položky z pohledu zhotovitele",{"$f":"SUM(G47:GH47)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - dokončení stavebních prací","K20","včetně vrácení zařízení staveniště",{"$f":"SUM(G48:GH48)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K20 - ukončení montážních prací","K20","včetně vrácení zařízení staveniště",{"$f":"SUM(G49:GH49)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K20 - školení zaměstnanců provozu","K20",null,{"$f":"SUM(G51:GH51)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení","K20","zajištěna doprava paliva atd.",{"$f":"SUM(G52:GH52)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K20 - komplexní vyzkoušení","K20",null,{"$f":"SUM(G54:GH54)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - zkušební provoz","K20",null,{"$f":"SUM(G56:GH56)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - garanční test A","K20",null,{"$f":"SUM(G58:GH58)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - předběžné převzetí díla PAC","K20",null,{"$f":"SUM(G60:GH60)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - garanční test B","K20",null,{"$f":"SUM(G62:GH62)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K20 - finální převzetí díla FAC","K20",null,{"$f":"SUM(G64:GH64)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
[]
["Dílčí ceny po týdnech",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G8:G64)","v":0},{"$f":"SUM(H8:H64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(BS8:BS64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(EE8:EE64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(GI8:GI64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(IM8:IM64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Dílčí ceny po měsících  ",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G66:J66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(K66:N66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(O66:R66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(S66:V66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(W66:Z66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AA66:AD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AE66:AH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AI66:AL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AM66:AP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AQ66:AT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AU66:AX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AY66:BB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BC66:BF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BG66:BJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BK66:BN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BO66:BR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BS66:BV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BW66:BZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CA66:CD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CE66:CH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CI66:CL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CM66:CP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CQ66:CT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CU66:CX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CY66:DB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DC66:DF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DG66:DJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DK66:DN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DO66:DR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DS66:DV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DW66:DZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EA66:ED66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EE66:EH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EI66:EL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EM66:EP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EQ66:ET66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EU66:EX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EY66:FB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FC66:FF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FG66:FJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FK66:FN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FO66:FR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FS66:FV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FW66:FZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GA66:GD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GE66:GH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GI66:GL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GM66:GP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GQ66:GT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GU66:GX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GY66:HB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HC66:HF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HG66:HJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HK66:HN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HO66:HR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HS66:HV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HW66:HZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IA66:ID66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IE66:IH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(II66:IL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IM66:IP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IQ66:IT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IU66:IX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IY66:JB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JC66:JF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JG66:JJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JK66:JN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JO66:JR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JS66:JV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JW66:JZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KA66:KD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KE66:KH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KI66:KL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KM66:KP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KQ66:KT66)","v":0}]
["Cena celkem",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G66:KT66)","v":0}]
[]
["Poznámka:"]
["Zhotovitel vyplňuje pouze číselné hodnoty \"předpoklad začátku (týden)\" a \"předpoklad ukončení (týden)\" v oknech, která se otevřou po rozkliknutí \"vyplnit\"",null,null,null,null,null,null,"Podpis smlouvy"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Vstupní technická jednání "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro nový kotel K20"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Předání a převzetí staveniště pro K20"]
[null,null,null,null,null,null,null,"neobsazeno"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - vlastní kotel včetně všech komponentů"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - provozní zásobníky paliva včetně dopravy štěpky do kotle"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - ventilátory (vzduchové, spalinové, recirkulační) včetně vnitřních spalinovodů"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - tkaninový filtr"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - technologie DSI"]
["Údaje o cenách se do tabulky přenášejí z předcházejících listů",null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - chladič a třidič popelu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - elektroinstalace"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - ASŘ"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - kompresorová stanice"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - připojení médií"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - venkovní rozvody spalinovodů včetně napojení na komín"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - venkovní konstrukce potrubního mostu (připojení popelového hospodářství a SNCR)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - opláštění a zastřešení, dokončení všech stavebních činností"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - další výše nevyjmenované položky"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - dokončení stavebních prací"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - ukončení montážních prací"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - školení zaměstnanců provozu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - komplexní vyzkoušení"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - zkušební provoz"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - garanční test A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - předběžné převzetí díla PAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - garanční test B"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K20 - finální převzetí díla FAC"]

{"sheet":"K80 - harmonogram","index":22,"n_rows":102,"n_cols":306,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,302,4,305],[3,6,3,305],[66,302,66,305],[67,6,67,305],[4,298,4,301],[66,190,66,193],[66,206,66,209],[66,210,66,213],[66,286,66,289],[66,294,66,297],[66,298,66,301],[4,190,4,193],[4,294,4,297],[4,78,4,81],[4,82,4,85],[4,86,4,89],[4,90,4,93],[4,94,4,97],[4,50,4,53],[4,146,4,149],[4,150,4,153],[4,54,4,57],[4,58,4,61],[4,62,4,65],[31,2,32,2],[33,2,34,2],[35,2,36,2],[37,2,38,2],[41,2,42,2],[43,2,44,2],[49,2,50,2],[52,2,53,2],[54,2,55,2],[67,0,67,5],[4,26,4,29],[4,30,4,33],[4,34,4,37],[4,38,4,41],[4,42,4,45],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[21,2,22,2],[3,4,5,4],[65,0,65,5],[66,0,66,5],[4,98,4,101],[4,102,4,105],[4,106,4,109],[4,110,4,113],[4,114,4,117],[4,118,4,121],[4,46,4,49],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,5,5,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[4,14,4,17],[13,2,14,2],[15,2,16,2],[23,2,24,2],[25,2,26,2],[27,2,28,2],[29,2,30,2],[4,74,4,77],[4,66,4,69],[4,70,4,73],[4,122,4,125],[4,154,4,157],[4,158,4,161],[4,162,4,165],[4,166,4,169],[4,126,4,129],[4,130,4,133],[4,134,4,137],[4,138,4,141],[4,142,4,145],[4,238,4,241],[4,194,4,197],[4,198,4,201],[4,202,4,205],[4,206,4,209],[4,210,4,213],[4,214,4,217],[4,170,4,173],[4,174,4,177],[4,178,4,181],[4,182,4,185],[4,186,4,189],[4,290,4,293],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[4,266,4,269],[4,270,4,273],[4,274,4,277],[4,278,4,281],[4,282,4,285],[4,286,4,289],[4,242,4,245],[4,246,4,249],[4,250,4,253],[4,254,4,257],[4,258,4,261],[4,262,4,265],[4,218,4,221],[4,222,4,225],[4,226,4,229],[4,230,4,233],[4,234,4,237],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[39,2,40,2],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[56,2,57,2],[58,2,59,2],[60,2,61,2],[62,2,63,2],[66,22,66,25],[66,26,66,29],[66,30,66,33],[66,34,66,37],[66,38,66,41],[66,42,66,45],[66,6,66,9],[66,10,66,13],[66,14,66,17],[66,18,66,21],[66,110,66,113],[66,114,66,117],[66,70,66,73],[66,74,66,77],[66,78,66,81],[66,82,66,85],[66,86,66,89],[66,90,66,93],[66,46,66,49],[66,50,66,53],[66,54,66,57],[66,58,66,61],[66,62,66,65],[66,66,66,69],[66,290,66,293],[66,262,66,265],[66,266,66,269],[66,270,66,273],[66,274,66,277],[66,278,66,281],[66,282,66,285],[66,238,66,241],[66,242,66,245],[66,246,66,249],[66,250,66,253],[66,254,66,257],[66,258,66,261],[66,214,66,217],[66,218,66,221],[66,222,66,225],[66,226,66,229],[66,230,66,233],[66,234,66,237],[66,194,66,197],[66,198,66,201],[66,202,66,205],[3,3,5,3],[9,3,10,3],[11,3,12,3],[13,3,14,3],[15,3,16,3],[19,3,20,3],[21,3,22,3],[23,3,24,3],[66,166,66,169],[66,118,66,121],[25,3,26,3],[27,3,28,3],[29,3,30,3],[31,3,32,3],[33,3,34,3],[35,3,36,3],[37,3,38,3],[39,3,40,3],[41,3,42,3],[43,3,44,3],[45,3,46,3],[49,3,50,3],[52,3,53,3],[54,3,55,3],[56,3,57,3],[58,3,59,3],[60,3,61,3],[62,3,63,3],[66,170,66,173],[66,174,66,177],[66,178,66,181],[66,182,66,185],[66,186,66,189],[66,142,66,145],[66,146,66,149],[66,150,66,153],[66,154,66,157],[66,158,66,161],[66,162,66,165],[66,122,66,125],[66,126,66,129],[66,130,66,133],[66,134,66,137],[66,138,66,141],[66,94,66,97],[66,98,66,101],[66,102,66,105],[66,106,66,109]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Milníky","Etapa","Komentář","Cena za položku bez DPH (EUR)",null,"Termín / cena bez DPH (EUR)","Období"]
[null,null,null,null,null,null,"měsíc 1",null,null,null,"měsíc 2",null,null,null,"měsíc 3",null,null,null,"měsíc 4",null,null,null,"měsíc 5",null,null,null,"měsíc 6",null,null,null,"měsíc 7",null,null,null,"měsíc 8",null,null,null,"měsíc 9",null,null,null,"měsíc 10",null,null,null,"měsíc 11",null,null,null,"měsíc 12",null,null,null,"měsíc 13",null,null,null,"měsíc 14",null,null,null,"měsíc 15",null,null,null,"měsíc 16",null,null,null,"měsíc 17",null,null,null,"měsíc 18",null,null,null,"měsíc 19",null,null,null,"měsíc 20",null,null,null,"měsíc 21",null,null,null,"měsíc 22",null,null,null,"měsíc 23",null,null,null,"měsíc 24",null,null,null,"měsíc 25",null,null,null,"měsíc 26",null,null,null,"měsíc 27",null,null,null,"měsíc 28",null,null,null,"měsíc 29",null,null,null,"měsíc 30",null,null,null,"měsíc 31",null,null,null,"měsíc 32",null,null,null,"měsíc 33",null,null,null,"měsíc 34",null,null,null,"měsíc 35",null,null,null,"měsíc 36",null,null,null,"měsíc 37",null,null,null,"měsíc 38",null,null,null,"měsíc 39",null,null,null,"měsíc 40",null,null,null,"měsíc 41",null,null,null,"měsíc 42",null,null,null,"měsíc 43",null,null,null,"měsíc 44",null,null,null,"měsíc 45",null,null,null,"měsíc 46",null,null,null,"měsíc 47",null,null,null,"měsíc 48",null,null,null,"měsíc 49",null,null,null,"měsíc 50",null,null,null,"měsíc 51",null,null,null,"měsíc 52",null,null,null,"měsíc 53",null,null,null,"měsíc 54",null,null,null,"měsíc 55",null,null,null,"měsíc 56",null,null,null,"měsíc 57",null,null,null,"měsíc 58",null,null,null,"měsíc 59",null,null,null,"měsíc 60",null,null,null,"měsíc 61",null,null,null,"měsíc 62",null,null,null,"měsíc 63",null,null,null,"měsíc 64",null,null,null,"měsíc 65",null,null,null,"měsíc 66",null,null,null,"měsíc 67",null,null,null,"měsíc 68",null,null,null,"měsíc 69",null,null,null,"měsíc 70",null,null,null,"měsíc 71",null,null,null,"měsíc 72",null,null,null,"měsíc 73",null,null,null,"měsíc 74",null,null,null,"měsíc 75"]
[null,null,null,null,null,null,"týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4"]
[10,20,80,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300]
["Podpis smlouvy","K20/K80/K90",null,{"$f":"SUM(G8:GJ8)","v":0},null,"termín"]
["Vstupní technická jednání ","K80",null,{"$f":"SUM(G9:GJ9)","v":0},null,"termín"]
["Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K80",null,{"$f":"SUM(G11:GJ11)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K80","např. místo vstupu dřevní štěpky na retrofit K80/K90",{"$f":"SUM(G13:GJ13)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K80",null,{"$f":"SUM(G15:GJ15)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro retrofit K80","K80",null,{"$f":"SUM(G17:GJ17)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Předání a převzetí staveniště pro K80","K80",null,{"$f":"SUM(G18:GJ18)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K80 - odstavení kotle K80","K80",null,{"$f":"SUM(G19:GJ19)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K80 - demontáž","K80","např. původní technologie, části nevyužitých ocel. konstrukcí atd.",{"$f":"SUM(G21:GJ21)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - přívod spalovacího vzduchu","K80","zahájení dodávky nových technologií pro kotel",{"$f":"SUM(G23:GJ23)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle","K80",null,{"$f":"SUM(G25:GJ25)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - ohřívák vzduch","K80",null,{"$f":"SUM(G27:GJ27)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - přehříváky","K80",null,{"$f":"SUM(G29:GJ29)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - ekonomizér","K80",null,{"$f":"SUM(G31:GJ31)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - vyzdívky","K80",null,{"$f":"SUM(G33:GJ33)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - dno spalovací komory","K80",null,{"$f":"SUM(G35:GJ35)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - spalinovody včetně tkaninového filtru","K80",null,{"$f":"SUM(G37:GJ37)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - elektroinstalace","K80",null,{"$f":"SUM(G39:GJ39)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - úprava ASŘ","K80","HW i SW aktualizace, SW provázanost s ŘS palivového hospodářství",{"$f":"SUM(G41:GJ41)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - stavební konstrukce","K80",null,{"$f":"SUM(G43:GJ43)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)","K80",null,{"$f":"SUM(G45:GJ45)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - další výše nevyjmenované položky","K80","specifikace min. termínu - důležité položky z pohledu zhotovitele",{"$f":"SUM(G47:GJ47)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - dokončení stavebních prací","K80","včetně vrácení zařízení staveniště",{"$f":"SUM(G48:GJ48)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K80 - ukončení montážních prací","K80","včetně vrácení zařízení staveniště",{"$f":"SUM(G49:GJ49)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K80 - školení zaměstnanců provozu","K80",null,{"$f":"SUM(G51:GJ51)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení","K80","zajištěna doprava paliva atd.",{"$f":"SUM(G52:GJ52)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K80 - komplexní vyzkoušení","K80",null,{"$f":"SUM(G54:GJ54)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - zkušební provoz","K80",null,{"$f":"SUM(G56:GJ56)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - garanční test A","K80",null,{"$f":"SUM(G58:GJ58)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - předběžné převzetí díla PAC","K80",null,{"$f":"SUM(G60:GJ60)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - garanční test B","K80",null,{"$f":"SUM(G62:GJ62)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K80 - finální převzetí díla FAC","K80",null,{"$f":"SUM(G64:GJ64)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
[]
["Dílčí ceny po týdnech",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G8:G64)","v":0},{"$f":"SUM(H8:H64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(BS8:BS64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(EE8:EE64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(GQ8:GQ64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(JC8:JC64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Dílčí ceny po měsících  ",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G66:J66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(K66:N66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(O66:R66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(S66:V66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(W66:Z66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AA66:AD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AE66:AH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AI66:AL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AM66:AP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AQ66:AT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AU66:AX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AY66:BB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BC66:BF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BG66:BJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BK66:BN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BO66:BR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BS66:BV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BW66:BZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CA66:CD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CE66:CH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CI66:CL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CM66:CP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CQ66:CT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CU66:CX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CY66:DB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DC66:DF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DG66:DJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DK66:DN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DO66:DR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DS66:DV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DW66:DZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EA66:ED66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EE66:EH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EI66:EL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EM66:EP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EQ66:ET66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EU66:EX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EY66:FB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FC66:FF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FG66:FJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FK66:FN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FO66:FR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FS66:FV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FW66:FZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GA66:GD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GE66:GH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GI66:GL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GM66:GP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GQ66:GT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GU66:GX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GY66:HB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HC66:HF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HG66:HJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HK66:HN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HO66:HR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HS66:HV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HW66:HZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IA66:ID66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IE66:IH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(II66:IL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IM66:IP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IQ66:IT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IU66:IX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IY66:JB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JC66:JF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JG66:JJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JK66:JN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JO66:JR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JS66:JV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JW66:JZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KA66:KD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KE66:KH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KI66:KL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KM66:KP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KQ66:KT66)","v":0}]
["Cena celkem",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G66:KT66)","v":0}]
[]
["Poznámka:"]
["Zhotovitel vyplňuje pouze číselné hodnoty \"předpoklad začátku (týden)\" a \"předpoklad ukončení (týden)\" v oknech, která se otevřou po rozkliknutí \"vyplnit\"",null,null,null,null,null,null,"Podpis smlouvy"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Vstupní technická jednání "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro retrofit K80"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Předání a převzetí staveniště pro K80"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - odstavení kotle K80"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - demontáž"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - přívod spalovacího vzduchu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - ohřívák vzduch"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - přehříváky"]
["Údaje o cenách se do tabulky přenášejí z předcházejících listů",null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - ekonomizér"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - vyzdívky"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - dno spalovací komory"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - spalinovody včetně tkaninového filtru"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - elektroinstalace"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - úprava ASŘ"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - stavební konstrukce"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - další výše nevyjmenované položky"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - dokončení stavebních prací"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - ukončení montážních prací"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - školení zaměstnanců provozu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - komplexní vyzkoušení"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - zkušební provoz"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - garanční test A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - předběžné převzetí díla PAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - garanční test B"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K80 - finální převzetí díla FAC"]

{"sheet":"K90 - harmonogram","index":23,"n_rows":102,"n_cols":306,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,294,4,297],[4,298,4,301],[66,190,66,193],[66,294,66,297],[66,298,66,301],[4,302,4,305],[3,6,3,305],[66,302,66,305],[67,6,67,305],[4,190,4,193],[4,74,4,77],[4,78,4,81],[4,82,4,85],[4,86,4,89],[4,90,4,93],[4,94,4,97],[4,50,4,53],[4,170,4,173],[4,54,4,57],[4,58,4,61],[4,62,4,65],[4,66,4,69],[4,70,4,73],[4,122,4,125],[67,0,67,5],[13,2,14,2],[15,2,16,2],[23,2,24,2],[25,2,26,2],[27,2,28,2],[29,2,30,2],[31,2,32,2],[33,2,34,2],[35,2,36,2],[37,2,38,2],[41,2,42,2],[43,2,44,2],[49,2,50,2],[52,2,53,2],[54,2,55,2],[56,2,57,2],[58,2,59,2],[60,2,61,2],[62,2,63,2],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,5,5,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[4,14,4,17],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[4,162,4,165],[4,166,4,169],[4,138,4,141],[4,142,4,145],[3,4,5,4],[4,26,4,29],[4,30,4,33],[4,34,4,37],[4,38,4,41],[4,42,4,45],[4,46,4,49],[4,98,4,101],[4,102,4,105],[4,106,4,109],[4,110,4,113],[4,114,4,117],[4,118,4,121],[4,126,4,129],[4,130,4,133],[4,134,4,137],[4,146,4,149],[4,150,4,153],[4,154,4,157],[4,158,4,161],[4,238,4,241],[4,194,4,197],[4,198,4,201],[4,202,4,205],[4,206,4,209],[4,210,4,213],[4,214,4,217],[4,174,4,177],[4,178,4,181],[4,182,4,185],[4,186,4,189],[4,290,4,293],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[4,266,4,269],[4,270,4,273],[4,274,4,277],[4,278,4,281],[4,282,4,285],[4,286,4,289],[4,242,4,245],[4,246,4,249],[4,250,4,253],[4,254,4,257],[4,258,4,261],[4,262,4,265],[4,218,4,221],[4,222,4,225],[4,226,4,229],[4,230,4,233],[4,234,4,237],[23,0,24,0],[23,1,24,1],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[21,0,22,0],[21,1,22,1],[21,2,22,2],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[33,0,34,0],[33,1,34,1],[49,0,50,0],[49,1,50,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[39,2,40,2],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[62,0,63,0],[62,1,63,1],[66,6,66,9],[66,10,66,13],[66,14,66,17],[66,18,66,21],[56,0,57,0],[56,1,57,1],[58,0,59,0],[58,1,59,1],[60,0,61,0],[60,1,61,1],[65,0,65,5],[66,0,66,5],[62,3,63,3],[66,46,66,49],[66,50,66,53],[66,54,66,57],[66,58,66,61],[66,62,66,65],[66,66,66,69],[66,22,66,25],[66,26,66,29],[66,30,66,33],[66,34,66,37],[66,38,66,41],[66,42,66,45],[66,94,66,97],[66,98,66,101],[66,102,66,105],[66,106,66,109],[66,110,66,113],[66,114,66,117],[66,70,66,73],[66,74,66,77],[66,78,66,81],[66,82,66,85],[66,86,66,89],[66,90,66,93],[66,142,66,145],[66,146,66,149],[66,150,66,153],[66,154,66,157],[66,158,66,161],[66,162,66,165],[66,118,66,121],[66,122,66,125],[66,126,66,129],[66,130,66,133],[66,134,66,137],[66,138,66,141],[66,202,66,205],[66,206,66,209],[66,210,66,213],[66,166,66,169],[66,170,66,173],[66,174,66,177],[66,178,66,181],[66,182,66,185],[66,186,66,189],[66,286,66,289],[66,290,66,293],[66,262,66,265],[66,266,66,269],[66,270,66,273],[66,274,66,277],[66,278,66,281],[66,282,66,285],[66,238,66,241],[66,242,66,245],[66,246,66,249],[66,250,66,253],[66,254,66,257],[66,258,66,261],[66,214,66,217],[66,218,66,221],[66,222,66,225],[66,226,66,229],[66,230,66,233],[66,234,66,237],[66,194,66,197],[66,198,66,201],[3,3,5,3],[9,3,10,3],[11,3,12,3],[13,3,14,3],[15,3,16,3],[19,3,20,3],[21,3,22,3],[23,3,24,3],[25,3,26,3],[45,3,46,3],[49,3,50,3],[52,3,53,3],[54,3,55,3],[56,3,57,3],[58,3,59,3],[60,3,61,3],[27,3,28,3],[29,3,30,3],[31,3,32,3],[33,3,34,3],[35,3,36,3],[37,3,38,3],[39,3,40,3],[41,3,42,3],[43,3,44,3]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Milníky","Etapa","Komentář","Cena za položku bez DPH (EUR)",null,"Termín / cena bez DPH (EUR)","Období"]
[null,null,null,null,null,null,"měsíc 1",null,null,null,"měsíc 2",null,null,null,"měsíc 3",null,null,null,"měsíc 4",null,null,null,"měsíc 5",null,null,null,"měsíc 6",null,null,null,"měsíc 7",null,null,null,"měsíc 8",null,null,null,"měsíc 9",null,null,null,"měsíc 10",null,null,null,"měsíc 11",null,null,null,"měsíc 12",null,null,null,"měsíc 13",null,null,null,"měsíc 14",null,null,null,"měsíc 15",null,null,null,"měsíc 16",null,null,null,"měsíc 17",null,null,null,"měsíc 18",null,null,null,"měsíc 19",null,null,null,"měsíc 20",null,null,null,"měsíc 21",null,null,null,"měsíc 22",null,null,null,"měsíc 23",null,null,null,"měsíc 24",null,null,null,"měsíc 25",null,null,null,"měsíc 26",null,null,null,"měsíc 27",null,null,null,"měsíc 28",null,null,null,"měsíc 29",null,null,null,"měsíc 30",null,null,null,"měsíc 31",null,null,null,"měsíc 32",null,null,null,"měsíc 33",null,null,null,"měsíc 34",null,null,null,"měsíc 35",null,null,null,"měsíc 36",null,null,null,"měsíc 37",null,null,null,"měsíc 38",null,null,null,"měsíc 39",null,null,null,"měsíc 40",null,null,null,"měsíc 41",null,null,null,"měsíc 42",null,null,null,"měsíc 43",null,null,null,"měsíc 44",null,null,null,"měsíc 45",null,null,null,"měsíc 46",null,null,null,"měsíc 47",null,null,null,"měsíc 48",null,null,null,"měsíc 49",null,null,null,"měsíc 50",null,null,null,"měsíc 51",null,null,null,"měsíc 52",null,null,null,"měsíc 53",null,null,null,"měsíc 54",null,null,null,"měsíc 55",null,null,null,"měsíc 56",null,null,null,"měsíc 57",null,null,null,"měsíc 58",null,null,null,"měsíc 59",null,null,null,"měsíc 60",null,null,null,"měsíc 61",null,null,null,"měsíc 62",null,null,null,"měsíc 63",null,null,null,"měsíc 64",null,null,null,"měsíc 65",null,null,null,"měsíc 66",null,null,null,"měsíc 67",null,null,null,"měsíc 68",null,null,null,"měsíc 69",null,null,null,"měsíc 70",null,null,null,"měsíc 71",null,null,null,"měsíc 72",null,null,null,"měsíc 73",null,null,null,"měsíc 74",null,null,null,"měsíc 75"]
[null,null,null,null,null,null,"týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4"]
[0,0,90,null,null,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300]
["Podpis smlouvy","K20/K80/K90",null,{"$f":"SUM(G8:GJ8)","v":0},null,"termín"]
["Vstupní technická jednání ","K90",null,{"$f":"SUM(G9:GJ9)","v":0},null,"termín"]
["Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K90",null,{"$f":"SUM(G11:GJ11)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K90","např. místo vstupu dřevní štěpky na retrofit K80/K90",{"$f":"SUM(G13:GJ13)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K90",null,{"$f":"SUM(G15:GJ15)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro retrofit K90","K90",null,{"$f":"SUM(G17:GJ17)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Předání a převzetí staveniště pro K90","K90",null,{"$f":"SUM(G18:GJ18)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K90 - odstavení kotle K90","K90",null,{"$f":"SUM(G19:GJ19)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K90 - demontáž","K90","např. původní technologie, části nevyužitých ocel. konstrukcí atd.",{"$f":"SUM(G21:GJ21)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - přívod spalovacího vzduchu","K90","zahájení dodávky nových technologií pro kotel",{"$f":"SUM(G23:GJ23)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle","K90",null,{"$f":"SUM(G25:GJ25)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - ohřívák vzduch","K90",null,{"$f":"SUM(G27:GJ27)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - přehříváky","K90",null,{"$f":"SUM(G29:GJ29)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - ekonomizér","K90",null,{"$f":"SUM(G31:GJ31)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - vyzdívky","K90",null,{"$f":"SUM(G33:GJ33)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - dno spalovací komory","K90",null,{"$f":"SUM(G35:GJ35)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - spalinovody včetně tkaninového filtru","K90",null,{"$f":"SUM(G37:GJ37)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - elektroinstalace","K90",null,{"$f":"SUM(G39:GJ39)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - úprava ASŘ","K90","HW i SW aktualizace, SW provázanost s ŘS palivového hospodářství",{"$f":"SUM(G41:GJ41)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - stavební konstrukce","K90",null,{"$f":"SUM(G43:GJ43)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)","K90",null,{"$f":"SUM(G45:GJ45)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - další výše nevyjmenované položky","K90","specifikace min. termínu - důležité položky z pohledu zhotovitele",{"$f":"SUM(G47:GJ47)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - dokončení stavebních prací","K90","včetně vrácení zařízení staveniště",{"$f":"SUM(G48:GJ48)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K90 - ukončení montážních prací","K90","včetně vrácení zařízení staveniště",{"$f":"SUM(G49:GJ49)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K90 - školení zaměstnanců provozu","K90",null,{"$f":"SUM(G51:GJ51)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení","K90","zajištěna doprava paliva atd.",{"$f":"SUM(G52:GJ52)","v":0},null,"termín"]
["Kotelna K90 - komplexní vyzkoušení","K90",null,{"$f":"SUM(G54:GJ54)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - zkušební provoz","K90",null,{"$f":"SUM(G56:GJ56)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - garanční test A","K90",null,{"$f":"SUM(G58:GJ58)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - předběžné převzetí díla PAC","K90",null,{"$f":"SUM(G60:GJ60)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - garanční test B","K90",null,{"$f":"SUM(G62:GJ62)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
["Kotelna K90 - finální převzetí díla FAC","K90",null,{"$f":"SUM(G64:GJ64)","v":0},null,"termín"]
[null,null,null,null,null,"cena"]
[]
["Dílčí ceny po týdnech",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G8:G64)","v":0},{"$f":"SUM(H8:H64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(BS8:BS64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(EE8:EE64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(GQ8:GQ64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(JC8:JC64)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Dílčí ceny po měsících  ",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G66:J66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(K66:N66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(O66:R66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(S66:V66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(W66:Z66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AA66:AD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AE66:AH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AI66:AL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AM66:AP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AQ66:AT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AU66:AX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AY66:BB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BC66:BF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BG66:BJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BK66:BN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BO66:BR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BS66:BV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BW66:BZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CA66:CD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CE66:CH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CI66:CL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CM66:CP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CQ66:CT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CU66:CX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CY66:DB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DC66:DF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DG66:DJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DK66:DN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DO66:DR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DS66:DV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DW66:DZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EA66:ED66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EE66:EH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EI66:EL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EM66:EP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EQ66:ET66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EU66:EX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EY66:FB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FC66:FF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FG66:FJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FK66:FN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FO66:FR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FS66:FV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FW66:FZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GA66:GD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GE66:GH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GI66:GL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GM66:GP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GQ66:GT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GU66:GX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GY66:HB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HC66:HF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HG66:HJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HK66:HN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HO66:HR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HS66:HV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HW66:HZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IA66:ID66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IE66:IH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(II66:IL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IM66:IP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IQ66:IT66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IU66:IX66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IY66:JB66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JC66:JF66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JG66:JJ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JK66:JN66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JO66:JR66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JS66:JV66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JW66:JZ66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KA66:KD66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KE66:KH66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KI66:KL66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KM66:KP66)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KQ66:KT66)","v":0}]
["Cena celkem",null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(G66:KT66)","v":0}]
[]
["Poznámka:"]
["Zhotovitel vyplňuje pouze číselné hodnoty \"předpoklad začátku (týden)\" a \"předpoklad ukončení (týden)\" v oknech, která se otevřou po rozkliknutí \"vyplnit\"",null,null,null,null,null,null,"Podpis smlouvy"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Vstupní technická jednání "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro retrofit K90"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Předání a převzetí staveniště pro K90"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - odstavení kotle K90"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - demontáž"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - přívod spalovacího vzduchu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - ohřívák vzduch"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - přehříváky"]
["Údaje o cenách se do tabulky přenášejí z předcházejících listů",null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - ekonomizér"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - vyzdívky"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - dno spalovací komory"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - spalinovody včetně tkaninového filtru"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - elektroinstalace"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - úprava ASŘ"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - stavební konstrukce"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - další výše nevyjmenované položky"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - dokončení stavebních prací"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - ukončení montážních prací"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - školení zaměstnanců provozu"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - komplexní vyzkoušení"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - zkušební provoz"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - garanční test A"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - předběžné převzetí díla PAC"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - garanční test B"]
[null,null,null,null,null,null,null,"Kotelna K90 - finální převzetí díla FAC"]

{"sheet":"časový harmonogram","index":24,"n_rows":129,"n_cols":302,"rows_kept":129,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,290,4,293],[4,294,4,297],[4,298,4,301],[3,2,3,301],[4,46,4,49],[4,14,4,17],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[4,26,4,29],[4,30,4,33],[4,34,4,37],[4,38,4,41],[4,42,4,45],[4,94,4,97],[4,50,4,53],[4,54,4,57],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[4,2,4,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[4,58,4,61],[4,62,4,65],[4,66,4,69],[4,70,4,73],[4,74,4,77],[4,78,4,81],[4,82,4,85],[4,86,4,89],[4,90,4,93],[4,142,4,145],[4,98,4,101],[4,102,4,105],[4,106,4,109],[4,110,4,113],[4,114,4,117],[4,118,4,121],[4,122,4,125],[4,126,4,129],[4,130,4,133],[4,134,4,137],[4,138,4,141],[4,190,4,193],[4,146,4,149],[4,150,4,153],[4,154,4,157],[4,158,4,161],[4,162,4,165],[4,166,4,169],[4,170,4,173],[4,174,4,177],[4,178,4,181],[4,182,4,185],[4,186,4,189],[4,238,4,241],[4,194,4,197],[4,198,4,201],[4,202,4,205],[4,206,4,209],[4,210,4,213],[4,214,4,217],[4,218,4,221],[4,222,4,225],[4,226,4,229],[4,230,4,233],[4,234,4,237],[4,286,4,289],[4,242,4,245],[4,246,4,249],[4,250,4,253],[4,254,4,257],[4,258,4,261],[4,262,4,265],[4,266,4,269],[4,270,4,273],[4,274,4,277],[4,278,4,281],[4,282,4,285]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Milníky","Etapa","Období"]
[null,null,"měsíc 1",null,null,null,"měsíc 2",null,null,null,"měsíc 3",null,null,null,"měsíc 4",null,null,null,"měsíc 5",null,null,null,"měsíc 6",null,null,null,"měsíc 7",null,null,null,"měsíc 8",null,null,null,"měsíc 9",null,null,null,"měsíc 10",null,null,null,"měsíc 11",null,null,null,"měsíc 12",null,null,null,"měsíc 13",null,null,null,"měsíc 14",null,null,null,"měsíc 15",null,null,null,"měsíc 16",null,null,null,"měsíc 17",null,null,null,"měsíc 18",null,null,null,"měsíc 19",null,null,null,"měsíc 20",null,null,null,"měsíc 21",null,null,null,"měsíc 22",null,null,null,"měsíc 23",null,null,null,"měsíc 24",null,null,null,"měsíc 25",null,null,null,"měsíc 26",null,null,null,"měsíc 27",null,null,null,"měsíc 28",null,null,null,"měsíc 29",null,null,null,"měsíc 30",null,null,null,"měsíc 31",null,null,null,"měsíc 32",null,null,null,"měsíc 33",null,null,null,"měsíc 34",null,null,null,"měsíc 35",null,null,null,"měsíc 36",null,null,null,"měsíc 37",null,null,null,"měsíc 38",null,null,null,"měsíc 39",null,null,null,"měsíc 40",null,null,null,"měsíc 41",null,null,null,"měsíc 42",null,null,null,"měsíc 43",null,null,null,"měsíc 44",null,null,null,"měsíc 45",null,null,null,"měsíc 46",null,null,null,"měsíc 47",null,null,null,"měsíc 48",null,null,null,"měsíc 49",null,null,null,"měsíc 50",null,null,null,"měsíc 51",null,null,null,"měsíc 52",null,null,null,"měsíc 53",null,null,null,"měsíc 54",null,null,null,"měsíc 55",null,null,null,"měsíc 56",null,null,null,"měsíc 57",null,null,null,"měsíc 58",null,null,null,"měsíc 59",null,null,null,"měsíc 60",null,null,null,"měsíc 61",null,null,null,"měsíc 62",null,null,null,"měsíc 63",null,null,null,"měsíc 64",null,null,null,"měsíc 65",null,null,null,"měsíc 66",null,null,null,"měsíc 67",null,null,null,"měsíc 68",null,null,null,"měsíc 69",null,null,null,"měsíc 70",null,null,null,"měsíc 71",null,null,null,"měsíc 72",null,null,null,"měsíc 73",null,null,null,"měsíc 74",null,null,null,"měsíc 75"]
[null,null,"týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4"]
[1,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300]
["Podpis smlouvy","K20/K80/K90",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS8","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT8","v":0}]
["Kotelna K20 - vstupní technická jednání ","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS9","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT9","v":0}]
["Kotelna K20 - závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS10","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT10","v":0}]
["Kotelna K20 - závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT11","v":0}]
["Kotelna K20 - závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT12","v":0}]
["Kotelna K20 - odsouhlasená prováděcí dokumentace","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT13","v":0}]
["Kotelna K20 - předání a převzetí staveniště","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT14","v":0}]
["Kotelna K20 - vlastní kotel včetně všech komponentů","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT15","v":0}]
["Kotelna K20 - provozní zásobníky paliva včetně dopravy štěpky do kotle","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT16","v":0}]
["Kotelna K20 - ventilátory (vzduchové, spalinové, recirkulační) včetně vnitřních spalinovodů","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT17","v":0}]
["Kotelna K20 - tkaninový filtr","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT18","v":0}]
["Kotelna K20 - technologie DSI","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ19","v":"Kotelna K20 - tkaninový filtr"},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT19","v":0}]
["Kotelna K20 - chladič a třidič popelu","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT20","v":0}]
["Kotelna K20 - elektroinstalace","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT21","v":0}]
["Kotelna K20 - ASŘ","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT22","v":0}]
["Kotelna K20 - kompresorová stanice","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT23","v":0}]
["Kotelna K20 - připojení médií","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT24","v":0}]
["Kotelna K20 - venkovní rozvody spalinovodů včetně napojení na komín","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT25","v":0}]
["Kotelna K20 - venkovní konstrukce potrubního mostu (připojení popelového hospodářství a SNCR)","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT26","v":0}]
["Kotelna K20 - opláštění a zastřešení, dokončení všech stavebních činností","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT27","v":0}]
["Kotelna K20 - další výše nevyjmenované položky","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT28","v":0}]
["Kotelna K20 - dokončení stavebních prací","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT29","v":0}]
["Kotelna K20 - ukončení montážních prací","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT30","v":0}]
["Kotelna K20 - školení zaměstnanců provozu","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT31","v":0}]
["Kotelna K20 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT32","v":0}]
["Kotelna K20 - komplexní vyzkoušení","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT33","v":0}]
["Kotelna K20 - zkušební provoz","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT34","v":0}]
["Kotelna K20 - garanční test A","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT35","v":0}]
["Kotelna K20 - předběžné převzetí díla PAC","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT36","v":0}]
["Kotelna K20 - garanční test B","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT37","v":0}]
["Kotelna K20 - finální převzetí díla FAC","K20",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT38","v":0}]
["Kotelna K80 - vstupní technická jednání ","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS9","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT9","v":0}]
["Kotelna K80 - závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS10","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT10","v":0}]
["Kotelna K80 - závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS12","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT12","v":0}]
["Kotelna K80 - závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS14","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT14","v":0}]
["Kotelna K80 - odsouhlasená prováděcí dokumentace","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS16","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT16","v":0}]
["Kotelna K80 - předání a převzetí staveniště","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS18","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT18","v":0}]
["Kotelna K80 - odstavení kotle K80","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS19","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT19","v":0}]
["Kotelna K80 - demontáž","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS20","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT20","v":0}]
["Kotelna K80 - přívod spalovacího vzduchu","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS22","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT22","v":0}]
["Kotelna K80 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS24","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT24","v":0}]
["Kotelna K80 - ohřívák vzduch","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS26","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT26","v":0}]
["Kotelna K80 - přehříváky","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS28","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT28","v":0}]
["Kotelna K80 - ekonomizér","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS30","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT30","v":0}]
["Kotelna K80 - vyzdívky","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS32","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT32","v":0}]
["Kotelna K80 - dno spalovací komory","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS34","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT34","v":0}]
["Kotelna K80 - spalinovody včetně tkaninového filtru","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS36","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT36","v":0}]
["Kotelna K80 - elektroinstalace","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS38","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT38","v":0}]
["Kotelna K80 - úprava ASŘ","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS40","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT40","v":0}]
["Kotelna K80 - stavební konstrukce","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS42","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT42","v":0}]
["Kotelna K80 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS44","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT44","v":0}]
["Kotelna K80 - další výše nevyjmenované položky","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS46","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT46","v":0}]
["Kotelna K80 - dokončení stavebních prací","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS48","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT48","v":0}]
["Kotelna K80 - ukončení montážních prací","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS49","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT49","v":0}]
["Kotelna K80 - školení zaměstnanců provozu","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS50","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT50","v":0}]
["Kotelna K80 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS52","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT52","v":0}]
["Kotelna K80 - komplexní vyzkoušení","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS53","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT53","v":0}]
["Kotelna K80 - zkušební provoz","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS55","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT55","v":0}]
["Kotelna K80 - garanční test A","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS57","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT57","v":0}]
["Kotelna K80 - předběžné převzetí díla PAC","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS59","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT59","v":0}]
["Kotelna K80 - garanční test B","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS61","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT61","v":0}]
["Kotelna K80 - finální převzetí díla FAC","K80",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!HZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ID63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!II63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!IZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JT63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JU63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JV63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JW63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JX63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JY63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!JZ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KA63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KB63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KC63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KD63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KE63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KF63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KG63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KH63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KI63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KJ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KK63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KL63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KM63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KN63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KO63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KP63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KQ63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KR63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KS63","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!KT63","v":0}]
["Kotelna K90 - vstupní technická jednání ","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS9","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT9","v":0}]
["Kotelna K90 - závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS10","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT10","v":0}]
["Kotelna K90 - závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS12","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT12","v":0}]
["Kotelna K90 - závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS14","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT14","v":0}]
["Kotelna K90 - odsouhlasená prováděcí dokumentace","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS16","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT16","v":0}]
["Kotelna K90 - předání a převzetí staveniště","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS18","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT18","v":0}]
["Kotelna K90 - odstavení kotle K90","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS19","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT19","v":0}]
["Kotelna K90 - demontáž","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS20","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT20","v":0}]
["Kotelna K90 - přívod spalovacího vzduchu","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS22","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT22","v":0}]
["Kotelna K90 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS24","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT24","v":0}]
["Kotelna K90 - ohřívák vzduch","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS26","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT26","v":0}]
["Kotelna K90 - přehříváky","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS28","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT28","v":0}]
["Kotelna K90 - ekonomizér","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS30","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT30","v":0}]
["Kotelna K90 - vyzdívky","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS32","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT32","v":0}]
["Kotelna K90 - dno spalovací komory","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS34","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT34","v":0}]
["Kotelna K90 - spalinovody včetně tkaninového filtru","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS36","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT36","v":0}]
["Kotelna K90 - elektroinstalace","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS38","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT38","v":0}]
["Kotelna K90 - úprava ASŘ","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS40","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT40","v":0}]
["Kotelna K90 - stavební konstrukce","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS42","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT42","v":0}]
["Kotelna K90 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS44","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT44","v":0}]
["Kotelna K90 - další výše nevyjmenované položky","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS46","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT46","v":0}]
["Kotelna K90 - dokončení stavebních prací","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS48","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT48","v":0}]
["Kotelna K90 - ukončení montážních prací","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS49","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT49","v":0}]
["Kotelna K90 - školení zaměstnanců provozu","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS50","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT50","v":0}]
["Kotelna K90 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS52","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT52","v":0}]
["Kotelna K90 - komplexní vyzkoušení","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS53","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT53","v":0}]
["Kotelna K90 - zkušební provoz","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS55","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT55","v":0}]
["Kotelna K90 - garanční test A","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS57","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT57","v":0}]
["Kotelna K90 - předběžné převzetí díla PAC","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS59","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT59","v":0}]
["Kotelna K90 - garanční test B","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS61","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT61","v":0}]
["Kotelna K90 - finální převzetí díla FAC","K90",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!HZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ID63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!II63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!IZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JT63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JU63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JV63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JW63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JX63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JY63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!JZ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KA63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KB63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KC63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KD63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KE63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KF63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KG63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KH63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KI63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KJ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KK63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KL63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KM63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KN63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KO63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KP63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KQ63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KR63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KS63","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!KT63","v":0}]
["Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) "]
["Poznámka"]
["Zhotovitel na tomto listu nevyplňuje žádné hodnoty. Hodnoty jsou přenášeny z předcházejících listů."]
["Předání a převzetí staveniště pro K20"]
["neobsazeno"]
["Kotelna K20 - vlastní kotel včetně všech komponentů"]
["Kotelna K20 - provozní zásobníky paliva včetně dopravy štěpky do kotle"]
["Kotelna K20 - ventilátory (vzduchové, spalinové, recirkulační) včetně vnitřních spalinovodů"]
["Kotelna K20 - tkaninový filtr"]
["Kotelna K20 - technologie DSI"]
["Kotelna K20 - popelové hospodářství"]
["Kotelna K20 - elektroinstalace"]
["Kotelna K20 - ASŘ"]
["Kotelna K20 - kompresorová stanice"]
["Kotelna K20 - připojení médií"]
["Kotelna K20 - venkovní rozvody spalinovodů včetně napojení na komín"]
["Kotelna K20 - venkovní konstrukce potrubního mostu (připojení popelového hospodářství a SNCR)"]
["Kotelna K20 - opláštění a zastřešení, dokončení všech stavebních činností"]
["Kotelna K20 - další výše nevyjmenované položky"]
["Kotelna K20 - dokončení stavebních prací"]
["Kotelna K20 - ukončení montážních prací"]
["Kotelna K20 - školení zaměstnanců provozu"]
["Kotelna K20 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení"]
["Kotelna K20 - komplexní vyzkoušení"]
["Kotelna K20 - zkušební provoz"]
["Kotelna K20 - garanční test A"]
["Kotelna K20 - předběžné převzetí díla PAC"]
["Kotelna K20 - garanční test B"]
["Kotelna K20 - finální převzetí díla FAC"]

{"sheet":"finanční plnění - harmonogram","index":25,"n_rows":120,"n_cols":303,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,283,4,286],[4,287,4,290],[4,291,4,294],[4,295,4,298],[4,299,4,302],[85,3,85,302],[84,187,84,190],[84,291,84,294],[84,295,84,298],[84,299,84,302],[4,247,4,250],[4,251,4,254],[4,255,4,258],[4,259,4,262],[4,263,4,266],[4,267,4,270],[4,271,4,274],[4,275,4,278],[4,279,4,282],[4,211,4,214],[4,215,4,218],[4,219,4,222],[4,223,4,226],[4,227,4,230],[4,231,4,234],[4,235,4,238],[4,239,4,242],[4,243,4,246],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,3,188],[4,3,4,6],[4,7,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,18],[4,43,4,46],[4,47,4,50],[4,51,4,54],[4,55,4,58],[4,59,4,62],[4,63,4,66],[4,19,4,22],[4,23,4,26],[4,27,4,30],[4,31,4,34],[4,35,4,38],[4,39,4,42],[4,91,4,94],[4,95,4,98],[4,99,4,102],[4,103,4,106],[4,107,4,110],[4,111,4,114],[4,67,4,70],[4,71,4,74],[4,75,4,78],[4,79,4,82],[4,83,4,86],[4,87,4,90],[4,139,4,142],[4,143,4,146],[4,147,4,150],[4,151,4,154],[4,155,4,158],[4,159,4,162],[4,115,4,118],[4,119,4,122],[4,123,4,126],[4,127,4,130],[4,131,4,134],[4,135,4,138],[4,191,4,194],[4,195,4,198],[4,199,4,202],[4,203,4,206],[4,207,4,210],[4,163,4,166],[4,167,4,170],[4,171,4,174],[4,175,4,178],[4,179,4,182],[4,183,4,186],[4,187,4,190],[83,0,83,2],[84,0,84,2],[84,3,84,6],[84,31,84,34],[84,35,84,38],[84,39,84,42],[84,43,84,46],[84,47,84,50],[84,51,84,54],[84,7,84,10],[84,11,84,14],[84,15,84,18],[84,19,84,22],[84,23,84,26],[84,27,84,30],[84,79,84,82],[84,83,84,86],[84,87,84,90],[84,91,84,94],[84,95,84,98],[84,99,84,102],[84,55,84,58],[84,59,84,62],[84,63,84,66],[84,67,84,70],[84,71,84,74],[84,75,84,78],[84,127,84,130],[84,131,84,134],[84,135,84,138],[84,139,84,142],[84,143,84,146],[84,147,84,150],[84,103,84,106],[84,107,84,110],[84,111,84,114],[84,115,84,118],[84,119,84,122],[84,123,84,126],[84,175,84,178],[84,179,84,182],[84,183,84,186],[84,191,84,194],[84,195,84,198],[84,151,84,154],[84,155,84,158],[84,159,84,162],[84,163,84,166],[84,167,84,170],[84,171,84,174],[84,271,84,274],[84,275,84,278],[84,279,84,282],[84,283,84,286],[84,287,84,290],[85,0,85,2],[84,247,84,250],[84,251,84,254],[84,255,84,258],[84,259,84,262],[84,263,84,266],[84,267,84,270],[84,223,84,226],[84,227,84,230],[84,231,84,234],[84,235,84,238],[84,239,84,242],[84,243,84,246],[84,199,84,202],[84,203,84,206],[84,207,84,210],[84,211,84,214],[84,215,84,218],[84,219,84,222]]}
[]
["Příloha K zadávací dokumentace - cenová nabídka a časový harmonogram"]
[]
["Milníky","Etapa"," Cena bez DPH","Období"]
[null,null,null,"měsíc 1",null,null,null,"měsíc 2",null,null,null,"měsíc 3",null,null,null,"měsíc 4",null,null,null,"měsíc 5",null,null,null,"měsíc 6",null,null,null,"měsíc 7",null,null,null,"měsíc 8",null,null,null,"měsíc 9",null,null,null,"měsíc 10",null,null,null,"měsíc 11",null,null,null,"měsíc 12",null,null,null,"měsíc 13",null,null,null,"měsíc 14",null,null,null,"měsíc 15",null,null,null,"měsíc 16",null,null,null,"měsíc 17",null,null,null,"měsíc 18",null,null,null,"měsíc 19",null,null,null,"měsíc 20",null,null,null,"měsíc 21",null,null,null,"měsíc 22",null,null,null,"měsíc 23",null,null,null,"měsíc 24",null,null,null,"měsíc 25",null,null,null,"měsíc 26",null,null,null,"měsíc 27",null,null,null,"měsíc 28",null,null,null,"měsíc 29",null,null,null,"měsíc 30",null,null,null,"měsíc 31",null,null,null,"měsíc 32",null,null,null,"měsíc 33",null,null,null,"měsíc 34",null,null,null,"měsíc 35",null,null,null,"měsíc 36",null,null,null,"měsíc 37",null,null,null,"měsíc 38",null,null,null,"měsíc 39",null,null,null,"měsíc 40",null,null,null,"měsíc 41",null,null,null,"měsíc 42",null,null,null,"měsíc 43",null,null,null,"měsíc 44",null,null,null,"měsíc 45",null,null,null,"měsíc 46",null,null,null,"měsíc 47",null,null,null,"měsíc 48",null,null,null,"měsíc 49",null,null,null,"měsíc 50",null,null,null,"měsíc 51",null,null,null,"měsíc 52",null,null,null,"měsíc 53",null,null,null,"měsíc 54",null,null,null,"měsíc 55",null,null,null,"měsíc 56",null,null,null,"měsíc 57",null,null,null,"měsíc 58",null,null,null,"měsíc 59",null,null,null,"měsíc 60",null,null,null,"měsíc 61",null,null,null,"měsíc 62",null,null,null,"měsíc 63",null,null,null,"měsíc 64",null,null,null,"měsíc 65",null,null,null,"měsíc 66",null,null,null,"měsíc 67",null,null,null,"měsíc 68",null,null,null,"měsíc 69",null,null,null,"měsíc 70",null,null,null,"měsíc 71",null,null,null,"měsíc 72",null,null,null,"měsíc 73",null,null,null,"měsíc 74",null,null,null,"měsíc 75"]
[null,null,null,"týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4","týden 1","týden 2","týden 3","týden 4"]
[1,1,null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300]
["Kotelna K20 - závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT11","v":0}]
["Kotelna K20 - závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS12","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT12","v":0}]
["Kotelna K20 - závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT13","v":0}]
["Kotelna K20 - odsouhlasená prováděcí dokumentace","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS14","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT14","v":0}]
["Kotelna K20 - vlastní kotel včetně všech komponentů","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT15","v":0}]
["Kotelna K20 - provozní zásobníky paliva včetně dopravy štěpky do kotle","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS16","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT16","v":0}]
["Kotelna K20 - ventilátory (vzduchové, spalinové, recirkulační) včetně vnitřních spalinovodů","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT17","v":0}]
["Kotelna K20 - tkaninový filtr","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS18","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT18","v":0}]
["Kotelna K20 - technologie DSI","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ19","v":"Kotelna K20 - tkaninový filtr"},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS19","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT19","v":0}]
["Kotelna K20 - chladič a třidič popelu","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS20","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT20","v":0}]
["Kotelna K20 - elektroinstalace","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT21","v":0}]
["Kotelna K20 - ASŘ","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS22","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT22","v":0}]
["Kotelna K20 - kompresorová stanice","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT23","v":0}]
["Kotelna K20 - připojení médií","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS24","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT24","v":0}]
["Kotelna K20 - venkovní rozvody spalinovodů včetně napojení na komín","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT25","v":0}]
["Kotelna K20 - venkovní konstrukce potrubního mostu (připojení popelového hospodářství a SNCR)","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS26","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT26","v":0}]
["Kotelna K20 - opláštění a zastřešení, dokončení všech stavebních činností","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT27","v":0}]
["Kotelna K20 - další výše nevyjmenované položky","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS28","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT28","v":0}]
["Kotelna K20 - školení zaměstnanců provozu","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT29","v":0}]
["Kotelna K20 - komplexní vyzkoušení","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS30","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT30","v":0}]
["Kotelna K20 - zkušební provoz","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT31","v":0}]
["Kotelna K20 - garanční test A","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS32","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT32","v":0}]
["Kotelna K20 - předběžné převzetí díla PAC","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT33","v":0}]
["Kotelna K20 - garanční test B","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS34","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT34","v":0}]
["Kotelna K20 - finální převzetí díla FAC","K20","EUR",{"$f":"'K20 - harmonogram'!G64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!H64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!I64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!J64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!K64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!L64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!M64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!N64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!O64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!P64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Q64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!R64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!S64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!T64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!U64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!V64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!W64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!X64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Y64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!Z64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!AZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!BZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!CZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!DZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ED64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ER64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ES64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ET64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!EZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!FZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT35","v":0}]
["Kotelna K80 - závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE11","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS36","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT36","v":0}]
["Kotelna K80 - závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE13","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT37","v":0}]
["Kotelna K80 - závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE15","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS38","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT38","v":0}]
["Kotelna K80 - odsouhlasená prováděcí dokumentace","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE17","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT39","v":0}]
["Kotelna K80 - demontáž","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE21","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS40","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT40","v":0}]
["Kotelna K80 - přívod spalovacího vzduchu","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE23","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT41","v":0}]
["Kotelna K80 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE25","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS42","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT42","v":0}]
["Kotelna K80 - ohřívák vzduch","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE27","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT43","v":0}]
["Kotelna K80 - přehříváky","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE29","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS44","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT44","v":0}]
["Kotelna K80 - ekonomizér","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE31","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT45","v":0}]
["Kotelna K80 - vyzdívky","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE33","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS46","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT46","v":0}]
["Kotelna K80 - dno spalovací komory","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE35","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT47","v":0}]
["Kotelna K80 - spalinovody včetně tkaninového filtru","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE37","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS48","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT48","v":0}]
["Kotelna K80 - elektroinstalace","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE39","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS49","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT49","v":0}]
["Kotelna K80 - úprava ASŘ","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE41","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS50","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT50","v":0}]
["Kotelna K80 - stavební konstrukce","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE43","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT51","v":0}]
["Kotelna K80 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE45","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS52","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT52","v":0}]
["Kotelna K80 - další výše nevyjmenované položky","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE47","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS53","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT53","v":0}]
["Kotelna K80 - školení zaměstnanců provozu","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE51","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT54","v":0}]
["Kotelna K80 - komplexní vyzkoušení","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE54","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS55","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT55","v":0}]
["Kotelna K80 - zkušební provoz","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE56","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT56","v":0}]
["Kotelna K80 - garanční test A","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE58","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS57","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT57","v":0}]
["Kotelna K80 - předběžné převzetí díla PAC","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE60","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT58","v":0}]
["Kotelna K80 - garanční test B","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE62","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS59","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT59","v":0}]
["Kotelna K80 - finální převzetí díla FAC","K80","EUR",{"$f":"'K80 - harmonogram'!G64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!H64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!I64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!J64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!K64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!L64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!M64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!N64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!O64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!P64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Q64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!R64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!S64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!T64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!U64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!V64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!W64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!X64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Y64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!Z64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AA64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AB64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AC64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AD64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AE64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AF64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AG64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AH64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AI64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AJ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AK64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AL64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AM64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AN64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AO64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AP64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AQ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AR64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AS64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AT64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AU64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AV64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AW64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AX64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AY64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!AZ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BA64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BB64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BC64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BD64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BE64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BF64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BG64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BH64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BI64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BJ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BK64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BL64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BM64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BN64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BO64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BP64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BQ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BR64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BS64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BT64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BU64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BV64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BW64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BX64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BY64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!BZ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CA64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CB64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CC64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CD64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CE64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CF64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CG64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CH64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CI64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CJ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CK64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CL64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CM64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CN64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CO64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CP64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CQ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CR64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CS64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CT64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CU64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CV64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CW64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CX64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CY64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!CZ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DA64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DB64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DC64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DD64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DE64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DF64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DG64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DH64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DI64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DJ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DK64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DL64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DM64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DN64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DO64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DP64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DQ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DR64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DS64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DT64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DU64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DV64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DW64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DX64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DY64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!DZ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EA64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EB64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EC64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ED64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EE64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EF64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EG64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EH64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EI64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EJ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EK64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EL64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EM64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EN64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EO64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EP64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EQ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ER64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ES64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!ET64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EU64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EV64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EW64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EX64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EY64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!EZ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FA64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FB64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FC64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FD64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FE64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FF64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FG64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FH64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FI64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FJ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FK64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FL64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FM64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FN64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FO64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FP64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FQ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FR64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FS64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FT64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FU64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FV64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FW64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FX64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FY64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!FZ64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GA64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GB64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GC64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GD64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GE64","v":0},{"$f":"'K80 - harmonogram'!GF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT60","v":0}]
["Kotelna K90 - závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) ","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE11","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF11","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS61","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT61","v":0}]
["Kotelna K90 - závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) ","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE13","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF13","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT62","v":0}]
["Kotelna K90 - závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE15","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF15","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS63","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT63","v":0}]
["Kotelna K90 - odsouhlasená prováděcí dokumentace","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE17","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF17","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT64","v":0}]
["Kotelna K90 - demontáž","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE21","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF21","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS65","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT65","v":0}]
["Kotelna K90 - přívod spalovacího vzduchu","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE23","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF23","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS66","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT66","v":0}]
["Kotelna K90 - palivová sila včetně dopravy paliva do kotle","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE25","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF25","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS67","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT67","v":0}]
["Kotelna K90 - ohřívák vzduch","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE27","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF27","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS68","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT68","v":0}]
["Kotelna K90 - přehříváky","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE29","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF29","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS69","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT69","v":0}]
["Kotelna K90 - ekonomizér","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE31","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF31","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS70","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT70","v":0}]
["Kotelna K90 - vyzdívky","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE33","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF33","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS71","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT71","v":0}]
["Kotelna K90 - dno spalovací komory","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE35","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF35","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS72","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT72","v":0}]
["Kotelna K90 - spalinovody včetně tkaninového filtru","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE37","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF37","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS73","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT73","v":0}]
["Kotelna K90 - elektroinstalace","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE39","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF39","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS74","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT74","v":0}]
["Kotelna K90 - úprava ASŘ","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE41","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF41","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS75","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT75","v":0}]
["Kotelna K90 - stavební konstrukce","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE43","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF43","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS76","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT76","v":0}]
["Kotelna K90 - popelové hospodářství (dopravní rozvody, sila)","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE45","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF45","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS77","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT77","v":0}]
["Kotelna K90 - další výše nevyjmenované položky","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE47","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF47","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS78","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT78","v":0}]
["Kotelna K90 - školení zaměstnanců provozu","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE51","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF51","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS79","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT79","v":0}]
["Kotelna K90 - komplexní vyzkoušení","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE54","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF54","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS80","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT80","v":0}]
["Kotelna K90 - zkušební provoz","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE56","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF56","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS81","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT81","v":0}]
["Kotelna K90 - garanční test A","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE58","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF58","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS82","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT82","v":0}]
["Kotelna K90 - předběžné převzetí díla PAC","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE60","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF60","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS83","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT83","v":0}]
["Kotelna K90 - garanční test B","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE62","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF62","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS84","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT84","v":0}]
["Kotelna K90 - finální převzetí díla FAC","K90","EUR",{"$f":"'K90 - harmonogram'!G64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!H64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!I64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!J64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!K64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!L64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!M64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!N64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!O64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!P64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Q64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!R64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!S64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!T64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!U64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!V64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!W64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!X64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Y64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!Z64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AA64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AB64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AC64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AD64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AE64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AF64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AG64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AH64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AI64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AJ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AK64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AL64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AM64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AN64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AO64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AP64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AQ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AR64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AS64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AT64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AU64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AV64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AW64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AX64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AY64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!AZ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BA64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BB64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BC64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BD64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BE64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BF64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BG64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BH64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BI64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BJ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BK64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BL64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BM64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BN64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BO64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BP64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BQ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BR64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BS64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BT64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BU64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BV64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BW64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BX64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BY64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!BZ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CA64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CB64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CC64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CD64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CE64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CF64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CG64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CH64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CI64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CJ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CK64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CL64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CM64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CN64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CO64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CP64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CQ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CR64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CS64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CT64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CU64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CV64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CW64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CX64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CY64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!CZ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DA64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DB64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DC64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DD64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DE64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DF64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DG64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DH64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DI64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DJ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DK64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DL64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DM64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DN64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DO64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DP64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DQ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DR64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DS64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DT64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DU64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DV64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DW64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DX64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DY64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!DZ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EA64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EB64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EC64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ED64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EE64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EF64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EG64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EH64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EI64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EJ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EK64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EL64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EM64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EN64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EO64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EP64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EQ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ER64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ES64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!ET64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EU64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EV64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EW64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EX64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EY64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!EZ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FA64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FB64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FC64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FD64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FE64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FF64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FG64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FH64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FI64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FJ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FK64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FL64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FM64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FN64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FO64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FP64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FQ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FR64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FS64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FT64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FU64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FV64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FW64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FX64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FY64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!FZ64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GA64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GB64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GC64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GD64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GE64","v":0},{"$f":"'K90 - harmonogram'!GF64","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GG85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GH85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GI85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GJ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GK85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GL85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GM85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GN85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GO85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GP85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GQ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GR85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GS85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GT85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GU85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GV85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GW85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GX85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GY85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!GZ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HA85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HB85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HC85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HD85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HE85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HF85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HG85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HH85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HI85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HJ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HK85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HL85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HM85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HN85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HO85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HP85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HQ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HR85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HS85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HT85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HU85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HV85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HW85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HX85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HY85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!HZ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IA85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IB85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IC85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!ID85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IE85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IF85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IG85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IH85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!II85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IJ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IK85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IL85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IM85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IN85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IO85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IP85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IQ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IR85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IS85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IT85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IU85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IV85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IW85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IX85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IY85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!IZ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JA85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JB85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JC85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JD85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JE85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JF85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JG85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JH85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JI85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JJ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JK85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JL85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JM85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JN85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JO85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JP85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JQ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JR85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JS85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JT85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JU85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JV85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JW85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JX85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JY85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!JZ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KA85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KB85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KC85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KD85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KE85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KF85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KG85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KH85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KI85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KJ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KK85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KL85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KM85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KN85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KO85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KP85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KQ85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KR85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KS85","v":0},{"$f":"'K20 - harmonogram'!KT85","v":0}]
[]
["Dílčí ceny po týdnech",null,null,{"$f":"SUM(D8:D82)","v":0},{"$f":"SUM(E8:E82)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(BQ8:BQ82)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(EC8:EC82)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(GO8:GO82)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,{"$f":"SUM(JA8:JA82)","v":0},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
["Dílčí ceny po měsících  ",null,null,{"$f":"SUM(D84:G84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(H84:K84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(L84:O84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(P84:S84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(T84:W84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(X84:AA84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AB84:AE84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AF84:AI84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AJ84:AM84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AN84:AQ84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AR84:AU84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AV84:AY84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(AZ84:BC84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BD84:BG84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BH84:BK84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BL84:BO84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BP84:BS84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BT84:BW84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(BX84:CA84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CB84:CE84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CF84:CI84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CJ84:CM84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CN84:CQ84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CR84:CU84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CV84:CY84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(CZ84:DC84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DD84:DG84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DH84:DK84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DL84:DO84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DP84:DS84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DT84:DW84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(DX84:EA84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EB84:EE84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EF84:EI84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EJ84:EM84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EN84:EQ84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(ER84:EU84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EV84:EY84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(EZ84:FC84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FD84:FG84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FH84:FK84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FL84:FO84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FP84:FS84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FT84:FW84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(FX84:GA84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GB84:GE84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GF84:GI84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GJ84:GM84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GN84:GQ84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GR84:GU84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GV84:GY84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(GZ84:HC84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HD84:HG84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HH84:HK84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HL84:HO84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HP84:HS84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HT84:HW84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(HX84:IA84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IB84:IE84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IF84:II84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IJ84:IM84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IN84:IQ84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IR84:IU84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IV84:IY84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(IZ84:JC84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JD84:JG84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JH84:JK84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JL84:JO84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JP84:JS84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JT84:JW84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(JX84:KA84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KB84:KE84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KF84:KI84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KJ84:KM84)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(KN84:KQ84)","v":0}]
["Cena celkem",null,null,{"$f":"SUM(D85:GG85)","v":0}]
[]
["Poznámka"]
["Zhotovitel na tomto listu nevyplňuje žádné hodnoty. Hodnoty jsou přenášeny z předcházejících listů."]
["Vstupní technická jednání "]
["Závazné technické parametry pro OB 6 (Stavba) "]
["Závazné technické parametry pro OB 1 (Palivové hospodářství) "]
["Závazné technické parametry pro ostatní OB, pro ostatní dodavatele technologických celků"]
["Odsouhlasená prováděcí dokumentace pro nový kotel K20"]
["Předání a převzetí staveniště pro K20"]
["neobsazeno"]
["Kotelna K20 - vlastní kotel včetně všech komponentů"]
["Kotelna K20 - provozní zásobníky paliva včetně dopravy štěpky do kotle"]
["Kotelna K20 - ventilátory (vzduchové, spalinové, recirkulační) včetně vnitřních spalinovodů"]
["Kotelna K20 - tkaninový filtr"]
["Kotelna K20 - technologie DSI"]
["Kotelna K20 - popelové hospodářství"]
["Kotelna K20 - elektroinstalace"]
["Kotelna K20 - ASŘ"]
["Kotelna K20 - kompresorová stanice"]
["Kotelna K20 - připojení médií"]
["Kotelna K20 - venkovní rozvody spalinovodů včetně napojení na komín"]
["Kotelna K20 - venkovní konstrukce potrubního mostu (připojení popelového hospodářství a SNCR)"]
["Kotelna K20 - opláštění a zastřešení, dokončení všech stavebních činností"]
["Kotelna K20 - další výše nevyjmenované položky"]
["Kotelna K20 - dokončení stavebních prací"]
["Kotelna K20 - ukončení montážních prací"]
["Kotelna K20 - školení zaměstnanců provozu"]
["Kotelna K20 - příprava ke kompexnímu vyzkoušení"]
["Kotelna K20 - komplexní vyzkoušení"]
["Kotelna K20 - zkušební provoz"]
["Kotelna K20 - garanční test A"]
["Kotelna K20 - předběžné převzetí díla PAC"]
["Kotelna K20 - garanční test B"]
["Kotelna K20 - finální převzetí díla FAC"]