## všechno
Příloha č. 2 smlouvy
Harmonogram plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce místností v budově Sokolovská 58/219, Praha 9“
| Etapa 1 | [5 empty] | Etapa 2 | [5 empty] | Etapa 3 | [5 empty] | Etapa 4 | [5 empty] | Etapa 5 | [5 empty] | Etapa 6 | [5 empty] | Etapa 7 | [5 empty] | Etapa 8
| Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt
| č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m.
| 107 | 107 | 99.383 | 107 | 44.57 | 107 | 109 | 109 | 54.58 | 109 | 20.6 | 109 | 115 | 115 | 58.26 | 115 | 23.24 | 115 | 133 | 133 | 78.48 | 133 | 42.64 | 133 | 101 | 101 | 0 | 101 | 99.86 | 101 | 216 | 216 | 48.93 | 216 | 20.57 | 216 | 229 | 229 | 40.04 | 229 | 12.07 | 229 | 307 | 307 | 43.6 | 307 | 12.97 | 307
| 108 | 108 |  | 108 | 20.61 | 108 | 110 | 110 | 50.42 | 110 | 19.82 | 110 | 116 | 116 | 60.03 | 116 | 25.19 | 116 | 136 | 136 | 67.43 | 136 | 28.13 | 136 | 181 | 181 | 109.2 | 181 | 44.91 | 181 | 235 | 235 | 53.46 | 235 | 23.63 | 235 | 236 | 236 | 53.46 | 236 | 23.63 | 236 | 315 | 315 | 48.93 | 315 | 19.57 | 315
| 111 | 111 | 54.34 | 111 | 19.82 | 111 | 113 | 113 | 55.17 | 113 | 20.36 | 113 | 121 | 121 | 32.8 | 121 | 9.23 | 121 | 213 | 213 | 63.62 | 213 | 38.03 | 213 | 182 | 182 | 80.74 | 182 | 27.03 | 182 | 304 | 304 | 53.04 | 304 | 21.6 | 304 | 237 | 237 | 55.98 | 237 | 26.8 | 237 | 320 | 320 | 48.88 | 320 | 20.2 | 320
| 112 | 112 | 55.17 | 112 | 20.35 | 112 | 114 | 114 | 55.17 | 114 | 20.36 | 114 | 135 | 135 | 64.96 | 135 | 25.54 | 135 | 217 | 217 | 48.93 | 217 | 20.59 | 217 | 183 | 183 | 42.9 | 183 | 15.66 | 183 | 317 | 317 | 48.93 | 317 | 20.52 | 317 | 281 | 281 | 202.6 | 281 | 84.95 | 281 | 335 | 335 | 52.68 | 335 | 22.26 | 335
| 204 | 204 | 53.04 | 204 | 21.6 | 204 | 206 | 206 | 67.26 | 206 | 40.6 | 206 | 207 | 207 | 45.16 | 207 | 17.57 | 207 | 218 | 218 | 47.89 | 218 | 20.02 | 218 | 184 | 184 | 80.03 | 184 | 36.66 | 184 | 318 | 318 | 47.89 | 318 | 19.95 | 318 | 282 | 282 | 43.46 | 282 | 16.75 | 282 | 404 | 404 | 53.04 | 404 | 21.6 | 404
| 211 | 211 | 41.34 | 211 | 15.13 | 211 | 210 | 210 | 36.92 | 210 | 12.2 | 210 | 208 | 208 | 44.82 | 208 | 17.21 | 208 | 224 | 224 | 54.39 | 224 | 48.87 | 224 | 185 | 185 | 71.76 | 185 | 29.21 | 185 | 321 | 321 | 48.75 | 321 | 20.5 | 321 | 283 | 283 | 102.82 | 283 | 42.03 | 283 | 414 | 414 | 63.62 | 414 | 40.32 | 414
| 221 | 221 | 48.93 | 221 | 20.57 | 221 | 219 | 219 | 47.89 | 219 | 20.02 | 219 | 209 | 209 | 59.72 | 209 | 30.18 | 209 | 231 | 231 | 61.98 | 231 | 34.72 | 231 | 214 | 214 | 48.93 | 214 | 20.6 | 214 | 322 | 322 | 48.88 | 322 | 20.52 | 322 | 285 | 285 | 54.06 | 285 | 15.66 | 285 | 422 | 422 | 48.93 | 422 | 19.57 | 422
| 222 | 222 | 48.93 | 222 | 20.57 | 222 | 220 | 220 | 48.93 | 220 | 20.28 | 220 | 223 | 223 | 48.93 | 223 | 20.6 | 223 | [6 empty] | 215 | 215 | 48.93 | 215 | 20.57 | 215 | 338 | 338 | 55.98 | 338 | 25.58 | 338 | A239 | A239 | 29.5 | A239 | 25.38 | A239
[13 empty] | 230 | 230 | 58.14 | 230 | 29.73 | 230 | [6 empty] | 234 | 234 | 52.68 | 234 | 22.76 | 234 | [6 empty] | 306 | 306 | 52.7 | 306 | 25.67 | 306
[25 empty] | A012 |  |  | 234 | 52.7 | A012 | [6 empty] | 316 | 316 | 48.93 | 316 | 20 | 316
| CELKEM m2 |  | 401.133 |  | 183.22 |  |  |  | 416.34 |  | 174.24 |  |  |  | 472.82 |  | 198.49 |  |  |  | 422.72 |  | 233 |  |  |  | 535.17 |  | 369.96 |  |  |  | 405.86 |  | 172.87 |  |  |  | 683.55 |  | 292.94 |  |  |  | 359.68 |  | 156.49
| Etapa 9 | [5 empty] | Etapa 10 | [5 empty] | Etapa 11 | [5 empty] | Etapa 12 | [5 empty] | Etapa 13 | [5 empty] | Etapa 14 | [5 empty] | Etapa 15 | [5 empty] | Etapa 16
| Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt
| č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m.
| 308 | 308 | 43.86 | 308 | 16.21 | 308 | 311 | 311 | 57.46 | 311 | 29.6 | 311 | 408 | 408 | 43.86 | 408 | 16.21 | 408 | 411 | 411 | 36.92 | 411 | 12.2 | 411 | 412 | 412 | 41.34 | 412 | 15.13 | 412 | 330 | 330 | 56.06 | 330 | 26.68 | 330 | 481 | 481 | 151.71 | 481 | 89.68 | 481 | 384 | 384 | 99.9 | 384 | 38.46 | 384
| 309 | 309 | 44.82 | 309 | 17.21 | 309 | 314 | 314 | 48.93 | 314 | 19.59 | 314 | 409 | 409 | 44.82 | 409 | 17.21 | 409 | 323 | 323 | 56.21 | 323 | 27.04 | 323 | 438 | 438 | 51.32 | 438 | 20.99 | 438 | 331 | 331 | 50.34 | 331 | 19.82 | 331 | 482 | 482 | 43.46 | 482 | 16.75 | 482 | 520 | 520 | 47.84 | 520 | 19.95 | 520
| 310 | 310 | 59.72 | 310 | 30.18 | 310 | 336 | 336 | 53.46 | 336 | 22.63 | 336 | 410 | 410 | 59.72 | 410 | 30.18 | 410 | 324 | 324 | 36.32 | 324 | 24.13 | 324 | 439 | 439 | 55.93 | 439 | 26 | 439 | 332 | 332 | 41.08 | 332 | 22.76 | 332 | 483 | 483 | 90.49 | 483 | 48.35 | 483 | 521 | 521 | 48.88 | 521 | 20.02 | 521
| 320a | 320a | 48.49 | 320a | 20.51 | 320a | 407 | 407 | 55.61 | 407 | 27.76 | 407 | 431 | 431 | 58.08 | 431 | 29.64 | 431 | 329 | 329 | 44.64 | 329 | 16.35 | 329 | 506 | 506 | 52.7 | 506 | 25.67 | 506 | 416 | 416 | 48.93 | 416 | 19.57 | 416 | 381 | 381 | 162.98 | 381 | 89.04 | 381 | 538 | 538 | 53.4 | 538 | 22.63 | 538
| 319 | 319 | 47.89 | 319 | 19.95 | 319 | 415 | 415 | 48.93 | 415 | 19.59 | 415 | 432 | 432 | 53.4 | 432 | 23.55 | 432 | 418 | 418 | 48.93 | 418 | 20.08 | 418 | 515 | 515 | 51.74 | 515 | 23.29 | 515 | 417 | 417 | 48.93 | 417 | 19.57 | 417 | 382 | 382 | 43.46 | 382 | 16.75 | 382 | 538 | 538 | 53.4 | 538 | 22.63 | 538
| 406 | 406 | 40.79 | 406 | 13.81 | 406 | 437 | 437 | 50.8 | 437 | 19.92 | 437 | 433 | 433 | 52.62 | 433 | 22.68 | 433 | 419 | 419 | 47.89 | 419 | 20.02 | 419 | 532 | 532 | 53.4 | 532 | 23.55 | 532 | 507 | 507 | 43.6 | 507 | 15.77 | 507 | 383 | 383 | 28.88 | 383 | 6.22 | 383 | 614 | 614 | 40.25 | 614 | 14.81 | 614
| 436 | 436 | 57.3 | 436 | 28.77 | 436 | 504 | 504 | 53.04 | 504 | 21.6 | 504 | 313 | 313 | 63.62 | 313 | 38.84 | 313 | 423 | 423 | 48.93 | 423 | 19.57 | 423 | 533 | 533 | 52.62 | 533 | 22.68 | 533 | 536 | 536 | 52.62 | 536 | 22.26 | 536 | 508 | 508 | 43.86 | 508 | 16.21 | 508 | 615 | 615 | 39.21 | 615 | 14.24 | 615
| 420 | 420 | 47.89 | 420 | 20.02 | 420 | 516 | 516 | 46.02 | 516 | 16.48 | 516 | 337 | 337 | 53.46 | 337 | 22.63 | 337 | 424 | 424 | 48.93 | 424 | 20.09 | 424 | 530 | 530 | 50.8 | 530 | 17.1 | 530 | 531 | 531 | 58.08 | 531 | 29.64 | 531 | 509 | 509 | 44.82 | 509 | 17.21 | 509
| 421 | 421 | 48.93 | 421 | 20.08 | 421 | [24 empty] | 522 | 522 | 48.88 | 522 | 19.5 | 522
| CELKEM m2 |  | 439.69 |  | 186.74 |  |  |  | 414.25 |  | 177.17 |  |  |  | 429.58 |  | 200.94 |  |  |  | 368.77 |  | 159.48 |  |  |  | 409.85 |  | 174.41 |  |  |  | 448.52 |  | 195.57 |  |  |  | 609.66 |  | 300.21 |  |  |  | 382.88 |  | 152.74
| Etapa 17 | [5 empty] | Etapa 18 | [5 empty] | Etapa 19 | [5 empty] | Etapa 20 | [5 empty] | Etapa 21 | [5 empty] | Etapa 22 | [5 empty] | Etapa 23
| Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po | Po | Út |  | St |  | Čt | Pá | So |  | Ne |  | Po
| č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m. | č.m. | č.m. | m2 | č.m. | m2 | č.m.
| 523 | 523 | 48.88 | 523 | 19.5 | 523 | 611 | 611 | 41.76 | 611 | 15.58 | 611 | 581 | 581 | 168.67 | 581 | 89.77 | 581 | 633 | 633 | 47.68 | 633 | 19.78 | 633 | 616 | 616 | 39.21 | 616 | 14.24 | 616 | 714 | 714 | 51.45 | 714 | 23.48 | 714 | 681 | 681 | 221.4 | 681 | 82.84 | 681
| 524 | 524 | 48.88 | 524 | 19.52 | 524 | 612 | 612 | 38.82 | 612 | 13.86 | 612 | 582 | 582 | 43.46 | 582 | 16.76 | 582 | 634 | 634 | 56 | 634 | 28.85 | 634 | 617 | 617 | 40.25 | 617 | 14.81 | 617 | 715 | 715 | 40.53 | 715 | 15.03 | 715 | 682 | 682 | 43.46 | 682 | 16.75 | 682
| 525 | 525 | 59.15 | 525 | 44.28 | 525 | 635 | 635 | 39.36 | 635 | 10.7 | 635 | 583 | 583 | 82.81 | 583 | 47.5 | 583 | 626 | 626 | 28 | 626 | 6.55 | 626 | 605 | 605 | 45.24 | 605 | 18.9 | 605 | 709 | 709 | 42.09 | 709 | 15.52 | 709 | 683 | 683 | 121.24 | 683 | 41.4 | 683
| 627 | 627 | 56 | 627 | 28.85 | 627 | 618 | 618 | 40.25 | 618 | 14.81 | 618 | 609 | 609 | 54.68 | 609 | 23.69 | 609 | 613 | 613 | 39.99 | 613 | 14.62 | 613 | 606 | 606 | 45.01 | 606 | 18.7 | 606 | 710 | 710 | 40.79 | 710 | 15.2 | 710 | 781 | 781 | 155.7 | 781 | 64.21 | 781
| 628 | 628 | 47.68 | 628 | 19.78 | 628 | 619 | 619 | 40.25 | 619 | 14.81 | 619 | 610 | 610 | 40.77 | 610 | 13.17 | 610 | 724 | 724 | 49.97 | 724 | 22.22 | 724 | 607 | 607 | 46.64 | 607 | 20.1 | 607 | [6 empty] | 782 | 782 | 43.46 | 782 | 16.75 | 782
| 629 | 629 | 46.9 | 629 | 18.99 | 629 | 723A | 723A | 49.97 | 723A | 18.33 | 723A | 717 | 717 | 42.09 | 717 | 15.52 | 717 | 716 | 716 | 43.65 | 716 | 17.48 | 716 | 705 | 705 | 129.95 | 705 | 36.45 | 705 | [6 empty] | 783 | 783 | 121.24 | 783 | 41.84 | 783
| 604 | 604 | 46.8 | 604 | 16.73 | 604 | 723 | 723 | 48.54 | 723 | 20.64 | 723 | 718 | 718 | 100.77 | 718 | 26.07 | 718 | 711 | 711 | 40.27 | 711 | 14.77 | 711 | 706 | 706 | 168.84 | 706 | 50.1 | 706 | [6 empty] | 785 | 785 | 68.1 | 785 | 25.25 | 785
| 608 | 608 | 56.37 | 608 | 23.34 | 608 | 730 | 730 | 46.28 | 730 | 18.9 | 730 | 728 | 728 | 50.44 | 728 | 23.22 | 728 | 712 | 712 | 37.41 | 712 | 12.46 | 712 | 707 | 707 | 107.79 | 707 | 27.25 | 707
[7 empty] | 731 | 731 | 46.28 | 731 | 18.4 | 731 | 729 | 729 | 44.2 | 729 | 16.61 | 729 | 713 | 713 | 48.85 | 713 | 21.02 | 713 | 708 | 708 | 91.55 | 708 | 21.06 | 708
[13 empty] | 620 | 620 | 40.69 | 620 | 15.01 | 620 | 621 | 621 | 53.56 | 621 | 25.01 | 621 | 704 | 704 | 46.28 | 704 | 17.7 | 704
| CELKEM m2 |  | 410.66 |  | 190.99 |  |  |  | 391.51 |  | 146.03 |  |  |  | 668.58 |  | 287.32 |  |  |  | 445.38 |  | 182.76 |  |  |  | 760.76 |  | 239.31 |  |  |  | 174.86 |  | 69.23 |  |  |  | 774.6 |  | 289.04
| č.m. |  | číslo místnosti
| m2 |  | plocha malování/koberce
stěhování
malování
koberce

## plochy etapy
| malování m2 | koberce m2
Etapa 1 | 401.133 | 183.22
Etapa 2 | 416.34 | 174.24
Etapa 3 | 472.82 | 198.49
Etapa 4 | 422.72 | 233
Etapa 5 | 535.17 | 369.96
Etapa 6 | 405.86 | 172.87
Etapa 7 | 683.55 | 292.94
Etapa 8 | 359.68 | 156.49
Etapa 9 | 439.69 | 186.74
Etapa 10 | 414.25 | 177.17
Etapa 11 | 429.58 | 200.94
Etapa 12 | 368.77 | 159.48
Etapa 13 | 409.85 | 174.41
Etapa 14 | 448.52 | 195.57
Etapa 15 | 609.66 | 300.21
Etapa 16 | 382.88 | 152.74
Etapa 17 | 410.66 | 190.99
Etapa 18 | 391.51 | 146.03
Etapa 19 | 668.58 | 287.32
Etapa 20 | 445.38 | 182.76
Etapa 21 | 760.76 | 239.31
Etapa 22 | 174.86 | 69.23
Etapa 23 | 774.6 | 289.04
Celkem | 10826.823 | 4733.15