## souhrnný rozpočet
Projekt: | Sanace staré ekologické zátěže v areálu bývalého podniku Kovoplast a sousedním intravilánu města Nový Bydžov | Celková cena (bez DPH):
0
Etapa prací | Název etapy/dílčí etapy prací | ETAPA celková cena (bez DPH):
0. | Vypracování prováděcího projektu prací | 0
1. | Podrobný sanační průzkum, stavebně-technické práce a instalace sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů | 0
1.1. | Sanační průzkum Membrane Interface Probe - Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků | 0
1.2. | Stavebně-technické práce | 0
1.3. | Vybudování sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů | 0
1.4. | Ověření a aktualizace výchozího stavu kontaminace před zahájením sanačních prací | 0
2. | Sanace podzemní vody | 0
2.1. | Laboratorní testy technologie ISCO - ohnisko kontaminace v severní části areálu | 0
2.2. | Aplikace metod In Situ Chemické Oxidace (ISCO) a Biologické Reduktivní Dechlorace (BRD) | 0
2.3. | Aplikace metod ISCO a BRD | 0
3. | Monitoring a závěrečné vyhodnocení provedených prací | 0
3.1. | Monitoring kvality podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší | 0
3.2 | Vyhodnocení prací a návrh postsanačního monitoringu | 0
| Celkem projekt (bez DPH): | 0
| Výše DPH (21%): | 0
| Celkem projekt (včetně DPH): | 0

## 0.etapa - projekt
Etapa prací | Název etapy prací |  |  |  | Celkem etapa bez DPH
0 | Vypracování prováděcího projektu prací |  |  |  | 0
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
| Projekční práce, prováděcí PD a koordinace - I.etapa |  |  |  | 0
| Projekční práce a prováděcí PD - průzkumné práce I.etapa | soubor | 1 |  | 0
| Projekční práce a prováděcí PD - vrtné práce I.etapa | soubor | 1 |  | 0
| Projekční práce a prováděcí PD - stavební část I.etapa | soubor | 1 |  | 0
| Koordinace postupu se státní správou, vlastníky nemovitostí, jednání - I etapa | soubor | 1 |  | 0
| Projekční práce, prováděcí PD a koordinace - II.etapa |  |  |  | 0
| Projekční práce a prováděcí PD - sanační čerpání II.etapa | soubor | 1 |  | 0
| Projekční práce a prováděcí PD - aplikace ISCO II.etapa | soubor | 1 |  | 0
| Projekční práce a prováděcí PD - aplikace BRD II.etapa | soubor | 1 |  | 0
| Koordinace postupu se státní správou, vlastníky nemovitostí, jednání - II etapa | soubor | 1 |  | 0
| Projekční práce, prováděcí PD a koordinace - III.etapa |  |  |  | 0
| Projekční práce a prováděcí PD - sanační monitoring III.etapa | soubor | 1 |  | 0
| Koordinace postupu se státní správou, vlastníky nemovitostí, jednání - III etapa | soubor | 1 |  | 0
| Reprografické práce - celkem za všechny etapy |  |  |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
Celkem 0. etapa (v Kč bez DPH) |  |  |  |  | 0
Výše DPH 21% (v Kč) |  |  |  |  | 0
Celkem 0. etapa (v Kč včetně DPH) |  |  |  |  | 0

## 1.etapa - doprůzkum a TP
Etapa prací | Název etapy prací |  |  |  | Celkem etapa bez DPH
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
1. | Podrobný sanační průzkum, stavebně-technické práce a instalace sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů |  |  |  | 0
1.1. | Sanační průzkum Membrane Interface Probe - Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků |  |  |  | 0
| Vytýčení profilů, příprava měření | soubor | 1 |  | 0
| Sondáž s prostorovou detekcí kontaminace chlorovaných uhlovodíků | bm | 256 |  | 0
| Zaměření sond | soubor | 1 |  | 0
| Doprava sondážní soupravy | km | 600 |  | 0
| Doprava osob a měřící aparatury | km | 600 |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 45 |  | 0
| Specialista | hod. | 85 |  | 0
| Zpracování výsledků sanačního průzkumu | soubor | 1 |  | 0
1.2. | Stavebně-technické práce |  |  |  | 0
1.2.1. | Statické zabezpečení budov a sanačních výkopů |  |  |  | 0
| Ohnisko znečištění - severní část areálu Kovoplast |  |  |  | 0
| Zřízení a likvidace zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
| Přesun kapacit - doprava na stavbu a zpět | ks | 1 |  | 0
| Výkop pro vodící zídky včetně odvozu na deponii v rámci areálu | m3 | 152 |  | 0
| Vodicí zídky ze ŽB tř. C12/15 | m3 | 32 |  | 0
| Zřízení bednění vodících zídek | m2 | 260 |  | 0
| Odstranění bednění vodících zídek | m2 | 260 |  | 0
| Výztuž vodících zídek KARI sít 8x100x100 | m2 | 230 |  | 0
| Zpětný hutněný zasyp vodících zídek | m3 | 60 |  | 0
| Vrty pro piloty ø880mm - 84ks | m | 840 |  | 0
| Zřízení pilot zapažených Ø880mm dl. 10m | m | 840 |  | 0
| Beton primárních pilot C20/25 X0 | m3 | 260 |  | 0
| Beton sekundárnách pilot C25/30 X0 | m3 | 260 |  | 0
| Výztuž sekundárních pilot | t | 20 |  | 0
| Odbourání části vodících zídek včetně drcení a odvozu na mezideponii | m3 | 13 |  | 0
| Vrty pro kotvy min. Ø133mm - 20ks | m | 220 |  | 0
| Zřízení kotev | m | 220 |  | 0
| Dočasná kotva 4xLp - celk. délka 12m z toho kořen 5m - 20ks | m | 240 |  | 0
| Převázka pro kotvy svařenec 2xIPE400 (předsazená) | t | 7.7 |  | 0
| Roznášecí desky pro kotvy včetně plechů pro sestavení a vyztužení převázek | t | 2.4 |  | 0
| Šramování pilot v místě uchycení převázky | m3 | 1 |  | 0
| Ocel. deska (1x0,25x0,02m) pro uchycení převázky včetně ukotvení do pilot 4ks kot. šroubů/1 deska | ks | 24 |  | 0
| Bezpečnostní zábradlí kolem obvodu sanační jámy včetně ukotvení do pilot | m | 70 |  | 0
| Deaktivace kotev včetně odstranění převázek | soubor | 1 |  | 0
| Geodetické práce (vytýčení sanačních ploch a zaměření výkopu) | soubor | 1 |  | 0
| Ohnisko znečištění - zahrada ZŠ F. Palackého |  |  |  | 0
| Zřízení a likvidace zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
| Přesun kapacit - doprava na stavbu a zpět | ks | 1 |  | 0
| Výkop pro vodící zídky včetně odvvozu na deponii v rámci areálu | m3 | 94 |  | 0
| Vodicí zídky ze ŽB tř. C12/15 | m3 | 20 |  | 0
| Zřízení bednění vodících zídek | m2 | 160 |  | 0
| Odstranění bednění vodících zídek | m2 | 160 |  | 0
| Výztuž vodících zídek KARI sít 8x100x100 | m2 | 145 |  | 0
| Zpětný hutněný zasyp vodících zídek | m3 | 40 |  | 0
| Vrty pro piloty ø880mm - 52ks | m | 520 |  | 0
| Zřízení pilot zapažených Ø880mm dl. 10m | m | 520 |  | 0
| Beton primárních pilot C20/25 X0 | m3 | 160 |  | 0
| Beton sekundárnách pilot C25/30 X0 | m3 | 160 |  | 0
| Výztuž sekundárních pilot | t | 12 |  | 0
| Odbourání části vodících zídek včetně drcení a odvozu na mezideponii | m3 | 9 |  | 0
| Převázka pro rozpěry svařenec 2xIPE400 (předsazená) | t | 4.7 |  | 0
| Roznášecí desky pro rozpěry včetně plechů pro sestavení a vyztužení převázek | t | 2.5 |  | 0
| Rozpěry svařenec 2xIPE400 | t | 2.4 |  | 0
| Šramování pilot v místě uchycení převázky | m3 | 0.7 |  | 0
| Ocel. deska (1x0,25x0,02m) pro uchycení převázky včetně ukotvení do pilot 4ks kot. šroubů/1 deska | ks | 16 |  | 0
| Bezpečnostní zábradlí kolem obvodu sanační jámy včetně ukotvení do pilot | m | 40 |  | 0
| Odstranění převázek a rozpěr | soubor | 1 |  | 0
| Geodetické práce (vytýčení sanačních ploch a zaměření výkopu) | soubor | 1 |  | 0
1.2.2. | Likvidace ohnisek znečištění |  |  |  | 0
| Ohnisko znečištění - severní část areálu Kovoplast |  |  |  | 0
| Přípravné práce a zabezpečení lokality |  |  |  | 0
| Kácení stromů a náletových dřevin | soubor | 1 |  | 0
| Pasportizace sousedních objektů | soubor | 1 |  | 0
| Vytýčení inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
| Přeložka inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
| Příprava pracovní plošiny (vybourání zpevněných ploch, srovnání povrchu terénu, likvidace stavebních konstrukcí) | m2 | 300 |  | 0
| Zemní práce a likvidace odpadů |  |  |  | 0
| Hloubení jam vč. naložení na dopravní prostředek | m3 | 1950 |  | 0
| Příplatek za lepivost u hloubení jam | m3 | 1950 |  | 0
| Vodorovné přemístění zeminy v rámci lokality | t | 3510 |  | 0
| Zřízení mezideponie | soubor | 1 |  | 0
| Likvidace kontaminovaných zemin dle legislativních požadavků a provozního řádu zařízení | t | 1860 |  | 0
| Likvidace nekontaminovaných zemin a stavebních materiálů | t | 1650 |  | 0
| Odvoz odpadu | t | 3510 |  | 0
| Přesun hmot (svislý přesun hmot a techniky z jámy) | soubor | 1 |  | 0
| Dovoz inertní zeminy pro zpětný zásyp výkopu | t | 3510 |  | 0
| Uložení sypaniny do násypů | t | 3510 |  | 0
| Hutnění zásypu | m3 | 1950 |  | 0
| Konečná povrchová úprava terénu | soubor | 1 |  | 0
| Stavebně-sanační čerpání kontaminované podzemní vody |  |  |  | 0
| Zřízení čerpacího objektu (čerpací šachtice sanačního výkopu) | ks | 2 |  | 0
| Instalace mobilní stanice na čištění podzemní vody | ks | 1 |  | 0
| Instalace akumulační nádrže | ks | 1 |  | 0
| Provoz mobilní jednotky-čerpání podzemní vody | měsíc | 4 |  | 0
| Provoz mobilní jednotky-čistění podzemní vody | měsíc | 4 |  | 0
| Provoz mobilní jednotky-spotřeba elektrické energie | měsic | 4 |  | 0
| Provoz mobilní jednotky-vypouštění vody zásakem do kolektoru podzemní vody | měsíc | 4 |  | 0
| Demontáž mobilní stanice na čištění podzemní vody | ks | 1 |  | 0
| Ohnisko znečištění - zahrada ZŠ F. Palackého |  |  |  | 0
| Přípravné práce a zabezpečení lokality |  |  |  | 0
| Pasportizace sousedních objektů | soubor | 1 |  | 0
| Vytýčení inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
| Přeložka inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0
| Příprava pracovní plošiny (vybourání zpevněných ploch, srovnání povrchu terénu) | m2 | 100 |  | 0
| Zemní práce a likvidace odpadů |  |  |  | 0
| Hloubení jam vč. naložení na dopravní prostředek | m3 | 880 |  | 0
| Příplatek za lepivost u hloubení jam | m3 | 880 |  | 0
| Vodorovné přemístění zeminy v rámci lokality | t | 1600 |  | 0
| Zřízení mezideponie | soubor | 1 |  | 0
| Likvidace kontaminovaných zemin dle legislativních požadavků a provozního řádu zařízení | t | 850 |  | 0
| Likvidace nekontaminovaných zemin a stavebních materiálů | t | 750 |  | 0
| Odvoz odpadu | t | 1600 |  | 0
| Přesun hmot (svislý přesun hmot a techniky z jámy) | soubor | 1 |  | 0
| Dovoz inertní zeminy pro zpětný zásyp výkopu | t | 1600 |  | 0
| Uložení sypaniny do násypů | t | 1600 |  | 0
| Hutnění zásypu | m3 | 880 |  | 0
| Konečná povrchová úprava terénu | soubor | 1 |  | 0
| Stavebně-sanační čerpání kontaminované podzemní vody |  |  |  | 0
| Zřízení čerpacího objektu (čerpací šachtice sanačního výkopu) | ks | 1 |  | 0
| Instalace mobilní stanice na čištění podzemní vody | ks | 1 |  | 0
| Instalace akumulační nádrže | ks | 1 |  | 0
| Provoz mobilní jednotky-čerpání podzemní vody | měsíc | 4 |  | 0
| Provoz mobilní jednotky-čistění podzemní vody | měsíc | 4 |  | 0
| Provoz mobilní jednotky-spotřeba elektrické energie | měsic | 4 |  | 0
| Provoz mobilní jednotky-vypouštění vody zásakem do kolektoru podzemní vody | měsíc | 4 |  | 0
| Demontáž mobilní stanice na čištění podzemní vody | ks | 1 |  | 0
| Ohniska znečištění - společné práce |  |  |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Terénní detekce CLET (Ecoprobe, MiniRae 3000) | měření | 30 |  | 0
| Odběr směsných dokumentačních vzorků zeminy | ks | 30 |  | 0
| Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu mobilní dekontaminační stanice (1x 14 dní) | ks | 16 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 30 |  | 0
| Doprava vzorků do laboratoře | km | 1400 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| Analýza vzorku vody - CLET | ks | 16 |  | 0
| Expresní analýza vzorků zemin - CLET | ks | 30 |  | 0
| Analýza vzorků zemin - vyluhovatelnost 2a | ks | 30 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorku | ks | 76 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Sled, řízení, vyhodnocení prací |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 800 |  | 0
| Hydrogeolog | hod. | 320 |  | 0
| Geotechnik | hod. | 800 |  | 0
| Specialista IT | hod. | 60 |  | 0
| Doprava | km | 20000 |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
1.3. | Vybudování sítě aplikačních, čerpacích a monitorovacích vrtů |  |  |  | 0
1.3.1. | Vrty pro aplikaci ISCO |  |  |  | 0
| Vrtné a jiné technické práce při budování sítě vrtů ISCO |  |  |  | 0
| Zřízení a likvidace vrtného pracoviště | soubor | 1 |  | 0
| Doprava techniky na lokalitu | soubor | 1 |  | 0
| Aplikační vrt "AI" (16 vrtů x 8 m) | bm | 128 |  | 0
| Monitorovací vrt "MI" (4 vrtů x 8m) | bm | 32 |  | 0
| Vyčištění vrtů nových i stávajících | vrt | 28 |  | 0
| Oprava stávajících vrtů | vrt | 4 |  | 0
| Likvidace vrtného jádra | t | 20 |  | 0
| Hydrodynamické zkoušky (HDZ) - 3 dny čerpací + 1 den stoupací + 1 den vtláčecí | ks | 3 |  | 0
| Hydrodynamické zkoušky (HDZ) - 3 dny čerpací + 1 den stoupací + 1 den vsakovací | ks | 2 |  | 0
| Zřízení a likvidace mobilní dekontamonační jednotky | soubor | 1 |  | 0
| Likvidace aplikačního vrtu | vrt | 19 |  | 0
| Likvidace širokoprofilových studní | ks | 3 |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Odběr vzorků zemin | ks | 18 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 18 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| CLET v zeminách | ks | 18 |  | 0
| TOC v zeminách | ks | 18 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorku | ks | 18 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Geodetické práce |  |  |  | 0
| Zaměření bodových objektů | ks | 20 |  | 0
1.3.2. | Vrty pro aplikaci BRD |  |  |  | 0
| Vrtné a jiné technické práce při budování sítě vrtů BRD |  |  |  | 0
| Zřízení a likvidace vrtného pracoviště | soubor | 1 |  | 0
| Doprava techniky na lokalitu | soubor | 1 |  | 0
| Aplikační vrt "AB" (29 vrtů x 8 m) | bm | 232 |  | 0
| Monitorovací vrt "MB" (6 vrtů x 8m) | bm | 48 |  | 0
| Vyčištění vrtů nových i stávajících | vrt | 50 |  | 0
| Oprava stávajících vrtů | vrt | 7 |  | 0
| Likvidace vrtného jádra | t | 16 |  | 0
| Hydrodynamické zkoušky (HDZ) - 3 dny čerpací + 1 den stoupací + 1 den vtláčecí | ks | 3 |  | 0
| Hydrodynamické zkoušky (HDZ) - 3 dny čerpací + 1 den stoupací + 1 den vsakovací | ks | 2 |  | 0
| Zřízení a likvidace mobilní dekontamonační jednotky | soubor | 1 |  | 0
| Likvidace aplikačního a monitorovacího vrtu | vrt | 40 |  | 0
| Geodetické práce |  |  |  | 0
| Zaměření bodových objektů | ks | 35 |  | 0
1.3.3. | Vrty pro sanační čerpání podzemní vody |  |  |  | 0
| Vrtné a jiné technické práce při budování sítě čerpacích vrtů |  |  |  | 0
| Zřízení a likvidace vrtného pracoviště | soubor | 1 |  | 0
| Doprava techniky na lokalitu | soubor | 1 |  | 0
| Čerpací vrt "HG" (4 vrtů x 8 m) | bm | 32 |  | 0
| Vyčištění vrtu | vrt | 4 |  | 0
| Likvidace vrtného jádra | t | 4 |  | 0
| Hydrodynamické zkoušky (HDZ) 3 denní čerpací + 1 denní stoupací zkouška | ks | 2 |  | 0
| Montáž a demontáž mobilní dekontaminační jednotky pro realizaci HDZ | soubor | 1 |  | 0
| Likvidace vrtu | vrt | 4 |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Odběr vzorků zemin | ks | 8 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 8 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| CLET v zeminách | ks | 8 |  | 0
| TOC v zeminách | ks | 8 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorku | ks | 8 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Geodetické práce |  |  |  | 0
| Zaměření bodových objektů | ks | 4 |  | 0
1.3.4. | Monitorovací vrty základní monitorovací sítě |  |  |  | 0
| Vrtné a jiné technické práce |  |  |  | 0
| Zřízení a likvidace vrtného pracoviště | soubor | 1 |  | 0
| Doprava techniky na lokalitu | soubor | 1 |  | 0
| Monitorovací vrt "ZMS-N" (10 vrtů x 8m) | bm | 80 |  | 0
| Vyčištění vrtů nových i stávajících | vrt | 25 |  | 0
| Oprava stávajících vrtů | vrt | 7 |  | 0
| Likvidace vrtného jádra | t | 5 |  | 0
| Likvidace monitorovacího vrtu | vrt | 10 |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Odběr vzorků zemin | ks | 8 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 8 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| CLET v zeminách | ks | 8 |  | 0
| TOC v zeminách | ks | 8 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorku | ks | 8 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Geodetické práce |  |  |  | 0
| Zaměření bodových objektů | ks | 10 |  | 0
| Sled, řízení, vyhodnocení prací |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 240 |  | 0
| Hydrogeolog | hod. | 480 |  | 0
| Specialista IT | hod. | 24 |  | 0
| Doprava | km | 12000 |  | 0
| Reprografické práce (zpracování etapové zprávy) | soubor | 1 |  | 0
1.4. | Ověření a aktualizace výchozího stavu kontaminace před zahájením sanačních prací |  |  |  | 0
1.4.1. | Výchozí stav kontaminace podzemní vody |  |  |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL | ks | 152 |  | 0
| Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) | ks | 152 |  | 0
| Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) | ks | 152 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 152 |  | 0
| Laboratorní práce - monitoring ISCO, širokoprofil. studny a čerpací vrty |  |  |  | 0
| Zkrácený chemický rozbor ve vodě (Fe, Mn, K+, Cl-) | ks | 44 |  | 0
| Laboratorní stanovení KMnO4 | ks | 44 |  | 0
| Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | ks | 44 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě | ks | 44 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 44 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 220 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Laboratorní práce - monitoring BRD |  |  |  | 0
| Zkrácený chemický rozbor ve vodě (NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, Cl-, Fe, Mn) | ks | 69 |  | 0
| Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | ks | 69 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4, H2S v podzemní vodě | ks | 69 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 69 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 276 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Laboratorní práce - monitoring ZMS a domovních studní |  |  |  | 0
| Základní fyzikálně chemický rozbor ve vodě | ks | 39 |  | 0
| Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | ks | 39 |  | 0
| Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | ks | 39 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě | ks | 39 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 39 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 195 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Řízení a sled prací |  |  |  | 0
| Geolog | hod. | 80 |  | 0
| Doprava osobními auty | km | 2000 |  | 0
| Vyhodnocení prací, zpráva z úvodního kola monitoringu |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 40 |  | 0
| Geochemik | hod. | 20 |  | 0
| Specialista IT | hod. | 5 |  | 0
| Reprografické práce (zpracování etapové zprávy) | soubor | 1 |  | 0
1.4.2. | Ověření kvality vnitřního ovzduší |  |  |  | 0
| Technické práce |  |  |  | 0
| Měření kvality vnitřního ovzduší | měření | 7 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| Stanovení ClU a BTEX v ovzduší | ks | 7 |  | 0
| Doprava |  |  |  | 0
| Doprava osob a aparatur | km | 440 |  | 0
| Řízení a sled prací |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 15 |  | 0
| Vyhodnocení |  |  |  | 0
| Specialista | hod. | 36 |  | 0
| Reprografické práce (zpracování etapové zprávy) | soubor | 1 |  | 0
Celkem 1. etapa (v Kč bez DPH) |  |  |  |  | 0
Výše DPH 21% (v Kč) |  |  |  |  | 0
Celkem 1. etapa (v Kč včetně DPH) |  |  |  |  | 0

## 2.etapa-aplikace technologií
Etapa prací | Název etapy prací |  |  |  | Celkem etapa bez DPH
2. | Sanace podzemní vody |  |  |  | 0
2.1. | Laboratorní testy technologie ISCO - ohnisko kontaminace v severní části areálu |  |  |  | 0
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
| Laboratorní test oxidační sanace CLET | soubor | 1 |  | 0
| Doprava osob a aparatur | km | 400 |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 40 |  | 0
| Chemik | hod. | 40 |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
2.2. | Sanační čerpání kontaminované podzemní vody v průběhu aplikace ISCO |  |  |  | 0
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
| Dodávka, montáž a provoz třístupňové sanační stanice |  |  |  | 0
| Akumulace, sorpční stupeň, rozvody trubní a elektro | ks | 1 |  | 0
| Aerační stupeň I, rozvody trubní a elektro (ventilátor výkon max.1,5 kWh; 1 ks) | ks | 1 |  | 0
| Aerační stupeň II, rozvody trubní a elektro (ventilátor výkon max.1,5 kWh; 1 ks) | ks | 1 |  | 0
| Podávací čerpadla (vyšší odolnost vůči agres.prostředí, výkon max.1 kWh; 7 ks); vč.záložní rezervy | ks | 7 |  | 0
| Ponorná čerpadla (vyšší odolnost vůči agres.prostředí, čerpané vrty - výkon max. 1,0 kW; 7 ks), vč.záložní rezervy | ks | 7 |  | 0
| Instalace a zprovoznění třístupňové stanice pro čerpání a dekontaminaci podzemní vody a její vypouštění | ks | 1 |  | 0
| Demontáž třístupňové stanice pro čerpání a dekontaminaci podzemní vody a její vypouštění | ks | 1 |  | 0
| Provoz sanační stanice - čerpání podzemní vody | měsíc | 36 |  | 0
| Provoz sanační stanice - dekontaminace vod | měsíc | 36 |  | 0
| Provoz sanační stanice - spotřeba elektrické energie | měsíc | 36 |  | 0
| Provoz sanační stanice - vypouštění vody zásakem do kolektoru podzemní vody | měsíc | 36 |  | 0
| Spotřeba - aktivní uhlí (GAC) | t | 2 |  | 0
| Regenerace GAC u oprávněné osoby, včetně dopravy | t | 35 |  | 0
| Technické práce |  |  |  | 0
| Automatické měření hladiny podzemní vody v čerpaných vrtech (5 vrtů) | měsíc | 36 |  | 0
| Měření čerpaných množství (sledování Q - čerpané vrty, výstup stanice, 1 x denně) | měsíc | 36 |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Odběr vzorků vody na vstupu a výstupu dekontaminační stanice | vzorek | 72 |  | 0
| Odběr vzorků vzdušniny z výstupu AU filtrů sanační stanice pro záchyt vystripovaných CLET | vzorek | 72 |  | 0
| Doprava vzorků | km | 7200 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 72 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky (PCE, TCE, cis-1.2-DCE, VC) ve vzduchu | ks | 72 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 144 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
2.3. | Aplikace metod In Situ Chemické Oxidace (ISCO) a Biologické Reduktivní Dechlorace (BRD) |  |  |  | 0
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
2.3.1. | Aplikace metody chemické oxidace in situ - metoda ISCO |  |  |  | 0
| Technologie ISCO |  |  |  | 0
| Technické a bezpečnostní zajištění systému ISCO | soubor | 1 |  | 0
| Instalace systému ISCO, technologie, potrubní rozvody | soubor | 1 |  | 0
| Demontáž systému ISCO, technologie, potrubní rozvody | soubor | 1 |  | 0
| Pronájem a provoz systému ISCO - spotřeba elektrické energie | měsíc | 13 |  | 0
| Zasakování oxidačního činidla | měsíc | 13 |  | 0
| Oxidační činidlo (KMnO4) včetně dopravy | t | 98 |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL | ks | 231 |  | 0
| Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) | ks | 231 |  | 0
| Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) | ks | 231 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 231 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| Zkrácený chemický rozbor ve vodě (Fe, Mn, K+, Cl-) | ks | 231 |  | 0
| Laboratorní stanovení KMnO4 | ks | 231 |  | 0
| Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | ks | 231 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě | ks | 231 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 231 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 1155 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
2.3.2. | Aplikace metody biologické reduktivní dehalogenace in situ - metoda BRD |  |  |  | 0
| Technologie BRD |  |  |  | 0
| Zapojení vrtu (sanační zhlaví, ventil) | vrt | 25 |  | 0
| Instalace podzemních rozvodů-výkopy (vrt-technologie) | soubor | 1 |  | 0
| Instalace rozvodů aplikačních vrtů | soubor | 1 |  | 0
| Instalace technologie (kontejner, rozvody v kontejneru) | ks | 1 |  | 0
| Demontáž systému BRD, technologie, potrubní rozvody | soubor | 1 |  | 0
| Přípravné práce a testy pro metodu Direct Push | soubor | 1 |  | 0
| Aplikace substrátu syrovátky | m3 | 1550 |  | 0
| Transport a aplikace substrátu syrovátky | t | 120 |  | 0
| Dovoz vody v cisternách pro aplikaci substrátu syrovátky | m3 | 2350 |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL | ks | 470 |  | 0
| Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) | ks | 470 |  | 0
| Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) | ks | 470 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 470 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| Zkrácený chemický rozbor ve vodě (NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, Cl-, Fe, Mn) | ks | 470 |  | 0
| Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | ks | 470 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4, H2S v podzemní vodě | ks | 470 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 470 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 1880 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Sled, řízení, vyhodnocení |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 590 |  | 0
| Hydrogeolog | hod. | 850 |  | 0
| Chemik | hod. | 550 |  | 0
| Technický asistent | hod. | 540 |  | 0
| Specialista IT | hod. | 160 |  | 0
| Doprava | km | 46400 |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
Celkem 2. etapa (v Kč bez DPH) |  |  |  |  | 0
Výše DPH 21% (v Kč) |  |  |  |  | 0
Celkem 2. etapa (v Kč včetně DPH) |  |  |  |  | 0

## 3.etapa-vyhodnocení
Etapa prací | Název etapy prací |  |  |  | Celkem etapa bez DPH
3. | Monitoring a závěrečné vyhodnocení provedených prací |  |  |  | 0
3.1. | Monitoring kvality podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší |  |  |  | 0
3.1.1. | Průběžný monitoring kvality podzemní vody v průběhu sanačních prací |  |  |  | 0
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL | ks | 312 |  | 0
| Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) | ks | 312 |  | 0
| Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) | ks | 312 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 312 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| Základní fyzikálně chemický rozbor ve vodě | ks | 312 |  | 0
| Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | ks | 312 |  | 0
| Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | ks | 312 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě | ks | 312 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 312 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 1560 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Řízení a sled prací |  |  |  | 0
| Geolog | hod. | 240 |  | 0
| Doprava osobními auty | km | 4800 |  | 0
| Vyhodnocení prací, zprávy z dílčích kol monitoringu |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 120 |  | 0
| Geochemik | hod. | 120 |  | 0
| Odborník na zpracování dat | hod. | 40 |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
3.1.2. | Monitoring kvality podzemní vody a kvality vnitřního ovzduší po ukončení aplikací ISCO a BRD |  |  |  | 0
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
| Monitoring kvality podzemní vody |  |  |  | 0
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL | ks | 152 |  | 0
| Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) | ks | 152 |  | 0
| Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) | ks | 152 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 152 |  | 0
| Laboratorní práce - monitoring ISCO, širokoprofil. studny a čerpací vrty |  |  |  | 0
| Zkrácený chemický rozbor ve vodě (Fe, Mn, K+, Cl-) | ks | 44 |  | 0
| Laboratorní stanovení KMnO4 | ks | 44 |  | 0
| Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | ks | 44 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě | ks | 44 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 44 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 220 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Laboratorní práce - monitoring BRD |  |  |  | 0
| Zkrácený chemický rozbor ve vodě (NH4+, NO2-, NO3-, SO42-, Cl-, Fe, Mn) | ks | 69 |  | 0
| Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | ks | 69 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4, H2S v podzemní vodě | ks | 69 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 69 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 276 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Laboratorní práce - monitoring ZMS a domovních studní |  |  |  | 0
| Základní fyzikálně chemický rozbor ve vodě | ks | 39 |  | 0
| Chemická spotřeba kyslíku CHSKCr | ks | 39 |  | 0
| Toxické kovy (Al, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) | ks | 39 |  | 0
| Rozpuštěné plyny CH4, C2H6, C2H4 v podzemní vodě | ks | 39 |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET ve vodě | ks | 39 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 195 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Řízení a sled prací |  |  |  | 0
| Geolog | hod. | 70 |  | 0
| Doprava osobními auty | km | 1400 |  | 0
| Vyhodnocení prací, zpráva |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 40 |  | 0
| Geochemik | hod. | 16 |  | 0
| Specialista IT | hod. | 5 |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
| Monitoring kvality vnitřního ovzduší |  |  |  | 0
| Technické práce |  |  |  | 0
| Měření vnitřního ovzduší | měření | 7 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| Stanovení ClU a BTEX v ovzduší | ks | 7 |  | 0
| Doprava |  |  |  | 0
|  | km | 450 |  | 0
| Řízení a sled prací |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 15 |  | 0
| Vyhodnocení |  |  |  | 0
| Specialista | hod. | 35 |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
3.1.3. | Závěrečný monitoring kvality podzemní vody pro průkaznost dosaženícílových limitů sanace |  |  |  | 0
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
| Vzorkovací práce |  |  |  | 0
| Dokumentace technického stavu vrtu, měření HPV a fáze DNAPL | ks | 50 |  | 0
| Odběr vzorků podzemní vody (dynamicky) | ks | 50 |  | 0
| Terénní měření (pH, T, vodivost, Eh, O2) | ks | 50 |  | 0
| Dokumentace vzorkovacích prací | ks | 50 |  | 0
| Laboratorní práce |  |  |  | 0
| Chlorované uhlovodíky CLET v podzemní vodě | ks | 50 |  | 0
| Převzetí a skartace vzorků | ks | 50 |  | 0
| Kontrola kvality (QA/QC) - 5% ceny analýz | soubor | 1 |  | 0
| Řízení a sled prací |  |  |  | 0
| Geolog | hod. | 40 |  | 0
| Doprava osobními auty | km | 800 |  | 0
| Vyhodnocení prací, zpráva ze závěrečného monitoringu |  |  |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 35 |  | 0
| Geochemik | hod. | 25 |  | 0
| Specialista IT | hod. | 5 |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
3.2. | Vyhodnocení prací a návrh postsanačního monitoringu |  |  |  | 0
| Název položky | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
| Vedoucí projektu | hod. | 480 |  | 0
| Odpovědný řešitel | hod. | 520 |  | 0
| Hydrogeolog | hod. | 120 |  | 0
| Chemik | hod. | 120 |  | 0
| Specialista IT | hod. | 40 |  | 0
| Vnitřní kontrola zakázky | hod. | 20 |  | 0
| Plnění databáze SEKM | hod. | 10 |  | 0
| Reprografické práce | soubor | 1 |  | 0
Celkem 3. etapa (v Kč bez DPH) |  |  |  |  | 0
Výše DPH 21% (v Kč) |  |  |  |  | 0
Celkem 3. etapa (v Kč včetně DPH) |  |  |  |  | 0