## Harmonogram plnění
Příloha č. 7 Harmonogram plnění MEK
1. | Zahájení plnění, stanovení plánu kontrolních dnů | 01/2025
2. | Analýza výchozího stavu (Popis lokality a energetické situace; Analýza zdrojů energie; Analýza spotřeby energie; Bilance mezi zdroji energie a její spotřebou, Meření dat | 1/2025 - 05/2025
3. | Návrh vhodných řešení – zásobník projektů, Optimální komplexní řešení energetiky , Energetický akční plán, první verze MEK, projednání na vedení města a na VpE | 5/2025 - 06/2025
4. | Finalizace Místní energetické koncepce, Projednání a schválení ze strany VpE a vedení města | 07/2025 - 08/2025
5. | Ukončení plnění, odevzdání finální verze MEK | 08/2025
Pozn. VpE - Výbor pro energetiku