## harmonogram
REALIZAČNÍ FÁZE
|  | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W1 | W2 | W3 | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21
| Plynové rozvody včetně regulační stanice | W21: Převzetí díla
| Infrastructure - gas connection / Plynové rozvody | W0: Contract´s sign/Podpis smlouvy
Delivery and Assembly/Dodávka a montáž
Poznámka: V rámci celkového hmg se počítá se 14 denním přerušením v rámci vánočních svátků