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SMLOUVA O DÍLO
č.:……..
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

 „Výměna jevištní podlahy Divadla F. X. Šaldy Liberec“

I. Smluvní strany
Objednatel: 			Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624
se sídlem: 			Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01,
zastoupený:			MgA. et MgA. Lindou Hejlovou Keprtovou, ředitelkou
IČO:				00083143 
DIČ: 				CZ0008314
bankovní spojení:		Česká spořitelna - 5604292/0800

Zástupce ve věcech technických: 
Vratislav Mikan, technický náměstek, tel.: 731175688, e-mail: mikan@saldovo-divadlo.cz
technický dozor investora: ………(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
autorský dozor:	………………….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
koordinátor BOZP:  ………………….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 			           	
se sídlem:	       	     	………………………………………………     
zastoupený: 		   	……………………………………………..      
IČ:			 	…………………………………………………
DIČ:			 	…………………………………………………        
bankovní spojení:	  	………………………………………………..      
zapsaný u ………..…………

Zástupce ve věcech technických: ……………………………….

(dále jen „zhotovitel“)
II. Preambule
1) Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „Výměna jevištní podlahy Divadla F. X. Šaldy Liberec“, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější (dále též jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“).  

2) Veřejná zakázka nebyla v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadávána v zadávacím řízení dle ZZVZ. Případné odkazy na znění ZZVZ uvedené v této smlouvě jsou míněny jako podpůrné opatření.  
3) Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla.

III. Předmět smlouvy – závazek zhotovitele 
1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým je výměna stávající jevištní podlahy Divadla F.X.Šaldy v Liberci. Podlaha je tvořena pevnou částí, podlahami pohyblivých technologií a odnímatelnými poklopy. Nová podlaha bude provedena z …………… masivu, ve skladbě a s tloušťkami a kvalitami všech vrstev podrobně specifikovanými v projektové dokumentaci, s tříděním dřevin provedeným dle technické zprávy. Rubová strana palubek musí být ošetřena protipožárním nátěrem ke zvýšení požární odolnosti palubek na R15. Součástí díla je i demontáž stávající podlahy a po protřídění objednatelem i její likvidace. 
2) Podlahovina a další dřevěné prvky s předepsanou hranicí vlhkosti budou minimálně 
2 týdny před zahájením prací v místě plnění uloženy do prostoru určeného zadavatelem v budově Divadla F.X. Šaldy, pro získání stejné teploty a vlhkosti jako mají prostory montáže (aklimatizace materiálu).
3) Rozsah závazku zhotovitele je určen:
a. Výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z ledna 2023 (dále jen „ZP“);
b. Projektovou dokumentací zpracovanou ve 12/2022 dodavatelem OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o., IČ 476 66 935, se sídlem Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „PD“), která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě jako příloha č. 5 ZP 
c. Cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4) Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 
5) S ohledem na skutečnost, že budova divadla je nemovitou kulturní památkou ČR, zapsanou v seznamu kulturních památek, bude dílo realizováno takovým způsobem, aby byla bez výjimky zachována její kulturní a historická hodnota.
6) Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak.
7) Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky. 
8) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

9) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

IV. Místo a doba plnění
1) Místem plnění je budova Divadla F. X. Šaldy Liberec na Nám. Dr. E. Beneše 22, 460 01 Liberec. 
2) Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k předání místa plnění. Zhotovitel se zavazuje místo plnění převzít v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín.  O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
3) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce, které jsou předmětem této smlouvy, do 2 dnů 
od předání místa plnění.  
4) Dílo bude provedeno, tj. zrealizováno, dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě maximálně do 54 kalendářních dnů, která počíná běžet dnem protokolárního předání místa plnění zhotoviteli a končí dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.  Tato lhůta odpovídá období od 26.06.2023 do 18.08.2023, kdy z důvodu divadelních prázdnin nebude jeviště využíváno. 
5) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle časového harmonogramu prací, jehož návrh připraví v souladu s výše uvedenými termíny a lhůtami a předá objednateli k odsouhlasení nejpozději do 31. 5. 2023.  V případě, že byly v rámci harmonogramu sjednány závazné dílčí termíny pro dokončení určitých částí díla, pak je zhotovitel povinen dodržet i takto sjednané dílčí termíny. 
6) V rámci harmonogramu bude oboustranně odsouhlasen i konkrétní termín pro navážku podlahoviny a dalších dřevěných prvků do místa plnění za účelem jejich aklimatizace (viz. čl. III odst. 2 této smlouvy). O uložení materiálu bude sepsán protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. V protokolu budou uvedeny všechny podstatné informace související s aklimatizací materiálu (datum, teplota, vlhkost, druh dřeva, množství atd.).
7) Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4) tohoto článku smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat z následujících příčin:
a. nemožnost zahájit nebo realizovat dílo dle schváleného časového harmonogramu 
z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, zřizovatel apod.);
b. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
c. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které mají přímý dopad na realizaci díla a které smluvní strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit nebo v době předání místa plnění nebyly známy, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;
d. v případě, že dojde v souladu s čl. VII odst.6) této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na časový harmonogram prací a lhůtu pro dokončení díla.
8) Smluvní strany jsou oprávněny dohodnout se na dílčích změnách v časovém harmonogramu prací. V případě, že nebudou naplněny podmínky uvedené v odst. 7) tohoto článku smlouvy, pak změnou časového harmonogramu nesmí být dotčena lhůta pro dokončení díla uvedená v odst. 4) tohoto článku smlouvy. V případě jakékoliv změny bude časový harmonogram aktualizován.   
9) K prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4) tohoto článku smlouvy může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.  

V.   Práva a povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této smlouvy. 
2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k jeho provedení nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se ZP a dalšími podklady uvedenými v čl. III odst. 3) této smlouvy.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet rovněž všechny podmínky stanovené příslušnými orgány státní a veřejné správy a příslušnými právními předpisy tak, jak jsou popsány v PD. 
3) Zhotovitel je povinen zabezpečit materiál, uskladněný v prostorách objednatele z důvodu aklimatizace, proti manipulaci a proti případnému sesuvu. 
4) Před zahájením montáže bude prověřena vlhkost materiálu uskladněného v prostorách objednatele z důvodu aklimatizace. Materiál s odlišnou vlhkostí, než je předpokládaná rovnovážná vlhkost stanovená v projektové dokumentaci, je nepřípustné instalovat.  
5) Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.
6) Podle povahy prováděných prací budou zhotovitelem organizovány pravidelné kontrolní dny. Na kontrolních dnech bude zjišťována rozpracovanost díla a kvalita prováděných prací, přičemž z každého kontrolního dne bude vyhotoven písemný zápis. 
7) Při provádění díla musí zhotovitel dbát na udržování pořádku v místě plnění a na dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a odstraňování nečistot, zejména se zavazuje činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově divadla. Úklid prostor bude zhotovitelem prováděn průběžně. Kromě úklidu jeviště a přilehlých skladovacích prostor bude zhotovitel zajišťovat i průběžný úklid přístupových cest, které budou používány na navážení a vyvážení materiálu a likvidaci odpadu.
8) Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů. Zhotovitel je mimo jiné povinen při práci s otevřeným ohněm nebo při práci, kdy technologický postup vyvolává zvýšenou teplotu (např. svařování), zajistit dozor tohoto pracoviště po dobu 12 hodin po dokončení prací.
9) Protipožární nátěr rubové strany palubek za účelem zvýšení jejich odolnosti na R15 musí být proveden certifikovanou firmou. 
10) Odvoz a likvidace odpadů ze stavby musí být prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy. Cena díla zahrnuje i úhradu příslušných poplatků.
11) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a provádět veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony v místě plnění (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho subdodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem); v souvislosti s těmito povinnostmi se zhotovitel zavazuje vést deník BOZP.
12) Zhotovitel umožní osobám vykonávajícím autorský nebo technický dozor stavby, koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám vykonávajícím kontrolní činnost, přístup na místo plnění a výkon činnosti, ke které byly pověřeny. Zhotovitel umožní přístup na místo plnění též osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb v místě plnění v souladu s příslušnými právními předpisy.
13) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem plnění. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení místo plnění v souladu se svými potřebami, požadavky uvedenými v ZP a PD a v souladu požadavky objednatele. 
14) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 Stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. VI této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: ................. (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

VI. Předání a převzetí díla
1) Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín. 
2) Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá následující doklady: 
a. dokumentaci skutečného stavu v počtu 3 vyhotovení 
b. prohlášení o shodě
c. materiálové atesty
d. certifikáty od všech dodaných a použitých materiálů včetně zálivkových a nátěrových hmot
e. materiálový list typu použitého protipožárního nátěru včetně dalších souvisejících dokladů uvedených v odst. 3.3.1 písm. j) technické zprávy, která je součástí PD  
f. originál stavebního deníku;
g. doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů;
h. ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.
3) O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení 5) tohoto článku smlouvy. 
4) Za řádně provedené se považuje pouze dílo bez vad a nedodělků. Převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. V případě drobných vad platí ustanovení §2628 zák.č.89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
5) Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 3 dny ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak. 
6) Do 1 dne po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit místo plnění, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí místo plnění) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, nářadí nebo vybavení. O vyklizení místa plnění bude smluvními stranami podepsáno potvrzení.
7) Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení místo plnění odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
8) Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.
9) Den následující po dni podpisu předávacího protokolu počíná běžet zkušební provoz trvající 30 kalendářních dnů.  

VII. Cena za dílo
1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze ZP a veškerých podkladů dle čl. III odst. 3) této smlouvy, a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla. V tomto smyslu je cena díla stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná.  
2) Celková cena díla činí …………….,- Kč bez DPH, …………….,- Kč DPH, …………….,- Kč vč. DPH, přičemž cenová nabídka zhotovitele je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
3) Celková cena díla zahrnuje kromě zisku také veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví a všech rizik a finančních vlivů po celou dobu provádění díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na provoz, údržbu a vyklizení i průběžný úklid místa plnění včetně všech přístupových cest, které budou využívány na navážení a vyvážení materiálu a likvidaci odpadu, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla. Zahrnuje také náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek i náklady na zákonné pojištění a povinné smluvní pojištění a náklady na veškerou potřebnou dokumentaci, prohlášení, atesty a další doklady, které vybraný dodavatel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení.
4) Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  
5) Cena díla včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Objednatel uplatňuje přenesenou daňovou povinnost dle § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
6) Cenu díla lze změnit v případě, že by došlo ke změně rozsahu nebo kvality realizovaných prací, dodávek a služeb oproti rozsahu a kvalitě specifikovaným v této smlouvě či podkladech dle čl. III. odst. 3) této smlouvy nebo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností s vlivem na cenu díla. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za dodržení podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 ZZVZ.

VIII. Platební podmínky
1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně, bezhotovostním převodem, na základě faktury vystavené vybraným dodavatelem po protokolárním předání dokončeného díla zadavateli. Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol (dle čl. VI návrhu smlouvy o dílo), bez protokolu je faktura neplatná. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího průkazného doručení zadavateli. 
2) [bookmark: _Hlk97116794][bookmark: _Hlk92722565][bookmark: _Hlk78125813]Objednatel uhradí vystavenou fakturu do výše 95 % z celkové ceny díla. Zbývajících 5 % z celkové ceny díla bude sloužit jako pozastávka, která bude zadavatelem uhrazena do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu trvajícího 30 dnů ode dne protokolárního předání díla.  V případě, že budou v rámci zkušebního provozu zjištěny vady díla, bude pozastávka uhrazena po jejich odstranění.   
3) Zálohy objednatel neposkytuje. 
4) Veškeré účetní doklady musí formou i obsahem odpovídat platným právním předpisům. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

IX. Odpovědnost za škody a pojištění
1) Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za všechny škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu jeho realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě, a to ve  výši pojistného plnění nejméně min. 30 mil. Kč. 
3) Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit objednateli ke kontrole do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, a to v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

X. Záruky
1) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2) [bookmark: _Toc190153359][bookmark: _Toc205035363]Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce … měsíců (doplní zhotovitel, min. doba záruky je 24 měsíců) ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
3) Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: …………….. 
4) Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.  
5) Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
6) Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

XI. Smluvní pokuty
1) Za prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2) Za prodlení se splněním povinnosti dokončit určitou část díla v termínu sjednaném v časovém harmonogramu prací má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3) Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
4) Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.
5) Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 
6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné vady či nedodělky odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
10) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
11) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.
XII. Ostatní ujednání
1) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
a. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;  
b. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 
c. soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí), 
d. tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
2) Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ. 
3) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
4) Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (dle §73 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích). 
5) Zhotovitel je oprávněn využít pro plnění smlouvy spolupráce poddodavatelů, přičemž významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou 
i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku.  
6) Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část díla.  Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky stavebních materiálů či výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny.
7) V případě, že zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele (dále také jen jako „kvalifikační poddodavatel“), se tento poddodavatel bude podílet na plnění předmětu smlouvy min. v rozsahu, který byl obsažen v písemném závazku předloženém v nabídce zhotovitele dle bodu 6.4.8 ZP. Písemný závazek kvalifikačního poddodavatele se stane přílohou č. 2 této smlouvy. 
8) Změna kvalifikačního poddodavatele je v průběhu plnění díla možná pouze se souhlasem objednatele, v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako původní kvalifikační poddodavatel a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet. Změna kvalifikačního poddodavatele, který zároveň převzal společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy je přípustná pouze za situace, že se náhradní kvalifikační poddodavatel rovněž zaváže ke společné a nerozdílné odpovědnosti.  
9) Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že kvalifikační poddodavatel převezme společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. V takovém případě je tento poddodavatel odpovědný za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů společně se zhotovitelem.  

XIV. Doložky
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany zároveň souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na profilu objednatele (ve smyslu § 28 odst. 1 písm. j) ZZVZ) či webových stránkách objednatele, případně zřizovatele, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to zelenou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním. 
4) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Závěrečná ustanovení 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XIV. Přílohy smlouvy
Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 
1) Oceněný položkový rozpočet
2) Písemný závazek kvalifikačního poddodavatele dle čl. XII odst. 7) této smlouvy (pouze v případě, že ve výběrovém řízení byla prokazována kvalifikace prostřednictvím poddodavatele)

V ……………….. dne …………………	V Liberci dne ……………

       Za zhotovitele:						 Za objednatele:
…………………………….			                  ………………………………
       (jméno a funkce odpovědné osoby)		MgA. et MgA. Linda Hejlová Keprtová
ředitelka Divadla F. X. Šaldy Liberec 
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