## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Titulni
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY
Formulář A.3.3 – Seznam milníků
ZADAVATEL:
United Energy, a.s.
se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## Milniky
SEZNAM MILNÍKŮ
Takto označené (podbarvené) buňky budou vyplňovány v návaznosti na termín podpisu PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
| X | Aplikováno
Název MILNÍKU | Termín ukončení | Číslo MILNÍKU | Druh MILNÍKU |  | Poznámka
Aktivita |  |  | Platba | Pokuta | Aktivita
Podpis SMLOUVY |  |  |  |  | Předpoklad - 06/2026 Bude upřesněno při podpisu SMLOUVY
Předání prostor pro zařízení STAVENIŠTĚ
Předání STAVENIŠTĚ |  | 1
Dokumentace
PLÁN JAKOSTI |  | 2 |  | X | 30 kalendářních dnů po podpisu SMLOUVY
Podklady pro plán BOZP a manuál ŽP |  | 2a |  | X | nejpozději 30 dní před zahájením prací na STAVENIŠTI
Basic design - zafixování technického řešení DÍLA a zajištění projektové dokumentace požadované ČEZ Distribuce |  | 3 |  | X | 90 kalendářních dnů po podpisu SMLOUVY
Změna stavby před dokončením |  | 4
Dokumentace pro provedení DÍLA |  | 5 |  | X | 30 kalendářních dnů před zahájením příslušných prací
Stavební připravenost pro montáž plynových motorů |  | 6 |  | X
Dodávka plynových motorů na stavbu |  | 7 |  | X
Podklady pro UPOS |  | 8a |  | X | ZHOTOVITEL zajistí podklady k Žádosti o Umožnění provozu pro ověření technologie (UPOS) pro novou výrobnu. Žádost slouží k ověření souladu výrobního modulu s Nařízením Komise (EU) 2016/631 (RfG) a Pravidly provozování distribuční soustavy (PPDS). Na základě žádosti podané OBJEDNATELEM a doložení potřebných podkladů zajištěných ZHOTOVITELEM získá OBJEDNATEL Dočasné provozní oznámení pro výrobní modul typu D, které opravňuje OBJEDNATELE provozovat výrobní modul v rámci procesu UPOS. Předpokládaný termín 30 dní před požadavkem ZHOTOVITELE na první přifázování.
Podklady pro UTP |  | 8b |  | X | ZHOTOVITEL zajistí podklady pro Umožnění trvalého provozu výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou (UTP). Rozsah zkoušek, simulací, certifikátů a protokolů zajišťovaných ZHOTOVITELEM je uveden v příloze „DOKUMENT výrobního modulu typ C a D – synchronní“ Předpokládaný termín 180 dní po získání UPOS
UKONČENÍ MONTÁŽÍ |  | 9 | X | X
Ukončení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK |  | 10 |  | X
Ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK |  | 11 |  | X
PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA |  | 12 | X | X | Předpokládaný termín 16 měsíců od podpisu SMLOUVY, dřívější/pozdější termín bude zohledněn v hodnocení.
KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA |  | 13 |  |  | Vypořádání BANKOVNÍ ZÁRUKY

## Popis milniku
POPIS MILNÍKŮ
ČÍSLO MILNÍKU | POPIS MILNÍKU + ODPOVĚDNOST
|  | - |  | ZHOTOVITEL | - | OBJEDNATEL
1 |  | Předání STAVENIŠTĚ S01, S02 - pro realizaci Paroplynového celku
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Zřízeno hlavní zařízení STAVENIŠTĚ | - | Energie v připojovacích bodech k dispozici
|  | - |  | Převzetí STAVENIŠTĚ | - | Předání STAVENIŠTĚ
2 |  | PLÁN JAKOSTI
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  |  |  | PLÁN JAKOSTI předán a odsouhlasen |  | PLÁN JAKOSTI připomínkován a odsouhlasen
2a |  | Podklady pro plán BOZP a manuál ŽP
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  |  |  | PLÁN JAKOSTI předán a odsouhlasen |  | PLÁN JAKOSTI připomínkován a odsouhlasen
3 |  | Basic design (BD) - zakonzervování technického řešení DÍLA
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | PLÁN JAKOSTI předán a odsouhlasen | - | PLÁN JAKOSTI připomínkován a odsouhlasen
|  | - |  | BD předán a odsouhlasen | - | BD připomínkován a odsouhlasen
|  | - |  | Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) předán a odsouhlasen | - | HAZOP připomínkován a odsouhlasen
|  | - |  | Technické řešení ZAKÁZKY zakonzervováno
Dodána projektová dokumentace v rozsahu požadovaném ČEZ Distribuce a.s. Obvyklý rozsah:
|  | - |  | Technická zpráva
|  | - |  | Celkové jednopólové schéma včetně telemetrie
|  | - |  | Tabulka telemetrie
4 |  | Změna stavby před dokončením
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Dokumentace pro Změnu stavby před dokončením dokončena pro celý rozsah DÍLA | - | Dokumentace připomínkována a schválena
5 |  | Dokumentace pro provedení DÍLA kompletně dokončena a odsouhlasena
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Dokumentace pro provádění DÍLA dokončena | - | Dokumentace připomínkována a schválena
|  | - |  | Podklady pro výrobní dokumentaci vydány | - | -
|  | - |  | Schválení dotčených orgánů provedeno (jestliže je nutné anebo odpovídá povaze DÍLA) |  | -
6 |  | Stavební připravenost pro montáž plynových motorů
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Demontáže a přeložky provedeny | - | Připojovací body pro technologii připraveny
|  | - |  | Stavební část pro montáž plynových motorů dokončena |  | -
7 |  | Dodávka plynových motorů na stavbu
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | ZKOUŠKY VE VÝROBĚ úspěšně ukončeny | - | Protokol o ukončení přejímky plynové turbíny potvrzen
|  | - |  | Protokol o ukončení přejímky motorů vydán |  | -
|  | - |  | Plynové motory dodány na stavbu. Minimální rozsah dodávky: - plynové motory - generátrory - příslušenství motorů |  | -
8a |  | Podklady pro UPOS (Umožnění provozu ČEZem Distribuce pro ověření technologie)
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Dodána odsouhlasená projektová dokumentace aktualizovaná podle skutečného stavu provedení výrobny s vyznačením „odpovídá skutečnému provedení“
|  | - |  | Provedeno a dodáno geodetické zaměření trafostanice a VN přípojky (pouze u nově budovaného zařízení)
|  | - |  | Dodána zpráva o výchozí revizi odběrného elektrického zařízení – trafostanice
|  | - |  | Dodána zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – přípojky ve vlastnictví výrobce, příp. potvrzení Protokolu o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě, výkres skutečného provedení el. přípojky
|  | - |  | Dodána zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny
|  | - |  | Dodáno jednopólové schéma zapojení odběrného zařízení a výrobních modulů, pokud není součástí schválené projektové dokumentace
|  | - |  | Dodán protokol o nastavení ochran, pokud není součástí revizní zprávy
|  | - |  | Dodán protokol o ověření měřicích transformátorů proudu (MTP), popř. měřicích transformátorů napětí (MTN), jsou-li vyžadovány
|  | - |  | Dodán místní provozní předpis (MPP) k odsouhlasení ČEZ Distribuce | - | Poskytnut stávající MPP
|  | - |  | Dodán protokol ASDŘ potvrzující ověření komunikace řídicí jednotky s dispečerským systémem
|  | - |  | Dodán harmonogram a rozsah funkčních zkoušek
|  | - |  | Dodáno potvrzení odborné firmy realizující výstavbu výrobny, že vlastní výrobna elektrické energie je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou smlouvou, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu (stavební povolení apod.) a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kapitole 3 hlavní části PPDS a v příloze č. 4 PPDS | - | Poskytnuta smlouva OBJEDNATELE s ČEZ Distribuce
|  | - |  | Potvrzení přílohy smlouvy k povolení činnosti výrobny | - | Poskytnuta příloha smlouvyOBJEDNATELE s ČEZ Distribuce
8b |  | Podklady pro UTP (Umožnění trvalého provozu výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou )
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Dodáno prokázání splnění požadavků dle "DOKUMENT výrobního modulu typ C a D – synchronní“ | - | Poskytnut dokument "DOKUMENT výrobního modulu typ C a D – synchronní“
9 |  | UKONČENÍ MONTÁŽÍ
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | Montážní a zbývající stavební práce ukončeny | - | Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE potvrzen
|  | - |  | INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny | - | V případě Změny stavby před dokončením - Dokumentace Změna stavby před dokončením připomínkována a potvrzena
|  | - |  | V případě Změny stavby před dokončením - Dokumentace Změna stavby před dokončením dokončena pro celý rozsah DÍLA a předána | - | -
10 |  | Ukončení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny | - | Protokol o končení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK potvrzen
|  | - |  | Protokol o ukončení KOMPLEXNÍXCH ZKOUŠEK vydán | - | -
11 |  | Ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | FUNKČNÍCH ZKOUŠEK úspěšně ukončeny | - | Protokol o končení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK potvrzen
|  | - |  | Protokol o ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK vydán | - | -
12 |  | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ úspěšně ukončen | - | Povolení ke ZKUŠEBNÍMU PROVOZU
|  |  | - | FUNKČNÍ ZKOUŠKA úspěšně provedena | - | Snížení záruky za dobré provedení
|  |  | - | ZKOUŠKA provozní spolehlivosti (72 hodin) provedena | - | -
|  |  | - | GARANČNÍ ZKOUŠKA "A" úspěšně provedena | - | -
|  |  | - | Cerifikát podpůrných služeb vydán na OBJEDNATELE v souladu s kodexem přenosové soustavy ČEPS pro požadované podpůrné služby (FCR, aFRR, mFRR) | - | -
|  | - |  | Zaškolení obsluhy provedeno | - | -
|  | - |  | VADY a nedodělky odstraněny | - | -
|  | - |  | CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ vydán | - | -
|  | - |  | Průvodní technická dokumentace včetně podkladů pro kolaudační souhlas | - | -
|  | - |  | Podepsaná Servisní smlouva dle podmínek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. | - | -
13 |  | KONEČNÉ PŘEVZETÍ
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  | - |  | GARANČNÍ ZKOUŠKY "B" provedeny | - | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ potvrzen
|  | - |  | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ vydán | - | Vypořádání záruky za dobré provedení
|  | - |  | Dokumentace skutečného stavu DÍLA dokončena | - | Dokumentace připomínkována a schválena

## Progress
VÝVOJOVÝ DIAGRAM POSTUPU PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA DÍLE
Povolení k zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU
Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE
[15 empty] | CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ |  |  |  | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ
Kolaudace
Výroba
| Podpis smlouvy o dílo |  |  | Objednávání dodávek |  |  | Předání STAVENIŠTĚ a prostoru pro zařízení STAVENIŠTĚ |  |  |  | ZKOUŠKY ve výrobě | [8 empty] | KONEČNÉ PŘEVZETÍ
|  | Basic Design | [11 empty] | ZKUŠEBNÍ PROVOZdle požadavků stavebního povolení
|  | PLÁN JAKOSTI | [8 empty] | Změna stavby před dokončením | [5 empty] | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ / Preliminyry Acceptance
|  |  | Dokumentace pro provedení DÍLA | [10 empty] | ZKUŠEBNÍ PROVOZ pro potřeby smlouvy pro PAC |  |  |  | TRVALÝ PROVOZ
[5 empty] | Dokumentace ZKOUŠEK | [6 empty] | INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY | KOMPELXNÍ ZKOUŠKY | FUNKČNÍ ZKOUŠKA | ZKOUŠKA PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI - 72 hodin | GARANČNÍ ZKOUŠKA "A" |  | GARANČNÍ ZKOUŠKA "B"
[9 empty] | Montážní práce celého DÍLA |  |  |  | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU |  |  |  |  | ZÁRUČNÍ DOBA 24 měsíců
[8 empty] | Stavební připravenost pro montáž plynové turbíny |  | Montáž plynové turbíny

## HMG
ĆASOVÝ PLÁN ZHOTOVITELE
K doplnění ZHOTOVITELEM