Příloha č. 3 ke Smlouvě – Harmonogram plnění:

Termíny se odvíjejí od okamžiku účinnosti této Smlouvy a předání dat definovaných v Příloze č. 1 k této Smlouvě

„T“ – datum podpisu …………………. této smlouvy  datum předání podkladových dat ze strany objednatele.

| Služba | Termín realizace | Platební milník |
| --- | --- | --- |
| - Zajištění analýzy ekonomicko-medicínských ukazatelů ambulantních poskytovatelů zdravotnických služeb – data za roky 2021 a 2022 | T + 2 měsíce | ANO |
| 1.1 Aktualizace analýzy dle bodu č.1 daty za roky 2023–2026 | Za rok 2023 nejpozději do června 2024 Za rok 2024 nejpozději do června 2025 Za rok 2025 nejpozději do června 2026 Za rok 2026 nejpozději do června 2027 | ANO – každá aktualizace |
| - Zajištění analýzy atypického chování poskytovatelů zdravotní ch služeb – data za roky 2021–2022 | T + 5 měsíců | ANO |
| 2.1 Aktualizace analýzy atypického chování poskytovatelů zdravotní ch služeb dle bodu č.2 daty za rok 2023–2026 | Za rok 2023 nejpozději do srpna 2024 Za rok 2024 nejpozději do srpna 2025 Za rok 2025 nejpozději do srpna 2026 Za rok 2026 nejpozději do srpna 2027 | ANO – každá aktualizace |
| - Rozvoj analýz uvedených pod body 1., 2. v rozsahu 140 MD – na celou dobu Smlouvy | Den odeslání Objednávky dle čl. II odst. 2 této Smlouvy + 6 měsíců | NE – Fakturace po odevzdání části Služeb stanovené objednávkou dle čl. II odst. 2 této Smlouvy |