## podklad Harmonogramu
PŘÍLOHA 4 ¦ HARMONOGRAM
Veřejná prostranství V Trativodech - zpracování projektové dokumentace
verze ke dni zahájení řízení
Tento Harmonogram je indikativní a vyplývá z nej celková předpokládaná doba zpracování zakázky
Lhůty pro jednotlivé fáze (I - III) jsou součástí smlouvy. Změny v těchto lhůtách budou možné pouze na základě oboustranné dohody a dodatku smlouvy
Lhůty jednotlivých podfázích může dodavatel v tomto dokumentu upravovat. Úpravy však nemají vliv na celkovou lhůtu fáze a nemají vliv na hodnocení nabídky
Datum zahájení | 2024-11-04
fáze | den zahájení | předpokládané datum | den dokončení | předpokládané datum | poznámka
I. fáze - zpracování hrubopisu dokumentace pro povolení stavby | Datum zahájení | 2024-11-04 | po převzetí (akceptaci) Objednatelem | 2025-03-24 | předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze
II. Fáze - projednání hrubopisu dokumentace pro povolení stavby s veřejností, získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, získání povolení stavby | podle oznámení objednatele | 2025-03-25 | po nabytí právní moci Povolení stavby | 2025-07-29 | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze
III. fáze - zpracování dokumentace pro provádění stavby a její projednání s městskými aktéry | podle oznámení objednatele | 2025-07-30 | po převzetí (akceptaci) Objednatelem | 2025-10-22 | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze
IV. fáze - spolupráce při výběru zhotovitele – v souladu se smlouvou a v součinnosti se zadavatelem | podle oznámení objednatele |  | po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby
V. fáze - autorský dozor projektanta - v souladu se smlouvou a v součinnosti se zadavatelem | podle oznámení objednatele |  | měsíčně po dobu realizace stavby
Součinnost při žádosti o dotaci, průběžně na výzvu objednatele | podle oznámení objednatele |  | po vydání rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace
fáze | milník | výstup |  |  |  | obsah milníku | lhůta od zahájení fáze (dny) | max. lhůta od zahájení fáze (dny) | smluvní pokuta | předpokládané datum | předp. doba od Data zahájení
I. fáze - zpracování hrubopisu dokumentace pro povolení stavby | 1.1 | doplnění geodetického zaměření |  |  |  | předání | [doplňte] | 28 |  | 2024-12-02 | 28
| 1.2 | doplnění hydrogeologického průzkumu |  |  |  | předání | [doplňte] | 56 |  | 2024-12-30 | 56
| 1.3 | podrobné vyhodnocení stavu dřevin |  |  |  | předání | [doplňte] | 56 |  | 2024-12-30 | 56
| 1.4 | návrh geometrického plánu obsahující novou parcelaci řešeného území |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-03-24 | 140
| 1.5 | návrh dopravně inženýrských opatření v souvislostí s realizací stavby |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-03-24 | 140
| 1.6 | zpracování podkladů nezbytných pro zpracování studie záplavového území |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-03-24 | 140
| 1.7 | zpracování studie záplavového území včetně vymezení aktivní zóny záplavového území |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-03-24 | 140
| 1.8 | hrubopis projektové dokumentace pro povolení stavby |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-03-24 | 140
II. Fáze - projednání hrubopisu dokumentace pro povolení stavby s veřejností, získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, získání povolení stavby | 2.1 | představení návrhu veřejnosti |  |  |  | předání | [doplňte] | 28 |  | 2025-04-22 | 169
| 2.2 | získání stanovisek DOSS |  |  |  | podání žádosti o vydání povolení | [doplňte] | 84 |  | 2025-06-17 | 225
| 2.3 | povolení stavby |  |  |  | nabytí právní moci | [doplňte] | 126 |  | 2025-07-29 | 267
III. fáze - zpracování dokumentace pro provedení stavby a její projednání s městskými aktéry | 3.1 | Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-10-22 | 352
| 3.2 | Oceněný soupis prací |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-10-22 | 352
| 3.3 | Neoceněný soupis prací |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-10-22 | 352
| 3.4 | Výkaz výměr |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-10-22 | 352
| 3.5 | Plán údržby infrastruktury s prvky systému hospodaření s dešťovou vodou |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-10-22 | 352
| 3.6 | Plán následné péče o navrženou zeleň |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-10-22 | 352
IV. fáze - spolupráce při výběru zhotovitele – v souladu se smlouvou a v součinnosti se zadavatelem | 4.1
V. fáze - autorský dozor projektanta - v souladu se smlouvou a v součinnosti se zadavatelem | 5.1
Součinnost při žádosti o dotaci, průběžně na výzvu objednatele
Formulas:
předpokládané datum = IF(B13="","",[předpokládané datum, row above]+1)
předpokládané datum = IF(OR(C16="",AND(OR([lhůta od zahájení fáze (dny)]="[doplňte]",[lhůta od zahájení fáze (dny)]=""),[max. lhůta od zahájení fáze (dny)]="")),"",C16+MIN([lhůta od zahájení fáze (dny)]:[max. lhůta od zahájení fáze (dny)]))

## List 1
PŘÍLOHA 4 ¦ HARMONOGRAM
Veřejná prostranství V Trativodech - zpracování projektové dokumentace
verze ke dni zahájení řízení
Tento Harmonogram je indikativní a vyplývá z nej celková předpokládaná doba zpracování zakázky
Lhůty pro jednotlivé fáze (I - III) jsou součástí smlouvy. Změny v těchto lhůtách budou možné pouze na základě oboustranné dohody a dodatku smlouvy
Lhůty jednotlivých podfázích může dodavatel v tomto dokumentu upravovat. Úpravy však nemají vliv na celkovou lhůtu fáze a nemají vliv na hodnocení nabídky
Datum zahájení | 2024-09-30
fáze | den zahájení | předpokládané datum | den dokončení | předpokládané datum | poznámka
I. fáze - zpracování hrubopisu dokumentace pro povolení stavby | Datum zahájení | 2024-09-30 | po převzetí (akceptaci) Objednatelem | 2025-02-17 | předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze
II. Fáze - projednání hrubopisu dokumentace pro povolení stavby s veřejností, získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, získání povolení stavby | podle oznámení objednatele | 2025-02-18 | po nabytí právní moci Povolení stavby | 2025-06-24 | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze
III. fáze - zpracování dokumentace pro provádění stavby a její projednání s městskými aktéry | podle oznámení objednatele | 2025-06-25 | po převzetí (akceptaci) Objednatelem | 2025-09-17 | předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze
IV. fáze - spolupráce při výběru zhotovitele – v souladu se smlouvou a v součinnosti se zadavatelem | podle oznámení objednatele |  | po podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby
V. fáze - autorský dozor projektanta - v souladu se smlouvou a v součinnosti se zadavatelem | podle oznámení objednatele |  | měsíčně po dobu realizace stavby
Součinnost při žádosti o dotaci, průběžně na výzvu objednatele | podle oznámení objednatele |  | po vydání rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace
fáze | milník | výstup |  |  |  | obsah milníku | lhůta od zahájení fáze (dny) | max. lhůta od zahájení fáze (dny) | smluvní pokuta | předpokládané datum | předp. doba od Data zahájení
I. fáze - zpracování hrubopisu dokumentace pro povolení stavby | 1.1 | doplnění geodetického zaměření |  |  |  | předání | [doplňte] | 28 |  | 2024-10-28 | 28
| 1.2 | doplnění hydrogeologického průzkumu |  |  |  | předání | [doplňte] | 56 |  | 2024-11-25 | 56
| 1.3 | podrobné vyhodnocení stavu dřevin |  |  |  | předání | [doplňte] | 56 |  | 2024-11-25 | 56
| 1.4 | návrh geometrického plánu obsahující novou parcelaci řešeného území |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-02-17 | 140
| 1.5 | návrh dopravně inženýrských opatření v souvislostí s realizací stavby |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-02-17 | 140
| 1.6 | zpracování podkladů nezbytných pro zpracování studie záplavového území |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-02-17 | 140
| 1.7 | zpracování studie záplavového území včetně vymezení aktivní zóny záplavového území |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-02-17 | 140
| 1.8 | hrubopis projektové dokumentace pro povolení stavby |  |  |  | předání | [doplňte] | 140 |  | 2025-02-17 | 140
II. Fáze - projednání hrubopisu dokumentace pro povolení stavby s veřejností, získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, získání povolení stavby | 2.1 | představení návrhu veřejnosti |  |  |  | předání | [doplňte] | 28 |  | 2025-03-18 | 169
| 2.2 | získání stanovisek DOSS |  |  |  | podání žádosti o vydání povolení | [doplňte] | 84 |  | 2025-05-13 | 225
| 2.3 | povolení stavby |  |  |  | nabytí právní moci | [doplňte] | 126 |  | 2025-06-24 | 267
III. fáze - zpracování dokumentace pro provedení stavby a její projednání s městskými aktéry | 3.1 | Dokumentace pro provedení stavby |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-09-17 | 352
| 3.2 | Oceněný soupis prací |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-09-17 | 352
| 3.3 | Neoceněný soupis prací |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-09-17 | 352
| 3.4 | Výkaz výměr |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-09-17 | 352
| 3.5 | Plán údržby infrastruktury s prvky systému hospodaření s dešťovou vodou |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-09-17 | 352
| 3.6 | Plán následné péče o navrženou zeleň |  |  |  | předání | [doplňte] | 84 |  | 2025-09-17 | 352
IV. fáze - spolupráce při výběru zhotovitele – v souladu se smlouvou a v součinnosti se zadavatelem | 4.1
V. fáze - autorský dozor projektanta - v souladu se smlouvou a v součinnosti se zadavatelem | 5.1
Součinnost při žádosti o dotaci, průběžně na výzvu objednatele