## REKAPITULACE
Příloda dodatku č.1 - BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY VALTICE IV. ETAPA
| Objednatel: | Město Valtice
| Zhotovitel: | TREPART s.r.o.
| STAVEBNÍ OBJEKT |  | SOD | Za provedené dílo | MÉNĚPRÁCE - dodatek č.1
ČÁST 1 | SO 101 | Chodníky a autobusové zastávky | 2760052.74 | 2667786.72 | 92266.005
| SO 101.1 NEU | Neuznatelné náklady SFDI | 26164.75 | 26164.745 | 0
| SO 401.1 | Veřejné osvětlení - přechody pro chodce | 251553.02 | 251553.015 | 0
| SO 401.2 NEU | Veřejné osvětlení - uliční osvětlení | 553827.24 | 553827.235 | 0
|  |  | 3591597.75 | 3499331.715 | 92266.005
ČÁST 2 | STAVEBNÍ OBJEKT |  | SOD | Za provedené dílo | ZBÝVÁ - MÉNĚPRÁCE
| SO 101 | Chodníky | 352264.56 | 352264.56 | 0
| SO 401.1 | Veřejné osvětlení - přechody pro chodce | 46927.84 | 46927.84 | 0
| SO 401.2 NEU | Veřejné osvětlení - uliční osvětlení | 98740.79 | 98740.79 | 0
|  |  | 497933.19 | 497933.19 | 0
602499.1599
104565.9699
|  | Celkem | 4089530.94 | 3997264.905 | 92266.005
|  |  | 4948332.4374 | 4836690.5351
|  |  | 858801.4974 | 839425.63

## SO 101 - Chodníky a autob...
POLOŽKOVÝ ROZPOČET MÉNĚPEACÍ - BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY VALTICE IV. ETAPA - část 1
SO 101 - Chodníky a autobusové zastávky
[5 empty] | SoD |  |  | Za provedené dílo |  | Méněpráce dodatek č.1
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Množství | Cena celkem [CZK] | Množství | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 2760052.74 |  | 2667786.72 |  | 92266.005
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 2747552.74 |  | 2655286.72 |  | 92266.005
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 375344.27 |  | 363228.455 |  | 12115.8
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 12.7 | 33 | 419.1 | 12.7 | 419.1 | 0 | 0
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic | m2 | 139 | 60 | 8340 | 139 | 8340 | 0 | 0
3 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 12.4 | 350 | 4340 | 12.4 | 4340 | 0 | 0
4 | K | 113107124 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm | m2 | 33.6 | 350 | 11760 | 33.6 | 11760 | 0 | 0
5 | K | 113107130 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm | m2 | 3.9 | 350 | 1365 | 3.9 | 1365 | 0 | 0
6 | K | 113107143 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm | m2 | 24 | 200 | 4800 | 24 | 4800 | 0 | 0
7 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 1452.155 | 33 | 47921.12 | 1452.155 | 47921.115 | 0 | 0
8 | K | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 1447.955 | 33 | 47782.52 | 1447.955 | 47782.515 | 0 | 0
9 | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 336.55 | 90 | 30289.5 | 201.93 | 18173.7 | 134.62 | 12115.8
10 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 9 | 200 | 1800 | 9 | 1800 | 0 | 0
11 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 1324.6 | 40 | 52984 | 1324.6 | 52984 | 0 | 0
12 | K | 113203111 | Vytrhání obrub z dlažebních kostek | m | 703 | 40 | 28120 | 703 | 28120 | 0 | 0
13 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 12.5 | 40 | 500 | 12.5 | 500 | 0 | 0
14 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 58.395 | 90 | 5255.55 | 58.395 | 5255.55 | 0 | 0
15 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 58.395 | 10 | 583.95 | 58.395 | 583.95 | 0 | 0
16 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 1.45 | 480 | 696 | 1.45 | 696 | 0 | 0
17 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 1.45 | 40 | 58 | 1.45 | 58 | 0 | 0
18 | K | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 0.87 | 800 | 696 | 0.87 | 696 | 0 | 0
19 | K | 132202109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 0.87 | 300 | 261 | 0.87 | 261 | 0 | 0
20 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 29.135 | 200 | 5827 | 29.135 | 5827 | 0 | 0
21 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 378.755 | 15 | 5681.33 | 378.755 | 5681.325 | 0 | 0
22 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 29.135 | 20 | 582.7 | 29.135 | 582.7 | 0 | 0
23 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 52.443 | 260 | 13635.18 | 52.443 | 13635.18 | 0 | 0
24 | K | 174201101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění | m3 | 31.58 | 150 | 4737 | 31.58 | 4737 | 0 | 0
25 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 1.311 | 320 | 419.52 | 1.311 | 419.52 | 0 | 0
26 | M | 583373030 | štěrkopísek frakce 0-8 | t | 2.62 | 245 | 641.9 | 2.62 | 641.9 | 0 | 0
27 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 312.75 | 15 | 4691.25 | 312.75 | 4691.25 | 0 | 0
28 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 12.51 | 115 | 1438.65 | 12.51 | 1438.65 | 0 | 0
29 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1495.3 | 60 | 89718 | 1495.3 | 89718 | 0 | 0
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 973524.4 |  | 906577.8 |  | 66946.6
30 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1441.9 | 140 | 201866 | 1441.9 | 201866 | 0 | 0
31 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 33.6 | 145 | 4872 | 33.6 | 4872 | 0 | 0
32 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 53.4 | 165 | 8811 | 53.4 | 8811 | 0 | 0
33 | K | 565165111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 +(obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m | m2 | 16 | 520 | 8320 | 16 | 8320 | 0 | 0
34 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 12 | 320 | 3840 | 12 | 3840 | 0 | 0
35 | K | 573231111 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 | m2 | 32 | 22 | 704 | 32 | 704 | 0 | 0
36 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 +(ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 318.895 | 280 | 0 | 79.8 | 22344 | 239.095 | 66946.6
37 | K | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 1441.9 | 200 | 288380 | 1441.9 | 288380 | 0 | 0
38 | M | 592452180 | dlažba zámková přírodní 20x10x6 cm | m2 | 1437 | 200 | 287400 | 1437 | 287400 | 0 | 0
39 | M | 592451190 | dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná červená | m2 | 26 | 620 | 16120 | 26 | 16120 | 0 | 0
40 | M | 592452090 | dlažba zámková barevná 20x10x6 cm červená | m2 | 8 | 260 | 2080 | 8 | 2080 | 0 | 0
41 | K | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 53.4 | 200 | 10680 | 53.4 | 10680 | 0 | 0
42 | M | 592451190R | dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná červená | m2 | 7 | 744 | 5208 | 7 | 5208 | 0 | 0
43 | M | 592452170 | dlažba zámková přírodní 20x10x8 cm | m2 | 25 | 266 | 6650 | 25 | 6650 | 0 | 0
44 | M | 592452080 | dlažba zámková barevná 20x10x8 cm písková | m2 | 23 | 420 | 9660 | 23 | 9660 | 0 | 0
45 | K | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou | m | 673.7 | 44 | 29642.8 | 673.7 | 29642.8 | 0 | 0
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 5600 |  | 5600 |  | 0
46 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 1 | 1200 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | 0
47 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 2 | 1200 | 2400 | 2 | 2400 | 0 | 0
48 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 2000 | 0 | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 763959.23 |  | 750755.625 |  | 13203.605
49 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 2 | 200 | 400 | 2 | 400 | 0 | 0
50 | M | 404441110 | značka svislá zákazová B FeZn NK 700 mm | kus | 2 | 1650 | 3300 | 2 | 3300 | 0 | 0
51 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou | kus | 2 | 400 | 800 | 2 | 800 | 0 | 0
52 | M | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350 | kus | 2 | 800 | 1600 | 2 | 1600 | 0 | 0
53 | M | 404452400 | patka hliníková HP 60 | kus | 3 | 800 | 2400 | 3 | 2400 | 0 | 0
54 | M | 404452530 | víčko plastové na sloupek 60 | kus | 2 | 25 | 50 | 2 | 50 | 0 | 0
55 | M | 404452560 | upínací svorka na sloupek US 60 | kus | 4 | 60 | 240 | 4 | 240 | 0 | 0
56 | K | 915111115 | Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou dělící čáry souvislé | m | 97.8 | 22 | 2151.6 | 0 | 0 | 97.8 | 2151.6
57 | K | 915131115 | Vodorovné dopravní značení žlutou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly | m2 | 9.6 | 175 | 1680 | 0 | 0 | 9.6 | 1680
58 | K | 915231112 | Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly | m2 | 30 | 260 | 7800 | 0 | 0 | 30 | 7800
59 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 97.8 | 10 | 978 | 0 | 0 | 97.8 | 978
60 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 39.6 | 15 | 594 | 0 | 0 | 39.6 | 594
61 | K | 916111122 | Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 673.7 | 77 | 51874.9 | 673.7 | 51874.9 | 0 | 0
62 | K | 916111123 | Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 673.7 | 99 | 66696.3 | 673.7 | 66696.3 | 0 | 0
63 | M | 583801100 | kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm | t | 25.912 | 3200 | 82918.4 | 25.912 | 82918.4 | 0 | 0
64 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 666.8 | 160 | 106688 | 666.8 | 106688 | 0 | 0
65 | M | 592174740 | obrubník betonový silniční ABO100/15/25 II 100 x 15 x 25 cm | kus | 601 | 175 | 105175 | 601 | 105175 | 0 | 0
66 | M | 592174750 | obrubník silniční ABO100/15/15 II šedý A 100x15x15 cm | kus | 50 | 135 | 6750 | 50 | 6750 | 0 | 0
67 | M | 592174760 | obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm | kus | 14 | 333 | 4662 | 14 | 4662 | 0 | 0
68 | M | 592174770 | obrubník silniční ABO100/15/25 II šedý PV 100x15x25 cm | kus | 14 | 333 | 4662 | 14 | 4662 | 0 | 0
69 | K | 916131213R | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - autobusová obruba | m | 32 | 190 | 6080 | 32 | 6080 | 0 | 0
70 | M | 592175400 | obrubník HK přímý 40x33x100 cm šedý | kus | 24 | 2100 | 50400 | 24 | 50400 | 0 | 0
71 | M | 592175410 | obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100 cm šedý | kus | 2 | 2100 | 4200 | 2 | 4200 | 0 | 0
72 | M | 592175380 | obrubník HK přechodový pravý 40x31-H25x100 cm šedý | kus | 2 | 2100 | 4200 | 2 | 4200 | 0 | 0
73 | M | 592175420 | obrubník HK náběhový levý 40x31-33x100 cm šedý | kus | 2 | 2100 | 4200 | 2 | 4200 | 0 | 0
74 | M | 592175390 | obrubník HK přechodový levý 40xH25-31x100 cm šedý | kus | 2 | 2100 | 4200 | 2 | 4200 | 0 | 0
75 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 654.5 | 130 | 85085 | 654.5 | 85085 | 0 | 0
76 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm | kus | 668 | 145 | 96860 | 668 | 96860 | 0 | 0
77 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 673.1 | 66 | 44424.6 | 673.1 | 44424.6 | 0 | 0
78 | K | 919735113 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm | m | 32 | 88 | 2816 | 32 | 2816 | 0 | 0
79 | K | 938909331 | Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 302.895 | 15 | 4543.43 | 302.895 | 4543.425 | 0 | 0
80 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0
81 | K | 976071111 | Vybourání kovových madel a zábradlí | m | 12 | 150 | 1800 | 12 | 1800 | 0 | 0
82 | K | 9998 | Dodání a uložení PVC rezervní chráničky DN100 se zatahovacím lankem | m | 5.8 | 250 | 1450 | 5.8 | 1450 | 0 | 0
83 | K | 9999 | Dodání a uložení PVC půlené chráničky DN150 | m | 5.8 | 350 | 2030 | 5.8 | 2030 | 0 | 0
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 554054.94 |  | 554054.94 |  | 0
84 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 260.567 | 130 | 33873.71 | 260.567 | 33873.71 | 0 | 0
85 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 262.164 | 400 | 104865.6 | 262.164 | 104865.6 | 0 | 0
86 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 575.61 | 130 | 74829.3 | 575.61 | 74829.3 | 0 | 0
87 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 1098.343 | 90 | 98850.87 | 1098.343 | 98850.87 | 0 | 0
88 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 24163.546 | 10 | 241635.46 | 24163.546 | 241635.46 | 0 | 0
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 75069.9 |  | 75069.9 |  | 0
89 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1251.165 | 60 | 75069.9 | 1251.165 | 75069.9 | 0 | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 12500 |  | 12500 |  | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 12500 |  | 12500 |  | 0
90 | K | 034403000 | Dopravní značení na staveništi - přechodné dopravní značení | Kč | 1 | 12500 | 12500 | 1 | 12500 | 0 | 0