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SMLOUVA O DÍLO
č.:……..
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,   
v platném znění a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku:
 „Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – rekonstrukce hlediště“

I. Smluvní strany
Objednatel: 			Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace
zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624
se sídlem: 			Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01,
Zastoupený:			ředitelkou ing. Jarmilou Levko
IČO:				00083143 
DIČ:  				CZ0008314
bankovní spojení:		Česká spořitelna - 5604292/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 			           	
se sídlem:	       	     	     
zastoupený: 		   	       
ve věcech technických: 	       
IČ:			 	        
DIČ:			 	        
bankovní spojení:	  	      
zapsaný u ………..…………
(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě poptávkového řízení na veřejnou zakázku: Divadlo F.X. Šaldy, Liberec – rekonstrukce hlediště”,  (dále též jen „veřejná zakázka“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. 
Tato Smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla.
Zhotovitel tímto čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této smlouvy.

III. Předmět smlouvy – závazek zhotovitele 
1) Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.
2) Předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce hlediště v historické budově divadla F. X. Šaldy Liberec (dále v této smlouvě označované jen jako „dílo“). Rekonstrukce zahrnuje realizaci nového výtvarného řešení, které spočívá v odstranění všech nevhodných obkladů stěn včetně tapet v prostoru celého hlediště včetně portálu nad oponou, které budou následně nahrazeny sádrovou stěrkou se saténovým povrchem a dekorativní malbou. V návaznosti na nové povrchy a změny hloubek stěn hlediště vyřešeny a navrženy všechny navazující detaily, zejména budou provedeny repase stávajících truhlářských konstrukcí, které budou z převažující míry ponechány (např. obložky dveří, historické táflování… atd). Dále dojde k odstranění stávající nevhodné primátorské lóže a vyřešení prostoru pro zvukařský post včetně materiálového a konstrukčního řešení s ponecháním stávajícího samostatného vstupu. Součástí plnění je rovněž výměna dekorativních závěsů a čalounění předprsní na balkoně, na galerii a v ložích. 
3) Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
· Výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami (dále jen „ZP“) k veřejné zakázce;
· Projektovou prováděcí dokumentací vypracovanou v březnu 2019 projekční kanceláří ARC PROJEKT –Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych, IČO 14991667, Magistrů 11, 140 00 Praha 4 (dále jen DPS) s doplněním specifikace prací (Příloha č.6 VZMR)
· Cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4) Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Provádění jednotlivých částí díla musí být provedeno takovým způsobem, aby byla bez výjimky zachována jejich kulturní a historická hodnota.
5) Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak.
6) Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky. Předmětem díla zahrnuje kormě výše uvedeného rovněž veškeré materiály použité při restaurování a náklady na stavbu a pronájem lešení v rozsahu, který bude provedení díla nutný a úplná likvidace všech odpadů a úklid místa plnění díla a všech přístupových cest, před předáním dokončeného díla. Úklid prostor bude zhotovitelem prováděn i v průběhu realizace díla.
7) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
8) Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

IV. Doba a místo plnění
1) Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k předání místa plnění. Zhotovitel se zavazuje místo plnění převzít v termínu stanoveném ve výzvě.  O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
2) Zhotovitel se zavazuje zahájit práce, které jsou předmětem této smlouvy do 5 dnů od předání místa plnění.  
3) Lhůta pro dokončení díla činí 3 měsíce a počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli a končí dnem protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.  
4) Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s časovým harmonogramem prací, který byl zhotovitelem zpracován a objednatelem schválen v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2. V případě, že byly v rámci harmonogramu sjednány závazné dílčí termíny pro dokončení určitých částí díla, pak je zhotovitel povinen dodržet i takto sjednané dílčí termíny. 
5) Smluvní strany jsou oprávněny dohodnout se na změnách v časovém a finančním harmonogramu prací. V případě, že nebudou naplněny podmínky uvedené v následujícím odst. 6) tohoto článku smlouvy, pak změnou harmonogramu nesmí být dotčena lhůta pro dokončení díla dle odst. 3) tohoto článku smlouvy. V případě jakékoliv změny v časovém a finančním harmonogramu dojde k aktualizaci přílohy č. 2 této smlouvy. 
6) Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 3) tohoto článku smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat z následujících příčin:
a. nemožnost zahájit nebo realizovat dílo dle schváleného časového harmonogramu z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, zřizovatel apod.);
b. pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;
c. v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;
d. v případě, že dojde v souladu s čl. VII odst.7) této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na časový harmonogram prací a lhůtu pro dokončení díla.
7) K prodloužení lhůty pro dokončení díla může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení lhůty bude řešeno dodatkem ke smlouvě.  
8) Místo plnění: Divadlo F. X. ŠALDY LIBEREC, Nám. Dr. E. Beneše 22, 460 01 Liberec
V.   Práva a povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se ZP a dalšími podklady dle čl. III odst. 3) této smlouvy.  
2) Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet rovněž všechny podmínky stanovené příslušnými orgány státní a veřejné správy a příslušnými právními předpisy tak, jak jsou popsány v DPS. Jedná se zejména o opatření z hlediska ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti práce, likvidace odpadů, apod.
3) Zhotovitel bere na vědomí, že současně s prováděním díla dle této smlouvy bude v místě plnění probíhat modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky realizovaná zhotovitelem, se kterým uzavře smlouvu Statutární město Liberec na základě veřejné zakázky „Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II“ (dále jen zhotovitel II). Zhotovitel je povinen koordinovat provádění díla dle pokynů TDI, dozorujícího architekta a zástupců objednatele tak, aby nedocházelo ke kolizím se zhotovitelem II a aby na sebe jednotlivé činnosti prováděné případně na shodných částech budovy technologicky navazovaly.  
4) Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.
5) Podle povahy prováděných prací budou zhotovitelem organizovány pravidelné kontrolní dny. Na kontrolních dnech bude zjišťována rozpracovanost díla a kvalita prováděných prací, přičemž z každého kontrolního dne zhotovitel vyhotoví písemný zápis. 
6) V rámci plnění musí zhotovitel dbát na udržování pořádku v místě plnění a na dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a odstraňování nečistot, zejména se zavazuje činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově divadla.
7) Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů. Zhotovitel je mimo jiné povinen při práci s otevřeným ohněm nebo při práci, kdy technologický postup vyvolává zvýšenou teplotu (např. použití horkovzdušné pistole) zajistit dozor tohoto pracoviště po dobu 12 hodin po dokončení prací.
8) Odvoz a likvidace odpadů ze stavby musí být prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy. Cena díla zahrnuje i úhradu příslušných poplatků.
9) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, provádět veškerá bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho subdodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na stavbu); v souvislosti s těmito povinnostmi se zhotovitel zavazuje vést deník BOZP.
10) Zhotovitel umožní osobám vykonávajícím autorský nebo technický dozor stavby, koordinátorovi BOZP (je-li určen) zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám vykonávajícím kontrolní činnost přístup na stavbu a výkon činnosti, ke které byly pověřeny. Zhotovitel umožní přístup na staveniště též osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi v souladu s příslušnými právními předpisy.
11) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem stavby. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky uvedenými v ZP a DPS a požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 
12) Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 Stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. 8 této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: ................. (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

VI. Předání a převzetí díla
1) Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí dokončeného díla, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín. 
2) Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá následující doklady: 
· doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů;
· zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách 
· nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě, apod.)
· originál stavebního deníku;
· ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.
3) O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení 5) tohoto článku smlouvy. 
4) Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. V případě drobných vad platí ustanovení §2628 zák.č.89/2012 Sb. občanského zákoníku. 
5) Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 3 dny ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak. 
6) Do 1 dne po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, nářadí nebo vybavení. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami podepsáno potvrzení.
7) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
8) Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Cena za dílo
1) Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti, které vyplývají ze ZP a veškerých podkladů dle čl. III odst. 3) této smlouvy, a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla. V tomto smyslu je cena díla stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. 
2) Celková cena díla činí …………….,- Kč bez DPH, …………….,- Kč DPH, …………….,- Kč vč. DPH, přičemž cenová nabídka zhotovitele je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
3) Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.  
4) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a          kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje zejména náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, pomocné lešení, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na zákonné pojištění a povinné smluvní pojištění, pokud vyplývá z podmínek této smlouvy.
5) Podstatné změny této smlouvy jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v případě, že by došlo ke změně rozsahu díla oproti rozsahu specifikovanému v této smlouvě. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za dodržení podmínek dle § 222 ZZVZ.

VIII. Platební podmínky
1) Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. DPH bude účtováno podle platných právních předpisů v době uznatelného zdanitelného plnění. 
2) Fakturace bude probíhat na základě měsíčních dílčích faktur vystavených zhotovitelem na základě objednatelem schválených dílčích protokolů skutečně provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje. 
3) [bookmark: _GoBack]Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Součástí daňového dokladu bude soupis prací zpracovaný v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou č. 1 této smlouvy odsouhlasený a podepsaný pověřenou osobou objednatele. 
4) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
IX. Odpovědnost za škody a pojištění
1) Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za všechny škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
2) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu s platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě, a to ve  výši pojistného plnění nejméně min. 30 mil. Kč. 
3) Zhotovitel je povinen předložit objednavateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.
4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

X. Záruky
1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce související s realizací díla v souladu s příslušnými právními předpisy a normami a v souladu s kvalitativními i kvantitativními požadavky objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci.
3) [bookmark: _Toc190153359][bookmark: _Toc205035363]Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 36 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
4) Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: …………….. 
5) Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.  
6) Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. 
7) Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
XI. Smluvní pokuty
1) Za prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2) Za prodlení se splněním povinnosti dokončit určitou část díla v termínu sjednaném v časovém harmonogramu prací má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
3) Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to každou vadu a nedodělek.
4) Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.
5) Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den. 
6) V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.
7) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
8) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.  
9) Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.
10) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
11) Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.
XII. Ostatní ujednání
1) Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:
   Za zhotovitele: 
hlavní stavbyvedoucí : ……………………………………………….
Za objednatele: 		
Kromě osob uvedených v čl.1 této smlouvy jsou zástupci objednatele ještě:
Technický dozor investora:	(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
Koordinátor BOZP:		(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)
2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 
· zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;  
· zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; 
· soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí), 
· tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
3) Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ. 
4) Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
XIV. Doložky
1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany zároveň souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách objednatele, případně zřizovatele, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
3) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to zelenou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
4) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
5) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

XV. Závěrečná ustanovení 
1) Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2) Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5) Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XIV. Přílohy smlouvy
Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří: 
1) Oceněný položkový rozpočet
2) Závazný harmonogram prací

V Liberci dne …………………
       Za zhotovitele:						   Za objednatele:

…………………………….			                  ………………………………
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