#### Příloha č. 5 						      			Ev. č. Smlouvy objednatele:

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

dále také jen jako „smlouva“

Objednatel

Obec Okrouhlice

sídlo: 				Okrouhlice 186, 582 31 Okrouhlice

zastupující: 			Mgr. Jiří Toman, Ing. Vít Strašil, statutární místostarostové obce

IČO:				00267953

DIČ:	CZ00267953

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:    	1122775319/0800

Kontaktní osoby:	Ing. Vít Strašil, statutární místostarosta obce

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

………………………………………

sídlo:			 	………………………………………

zastoupený:		 	………………………………………

kontaktní osoby:			………………………………………

IČO:		                     	………………………………………

DIČ: 	                             	 	………………………………………

Bankovní spojení:            		………………………………………

Číslo účtu:  	   		………………………………………

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u ……………….. v ……………, spis. značka……………….

(dále jen Zhotovitel)

# Předmět smlouvy (DÍLO)

  - Předmětem plnění Zhotovitele jsou služby, stavební práce a dodávky nazvané jako „Fotovoltaika v obecních objektech Okrouhlice - design and build“. Účelem této smlouvy o dílo je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace (dále jen „PROJEKT“) v takové kvalitě, která umožní řádnou přípravu a kompletní zhotovení fotovoltaického systému v obecních objektech Okrouhlice (dále jen „FVE“) vč. získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nutných k řádnému zhotovení celého díla v souladu s relevantními právními předpisy. Dále bude pro účely této smlouvy o dílo předmět díla označován jako „dílo“, kdy rozsah díla je taktéž definován zejména v článku 1.2 a 1.3 této smlouvy o dílo.

  - Zhotovením díla se rozumí:

    - 1. Fáze - Zpracování projektové dokumentace (PROJEKTU)

    - Jedná se o vyhotovení PROJEKTU v souladu se všemi platnými právními předpisy pro daný typ dodávky, především v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů nebo jiných právních předpisů účinných ke dni předání díla.

    - PROJEKT včetně soupisu prací, dodávek a služeb bude sloužit pro realizaci FVE na všechny dotčené objekty v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Soupis provedených prací včetně rozpočtu s výkazem výměr bude vyhotoven v oceněné formě (dále jen jako „ROZPOČET“).

    - V ROZPOČTU jako měrné jednotky budou užity především měřitelné údaje, jako tuna, metr, metr čtvereční, krychlový, kus atd.; měrná jednotka komplet (kpl) nebo soubor bude využita pouze v odůvodněných případech, kde použití měřitelné jednotky je vyloučeno nebo by bylo nepřesné nebo neefektivní; tehdy je možné použít kpl.

    - Součástí PROJEKTU bude ke každému místu plnění autorizovanou osobou vypracováno požárně bezpečnostní řešení (dále jen „PBŘ“), dále návrh systému ochrany před bleskem LPS (Lightning Protection System) podle nového souboru norem ČSN EN 62305 a návrh záchytného systému na dotčených střechách budov.

    - Všechny výkony Zhotovitele uvedené v tomto článku 1.2. budou provedeny podle této smlouvy a minimálně v rozsahu podle:

- Základních požadavků na technické řešení, Systému monitoringu a řízení komunitní energetiky, Minimálních technických požadavků hardware a software včetně Nabídkového listu, zpracovaných: BlueBen servisní a.s., Příkop 834/8, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO 19853190. Analýza rizik - vypracovaná: Ing. Pavel Kocourek, MBA, BlueBen servisní a.s., IČO 19853190. Statické posudky - vypracované: Ing. Josef Švanda, Arbesova 1292, 582 91 Světlá nad Sázavou, ČKAIT 0700103. Dále vše souhrnně označováno jako „TECHNICKÉ PODMÍNKY“. TECHNICKÉ PODMÍNKY budou sloužit k určení možnosti, resp. způsobu realizace FVE a k zapracování případných požadavků a vynucených opatření plynoucích z uvedených dokumentů a minimálních technických podmínek a funkcionalit do PROJEKTU,

- nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení, dále jen jako „NABÍDKA“,

- zadávací dokumentace včetně technických podmínek, které byly podkladem pro zpracování NABÍDKY, dále jen „zadávací dokumentace“,

- Pravidel dotační výzvy Modernizačního fondu (RES+). Výzva - ModF - RES+ č. 3/2025.

- Pravidel provozování přenosové nebo distribuční soustavy.

    - Není-li v požadavcích Objednatele stanoveno jinak, PROJEKT či jiný dokument relevantní k PROJEKTU musí být napsán v českém jazyce.

    - PROJEKT bude Objednateli předán ve 2 paré tištěné verze (paré k zajištění případné inženýrské činnosti si dodavatel zajistí nad rámec tohoto počtu), 1 x digitální verze a to jak v editovatelných, otevřených formátech (dwg, xlsx, docx apod.), tak kompletní dokumentace ve formátu pdf. ROZPOČET postačí předat pouze v digitální podobě, otevřená verze musí být neuzamčená, plně editovatelná.

    - Zhotovitel bere na vědomí, že PROJEKT může být během provádění díla na základě písemného požadavku Objednatele měněn. Zhotovitel se zavazuje každou potencionální změnu odborně zvážit a písemně vyjádřit k ní svůj odborný názor a v případě proveditelnosti změny převzít za tuto změnu plnou odpovědnost.

  - 2. Fáze - Dodávka a instalace FVE

    - Jedná se o úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně služeb a dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení realizace FVE a provedení inženýrských činností a splnění všech zákonných povinností dle platné legislativy.

    - Uvedené TECHNICKÉ PODMÍNKY, Zhotovitelem vypracovaný PROJEKT, Zhotovitelem oceněný ROZPOČET, zadávací dokumentace a NABÍDKA jsou nedílnou součástí podkladů pro Zhotovitele 2. fáze předmětu plnění, přičemž předmětem plnění Zhotovitele 2. fáze se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech služeb, prací a dodávek, jak je vymezují výše uvedené TECHNICKÉ PODMÍNKY, PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA a dále tato smlouva o dílo.

    - Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zavazuje před zahájením provádění díla seznámit s veškerou technickou dokumentací a potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané Objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla Objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením prací na příslušné části díla. Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno při vynaložení odborné péče Zhotovitele zjistit.

    - Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

Předmět plnění 2. fáze dále tvoří zejména:

    - zajištění žádosti o připojení k distribuční soustavě a zajištění smlouvy o připojení výrobny/výroben,

    - fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,

    - vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla,

    - zajištění provedení revizí a zajištění vypracování revizních zpráv, provedení funkční zkoušky „využitelné kapacity“ úložiště a provedení funkční zkoušky systému pro řízení výkonu výrobny,

    - zaškolení personálu Objednatele v provozování a údržbě díla,

    - zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

    - uvedení všech dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,

    - zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se daného staveniště),

    - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

    - doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména dokladů uvedených pod výše uvedenými body:

- veškeré revizní zprávy,

- zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,

- záručních listů k výrobkům použitých k realizaci díla,

- písemné rekapitulace všech méněprací a víceprací, změn oproti schválenému PROJEKTU, ROZPOČTU a NABÍDCE předem odsouhlasené TDS,

- zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě),

- dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,

    - zajištění žádosti o Umožnění trvalého provozu (UTP) výrobny k distribuční soustavě a zajištění registrace v Elektroenergetickém datovém centru (EDC) a (bude-li legislativou k některému místu plnění vyžadováno) posouzení Technickou inspekcí České republiky (dále jen TIČR) včetně zajištění dokumentu „Odborné a závazné stanovisko“.

    - administrace žádosti o Umožnění trvalého provozu (UTP) u provozovatele distribuční sítě až do připojení výrobny k distribuční soustavě.

  - Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace bez vad a nedodělků je dílo považováno za provedené.

  - Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:

- vlastní text této smlouvy o dílo,

- zadávací dokumentace vč. TECHNICKÝCH PODMÍNEK a nabídkového listu,

- NABÍDKA.

  - ZMĚNY DÍLA

    - Změny této smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:

- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

    - Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.

    - Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení změnových listů a uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

    - Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné práce a dodávky) a méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.  Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu písemně neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.

    - Při výskytu víceprací nebo méněprací, zpracuje Zhotovitel změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí změnového listu musí být i přesný rozpočet víceprací a méněprací, které budou oceněny v cenách položkového ROZPOČTU. Pokud nebudou vícepráce v ROZPOČTU obsaženy, budou oceněny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl ROZPOČET naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k okamžiku, ve kterém mají být vícepráce realizovány. V případě, že je cena v ROZPOČTU vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku vztahující se k okamžiku, ve kterém mají být vícepráce realizovány. Pokud je v soupisu použita individuální položka, tedy položka neobsažená v použité cenové soustavě, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem. Pro položky neuvedené v oceněném ROZPOČTU ani ve sborníku cen bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba.

    - Zhotovitel je povinen předložit změnový list (návrh změnového listu) k odsouhlasení Objednateli.

    - Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem změnového listu nesouhlasí.

# Dohodnutá doba plnění (termíny)

# Doba plnění

    - Předpokládané datum zahájení plnění díla:	do 10 dní od podpisu smlouvy o dílo

    - Lhůty pro ukončení provedení díla

      - 1. fáze, definovaná čl. 1.2.:	         do 3 měsíců od podpisu smlouvy o dílo

      - 2. fáze, definovaná čl. 1.3.1. až 1.3.15.:	      do 5 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem

        - Dílčí lhůta 2. fáze, definovaná čl. 1.3.16.: do 6 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem

    - Zhotovitel se zavazuje vyhotovit PROJEKT a předat jej Objednateli podle čl. 2.1.2.1. této smlouvy. Objednatel se zavazuje odsouhlasit nebo připomínkovat PROJEKT nejpozději do 20 dnů od jeho převzetí.

    - Pro případ, že PROJEKT (nebo jeho část) nebude prokazatelně splňovat minimální podmínky, které jsou uvedeny především v čl. 1.2. této smlouvy, a nedojde k odsouhlasení PROJEKTU (nebo jeho části) Objednatelem nejpozději do 60 dnů od jeho prvotního předání Objednateli, smluvní strany sjednávají, že kterákoliv z nich může od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě náleží odměna pouze za řádně provedenou část díla odsouhlasenou Objednatelem.

    - Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli staveniště nejpozději v den následující po odsouhlasení PROJEKTU Objednatelem.

    - V poslední den plnění díla (fáze díla) dojde k ukončení a předání dané fáze díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla (fáze díla) 5 pracovních dnů předem.

    - Změna data zahájení plnění nebo data ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této smlouvě, pokud není v této smlouvě ujednáno jinak.

# Místo plnění

Místem plnění díla jsou objekty:

-	Základní škola - Okrouhlice č.p. 203, 582 31 Okrouhlice (Parcelní číslo: st. 290 k. ú. Okrouhlice)

-	Jídelna - Okrouhlice č.p. 185, 582 31 Okrouhlice (Parcelní číslo: st. 171, k. ú. Okrouhlice)

-	Obecní úřad - Okrouhlice č.p. 186, 582 31 Okrouhlice (Parcelní číslo: st. 222, k .ú. Okrouhlice)

# Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1.1. až 1.3. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

Cena díla za zpracování PROJEKTU (fáze č.1) bez DPH	……………………………     Kč

DPH 21 % 	                          ……………………………     Kč

Cena za zpracování PROJEKTU (fáze č.1) včetně DPH	……………………………     Kč

Cena díla za dodávku a instalaci FVE (fáze č.2) bez DPH

……………………………     Kč

DPH 21 %	……………………………     Kč

Cena díla za dodávku a instalaci FVE (fáze č.2) včetně DPH

……………………………     Kč

Cena díla celkem bez DPH	……………………………     Kč

DPH 21 % 	                          ……………………………     Kč

Cena díla celkem včetně DPH	……………………………     Kč

  - V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace a všech jejích příloh. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré služby, práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení (je-li relevantní) včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

- při změně rozsahu díla dle článku 1.6. na základě písemného požadavku Objednatele

  - Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou dodatku k této smlouvě.

# Platební podmínky

  - Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Fakturace bude probíhat ve dvou fázích. V první fázi plnění díla se fakturace uskuteční po zhotovení a odsouhlasení PROJEKTU bez vad a nedodělků, ve druhé fázi plnění díla bude Zhotovitel vystavovat a Objednatel hradit faktury za práce, služby a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS.  Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

  - Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek, a to pouze na ty provedené práce a dodávky, které byly odsouhlasené TDS.

  - Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- Název projektu „Fotovoltaický systém na obecních objektech Okrouhlice“

- Číslo žádosti „7251300474“

- číslo smlouvy,

- číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,

- označení banky a číslo účtu Zhotovitele,

- počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,

- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v elektronické podobě (na vyžádání také v tištěné podobě). Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM Zhotovitele PROJEKTU,

- jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,

- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.

  - Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy, splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli.

  - Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

  - Objednatel může pozastavit proplácení faktur Zhotovitele, pokud Zhotovitel prokazatelně řádně neplatí poddodavatelům za řádně předané a převzaté části díla, do výše takto neuhrazených poddodávek.

  - Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn zastavit nebo postoupit pohledávku vůči Objednateli z této smlouvy ve prospěch jiné osoby nebo na jinou osobu. Učiní-li tak Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele jedná se o úkon neplatný.

- Staveniště a pojištění odpovědnosti

  - PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor vymezený pro plnění díla a jeho zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.  Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den následující po odsouhlasení PROJEKTU Objednatelem. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele.

  - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

    - Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků.

    - Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele.

    - Výše pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu je stanovena minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH.

    - Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.

    - Doklady o pojištění (včetně dokladu o zaplacení pojistného) je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo.

    - Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této smlouvy.

  - VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

    - správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla,

    - zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným Objednatelem či TDS.

  - ÚKLID STAVENIŠTĚ

6.4.1. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno za provozu dotčených budov, z toho důvodu se Zhotovitel zavazuje realizovat dílo tak, aby nedošlo k významnému omezení provozu zařízení či ohrožení zdraví lidí. Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby minimalizoval prašnost a hlučnost. Zhotovitel je povinen přijmout vhodná opatření k zmírnění prašnosti na vybavení budov. Zhotovitel je povinen předem (alespoň 5 pracovních dnů) písemně oznámit Objednateli provádění prací s vyšší mírou omezení provozu dotčené budovy či její části. Zhotovitel je povinen provádět takové práce především v době mimo pracovní dobu dotčených částí budov nebo po domluvě se zástupcem Objednatele.

  - VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.

  - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

    - Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

      - provoz v okolí staveniště, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí,

      - přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

    - Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

    - Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

    - Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

# Stavební deník

  - Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště, tj. při provádění 2. fáze díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, včetně příslušných vztahujících se vyhlášek, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

  - Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.

  - Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy (je-li relevantní), jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.

  - Zápisy do stavebního deníku provádí odborná osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo odborné osoby může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel PROJEKTU, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

  - Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

  - Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.

  - Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časových lhůt realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

  - Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

- předmět kontrolního dne,

- vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly,

- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních   účastníků za plnění,

- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,

- soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté,

- podpisy zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

  - Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

  - Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

# Provádění díla

  - Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě o dílo. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za PROJEKT, stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění díla, a že je mu znám rozsah prací daný v TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH, Zhotovitelem vypracovaném PROJEKTU a ROZPOČTU, zadávací dokumentaci a NABÍDCE. Tyto podklady jsou nedílnou součástí podkladů pro Zhotovitele 1. a 2. fáze předmětu plnění.

  - V průběhu provádění projekčních prací, tj. zpracovávání PROJEKTU, je Zhotovitel po výzvě Objednatele povinen zajistit uskutečnění osobní schůzky s Objednatelem v sídle Objednatele za účelem konzultace rozpracovanosti díla, z nichž Zhotovitel pořídí písemný záznam, který zašle do 3 dnů Objednateli k připomínkám či doplnění. Záznam bude závazným podkladem pro zhotovení 1. fáze díla.

  - Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:

    - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,

    - zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno Objednatelem či TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

    - učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

  - Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za provádění projekčních, inženýrských, pracovních, stavebních a ostatních činností při provádění díla. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

  - Zhotovitel bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů k provedení díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

  - S ohledem na dodržování veškerých lhůt se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole Objednatele či TDS, resp. po písemném odsouhlasení takových prací. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

  - PROJEKTANT, PROVÁDĚNÍ 1. FÁZE DÍLA

    - Projektant bude disponovat platnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru (IT00, TT00) Technologická zařízení staveb nebo (IE02, TE03) Technika prostředí staveb se specializací elektrotechnická zařízení.

    - Projektantem je ……………………………

    - Projektant bude provádět realizaci 1. fáze díla a nebude po dobu realizace této části vyměněn. Změna projektanta je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím/výběrovém řízení. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, která se tímto sjednává. Zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

  - DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM 2. FÁZE DÍLA

    - Zhotovitel je povinen před převzetím staveniště jmenovat odbornou osobu odpovědnou za odborné vedení provádění 2. fáze díla.   Odborná osoba bude splňovat kvalifikaci v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění - Elektromontér/elektromontérka fotovoltaických systémů (26-014-H).

    - Odbornou osobou je ……………………………

    - Odborná osoba se bude aktivně účastnit při realizaci 2. fáze díla a nebude po dobu realizace této části vyměněna. Změna odborné osoby je možná jen ve výjimečných případech s písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla požadována v zadávacím řízení. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, která se tímto sjednává. Zhotovitel je povinen bezodkladně zjednat nápravu.

    - Na místě realizace díla bude odborná osoba zastupovat Zhotovitele. Pokyny, které mu předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

    - Zhotovitel je povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

  - Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  - Zhotovitel písemně oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek funkčnosti FVE a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

# Práva a povinnosti Objednatele

  - Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy oznámí Zhotoviteli osobu vykonávající funkci technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) a osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP, bude-li jmenována, zápisem do stavebního deníku.

  - Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu Objednatele nebo TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

  - Zhotovitel se zavazuje, že osoba, která je pověřená výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u díla dle čl. 1 této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

  - Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel Objednateli, resp. TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně Objednatele, resp. TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.

  - Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

  - Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá této smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, Zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu plnění díla jeho pokyny.

# Povinnosti Zhotovitele

  - Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.

  - Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů díla a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.

  - Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatele upozornit na nevhodnost podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

  - Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

  - Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním 2. fáze díla odborně způsobilou osobou.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.

  - Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen písemně vyrozumět Objednatele o tom, jakého poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.  Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (firma, sídlo, IČO, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla. Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele.

  - Změna poddodavatele je možná s písemným souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu stanovených v zadávacích podmínkách.

  - Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, že on sám i jeho poddodavatelé po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem zadávacího řízení, uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

  - Předmět díla je spolufinancován ze zdrojů zadavatele a z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu financovaného z prostředků Modernizačního fondu. Zhotovitel je povinen respektovat pravidla poskytovatele dotace, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.

  - Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny. Zhotovitel je dále povinen po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

  - Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení PROJEKTU postup provádění 2. fáze díla. Takové vyhotovení Projektu bude trvale uloženo na staveništi a bude v průběhu realizace 2. fáze díla na vyžádání předloženo ke kontrole TDS.

  - Zhotovitel na svůj náklad vyhotoví a aktualizuje dokumentaci skutečného provedení díla zobrazující přesné a skutečné umístění, počty, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny.

    - Jestliže se najdou v této dokumentaci chyby, opomenutí, nejasnosti, nesrovnalosti, nedostatky, nebo jiné vady, musí být tyto a dílo opraveny nebo doplněny na náklady Zhotovitele.

    - Nejpozději v den přejímacího řízení je Zhotovitel povinen tuto dokumentaci připravit a předat Objednateli v přehledné a ucelené podobě.

  - Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení obou fází díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (např. kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

  - Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % z ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek Zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 procent. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.

  - Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

  - Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka staveniště s průvodcem Zhotovitele.

# Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

# Předání díla

  - Předání díla bude probíhat minimálně ve dvou fázích. První předání díla se bude týkat přejímky zhotoveného PROJEKTU, odsouhlaseného Objednatelem. Druhé předání díla se bude týkat přejímky zrealizované FVE až po dokončení administrace žádostí o Umožnění trvalého provozu (UTP) u provozovatele distribuční sítě a po připojení výrobny k distribuční soustavě.

  - Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho fáze/části, za účasti Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

  - Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu  
s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 pracovních dnů předem písemně oznámí Objednateli, resp. TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatelem, resp. TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel, resp. TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen odstranit za podmínek uvedených v čl. 13.

  - Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních (nebo po domluvě v elektronické podobě) veškeré nezbytné doklady. Jedná se zejména o:

- PROJEKT a ROZPOČET,

- dokumentaci skutečného provedení díla,

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním díla v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy,

- fotodokumentaci postupu provádění díla v digitální formě,

- doklady potřebné ke kolaudaci (je-li relevantní),

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek a výchozí revize,

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů,

- nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby,

- doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání podrobných postupů a návodů k použití a obsluze),

- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

- doklady o individuálním vyzkoušení a komplexní zkoušce díla,

- doklady s garančními testy prokazující „využitelnou kapacitu úložiště“ při uvedení systému do provozu.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla (fáze).

Poslední dílčí část 2. fáze bude předána v návaznosti na skutečnou délku administrace žádostí o UTP (Umožnění trvalého provozu) u distributora el. energie.

  - Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

# Odpovědnost za vady a záruka za jakost

  - Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní vady díla, konstrukční vady díla, vady v PROJEKTU a jiných dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.

  - Požadovaná délka poskytnuté záruky za jakost je stanovená na:

Fotovoltaické moduly

- min. 30letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 86 % původního výkonu garantovanou výrobcem,

- min. 25letá produktová záruka garantovaná výrobcem.

Měniče

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.

Elektrické akumulátory

- záruka výrobce či dodavatele na maximální pokles na 80 % nominální kapacity akumulace (90%DOD) minimálně 10 let, nebo minimálně 6000 cyklů

Kryty MC4 konektorů

- životnost minimálně 15 let.

Výkonové optimizéry napojené na síťové měniče

- záruka minimálně 15 let

Na ostatní části díla je požadovaná délka záruky za jakost díla v délce minimálně 36 měsíců, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.

  - Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části, bez vad a nedodělků. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít minimálně vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

  - Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli.

Objednatel bude vady díla oznamovat na:

e-mail:	…………………………, nebo

adresu:	…………………………, nebo

do datové schránky:  ………………………… (doplní účastník/Zhotovitel)

  - Nestanovuje-li tato smlouva pro konkrétní typ závady lhůtu kratší (zejména v čl. 13.9. této smlouvy), je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne reklamace (oznámení vady). Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 15 dnů ode dne reklamace (oznámení vady). Pokud dodržení těchto termínů nebude možné, mohou se smluvní strany domluvit na prodloužení této lhůty.

  - Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodlení Objednatele s úhradou ceny díla či její části.

  - Garantovaný nástup na servis (NZIA): Zhotovitel se zavazuje k zahájení fyzického servisního zásahu v místě plnění u kritických závad (úplný výpadek střídače nebo bateriového úložiště) v garantované lhůtě:

[doplní dodavatel dle své nabídky: 24 hodin / 48 hodin / případně proškrtne, pokud o body neusiluje, a tím se uplatní standardní lhůta 3 pracovní dny dle čl. 13.7] od doručení písemné nebo telefonické reklamace Objednatelem. Nedodržení této lhůty je považováno za porušení smlouvy.

# Smluvní pokuty

  - Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas (tedy dílo provést) dle bodu 2.1.2. (kromě případu vyhrazené výjimky uvedené v čl. 16 této smlouvy) je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení za každou jednotlivou vadu/nedodělek. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady (ať již z předávacího protokolu či vady projevené v záruční době), tedy vadu/nedodělek neodstraní po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

  - Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

  - Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v termínu uvedeném v bodě 13.7. této smlouvy či v termínu písemně sjednaném (pakliže bude sjednán jiný termín), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele.

  - V případě prodlení Zhotovitele se zahájením servisního zásahu ve sjednané garantované lhůtě dle čl. 13.9. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý kalendářní den prodlení s nástupem na opravu. Uplatněním této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu za neodstranění vady dle čl. 14.5. této smlouvy o dílo.

  - Jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši, to znamená, že si smluvní strany vylučují ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

# Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu či v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.

  - Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.

  - Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

  - nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy,

  - ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace,

  - ve 2. fázi Dodávka a instalace FVE - zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů,

  - v 1. fázi Zpracování projektové dokumentace (PROJEKTU) - dle čl. 2.1.4. této smlouvy

  - ve 2. fázi Dodávka a instalace FVE - prodlení Zhotovitele se splněním termínu předání díla delším než 40 kalendářních dnů (vyjma vyhrazené výjimky uvedené v čl. 16 této smlouvy),

  - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou,

  - porušení ustanovení článku 8.9., 8.10. a 10. této smlouvy,

  - existence události vyšší moci po dobu delší 6 měsíců,

  - v dalších případech dle občanského zákoníku.

  - Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

# Výhrada prodloužení termínů (§ 100 ZZVZ)

  - Obecná klauzule o prodloužení termínu

    - Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení konečného termínu plnění veřejné zakázky, pokud Zhotoviteli v důsledku objektivních překážek, jejichž riziko nese Objednatel, jako jsou zejména níže uvedené, se zvýší časová náročnost prací.

  - Mechanismus uplatnění nároku

    - Zhotovitel má nárok na prodloužení konečného termínu plnění o dobu trvání tohoto prodlení, pokud zjištěná překážka má prokazatelný a doložený vliv na budoucí plnění. Zhotovitel je povinen tento vliv Objednateli písemně oznámit do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o vzniku překážky dozvěděl nebo dozvědět mohl, a doložit jej veškerými dostupnými podklady (např. kopie žádosti, vyjádření dotčeného orgánu, posouzení časového dopadu na harmonogram plnění apod.).

  - Specifické překážky

    - Jedná se zejména o případ vzniku překážek ze strany provozovatele distribuční soustavy (PDS), především ve smyslu překážek při administraci Umožnění trvalého připojení k distribuční soustavě (UTP), bránícím zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

    - Dále se jedná o případ vzniku překážek ze strany stavebního úřadu, v důsledku kterých dojde ke zdržení vydání stavebního povolení, dále v případě vzniku překážek ze strany Hasičského záchranného sboru ČR (HZS) při vydávání stanovisek k PBŘ, dále v případě vzniku překážek ze strany Technické inspekce České republiky (TIČR) při vydávání stanovisek nebo osvědčení.

    - Tyto případy jsou relevantní pouze z důvodů nezaviněných Zhotovitelem, a které Zhotovitel jednající s náležitou odbornou péčí nemohl ovlivnit. Zhotovitel má v takovém případě nárok na prodloužení konečného termínu plnění o dobu trvání tohoto prodlení.

  - Podmínka nároku

    - Překážky ze strany úřadů (Stavební úřad, HZS, TIČR): Nárok na prodloužení konečného termínu vzniká za podmínky, že příslušný úřad nevydá požadované stanovisko, povolení, rozhodnutí či osvědčení do 1 měsíce od podání řádné žádosti Zhotovitelem. Prodlením se v těchto případech rozumí doba, která nastane po uplynutí této jednoměsíční lhůty, až do okamžiku skutečného vydání příslušného dokumentu.

    - Překážky ze strany PDS: Nárok na prodloužení konečného termínu vzniká o dobu, po kterou se Zhotovitel prokazatelně nachází v prodlení v plnění závazku z důvodu zdržení administrace UTP ze strany PDS, která přesahuje 1 měsíc od řádně a kompletně podané žádosti o UTP dodavatelem.

  - Pozastavení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem k této smlouvě. Přerušením prací z důvodů pozastavení doby plnění však není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození.

# Ochrana informací

  - Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

  - ochrana práv k průmyslOvému a duševnímu vlastnictví

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dodané hardwarové a softwarové řešení splňuje požadavky směrnic NIS2 a CER. Zhotovitel garantuje, že veškerá data z provozu díla budou ukládána výhradně na cloudovém úložišti fyzicky umístěném na území EU a přístup k nim nebude umožněn subjektům mimo EU.

# Závěrečná ustanovení

  - Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

  - Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

  - Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k této smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

  - Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace:

- ust. § 545 občanského zákoníku co se týče zvyklostí a zavedené praxe stran,

- ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku ohledně obchodních zvyklostí,

- ust. § 564 věty za středníkem týkající se sjednané právní formy právního jednání,

- ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatným způsobem nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky.

  - V případě rozporu mezi zněním příloh této smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.

  - Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

  - Pokud je Objednatel povinným subjektem dle § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen smlouvu uveřejnit v registru smluv a tato smlouva nabude účinnosti až dnem jejího zveřejnění zde, když k plnění dle smlouvy nemůže dojít dříve, než bude smlouva účinná. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a schopnosti plnit tuto smlouvu a dále prohlašuje, že není v pozici slabší smluvní strany.

  - Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy.

  - Smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Okrouhlici

__________________________   	                  __________________________

za Objednatele	                               za Zhotovitele

Mgr. Vít Strašil, statutární místostarosta obce

__________________________

za Objednatele

Mgr. Jiří Toman, statutární místostarosta obce