Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo – obchodní podmínky

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Článek I. – Smluvní strany

  - Objednatel:	Městys Luka nad Jihlavou

adresa:		1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

IČ:		00286192

zastoupen:	Viktorem Wőlflem (starostou městyse)

  - Zhotovitel:	(DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) v oddílu (DOPLNÍ ÚČASTNÍK), vložka (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

se sídlem:	(DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

IČ:		(DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

DIČ:		(DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

zastoupen:	(DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

b) technických: (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení smluvní ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

## Článek II. – Předmět díla a podmínky plnění díla

  - Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v realizaci dostavby – nástavby dalšího patra ve stávajícím objektu ZŠ v Lukách nad Jihlavou, to vše v katastru městyse Luka nad Jihlavou. Předmětem díla je provedení stavebních prací (dále jen „Stavba“) dle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

  - Technické parametry stavby:

Předmět díla spočívá zejména v provedení stavebních prací v rámci stávajícího objektu základní školy.

Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v realizaci dostavby – nástavby dalšího patra ve stávajícím objektu ZŠ v Lukách nad Jihlavou. Předmětem plnění je zejména navýšení objektu o jedno patro a rozšíření kapacity tříd o odborné učebny, odpovídající počet hygienického zázemí a kabinety pro učitele. Součástí plnění je též výstavba nebo vybudování souvisejících technických a technologických zařízení stanovených projektovou dokumentací, to vše na pozemku p.č.: st. 205 v katastru městyse Luka nad Jihlavou.

Další podrobné informace o podmínkách výstavby, rozsahu souvisejících dodávek, podobě objektu a požadovaných vlastnostech stanoví v plném rozsahu projektová dokumentace, jež tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

  - Dílo bude provedeno:

    - dle požadavků a podmínek zadavatele uvedených ve všech částech zadávací dokumentace k veřejné zakázce vyhlašované objednatelem s názvem „Dostavba ZŠ Luka nad Jihlavou“;

    - dle nabídky zhotovitele podané ve výběrovém řízení s názvem „Dostavba ZŠ Luka nad Jihlavou“ ze dne: …………………. (bude doplněno před podpisem smlouvy);

    - dle výkazu výměr/položkového rozpočtu, předloženého zhotovitelem v rámci nabídky ve výběrovém řízení s názvem „Dostavba ZŠ Luka nad Jihlavou“ zadavatele Městys Luka nad Jihlavou, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy;

    - dle projektové dokumentace pro provedení stavby/akce s názvem „Dostavba ZŠ Luka nad Jihlavou“ (Příloha č. 2 ZD), zpracované Ing. Josefem Slabým, se sídlem Arnolec 30 Jamné 58827, č. a. 1400084, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy (projektová dokumentace může být ke smlouvě přiložena pouze v elektronické podobě);

    - dle dalších podmínek dotčených orgánů (včetně závazných stanovisek zveřejněných v rámci projektové dokumentace stavby), platných právních předpisů a vyhlášek a souvisejících závazných technických předpisů a směrnic;

    - neobsahuje-li žádný z výše uvedených dokumentů informace nutné k určení konkrétní podoby díla, nebo jsou-li mezi sebou výše uvedené dokumenty v rozporu, postupuje zhotovitel podle pokynů objednatele, nebo určeného technického dozoru investora.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

  - Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodů 1 a 2 této smlouvy.

  - Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům, rozšíření nebo zúžení předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, rozšíření nebo zúžení, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do stavebního deníku.

  - Objednatel si vyhrazuje právo upravit (změnit), zúžit nebo rozšířit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu zajistit. V případě zúžení předmětu díla (méněprací) budou náklady na méněpráce odečteny od ceny díla ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na provedení víceprací, jejichž cenu není možné určit podle stávajícího položkového rozpočtu, cenu těchto víceprací určí následná dohoda smluvních stran. Pokud k této dohodě nedojde, je objednatel oprávněn zajistit tyto vícepráce třetí stranou, není-li to vyloučeno podmínkami při provádění stavby.

  - Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

  - Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho žádost písemný seznam všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi ke schválení. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má nebo v minulosti měl špatné zkušenosti. Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn zajišťovat plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil.

  - Požadovaná kvalita je vymezena primárně projektovou dokumentací, dále obecně závaznými právními a technickými předpisy, normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, nese ji pouze zhotovitel. Tam, kde požadovanou kvalitu nelze vymezit podle výše uvedených norem nebo ji zjistit z dokumentace dle článku II. odst. 3 smlouvy, je požadována nejméně kvalita srovnatelná s jinými díly obdobného druhu.

  - Zhotovitel zajistí veškeré zkoušky požadované objednatelem k předání díla a souvisejících technologií.

  - Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto směru případně dotčené třetí osoby.

  - Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími projektové dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

  - Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. – o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu.

  - Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

    - zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup;

    - o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.

## Článek III. – Doba a místo plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla po obdržení písemné výzvy k zahájení plnění od objednatele. Zhotovitel není oprávněn činit jakékoliv kroky ke splnění smlouvy, a to včetně nákupu materiálu, předtím, než písemnou výzvu k zahájení plnění obdrží. Podnikne-li zhotovitel jakékoliv kroky ke splnění smlouvy před obdržením výzvy k zahájení plnění, objednatel nenese žádnou hmotnou odpovědnost a odpovědnost za škodu, která by tímto zhotoviteli mohla vzniknout.

  - Objednatel je oprávněn výzvu k zahájení plnění odeslat zhotoviteli v kterémkoliv kalendářním roce, v němž je tato smlouva platná a účinná. Platnost a účinnost smlouvy je v případě neodeslání výzvy k zahájení plnění limitována koncem roku 2025. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany shodně deklarují, že výzvu k zahájení plnění je možné odeslat v kalendářním letech 2022, 2023, 2024 a 2025. V rámci daného kalendářního roku je objednatel oprávněn odeslat výzvu k zahájení plnění vždy pouze v termínu od 1. ledna do 31. května daného kalendářního roku. Rozhodnutí, ve kterém kalendářním roce bude a zda vůbec bude výzva odeslána je výlučným právem objednatele. Objednatel deklaruje, že má v úmyslu spolufinancovat výstavbu předmětu plnění této smlouvy z dotace. Rozhodnutí o odeslání výzvy k zahájení plnění bude objednatel zakládat na tom, zda se mu podaří odpovídající dotaci zajistit a zda podmínky této dotace budou pro objednatele ekonomicky akceptovatelné.

  - Současně s výzvou k zahájení plnění objednatel oznámí zhotoviteli, zda podmínky dotace, z níž bude předmět plnění spolufinancován, umožní čerpání dotace na náklady projektu realizované i v kalendářním roce následujícím po roce odeslání výzvy k zahájení plnění. Pokud podmínky dotace umožní čerpání dotace i na náklady realizované v následujícím kalendářním roce, je zhotovitel oprávněn rozhodnout, zda k předání staveniště dojde v kalendářním roce odeslání výzvy k zahájení plnění, nebo v kalendářním roce následujícím. Toto rozhodnutí sdělí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně objednateli. Pokud podmínky dotace neumožní čerpání dotace i na náklady realizované v následujícím kalendářním roce, dojde k předání staveniště v kalendářním roce odeslání výzvy k zahájení plnění.

  - Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to v následujících termínech:

    - dokončení a vyfakturování stavebních prací v cenovém objemu nejméně 20.000.000,- Kč vč. DPH nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště. Finanční objem realizovaného plnění se určuje podle objemu provedených prací a jednotkových cen uvedených zhotovitelem v položkovém rozpočtu, a to včetně jejich úprav dle bodu 4.2 smlouvy.

    - dokončení všech stavebních prací, a současně předání díla/stavby bez vad a nedodělků objednateli, nejpozději do 10 měsíců od předání staveniště.

  - Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že v průběhu výstavby mimo měsíce letních prázdnin probíhá v částech budovy, jež nejsou staveništěm, obvyklý provoz (výuka). Zhotovitel bere na vědomí, že po zahájení provozu/výuky je povinen dbát na staveništi, v jeho jednotlivých částech i v okolí staveniště zvýšených bezpečnostních požadavků a počínat si při výstavbě tak, aby co nejméně ovlivnil a omezil provoz ve zbylé části budovy. Podrobné podmínky omezení výstavby jsou určeny v článku VI. této smlouvy.

  - Místem plnění je pozemek p.č.: st. 205 ve vlastnictví Městyse Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou., v k. ú. Luka nad Jihlavou [688703]. Místo plnění/staveniště je dále konkretizováno jako část budovy (4 NP) na výše uvedené parcele a případné další části přilehlých pozemků nebo budovy, o kterých tak stanoví projektová dokumentace, nebo objednatel.

## Článek IV. - Cena

  - Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH		(DOPLNÍ ÚČASTNÍK)	Kč

  - Smluvní strany mezi sebou sjednávají k ceně díla dle bodu 4.1 smlouvy automatickou inflační doložku. Tato inflační doložka představuje tzv. vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. a k její aplikaci dojde automaticky, jsou-li splněny podmínky určené v tomto bodě smlouvy. Odešle-li objednatel výzvu k zahájení plnění dle bodu 3.1 smlouvy v kalendářním roce 2022, je platná cena plnění uvedená v bodě 4.1 smlouvy, která byla zhotovitelem nabídnuta v rámci jeho nabídky v zadávacím řízení. V každém následujícím kalendářním roce po roce 2022 se cena plnění uvedená v bodě 4.1 smlouvy automaticky mění (zvyšuje či snižuje) o procentuální hodnotu meziročního růstu/poklesu indexu cen stavebních prací tak, jak je tento vyhlašován Českým statistickým úřadem k měsíci prosinci předcházejícího kalendářního roku. Hodnota indexu cen stavebních prací je dostupná z internetové stránky ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/ceny_vyrobcu_ekon. Překročí-li procentuální hodnota růstu indexu cen stavebních prací 10 %, cena plnění se zvýší právě o 10 % a nikoliv více. K automatické změně ceny plnění podle inflační doložky může dojít i opakovaně. Automatická změna se provádí pouze do té doby, než objednatel odešle výzvu k zahájení plnění. Smluvní strany při aplikaci inflační doložky dle tohoto bodu smlouvy upraví též výkaz výměr/položkový rozpočet, jež tvoří přílohu této smlouvy a to tak, že každou jednotkovou cenu uvedenou v rozpočtu změní o stejnou procentuální hodnotu, o jakou je měněna celková cena plnění.

  - Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. S výjimkou postupu dle bodu 4.2 smlouva je cena díla dohodnuta jako cena pevná po celou dobu výstavby a jde o konečnou výši ceny díla. O případné změně ceny za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla sjednána či zjištěná dle článku IV. odst. 1-2. této smlouvy.

  - K ceně díla, blíže specifikované v tomto článku smlouvy, bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.

  - Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, zejména:

    - náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla;

    - náklady pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů použitých při provádění díla;

    - náklady na připomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, za uložení sutě a zeminy na skládku;

    - náklady na likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla;

    - náklady na zhotovení, montáž a demontáž zařízení staveniště;

    - náklady na veškerá stavebně bezpečnostní opatření provedená při realizaci díla z důvodu ochrany třetích osob, zajištění požární a další bezpečnosti a zajištění eliminace emisí hluku a prachu z předaných částí staveniště;

    - náklady na dopravně inženýrská opatření po dobu provádění díla včetně projednání s dotčenými orgány státní správy.

## Článek V. – Fakturace a platební podmínky

  - Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba uhrazena a soupis provedených prací odsouhlasený osobou provádějící technický dozor investora stavby nebo objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené práce, které byly provedeny bez vad.

  - Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci stavebních a montážních prací, řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem GFŘ D-22. V případě přenesené daňové povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést „Daň odvede zákazník“.

  - Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit název a číslo zakázky, na jejímž základě je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné uvádět – v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě právnické osoby č. j. zápisu v obchodním rejstříku. Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně neodpovídá požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti počíná plynout po doručení opravené faktury.

  - Faktura musí znít na:

Městys Luka nad Jihlavou

1. máje 76

588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 00286192

DIČ: CZ00286192

  - Zhotovitel je oprávněn fakturovat dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 90 % celkové ceny díla. Dílčí fakturace je zhotovitel oprávněn provádět v četnosti jednou za 2 měsíce od zahájení výstavby. Zhotovitel je oprávněn provést mimořádnou dílčí fakturaci nejpozději 5 dní před uplynutím lhůty dle bodu 3.4.a) smlouvy. Zbývajících 10 % ceny díla bude ponecháno na konečné vyúčtování, po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být případná smluvní pokuta započtena vůči zbývající neuhrazené části smluvní ceny.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě vystavení dílčí faktury, musí být zdanitelné plnění zhotovitelem stanoveno vždy mezi 1. až 5. kalendářním dnem v měsíci. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 10-ti dnů ode dne zdanitelného plnění. Mimořádnou dílčí fakturu je zhotovitel povinen doručit bez zbytečného odkladu. Konečná faktura bude ze strany zhotovitele vystavena a doručena objednateli nejpozději do pěti dnů po předání předmětu díla bez vad a nedodělků.

  - Objednatel uhradí faktury zhotoviteli nejpozději do 60 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 60 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento příkaz následně realizován.

  - Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých poddodavatelských faktur. Pokud svoje právo uplatní alespoň zápisem ve stavebním deníku s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje zkontrolovat, je zhotovitel povinen doložit příslušné ceny a poddodavatelské faktury. Zhotovitel pak k soupisu provedených prací přiloží faktury za materiál nebo faktury subdodavatelů (fotokopie). Bez těchto dokladů je faktura neplatná.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

## Článek VI. – Staveniště

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem mezi 15. a 30. červnem toho roku, v němž byla odeslána výzva k zahájení plnění, nebo roku následujícího, rozhodl-li o tom postupem dle čl. III smlouvy zhotovitel. Volba konkrétního termínu předání staveniště mezi 15. a 30. červnem je oprávněním objednatele. Objednatel je o termínu předání staveniště povinen informovat zhotovitele nejméně 3 dny před zvoleným termínem.

  - Staveniště dle této smlouvy tvoří 4 NP budovy školy, další prostory v budově, o kterých tak stanoví projektová dokumentace a okolní pozemky, které objednatel vyčlení jako pozemky určené zhotoviteli k přístupu k budově a manipulaci s materiálem. Objednatel zajistí, aby tyto pozemky byly určeny tak, aby z nich byl možný přístup na pozemní komunikaci. Ostatní části budovy nejsou součástí staveniště a jejich užití k realizaci stavby je možné jen za podmínek určených ve smlouvě, nebo schválených objednatelem. Objednatel je oprávněn podle vlastního uvážení po zahájení výuky v době provozu budovy (od 7:30 do 15:00 ve všední dny) zakázat zhotoviteli a stavebním dělníkům přístup do ostatních částí budovy a do dalších prostor v budově, které tvoří staveniště (prostory mimo 4 NP a okolní pozemky). Vydá-li objednatel zákaz dle předchozí věty, na další prostory v budově se v době provozu budovy pohlíží tak, jako by staveništěm nebyly, se všemi důsledky, které z toho plynou. Obsahuje-li projektová dokumentace a smlouva o dílo rozpor ohledně věcného určení staveniště, přednost má ustanovení uvedené ve smlouvě o dílo.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že po zahájení výuky (mimo letní měsíce) probíhá v budově ve všedních dnech běžný provoz od 7:30 do 13:00. V této době se zhotovitel zavazuje vyvarovat se hlučných a rušivých činností a prací, které by omezovali výuku v ostatních částech budovy. Odpolední provoz v budově probíhá od 13:00 do 15:00. V této době se zhotovitel zavazuje provádění rušivých a hlučných prací ohlásit objednateli a provádět tyto práce jenom v nezbytném rozsahu a se souhlasem objednatele.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že z důvodu zachování bezpečnosti v částech budovy, jež nejsou staveništěm, je povinen zajistit oddělení staveniště od ostatního provozu v budově, je-li to technicky možné. Zhotovitel je zároveň povinen učinit vhodná a nutná opatření k zamezení emisí hluku a prachu ze staveniště do ostatních částí budovy.

  - Zhotovitel musí zejména zajistit přístup pro stavební dělníky a materiál (včetně manipulace s odpadem) na a z části staveniště vymezené jako 4 NP tak, aby mohl být tento přístup od zbylého provozu v budově zcela oddělen. Zhotovitel je oprávněn používat pro přístup dělníků do 4 NP společné schodiště a výtah pouze mimo provozní dobu budovy (od 15:00 do 7:30). V provozní době budovy může zhotovitel používat společného schodiště pro přístup dělníků jenom se souhlasem objednatele. Společné schodiště nebude využíváno k přesunu materiálu a stavebního odpadu do a ze 4 NP.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že k provádění stavebních prací i dalších souvisejících činnosti (jako je skladování materiálu, přípravné práce apod.) je oprávněn vždy jen na staveništi, a nikoliv ve zbylých částech budovy. V zbylých částech budovy mohou být jakékoliv práce prováděny jenom se souhlasem objednatele nebo TDI.

  - Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé zadávací dokumentace a z této smlouvy.

  - Zhotovitel k dokončení stavebních prací – investorskému převzetí stavby zajistí:

    - protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních zkouškách potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek;

    - prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, související s plněním předmětu zakázky, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení a provede zaškolení pracovníků budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení;

    - geometrické zaměření dokončené stavby;

    - 4 x listinný originál geometrického plánu; 1 x v digitální formě;

    - vyhotovení dokumentace skutečného provedení dle vyhl. 499/2006 Sb.  - ve dvou listinných vyhotoveních + 1 digitálním;

    - průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, včetně popisu jednotlivých snímků, a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím;

    - přehled revizí s termíny četností, případné návrhy servisních smluv a provozních řádů na dodané technologie a zařízení;

    - výkaz o produkci odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

    - a další dokumenty vyplývající z této smlouvy.

  - O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací či jinou činností, a to i u svých subdodavatelů. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou MŽR ČR č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), vyhláškou MŽP ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a ostatními platnými právními předpisy. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a zeleně.

  - Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště dle podmínek nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

  - Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení.

  - Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

  - Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby část provedení díla probíhala za běžného provozu budovy. V průběhu realizace díla bude v budově školy nadále probíhat výuka, a to v termínech vymezených v článku III smlouvy. Zhotovitel je povinen veškerá bezpečností opatření a omezení dle článku VI smlouvy přizpůsobit riziku, že se v jednotlivých částech budovy budou v průběhu výstavby pohybovat třetí osoby, zejména děti a je povinen učinit všechna nutná opatření k tomu, aby se zamezilo jejich poranění v souvislosti v probíhající výstavbou. Zhotovitel je v souvislosti s plněním těchto povinností povinen uvědomit objednatele, není-li sám schopen výše uvedená opatření zajistit. Náklady veškerých opatření na zabezpečení stanoviště dle čl. VI nese zhotovitel.

  - Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli, případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku na finanční úhradu od objednatele. Za třetí osoby dle tohoto ustanovení jsou považováni i uživatelé budovy, v níž se nachází staveniště, tedy děti, personál školy a další uživatelé.

  - Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody min. 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých) u pojišťovny (DOPLNÍ ÚČASTNÍK). Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu pojistného plnění odpovídajícího předpokládaným rizikům dle této smlouvy. Za pojistné riziko je považována i škoda a nemajetková újma způsobená třetím osobám mimo staveniště, byla-li tato škoda způsobena zhotovitelem při plnění této smlouvy. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.

  - Zmocněný zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou sestavovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

  - Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy a rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele.

## Článek VII. – Stavební deník

  - O průběhu prací na stavbě, které provádí, vede zhotovitel stavební deník ode dne zahájení stavebních prací a zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Deník bude veden dle ustanovení stavebního zákona ve znění platném k okamžiku předání staveniště a dle dalších platných právních předpisů.

  - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

  - Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená osoba vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno.

  - Vedením stavby a zápisy do stavebního deníku je pověřen:

(DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

  - Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.

Úvodní listy obsahují:

    - základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČ a DIČ objednatele, zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů;

    - identifikační údaje stavby podle projektu;

    - přehled smluv včetně dodatků a změn;

    - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;

    - seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků;

    - přehled provedených zkoušek všech druhů.

  - Denní záznamy se píší do knihy se všívanými listy jednak pevnými, a dále perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, očíslovanými a datovanými shodně s originálem.

  - V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební povolení, smlouvu, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektu.

  - Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. První průpis je pro potřebu technického dozoru investora (TDI) a originál pro objednatele.

  - Do stavebního deníku může provádět zápisy kromě stavbyvedoucího a jeho zástupce, technický dozor investora, zmocnění zástupci objednatele, zhotovitele a příslušné orgány státní správy.

  - Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo zástupcem zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

  - Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

  - Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k investorskému převzetí stavby.

## Článek VIII. – Technický dozor investora, autorský dozor a koordinátor BOZP

  - Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

  - Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně 1x za 14 dní po dobu provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán i nad rámec výše uvedené četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem investora, v případě jeho absence objednatelem.

  - Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je vázán též pokyny pověřené osoby/technického dozoru investora, vyplývá-li to z této smlouvy, nebo ze smlouvy mezi objednatelem a technickým dozorem investora, případně z pověřovací listiny, kterou je pověřená osoba/technický dozor investora zmocněn k výkonu činnosti.

  - Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se předání staveniště, schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

  - Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality a ceny díla, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.

  - Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, dalších osob nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody.

  - V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými jakékoliv práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento zápis bude objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými pracemi. Toto je povinen zajistit na své náklady. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru provádět fotodokumentaci.

  - Objednatel je oprávněn dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. jmenovat autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta. Autorský dozor je oprávněn vstupovat na staveniště, je oprávněn účastnit se kontrolních dnů a je oprávněn činit zápisy ve stavebním deníku. Další oprávnění autorského dozoru jsou dána buď smlouvou mezi autorským dozorem a objednatelem nebo pověřovací listinou, kterou objednatel vyhotoví na vyžádání osobně vykonávající autorský dozor.

  - Objednatel je dále oprávněn jmenovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Úkolem koordinátora je zejména:

    - koordinování bezpečnosti při práci všech zhotovitelů a spolupracovníků,

    - kontrolování celkového zabezpečení staveniště,

    - sledování a dokumentování dodržování zpracovaného plánu BOZP,

    - pozorování a vyhodnocování všech pracovních činností při stavbě,

    - příprava a organizace kontrolních dnů BOZP,

    - vyhledávání nedostatků a navrhování jejich odstranění,

    - podílení se na přípravě harmonogramu jednotlivých prací;

  - Objednatel pověřuje koordinátora k výkonu činnosti pověřovací listinou. Koordinátor je oprávněn kdykoliv vstupovat na staveniště. Další rozsah oprávnění koordinátora je dán obsahem pověřovací listiny. Pověřovací listina zejména stanoví, zda je koordinátor oprávněn udělovat zhotoviteli pokyny a zda je zhotovitel těmito pokyny vázán, dále, zda je koordinátor oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce a za jakých podmínek a zda je koordinátor oprávněn činit zápisy do stavebního deníku. Zhotovitel je vždy povinen řídit se pokyny koordinátora stanovující podmínky pro zabezpečení staveniště i jeho jednotlivých částí v souvislosti s ochranou osob pohybujících se na částech staveniště, kde probíhá běžný provoz.

  - Zhotovitel je povinen řídit se pokyny a aplikovat bezpečnostní opatření, stanoví-li je v průběhu výstavby pověřený zaměstnanec Inspektorátu bezpečnosti práce.

## Článek IX. – Záruka za jakost a odpovědnost za vady

  - Zhotovitel přebírá za dílo záruku na stavební práce a montáž po dobu 60 měsíců a ve vztahu k jednotlivým dodávaným komponentům a technologiím 36 měsíců, od dokončeného předání a převzetí kompletního díla. Za „vady“ dle článku IX. této smlouvy jsou považovány vady vlastního plnění včetně vad právních, skryté vady i vady a nároky kryté zárukou za jakost. Kdekoliv se v tomto článku hovoří o vadách, jsou tím myšleny všechny kategorie vad dle předchozí věty.

  - Vady zjištěné v běhu záruční lhůty je povinen zhotovitel odstranit do 20 dnů od jejich oznámení, nedojde-li k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady nebo nároky ze záruky za jakost neuzná. Pokud tak v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny.

  - Zhotovitel se zavazuje, že uhradí veškeré škody způsobené vadou výrobku podle ustanovení § 2939 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno:

    - při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla (objednatel není povinen dílo převzít, jestliže toto vykazuje vady, byť by se jednalo o ojedinělé drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují);

    - ve lhůtách stanovených pro uplatnění nároků z vad plnění zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

    - později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

  - Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část a vada představuje nepodstatné porušení smlouvy, má právo na dodatečné a bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy, má objednatel práva vymezená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  - Objednatel je povinen vady písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V písemném sdělení musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále ve sdělení může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu, respektive slevu z ceny. Smluvní strany se dohodly, že předávání částí staveniště dle čl. V. smlouvy i částečné plnění dle bodu 3.2.a smlouvy nemá vliv na splnění podmínky včasného uplatnění vady plnění dle § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Přestože objednatel převezme část díla, vada takto předané části se považuje za včas uplatněnou vždy nejméně po dobu, po níž je možno uplatňovat nároky z vad u zcela dokončeného a předaného díla.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení sdělení o vadách písemně oznámit objednateli, zda nároky z vad nebo ze záruky za jakost uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů nároky neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že nároky objednatele z vad nebo ze záruky za jakost uznává.

  - Práva a nároky ze záruky za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

  - Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění uplatněné vady, případně k odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, do 5 pracovních dnů po obdržení sdělení vad, není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, a to i v případě, že nároky z vad neuznává. Náklady na odstranění uplatněné vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

  - Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to znamená, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka za jakost, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

  - V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky díla, je povinen provedenou opravu nebo doplnění objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení článku XI. této smlouvy.

## Článek X. – Odstoupení od smlouvy

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

  - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

  - Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., druhou smluvní stranou.

  - Prodlení se splněním některé z povinností, sjednaných touto smlouvou se považuje za nepodstatné porušení smlouvy. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta.

  - Objednatel může od této smlouvy jednostranně odstoupit bez jakékoliv sankce, a aniž by vznikl zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty, úroku z prodlení a nárok na náhradu jakékoliv, byť i objednatelem způsobené, škody či újmy. Objednatel může dle předchozí věty od této smlouvy odstoupit nejpozději do okamžiku, kdy zhotoviteli zašle písemnou výzvu k zahájení plnění dle čl. III smlouvy.

  - Zhotovitel může od této smlouvy jednostranně odstoupit bez jakékoliv sankce, a aniž by vznikl objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty, úroku z prodlení a nárok na náhradu jakékoliv, byť i zhotovitelem způsobené, škody či újmy. Zhotovitel může dle předchozí věty od této smlouvy odstoupit, pokud mu nebude objednatelem doručena výzva k zahájení plnění dle čl. III smlouvy nejpozději do 31.5.2025.

  - Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

  - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

    - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;

    - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;

    - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“, a objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení;

    - strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škodu jí vzniklou z důvodu odstoupení od smlouvy.

## Článek XI. – Odevzdání a převzetí díla

  - Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků.

  - Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za rozhodný se považuje den ukončení přejímacího řízení.

  - Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem ukončení přejímacího řízení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem.

  - Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou uvedenou v článku X. odst. 8 této smlouvy.

  - V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, pokud již tyto požadavky a podmínky nejsou touto smlouvou stanoveny, sjedná objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se zhotovitelem.

  - Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 8 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

  - Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.

  - Zhotovitel předloží technickému dozoru nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímacího řízení minimálně tyto nezbytné podklady:

    - dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou razítkem a podpisem statutárního orgánu zhotovitele, soupis provedených odchylek;

    - stavební deník;

    - revizní zprávy o zkouškách zařízení a technologií, jež jsou součástmi díla;

    - osvědčení o zkouškách použitých materiálů, záruční listy, atesty, měření;

    - další podklady požadované objednatelem, správcem nebo uživatelem objektů.

  - Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy objednatelem.

  - O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

  - Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, dílo bylo předáno v souladu s touto smlouvou a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odst. 8 tohoto článku a v odst. 8 článku VI. této smlouvy.

  - Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu s projektem a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů.

## Článek XII. – Sankční ujednání

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel plánuje spolufinancuje část díla z dosud nezískané dotace. Podmínkou pro čerpání dotace může být realizace a vyúčtování stavebních prací v minimálním objemu předpokládané výše dotace a uplatnění těchto nákladů u poskytovatele dotace v termínu stanoveném poskytovatelem dotace. Z toho důvodu objednatel vyžaduje provedení částečného plnění dle podmínek a v termínu dle článku III. odst. 4 písm. a) smlouvy. Neukončí-li a nevyúčtuje-li zhotovitel stavební práce v objemu a termínu dle předchozí věty, zavazuje se zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z dohodnuté ceny díla dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody.

  - Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli veškeré případné škody, které vzniknou v důsledku nedodržení podmínky částečného dokončení a předání díla v objemu, dle podmínek a v termínu dle článku III. odst. 4 písm. a) smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za škodu dle předchozí věty je považováno i případné krácení či odebrání zatím blíže neurčené dotace, z níž objednatel předmět díla plánuje spolufinancovat, pokud by k tomuto krácení či odebrání dotace došlo v příčinné souvislosti s nedodržením termínu a podmínek dle článku III. odst. 4 písm. a) smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je pro vyloučení všech pochybností o přičitatelnosti vzniknuvší škody povinen písemně objednateli oznámit okamžitě jakékoliv překážky v plnění smlouvy na straně objednatele, které by zhotoviteli bránili v dodržení termínu dle článku III. odst. 4 písm. a) smlouvy. Za písemnou formu komunikace dle tohoto ustanovení se považuje i e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail objednatele starosta@lukanadjihlavou.cz.

  - Za prodlení s plněním termínů dokončení díla, blíže specifikovaných v článku III. odst. 4 písm. b) smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky nebo vady kryté zárukou za jakost dle článku IX. odst. 1 této smlouvy, ve lhůtách stanovených v článku IX., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo dle článku IV. odst. 1, za každý započatý den prodlení a za každou uplatněnou vadu, nedodělek, či vadu krytou zárukou za jakost.

  - V případě, kdy zhotovitel nenastoupí k odstranění vady, nedodělku nebo vady kryté zárukou za jakost dle článku IX. odst. 1 této smlouvy, ve lhůtách stanovených v článku IX., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Je-li objednatel v prodlení s placením faktury dle článku V. smlouvy, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 10-12 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

  - V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a případná další dokumentace u které to zákon nebo tato smlouva výslovně vyžadují nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

  - V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

  - Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

  - Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

  - Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou je zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn provést zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastnímu závazku, který má z této smlouvy vůči zhotoviteli.

  - Cenou za dílo dle tohoto článku je cena za dílo určená dle bodu 4.1 smlouvy platná pro kalendářní rok 2022 bez ohledu na termín uplatnění smluvní pokuty.

## Článek XIII. – Ostatní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních:

  - Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný návrh, písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran oprávněnými k jejímu podpisu.

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Platnost a účinnost této smlouvy automaticky zaniká ke dni 31.12.2025, nebude-li objednatelem odeslána zhotoviteli výzva k zahájení plnění nejpozději do 31.5.2025.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva i dokumentace k zakázce bude uveřejněna a zároveň berou na vědomí, že jsou povinny spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

  - Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly včetně případné vzniklé škody.

  - Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v této smlouvě uvedených. Tyto sankce a pokuty zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

  - Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel.

  - Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Prohlašují shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich.

V Lukách nad Jihlavou dne …………… 		V (DOPLNÍ ÚČASTNÍK) dne (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

…………………………….……………….. 		………………………………….…………..

Městys Luka nad Jihlavou 			obchodní firma zhotovitele (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

Viktor Wőlfl (starosta městyse)		osoba oprávněná jednat (DOPLNÍ ÚČASTNÍK)

Přílohy:

- Položkový rozpočet, předložený zhotovitelem v rámci nabídky ve výběrovém řízení s názvem „Dostavba ZŠ Luka nad Jihlavou“

- Projektová dokumentace pro provedení stavby/akce s názvem „Dostavba ZŠ Luka nad Jihlavou“ (pouze elektronicky)

Příklad.: Odešle-li objednatel výzvu k zahájení plnění od 1.1 do 31.5.2024, k automatické změně ceny plnění dojde dvakrát. Poprvé v kalendářním roce 2023 s využitím hodnoty indexu za měsíc prosinec roku 2022 a podruhé v kalendářním roce 2024 (byť by objednatel odeslal výzvu hned 1.1.2024) s využitím hodnoty indexu za měsíc prosinec roku 2023.