## Cover
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
Výstavba plynových motorů v Teplárně Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „B“
ČÁST „B.1“ – TECHNICKÁ ČÁST
PŘÍLOHA Č. 2 - SEZNAM DODÁVEK
ZADAVATEL:
United Energy, a.s.
se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO: 273 09 959

## dodavky
PŘÍLOHA Č.2 - SEZNAM DODÁVEK
I.E. | SEZNAM DODÁVEK | ZHOTOVITEL | OBJEDNATEL | Poznámka
1 | STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST
| Plynové motory a generátory | X | -
| Palivové hospodářství, přívod zemního plynu, regulační stanice | X | -
| Technologie SCR a redukce CO | X | -
| Hospodářství reagentu SCR | X | -
| Výroba a rozvod tlakového vzduchu | X | -
| Zapojení oběhové vody a vyvedení tepla | X | -
| Zapojení chladicí vody | X | -
| Olejové hospodářství | X | -
| Zvedací systémy, jeřáby | X | -
| Tlumiče hluku a protihluková opatření | X | -
| Spalinové výměníky | X | -
| Nosná konstrukce spalinového výměníku | X | -
| Spalinovody, bypass spalinového výměníku | X | -
| Komíny včetně kompenzace | X | -
| Kontinuální emisní měření | X | -
| Technologické konstrukce, plošiny, žebříky | X | -
| Příslušenství | X | -
| Likvidace/odvoz odpadu | X | -
| Nástroje pro instalaci, jeřáby, zdvihací zařízení | X | -
Vnější propojovací potrubí
| Potrubní trasy | X | -
| Uložení | X | -
| Nutné přeložky | X | -
| Technologické konstrukce, plošiny | X | -
| Příslušenství | X | -
2 | ČÁST ELEKTRO
| Související demontáže | X | -
| Vyvedení výkonu VN | X | -
| Vyvedení výkonu VVN | X | -
| Vlastní spotřeby motorů | X | -
| Rozvaděče | X | -
| Kabelové trasy a uložení | X | -
| Zemnění | X | -
| Osvětlení | X | -
| Přípojky | X | -
| Pomocná zařízení | X | -
| Nutné přeložky | X | -
3 | MaR
| Polní instrumentace | X | - | Pouze jestliže není přímou součástí strojně technologické části
| DCS | X | -
4 | Pomocné systémy
| Kamerový systém | X | -
| Telefony | - | - | Není uvažováno
| EPS - Elektrická požární signalizace | X | - | Doplnění a úpravy EPS v návaznosti na technické řešení a návrh PBŘ.
| GDS - Gas detection systém | X | - | Doplnění a úpravy GDS v návaznosti na technické řešení a návrh PBŘ.
5 | Stavební část
| Nové základy a související zemní práce | X | -
| Nové stavební ocelové konstrukce | X | -
| Ocelové konstrukce, mosty | X | -
| Nové budovy | X | -
| Dokončovací práce | X | -
| Zemnící síť | X | -
| Hromosvody | X | -
| Stavební elektroinstalace a osvětlení | X | -
| TZB (HVAC, ZT, atd.) | X | -
| Protihluková opatření | X | -
| Příprava území | X | -
| Zpevněné plochy, komunikace | X | -
| Kanalizace | X | -
| Přeložky | X | -
6 | Lešení a mechanizace
| Lešení | X | -
| Mechanizace pro výstavbu | X | -
| Jeřáby | X | -
7 | Zařízení staveniště
| Zázemí pro stavbu a montáže | X | -
| Požární a bezpečnostní vybavení | X | -
| Venkovní sklad - přístupná zpevněná plocha | - | X | K dispozici cca 3000 m2 viz výkres Situace, cena pronájmu bude řešena po podpisu SoD, aktuální cena 100 Kč/m2/rok.
| Vnitřní sklad | - | X | Bude konzultováno během VŘ, OBJEDNATEL poskytne pouze prostor, který bude mít k dispozici.
| Osvětlení stavby | X | -
| Materiál první pomoci a zdravotnická zařízení | X | -
8 | Projektové a inženýrské služby a zkoušky Díla
| Vedení projektu | X | X
| TD Objednatele | - | X
| Účast autorizovaných osob | X | X | V návaznosti na dohody dle SOD
| Nezávislé posudky a konzultanti | - | X
| Vedení projektu | X | X
| Procurement | X | -
| Plánování | X | -
| BOZP | X | X | Koordinátor BOZP přes Objednatele
| QA | X | X
| Vedení stavby | X | -
Povolení + Legislativní náležitosti
| Stavební povolení - Změna IPPC | X | X | Pokud bude třeba v návaznosti na rozsah DÍLA . ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
| Povolení ke zkušebnímu provozu | X | X | Pokud bude nutné. ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
| Kolaudační souhlas | X | X | Pokud bude nutné. ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
| Ostatní jednání s dotčenými orgány | X | X | V návaznosti na SoD
9 | Projektové služby a dokumentace
| EIA | - | X | Pokud bude nutné
| DSP - Dokumentace pro stavební povolení | - | X
| DSP - Dokumentace pro změnu stavby před dokončením | X | X | OBJEDNATEL obstará komunikaci s DOSS a stavebním úřadem
| Basic Design + HAZOP | X | -
| Dokumentace pro provádění stavby - realizační dokumentace | X | -
| Výrobní a dílenská dokumentace | X | -
| Průvodní technická a dodavatelská dokumentace | X | -
| Projekty zkoušek a další dokumenty | X | -
| Projekt individuálních zkoušek | X | -
| Projekt komplexních zkoušek | X | -
| Projekt zkušebního provozu | X | -
| Projekt garančních zkoušek | X | -
| Plán jakosti | X | -
| Návody na provoz, obsluhu a údržbu Díla | X | -
| Další dokumentace nutná pro zaškolení obsluhy a údržby | X | -
| Ostatní dokumentace včetně výpočtů nutná pro provedení Díla a jeho předání Objednateli | X | - | V návaznosti na podmínky SoD
| Dokumentace skutečného provedení Díla | X | -
| Dokumentace pro obstarání povolení k zahájení zkušebního provozu | X | X | Pokud bude nutné. ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
| Dokumentace k obstarání kolaudačního souhlasu | X | X | Pokud bude nutné. ZHOTOVITEL zajistí vstupní podklady.
10 | Zkoušky a uvedení do provozu
| Zaškolení obsluhy | X | X | OBJEDNATEL obstará pracovníky
| Individuální zkoušky | X | -
| Uvedení do provozu | X | X | OBJEDNATEL - pracovníci+suroviny+energie (dle SoD)
| Komplexní zkoušky | X | X
| Funkční zkouška | X | X
| Zkouška provozní spolehlivosti | X | X
| Garanční zkouška "A" | X | X
| Garanční zkouška "B" | X | X
11 | Ostatní
| Vytyčení stávajících sítí před zahájením Díla | X | -
| Geodetické zaměření stavby v průběhu jejího provádění Díla | X | - | Pokud je nutné
| Zaměření pro strojní montáže | X | -
| Zaměření zakrývaných prací | X | -
| Zaměření a zakreslení výkresu pro katastrální úřad | X | -
12 | NÁHRADNÍ DÍLY A OSTATNÍ
Náhradní díly a rychle se opotřebující díly
| Seznam ND | X | -
| Rychle opotřebující se díly | X | -
| ND do období předběžného převzetí | X | -
| ND pro záruční dobu | X | -
| Speciální nářadí pro provoz a údržbu | X | -
| První náplně | X | -