Struktura teams_zhotoviTel

Příloha 08_Integrovaný plán řízení kvality, BOZP a ŽP, BOZP a ŽP

|  | Zpracoval: | Administrátor Projektu |
| --- | --- | --- |
|  | Schválil: | Manažer kvality UE |
|  | Platnost: | 4/2025 |

Účelem tohoto dokumentu je seznámení Zhotovitele se strukturou projektového webu, který je určen pro sdílení dokumentů a informací týkající se realizace Díla dle SoD.

Objednatel United Energy využívá k řízení projektů aplikaci TEAMS a v rámci projektové struktury je vytvořen uzamčený kanál určený zástupcům Zhotovitele.

Užívání projektového webu je v rámci realizace Díle pro zhotovitele závazné.

Projektový web určený ke sdílení dokumentů se třetí stranou je označen zkratkou příslušného projektu s koncovkou _EXT.

Web = samostatná webová stránka Sharepoint vytvořená pro konkrétní tým příslušného projektu – široký tým.

Kanál = uzamčený kanál pod sdíleným webem. Je určen pro řízení přístupových práv a pro užší týmy.

Struktura kanálu 02_EPC:

Složky 1. úroveň:

- „01_N“ – NEW (nahrává Zhotovitel)

Názvy složek jsou dle názvů TRS:

O uložení NOVÝCH dokumentů zasílá Zhotovitel informaci formou emailu na PAd Objednatele dle formálních postupů v Administrativním řádu.

Vzor emailu pro předání Detail design – příklad:

PROJEKT_DODAVATEL_HIP_DD_TRSxyz – SO/PSxy-název

- „02_R“ – Return – Vráceno Objednatelem

Vráceno Objednatelem po připomínkování s vyplněným Commentsheetem

- Commentsheet je stále součástí TRS a postupně vypořádávány (v následných revizích) připomínky až do úplného TRS a status A, A/C.

Názvy složek jsou dle názvů TRS:

- TRS je prvotně přiřazen konkrétnímu obsahu (např. Stavebnímu objektu/plánu kontrol a zkoušek/konkrétnímu technologickému postupu atd.) Toto číslo TRS se v rámci dalších kol připomínek nemnění, je navyšována jeho revize:

TRS_119_00 – obsahuje dokumentaci v revizi 00 - první kolo připomínek

TRS_119_01 – obsahuje dokumentaci nebo její část v revizi 01 – se zapracovanými připomínkami.

Informační vlákno formálně označeného emailu zůstává stejné.

- „03_A“ – Approved – Schválená dokumentace Objednatelem

V první úrovni roztříděná dle druhu dokumentace (Vyhláška č.499/2006):

„Ostatní dokumenty“ – Doprovodné dokumenty stavby (např.: Administrativní řád apod.) „PD_AsB“ – Projektová dokumentace – As built

„PD_BD“ – Projektová dokumentace – Basic design

„PD_DD“ – Projektová dokumentace – Detail design

„PTD_ELE“ – Průvodní technická dokumentace – Část Elektro

„PTD_SKR“ – Průvodní technická dokumentace – Část SKŘ

„PTD_SO“ – Průvodní technická dokumentace – Stavební objekty

„PTD_STR“ – Průvodní technická dokumentace – Část Strojní

„TP“ – Technologické postupy pro výstavbu, montáž

- 04_Zapisy

Pro ukládání zápisů z různých úrovní Kontrolních dnů, případně jejich připomínkování schvalování účastnících se stran + zápisy z dalších jednání + měsíční zprávy Zhotovitele

KD – PROJEKTOVÉ KONTROLNÍ DNY, 1x  měsíčně, projednává se Měsíční zpráva

KD_HSE – Zápisy z KD Koordinátora BOZP

KD_Stavba – Zápisy z týdenních kontrolních dnů stavby

Měsíční zprávy – Zhotovitel nahrává Měsíční zprávu a zasílá odkaz Objednateli o jejím uložení. 		MZ se projednává na projektových kontrolních dnech.

Návazná jednání – další jednán í projektu:

- Technická jednání – Pod vedením  HIP, konzultace k projekci

- KD Kvality – Pod vedením QM – k projednávání agendy kvality

- Příp. další

- 05_Zmeny

Složka pro kompletní správu dokumentace ke změnový  řízením dle smlouvy.

DZP - Složka pro dokumentaci a evidenci Dílčích změn projektu . Jedná se o drobné změny 	projektu. Schvaluje dle postupu v PLTD HIP. Zhotovitel ukládá návrhy a schválené DZP 	a vede seznam.

Změnová řízení - Změnové řízení a evidence změn, Zhotovitel ukládá dokumenty k návrhům 	změn dle Změnového řízení. Vede evidenci a status Změnových listů.

- 06_HMG

„_OLD“ → ukládání neplatných verzí ve formátu ddmmrr_HMG_nazev (vkládá Zhotovitel)

„Měsíční“ → Zhotovitel vkládá měsíční aktualizace HMG (formát viz výše)

„Progres“ → Zhotovitel ukládá progres stavby - % prostavěnost

„Smluvní“ → Uložen Harmonogram dle SoD

„Týdenní“ → Zhotovitel ukládá týdenní zprávu z postupu prací

- 07_HSE

Složka pro vedení agendy BOZP Zhotovitele a sdílení s Koordinátorem BOZP Objednatele

- 08_Komunikace

e-mailová korespondence, komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem

- 09_Ostatní

Pro ukládání dokumentů Zhotovitelem pro Objednavatele, které nespadají do předchozích kategorií

- 10_Přejímky

Složka pro sdílení dokumentů souvisejících s dílčími přejímkami v souladu s Plánem kvality.

Přejímky milníků, Dílčí přejímky zařízení, Přejímky pro montáž aj..

Včetně tabulky evidence přejímek..

- 11_Kniha kontrol a zkoušek

Pro ukládání všech dokumentů Zhotovitelem souvisejících s procesy zajišťování a kontroly kvality všech dodávek. Podrobná definice viz. příloha SoD – „C3_Příloha 03 – Dokumentace“,

odstavec - 2.3.4 KNIHA KONTROL A ZKOUŠEK

Zhotovitel bude vkládat dokumenty rozdělené do struktury dle rozřazení po SO/DSO/PS/DPS a pod tím dle příslušných členění PKZ.