## HMG
Harmonogram postupu prací "Stavební úpravy bývalé školy na obecní byty Vratěnín"
| duben 2025 | květen 2025 | červen 2025 | červenec 2025 | srpen 2025 | září 2025 | říjen 2025 | listopad 2025 | prosince 2025 | leden 2026 | únor 2026 | březen 2026 | duben 2026 | květen 2026 | červen 2026 | červenec 2026
Stavební část
zemní práce
základy
svislé a kompletní konstrukce
vodorovné konstrukce
úpravy povrchů vnitřní
úpravy povrchů vnější
podlahy
výplně otvorů (zárubně)
lešení
bourání konstrukcí, proražení otvorů
izolace proti vodě
izolace tepelné
konstrukce tesařské
konstrukce klempířské
konstrukce truhlářské
konstrukce zámečnické
podlahy z dlaždic a obklady
podlahy povlakové
obklady keramické
malby, nátěry
čalounické úpravy, zasklívání
Zdravotně-technické instalace
zemní práce
kanalizace
vodovod
zařizovací předměty
Zařízení pro vytápění staveb
tepelné čerpadlo, strojovny
rozvody ÚT, izolace
armatury, otopná tělesa
Elektroinstalace
elektro - rozvody
slaboproudy - rozvody
kompletace
Zpevněné plochy
zemní práce
základy
svislé a kompletní konstrukce
vodorovné konstrukce
komunikace, doplňující práce na komunikacích
podlahy
Dokončení a předání díla