OSNOVA HARMONOGRAMU

k plnění zakázky

„Stavební úpravy za účelem vybudování odborných učeben a komunitní tělocvičny u ZŠ T. Šobra Písek – dílčí část DEMOLICE“

Harmonogram, který bude vybraný dodavatel předkládat zadavateli před podpisem smlouvy o dílo, musí zahrnovat minimálně tyto údaje s grafickým znázorněním a uvedením času plnění v konkrétních datumech.

- Převzetí staveniště

- Oznámení KHS o termínu odstraňování azbestu

- Pasportizace příjezdových komunikací a ploch

- Pasportizace vymezeného území pro staveniště včetně objektů a bezprostředně sousedících ploch dotčených odstraňováním stavby

- Projednání DIO a DIR

- Zařízení staveniště

- Předání aktualizovaného demoličního plánu Objednateli

- Odstranění azbestu

- Provedení demontáže ocelových konstrukcí

- Dokončení demoličních prací

- Výškové geodetické zaměření pláně po dokončení DÍLA s vytyčením podzemních sítí

- Předání a převzetí DÍLA