Příloha k nabídce

Název díla: VZ 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova – výběr zhotovitele

Následující tabulka v druhém sloupci odkazuje na Podmínky, které jsou nedílnou přílohou Zvláštních podmínek.

| Název Pod-článku | Pod-článek Podmínek | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Technická specifikace | 1.1.1.5. | Technickou specifikací tvoří níže uvedené dokumenty: - Technická specifikace; - Manuál stavby - Plán BOZP |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2. | Technické sítě Brno, akciová společnost se sídlem Barvířská 822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3. | [doplní dodavatel] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4. | [bude doplněno zadavatelem] |
| Doba pro dokončení | 1.1.3.3. | Doba pro dokončení Díla: 36 měsíců |
| Záruční doba | 1.1.3.7. | 60 měsíců |
| Sekce | 1.1.5.8. | Dílo zahrnuje Sekce: - Ražená část; - Část spočívající ve výstavbě ocelových konstrukcí; - Část spočívající ve vystrojení kolektoru; - Část spočívající v realizaci povrchových prací. |
| Dílo | 1.1.5.8. | VZ 12. stavba sekundárního kolektoru Česká-Středova – výběr zhotovitele. Dílo zahrnuje Sekce uvedené v Pod-článku 1.1.5.8. |
| Kontaktní osoby | 1.3 | Kontaktní osoby Objednatele: - V ekonomických záležitostech: Ing. Miroslav Sečkář, ekonomický ředitel objednatele; - V provozně-technických záležitostech: Ing. Josef Šaroun, provozně-technický ředitel Objednatele; - V záležitostech stavební činnosti vztahující se ke kolektoru: Ing. Michael Benža, vedoucí Odboru kolektory Objednatele; - V právních záležitostech: Mgr. et Mgr. Petra Lavická, Ph.D., právník Objednatele - Za Odbor investiční Magistrátu města Brna: Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna. Výše uvedené kontaktní osoby mají jednotnou e-mailovou adresu: kolektor@tsb.cz a tel. linku: +420 547 136 444. Kontaktní osoba Správce stavby: [bude doplněno zadavatelem]. |
| Rozhodné právo | 1.4.1. | Právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4.2. | Český jazyk |
| Komunikační jazyk | 1.4.3. | Český a slovenský jazyk |
| Doba pro přístup na Staveniště | 2.1. | Nepoužije se. |
| Výše Zajištění plnění smlouvy a doba platnosti bankovní záruky | 4.2. | Záruka za plnění a odstranění vad pro fázi výstavby: 10 % z Přijaté smluvní částky Fáze výstavby začíná Datem zahájení prací, a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla. Záruka za plnění a odstranění vad pro fázi záruky: 5 % z Přijaté smluvní částky Fáze záruky začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla a končí uplynutím posledního dne nejdéle trvající Záruční doby, včetně všech případných prodloužení. |
| Zástupce zhotovitele | 4.3. | [doplní dodavatel] |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.25. a) | až 20.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za prodlení Zhotovitele s předložením Záruky za plnění a odstranění vad (Pod-článek 4.2) a/ nebo udržováním této záruky v platnosti a požadované výši. |
|  | 4.25. b) | až 40.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení povinnosti plnit osobně části Díla, u nichž si Objednatel v Zadávacích podmínkách vyhradil, že nesmí být plněna Podzhotoviteli (poddodavateli) dle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé). |
|  | 4.25. c) | až 10.000 Kč (za každý den, o který nebude dodržena lhůta /a dalšího časové určení/) Za nedodržení lhůty (a dalšího časového určení) stanovené Zhotoviteli v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.26 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích) z důvodů na straně Zhotovitele. |
|  | 4.25. d) | až 20.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy. |
|  | 4.25. e) | až 40.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení povinnosti podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele). |
|  | 4.25. f) | až 40.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení povinnosti dle Pod-článku 6.12 (Realizační tým zhotovitele). |
|  | 4.25. g) | až 50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za porušení povinnosti dle Pod-článku 6.13 (Zákaz výkonu nelegální práce). |
|  | 4.25. h) | až 10.000 Kč (za každý započatý den prodlení) Za nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), resp. v termínu dle Přílohy k nabídce z důvodů na straně Zhotovitele. |
|  | 4.25. i) | až 5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) Za nepředložení řídicího nebo jakéhokoli aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) ve stanoveném termínu, ani po dodatečné výzvě Správce stavby. |
|  | 4.25. j) | až 5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení a den prodlení) Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatelem podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady). |
|  | 4.25. k) | až 5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení a den prodlení) Za prodlení Zhotovitele s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv podle Článku 18 (Pojištění). |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.25. | Do výše 20 % Přijaté smluvní částky |
| Harmonogram | 8.3. | Forma Harmonogramu se musí řídit Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC viz https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/. |
| Právo na variaci | 13.1. | Použije se Článek 13 ve spojení s Metodikou pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek viz https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/. |
| Minimální částka Potvrzení průběžné platby | 14.6. | Nepoužije se |
| Měny plateb | 14.15. | Koruna česká |
| Horní hranice pojistného plnění (minimální částka) | 18.2. | Minimální hranice pojistného plnění: do výše Přijaté smluvní částky |
| Minimální částka pojištění odpovědnosti | 18.3. | Minimální částka pojištění odpovědnosti: 500.000.000 Kč Minimální částka pojištění na jednu pojistnou událost: 100.000.000 Kč |
| Způsob rozhodování sporů | 20. | Rozhodování před obecným soudem |
| Počet členů DAB | 20.2. | Nepoužije se |
| Datum do kdy musí být jmenována | 20.2. | Nepoužije se |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3. | Nepoužije se |

Datum: [doplní dodavatel]

_________________________

[doplní dodavatel - obchodní firma dodavatele

podpis oprávněné osoby (osob) s uvedením funkce]