FORMULÁŘ POSTUPNÉ ZÁVAZNÉ MILNÍKY

|  | Postupný závazný milník | Doba pro dokončení |
| --- | --- | --- |
|  | Provedení Sekce Přeložka parovodu | 30. září 2025 |
|  | provedení Sekce Ražená část – dokončení sekundárního ostění vč. podlahy a kanalizace | T + 20 měsíců |
|  | provedení Sekce Část spočívající v dokončení veškerých ocelových konstrukcí | T + 28 měsíců |
|  | provedení Sekce Část spočívající ve vystrojení vlastního vybavení kolektoru (VZT, MaR, slaboproudé a silnoproudé rozvody Technických sítí Brno, akciová společnost, a EG.D, s.r.o.) | T + 34 měsíců |
|  | provedení Sekce Část spočívající v realizaci povrchových úprav komunikací | T + 36 měsíců |

- Pozn. T 2 v koordinaci se společností Teplárny Brno, a.s., a Brněnské vodárny

a kanalizace, a.s.

- Výchozím bodem pro všechny Postupné závazné milníky T 1 až T 4 je (z hlediska času) veličina „T“, od níž bude Doba pro dokončení Postupného závazného milníku počítána.

- Za počátek běhu Doby pro dokončení Postupného závazného milníku T1 až T 4 se považuje Datum zahájení prací dle Pod-článku 8.1 Podmínek.