## Harmonogram
ID | Název úkolu | Vložené sloupce z aktual. HMG , nutno po úpravě smazat !!! |  | Zahájení | Dokončení | Doba trvání | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
|  | Zahájení | Dokončení |  |  | Dny | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
1 | Harmonogram | bar: 2022 VIII to 2026 VII
2 | Výběrové řízení | 2022-09-15 | 2023-03-20 | 2022-09-15 | 2023-03-20 | Doba trvání Dny: 186
3 | Podpis smlouvy o dílo | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Doba trvání Dny: 0
4 | Dokumentace | bar: 2023 IV to 2024 III
5 | Předání plánu jakosti | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | Doba trvání Dny: 0
6 | Příprava dokumentace BD | 2023-05-03 | 2023-06-03 | 2023-04-03 | 2023-07-02 | Doba trvání Dny: 90
7 | Příprava dokumentace pro provedení DÍLA | 2023-06-03 | 2023-08-03 | 2023-07-02 | 2023-09-01 | Doba trvání Dny: 61
8 | Změna stavby před dokončením | 2024-04-10 | 2024-05-10 | 2024-01-10 | 2024-03-10 | Doba trvání Dny: 60
9 | Staveniště
10 | Předání prostoru zařízení staveniště | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-04-03 | Doba trvání Dny: 0
12 | Předání staveniště | 2023-04-03 | 2023-04-03 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Doba trvání Dny: 0
13 | Montážní práce | bar: 2023 VII to 2024 V
13.6212 | Demolice/Demontáže stávajícího zařízení a stavebních konstrukcí |  |  | 2023-07-02 | 2023-10-01 | Doba trvání Dny: 91
14.6911 | Odstávka systému oběhové vody a souvisejících systémů (přesný termín odstávky bude stanoven později) | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 2023-07-02 | 2023-07-04 | Doba trvání Dny: 2
15.7611 | Montážní práce | 2024-03-27 | 2024-06-27 | 2023-10-01 | 2024-05-10 | bar: 2023 X to 2024 V
16.831 | Uvádění do provozu | 2024-05-10 | 2024-07-27 | 2024-05-10 | 2024-07-27 | Doba trvání Dny: 78
17.9009 | Předběžné převzetí | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | 2024-07-27 | Doba trvání Dny: 0
18.9709 | Konečné převzetí | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | Doba trvání Dny: 0