NÁVRH

SMLOUVA O DÍLO

NOVÁ PARNÍ KONDENZAČNÍ TURBÍNA S REGULOVANÝM ODBĚREM

2022

ZADAVATEL

United Energy, a.s.

se sídlem: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03

IČO: 273 09 959

OBSAH SMLOUVY O DÍLO

1.	Preambule SMLOUVY O DÍLO	4

2.	ŘÍDÍCÍ PRÁVO	4

3.	SMLUVNÍ STRANY	4

3.1.	OBJEDNATEL	4

3.2.	ZHOTOVITEL	5

4.	DEFINICE A VÝKLAD TERMÍNŮ	5

5.	ÚČEL SMLOUVY	10

6.	PŘEDMĚT SMLOUVY	10

7.	JAKOST A TECHNICKÉ PODMÍNKY	14

7.1.	Jakost	14

7.2.	PLÁN JAKOSTI	14

7.3.	Technické podmínky	16

8.	DODACÍ LHŮTY, ČASOVÝ PLÁN	17

8.1.	Dodací lhůty	17

8.2.	ČASOVÝ PLÁN	18

9.	CENA	18

9.1.	CENA	18

9.2.	Změny CENY	19

9.3.	Sleva z CENY DÍLA	19

10.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	22

10.1.	Všeobecné podmínky	22

10.2.	Platební kalendář	23

11.	ZMĚNY DÍLA	24

12.	DANĚ, CLA A POPLATKY	24

13.	NÁHRADNÍ DÍLY	25

14.	ORGANIZACE PRACÍ	25

15.	SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE	29

16.	PODDODAVATELÉ	30

16.1.	PODDODAVATELÉ	30

16.2.	Společná ustanovení	30

17.	ZBOŽÍ, STAVEBNÍ MECHANIZACE A PŘEBYTEČNÉ ZBOŽÍ	31

18.	STAVENIŠTĚ	31

19.	KONTROLA díla, individální zkoušky a ukončení montáže	32

20.	UVÁDĚNÍ DO PROVOZU	34

20.1.	Všeobecně platná ustanovení	34

20.2.	KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY	35

20.3.	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	35

20.4.	TRVALÝ PROVOZ	36

20.5.	ZKOUŠKY v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a TRVALÉHO PROVOZU	36

21.	přejímky DÍLA	37

21.1.	Všeobecná ustanovení	37

21.2.	PŘEJÍMKY dokumentace	38

21.3.	PŘEJÍMKY zakrytých prací	38

21.4.	PŘEJÍMKY MILNÍKŮ	39

21.5.	PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA	39

21.6.	KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA	40

22.	DOKONČENÍ DÍLA	41

23.	SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ	41

23.1.	Všeobecná ustanovení	41

23.2.	Prodlení	41

23.3.	GARANTOVANÉ PARAMETRY	42

23.4.	Ostatní	47

23.5.	Úrok z prodlení	48

24.	NÁHRADA ŠKODY	48

25.	ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE	49

26.	VLASTNICKÁ PRÁVA	49

27.	ZÁKONY, BEZPEČNOST, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	49

28.	POJIŠTĚNÍ	53

28.1.	Pojištění ZHOTOVITELE	53

28.2.	Pojištění OBJEDNATELE	53

28.3.	Společná ustanovení	53

29.	ZÁRUKY	53

29.1.	Záruky za DÍLO	53

29.2.	BANKOVNÍ ZÁRUKA	54

30.	VADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ	55

30.1.	Vyloučení odpovědnosti za VADY	55

30.2.	Odstraňování VAD	55

31.	UTAJENÍ	56

32.	ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY	56

33.	PŘERUŠENÍ REALIZACE DÍLA	59

34.	NEPŘEDVÍDATELNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY	59

35.	PŘEVOD PRÁV A ZÁVAZKŮ	59

36.	ŘEŠENÍ SPORŮ	60

37.	KONFLIKT ZÁJMŮ	60

38.	KONTAKTY A KORESPONDENCE	60

39.	OSTATNÍ	60

40.	PODPISY	62

# Preambule SMLOUVY O DÍLO

|  | - Číslo smlouvy OBJEDNATELE : [BUDE DOPLNĚNO] - Číslo smlouvy ZHOTOVITELE : [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |
|  | Vzhledem ke skutečnosti, že OBJEDNATEL si přeje realizovat v areálu teplárny v Mostě - Komořanech DÍLO - „Nová parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem“, a to v termínech a za podmínek uvedených v této SMLOUVĚ, a že ZHOTOVITEL je ochoten provést DÍLO v termínech a za podmínek v této SMLOUVĚ uvedených, dohodli se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL na následujícím. |

# ŘÍDÍCÍ PRÁVO

|  | SMLOUVA je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU. |
| --- | --- |

# SMLUVNÍ STRANY

## OBJEDNATEL

|  | Obchodní firma: United Energy, a.s. |
| --- | --- |
|  | Sídlo: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03 |
|  | Zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1722 |
|  | Zastoupený: Ing. Milanem Boháčkem – místopředsedou představenstva Ing. Petrem Marešem, členem představenstva |
|  | IČO: 273 09 959 DIČ: CZ27309959 |
|  | Kontaktní osoby pro jednání ve věcech smluvních: - Jméno: Ing. Jaromír Kneifl - Telefon: +420 606 633 310 - E-mail: jaromir.kneifl@ue.cz |
|  | Kontaktní osoby pro jednání ve věcech technických: - Jméno: Ing. Jindřich Lavička - Telefon: +420 602 545 568 - E-mail: jindrich.lavicka@ue.cz a - Jméno: Ing. Aleš Kraj - Telefon: +420 724 157 318 - E-mail: ales.kraj@ue.cz |
|  | Bankovní spojení CZK: Komerční banka, a.s. Číslo účtu: 15605491/0100 Bankovní spojení EUR: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 2104168552/2700 IBAN CZ8427000000002104168552 SWIFT BACXCZPP |
|  | Dále v této SMLOUVĚ označovaný jako OBJEDNATEL. |

## ZHOTOVITEL

|  | Obchodní firma: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |
|  | Sídlo: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Zápis v obchodním rejstříku: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Zastoupený: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Kontaktní osoby pro jednání ve věcech smluvních: - Jméno: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - Kontaktní adresa: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - Telefon: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - E-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Kontaktní osoby pro jednání ve věcech technických: - Jméno: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - Kontaktní adresa: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - Telefon: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - E-mail: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Číslo účtu: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Dále v této SMLOUVĚ označovaný jako ZHOTOVITEL. |

# DEFINICE A VÝKLAD TERMÍNŮ

|  | V této SMLOUVĚ mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM musí být níže definované pojmy, pokud jsou napsány velkými písmeny, vykládány pouze v dále uvedeném významu. OBJEDNATEL zároveň upozorňuje ZHOTOVITELE, že některé pojmy (psané velkými ale i malými písmeny) uvedené ve SMLOUVĚ, není-li jejich přesný význam ve SMLOUVĚ definován, jsou blíže specifikovány v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. |
| --- | --- |

## Definice

|  | AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH znamená přípustné limitní hodnoty odchylek od GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ DÍLA stanovených v Příloze č. 5 SMLOUVY, které jsou akceptovatelné OBJEDNATELEM. |
| --- | --- |
|  | AZ Pojmem AZ je pro účely této smlouvy vždy myšlen zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění. |
|  | BANKOVNÍ ZÁRUKA BANKOVNÍ ZÁRUKA znamená bankovní záruku za dobré provedení DÍLA. |
|  | CENA CENA znamená celkovou pevnou dohodnutou cenu za provedení DÍLA dle čl. 9. SMLOUVY. |
|  | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ (případně též FAC) znamená dokument, který bude vydán OBJEDNATELEM po úspěšném KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA dle pravidel stanovených touto SMLOUVOU. |
|  | CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ (případně též PAC) znamená dokument, který bude vydán OBJEDNATELEM po úspěšném PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA a který potvrzuje, že ZHOTOVITEL splnil všechny své povinnosti, které byl povinen splnit dle SMLOUVY do okamžiku ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. |
|  | ČASOVÝ PLÁN ČASOVÝ PLÁN je dokument připravený ZHOTOVITELEM dle podmínek uvedených ve SMLOUVĚ a umožňující podrobné sledování lhůt pro provádění DÍLA v návaznosti na Přílohu č. 1 SMLOUVY. |
|  | DÍLO DÍLO znamená všechny práce, které mají být provedeny včetně SLUŽEB, které mají být poskytnuty, ZBOŽÍ, zařízení, nářadí a nástroje, stavební mechanizace, náhradní díly a jakékoliv další zboží a dodávky, které musí být obstarány dle dále uvedených podmínek, včetně souvisejících projektů, inženýrských činností, obstarání dodávek, licencí nutných pro provozování DÍLA, výstavby, realizace a zkoušení, provozu, a to včetně odstranění všech nedostatků a VAD nutných pro jeho provedení. DÍLEM se rozumí i všechny další práce související, které jsou popsány nebo zmíněny ve SMLOUVĚ nebo které jsou nutné pro jeho provedení dle podmínek SMLOUVY. DÍLO musí v souhrnu tvořit kompletní, provozuschopné, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé zařízení, které splňuje parametry požadované SMLOUVOU. |
|  | DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE obsahuje basic design, dokumentaci k provádění stavby, dokumentaci skutečného provedení a veškeré certifikáty, atesty, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, zkušební protokoly, potvrzení hygienické nezávadnosti, návody na montáž, výstavbu, instalaci, používání, provoz a údržbu, výkresy, technické specifikace, bezpečnostní předpisy a veškerou další dokumentaci dle českých právních předpisů, technických norem a dále standardů OBJEDNATELE dle specifikace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, které jsou nezbytné k bezpečné výstavbě, montáži, provozu a údržbě DÍLA. |
|  | DŮVĚRNÉ INFORMACE Za DŮVĚRNÉ INFORMACE smluvní strany považují podmínky této SMLOUVY, informace, které si strany vzájemně vyměnily v souvislosti s DÍLEM, a veškeré informace, které ZHOTOVITEL nebo OBJEDNATEL získal od druhé strany v souvislosti s uzavřením nebo plněním této SMLOUVY. |
|  | FUNKČNÍ ZKOUŠKA FUNKČNÍ ZKOUŠKA je zkouška, která prokáže schopnost DÍLA jako celku k provozu s parametry dle SMLOUVY a zpravidla předchází GARANČNÍ ZKOUŠCE dle SMLOUVY. |
|  | GARANČNÍ ZKOUŠKY GARANČNÍ ZKOUŠKY jsou zkoušky, které prokážou, že DÍLO splňuje GARANTOVANÉ PARAMETRY dle SMLOUVY. |
|  | GARANTOVANÉ PARAMETRY GARANTOVANÉ PARAMETRY znamenají parametry, které má DÍLO splňovat, definované v Příloze č. 5 - GARANTOVANÉ PARAMETRY DÍLA. |
|  | INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY jsou zkoušky, kterými je ZHOTOVITEL povinen prokázat jakost dodaného ZBOŽÍ a SLUŽEB, montážních a stavebních prací, mechanické funkce a těsnost smontovaného zařízení a připravenost DÍLA k zahájení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK v rozsahu stanoveném SMLOUVOU. |
|  | INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE OBJEDNATELE INŽENÝRSKOU ORGANIZACÍ OBJEDNATELE je/jsou subjekt/y pověřený/é koordinací, kontrolou a dalšími činnostmi v souvislosti s plněním SMLOUVY. |
|  | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY jsou zkoušky, v průběhu kterých je ZHOTOVITEL povinen postupně uvést do provozu jednotlivé funkčně a technologicky ucelené skupiny zařízení na náhradní nebo provozní média. Detailní provedení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK bude stanoveno v plánu KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK připraveném ZHOTOVITELEM a ODSOUHLASENÉM OBJEDNATELEM. Podrobné informace o průběhu těchto zkoušek a povinnostech během jejich provádění jsou uvedeny v čl. 20.2. SMLOUVY |
|  | KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA znamená úspěšnou PŘEJÍMKU DÍLA OBJEDNATELEM po uplynutí ZÁRUČNÍ DOBY na provozní soubory a úspěšném splnění všech dalších povinností ZHOTOVITELE v souladu se všemi požadavky uvedenými ve SMLOUVĚ. |
|  | KOORDINACE Pojmem KOORDINACE se rozumí zohlednění časových, věcných, prostorových, funkčních a dalších vazeb prováděného DÍLA na stávající provozy a zařízení OBJEDNATELE a dále i na další činnosti OBJEDNATELE, případně na činnosti prováděné třetími osobami pro OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen zajišťovat KOORDINACI dle pokynů OBJEDNATELE. |
|  | KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI OBJEDNATELE KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI OBJEDNATELE má význam určený termínem „koordinátor“ v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, a je určený OBJEDNATELEM před zahájením prací na STAVENIŠTI. |
|  | MĚSÍČNÍ ZPRÁVA MĚSÍČNÍ ZPRÁVA znamená detailní měsíční zprávu zpracovanou ZHOTOVITELEM o vývoji realizace DÍLA v souladu s požadavky stanovenými SMLOUVOU. |
|  | MILNÍK MILNÍK znamená závazný termín, který slouží OBJEDNATELI pro kontrolu a řízení průběhu DÍLA. MILNÍKY jsou specifikovány v Příloze č. 2 SMLOUVY. K MILNÍKŮM mohou být vázány smluvní pokuty stanovené SMLOUVOU a také směřovány platby CENY v návaznosti na Přílohu č. 3 SMLOUVY. |
|  | NOVÝ ZHOTOVITEL NOVÝ ZHOTOVITEL, znamená jakýkoli zhotovitel, kterého OBJEDNATEL pověří v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ dokončením DÍLA po ukončení SMLOUVY se ZHOTOVITELEM podle čl. 32.1.6. SMLOUVY. |
|  | ODSOUHLASENÝ ODSOUHLASENÝ znamená písemně odsouhlasený OBJEDNATELEM. |
|  | PLÁN JAKOSTI PLÁN JAKOSTI je dokument, kterým je ze strany ZHOTOVITELE definována jakost jednotlivých částí DÍLA v návaznosti na požadavky stanovené OBJEDNATELEM ve SMLOUVĚ. |
|  | PODDODAVATEL PODDODAVATEL má význam určený tomuto termínu v čl. 16.1. SMLOUVY. |
|  | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA znamená úspěšnou PŘEJÍMKU DÍLA OBJEDNATELEM po úspěšném ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, provedení příslušných zkoušek prokazujících provozuschopnost DÍLA a plnění GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ a uvedení DÍLA do TRVALÉHO PROVOZU v souladu se všemi požadavky uvedenými nebo zmíněnými ve SMLOUVĚ. |
|  | PŘEDPISY PŘEDPISY se rozumí veškeré aplikovatelné právní předpisy České republiky a přímo aplikovatelné právní předpisy Evropské unie, dále normy ČSN, včetně jejich doporučujících ustanovení. Dále se PŘEDPISY rozumí vnitřní předpisy OBJEDNATELE, se kterými byl ZHOTOVITEL prokazatelně seznámen. PŘEDPISY jsou pro DÍLO, jeho realizaci a veškerou činnost ZHOTOVITELE závazné; v případě rozporu mezi PŘEDPISY stejné právní síly může rozhodnout OBJEDNATEL. Za rozpor není považováno, pokud jeden předpis klade na provedení DÍLA vyšší požadavky než druhý. V takovém případě je ZHOTOVITEL povinen provést DÍLO v souladu s vyššími požadavky. Použití zahraničních technických norem je přípustné pouze tehdy, pokud kladou stejné nebo vyšší požadavky než PŘEDPISY, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. |
|  | PŘEJÍMKA PŘEJÍMKA zahrnuje veškeré přejímky v průběhu realizace DÍLA. O každé PŘEJÍMCE bude sepsán předávací protokol. |
|  | SMLOUVA SMLOUVOU se rozumí tato smlouva o dílo uzavřená mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. Nedílnou součástí SMLOUVY jsou následující přílohy: - Příloha č. 1 - Harmonogram DÍLA, - Příloha č. 2 - Seznam MILNÍKŮ, - Příloha č. 3 - Platební kalendář, - Příloha č. 4 - Cenové tabulky, - Příloha č. 5 - GARANTOVANÉ PARAMETRY DÍLA, - Příloha č. 6 - Seznam PODDODAVATELŮ, - Příloha č. 7 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Kniha „B“, - Příloha č. 8 - Části nabídky ZHOTOVITELE, - Příloha č. 9 - Informace GDPR, - Příloha č. 10 - Pojištění OBJEDNATELE, - Příloha č. 11 - Pojištění ZHOTOVITELE. V případě rozporu mezi SMLOUVOU a jakoukoli její přílohou má přednost SMLOUVA. V případě rozporu mezi jednotlivými přílohami, má přednost znění přílohy s nižším pořadovým číslem. Tato SMLOUVA je vyhotovena v českém jazyce. |
|  | SLUŽBY SLUŽBA znamená všechny služby prováděné nebo obstarávané přímo ZHOTOVITELEM nebo prostřednictvím PODDODAVATELŮ nezbytné k realizaci DÍLA a splnění všech ustanovení SMLOUVY. SLUŽBY zahrnují např. projektové práce, inženýrské činnosti, řízení projektu, dopravu, kontroly, inspekce, zkoušky, proclení, kontrolu výroby a instalace ZBOŽÍ dle SMLOUVY a veškeré aktivity a činnosti nezbytné k přeměně ZBOŽÍ na funkční DÍLO jako výstavba (včetně stavebních a montážních prací), instalace, schvalování a uvádění do provozu včetně přejímek atd. dle SMLOUVY. SLUŽBA znamená také KOORDINACI dle pokynů OBJEDNATELE. |
|  | STAVENIŠTĚ STAVENIŠTĚ znamená místo, které je podrobněji popsáno v Příloze č. 7 k této SMLOUVĚ. V Příloze č. 7 SMLOUVY jsou také popsány pozemky a ostatní místa, kde bude DÍLO prováděno. STAVENIŠTĚ zahrnuje i ostatní plochy, které předá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI k dočasnému užívání pro realizaci DÍLA, a budou sloužit k zajištění provedení DÍLA dle podmínek SMLOUVY. |
|  | TRVALÝ PROVOZ TRVALÝ PROVOZ je stav, kdy je DÍLO schopné bezpečného startu, bezpečného provozu, včetně odstavení a bezpečného opakovaného znovunajetí, to vše za splnění GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ a dalších podmínek specifikovaných ve SMLOUVĚ a odpovídajících účelu DÍLA a technologického celku, jehož je DÍLO součástí. |
|  | UKONČENÍ MONTÁŽE UKONČENÍ MONTÁŽE znamená okamžik, kdy je DÍLO provedeno dle aktuální dokumentace pro provádění stavby, montážně ukončeno a připojeno k navazující technologii. Dále byly úspěšně provedeny nezbytné INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY a byla předána příslušná dokumentace a splněny další podmínky SMLOUVY pro UKONČENÍ MONTÁŽE. UKONČENÍM MONTÁŽE je DÍLO připravené k zahájení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK. O UKONČENÍ MONTÁŽE sepíší smluvní strany protokol. |
|  | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU UVÁDĚNÍ DO PROVOZU zahrnuje činnosti vedoucí k umožnění TRVALÉHO PROVOZU DÍLA a je blíže definováno v čl. 20. SMLOUVY. |
|  | UŽÍVACÍ PRÁVA UŽÍVACÍ PRÁVA představují veškerá užívací práva k nehmotným i hmotným statkům, která jsou ze své povahy nutná pro OBJEDNATELE k nerušenému provozování a údržbě DÍLA, a to včetně oprávnění k výkonu práva užít DÍLO (licence), know-how a patentů. Vzhledem k tomu, že součástí DÍLA je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu AZ, jsou k těmto součástem DÍLA poskytována následující oprávnění: - k softwarovým produktům (proprietární/platformní software) považovaným za autorské dílo dle AZ dodávaným jako součást DÍLA (dále jen „Software“) uživatelské licence k užití Software k účelu provozu a běžné údržby DÍLA a v rozsahu, v jakém uzná ZHOTOVITEL za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že OBJEDNATEL je oprávněn užívat Software v potřebném množstevním rozsahu a v územním rozsahu pro Českou republiku, a to způsobem, který je v souladu s licenčními podmínkami poskytnutými dodavatelem Softwaru. Tyto uživatelské licence jsou uděleny jako nevýhradní a jsou uděleny nejméně na dobu trvání SMLOUVY a po jejím skončení až do skončení následujícího kalendářního roku po roce, ve kterém skončila účinnost SMLOUVY. Licence udělené dle tohoto ustanovení SMLOUVY se vztahují i na veškeré update a upgrade k Software. - pro případ, že je výsledkem činnosti ZHOTOVITELE dle SMLOUVY plnění (zejména software nezbytný k fungování (ovládání) DÍLA, s výjimkou software popsaného v předcházející odrážce, a veškerá dokumentace), které podléhá ochraně podle AZ (dále jen „Plnění“), neaplikuje se na takové plnění bod výše, ale ZHOTOVITEL poskytuje OBJEDNATELI a OBJEDNATEL od ZHOTOVITELE získává oprávnění k výkonu práva Plnění užít, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání Plnění OBJEDNATELEM po celou dobu, kdy bude DÍLO provozováno. OBJEDNATEL zejména nabývá od ZHOTOVITELE oprávnění k výkonu práva takové Plnění užít, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „Licence“): - Licence je udělena jako nevýhradní, a to ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití Plnění, souvisejícím s účelem, ke kterému bylo takové Plnění ZHOTOVITELEM vytvořeno v souladu se SMLOUVOU, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání DÍLA OBJEDNATELEM; - Licence je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a za účelem provozování a údržby DÍLA. Pokud je Plněním počítačový program je ZHOTOVITEL rovněž povinen předat OBJEDNATELI po uplynutí ZÁRUČNÍ DOBY veškeré zdrojové kódy – platí pouze pro ŘS (software na inženýrskou stanici/aplikační software) k takovému Plnění, včetně související dokumentace a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích OBJEDNATELE nebo mu budou nejpozději k datu předání plnění, jehož je takové Plnění součástí, předány na datovém nosiči. - Licence je dále udělena na dobu určitou (po dobu, po kterou DÍLO bude provozováno), je nepřevoditelná a nepostupitelná, tj. je udělena bez práva udělení sublicence či postoupení Licence jakékoliv třetí osobě; OBJEDNATEL současně není povinen Licenci využít, a to ani zčásti. - Povinnost týkající se Licence platí pro ZHOTOVITELE i v případě zhotovení části Plnění PODDODAVATELEM. Licence je poskytnutá v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy; ZHOTOVITEL tímto prohlašuje, že v případě vytvoření Plnění zajistí veškerá oprávnění k Plnění, zejména, nikoliv však výlučně, že získá veškerá oprávnění autorů či třetích osob k takovému Plnění a je oprávněn je poskytnout OBJEDNATELI. - ZHOTOVITEL dále touto SMLOUVOU uděluje OBJEDNATELI oprávnění po uplynutí ZÁRUČNÍ DOBY Plnění (počítačový program, ke kterému byly předány zdrojové kódy, i veškerou dokumentaci) upravovat, měnit, zasahovat do něj, spojit jej s jiným dílem, zařazovat jej do souborného díla, to vše do té míry, aby mohlo být DÍLO provozováno. K provádění uvedených činností je oprávněn samostatně nebo prostřednictvím třetí osoby (dodavatele). ZHOTOVITEL podpisem této SMLOUVY potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí uvedených oprávnění OBJEDNATELI, a že tím nedojde k protiprávním zásahům do práv třetích osob (autorů). ZHOTOVITEL podpisem SMLOUVY výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá UŽÍVACÍ PRÁVA poskytnutá OBJEDNATELI dle SMLOUVY je již zahrnuta v ceně za poskytování DÍLA. Udělení veškerých UŽÍVACÍCH PRÁV nelze ze strany ZHOTOVITELE vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení platnosti SMLOUVY. |
|  | VADA VADA znamená, že DÍLO anebo jeho část nebylo provedeno řádně a/nebo nesplňuje požadované parametry a/nebo DÍLO neodpovídá požadavkům na něho kladeným SMLOUVOU a PŘEDPISY. VADOU je i nedodělek. |
|  | ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované ÚČASTNÍKŮM při zahájení ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ na realizaci DÍLA, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ. |
|  | ZÁKONÍK / OBČANSKÝ ZÁKONÍK Pojmem ZÁKONÍK, respektive OBČANSKÝ ZÁKONÍK, je pro účely této SMLOUVY vždy myšlen zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. |
|  | ZÁRUČNÍ DOBA ZÁRUČNÍ DOBA je časový úsek, po který ZHOTOVITEL ručí za to, že DÍLO bude splňovat všechny požadavky, podmínky a parametry uvedené ve SMLOUVĚ, odpovídá za VADY a má další povinnosti stanovené pro tuto dobu SMLOUVOU. Délka ZÁRUČNÍ DOBY pro DÍLO je stanovena dále v této SMLOUVĚ v čl. 29. |
|  | ZBOŽÍ ZBOŽÍ znamená všechny dodávky, výrobky, stroje, zařízení, součástky, materiály, náhradní díly, polotovary a pomůcky nezbytné k provedení a PŘEJÍMCE DÍLA dle SMLOUVY. ZBOŽÍ dodané pro DÍLO dle SMLOUVY musí být nové a první jakosti a dodávka použitého ZBOŽÍ se bude považovat za nesplnění této podmínky a bude mít za následek nepřevzetí DÍLA, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Toto ustanovení se netýká ZBOŽÍ, které ZHOTOVITEL se souhlasem OBJEDNATELE použije z původního zařízení OBJEDNATELE. |
|  | ZKOUŠKY ZKOUŠKY znamenají jakékoli INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY, KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, FUNKČNÍ ZKOUŠKY, ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI a GARANČNÍ ZKOUŠKY. |
|  | ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI (72 hodin) ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI budou potvrzovat spolehlivost DÍLA dle podmínek stanovených ve SMLOUVĚ a budou provedeny dle plánu ZKOUŠEK PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI (72 hodin). |
|  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ ZKUŠEBNÍ PROVOZ znamená provozování DÍLA prováděné OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM po dokončení nezbytných INDIVIDUÁLNÍCH a KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK, které musí prokázat a potvrdit, že DÍLO splňuje všechny provozní a projektované parametry, technické specifikace a všechny další podmínky nebo požadavky dle SMLOUVY. Ve výjimečných případech a se souhlasem OBJEDNATELE je možné INDIVIDUÁLNÍ a KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY provést i během ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. Součástí ZKUŠEBNÍHO PROVOZU jsou FUNKČNÍ ZKOUŠKY, ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI a GARANČNÍ ZKOUŠKY - Část „A“. V této SMLOUVĚ je zároveň použit termín zkušební provoz dle stavebního povolení. Toto označení znamená provoz DÍLA ve smyslu požadavků stavebního povolení, bude-li pro realizaci DÍLA nezbytné, a nevztahuje se k němu PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA. Pokud nebude stavební povolení PŘEDPISY vyžadováno, nebude se k termínu zkušební provoz dle stavebního povolení přihlížet. Platí, že ZKUŠEBNÍ PROVOZ a případný zkušební provoz dle stavebního povolení mohou být prováděny ve stejném časovém období. |
|  | ZZVZ Pojmem ZZVZ je pro účely této SMLOUVY vždy myšlen zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. |

# ÚČEL SMLOUVY

|  | Tato SMLOUVA se uzavírá za účelem dodávky a instalace parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem a vyvedením tepla včetně příslušenství, v souladu s požadavky danými SMLOUVOU. |
| --- | --- |

# PŘEDMĚT SMLOUVY

## Předmětem této SMLOUVY je řádné provedení DÍLA. ZHOTOVITEL se zavazuje řádně a včas, na vlastní náklady a nebezpečí zhotovit a předat DÍLO OBJEDNATELI v rozsahu a způsobem stanoveným ve SMLOUVĚ. OBJEDNATEL se zavazuje řádně provedené DÍLO převzít a zaplatit sjednanou CENU ve výši a způsobem stanoveným ve SMLOUVĚ.

Provedení revizí se řídí § 2652 a násl. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, Smlouva o kontrolní činnosti, kterou se kontrolor (ZHOTOVITEL) zavazuje zjistit nestranně stav určité věci a vydat o tom kontrolní osvědčení (revizní zprávu) a OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit mu odměnu, která je součástí ceny za dílo.

## Specifikace DÍLA

|  | ZHOTOVITEL je povinen provést všechny práce, činnosti, SLUŽBY a dodávky ZBOŽÍ, které jsou potřebné pro řádnou funkci jím prováděného DÍLA nebo jeho části. Nic nezprošťuje ZHOTOVITELE povinnosti dodat nebo zajistit dodatečně na svůj náklad jakoukoliv činnost, SLUŽBU a dodávku ZBOŽÍ, která je nutná pro řádnou funkci DÍLA tak, jak je požadováno ve SMLOUVĚ. DÍLO dle SMLOUVY musí být dodáno v provedení a kvalitě tak, aby splňovalo veškeré požadavky specifikované ve SMLOUVĚ a vyplývající z PŘEDPISŮ. |
| --- | --- |
|  | Součástí plnění ZHOTOVITELE je zejména: |
|  | Provedení DÍLA „Nová parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem“, v rozsahu a za podmínek stanovených ve SMLOUVĚ. Předmět DÍLA spočívá v dodávce a instalaci parní kondenzační turbíny s regulovaným odběrem a vyvedením tepla včetně příslušenství, a to v rámci plánované modernizace a ekologizace zdroje se současným zlepšením provozně-ekonomických parametrů zdroje OBJEDNATELE. DÍLO je členěno na stavební objekty a provozní soubory. Vše je blíže specifikováno v Příloze č. 7 SMLOUVY. |
|  | Zpracování a předání projektové dokumentace Basic Design pro DÍLO. Dokumentace dle předchozí věty bude ZHOTOVITELEM zpracována v souladu s Přílohou č. 7 SMLOUVY a pokyny OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen úzce spolupracovat s OBJEDNATELEM, popřípadě INŽENÝRSKOU ORGANIZACÍ OBJEDNATELLE, a to dle pravidel stanovených OBJEDNATELEM a specifikovaných v PLÁNU JAKOSTI. |
|  | Zpracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, příloha č. 13, v platném znění. Dokumentace pro provádění stavby bude ZHOTOVITELEM zpracována v souladu s ODSOUHLASENOU dokumentací Basic Design dle věty první čl. 6.2.2.2. SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen úzce spolupracovat s OBJEDNATELEM, popřípadě INŽENÝRSKOU ORGANIZACÍ OBJEDNATELE, a to dle pravidel stanovených OBJEDNATELEM a případně specifikovaných v PLÁNU JAKOSTI. ZHOTOVITEL je povinen do dokumentace dle věty první tohoto čl. 6.2.2.3. SMLOUVY zapracovat požadavky a podmínky uvedené ve stavebním povolení, bude-li PŘEDPISY vyžadováno, a/nebo stanovené příslušnými úřady v důsledku případné změny stavby před dokončením. |
|  | Zpracování a předání dokumentace a výpočtů nezbytných k realizaci DÍLA. |
|  | Zpracování nebo zajištění a předání všech DODAVATELSKÝCH DOKUMENTACÍ a ověření a prokázání vlastností ZBOŽÍ pro DÍLO dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. |
|  | Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení DÍLA následovně: - Dokumentace pro provádění stavby s ručně vyznačenými změnami před zahájením ZKUŠEBNÍHO PROVOZU / zkušebního provozu dle stavebního povolení, rozhodující bude ta skutečnost, která nastane dřív - Kompletní finální dokumentace skutečného provedení DÍLA dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění po ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. |
|  | Zpracování a předání seznamů náhradních dílů včetně následného dodání náhradních dílů dle čl. 13. SMLOUVY. |
|  | Vypracování a předání PLÁNU JAKOSTI dle čl. 7.2. SMLOUVY. |
|  | Zpracování, předání a pravidelná aktualizace ČASOVÉHO PLÁNU realizace DÍLA dle čl. 8.2. SMLOUVY. |
|  | Zpracování a předání návodů na provoz, obsluhu a údržbu DÍLA včetně všech bezpečnostních předpisů, předpisů pro požární ochranu a ochranu životního prostředí. Návod na údržbu bude zahrnovat celé období navrhované životnosti DÍLA (30 let provozu). |
|  | Řízení provádění DÍLA, KOORDINACE všech činností na STAVENIŠTI, koordinace PODDODAVATELŮ. |
|  | Řízení a kontrola kvality po celou dobu realizace DÍLA v souladu s normami řady ISO 9001:2000 a čl. 7. SMLOUVY. |
|  | Zpracování pravidelných MĚSÍČNÍCH ZPRÁV o vývoji DÍLA dle čl. 14.5.2. SMLOUVY. |
|  | Organizace a příprava pravidelných měsíčních porad minimálně za účasti zástupců ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE dle čl. 14.4. SMLOUVY. |
|  | Organizace a příprava pravidelných týdenních a operativních denních porad dle požadavků OBJEDNATELE a/nebo dle potřeb plnění DÍLA. |
|  | Účast na všech poradách organizovaných OBJEDNATELEM a týkajících se DÍLA v rámci KOORDINACE. |
|  | Zřízení, vedení a likvidace zařízení STAVENIŠTĚ. |
|  | Vedení stavebního deníku dle přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. V souladu s § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, bude stavební deník veden elektronicky. Všechny osoby, které budou činit zápisy do stavebního deníku, musí být vlastníky elektronického podpisu, a to uznávaného elektronického podpisu dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že osoba na straně OBJEDNATELE provádějící záznam není vlastníkem uznávaného elektronického podpisu, může být elektronicky podepsaný záznam ve stavebním deníku nahrazen vložením elektronického výstupu po provedení autorizované konverze listinného originálu záznamu podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a to ve lhůtě stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdější předpisů. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv (v režimu 24/7), a to oprávněným osobám OBJEDNATELE, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku nahlížet a zapisovat. Stavební deník musí být přístupný prostřednictvím zajištění vzdáleného přístupu s využitím prostředků komunikace na dálku (počítač, mobilní aplikace). Technické (softwarové) řešení vedení stavebního deníku musí umožňovat export dat pro použití k účelům, k nimž má stavební deník sloužit, a to i v podobě originálu, tj. se zachováním elektronických podpisů obsažených ve stavebním deníku, jakož i jejich tisk. |
|  | Provedení veškerých kontrolních a průkazních zkoušek stanovených SMLOUVOU, ověřujících řádné provedení DÍLA a prokazujících bezpečný provoz, funkčnost zařízení a dosažení projektovaných a GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ dle platných PŘEDPISŮ a požadavků OBJEDNATELE. |
|  | Vedení knihy kontrol, inspekcí a zkoušek, která bude obsahovat záznamy o všech kontrolách a PŘEJÍMKÁCH prováděných v průběhu realizace DÍLA dle požadavků PLÁNU JAKOSTI. |
|  | Zajištění dodávek a dodávka veškerých energií a případných dalších medií nezbytných k provedení DÍLA od připojovacích bodů předaných OBJEDNATELEM, včetně měření spotřeby a instalace a odstranění dočasných přívodů energií a medií. Součástí plnění ZHOTOVITELE nejsou energie a media pro KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, GARANČNÍ ZKOUŠKY, ZKUŠEBNÍ PROVOZ a TRVALÝ PROVOZ. |
|  | Zajištění a výstavba veškerých nových dopravních cest, chodníků, zpevněných ploch a oplocení nezbytných k realizaci DÍLA s výjimkou těch, které zajišťuje OBJEDNATEL v souladu s požadavky dle Přílohy č. 7 SMLOUVY. |
|  | Opravy (uvedení do původního stavu) veškerého majetku OBJEDNATELE poškozeného činností ZHOTOVITELE v průběhu realizace DÍLA. |
|  | Dodávka prvních náplní zařízení nezbytných pro provedení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK, KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK a ZKUŠEBNÍHO PROVOZU až do vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ, jak je blíže specifikováno v Příloze č. 7 SMLOUVY. Součástí dodávky není palivo, voda, pára, suroviny a spotřební materiál nezbytný pro běžný provoz DÍLA. |
|  | Zajištění manipulace, odvozu, skládky a uložení nebo likvidace zeminy, neupotřebitelného stavebního materiálu a všech odpadů vzniklých v průběhu realizace DÍLA. Doklady o uložení nebo likvidaci budou předány OBJEDNATELI spolu s dokladem o úhradě poplatků. S veškerými odpady vzniklými v průběhu realizace DÍLA bude naloženo v souladu s platnou českou legislativou, zejména se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Toto pravidlo nebude platit pro železný odpad, získaný demontážemi anebo demolicemi při provádění DÍLA, který bude ZHOTOVITELEM při dodržení interních předpisů OBJEDNATELE pro práci s odpady přepraven na místo v souladu s požadavky OBJEDNATELE dle Přílohy č. 7 k této SMLOUVĚ, a který zůstane ve vlastnictví OBJEDNATELE. |
|  | Vytýčení stávajících inženýrských sítí dotčených DÍLEM před zahájením zemních prací a jejich ochrana, zabezpečení a předání správcům před zásypem s předáním dokladů o jejich neporušenosti. |
|  | Vyhotovení geodetického zaměření v průběhu realizace a po dokončení DÍLA, vč. nových inženýrských sítí a vyhotovení geodetického plánu v systému S-JTSK B.p.v., bude-li to technicky možné a podkladů pro digitální zpracování. |
|  | Zpracování digitální fotodokumentace postupu realizace DÍLA při stavebních a montážních činnostech. Jedná se o fotodokumentaci zemních a výkopových prací, uložení rozvodů s viditelností o jejich neporušení, křížení nových rozvodů s dalšími sítěmi, podchycení zakrývaných prací a konstrukcí apod. Fotodokumentace bude předána v elektronické podobě ve formátu *.jpg a s rozlišením minimálně 3000 x 2000. Jednotlivé snímky budou řazeny dle provozních souborů a stavebních objektů, data a času a opatřeny detailním popisem předmětu. |
|  | Úklid STAVENIŠTĚ a jednotlivých pracovišť v průběhu prací a závěrečný úklid. Součástí je i pravidelný úklid používaných komunikací minimálně 1 x týdně nebo vždy na příkaz OBJEDNATELE. |
|  | Před zahájením jakýchkoliv činností, které mohou ovlivnit nebo omezit činnosti ostatních dodavatelů nebo činnosti OBJEDNATELE, má ZHOTOVITEL povinnost tyto předem projednat se zástupcem OBJEDNATELE a vyžádat si ODSOUHLASENÍ realizace takových činností. OBJEDNATEL se zavazuje vyjádřit se k žádosti ZHOTOVITELE nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí, v opačném případě se považuje taková žádost ZHOTOVITELE za odsouhlasenou. |
|  | Zajištění veškerých povolení nezbytných k realizaci DÍLA vyžadovaných předpisy, rozhodnutími státních orgánů a vnitřními předpisy OBJEDNATELE s výjimkou těch, které dle SMLOUVY zajišťuje OBJEDNATEL. |
|  | Provedení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK DÍLA. |
|  | Provedení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK DÍLA. |
|  | Zaškolení zaměstnanců OBJEDNATELE pro provoz, obsluhu a údržbu DÍLA. Školení bude v českém jazyce. |
|  | Provedení FUNKČNÍ ZKOUŠKY, ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI, GARANČNÍCH ZKOUŠEK. |
|  | Předání DÍLA OBJEDNATELI způsobem a v termínech dle SMLOUVY. |
|  | Zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o provedení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU / zkušebního provozu dle stavebního povolení a ke zpracování návrhu a vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění, bude-li to PŘEDPISY vyžadováno. |
|  | Odstranění všech VAD zjištěných v průběhu realizace DÍLA, INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK, KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK, ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, GARANČNÍCH ZKOUŠEK a ZÁRUČNÍ DOBY. |
|  | Zajištění řízení a stálého technického dozoru v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DÍLA. |
|  | Zajištění pojištění DÍLA, STAVENIŠTĚ, prací, odpovědnosti atd. v rozsahu dle SMLOUVY. |
|  | Zajištění střežení DÍLA a STAVENIŠTĚ v průběhu realizace DÍLA. |
|  | Zajištění a předání UŽÍVACÍCH PRÁV k DÍLU. |
|  | Zajištění dodržování všech PŘEDPISŮ. |
|  | DÍLO je spolufinancováno ze zdrojů SFŽP ČR v rámci Modernizačního fondu. |
|  | ZHOTOVITEL se zavazuje, že on i jeho PODDODAVATELÉ umožní zástupcům SFŽP ČR získávat a využívat fotografický materiál a filmové záběry DÍLA, a ty dále poskytovat třetím stranám. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen umožnit jakýmkoliv osobám oprávněným k výkonu kontroly financování DÍLA provést kontrolu všech dokladů, zejména pak účetních dokladů, souvisejících s realizací DÍLA, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). |
|  | ZHOTOVITEL bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou plnění z veřejných výdajů a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu maximální součinnost. |
|  | ZHOTOVITEL bere na vědomí, že nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem a vyvedením tepla bude navržena takovým způsobem a z takových materiálů, aby první povinná kontrola vnitřní části turbíny, nebo generální oprava byla nejdříve po 80.000 provozních hodinách nebo 12 let od uvedení do provozu, podle toho, co nastane dříve, za podmínky dodržování provozních předpisů a standardních technických postupů. V této době jsou přípustné malé a střední opravy, tyto opravy však nesmí zahrnovat otevření vnějších těles parních turbín. |

## Místo plnění

|  | ZHOTOVITEL bere na vědomí, že místem plnění je areál teplárny OBJEDNATELE v Mostě - Komořanech, který je klíčový pro výrobu a rozvod tepelné energie uskutečňované ve veřejném zájmu a pro dodávky elektrické energie do veřejné distribuční soustavy dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat veškeré interní předpisy OBJEDNATELE upravující vstup do tohoto areálu uvedené v účinných Pravidlech pro dodavatele dostupných na webových stránkách OBJEDNATELE www.ue.cz, sekce „O nás“ složka „Dokumenty, informace“ - „Směrnice GŘ – Pravidla chování zhotovitelů a ostatní interní předpisy“ (dále jen „webových stránkách OBJEDNATELE"), případně mu oznámené v průběhu plnění SMLOUVY. Všichni pracovníci ZHOTOVITELE, včetně pracovníků PODDODAVATELŮ, budou poučeni o podmínkách vstupu do objektů a pohybu na místech s omezeným nebo zakázaným přístupem a na STAVENIŠTI. Tyto podmínky budou povinni respektovat, v opačném případě může být nedodržení podmínek důvodem k zákazu vstupu pro jednotlivé pracovníky na místo plnění. |

## Omezující opatření ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině

|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že ke dni uzavření SMLOUVY jsou informace uvedené v čestném prohlášení předloženém v jeho žádosti o účast v souladu s čl. 10 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (pro první fázi zadávacího řízení - kvalifikační dokumentace) pravdivé. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje OBJEDNATELE o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: - ZHOTOVITEL nebo některý z jeho PODDODAVATELŮ, který plní nebo bude plnit více než 10 % ceny plnění SMLOUVY, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace, - došlo k takové změně ve struktuře majitelů ZHOTOVITELE nebo některého z jeho PODDODAVATELŮ, který plní nebo bude plnit více než 10 % ceny plnění SMLOUVY, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, - ZHOTOVITEL nebo některý z jeho PODDODAVATELŮ, který plní nebo bude plnit více než 10 % ceny plnění SMLOUVY, začal jednat jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka, fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, - osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro OBJEDNATELE zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které ZHOTOVITEL obdržel nebo má obdržet od OBJEDNATELE za plnění SMLOUVY, - ZHOTOVITEL se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro OBJEDNATELE zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků. |

# JAKOST A TECHNICKÉ PODMÍNKY

## Jakost

|  | ZHOTOVITEL dodá DÍLO dle SMLOUVY bez VAD tak, aby mohlo být bezpečně používáno pro účel SMLOUVY. ZHOTOVITEL dodá DÍLO OBJEDNATELI tak, aby splňovalo GARANTOVANÉ PARAMETRY DÍLA dle SMLOUVY. Pokud DÍLO nesplní GARANTOVANÉ PARAMETRY v rámci AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU stanoveného v Příloze č. 5, tj. pokud hodnoty překročí nepřípustné hodnoty specifikované v Příloze č. 5 SMLOUVY, DÍLO nebude považováno za provedené dle SMLOUVY, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud bude DÍLO splňovat GARANTOVANÉ PARAMETRY v rámci AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU stanoveného v Příloze č. 5, DÍLO bude považováno za provedené dle SMLOUVY a OBJEDNATEL bude povinen jej převzít. |
| --- | --- |

## PLÁN JAKOSTI

|  | ZHOTOVITEL je povinen do 30 dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY zpracovat a předložit ke schválení OBJEDNATELI návrh PLÁNU JAKOSTI DÍLA s plně dokončeným administrativním manuálem a další části PLÁNU JAKOSTI musí ZHOTOVITEL zajistit tak, aby byly ODSOUHLASENÉ OBJEDNATELEM vždy nejméně 30 DNŮ před termínem, kdy bude zahájena činnost ZHOTOVITELE, kterou uvedené části PLÁN JAKOSTI popisují. ODSOUHLASENÝ PLÁN JAKOSTI je závazný pro ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE a všechny PODDODAVATELE po celou dobu realizace DÍLA. |
| --- | --- |
|  | PLÁN JAKOSTI bude obsahovat minimálně následující části: - Administrativní manuál, - Manuál projektových prací, - Postup při změně DÍLA, - Manuál zajištění dodávek, - Manuál BOZP, - Manuál ochrany životního prostředí, - Plán organizace výstavby, - Plán kontrol, inspekcí a zkoušek, - Plán PŘEJÍMEK. |
|  | Základní obsah administrativního manuálu: - Specifikace SMLOUVY, - Stručný popis DÍLA, - Seznam dokumentů SMLOUVY a jejich priorita, - Jména a kontaktní údaje odpovědných zástupců OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, - Organizační schéma OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE s vyznačením a popisem vzájemných vazeb a stanovením odpovědností a oprávnění, - Způsob komunikace s uvedením závazného obsahu, značení a číslování písemné korespondence, elektronické korespondence, předávacích protokolů, záznamů z telefonických rozhovorů a ústních jednání, záznamů z jednání, technických dotazů atd., - Kontaktní údaje osob zodpovědných za plnění PLÁNU JAKOSTI, - Způsob distribuce informací a dokumentů, - Organizace, program a místo denních, týdenních a měsíčních porad, - Seznam a obsah hlášení, zápisů a protokolů, - Rozdělovník. |
|  | Základní obsah manuálu projektových prací: - Organizace projekčního týmu, - Způsob klasifikace, vydávání, kontrol a schvalování projektové a výrobní dokumentace, - Systém identifikace, číslování a papírové a elektronické archivace, - Způsob distribuce, - Formáty dokumentace a používaný software, - Rozdělovník. |
|  | Základní obsah manuálu zajištění dodávek: - Plán zajištění dodávek, - Seznam PODDODAVATELŮ, - Seznam položek dle provozních souborů a stavebních objektů, které musí být zajištěny s uvedením čísla položky dle SMLOUVY a projektové dokumentace, PODDODAVATELE a požadovaného termínu dodání na STAVENIŠTĚ, - Způsob zpracování a obsah dokumentace, podle které budou zajišťovány kusové a další dodávky ZHOTOVITELE pro DÍLO, - Obsah zpráv o zajištění dodávek, - Rozdělovník. |
|  | Základní obsah manuálu BOZP – viz čl. 27.11. SMLOUVY. |
|  | Základní obsah manuálu ochrany životního prostředí – viz čl. 27.13. SMLOUVY. |
|  | Základní obsah plánu organizace výstavby: - Organizační schéma a realizační tým, - Detailní vymezení STAVENIŠTĚ, - KOORDINACE činností na STAVENIŠTI, - Způsob zpracování a termíny aktualizace ČASOVÉHO PLÁNU, - Plán nasazení pracovníků a přítomnosti PODDODAVATELŮ na STAVENIŠTI v souladu s ČASOVÝM PLÁNEM, - Popis procesu výstavby a používání hlavního montážního zařízení (jeřábů, pilotovacích strojů atd.), - Způsob a povolování vstupu a pohybu osob a ZBOŽÍ na, po a ze STAVENIŠTĚ, - Způsob evidence osob a ZBOŽÍ, - Seznam vnitřních směrnic a předpisů OBJEDNATELE, které musí ZHOTOVITEL dodržovat při činnostech na STAVENIŠTI a v areálu OBJEDNATELE, - Způsob povolování prací na STAVENIŠTI, - Způsob zajištění požární ochrany, - Úklid STAVENIŠTĚ, - Zařízení STAVENIŠTĚ, - Způsob zajištění ostrahy, - Způsob vedení stavebních a montážních deníků včetně deníků PODDODAVATELŮ, - Způsob řízení změn při realizaci DÍLA, - Organizace zajištění bezpečnosti na STAVENIŠTI, - Rozdělovník. |
|  | Základní obsah plánu kontrol, inspekcí a zkoušek: - Organizační schéma zajištění kontrol a inspekcí, - Plán vnitřních kontrol a inspekcí ZHOTOVITELE, - Plán kontrol a inspekcí u PODDODAVATELŮ, - Plán kontrol a inspekcí na STAVENIŠTI, - Plán INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK, - Plán KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK, - Plán ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, jehož součástí bude: - Plán FUNKČNÍ ZKOUŠKY, - Plán ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI, - Plán GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část A, - Plán GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část B - Plán kontrol, inspekcí a zkoušek v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, - Plán kontrol, inspekcí a zkoušek v průběhu ZÁRUČNÍ DOBY. Všechny plány budou obsahovat minimálně seznam kontrol, inspekcí a zkoušek, jejich metodiku a způsob provedení, rozsah a popis činností, seznam kontrolovaných parametrů a požadované hodnoty, vzorové protokoly se schvalovací doložkou, výsledkem a návrhem dalšího postupu, seznam souvisejících PŘEDPISŮ. |
|  | Základní obsah plánu PŘEJÍMEK: - Organizační schéma zajištění PŘEJÍMEK, - Plán PŘEJÍMEK ZBOŽÍ u PODDODAVATELŮ, - Plán dílčích PŘEJÍMEK zakrývaných prací, - Plán dílčích PŘEJÍMEK na STAVENIŠTI v průběhu výstavby, - Plán PŘEJÍMKY před uvedením do ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, - Plán PŘEJÍMKY pro PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA, Všechny plány budou obsahovat minimálně seznam přejímek, jejich způsob provedení, rozsah a popis, seznam kontrolovaných parametrů a požadované hodnoty, vzorové protokoly se schvalovací doložkou, výsledkem a návrhem dalšího postupu, seznam souvisejících PŘEDPISŮ. |

## Technické podmínky

|  | ZBOŽÍ musí být v maximální míře unifikováno tak, aby bylo vyloučeno použití velkého množství různých typů, velikostí a materiálového provedení od různých dodavatelů. |
| --- | --- |
|  | ZBOŽÍ musí být před dodáním na STAVENIŠTĚ odzkoušeno a vybaveno všemi dokumenty dle SMLOUVY. |
|  | Provedení DÍLA musí umožňovat snadnou obsluhu, údržbu a opravy a výměny opotřebitelných částí a provozních náplní s očekávanou frekvencí výměny/údržby/opravy častěji než 1 rok. |
|  | Nedílnou součástí dokumentace dodávané se ZBOŽÍM bude seznam technických předpisů a norem, kterým ZBOŽÍ vyhovuje. |
|  | ZHOTOVITEL musí dodat ZBOŽÍ se všemi dokumenty vydávanými českými úřady a státními zkušebnami pro daný typ ZBOŽÍ a prohlášením o shodě. Jedná se zejména o tyto dokumenty: |
|  | Certifikáty českých státních zkušeben pro schválení použití zboží v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru. |
|  | Certifikáty a pasporty tlakových nádob. |
|  | Certifikáty zařízení pro požární ochranu. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zajistit a předat OBJEDNATELI prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění na celé DÍLO a jeho části, u kterých je to vyžadováno PŘEDPISY. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen navrhnout DÍLO v takové kvalitě a provedení, aby sloužilo ke svému účelu nejméně 30 let od vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. Uvažovaná provozní doba v průběhu těchto 30 let je 250 000 hodin pod podmínkou, že OBJEDNATEL zajistí řádný provoz, opravy a údržbu DÍLA v souladu s návody na provoz a údržbu, které obdrží od ZHOTOVITELE. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen před zahájením prací na kterémkoli stupni projektové dokumentace projednat s OBJEDNATELEM a INŽENÝRSKOU ORGANIZACÍ OBJEDNATELE závazné nastavení a formáty používaného softwaru a po ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM nastavení dodržovat. |
|  | ZHOTOVITEL veškerou DODAVATELSKOU DOKUMENTACI zpracuje v českém jazyce a předá ji OBJEDNATELI: - 4 x CZ v tištěné podobě + 1 x elektronicky na USB/flash disku ke kontrole a ODSOUHLASENÍ, - 4 x CZ v tištěné podobě + 1 x elektronicky na USB/flash disku v ODSOUHLASENÉ podobě po zapracování připomínek OBJEDNATELE; Vyjma následujících položek: - Dokumentaci a výpočty nezbytné k výrobě ZBOŽÍ a realizaci DÍLA, kterou předloží ZHOTOVITEL: - 2 x CZ v tištěné podobě + 1 x elektronicky na USB/flash disku ke kontrole a ODSOUHLASENÍ, - 4 x CZ v tištěné podobě + 1 x elektronicky na USB/flash disku v ODSOUHLASENÉ podobě po zapracování připomínek OBJEDNATELE; - Geodetické zaměření DÍLA, které předloží ZHOTOVITEL: - 6 x v tištěné podobě + 1 x elektronicky na USB/flash disku; - ČASOVÝ PLÁN, dokumentaci dle čl. 6.2.2.9. SMLOUVY, který předloží ZHOTOVITEL: - 2 x CZ v tištěné podobě + 1 x elektronicky na USB/flash disku; - Fotodokumentaci, kterou předloží ZHOTOVITEL: - 1 x elektronicky na USB/flash disku. Elektronická forma DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE bude zpracována v následujícím softwaru a předána v následujících formátech (přičemž kde není uvedeno jinak, použije se nativní formát příslušného software): - Textové dokumenty budou předány ve formátech programu MS Word 2007 nebo vyšší (*.doc,*.docx), - Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel 2007 nebo vyšší (*.xls, *.xlsx). - Výkresová dokumentace bude předána ve formátech programu AutoCAD Rel. 2018 nebo předchozí (*.dwg, *.dxf), vzhled výkresu a detailní nastavení stanoví přímo OBJEDNATEL anebo INŽENÝRSKÁ ORGANIZACE OBJEDNATELE v odsouhlaseném plánu kvality, - Oskenované dokumenty ve formátu *.pdf, - Fotografie ve formátu *.jpg s rozlišením minimálně 3000 x 2000 pixels, - Časové plány, Harmonogramy budou předány ve formátu programu MS Project 2007 a novější (*.mpp). Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf, Detaily provedení DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE budou popsány v administrativním manuálu PLÁNU JAKOSTI. |

# DODACÍ LHŮTY, ČASOVÝ PLÁN

## Dodací lhůty

|  | ZHOTOVITEL je povinen DÍLO provést ve lhůtách uvedených v Příloze č. 1 a č. 2 SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | Nedodržení výše uvedených termínů bude sankciováno dle čl. 23.2. SMLOUVY. |
|  | Sjednané termíny provedení DÍLA nebo jeho části budou posunuty o přiměřenou dobu, pokud bude plnění povinností ZHOTOVITELE zpožděno nesplněním povinností OBJEDNATELE. Dopad prodlení OBJEDNATELE na termíny provedení DÍLA musí ZHOTOVITEL prokázat a detailně odůvodnit. Pokud OBJEDNATEL způsobí prodlení s provedením DÍLA, nahradí ZHOTOVITELI veškeré dodatečné prokazatelně vynaložené náklady a výdaje, které v souvislosti s prodlením OBJEDNATELE vzniknou. |

## ČASOVÝ PLÁN

|  | ZHOTOVITEL připraví a předloží do 15 dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY ke schválení OBJEDNATELI detailní ČASOVÝ PLÁN pro provádění DÍLA, a to v rozsahu dle SMLOUVY. Detailní ČASOVÝ PLÁN i všechny jeho případné aktualizace musí dodržet termíny uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL bude v průběhu realizace DÍLA ČASOVÝ PLÁN 1 x měsíčně aktualizovat. |
|  | Aktualizovaný ČASOVÝ PLÁN bude součástí MĚSÍČNÍ ZPRÁVY a jeho plnění bude projednáváno na měsíčních poradách. |
|  | ČASOVÝ PLÁN bude zpracováván pro období realizace DÍLA od nabytí účinnosti SMLOUVY do úspěšného ukončení GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část A ve třech úrovních: |
|  | Úroveň 1 bude členěna dle provozních souborů a stavebních objektů a bude obsahovat celkové doby trvání s vyznačením MILNÍKŮ. |
|  | Úroveň 2 bude obsahovat detailně veškeré činnosti, které jsou předmětem plnění ZHOTOVITELE, a bude základem pro sledování, kontrolování a měření postupu realizace DÍLA po dobu tří (3) měsíců (tj. po dobu minulého, současného a následujícího měsíce). |
|  | Úroveň 3 bude obsahovat detailní rozpis veškerých prací a činností na období čtyř (4) týdnů (tj. na období minulého, současného a následujících dvou týdnů) a bude sloužit OBJEDNATELI ke kontrole postupu prací a KOORDINACI činností na STAVENIŠTI. Tato úroveň ČASOVÉHO PLÁNU bude předkládána ZHOTOVITELEM pravidelně jednou týdně v průběhu realizace DÍLA a bude projednána v rámci týdenních koordinačních dnů. |
|  | V případě prodlení s realizací DÍLA oproti ČASOVÉMU PLÁNU je ZHOTOVITEL povinen předložit OBJEDNATELI souhrn opatření k nápravě. |
|  | V ČASOVÉM PLÁNU budou vyznačeny též MILNÍKY. MILNÍKY bude možné měnit, jen za dále stanovených podmínek. |
|  | OBJEDNATEL si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ, vyhrazuje právo změnit MILNÍKY, a to v následujících případech: |
|  | Z důvodů potřeby provedení dodatečných prací či změn DÍLA, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ, a které mají prokazatelný vliv na provádění DÍLA, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení. |
|  | Z důvodu objektivních překážek plnění SMLOUVY vzniklých v důsledku rozhodnutí či zásahu orgánů statní správy či samosprávy v procesu směřujícímu k vydání rozhodnutí či vyjádření dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jiných právních předpisů a přesahujícího zákonné lhůty pro vydání těchto rozhodnutí, a to nejdéle o dobu trvání těchto překážek či po dobu nezbytnou pro splnění požadavků z nich vyplývajících. |
|  | MILNÍK může být změněn pouze na základě písemného dodatku ke SMLOUVĚ, pokud změna MILNÍKU není vyhrazena ve SMLOUVĚ, v takovém případě není třeba uzavírat dodatek. |

# CENA

## CENA

|  | CENA za řádně provedené DÍLO dle SMLOUVY je: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]- Kč, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč a [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]- EUR, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] EUR. |
| --- | --- |
|  | CENA je sjednána dohodou OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE jako CENA nejvýše přípustná. ZHOTOVITEL je oprávněn požadovat úpravu CENY v případech stanovených touto SMLOUVOU. |
|  | CENA zahrnuje veškeré náklady, rizika, rezervy a zisk ZHOTOVITELE k řádnému a včasnému provedení DÍLA, všechny daně, poplatky, cla, licenční a UŽÍVACÍ PRÁVA, pokud taková dle SMLOUVY mohou nastat a dále i veškeré finanční náklady spojené s prováděním DÍLA a spojené s vývojem cen a měnových kurzů, a to až do doby ukončení povinností ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY. |
|  | CENA nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“), která bude stanovena ve výši a způsobem dle českých zákonů platných k datu zdanitelného plnění. V případě, že předmětem plnění ZHOTOVITELE dle SMLOUVY budou stavební a montážní práce (bez ohledu na to, zda jde o služby nebo dodání zboží s montáží), které spadají pod kód CZ-CPA 41 až 43 podléhající režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění, nebude k ceně za takové plnění účtována DPH v souladu s §92 a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon dani z přidané hodnoty, v ptaném znění. Za určení, zda se jedná o plnění spadající pod kód CZ-CPA 41 až 43 odpovídá ZHOTOVITEL. |
|  | Podrobný rozpis CENY je uvedený v Příloze č. 4 SMLOUVY. |
|  | Pro účely výpočtu slev z CENY, SMLUVNÍCH POKUT a výše plateb dle čl. 10.2. SMLOUVY bude CENA stanovena takto: - CENA = CENA V Kč + cena v EUR x dále uvedený kurz. Kurz pro přepočet EUR na Kč pro účely této SMLOUVY je 1 EUR = [BUDE DOPLNĚNO] Kč. (Bude použit kurz stanovený dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a uvedený v Příloze č. 3. a Příloze č.4 SMLOUVY.) |

## Změny CENY

|  | CENA může být měněna pouze za splnění těchto podmínek: |
| --- | --- |
|  | Změny DÍLA dle čl. 11. SMLOUVY. |
|  | Projednávání změny CENY musí proběhnout dle postupů uvedených v čl. 11. SMLOUVY. |
|  | Veškeré návrhy na změnu CENY budou zahrnovat detailní technické specifikace, výkazy výměr a jednotkové ceny. Budou použity nejvýše tržní ceny obvyklé v České republice. Nebude-li pro určité ZBOŽÍ anebo SLUŽBY možné určit tržní cenu obvyklou v České republice, bude taková cena vždy sjednána dohodou smluvních stran. |

## Sleva z CENY DÍLA

|  | Slevy z CENY DÍLA budou poskytnuty v případě, kdy DÍLO: - nebude splňovat kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část „A“ takovým způsobem, že splní přípustné hodnoty AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle Přílohy č. 5 SMLOUVY a zároveň ZHOTOVITEL nebude usilovat o opakování GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ za podmínek stanovených dále ve SMLOUVĚ nebo nezopakuje úspěšně GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ nejpozději do 12 měsíců od prvního provedení GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“, nebo - nebude splňovat kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část „A“ takovým způsobem, že nesplní přípustné hodnoty AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle Přílohy č. 5 SMLOUVY a zároveň OBJEDNATEL takové DÍLO převezme a dohodne se se ZHOTOVITELEM, že ZHOTOVITEL nebude provádět potřebná nápravná opatření. Slevy z CENY budou poskytnuty dle následujících ujednání: |
| --- | --- |
|  | Pro hodnoty parametrů sloužících pro stanovení slevy z důvodu nedosažení hodnot GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ dle čl. 9.3.1.2. a 9.3.1.3. SMLOUVY budou platit následující pravidla: - Posouzení parametrů dosažených při provádění GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ bude vždy prováděno ve vztahu k požadavkům stanoveným pro garanTOVANÉ PARAMETRY DÍLA dle Přílohy č. 5 SMLOUVY. - Pro měření za účelem prokázání parametrů sloužících pro stanovení slevy je uvažována přesnost dle Přílohy č. 5 SMLOUVY. - Pro hodnotu slevy platí následující: - Výsledek bude zaokrouhlen na tři desetinná místa a - V případě, že výsledek bude větší jak „0“, bude sleva poskytnuta ve vypočtené výši, anebo - V případě, že Celková sleva definovaná níže bude menší nebo rovna „0“, nebude sleva poskytnuta. |
|  | Výše celkové slevy v mil. Kč při nedodržení GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ: - elektrický výkon na svorkách generátoru TG7, - vlastní spotřeba elektrické energie, - měrná spotřeba tepla TG7. bude stanovena dle vzorce: SLEVA=x=04Egx+Eppa+Eppb-x=04Egsx+Eppsa+Eppsbk5 Egx=k3x∙WGx∙k1x-k2x∙HRx-k1x∙SGEx Egsx=k3x∙WSx∙k1x-k2x∙HRsx-k1x∙SSEx Eppa=k42∙WG1-WG2 -SGE1 Eppsa=k42∙WS1-WS2 -SSE1 Eppb=k44∙WG3-WG4 -SGE3 Eppsb=k44∙WS3-WS4 -SSE3 Kde: Egx; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie a tepla ve všech provozních stavech v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY ve všech stavech. Eppa; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 1 a 2 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY. Eppb; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 3 a 4 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY. Egsx; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie a tepla ve všech provozních stavech v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A. Eppsa; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 1 a 2 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A. Eppsb; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 3 a 4 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A. WGx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaný hrubý elektrický výkon měřen na svorkách alternátoru TG7 v MW v provozním stavu X. HRx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaná měrná spotřeba tepla v kJ/kWh v provozním stavu X Měrná spotřeba tepla HR je definována vztahem: HRx=m1x∙h1x+(m2x+m7x)∙h7x-m5x∙h5xWGx Kde označení: myx = množství v t/h v provozním stavu X, hyx = entalpie v kJ/kg v provozním stavu X, a kde číselný index y znamená: 1 = Admisní pára ze sběrny 8 MPa, 2 = NT pára ze sběrny 1 MPa, 5 = Odchozí kondenzát 7 = Pára ze sběrny 1 MPa (kromě NT páry).. SGEx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaná průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení v MW v provozním stavu X. Průměrná vlastní spotřeba všech zařízení je definována vztahem: SGEx=S1x+S2x+S3x Kde: S1x = Vlastní spotřeba kondenzátních čerpadel v MW S2x = Vlastní spotřeba čerpadel vývěv v MW S3x = Vlastní spotřeba ostatních zařízení v MW. WSx; =; Skutečný hrubý elektrický výkon měřen na svorkách alternátoru TG7 v MW v provozním stavu X, zjištěný na tři desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“.. HRsx; =; Skutečná měrná spotřeba tepla v kJ/kWh v provozním stavu X, zjištěná na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. Skutečná měrná spotřeba tepla HRs je definována vztahem: HRsx=m1sx∙h1sx+(m2sx+m7sx)∙h7sx-m5sx∙h5sxWGsx Kde označení: mysx = skutečné množství v t/h v provozním stavu X, zjištěné na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“., hysx = Skutečná entalpie v kJ/kg v provozním stavu X, zjištěná na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“., a kde číselný index y znamená: 1 = Admisní pára ze sběrny 8 MPa, 2 = NT pára ze sběrny 1 MPa, 5 = Odchozí kondenzát 7 = Pára ze sběrny 1 MPa (kromě NT páry).. SSEx; =; Skutečná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení v MW v provozním stavu X, zjištěná na tři desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. Skutečná vlastní spotřeba všech zařízení je definována vztahem: SSEx=S1Sx+S2Sx+S3Sx Kde: S1Sx = Skutečná vlastní spotřeba kondenzátních čerpadel v MW S2Sx = Skutečná vlastní spotřeba čerpadel vývěv v MW S3Sx = Skutečná vlastní spotřeba ostatních zařízení v MW. Tabulka konstant: Číslo provozu; x; 0; 1; 2; 3; 4. Konstanta 1; k1x; 2.360160E+03; 3.733224E+03; 2.360160E+03; 3.733224E+03; 2.360160E+03. Konstanta 2; k2x; 3.010430E-01; 1.484800E-01; 3.432690E-01; 1.484800E-01; 3.010400E-01. Konstanta 3; k3x; 2.064300E-05; 5.442240E-05; 7.637900E-05; 2.916830E-05; 5.072270E-05. Konstanta 4; k4x; -; -; 3.139E-02; -; 1.917E-02. Konstanta 5; k5; 3.326186112976E-03. Kde X jsou jednotlivé provozní stavy definované v Příloze č. 5 SMLOUVY. Pro vypočtenou hodnotu slevy dle tohoto článku SMLOUVY platí následující: - Výsledek bude zaokrouhlen na tři desetinná čísla. - V případě, že výsledek bude větší jak „0“, bude sleva poskytnuta ve vypočtené výši. - V případě, že výsledek bude menší anebo roven „0“, nebude sleva poskytnuta. |
|  | V případě uplatnění slevy dle čl. 9.3.1.2. SMLOUVY nebude OBJEDNATEL uplatňovat na ZHOTOVITELI žádné smluvní pokuty a náhradu škody související s důvodem, pro který byla poskytnuta sleva. Celková výše slevy dle čl. 9.3.1.2. SMLOUVY je omezena na 15 % z CENY. |

# PLATEBNÍ PODMÍNKY

## Všeobecné podmínky

|  | Platby za DÍLO dle SMLOUVY budou prováděny na základě daňových dokladů (faktur) vystavených dle právních předpisů České republiky a dle SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení faktury OBJEDNATELI. |
|  | Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. |
|  | Ve faktuře musí být uvedeny zejména následující údaje: - Obchodní firma, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu a spisové značce v obchodním rejstříku OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE, - Číslo SMLOUVY OBJEDNATELE, - Označení DÍLA – „Nová parní kondenzační turbína s regulovaným odběrem“, - Evidenční číslo daňového dokladu, - Datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, - Datum splatnosti, - Název banky a číslo bankovního účtu ZHOTOVITELE, - Rozsah a předmět zdanitelného plnění, - Sazba daně z přidané hodnoty, - Základ daně nebo výše zálohové platby, DPH (dle zařazení kódů produkce) a celková částka, - Podpis oprávněného zástupce ZHOTOVITELE - Číslo žádosti o dotaci. |
|  | Nedílnou součástí každé faktury musí být kopie předávacího protokolu pro PŘEJÍMKU MILNÍKU dle čl. 21.4. SMLOUVY potvrzující splnění všech podmínek k proplacení faktury. |
|  | ZHOTOVITEL je oprávněn vystavit fakturu poté, co OBJEDNATEL odsouhlasí předávací protokol příslušného MILNÍKU, se kterým je spojeno právo ZHOTOVITELE vystavit dílčí fakturu. Přílohou faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol. V případě, že jsou splněny podmínky pro PŘEJÍMKU daného MILNÍKU, avšak OBJEDNATEL odmítne předávací protokol příslušného MILNÍKU bezdůvodně podepsat do 10 pracovních dní poté, co byl protokol předložen ZHOTOVITELEM ke schválení OBJEDNATELI, je ZHOTOVITEL oprávněn nahradit oboustranně podepsaný předávací protokol jednostranným prohlášením o splnění daného MILNÍKU. |
|  | Faktury, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje a informace anebo v nich tyto údaje budou nesprávné, budou vráceny OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI nejpozději ve lhůtě jejich splatnosti. OBJEDNATEL je oprávněn fakturu vrátit též, pokud na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu, než je uvedeno výše v této SMLOUVĚ. OBJEDNATEL není oprávněn vrátit fakturu pouze v případě, bude-li na ní uveden jiný bankovní účet ZHOTOVITELE zveřejněný správcem daně v registru plátců DPH a přílohou faktury bude prohlášení odpovědné osoby ZHOTOVITELE, že žádá provést úhradu na účet uvedený na faktuře. ZHOTOVITEL je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu. Doručením nové nebo opravené faktury OBJEDNATELI počíná běžet nová lhůta splatnosti. |
|  | OBJEDNATEL si ve smyslu § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost PODDODAVATELE uvedeného v Příloze č. 6 SMLOUVY převést tomuto PODDODAVATELI splatnou část CENY za DÍLO, a to za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek ZHOTOVITELE prohlášen konkurz, případně, že se ZHOTOVITEL ke dni podání žádosti ocitl v prodlení s platbou PODDODAVATELI delším než 30 dnů. Podmínkou pro přímou platbu PODDODAVATELI je písemná žádost PODDODAVATELE, v níž PODDODAVATEL doloží: - titul, na jehož základě se přímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek ZHOTOVITELE, případně prodlení ZHOTOVITELE s platbou PODDODAVATELI); - právní titul, na jehož základě se PODDODAVATEL podílí na realizaci DÍLA; - doklady prokazující nárok na zaplacení příslušné platby od ZHOTOVITELE (zejména doklad o realizaci příslušného plnění, fakturu); - číslo účtu, na který má být přímá platba poskytnuta. Platby uhrazené OBJEDNATELEM PODDODAVATELI v souladu s tímto odstavcem SMLOUVY je OBJEDNATEL oprávněn započíst na svůj splatný závazek k úhradě příslušné části CENY za DÍLO. Nevyužije-li OBJEDNATEL práva započtení platby uhrazené PODDODAVATELI, případně toto započtení již není možné, je oprávněn svůj nárok na zaplacení příslušné částky uspokojit z BANKOVNÍ ZÁRUKY. |

## Platební kalendář

|  | Platby za DÍLO dle SMLOUVY budou probíhat takto: |
| --- | --- |
|  | Dílčí fakturace CENY na základě splnění MILNÍKŮ dle platebního kalendáře, který je Přílohou č. 3 SMLOUVY. Nezbytnou podmínkou ke schválení a proplácení dílčích faktur a k proplacení zálohových plateb je platnost pojistných smluv dle čl. 28.1. SMLOUVY. Nezbytnou podmínkou k proplacení zálohových plateb je platnost BANKOVNÍ ZÁRUKY dle čl. 29.2 SMLOUVY. |
|  | Zálohová platba ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] % z CENY DÍLA dle Přílohy č.4 SMLOUVY]. tj.: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, a [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- EUR, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] EUR. Zálohová faktura bude ZHOTOVITELEM vystavena do [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dnů od dne nabytí účinnosti SMLOUVY a bude vypořádána v první dílčí faktuře vystavené ZHOTOVITELEM dle platebního kalendáře. Zálohová platba ve výši [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] % z CENY DÍLA dle Přílohy č.4 SMLOUVY]. tj.: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, a [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- EUR, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] EUR. Zálohová faktura bude ZHOTOVITELEM vystavena do [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dnů od dne nabytí účinnosti SMLOUVY a bude vypořádána v první dílčí faktuře vystavené ZHOTOVITELEM dle platebního kalendáře. [POKYN PRO ÚČASTNÍKA – dle potřeby ÚČASTNÍKA je zde možné uvést více zálohových plateb s tím, že maximální výše všech zálohových plateb v součtu nesmí přesáhnout 75 % z CENY DÍLA dle Přílohy č.4 SMLOUVY; ÚČASTNÍK také nemusí požadovat žádnou zálohovou platbu] |
|  | Dílčí faktura ve výši 90 % z CENY tj.: - [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, a - [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- EUR, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] EUR, Po podpisu protokolu o UKONČENÍ MONTÁŽÍ – splnění MILNÍKU č. 7 |
|  | Dílčí faktura ve výši 10 % z CENY tj.: - [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- Kč, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] Kč, a - [DOPLNÍ ÚČASTNÍK],- EUR, slovy [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] EUR, Po vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ – splnění MILNÍKU č. 10. V rámci uvedené dílčí faktury budou též vypořádány všechny slevy dle čl. 9.3 smlouvy, smluvní pokuty dle čl. 23 SMLOUVY a náhrady škody dle čl. 24 SMLOUVY. Faktura na poslední dílčí plnění (konečná platba) bude obsahovat také rozpis CENY pro potřeby začlenění jednotlivých částí DÍLA do DHM OBJEDNATELE, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. |
|  | Případné změny CENY budou fakturovány dle podmínek stanovených v příslušném dodatku SMLOUVY. |
|  | Rozdělení částek dílčích faktur dle čl. 10.2.1. SMLOUVY mezi EUR a Kč bude provedeno dle dělení uvedeného v platebním kalendáři, který je Přílohou č. 3 Smlouvy. |
|  | V případě, že s ohledem na průběh provádění DÍLA nastane situace, že některé anebo všechny MILNÍKY, ke kterým jsou určeny jednotlivé dílčí faktury dle čl. 10.2.1. SMLOUVY, budou termínově shodné, vydá přesto ZHOTOVITEL samostatně jednotlivé dílčí faktury tak, jako by tyto MILNÍKY byly samostatné. |

# ZMĚNY DÍLA

|  | ZHOTOVITEL je pouze na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného dodatku ke SMLOUVĚ povinen přistoupit na odpovídající změnu DÍLA a může požadovat odpovídající přiměřenou úpravu CENY a ČASOVÉHO PLÁNU včetně MILNÍKŮ, pokud změna DÍLA vyplyne ze skrytých překážek, změny výchozích podkladů, jak je specifikováno dále, zjištění nevhodné povahy věcí, kterou nebylo možno předpokládat, anebo nových požadavků OBJEDNATELE uvedených níže v tomto čl. 11. SMLOUVY. K jednání o změně DÍLA smluvní strany přistoupí pouze v případě, že ZHOTOVITEL změnu posoudí z technického hlediska jako vhodnou a proveditelnou. |
| --- | --- |
|  | Za změnu DÍLA se pro účely SMLOUVY považuje rozšíření anebo zúžení DÍLA, které má být provedeno na základě SMLOUVY, a které nepředstavuje podstatnou změnu SMLOUVY podle § 222 ZZVZ. |
|  | Za změnu výchozích podkladů se považují: - změny vyplývající ze stanovisek orgánů státní správy České republiky, - změny předpisů, které vstoupí v platnost po dni podpisu SMLOUVY, - změny DÍLA požadované OBJEDNATELEM. |
|  | Za změnu DÍLA se nepovažuje: - drobné úpravy projektové dokumentace pro provádění DÍLA, - úpravy, které musí ZHOTOVITEL nikoli z důvodů uvedených v čl. 11.3. SMLOUVY provést pro zajištění provozuschopnosti, funkčnosti, obsluhovatelnosti a bezpečnosti DÍLA. |
|  | ZHOTOVITEL nesmí zahájit realizaci změn DÍLA před odsouhlasením změny. V případě, že tak učiní, nevzniká mu žádný nárok na zvýšení CENY a/nebo změnu Přílohy č. 2 SMLOUVY. |
|  | Změny DÍLA budou prováděny formou dodatku ke SMLOUVĚ následovně: ZHOTOVITEL připraví podklady pro vypracování návrhu dodatku ke SMLOUVĚ. Podklady budou zahrnovat: - detailní popis předmětu změny včetně příslušné projektové dokumentace, - zdůvodnění změny, - dopad na CENU a ČASOVÝ PLÁN, - v případě změny CENY cenovou kalkulaci a návrh změny Přílohy č. 3. SMLOUVY. OBJEDNATEL na základě předložených podkladů připraví návrh dodatku ke SMLOUVĚ. |
|  | Postup při uzavírání dodatků ke SMLOUVĚ dle tohoto článku bude podrobně a přesně stanoven v postupu při změně DÍLA, který bude součástí PLÁNU JAKOSTI. |

# DANĚ, CLA A POPLATKY

|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že je obeznámen s daňovými, celními a správními předpisy České republiky a že zahrnul do CENY a uhradí všechny daně, cla a poplatky, které jsou nebo mohou být vyžadovány příslušnými státními orgány v souvislosti s provedením DÍLA. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této SMLOUVĚ je v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, účtem zveřejněným správcem daně v registru plátců DPH. |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že ke dni podpisu této SMLOUVY není vůči němu vydáno správcem daně rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu § 206a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u příslušného správce daně. |
|  | ZHOTOVITEL se zavazuje, že pokud přestanou platit skutečnosti uvedené čl. 12.2. a 12.3. SMLOUVY, oznámí neprodleně, tj. do pěti (5) dnů ode dne, kdy nastala, tuto skutečnost OBJEDNATELI a uzavře s OBJEDNATELEM dodatek k této SMLOUVĚ. Obsahem takového dodatku bude nastavení postupů předjímaných § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebo sjednání práva OBJEDNATELE zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti ZHOTOVITELEM. |
|  | ZHOTOVITEL souhlasí s tím, že pokud OBJEDNATEL zjistí, že neplatí prohlášení uvedená v čl. 12.2. a 12.3. SMLOUVY, je do doby uzavření dodatku k této SMLOUVĚ oprávněn zadržet částku odpovídající výši DPH do doby splnění daňové povinnosti ZHOTOVITELEM, nebo uhradí objednatel daň z přidané hodnoty, uvedenou na vystavených daňových dokladech přímo na účet příslušného Finančního úřadu zhotovitele a zhotoviteli bude uhrazen základ daně. |
|  | V případě, že ZHOTOVITEL neodvede DPH nebo nezaplatí jakékoliv jiné daně, cla a poplatky, které budou následně státní orgány požadovat na OBJEDNATELI a OBJEDNATEL je zaplatí, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat úhradu těchto plateb a případných dalších nákladů a škod na ZHOTOVITELI. |
|  | V případě, že ZHOTOVITEL tyto platby, náklady a škody OBJEDNATELI neuhradí do 30 DNŮ od předložení požadavku, může OBJEDNATEL započítat dlužnou částku proti jakékoli pohledávce ZHOTOVITELE nebo si vyžádat úhradu z BANKOVNÍ ZÁRUKY. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen počínat si tak, aby OBJEDNATELI nevzniklo ručení ani jiná povinnost k zajištění nebo přímému plnění daně, poplatku či jiné povinné platby, které má hradit ZHOTOVITEL. |

# NÁHRADNÍ DÍLY

|  | ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI nejpozději před zahájením ZKUŠEBNÍHO PROVOZU aktualizovaný seznam náhradních dílů pro ZÁRUČNÍ DOBU. Tento seznam bude obsahovat alespoň následující údaje: - technickou specifikaci náhradních dílů včetně katalogového čísla, - identifikaci a kontaktní údaje dodavatele náhradního dílu, - počet kusů, jednotkovou cenu a celkovou cenu, - dodací lhůtu, Cena náhradních dílů pro ZÁRUČNÍ DOBU je rovněž zahrnuta v ceně DÍLA. Proto v případě, že předložený seznam nebude odpovídat seznamu náhradních dílů pro ZÁRUČNÍ DOBU uvedenému v Příloze č. 8 SMLOUVY, resp. bude-li hodnota navrhovaných náhradních dílů nižší nežli v Příloze č. 8 SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat po ZHOTOVITELI navýšení počtu náhradních dílů tak, aby jejich hodnota odpovídala ceně uvedené v Příloze č. 8 SMLOUVY, nebo adekvátní slevu z CENY. Po předání seznamu OBJEDNATEL oznámí ZHOTOVITELI, které náhradní díly má ZHOTOVITEL nakoupit a předat je do skladu OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen dodat OBJEDNATELI na své náklady tyto náhradní díly před vydáním CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ. Pokud ZHOTOVITEL v průběhu ZÁRUČNÍ DOBY použije k odstraňování VAD náhradní díly ze skladových zásob OBJEDNATELE, je povinen spotřebované náhradní díly doplnit na své náklady v termínu určeném OBJEDNATELEM. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL je povinen poskytnout součinnost při zajišťování dodávky náhradních dílů pro plánovanou živostnost DÍLA dle čl. 7.3.7. SMLOUVY a v případě, že dojde k ukončení výroby některých náhradních dílů v tomto období, poskytne pak OBJEDNATELI součinnost při hledání jejich náhrady. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen navrhnout takové PODDODAVATELE náhradních dílů, kteří poskytnou OBJEDNATELI nejvýhodnější podmínky dodávek náhradních dílů, pokud jde o ceny, platební podmínky, dodací lhůty a kvalitu. |

# ORGANIZACE PRACÍ

## Veškerá jednání a kontakty mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM po celou dobu platnosti SMLOUVY budou vedena v českém nebo slovenském jazyce, pokud nebude v průběhu realizace DÍLA dohodnuto jinak.

## ZHOTOVITEL nesmí v průběhu realizace DÍLA omezit provozuschopnost a provoz teplárny OBJEDNATELE v Mostě - Komořanech, pokud nebude ODSOUHLASENO jinak.

## Manažeři projektu a stavbyvedoucí

|  | ZHOTOVITEL určuje manažerem projektu, který je odpovědný za realizaci DÍLA dle SMLOUVY a který splňuje předpoklady k výkonu této funkce stanovené PŘEDPISY a vyplývající z potřeb řádného provedení DÍLA dle SMLOUVY: - [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
| --- | --- |
|  | Manažer projektu ZHOTOVITELE musí splňovat následující minimální kvalifikační kritéria: - 10 let praxe v oblasti realizace investičních projektů, - zkušenosti s kontrolou a řízením alespoň 3 obdobných projektů, - dobrá znalost českého anebo slovenského jazyka. ZHOTOVITEL musí OBJEDNATELI doložit splnění výše uvedených kritérií a životopis manažera projektu do 10 dnů od jeho písemné žádosti. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo posoudit, zda kvalifikace je dostatečná. |
|  | ZHOTOVITEL určuje stavbyvedoucího, který je odpovědný za veškeré činnosti na STAVENIŠTI při realizaci DÍLA a který splňuje předpoklady k výkonu této funkce stanovené PŘEDPISY a vyplývající z potřeb řádného provedení DÍLA dle SMLOUVY: - [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] ZHOTOVITEL je oprávněn nejpozději 3 měsíce před předáním STAVENIŠTĚ provést změnu stavbyvedoucího jednostranným prohlášením s tím, že OBJEDNATEL si vyhrazuje právo s touto změnou projevit nesouhlas pouze z opodstatněných důvodů. V takovém případě je ZHOTOVITEL povinen navrhnout jiného stavbyvedoucího, který bude odpovídat připomínkám OBJEDNATELE. |
|  | Stavbyvedoucí musí splňovat následující minimální kvalifikační kritéria: - 10 let praxe v oblasti realizace investičních projektů, - zkušenosti s kontrolou a řízením alespoň 3 obdobných projektů, - dobrá znalost českého anebo slovenského jazyka. ZHOTOVITEL musí OBJEDNATELI doložit splnění výše uvedených kritérií a životopis stavbyvedoucího do 10 dnů od písemné žádosti OBJEDNATELE. OBJEDNATEL si vyhrazuje právo posoudit, zda kvalifikace je dostatečná. |
|  | OBJEDNATEL určuje manažerem projektu: - Ing. Jindřicha Lavičku, |
|  | Detailní popis práv, povinností a odpovědností manažera projektu ZHOTOVITELE a stavbyvedoucího stanoví ZHOTOVITEL v PLÁNU JAKOSTI, část administrativní manuál. |
|  | Detailní popis práv, povinností a odpovědností manažera projektu OBJEDNATELE stanoví OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL jej zahrne do PLÁNU JAKOSTI, část administrativní manuál. |
|  | Pokud se vedoucí pracovník uvedený na klíčové pozici v PLÁNU JAKOSTI nebo manažer projektu nebo stavbyvedoucí uvedený jmenovitě výše ve SMLOUVĚ stane nezpůsobilým k výkonu příslušné činnosti, je ZHOTOVITEL povinen jej bezodkladně nahradit a oznámit to OBJEDNATELI a vyžádat si jeho písemný souhlas. OBJEDNATEL se zavazuje vyjádřit se k osobě, která nahradí vedoucího pracovníka ZHOTOVITELE nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí, v opačném případě se považuje nahrazující pracovník ZHOTOVITELE za odsouhlaseného. O změně pracovníků na těchto pozicích není třeba sepsat dodatek ke SMLOUVĚ. OBJEDNATEL má zároveň právo požadovat ze závažných důvodů výměnu vedoucího pracovníka. |

## Porady

|  | V průběhu realizace DÍLA je ZHOTOVITEL povinen organizovat následující porady: |
| --- | --- |
|  | Denní operativní porady svolává ZHOTOVITEL dle aktuálních potřeb a postupu prací při realizaci DÍLA, a to ode dne předání STAVENIŠTĚ. ZHOTOVITEL je povinen pozvat na denní poradu technický dozor OBJEDNATELE, jak je dále specifikován. |
|  | Týdenní porady v průběhu realizace DÍLA a ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. Týdenní porady se budou konat v termínech a na místě určeném v PLÁNU JAKOSTI, přičemž první týdenní porada se uskuteční 1 měsíc před předáním STAVENIŠTĚ. V případě týdenní porady, ZHOTOVITEL zajistí, aby na STAVENIŠTI byl v době porady vždy přítomen min. 1 odpovědný zástupce ZHOTOVITELE (i k podpisu zápisu z porady), další pracovníci ZHOTOVITELE se mohou účastnit porady vzdáleným přístupem. Předmětem jednání porady budou následující body: - hodnocení postupu realizace DÍLA, - bezpečnost a hygiena práce, ochrana životního prostředí, požární ochrana, - kontrola a projednání zápisů ve stavebních a montážních denících, - plán prací na týden, - KOORDINACE prací na STAVENIŠTI, - výsledky kontrol, inspekcí a PŘEJÍMEK realizovaných v předchozím týdnu, - plán PŘEJÍMEK, kontrol a inspekcí, - projednání VAD, porušování PŘEDPISŮ a dalších nedostatků, - operativní záležitosti. |
|  | Čtrnáctidenní technické porady v termínech a na místě určeném v PLÁNU JAKOSTI. Účelem těchto čtrnáctidenních technických porad bude kontrola postupu při přípravě projektové dokumentace během přípravné a realizační fáze DÍLA. V případě čtrnáctidenní porady, ZHOTOVITEL zajistí, aby na STAVENIŠTI byl v době porady vždy přítomen min. 1 odpovědný zástupce ZHOTOVITELE (i k podpisu zápisu z porady), další pracovníci ZHOTOVITELE se mohou účastnit porady vzdáleným přístupem. |
|  | Měsíční porady po celou dobu od nabytí účinnosti SMLOUVY do úspěšného dokončení GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část „A“, a to tak, že na STAVENIŠTI bude v době porady vždy přítomen min. 1 odpovědný zástupce ZHOTOVITELE (i k podpisu zápisu z porady),, další pracovníci ZHOTOVITELE se mohou účastnit porady vzdáleným přístupem. Hlavním bodem měsíční porady bude projednání a odsouhlasení MĚSÍČNÍ ZPRÁVY, kterou připravuje a předkládá ZHOTOVITEL, plán prací na další 3 MĚSÍCE a KOORDINACE dodavatelů na navazujících dílech. |
|  | Za ZHOTOVITELE se měsíčních porad dle potřeby účastní projektový manažer, stavbyvedoucí, pracovníci odpovědní za řízení jakosti, bezpečnost a hygienu práce, požární ochranu, ochranu životního prostředí, cenovou kontrolu a ČASOVÝ PLÁN. |
|  | Za OBJEDNATELE se měsíčních porad dle potřeby účastní vedoucí projektu anebo pověřený zástupce a další pracovníci určení OBJEDNATELEM. |
|  | Další osoby, které se povinně účastní týdenních a čtrnáctidenních porad, budou uvedeny v PLÁNU JAKOSTI. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zajistit svolání, organizaci a program pro konání porad. |

## Zápisy a zprávy

|  | ZHOTOVITEL je povinen zpracovat z denních, týdenních, čtrnáctidenních a měsíčních porad, bez zbytečného odkladu, zápisy a předkládat je ke schválení OBJEDNATELI. V případě, že OBJEDNATEL se zápisem nesouhlasí, zašle ZHOTOVITELI své připomínky, které budou projednány na nejbližší poradě. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zpracovat a předat OBJEDNATELI MĚSÍČNÍ ZPRÁVU vždy do 5. dne následujícího měsíce. MĚSÍČNÍ ZPRÁVA bude obsahovat minimálně tyto kapitoly: - souhrn nejvýznamnějších činností, - bezpečnost a ochrana zdraví a životního prostředí a požární ochrana, - úrazy, nehody a stav vyšetřování, - problémové oblasti vyžadující zvýšenou pozornost, - průběh uplynulého měsíce, - projektové a inženýrské činnosti, - nákup ZBOŽÍ a uzavírání smluv s PODDODAVATELI, - realizace DÍLA, - důležité záznamy ve stavebních a montážních denících, - plán činnosti na příští 3 měsíce, - projektové a inženýrské činnosti, - zajištění dodávek a uzavírání smluv s PODDODAVATELI, - realizace DÍLA, - plnění MILNÍKŮ, - platby, platební kalendář, - změny DÍLA, - postup prací, - pracovníci na stavbě, - problémy a rozpory z týdenních a čtrnáctidenních porad, - kopie zápisů z týdenních a čtrnáctidenních porad, - fotografická dokumentace z realizace DÍLA. |
|  | Obsah, forma a distribuce zápisů z ostatních porad a detailní obsah MĚSÍČNÍ ZPRÁVY a způsob její distribuce budou stanoveny v PLÁNU JAKOSTI. |

## Pracovníci

|  | ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI na týdenní poradě aktuální počet osob, které se budou podílet na realizaci DÍLA v areálu OBJEDNATELE. |
| --- | --- |
|  | Seznam zahraničních zaměstnanců, kteří se budou podílet na provádění DÍLA, je ZHOTOVITEL, nemá-li sídlo v České republice, povinen předat OBJEDNATELI nejdéle 5 pracovních dnů před zahájením jejich prací podle této SMLOUVY; jakoukoli změnu v tomto seznamu je ZHOTOVITEL povinen obratem sdělit OBJEDNATELI písemně; zároveň je ZHOTOVITEL povinen oznámit OBJEDNATELI bez zbytečného odkladu, nejpozději však druhý den po ukončení prací, tuto skutečnost. |
|  | Ke každému zahraničnímu zaměstnanci je ZHOTOVITEL, nemá-li sídlo v České republice, povinen: |
|  | Sdělit OBJEDNATELI následující informace: - identifikační údaje cizince, - adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek, - číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, - druh práce, místo výkonu práce a dobu, po kterou by vyslání mělo trvat, - zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, - nejvyšší dosažené vzdělání, - vzdělání požadované pro výkon povolání, - dobu, na kterou mu bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta a na kterou jim byl povolen pobyt, je-li dle příslušných právních předpisů povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo modrá karta a povolení k pobytu zapotřebí, - den nástupu a den skončení zaměstnání. |
|  | Předat OBJEDNATELI kopie dokladů prokazujících oprávněnost k pobytu cizinců na území České republiky. |
|  | Zajistit vstupní víza, povolení k pobytu a pracovní povolení v České republice, je-li to dle PŘEDPISŮ třeba. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen v souladu s PŘEDPISY oznámit příslušnému úřadu práce vyslání zahraničních zaměstnanců k OBJEDNATELI. Zároveň je ZHOTOVITEL povinen příslušnému úřadu práce oznámit, nenastoupí-li zahraniční zaměstnanec do práce, dojde-li ke změně v povinných údajích nebo dojde-li k ukončení jeho zaměstnání. K výše uvedenému OBJEDNATEL ZHOTOVITELE zmocňuje. |
|  | Veškeré povinnosti stanovené čl. 14.6.2. až 14.6.4. SMLOUVY pro zaměstnávání zahraničních zaměstnanců ZHOTOVITELE se vztahují i na zahraniční zaměstnance případných PODDODAVATELŮ. V případě nedodržení těchto povinností odpovídá ZHOTOVITEL za škodu, která tím OBJEDNATELI vznikne |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zaměstnávat na realizaci předmětu DÍLA osoby způsobilé k bezpečnému a kvalitnímu provedení prací, které mají kvalifikaci, zkušenosti, znalosti, oprávnění, školení a přezkoušení a zdravotní stav nezbytný dle charakteru a náročnost prací. |
|  | ZHOTOVITEL musí zajistit, aby práce byly prováděny pod dozorem způsobilých kvalifikovaných vedoucích. |
|  | ZHOTOVITEL musí zajistit, aby při jakýchkoliv činnostech na STAVENIŠTI a v areálu OBJEDNATELE bylo zajištěno bezprostřední předávání informací všem osobám podílejícím se na realizaci DÍLA v rodném nebo v českém jazyce. |
|  | ZHOTOVITEL musí za své zaměstnance hradit sociální a zdravotní pojištění, důchodové pojištění a všechna další pojištění, daně a poplatky vyžadované PŘEDPISY a SMLOUVOU. Totéž je povinen zajistit u zaměstnanců PODDODAVATELŮ. |
|  | ZHOTOVITEL musí pro osoby podílející se na realizaci DÍLA zajistit pracovní a ochranné oděvy a obuv, bezpečnostní ochranné pomůcky atd. ZHOTOVITEL zajistí, aby se tyto osoby bezdůvodně nezdržovaly v areálu OBJEDNATELE mimo pracovní dobu a aby nevstupovaly do prostor, budov a na plochy areálu OBJEDNATELE mimo rozsah vyvolaný prováděním DÍLA. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zajistit, aby osoby podílející se na realizaci DÍLA přítomné na STAVENIŠTI nebo v areálu OBJEDNATELE měly na pracovním oděvu nebo ochranné přilbě viditelné označení ZHOTOVITELE. |
|  | OBJEDNATEL může kdykoliv na základě porušení pravidel stanovených v Pravidlech pro dodavatele a v ostatních interních předpisech OBJEDNATELE uvedených na webových stránkách OBJEDNATELE přikázat ZHOTOVITELI výměnu osoby, která se podílí na realizaci DÍLA a zakázat jí vstup na STAVENIŠTĚ a do areálu OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen tento příkaz splnit a nahradit příslušnou osobu novou, která má odpovídající kvalifikaci, schopnosti a zkušenosti. |
|  | OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv provést kontrolu dodržování ustanovení čl. 14.6. SMLOUVY. ZHOTOVITEL je povinen spolupracovat a poskytnout OBJEDNATELI veškeré podklady a dokumenty nezbytné k provedení kontroly. |

# SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

|  | V případě změny technického řešení oproti rozsahu DÍLA dle Přílohy č. 7, a to takovým způsobem, že bude pro provedení DÍLA nutná změna stavby před jejím dokončením, oproti vydanému stavebnímu povolení, poskytne ZHOTOVITEL součinnost pro následující povolení vyžadovaná PŘEDPISY: - Změny stavby před jejím dokončením dle §118 stavebního zákona, bude-li to třeba, - Povolení k zahájení zkušebního provozu dle stavebního povolení dle §124 stavebního zákona, - Kolaudační souhlas dle §122 stavebního zákona v aktuálním znění. Podklady pro vypracování dokumentace změny stavby před dokončením předá ZHOTOVITEL OBJEDNATELI před zahájením zkušebního provozu. Pro povolení k zahájení zkušebního provozu dle stavebního povolení a pro kolaudační souhlas je nutná součinnost ZHOTOVITELE, který je povinen obstarat příslušné vstupní dokumenty dle podmínek SMLOUVY. Součástí změny stavby před jejím dokončením je i jedno konečné vyhotovení dokumentace pro její obstarání. |
| --- | --- |
|  | Před zahájením prací na STAVENIŠTI OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI plochu pro zřízení zařízení STAVENIŠTĚ v rozsahu stanoveném v Příloze č. 7 SMLOUVY. Po předání SAVENIŠTĚ umožní ZHOTOVITELI práce na STAVENIŠTI v termínech dle ČASOVÉHO PLÁNU. |
|  | OBJEDNATEL umožní užívání přístupové komunikace ZHOTOVITELEM k zařízení STAVENIŠTĚ a na STAVENIŠTĚ v rozsahu stanoveném v Příloze č. 7 SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL je povinen zajistit své pracovníky pro provádění a zajištění KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK, ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a TRVALÉHO PROVOZU. |
|  | OBJEDNATEL je povinen zajistit účast svých pracovníků na kontrolách, inspekcích a PŘEJÍMKÁCH, které mají proběhnout za účasti OBJEDNATELE v souladu s PLÁNEM JAKOSTI. |
|  | OBJEDNATEL je povinen zajistit účast svých pracovníků na školeních o provozování, obsluze a údržbě DÍLA na místě a v termínech dohodnutých se ZHOTOVITELEM. |
|  | OBJEDNATEL povolí vstup osob, dopravu ZBOŽÍ, materiálu, dopravních a mechanizačních prostředků na a ze STAVENIŠTĚ přes přilehlé pozemky ve vlastnictví OBJEDNATELE, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro provádění DÍLA. |
|  | OBJEDNATEL zajistí pro ZHOTOVITELE: - obstarání základního školení bezpečnosti práce, - obstarání základního povolení k provádění prací na STAVENIŠTI, - obstarání povolení pro práci s otevřeným ohněm, - stanovení připojovacích bodů pro energie a média nutná pro provádění DÍLA, - energie a média pro montáž a provádění INDIVIDÁLNÍCH ZKOUŠEK budou poskytnuta za úplatu. O jejich dodávce bude uzavřena mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM samostatná smlouva, - suroviny, spotřební materiál, energie a média pro provádění KOMPLEXNÍCH a GARANČNÍCH ZKOUŠEK a ZKUŠEBNÍHO PROVOZU poskytne OBJEDNATEL na vlastní náklady v rozsahu dle odsouhlasených plánů pro provádění těchto zkoušek dle čl. 20.2.2., 20.3.5. a 20.5.5. SMLOUVY. Toto ustanovení neplatí pro opakování GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ z důvodů na straně ZHOTOVITELE, kde poskytnuté suroviny, spotřební materiál, energie a média poskytne OBJEDNATEL za úplatu, - zajištění dodávek, které jsou součástí plnění OBJEDNATELE dle SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL zajistí funkci KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI. |
|  | OBJEDNATEL je povinen informovat ZHOTOVITELE o všech dalších pracích na STAVENIŠTI, které mají být prováděny jinými zhotoviteli, a zajistit KOORDINACI prací a realizace DÍLA s činností těchto zhotovitelů a s provozem teplárny. |
|  | OBJEDNATEL zajistí pro ZHOTOVITELE v přiměřeném rozsahu dostupné podklady od současných zařízení a instalací nutné pro zajištění DÍLA. V případě, že takové podklady nebudou k dispozici, je ZHOTOVITEL po dohodě s OBJEDNATELEM povinen zajistit podklady vlastními silami. |
|  | OBJEDNATEL bezdůvodně neodmítne vydat ZHOTOVITELI jakýkoli souhlas, certifikát anebo protokol v rámci plnění DÍLA dle SMLOUVY. |
|  | Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2591 (Součinnost OBJEDNATELE) Občanského zákoníku na právní vztah založený touto smlouvou. |
|  | Vše, co neposkytuje v souladu se smlouvou objednatel, je povinen zajistit zhotovitel a je zahrnuto ve smluvní ceně. |
|  | OBJEDNATEL je výhradně odpovědný za zavedení a údržbu aktuální bezpečnostní koncepce, která bude sloužit k ochraně podniku OBJEDNATELE (včetně všech jeho provozů, systémů a informačních sítí), pro které je DÍLO prováděno, proti kybernetickým hrozbám. Taková koncepce by měla zahrnovat zejména: Dodržování pravidel týkajících se kybernetické bezpečnosti, zavedení a dodržování moderního zabezpečení pomocí hesel, minimalizace rizik zavlečení malwaru, dodržování bezpečnostních pravidel při připojení k internetu, pravidelnou instalaci updatů v souladu s pokyny jednotlivých dodavatelů softwaru apod. |

# poddodavatelé

## PODDODAVATELÉ

|  | PODDODAVATEL je každá obchodní společnost nebo fyzická osoba podnikající, která se podílí na realizaci DÍLA dle SMLOUVY mimo OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. PODDODAVATELÉ, kteří se podílí na realizaci DÍLA na základě smluvního vztahu se ZHOTOVITELEM, jsou uvedeni v Příloze č. 6 SMLOUVY. |
| --- | --- |

## Společná ustanovení

|  | OBJEDNATELEM předem odsouhlasení PODODAVATELÉ hlavní části DÍLA jsou uvedení v Příloze č. 6 SMLOUVY. K uzavření smlouvy s novým PODDODAVATALEM hlavní části DÍLA neuvedeným v Příloze č. 6 SMLOUVY si musí ZHOTOVITEL vyžádat předchozí písemný souhlas OBJEDNATELE. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL uzavře smlouvy s PODDODAVATELI svým jménem a ponese veškerá rizika plynoucí z těchto smluv. |
|  | ZHOTOVITEL odpovídá za závazky, práce, ZBOŽÍ, SLUŽBY realizované PODDODAVATELI a všechny činnosti PODDODAVATELŮ tak, jako kdyby je realizoval a vykonával sám. |
|  | ZHOTOVITEL musí zajistit, aby PODDODAVATELÉ dodržovali ustanovení SMLOUVY. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen do smluv s PODDODAVATELI hlavních částí DÍLA (viz Příloha č. 6 SMLOUVY) zahrnout ustanovení o: |
|  | Přechodu vlastnických práv k DÍLU nebo kterékoliv jeho části na ZHOTOVITELE tak, aby mohla přejít na OBJEDNATELE v souladu s touto SMLOUVOU. |
|  | Povinnosti PODDODAVATELE dodržovat ustanovení o důvěrnosti informací dle SMLOUVY. |
|  | Vyloučení odpovědnosti OBJEDNATELE ve smyslu čl. 24. SMLOUVY. |
|  | Povinnosti předložit OBJEDNATELI na jeho vyžádání pro informaci objednávky na hlavní části bez cen a technické specifikace týkající se části DÍLA dodané příslušným PODDODAVATELEM. |

# ZBOŽÍ, STAVEBNÍ MECHANIZACE A PŘEBYTEČNÉ ZBOŽÍ

|  | Dodávky ZBOŽÍ musí obsahovat detailní dodací list, na kterém budou uvedeny všechny položky a jejich množství. Všechny položky budou označeny tak, aby byly snadno identifikovatelné v průběhu dopravy, manipulace a skladování. |
| --- | --- |
|  | Veškeré ZBOŽÍ a stavební mechanizace musí splňovat požadavky PŘEDPISŮ dle požadavků SMLOUVY. Stavební mechanizací se rozumějí veškerá technická zařízení, přípravky, stroje a nástroje určené dle své povahy k provádění DÍLA, avšak nikoli k tomu, aby se staly jeho součástí nebo byly při jeho provádění zcela či zčásti spotřebovány. |
|  | ZHOTOVITEL musí zajistit, aby na STAVENIŠTĚ bylo dodáno veškeré ZBOŽÍ a stavební mechanizace nezbytné k provedení DÍLA. |
|  | ZHOTOVITEL je odpovědný za proclení ZBOŽÍ a stavební mechanizace včetně zajištění povolení k dovozu. |
|  | ZHOTOVITEL musí zajistit, že stavební mechanizace používaná pro realizaci DÍLA bude mít kvalitu a výkon potřebný k provedení DÍLA dle SMLOUVY. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen na příkaz OBJEDNATELE okamžitě vyměnit stavební mechanizaci, která nesplňuje požadavky na bezpečnost a zajištění kvality DÍLA dle SMLOUVY nebo jinak nevyhovuje požadavkům PŘEDPISŮ. |
|  | Pro realizaci DÍLA musí ZHOTOVITEL používat v rozsahu stanoveném PŘEDPISY a/nebo potřebném pro řádné provedení DÍLA pouze stanovená měřidla, která musí vyhovovat zákonu č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen odstranit ze STAVENIŠTĚ na své náklady k datu uvedení do TRVALÉHO PROVOZU veškeré přebytečné ZBOŽÍ, které nakoupil k realizaci DÍLA a které pro provedení DÍLA nebylo potřebné a nebylo ze strany OBJEDNATELE zaplaceno anebo bylo zaplaceno, ale OBJEDNATEL ODSOUHLASÍ, že ho lze odvézt – toto ustanovení se netýká náhradních dílů dle SMLOUVY. |

# STAVENIŠTĚ

|  | Předání STAVENIŠTĚ OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI bude potvrzeno předávacím protokolem a zápisem do stavebního deníku. |
| --- | --- |
|  | Je-li to možné, OBJEDNATEL poskytne ZHOTOVITELI možnost připojení na zdroje elektrické energie a dalších medií v souladu s touto SMLOUVOU. ZHOTOVITEL je povinen uzavřít smlouvy na dodávky potřebných energií a médií s OBJEDNATELEM, a to ve znění stanoveném OBJEDNATELEM. |
|  | ZHOTOVITEL přebírá okamžikem předání STAVENIŠTĚ v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na STAVENIŠTI (pracovišti), za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí, které se týkají rozsahu práce ZHOTOVITELE. |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že se seznámil s reálnými podmínkami na STAVENIŠTI před okamžikem podpisu SMLOUVY a zohlednil je v CENĚ DÍLA. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen vybudovat zařízení STAVENIŠTĚ a skládky materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na majetku ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen vyklidit STAVENIŠTĚ nejpozději v termínu uvedeném v OBJEDNATELEM odsouhlaseném ČASOVÉM PLÁNU. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zajistit řádné vytýčení STAVENIŠTĚ (pracoviště) a během realizace DÍLA řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ. ZHOTOVITEL zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen seznámit se při převzetí STAVENIŠTĚ (pracoviště) na základě informací poskytnutých OBJEDNATELEM v Příloze č. 7 SMLOUVY s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, které nejsou předmětem DÍLA, a tyto vhodným řešením ochránit, aby při jakýchkoliv činnostech na STAVENIŠTI nedošlo k jejich poškození. |
|  | Jestliže v souvislosti se zahájením prací na STAVENIŠTI bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto činnosti ZHOTOVITEL po odsouhlasení OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL v případě potřeby též projedná a opatří příslušné souhlasy a povolení. ZHOTOVITEL dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen udržovat na STAVENIŠTI a používaných komunikacích pořádek a čistotu, a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s PŘEDPISY. Nestane-li se tak, je OBJEDNATEL oprávněn je odstranit na náklady ZHOTOVITELE. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen umožnit OBJEDNATELI kdykoliv vstup na STAVENIŠTĚ. Vstup na STAVENIŠTĚ bude OBJEDNATELI umožněn vždy pouze za přítomnosti ZHOTOVITELE. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen v průběhu realizace DÍLA zajistit střežení STAVENIŠTĚ, rozpracovaného DÍLA, ZBOŽÍ, stavební mechanizace a veškerého dalšího majetku na STAVENIŠTI. |
|  | OBJEDNATEL nenese žádnou odpovědnost za případné krádeže nebo poškození majetku ZHOTOVITELE třetí osobou. |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že veškeré náklady spojené se zřízením, vedením a vyklizením STAVENIŠTĚ a zařízení staveniště a s vybudováním přípojek a spotřebou energií a utilit zahrnul do CENY. |

# KONTROLA díla, individUální zkoušky a ukončení montáže

## Kontroly, inspekce a zkoušky zahrnují provádění autorského dozoru, technického dozoru, veškeré kontroly, zkoušky a inspekce v průběhu realizace DÍLA, INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK A KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK, ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a GARANČNÍ ZKOUŠKY.

## ZHOTOVITEL musí zajistit organizaci INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK a KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK, ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a GARANČNÍCH ZKOUŠEK tak, aby nebyl narušen provoz teplárny OBJEDNATELE.

## Autorský dozor

|  | ZHOTOVITEL jako autor dokumentace pro provádění stavby bude v průběhu realizace DÍLA provádět autorský dozor v rozsahu nezbytném pro provedení DÍLA a odpovídající PŘEDPISŮM. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL bude informovat OBJEDNATELE o činnostech autorského dozoru na poradách a povede zápisy o provádění autorského dozoru do stavebního deníku. |

## Technický dozor

|  | OBJEDNATEL bude v průběhu realizace DÍLA provádět technický dozor v rozsahu nutném pro kontrolu souladu DÍLA s podmínkami SMLOUVY. Technický dozor zajištěný ze strany OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti provést DÍLO řádně dle SMLOUVY bez VAD. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL poskytne zástupcům OBJEDNATELE provádějícím technický dozor veškeré podklady a informace a umožní jim výkon technického dozoru na STAVENIŠTI. |
|  | ZHOTOVITEL se bude při realizaci DÍLA řídit odůvodněnými pokyny technického dozoru OBJEDNATELE, které nesmí ohrozit harmonogram plnění DÍLA ZHOTOVITELEM; to jej nezbavuje odpovědnosti podle SMLOUVY. Uvedené neplatí v případě, kdy technický dozor OBJEDNATELE udělí ZHOTOVITELI pokyn, v jehož důsledku může vzniknout škoda na majetku nebo zdraví osob, nebo v důsledku kterého by mohlo být DÍLO prováděno vadně; v takovém případě má ZHOTOVITEL právo takový pokyn technického dozoru OBJEDANTELE odmítnout a povinnost ihned informovat OBJEDNATELE o vzniklé situaci a vyžádat si konečné rozhodnutí OBJEDNATELE. OBJEDNATEL rozhodne o pokynu technického dozoru bez zbytečného odkladu. Pokud OBJEDNATEL vydá rozhodnutí, kterým bude trvat na provedení takového nevhodného pokynu, ZHOTOVITEL bude, vyjme případů, kdy by tím došlo ke škodám na zdraví nebo životech osob, povinen takový pokyn provést, nenese však za dopady provedení takového pokynu žádnou odpovědnost. |

## Kontroly, inspekce, zkoušky

|  | ZHOTOVITEL je povinen provést všechny kontroly, inspekce a zkoušky (dále kontroly) DÍLA uvedené v PLÁNU JAKOSTI, které jsou nezbytné k prokázání splnění podmínek SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL je povinen provést všechny kontroly ZBOŽÍ a SLUŽEB před jejich dodáním na STAVENIŠTĚ, aby ověřil, že jejich funkčnost, kvalita materiálu a dílenské provedení jsou v souladu se SMLOUVOU. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen provést všechny kontroly, inspekce a zkoušky požadované SMLOUVOU a nezbytné k prokázání souladu DÍLA s požadavky SMLOUVY a PLÁNU JAKOSTI. |
|  | V PLÁNU JAKOSTI bude uvedeno minimálně ustanovení SMLOUVY, kterého se kontrola týká, specifikace příslušného PŘEDPISU, popis hodnoceného parametru, požadovaný výsledek nebo hodnota a plánovaný termín kontroly. |
|  | OBJEDNATEL má právo kdykoliv a kdekoliv ověřit kvalitu DÍLA v souladu s PLÁNEM JAKOSTI. ZHOTOVITEL je povinen OBJEDNATELI takové ověření kvality umožnit, a to včetně zajištění vzorků materiálu a ZBOŽÍ pro OBJEDNATELE pro účel jeho nezávislé kontroly. Vzorky materiálu a ZBOŽÍ mohou být požadovány před zahájením výroby. |
|  | OBJEDNATEL má právo odmítnout převzít DÍLO nebo jakoukoliv část DÍLA, jestliže zjistí, že nesplňuje podmínky SMLOUVY pro převzetí DÍLA nebo jeho části. Pokud k tomu dojde, je ZHOTOVITEL povinen na své vlastní náklady nahradit vadnou část novým bezvadným plněním nebo provést takové úpravy, které zajistí, že vadná část DÍLA vyhoví všem podmínkám, požadavkům a specifikacím dle SMLOUVY. Toto musí ZHOTOVITEL prokázat opakovanou kontrolou. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen informovat OBJEDNATELE o provádění všech plánovaných kontrol, a to písemně nejméně 10 pracovních dnů před jejich zahájením. |
|  | Kontroly budou prováděny na STAVENIŠTI, bude-li to možné; v ostatních případech budou prováděny u ZHOTOVITELE nebo PODDODAVATELE. ZHOTOVITEL je povinen zajistit OBJEDNATELI přístup na místo kontroly. |
|  | OBJEDNATEL může nařídit ZHOTOVITELI provedení dalších kontrol, které nejsou uvedeny v PLÁNU JAKOSTI. Náklady spojené s takovou kontrolou uhradí OBJEDNATEL pouze v případě, že výsledek kontroly bude vyhovovat požadavkům SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL má dle SMLOUVY právo účastnit se všech kontrol, inspekcí a zkoušek a dohlížet na jejich průběh. Účast a/nebo neúčast OBJEDNATELE na kontrolách v žádném případě nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti dodat DÍLO dle SMLOUVY. Bez ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELE není možné zahájit expedici ZBOŽÍ a dalších částí DÍLA od výrobce na STAVENIŠTĚ. |
|  | Práce, dodávky, ZBOŽÍ a SLUŽBY, které musí ZHOTOVITEL dodat nebo provést v důsledku nevyhovujícího výsledku kontroly, nejsou považovány za změnu DÍLA. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zpracovat z každé kontroly protokol a předložit jej ke schválení OBJEDNATELI. |
|  | V případě, že výsledek kontroly nevyhoví požadavkům SMLOUVY, je ZHOTOVITEL povinen kontrolu opakovat po odstranění VAD a pozvat OBJEDNATELE k opakované kontrole minimálně 3 pracovní dny předem. |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že má veškeré náklady spojené s prováděním kontrol zahrnuty v CENĚ. V případě opakování kontroly z důvodů na straně ZHOTOVITELE je ZHOTOVITEL povinen uhradit veškeré své náklady a prokazatelné náklady OBJEDNATELE. |

## INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY

|  | INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY jsou ZKOUŠKY, kterými je ZHOTOVITEL povinen prokázat jakost dodaného ZBOŽÍ a SLUŽEB, montážních a stavebních prací, mechanické funkce a těsnost smontovaného zařízení a připravenost DÍLA k zahájení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK. |
| --- | --- |
|  | Detailní provedení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK bude stanoveno v PLÁNU JAKOSTI a v plánu INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK připraveném ZHOTOVITELEM a ODSOUHLASENÉM OBJEDNATELEM. |
|  | INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY provádí ZHOTOVITEL za přítomnosti OBJEDNATELE. |
|  | Po úspěšném ukončení INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK připraví ZHOTOVITEL protokol, ve kterém bude podrobně popsán průběh a výsledky INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK a bude obsahovat prohlášení odpovědných zástupců ZHOTOVITELE, že DÍLO je připraveno k zahájení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK. |
|  | V protokolu uvede ZHOTOVITEL seznam, popis a datum odstranění VAD, které byly zjištěny v průběhu INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠEK a které nebrání zahájení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK a jejich bezpečnému provedení. ZHOTOVITEL je povinen takové VADY odstranit v dohodnutých termínech. |
|  | Protokol o INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠKÁCH podléhá ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM. |
|  | Ve výjimečných případech a po ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM je možné provést INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKU v průběhu KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK či během ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. |

## UKONČENÍ MONTÁŽE

|  | UKONČENÍ MONTÁŽE nastává oboustranným odsouhlasením protokolu o UKONČENÍ MONTÁŽE. Tímto okamžikem je DÍLO připraveno k zahájení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK. |
| --- | --- |
|  | K UKONČENÍ MONTÁŽE ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI veškerou DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, protokoly, atesty, certifikáty, pasporty, revizní knihy a všechny další dokumenty vyžadované SMLOUVOU a PLÁNEM JAKOSTI, kterou je ZHOTOVITEL povinen do doby UKONČENÍ MONTÁŽE zajistit. Jedná se zejména o: - Certifikáty a atesty na ZBOŽÍ, SLUŽBY a stavební konstrukce, - Prohlášení o shodě, - Knihu kontrol, inspekcí a zkoušek průběžně vedenou v průběhu realizace DÍLA, - Stavební a montážní deníky, - Seznam změn DÍLA proti dokumentaci pro provádění stavby, - Zápisy o přejímkách, - Doklady o provedeném zaškolení zaměstnanců OBJEDNATELE, - Doklady o zajištění UŽÍVACÍCH PRÁV, - Odsouhlasený protokol o INDIVIDUÁLNÍCH ZKOUŠKÁCH, - Protokoly o provedených pomontážních čistících operacích, - Protokoly o provedených těsnostních a tlakových zkouškách, - Seznam platných atestů a certifikátů přístrojů a měřící techniky, - Určení zkušebních techniků, včetně zkušebních techniků PODDODAVATELŮ, - Prohlášení ZHOTOVITELE, že DÍLO je způsobilé k zahájení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK, - Další dokumentaci dle SMLOUVY. |

# UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

## Všeobecně platná ustanovení

|  | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU nastává po provedení příslušných zkoušek a UKONČENÍ MONTÁŽE v souladu s čl. 19.7. SMLOUVY a zahrnuje činnosti vedoucí k umožnění TRVALÉHO PROVOZU DÍLA, tj.: - KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, - ZKUŠEBNÍ PROVOZ, - PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA |
| --- | --- |
|  | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU provádí ZHOTOVITEL, jak je uvedeno ve SMLOUVĚ. OBJEDNATEL UVÁDĚNÍ DO PROVOZU koordinuje. ZHOTOVITEL je povinen zajistit v průběhu UVÁDĚNÍ DO PROVOZU správnou funkci, činnost a provozuschopnost DÍLA v souladu se SMLOUVOU. |
|  | ZHOTOVITEL bude provádět UVÁDĚNÍ DO PROVOZU dle ODSOUHLASENÉHO ČASOVÉHO PLÁNU. ZHOTOVITEL určí pro UVÁDĚNÍ DO PROVOZU odpovědného řídícího pracovníka, který bude spolupracovat s OBJEDNATELEM. ZHOTOVITEL zajistí stálou přítomnost pracovníků tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz DÍLA, provedení oprav a seřízení, včetně zajištění náhradních dílů, jak je uvedeno v této SMLOUVĚ. Náklady za tyto činnosti ZHOTOVITELE jsou obsaženy v CENĚ. |
|  | ZHOTOVITEL souhlasí s tím, že OBJEDNATEL bude od data zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU až do PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA užívat DÍLO v souvislosti s vykonáním příslušných zkoušek s tím, že výstupy z DÍLA během těchto zkoušek získané lze použít pro další využití, a to i komerční v rámci teplárenského provozu OBJEDNATELE, a v této souvislosti nelze z hlediska SMLOUVY tento stav považovat za komerční využití DÍLA a nelze se na základě tohoto stavu domáhat PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA. Aktem takovéhoto užívání DÍLA po zahájení UVÁDĚNÍ DO PROVOZU ZHOTOVITELEM však není dotčena povinnost ZHOTOVITELE řádně a včas provést DÍLO a odpovědnost ZHOTOVITELE za DÍLO. Ve vztahu k čl. 23.3.3.2. SMLOUVY není dále dotčena odpovědnost ZHOTOVITELE za DÍLO a za riziko škody na DÍLE v období opakování GARANČNÍ ZKOUŠKY „A“, ledaže by škodu způsobil přímo OBJEDNATEL nedodržením pokynů ZHOTOVITELE. |
|  | Všechny vstupy a výstupy do a z technologického procesu DÍLA jsou v průběhu plnění SMLOUVY majetkem OBJEDNATELE. |

## KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY

|  | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY jsou ZKOUŠKY, v průběhu kterých je ZHOTOVITEL povinen postupně uvést do provozu jednotlivé funkčně a technologicky ucelené skupiny zařízení na náhradní nebo provozní média. |
| --- | --- |
|  | Detailní provedení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK bude stanoveno v plánu KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK připraveném ZHOTOVITELEM a ODSOUHLASENÉM OBJEDNATELEM. Plán KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK připraví ZHOTOVITEL v rozsahu dle ODSOUHLASENÉHO PLÁNU JAKOSTI. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen obstarat a předat veškeré podklady a dokumenty pro obstarání povolení českých úřadů a orgánů, budou-li PŘEDPISY vyžadovány, a povolení OBJEDNATELE k zahájení a provádění KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK a v průběhu KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK dodržovat podmínky uvedené v těchto povoleních. ZHOTOVITEL předá podklady a dokumenty v termínech dle SMLOUVY. |
|  | Před nebo v průběhu KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK musí ZHOTOVITEL proškolit a zacvičit zaměstnance OBJEDNATELE na obsluhu, provoz a údržbu DÍLA. Součástí školení bude proškolení z bezpečnostních předpisů. |
|  | Jestliže z důvodů, které lze přičíst ZHOTOVITELI, nebudou v průběhu KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK splněny požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu DÍLA, je ZHOTOVITEL povinen provést na své náklady potřebné změny, úpravy či doplnění DÍLA, aby splnil tyto parametry a požadavky. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI provedení potřebných změn, úprav nebo doplnění a je povinen opakovat KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY až do splnění všech požadavků. |
|  | Po úspěšném ukončení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK připraví ZHOTOVITEL protokol o KOMPLEXNÍCH ZKOUŠKÁCH, ve kterém bude podrobně popsán průběh a výsledky KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK a bude obsahovat prohlášení odpovědných zástupců ZHOTOVITELE, že DÍLO je připraveno k zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, případně zkušebního provozu dle stavebního povolení. |
|  | V protokolu o KOMPLEXNÍCH ZKOUŠKÁCH uvede ZHOTOVITEL seznam, popis a termín odstranění VAD, které byly zjištěny v průběhu KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK a které nebrání zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, případně zkušebního provozu dle stavebního povolení. ZHOTOVITEL je povinen takové VADY odstranit v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU v ODSOUHLASENÝCH termínech. |
|  | KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY jsou ukončeny ODSOUHLASENÍM protokolu o KOMPLEXNÍCH ZKOUŠKÁCH OBJEDNATELEM. |
|  | Ve výjimečných případech a po ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM je možné provést KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY po odsouhlasení protokolu o KOMPLEXNÍCH ZKOUŠKÁCH v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU. |

## ZKUŠEBNÍ PROVOZ

|  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ je období, v průběhu kterého musí ZHOTOVITEL prokázat, že DÍLO je schopno bezpečného TRVALÉHO PROVOZU. |
| --- | --- |
|  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude zahájen po splnění těchto podmínek: - ODSOUHLASENÍ protokolu o KOMPLEXNÍCH ZKOUŠKÁCH DÍLA, - písemném vyjádření ZHOTOVITELE, že je možné zahájit ZKUŠEBNÍ PROVOZ, - obsluha zařízení bude prokazatelně proškolena a seznámena s provozními a bezpečnostními předpisy. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen obstarat a předat OBJEDNATELI veškeré podklady a dokumenty nutné pro obstarání povolení českých úřadů a správních orgánů, budou-li PŘEDPISY vyžadovány, a povolení zajišťovaného OBJEDNATELEM pro zahájení a provádění ZKUŠEBNÍHO PROVOZU / zkušebního provozu dle stavebního povolení a v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU dodržovat podmínky uvedené v tomto povolení. ZHOTOVITEL předá podklady a dokumenty v termínech dle SMLOUVY nebo stanovených v souladu se SMLOUVOU. |
|  | V průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU musí ZHOTOVITEL prokázat bezvadnou a bezpečnou funkci DÍLA a splnění parametrů a výkonových ukazatelů dle SMLOUVY. Splnění parametrů a výkonových ukazatelů prokáže ZHOTOVITEL úspěšným provedením: - FUNKČNÍ ZKOUŠKY, - ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI (72 hodin), - GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“, |
|  | Detailní provedení jednotlivých částí ZKUŠEBNÍHO PROVOZU bude stanoveno v plánu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, plánu ZKOUŠEK PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI (72 hodin) a plánu GARANČNÍCH ZKOUŠEK připraveném ZHOTOVITELEM a ODSOUHLASENÉM OBJEDNATELEM. |
|  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ bude probíhat za trvalého dozoru zástupců ZHOTOVITELE. Obsluhu a provoz DÍLA zajistí OBJEDNATEL vlastními zaměstnanci, kteří musí být pro tuto činnost ze strany ZHOTOVITELE řádně zaškolení. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen obstarat a předat veškeré podklady a dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu českými úřady, bude-li PŘEDPISY vyžadováno, a pro zahájení TRVALÉHO PROVOZU v termínech dle SMLOUVY a v průběhu povolování a kolaudačního řízení poskytnout na žádost OBJEDNATELE veškerou součinnost a dodatečné informace a doplnění požadovaná příslušnými úřady. |
|  | ZHOTOVITEL musí v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU odstranit všechny VADY DÍLA zjištěné do okamžiku PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA, kromě drobných VAD nebránících řádnému a bezpečnému provozu DÍLA. ZHOTOVITEL odstraní takové drobné VADY v ODSOUHLASENÉM termínu po PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. V případě, že ZHOTOVITEL VADY z důvodů na své straně v dohodnutém termínu neodstraní, může takové VADY odstranit sám OBJEDNATEL na náklady a nebezpečí ZHOTOVITELE; ke krytí nákladů je oprávněn čerpat BANKOVNÍ ZÁRUKU dle čl. 29.2. SMLOUVY. |
|  | ZHOTOVITEL bude v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU provádět kontroly, inspekce a zkoušky dle plánu kontrol, inspekcí a zkoušek v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, který bude součástí PLÁNU JAKOSTI. Dále je ZHOTOVITEL povinen na pokyn OBJEDNATELE provést v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU dodatečné kontroly, inspekce a zkoušky. Pokud tyto dodatečné kontroly, inspekce a/nebo zkoušky neodhalí žádné VADY, ponese související náklady OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL je oprávněn žádat přiměřenou úpravu harmonogramu DÍLA a ČASOVÉHO PLÁNU. V opačném případě ponese náklady ZHOTOVITEL a ZHOTOVITEL není oprávněn žádat přiměřenou úpravu harmonogramu DÍLA a ČASOVÉHO PLÁNU. Stejně tak je ZHOTOVITEL povinen provést v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU případné INDIVIDUÁLNÍ a KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, jejichž provedení nebylo nezbytné pro zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a jejichž provedení v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU OBJEDNATEL ODSOUHLASIL. |
|  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ je ukončen PŘEDBĚŽNÝM PŘEVZETÍM DÍLA a případný zkušební provoz dle stavebního povolení je ukončen vydáním kolaudačního souhlasu, který zajišťuje OBJEDNATEL. |
|  | Minimální délka ZKUŠEBNÍHO PROVOZU bude určena v plánu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a minimální délka případného zkušebního provozu dle stavebního povolení bude určena ve stavebním povolení obstaraném OBJEDNATELEM dle čl. 15.1. SMLOUVY. |

## TRVALÝ PROVOZ

|  | TRVALÝ PROVOZ je období po ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, kdy je DÍLO provozováno a využíváno ke svému účelu v průběhu celé životnosti DÍLA. |
| --- | --- |
|  | V rámci TRVALÉHO PROVOZU běží ZÁRUČNÍ DOBA. |

## ZKOUŠKY v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a TRVALÉHO PROVOZU

|  | ZKOUŠKY v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a TRVALÉHO PROVOZU koordinuje OBJEDNATEL a dle jeho pokynů organizuje ZHOTOVITEL. |
| --- | --- |
|  | ZKOUŠKY v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a TRVALÉHO PROVOZU budou provedeny v termínech dle ČASOVÉHO PLÁNU. |
|  | FUNKČNÍ ZKOUŠKA bude provedena dle plánu FUNKČNÍ ZKOUŠKY, který je součástí PLÁNU JAKOSTI. |
|  | FUNKČNÍ ZKOUŠKA musí prokázat celkovou provozuschopnost a bezpečnost DÍLA souladu s Přílohou č. 7 SMLOUVY. V průběhu FUNKČNÍ ZKOUŠKY může ZHOTOVITEL provést nezbytné úpravy a modifikace. |
|  | ZKOUŠKA PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI (72 hodin) bude provedena dle plánu ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI, která je součástí PLÁNU JAKOSTI. |
|  | ZKOUŠKA PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI (72 hodin) musí prokázat spolehlivost provozu DÍLA v průběhu 72 hodin nepřetržitého provozu. V průběhu ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI (72 hodin) nesmí ZHOTOVITEL provádět žádné úpravy či modifikace DÍLA. |
|  | GARANČNÍ ZKOUŠKY budou provedeny dle plánu GARANČNÍCH ZKOUŠEK, který je součástí PLÁNU JAKOSTI. |
|  | GARANČNÍ ZKOUŠKY budou rozděleny na 2 části: - GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A, - GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část B. |
|  | V průběhu GARANČNÍCH ZKOUŠEK je ZHOTOVITEL povinen prokázat, že DÍLO a veškeré jeho části splňují parametry a provozní spolehlivost dle SMLOUVY. Seznam GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ a požadované hodnoty jsou uvedeny v Příloze č. 5 SMLOUVY. |
|  | GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A provede ZHOTOVITEL ve spolupráci s OBJEDNATELEM v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU po ustálení provozu DÍLA před PŘEDBĚŽNÝM PŘEVZETÍM DÍLA. |
|  | Provedením GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část A musí ZHOTOVITEL prokázat, že DÍLO splňuje GARANTOVANÉ PARAMETRY požadované pro GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A. Měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí požadovaných pro GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A provede řádně autorizovaná nezávislá třetí strana zajišťovaná OBJEDNATELEM. GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A budou ukončeny ODSOUHLASENÝM protokolem. |
|  | V případě nesplnění GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ během GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A, z důvodů výhradně na straně ZHOTOVITELE, může ZHOTOVITEL GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A po provedení úprav DÍLA jedenkrát opakovat, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Úpravy DÍLA a opakovaní GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část A bude provedeno v termínech ODSOUHLASENÝCH OBJEDNATELEM a v případě, že se GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A opakují z důvodů výhradně na straně ZHOTOVITELE, je ZHOTOVITEL povinen uhradit veškeré své náklady a náklady OBJEDNATELE vzniklé v důsledku takového opakování GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část A s výjimkou nákladů na palivo a ostatní energie, a dále příslušné smluvní pokuty dle čl. 23. SMLOUVY. |
|  | GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část B provede ZHOTOVITEL ve spolupráci s OBJEDNATELEM v průběhu dvaceti čtyř (24) měsíční ZÁRUČNÍ DOBY na provozní soubory DÍLA, v termínu stanoveném objednatelem. Provedením GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část B musí ZHOTOVITEL prokázat, že DÍLO splňuje GARANTOVANÉ PARAMETRY požadované pro GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část B. Měření a vyhodnocení všech výkonnostních požadavků a funkcí požadovaných pro GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část B provede řádně autorizovaná nezávislá třetí strana zajišťovaná OBJEDNATELEM. GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část B budou ukončeny ODSOUHLASENÝM protokolem. |
|  | V případě nesplnění GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ během GARANČNÍ ZKOUŠKY - Část „B“, z důvodů výhradně na straně ZHOTOVITELE, může ZHOTOVITEL GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“ po provedení úprav DÍLA jedenkrát opakovat, nebude-li mezi stranami dohodnuto jinak. Úpravy DÍLA a opakovaní GARANČNÍCH ZKOUŠEK - Část „B“ bude provedeno v termínech ODSOUHLASENÝCH OBJEDNATELEM a v případě, že se GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“ opakují z důvodů výhradně na straně ZHOTOVITELE, je ZHOTOVITEL povinen uhradit veškeré své náklady a náklady OBJEDNATELE vzniklé v důsledku takového opakování GARANČNÍCH ZKOUŠEK - Část „B“. |
|  | Pro hodnoty GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ při GARANČNÍ ZKOUŠCE – Část „B“, na které byla po GARANČNÍ ZKOUŠCE – Část „A“ uplatněna sleva z CENY DÍLA budou do vzorce výpočtu GARANTOVANÝCH PARAMATERů dosazeny hodnoty zjištěné v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. |
|  | V případě, že ani po provedení potřebných změn a úprav ZHOTOVITELEM, nebude dosaženo v rámci GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část „B“ GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ uvedených v Příloze č.5 SMLOUVY, s úpravou dle čl. 20.5.5.8 SMLOUVY, má OBJEDNATEL právo čerpat bankovní záruky za DÍLO ve svůj prospěch. |

# Přejímky DÍLA

## Všeobecná ustanovení

| 21.1.1. | PŘEJÍMKY DÍLA zahrnují veškeré přejímky v průběhu realizace DÍLA, přejímky MILNÍKŮ, přejímky zakrývaných prací a konstrukcí, PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA a KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA atd. Detailní popis jednotlivých PŘEJÍMEK bude uveden v PLÁNU JAKOSTI připraveném ZHOTOVITELEM a ODSOUHLASENÉM OBJEDNATELEM. Žádná PŘEJÍMKA nezbavuje ZHOTOVITELE povinnosti dodat DÍLO způsobem, za podmínek a v termínech dle SMLOUVY. Z každé PŘEJÍMKY zpracuje ZHOTOVITEL protokol, který bude obsahovat datum a místo, předmět, popis průběhu a výsledek PŘEJÍMKY. ZHOTOVITEL je povinen předložit protokol ke kontrole a schválení OBJEDNATELI do 3 pracovních dnů od data PŘEJÍMKY. Nebude-li OBJEDNATEL s protokolem a výsledky PŘEJÍMKY souhlasit, je ZHOTOVITEL povinen PŘEJÍMKU opakovat po odstranění VAD a pozvat OBJEDNATELE k opakované PŘEJÍMCE minimálně 3 pracovní dny předem. V případě, že jsou splněny podmínky pro PŘEJÍMKU, avšak OBJEDNATEL odmítne protokol o PŘEJÍMCE bezdůvodně potvrdit do 10 pracovních dní poté, co byl protokol předložen ZHOTOVITELEM ke schválení OBJEDNATELI, je ZHOTOVITEL oprávněn nahradit oboustranně podepsaný protokol o PŘEJÍMCE jednostranným prohlášením o splnění dané povinnosti ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL prohlašuje, že má veškeré náklady spojené s prováděním PŘEJÍMEK zahrnuty v CENĚ. V případě opakování PŘEJÍMKY z důvodů na straně ZHOTOVITELE je ZHOTOVITEL povinen uhradit veškeré své náklady a prokazatelné náklady OBJEDNATELE. |
| --- | --- |

## PŘEJÍMKY dokumentace

|  | ZHOTOVITEL je povinen řádně předat veškerou DODAVATELSKOU DOKUMENTACI dle SMLOUVY OBJEDNATELI spolu s předávacím protokolem. |
| --- | --- |
|  | Místo předání DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE je sídlo OBJEDNATELE dle čl. 3.1.2. SMLOUVY, pokud není smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. |
|  | OBJEDNATEL zkontroluje po předání DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE její úplnost a dále se vyjádří k DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI do 10 pracovních dnů od data předání. Vyjádření OBJEDNATELE nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. Obsahem vyjádření OBJEDNATELE mohou být tři následující kategorie: - Bez připomínek, DODAVATELSKOU DOKUMENTACI lze dále používat bez omezení, - S připomínkami nebránícími v jejím použití. DODAVATELSKOU DOKUMENTACI lze dále používat s tím, že pro další použití budou zapracovány připomínky OBJEDNATELE. - S připomínkami bránícími jejímu použití. V takovémto případě DODAVATELSKOU DOKUMENTACI nelze používat a musí být ZHOTOVITELEM opravena a opět předložena ke kontrole OBJEDNATELI. V případě, že se OBJEDNATEL k DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI nevyjádří ani do 10 pracovních dnů od data jejího předání, zavazuje se ZHOTOVITEL písemně vyzvat OBJEDNATELE k vyjádření a poskytnout mu k tomu dodatečnou lhůtu nejméně 5 pracovních dnů. V případě, že se OBJEDNATEL ani v této dodatečné lhůtě nevyjádří, považuje se DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE za převzatou bez připomínek. |
|  | V případě, že OBJEDNATEL zjistí při PŘEJÍMCE chyby v DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI, je ZHOTOVITEL povinen je odstranit do 10 pracovních dnů od doručení připomínek. OBJEDNATEL je povinen se k upravené DODAVATELSKÉ DOKUMENTACI vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání. |

## PŘEJÍMKY zakrytých prací

|  | ZHOTOVITEL je povinen pozvat technický dozor OBJEDNATELE a projektového manažera OBJEDNATELE k přejímce prací a konstrukcí, které budou dalšími pracemi na DÍLE zakryty, a to nejpozději 3 pracovní dny před datem PŘEJÍMKY. |
| --- | --- |
|  | V případě, že ZHOTOVITEL OBJEDNATELE nepozve k PŘEJÍMCE, je povinen na příkaz OBJEDNATELE již zakryté práce odkrýt a provést řádnou PŘEJÍMKU za účasti OBJEDNATELE na náklady ZHOTOVITELE. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen před zakrytím provést všechny kontroly dle SMLOUVY. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen k PŘEJÍMCE připravit související projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení a protokoly a certifikáty o kontrolách provedených dle SMLOUVY a příslušnou fotografickou dokumentaci. |

## PŘEJÍMKY MILNÍKŮ

|  | ZHOTOVITEL je povinen pozvat technický dozor OBJEDNATELE a projektového manažera OBJEDNATELE k přejímce MILNÍKŮ nejpozději 10 pracovních dnů před datem PŘEJÍMKY, pokud není smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. |
| --- | --- |
|  | PŘEJÍMKU lze provádět pouze za přítomnosti projektových manažerů OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen před PŘEJÍMKOU provést všechny kontroly dle SMLOUVY. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen k PŘEJÍMCE připravit související projektovou dokumentaci, stavební a montážní deník a protokoly a certifikáty o kontrolách provedených dle SMLOUVY a příslušnou fotografickou dokumentaci. |
|  | ODSOUHLASENÝ protokol z PŘEJÍMKY přiloží ZHOTOVITEL k faktuře, kterou vystaví po splnění MILNÍKU, s nímž je spojena platba. Předávací protokol bude obsahovat minimálně soupis provedených prací v souladu se specifikací MILNÍKŮ v písemné a elektronické podobě. |

## PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

|  | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA řídí a organizuje ZHOTOVITEL. |
| --- | --- |
|  | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA je PŘEJÍMKA, která proběhne po úspěšném ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, a to včetně splnění příslušných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ dle Přílohy č. 5 SMLOUVY v AKCEPTOVATELNÉM ROZSAHU. OBJEDNATEL je oprávněn převzít DÍLO i v případě, že GARANTOVANÉ PARAMETRY budou mimo AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH. V případě, že kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ nebude splněn takovým způsobem, že bude v rozmezí AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle Přílohy č. 5 SMLOUVY, je ZHOTOVITEL oprávněn dle svého uvážení provést potřebná nápravná opatření a opakovat GARANČNÍ ZKOUŠKU – Část „A“ anebo uplatnit slevu z CENY DÍLA dle čl. 9.3. SMLOUVY (v souladu s čl. čl. 23.3.3. SMLOUVY). V případě, že ZHOTOVITEL dodá DÍLO, které nebude splňovat kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ - elektrický výkon na svorkách generátoru TG7, - vlastní spotřeba elektrické energie, - měrná spotřeba tepla TG7. takovým způsobem, že nesplní přípustné hodnoty AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle SMLOUVY a OBJEDNATEL se rozhodne DÍLO i přes výše uvedené převzít a zároveň se se ZHOTOVITELEM dohodne, že ZHOTOVITEL je povinen provést potřebná nápravná opatření, bude OBJEDNATEL do doby splnění takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU uplatňovat příslušnou smluvní pokutu vypočtenou způsobem uvedeným v čl. 23.3.3. SMLOUVY. Pokud OBJEDNATEL takové DÍLO nepřevezme, bude do doby dosažení AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU GARANTOVANÉHO PARAMETRU oprávněn uplatňovat pouze příslušnou smluvní pokutu za prodlení dle čl. 23.2. SMLOUVY. V případě, že ZHOTOVITEL dodá DÍLO, které nebude splňovat kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ jiných než - elektrický výkon na svorkách generátoru TG7, - vlastní spotřeba elektrické energie, - měrná spotřeba tepla TG7. takovým způsobem, že nesplní přípustné hodnoty AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle SMLOUVY, avšak nedosažení takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU nebrání bezpečnému a spolehlivému provozu (pokud to příslušné normy nebo předpisy připouštějí) a OBJEDNATEL se rozhodne DÍLO i přes výše uvedené převzít, potom bude nedosažení takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU do doby jeho splnění považováno za VADU. OBJEDNATEL bude v takovém případě oprávněn uplatňovat smluvní pokutu dle čl. 23.2.3. SMLOUVY, přičemž ZHOTOVITEL je v prodlení s odstraněním VADY ode dne, kdy mělo dle SMLOUVY dojít k PŘEDBĚŽNÉMU PŘEVZETÍ DÍLA. Pokud OBJEDNATEL takové DÍLO nepřevezme, bude do doby dosažení AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU GARANTOVANÉHO PARAMETRU oprávněn uplatňovat pouze příslušnou smluvní pokutu za prodlení dle čl. 23.2. SMLOUVY. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen vyzvat OBJEDNATELE k PŘEDBĚŽNÉMU PŘEVZETÍ DÍLA v termínech dle ČASOVÉHO PLÁNU. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen připravit a předat veškerou dokumentaci požadovanou stavebním úřadem k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, bude-li PŘEDPISY vyžadován, a/nebo vyžadovanou OBJEDNATELEM pro uvedení DÍLA do TRVALÉHO PROVOZU. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen před PŘEJÍMKOU provést všechny kontroly dle SMLOUVY. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen k PŘEJÍMCE připravit související projektovou dokumentaci, stavební a montážní deníky, jejichž termín předání dle SMLOUVY předchází PŘEDBĚŽNÉMU PŘEVZETÍ DÍLA, protokol z FUNKČNÍ ZKOUŠKY, ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI a GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část A, protokoly a certifikáty o kontrolách a PŘEJÍMKÁCH provedených dle SMLOUVY a příslušnou fotografickou dokumentaci. |
|  | OBJEDNATEL zkontroluje, zda ZHOTOVITEL splnil všechny své povinnosti, které byl povinen splnit dle SMLOUVY do okamžiku ukončení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU, zejména zda ZHOTOVITEL úspěšně ukončil: - FUNKČNÍ ZKOUŠKY, - ZKOUŠKY PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI, - GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“, Pokud OBJEDNATEL nezjistí žádné VADY, s výjimkou drobných VAD neomezujících řádný a bezpečný provoz DÍLA, ohledně kterých byl dohodnut nejzazší termín jejich odstranění, dojde k PŘEDBĚŽNÉMU PŘEVZETÍ DÍLA, o němž smluvní strany sepíší předávací protokol. V případě, že ZHOTOVITEL zjištěné drobné VADY z důvodů na své straně v dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA neodstraní, může takové VADY odstranit sám OBJEDNATEL na náklady a nebezpečí ZHOTOVITELE; ke krytí nákladů je oprávněn čerpat BANKOVNÍ ZÁRUKU dle čl. 29.2. SMLOUVY. |
|  | Do 15 dnů po PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA vydá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ. V případě, že OBJEDNATEL nevydá CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ ve výše uvedené lhůtě 15 dnů, považuje se CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ za vydaný uplynutím této lhůty. |
|  | Datem vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ začíná plynout ZÁRUČNÍ DOBA. |

## KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

|  | ZHOTOVITEL je povinen vyzvat OBJEDNATELE ke KONEČNÉMU PŘEVZETÍ DÍLA v termínech dle ČASOVÉHO PLÁNU. |
| --- | --- |
|  | KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA je závěrečná PŘEJÍMKA DÍLA po skončení ZÁRUČNÍ DOBY na provozní soubory DÍLA. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen připravit a předat DODAVATELSKOU DOKUMENTACI a provést veškeré ZKOUŠKY a měření požadovaná SMLOUVOU. |
|  | OBJEDNATEL zkontroluje, zda ZHOTOVITEL splnil všechny své povinnosti, které byl povinen splnit dle SMLOUVY do okamžiku skončení ZÁRUČNÍ DOBY na provozní soubory, a to včetně splnění příslušných GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v rámci GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část „B“. Pokud nezjistí žádné VADY, vydá OBJEDNATEL ZHOTOVITELI do 15 dnů po podpisu protokolu CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. |
|  | OBJEDNATEL je oprávněn podepsat protokol o konečném převzetí díla a vydat CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA i v případě, že GARANTOVANÉ PARAMETRY v rámci GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část „B“ nebudou splněny, a to ať už v rozmezí AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU nebo mimo AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH. V případě, že kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ dle Přílohy č. 5 SMLOUVY nebude splněn, je ZHOTOVITEL oprávněn dle svého uvážení provést potřebná nápravná opatření a opakovat GARANČNÍ ZKOUŠKU – Část „B“ a to do 60 dnů od ukončení neúspěšné GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“, anebo uhradit smluvní pokutu dle čl. 23.3.4.1. SMLOUVY. V tomto případě OBJEDNATEL podepíše protokol o konečném převzetí díla a vydá CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA poté, co po provedení potřebných nápravných opatření a opakování GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“ budou splněny GARANTOVANÉ PARAMETRY dle Přílohy č. 5 SMLOUVY, nebo bude uplatněna smluvní pokuta dle čl. čl. 23.3.4.1. SMLOUVY. |
|  | Datum vydání CERTIFIKÁTU O KONEČNÉM PŘEVZETÍ je datem splnění všech povinností ZHOTOVITELE dle SMLOUVY s výjimkou závazku poskytnutí záruky na stavební objekty DÍLA a odpovědnosti za škodu a za případné smluvní pokuty vůči OBJEDNATELI. |
|  | K datu vydání CERTIFIKÁTU O KONEČNÉM PŘEVZETÍ, OBJEDNATEL uvolní BANKOVNÍ ZÁRUKU dle pravidel SMLOUVY v čl. 29.2.1.4. SMLOUVY. |
|  | Datem vydání CERTIFIKÁTU O KONEČNÉM PŘEVZETÍ je ukončeno KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA. |

# DOKONČENÍ DÍLA

|  | Dokončení DÍLA znamená, že DÍLO je provedeno ve smyslu ustanovení § 2604 ZÁKONÍKU a že ZHOTOVITEL úspěšně splnil všechny své povinnosti, které byl povinen splnit dle SMLOUVY. |
| --- | --- |

# SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

## Všeobecná ustanovení

|  | Níže uvedená ustanovení se vztahují na všechny smluvní pokuty a úroky z prodlení uvedené ve SMLOUVĚ. |
| --- | --- |
|  | OBJEDNATEL je oprávněn uplatnit smluvní pokutu za porušení níže uvedených povinností ze SMLOUVY. |
|  | Splatnost faktur, jimiž budou vyčísleny případné smluvní pokuty a úroky z prodlení, činí 30 dnů od data doručení příslušné faktury ZHOTOVITELI. |
|  | Celková výše všech smluvních pokut a případných slev z ceny DÍLA dle čl. 9.3. SMLOUVY je omezena na 30 % z CENY. |
|  | Hodnota smluvních pokut bude počítána s přesností na dvě desetinná místa. |
|  | Uplatněním a/nebo zaplacením kterékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo OBJEDNATELE na odstoupení od SMLOUVY, a/nebo náhradu škody dle čl. 24. SMLOUVY a/nebo slevu z CENY. |
|  | OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se dohodli na možnosti jednostranného vzájemného započtení závazků a pohledávek vzniklých ze SMLOUVY. |

## Prodlení

|  | OBJEDNATEL je oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s předáním MILNÍKU č. 10, ve výši 0,15 % z CENY za každý započatý den prodlení s tím, že platí, že tato pokuta se po uplynutí 20 (dvaceti) dnů prodlení zvýší na 0,2 % z CENY za každý započatý den prodlení, počínaje 21. dnem prodlení. |
| --- | --- |
|  | OBJEDNATEL je oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s předáním ostatních MILNÍKů, u kterých je dle Přílohy č. 2 SMLOUVY uvedena „Pokuta“, ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení za každý MILNÍK, a to v návaznosti na termíny MILNÍKů uvedené v Příloze č. 2 SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL je oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s plněním ve lhůtách pro odstraňování VAD DÍLA neomezujících provozování DÍLA v průběhu ZKUŠEBNÍHO PROVOZU a ZÁRUČNÍ DOBY z důvodů na straně ZHOTOVITELE ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení za každou VADU, a to v návaznosti na termíny dle čl. 30.2.1. SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL je oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním VAD DÍLA v dohodnutých termínech stanovených v protokolech z přejímek, kontrol, inspekcí a zkoušek z důvodů na straně ZHOTOVITELE ve výši 10 000,- Kč za každou jednotlivou VADU a započatý den prodlení. Celková výše smluvních pokut za prodlení s plněním dle tohoto bodu je 2 % z CENY. Pokud bude uplatnění smluvní pokuta v souladu s čl. 23.2.3. SMLOUVY a zároveň budou splněny podmínky pro uplatnění smluvní pokuty podle čl. 23.2.4. SMLOUVY, smluvní pokuta podle čl. 23.2.4. SMLOUVY nebude uplatněna. |
|  | V případě nedodržení lhůty pro vytvoření napojovacího bodu oběhové vody (výstup oběhové vody - NB 10), v rámci MILNÍKU č. 6, která je stanovena v absolutní délce 24 hodin (OBJEDNATEL po tuto dobu poskytne odstavené a zajištěné zařízení napojené na potrubí oběhové vody), je OBJEDNATEL oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 17 000,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení. Konkrétní termín 24 hodinové odstávky pro vytvoření napojovacího bodu oběhové vody NB 10 oznámí OBJEDNATEL ZHOTOVITELI v předstihu min. 30 dnů. |  |
|  | Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle čl. 23.2. není dotčeno právo OBJEDNATELE na odstoupení od SMLOUVY a právo na náhradu škody. |
|  | Celková výše všech smluvních pokut za prodlení s plněním v termínech dle SMLOUVY je omezena na 15 % z CENY. |

## GARANTOVANÉ PARAMETRY

|  | Smluvní pokuty pro případ, že ZHOTOVITEL dodá DÍLO, které nebude splňovat některý z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ, jsou uvedeny v Příloze č. 5 SMLOUVY nebo níže v tomto článku SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | Nepřípustné hodnoty GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ. V případě, že ZHOTOVITEL dodá DÍLO, které nebude splňovat kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ takovým způsobem, že nesplní přípustné hodnoty AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle SMLOUVY a OBJEDNATEL se rozhodne DÍLO i přes výše uvedené převzít a zároveň se se ZHOTOVITELEM dohodne, že ZHOTOVITEL je povinen provést potřebná nápravná opatření, bude OBJEDNATEL do doby splnění takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU uplatňovat příslušnou smluvní pokutu dle čl. 23.3.3. SMLOUVY, případně smluvní pokutu dle čl. 23.2.3. SMLOUVY v souladu s čl. 21.5.2. SMLOUVY. Pokud OBJEDNATEL takové DÍLO nepřevezme, bude do doby dosažení AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU GARANTOVANÉHO PARAMETRU oprávněn uplatňovat příslušnou smluvní pokutu za prodlení dle čl. 23.2. SMLOUVY. Přípustné hodnoty AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ jsou uvedeny v Příloze č. 5 SMLOUVY. |
|  | V případě, že ZHOTOVITEL dodá DÍLO, které nebude splňovat kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ takovým způsobem, že splní přípustné hodnoty AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU takového GARANTOVANÉHO PARAMETRU dle SMLOUVY, bude postupovat následovně: |
|  | OBJEDNATEL v rámci PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA ODSOUHLASÍ, že DÍLO bude ze strany OBJEDNATELE převzato a ZHOTOVITEL za nedodržení GARANTOVANÉHO PARAMETRU v AKCEPTOVATELNÉM ROZSAHU: - Elektrický výkon na svorkách generátoru TG7, - Vlastní spotřeba elektrické energie, - Měrná spotřeba tepla TG7. poskytne OBJEDNATELI slevu z ceny dle pravidel uvedených v čl. 9.3. SMLOUVY, nebo |
|  | ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL se v rámci PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA dohodnou, že OBJEDNATEL DÍLO převezme a v rámci navazujícího TRVALÉHO PROVOZU poskytne ZHOTOVITELI možnost opakovat GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ včetně možnosti úprav na DÍLE. ZHOTOVITEL po období až do prokázání splnění GARANTOVANÉHO PARAMETRU v rámci opakované GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ bude hradit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši: Celková smluvní pokuta v mil. Kč za překročení GARANTOVANCÝH PARAMETRŮ: - elektrický výkon na svorkách generátoru TG7, - vlastní spotřeba elektrické energie, - měrná spotřeba tepla TG7. bude stanovena dle vzorce: POKUTA=T∙x=04Egx+Eppa+Eppb-x=04Egsx+Eppsa+Eppsb2886∙k5 Egx=k3x∙WGx∙k1x-k2x∙HRx-k1x∙SGEx Egsx=k3x∙WSx∙k1x-k2x∙HRsx-k1x∙SSEx Eppa=k42∙WG1-WG2 -SGE1 Eppsa=k42∙WS1-WS2 -SSE1 Eppb=k44∙WG3-WG4 -SGE3 Eppsb=k44∙WS3-WS4 -SSE3 Kde: T; =; Čas prodlení ve dnech. Egx; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie a tepla ve všech provozních stavech v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY ve všech stavech. Eppa; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 1 a 2 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY. Eppb; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 3 a 4 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY. Egsx; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie a tepla ve všech provozních stavech v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. Eppsa; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 1 a 2 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. Eppsb; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 3 a 4 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. WGx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaný hrubý elektrický výkon měřen na svorkách alternátoru TG7 v MW v provozním stavu X. Egx; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie a tepla ve všech provozních stavech v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY ve všech stavech. Eppa; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 1 a 2 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY. HRx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaná měrná spotřeba tepla v kJ/kWh v provozním stavu X Měrná spotřeba tepla HR je definována vztahem: HRx=m1x∙h1x+(m2x+m7x)∙h7x-m5x∙h5xWGx Kde označení: myx = množství v t/h v provozním stavu X, hyx = entalpie v kJ/kg v provozním stavu X, a kde číselný index y znamená: 1 = Admisní pára ze sběrny 8 MPa, 2 = NT pára ze sběrny 1 MPa, 5 = Odchozí kondenzát 7 = Pára ze sběrny 1 MPa (kromě NT páry).. SGEx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaná průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení v MW v provozním stavu X. Průměrná vlastní spotřeba všech zařízení je definována vztahem: SGEx=S1x+S2x+S3x Kde: S1x = Vlastní spotřeba kondenzátních čerpadel v MW S2x = Vlastní spotřeba čerpadel vývěv v MW S3x = Vlastní spotřeba ostatních zařízení v MW. WSx; =; Skutečný hrubý elektrický výkon měřen na svorkách alternátoru TG7 v MW v provozním stavu X, zjištěný na tři desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“... HRsx; =; Skutečná měrná spotřeba tepla v kJ/kWh v provozním stavu X, zjištěná na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. Skutečná měrná spotřeba tepla HRs je definována vztahem: HRsx=m1sx∙h1sx+(m2sx+m7sx)∙h7sx-m5sx∙h5sxWGsx Kde označení: mysx = skutečné množství v t/h v provozním stavu X, zjištěné na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“., hysx = Skutečná entalpie v kJ/kg v provozním stavu X, zjištěná na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“., a kde číselný index y znamená: 1 = Admisní pára ze sběrny 8 MPa, 2 = NT pára ze sběrny 1 MPa, 5 = Odchozí kondenzát 7 = Pára ze sběrny 1 MPa (kromě NT páry).. SSEx; =; Skutečná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení v MW v provozním stavu X, zjištěná na tři desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. Skutečná vlastní spotřeba všech zařízení je definována vztahem: SSEx=S1Sx+S2Sx+S3Sx Kde: S1Sx = Skutečná vlastní spotřeba kondenzátních čerpadel v MW S2Sx = Skutečná vlastní spotřeba čerpadel vývěv v MW S3Sx = Skutečná vlastní spotřeba ostatních zařízení v MW. Tabulka konstant: Číslo provozu; x; 0; 1; 2; 3; 4. Konstanta 1; k1x; 2.360160E+03; 3.733224E+03; 2.360160E+03; 3.733224E+03; 2.360160E+03. Konstanta 2; k2x; 3.010430E-01; 1.484800E-01; 3.432690E-01; 1.484800E-01; 3.010400E-01. Konstanta 3; k3x; 2.064300E-05; 5.442240E-05; 7.637900E-05; 2.916830E-05; 5.072270E-05. Konstanta 4; k4x; -; -; 3.139E-02; -; 1.917E-02. Konstanta 5; k5; 3.326186112976E-03. Kde X jsou jednotlivé provozní stavy definované v Příloze č. 5 SMLOUVY. Pro vypočtenou hodnotu pokuty dle tohoto článku SMLOUVY platí následující: - V případě, že výsledek bude větší jak „0“, bude pokuta uplatněna ve vypočtené výši. - V případě, že výsledek bude menší anebo roven „0“, nebude pokuta uplatněna. |
|  | Pro provádění opakované GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“ a případných úprav na DÍLE platí, že OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL v rámci PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA provedou dohodu o postupech, termínech a případných omezeních s tímto souvisejících. OBJEDNATEL má v případě, že by úpravy na DÍLE a provedení opakované GARANČNÍ ZKOUŠKY vedly k podstatnému omezení práv OBJEDNATELE (např. provádění opakované GARANČNÍ ZKOUŠKY v topné sezóně), právo odmítnout provedení této zkoušky a požadovat slevu z CENY dle čl. 9.3. SMLOUVY. |
|  | Opakovaná GARANČNÍ ZKOUŠKA – Část „A“ musí být provedena v termínu do 12 měsíců od data PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA dle SMLOUVY, pokud nebude dohodnuto jinak. |
|  | Celková výše smluvních pokut za dodání DÍLA, které nebude splňovat některý z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ – Část „A“ v i mimo AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH, je omezena na 15 % CENY. |
|  | V případě, že ZHOTOVITEL dodá DÍLO, které nebude splňovat kterýkoliv z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ v rámci GARANČNÍCH ZKOUŠEK – Část „B“, specifikovaných v Příloze č. 5 SMLOUVY, a to ať už v rozmezí AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU nebo mimo AKCEPTOVATELNÝ ROZSAH, bude postupováno následovně: |
|  | OBJEDNATEL v rámci KONEČNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA odsouhlasí, že DÍLO bude ze strany OBJEDNATELE převzato a bude vydán CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA a ZHOTOVITEL uhradí OBJEDNATELI smluvní pokutu za nedodržení GARANTOVANÉHO PARAMETRU: - Elektrický výkon na svorkách generátoru TG7, - Vlastní spotřeba elektrické energie, - Měrná spotřeba tepla TG7. Celková smluvní pokuta v mil. Kč za nedodržení GARANTOVANCÝH PARAMETRŮ bude stanovena dle vzorce: POKUTA =x=04Egx+Eppa+Eppb-x=04Egsx+Eppsa+Eppsbk5 Egx=k3x∙WGx∙k1x-k2x∙HRx-k1x∙SGEx Egsx=k3x∙WSx∙k1x-k2x∙HRsx-k1x∙SSEx Eppa=k42∙WG1-WG2 -SGE1 Eppsa=k42∙WS1-WS2 -SSE1 Eppb=k44∙WG3-WG4 -SGE3 Eppsb=k44∙WS3-WS4 -SSE3 Kde: Egx; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie a tepla ve všech provozních stavech v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY ve všech stavech. Eppa; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 1 a 2 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY. Eppb; =; Garantovaný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 3 a 4 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY. Egsx; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie a tepla ve všech provozních stavech v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“. Eppsa; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 1 a 2 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“. Eppsb; =; Skutečný přínos ZADAVATELI související s výrobou elektrické energie v provozních stavech 3 a 4 v průběhu životního cyklu ZAKÁZKY zjištěný na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“. WGx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaný hrubý elektrický výkon měřen na svorkách alternátoru TG7 v MW v provozním stavu X. HRx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaná měrná spotřeba tepla v kJ/kWh v provozním stavu X Měrná spotřeba tepla HR je definována vztahem: HRx=m1x∙h1x+(m2x+m7x)∙h7x-m5x∙h5xWGx Kde označení: myx = množství v t/h v provozním stavu X, hyx = entalpie v kJ/kg v provozním stavu X, a kde číselný index y znamená: 1 = Admisní pára ze sběrny 8 MPa, 2 = NT pára ze sběrny 1 MPa, 5 = Odchozí kondenzát 7 = Pára ze sběrny 1 MPa (kromě NT páry).. SGEx; =; ÚČASTNÍKEM garantovaná průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení v MW v provozním stavu X. Průměrná vlastní spotřeba všech zařízení je definována vztahem: SGEx=S1x+S2x+S3x Kde: S1x = Vlastní spotřeba kondenzátních čerpadel v MW S2x = Vlastní spotřeba čerpadel vývěv v MW S3x = Vlastní spotřeba ostatních zařízení v MW. WSx; =; Skutečný hrubý elektrický výkon měřen na svorkách alternátoru TG7 v MW v provozním stavu X, zjištěný na tři desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“.. HRsx; =; Skutečná měrná spotřeba tepla v kJ/kWh v provozním stavu X, zjištěná na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“. Skutečná měrná spotřeba tepla HRs je definována vztahem: HRsx=m1sx∙h1sx+(m2sx+m7sx)∙h7sx-m5sx∙h5sxWGsx Kde označení: mysx = skutečné množství v t/h v provozním stavu X, zjištěné na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“., hysx = Skutečná entalpie v kJ/kg v provozním stavu X, zjištěná na dvě desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“., a kde číselný index y znamená: 1 = Admisní pára ze sběrny 8 MPa, 2 = NT pára ze sběrny 1 MPa, 5 = Odchozí kondenzát 7 = Pára ze sběrny 1 MPa (kromě NT páry).. SSEx; =; Skutečná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení v MW v provozním stavu X, zjištěná na tři desetinná místa v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „B“. Skutečná vlastní spotřeba všech zařízení je definována vztahem: SSEx=S1Sx+S2Sx+S3Sx Kde: S1Sx = Skutečná vlastní spotřeba kondenzátních čerpadel v MW S2Sx = Skutečná vlastní spotřeba čerpadel vývěv v MW S3Sx = Skutečná vlastní spotřeba ostatních zařízení v MW. Tabulka konstant: Číslo provozu; x; 0; 1; 2; 3; 4. Konstanta 1; k1x; 2.360160E+03; 3.733224E+03; 2.360160E+03; 3.733224E+03; 2.360160E+03. Konstanta 2; k2x; 3.010430E-01; 1.484800E-01; 3.432690E-01; 1.484800E-01; 3.010400E-01. Konstanta 3; k3x; 2.064300E-05; 5.442240E-05; 7.637900E-05; 2.916830E-05; 5.072270E-05. Konstanta 4; k4x; -; -; 3.139E-02; -; 1.917E-02. Konstanta 5; k5; 3.326186112976E-03. Kde X jsou jednotlivé provozní stavy definované v Příloze č. 5 SMLOUVY. Pro vypočtenou hodnotu pokuty dle tohoto článku SMLOUVY platí následující: - V případě, že výsledek bude větší jak „0“, bude pokuta uplatněna ve vypočtené výši. - V případě, že výsledek bude menší anebo roven „0“, nebude pokuta uplatněna. |
|  | Pro hodnoty GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ při GARANČNÍ ZKOUŠCE – Část „B“, na které byla po GARANČNÍ ZKOUŠCE – Část „A“ uplatněna sleva z CENY DÍLA budou do vzorce výpočtu smluvní pokuty dle čl. 23.3.4.1. SMLOUVY za nesplnění GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ, dosazeny hodnoty zjištěné v rámci GARANČNÍ ZKOUŠKY – Část „A“. |
|  | Smluvní pokuta za dodání DÍLA, které nebude splňovat provozní spolehlivost 95 % v časovém období 12 MĚSÍCŮ od zahájení TRVALÉHO PROVOZU, je 0,1 % z CENY za každou desetinu % snížení spolehlivosti pod limit garantované provozní spolehlivosti 95 %. Tato smluvní pokuta je detailně specifikována v Příloze č. 5 SMLOUVY. Odchylka je počítána vždy po celých dosažených setinách procenta odchylky. |
|  | Smluvní pokuta za dodání DÍLA, které nebude splňovat provozní spolehlivost 98 % v časovém období od 13. MĚSÍCE po zahájení TRVALÉHO PROVOZU do KONEČNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA, je 0,1 % z CENY za každou desetinu % snížení spolehlivosti pod limit garantované provozní spolehlivosti 98 %. Tato smluvní pokuta je detailně specifikována v Příloze č. 5 SMLOUVY. Odchylka je počítána vždy po celých dosažených setinách procenta odchylky. |
|  | Celková výše smluvních pokut za předání DÍLA, které nebude splňovat některý z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ – Část „B“, je omezena na 15 % CENY. |
|  | Uplatněním a/nebo zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle čl. 23.3. SMLOUVY není dotčeno právo OBJEDNATELE na odstoupení od SMLOUVY, a/nebo náhradu škody a/nebo slevu z CENY. |
|  | Hodnoty pokut dle čl. 23.3. SMLOUVY budou počítány s přesností na tři desetinná místa. |

## Ostatní

|  | Smluvní pokuty za porušení povinností ZHOTOVITELE v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí jsou popsány v Pravidlech pro dodavatele na webových stránkách OBJEDNATELE. |
| --- | --- |
|  | Smluvní pokuta za jakékoli jiné porušení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně, které nejsou specifikovány v Pravidlech pro dodavatele na webových stránkách OBJEDNATELE, je 5 000,- Kč za jednotlivé porušení povinnosti. |
|  | Smluvní pokuta za jakákoliv další porušení předpisů o ochraně životního prostředí, které nejsou specifikovány v Pravidlech pro dodavatele na webových stránkách OBJEDNATELE, je 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. |
|  | Smluvní pokuta za porušení povinnosti ZHOTOVITELE postoupit všechny smlouvy požadované OBJEDNATELEM na NOVÉHO ZHOTOVITELE podle čl. 32.1.6. SMLOUVY je 5 000 000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo OBJEDNATELE požadovat náhradu vzniklé škody a právo OBJEDNATELE požadovat úhradu rozdílu mezi celkovými náklady spojenými s dokončením DÍLA dle SMLOUVY a CENOU, jak je stanoveno v čl. 32.1.9. SMLOUVY. |
|  | Smluvní pokuta za porušení povinností ZHOTOVITELE podle čl. 6.4 SMLOUVY je 100 000,- Kč za jednotlivé porušení povinnosti. |
|  | Celková výše smluvních pokut dle tohoto čl. 23.4. je omezena na 20 % CENY. |

## Úrok z prodlení

|  | V případě prodlení s úhradou plateb dle SMLOUVY zaplatí dlužník věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. |
| --- | --- |

# NÁHRADA ŠKODY

|  | Náhrada škody se řídí ustanovením § 2894 a násl. ZÁKONÍKU. |
| --- | --- |
|  | OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se dohodli v souladu s ustanovením § 2898 ZÁKONÍKU na omezení práva na náhradu škody, a to tak, že výše náhrady škody včetně započtení smluvních pokut uplatněných podle čl. 23. SMLOUVY může činit maximálně 100 % CENY bez DPH, s výjimkou limitu dle čl. 24.3. |
|  | Náhrada škody je omezena na náhradu skutečné škody, tj. zejména škody spočívající v poškození zařízení OBJEDNATELE. Za skutečnou škodu se přitom nepovažují následné, nepřímé a nepředvídatelné škody, s výjimkou škody spočívající v nákladech na zajištění dodávek elektrické energie a/nebo tepelné energie v důsledku porušení SMLOUVY na straně ZHOTOVITELE, a to pouze ve výši překračující smluvní pokuty s porušením SMLOUVY ZHOTOVITELEM spojené. Výše škody spočívající v nákladech na zajištění dodávek tepelné energie v důsledku porušení SMLOUVY na straně ZHOTOVITELE bude stanovena jako násobek dodatečných nákladů na zajištění dodávky tepelné energie, které činí 317,00 Kč/GJ, a počtu GJ nedodaných v důsledku porušení SMLOUVY ZHOTOVITELEM, max. však do výše 5.000.000 Kč. Výše škody spočívající v nákladech na zajištění dodávek elektrické energie v důsledku porušení SMLOUVY na straně ZHOTOVITELE bude stanovena jako násobek počtu MWh nedodaných v důsledku porušení SMLOUVY ZHOTOVITELEM a jednotkové škody, max. však do výše 5.000.000 Kč. Jednotková škoda je určena jako rozdíl nákupní ceny, původní prodejní ceny a výrobních nákladů. Nákupní cena je určena jako cena na Denním trhu s elektřinou organizovaném společností OTE, a.s. a výrobních nákladů OBJEDNATELE násobených počtem MWh nedodaných v důsledku porušení SMLOUVY ZHOTOVITELEM. Ceny Denního trhu pro každý kalendářní den a obchodní hodinu jsou zveřejněné na www.ote-cr.cz, jsou uvedeny v EUR/MWh a budou tedy do Kč/MWh přepočítány kurzem ČNB platným pro daný kalendářní den a zveřejněným na www.cnb.cz. |
|  | Do limitu podle čl. 24.2. SMLOUVY se nezapočítávají následující nároky: - Škody, které vzniknou v důsledku porušení SMLOUVY způsobeného trestným činem ZHOTOVITELE, - Škody na zdraví a náhrady v případě úmrtí z důvodů, které lze připsat výhradně ZHOTOVITELI, - Škody způsobené porušením povinností poskytnout OBJEDNATELI UŽÍVACÍ PRÁVA, - Škody vzniklé v důsledku porušení průmyslových práv (zejm. vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek) ZHOTOVITELEM, - Škody vzniklé v důsledku porušení ustanovení SMLOUVY o ochraně DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ ZHOTOVITELEM, - Škody vzniklé v důsledku porušení daňových povinností ZHOTOVITELEM, - Náklady ZHOTOVITELE na odstraňování VAD DÍLA a náklady OBJEDNATELE na odstraňování VAD DÍLA uplatněné v souladu s čl. 30.2.8. SMLOUVY, - Škody způsobené vědomou nedbalostí a/nebo úmyslně ZHOTOVITELEM, jeho PODDODAVATELEM nebo pracovníkem kteréhokoli z nich, - Náklady na úpravy a opravy DÍLA nezbytné pro splnění přípustných hodnot AKCEPTOVATELNÉHO ROZSAHU GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ dle čl. 23.3.2. SMLOUVY. |
|  | ZHOTOVITEL musí zajistit, aby byl OBJEDNATEL zbaven jakékoliv odpovědnosti a aby mu nevznikla škoda v důsledku jakýchkoliv právních nároků, požadavků, aktivit a soudních řízení (včetně všech nákladů, jakýchkoliv poplatků a jakýchkoliv pokut) vznesených nebo vedených proti OBJEDNATELI jakoukoliv třetí stranou a/nebo zaměstnanci ZHOTOVITELE a/nebo PODDODAVATELŮ v důsledku a/nebo ve spojení se ztrátami nebo škodami uvedenými v čl. 25.4. SMLOUVY a s porušením jakýchkoliv práv třetích stran v důsledku realizace DÍLA ZHOTOVITELEM. V případě takového nároku, požadavku, žaloby nebo řízení proti OBJEDNATELI OBJEDNATEL neprodleně vyrozumí ZHOTOVITELE. Povinnost ZHOTOVITELE zabránit vzniku škody OBJEDNATELI zaniká, pokud ZHOTOVITELI nebyla dána příležitost hájit se a urovnat tento nárok a pokud OBJEDNATEL nárok vyrovnal nebo akceptoval, aniž by předem upozornil ZHOTOVITELE a ten na upozornění ve lhůtě 5 pracovních dnů nereagoval. |

# ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

|  | ZHOTOVITEL je nositelem nebezpečí škod na DÍLE až do okamžiku podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL odpovídá za všechny ztráty a škody bez ohledu na jejich příčiny a charakter, které vzniknou na DÍLE nebo kterékoliv jeho části nebo na ZBOŽÍ, které je na STAVENIŠTI nebo které je dopravováno na STAVENIŠTĚ a které má být zabudováno do DÍLA, až do okamžiku podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. |
|  | ZHOTOVITEL odpovídá za všechny ztráty a škody vzniklé z důvodů na straně ZHOTOVITELE bez ohledu na jejich charakter a v rozsahu dle čl. 24. SMLOUVY, které vzniknou na DÍLE nebo kterékoliv jeho části nebo na majetku OBJEDNATELE, do ukončení ZÁRUČNÍ DOBY. |
|  | ZHOTOVITEL odpovídá za všechny ztráty a škody vzniklé z důvodů na straně ZHOTOVITELE na majetku třetích stran až do okamžiku ukončení ZÁRUČNÍ DOBY a za všechna zranění (včetně nemocí a úmrtí) všech osob až do okamžiku ukončení ZÁRUČNÍ DOBY, která se stanou v důsledku realizace DÍLA ZHOTOVITELEM a v důsledku toho, že ZHOTOVITEL neprovedl DÍLO dle SMLOUVY. |

# VLASTNICKÁ PRÁVA

|  | Vlastnická práva k DÍLU nebo kterékoliv jeho části přecházejí ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem dodání na STAVENIŠTĚ nebo okamžikem předání OBJEDNATELI nebo okamžikem zaplacení, přičemž rozhodující je podmínka, která nastane dříve. |
| --- | --- |

# ZÁKONY, BOZP, PO, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

|  | OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI své bezpečnostní předpisy do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti SMLOUVY nebo před zahájením činnosti dotčené bezpečnostními předpisy, pokud tyto nejsou přímo součástí SMLOUVY. Veškeré níže uvedené povinnosti v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP se vztahují na pracovníky ZHOTOVITELE i pracovníky jeho PODDODAVATELŮ. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL musí zajistit, aby jeho pracovníci a všichni PODDODAVATELÉ a zástupci dodržovali PŘEDPISY při jakékoliv činnosti na STAVENIŠTI nebo v místě plnění. ZHOTOVITEL se zavazuje, že se bude při realizaci DÍLA řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně platných ČSN, ČSN/EN a EN. |
|  | ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho pracovníci a pracovníci jeho PODDODAVATELŮ budou při výkonu práce v areálu OBJEDNATELE používat osobní ochranné pracovními prostředky (OOPP) v souladu s identifikovanými riziky a bezpečnostním značením jednotlivých provozů objednatele. ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho pracovníci a pracovníci jeho PODDODAVATELŮ budou při výkonu práce používat žluté výstražné reflexní vesty s označením loga ZHOTOVITELE. Výjimkou pro používání reflexních vest jsou práce, kde to jiné bezpečnostní předpisy zakazují (např. svařování, pálení a podobně). |
|  | Před zahájením prací ZHOTOVITEL provede vyhodnocení rizik ze svých činností a pracovní postupy doplní o opatření k eliminaci, resp. snížení těchto rizik. ZHOTOVITEL se seznámí s pracovními podmínkami prostředí, ve kterém bude své činnosti provádět, posoudí možná rizika a bezpečnostní opatření promítne do svých technologických postupů. Potenciální rizika OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE si sdělí a prokazatelně předají OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL do 30 dnů před předáním staveniště nebo do 30 dnů před provedením vstupní instruktáže dle odst. 27.6 SMLOUVY. V dokumentu Směrnice č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování” na webových stránkách OBJEDNATELE jsou dále stanoveny povinnosti, jež je ZHOTOVITLE povinen dodržovat v případě svařování. |
|  | ZHOTOVITEL se zavazuje, že jeho pracovníci budou při výkonu své činnosti v rámci této SMLOUVY plnit povinnosti uvedené v Pravidlech pro dodavatele a ostatních interních předpisech objednatele na webových stránkách OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL může zahájit práce teprve tehdy, je-li zařízení/pracoviště/staveniště, na kterém bude pracovat, prokazatelně předáno OBJEDNATELEM. Pokud bude ZHOTOVITEL provádět práce na technologickém zařízení dle Příkazu GŘ č. 4/2010 „Strojní příkaz bezpečnosti práce“, musí být toto zařízení před zahájením prací řádně zajištěno a ZHOTOVITELI písemně předáno. ZHOTOVITEL nesmí zahájit práce bez převzetí podepsaného bezpečnostního dokumentu (Povolení k práci, „BS“ příkaz nebo „B“ příkaz) od odpovědné osoby OBJEDNATELE. Seznam předpisů „Pravidla pro dodavatele a ostatní interní předpisy objednatele“ umístěných na webových stránkách OBJEDNATELE: - Směrnice č. „SM-UE-1805 „Pravidla chování zhotovitelů” včetně příloh - Směrnice č. SM-UE-1806 „Pravidla řízení a kontroly kvality svařování” včetně příloh - Rozhodnutí č. RO-UE-1506 „Zabezpečení pracovišť při pracích se zvýšeným nebezpečím požáru a výbuchu“ včetně příloh - Příkaz GŘ č. 4/2010 „Strojní příkaz bezpečnosti práce“ včetně příloh - Rozhodnutí č. RO-UE-2201 „Zajištění bezpečnosti při práci ve výškách“ včetně příloh Zhotovitel potvrzuje, že se s výše uvedenými předpisy seznámil a tyto dokumenty jsou považovány za nedílnou součást smlouvy. |
|  | Vstupní instruktáž vedoucích pracovníků nebo koordinátora bezpečnosti ZHOTOVITELE z interních bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany platných v místě plnění, zajistí před zahájením prací na výzvu ZHOTOVITELE OBJEDNATEL. ZHOTOVITEL je následně povinen pravidelně školit a přezkušovat z předpisů na ochranu bezpečnosti a hygieny práce, ochranu životního prostředí a požární ochranu všechny osoby podílející se na realizaci DÍLA. První školení a přezkoušení musí ZHOTOVITEL provést před prvním vstupem osoby podílející se na realizaci DÍLA do areálu OBJEDNATELE. O provedeném školení je ZHOTOVITEL povinen vést záznamy, které je povinen na vyžádání OBJEDNATELE předložit. |
|  | ZHOTOVITEL musí určit své pracovníky, kteří budou zodpovědní za dodržování předpisů na ochranu bezpečnosti a hygieny práce, ochranu životního prostředí a požární ochranu na STAVENIŠTI od nabytí účinnosti SMLOUVY až do okamžiku KONEČNÉHO PŘEVZETÍ DÍLA (bezpečnostní technik). Bezpečnostní technici musí mít oprávnění a vzdělání vyžadovaná českými právními předpisy pro výkon této funkce. |
|  | ZHOTOVITEL musí určit alespoň jednoho svého koordinátora bezpečnosti, který je povinen spolupracovat s KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI OBJEDNATELE. Tento koordinátor bezpečnosti ZHOTOVITELE musí mít odbornou způsobilost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen nahlásit OBJEDNATELI veškeré úrazy, nehody a skoronehody svých pracovníků a pracovníků PODDODAVATELŮ, ke kterým dojde na STAVENIŠTI nebo v místě plnění, a to bez zbytečného odkladu. ZHOTOVITEL je povinen předložit OBJEDNATELI záznam o události v souladu s platnými právními předpisy a informovat OBJEDNATELE průběžně o jejich vyšetřování a přijatých nápravných a preventivních opatřeních. |
|  | V průběhu realizace DÍLA bude bezpečnostní technik i koordinátor bezpečnosti ZHOTOVITELE přítomen na STAVENIŠTI a bude kontrolovat dodržování předpisů na ochranu bezpečnosti a hygieny práce, ochranu životního prostředí a požární ochranu v souladu s PLÁNEM JAKOSTI. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zpracovat manuál BOZP, který bude součástí PLÁNU JAKOSTI. Manuál BOZP bude zpracován v souladu s PŘEDPISY a vnitřními předpisy OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen zkoordinovat znění manuálu BOZP s manuály BOZP připravenými ostatními PODDODAVATELI pracujícími na DÍLE. Minimální obsah manuálu BOZP bude následující: - Obecné: - Názvosloví, definice, zkratky, - Politika zabezpečování BOZP, - Rozsah závaznosti, účel manuálu, - Distribuce manuálu BOZP, - Adresy , kontakty pro oblast BOZP, - Zákony, normy, předpisy, - Organizace zajištění bezpečnosti práce na staveništi, - Organizace BOZP, - Odpovědnosti v oblasti BOZP (ZHOTOVITEL, OBJEDNATEL, PODDODAVATELÉ, KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI OBJEDNATELE, stavbyvedoucí, bezpečnostní technik, vedoucí pracovníci všech úrovní, mistři, zaměstnanci), - Koordinační schůzky, bezpečnostní komise, - Administrativa BOZP, - Školení osob podílejících se na realizaci DÍLA, - Ochranné pomůcky, - Postup povolování prací, - Povolení k práci na provozovaném zařízení nebo systému, ve výkopech, v uzavřených nádobách a jímkách, ve výškách, - Povolení k práci s otevřeným ohněm a zvýšeným nebezpečím požáru, - Alarmy a poplachové prostředky, - Postup při vzniku úrazu, - Požadavky BOZP na DODAVATELSKOU DOKUMENTACI, - Požadavky BOZP na PODDODAVATELE, - STAVENIŠTĚ, montážní pracoviště, - požadavky BOZP vyplývající z charakteru STAVENIŠTĚ, - Požadavky BOZP na demolice a realizaci DÍLA, - všeobecné podmínky pro bezpečnou práci, - stavební část, - technologická část, - plynová, tlaková, elektrická zařízení, - zásobníky a sklady, - doprava plynů a kapalin, - chemická pracoviště, - požární, hygienické, chemické a fyzikální vlastnosti všech látek (údajové listy), - práce s hořlavinami a s jedy a žíravinami, - defektoskopie, - Požadavky BOZP na INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY a KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY, - Požadavky BOZP na ZKUŠEBNÍ PROVOZ, - Požadavky BOZP na TRVALÝ PROVOZ, - Seznam příloh, vzory formulářů. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen v průběhu realizace DÍLA zajistit dodržování PŘEDPISŮ v oblasti ochrany životního prostředí (dále jen "OŽP"). |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zpracovat manuál OŽP, který bude součástí PLÁNU JAKOSTI. Manuál OŽP bude zpracován v souladu s platnými PŘEDPISY a vnitřními předpisy OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL je povinen zkoordinovat znění manuálu OŽP s manuály OŽP připravenými ostatními PODDODAVATELI pracujícími na DÍLE. Minimální obsah manuálu OŽP bude následující: - Obecné: - Názvosloví, definice, zkratky, - Politika zabezpečování OŽP, - Rozsah závaznosti, účel manuálu, - Distribuce manuálu OŽP, - Adresy , kontakty pro oblast OŽP, - Zákony, normy, předpisy, - Organizace zajištění OŽP na STAVENIŠTI, - Organizace OŽP, - Odpovědnosti v oblasti OŽP (ZHOTOVITEL, OBJEDNATEL, PODDODAVATELÉ, stavbyvedoucí, vedoucí pracovníci všech úrovní, mistři, zaměstnanci), - Administrativa OŽP, - Školení osob podílejících se na realizaci DÍLA, - Seznam prací, při nichž může dojít k poškození životního prostředí s uvedením preventivních opatření, - Postup při haváriích a mimořádných událostech, - Seznam, klasifikace a množství odpadů vznikajících při realizaci DÍLA, - Způsob likvidace odpadů. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen v průběhu realizace DÍLA zajistit dodržování zákonů a předpisů České republiky v oblasti požární ochrany. Způsob zajištění požární ochrany a omezení nebezpečí vzniku požáru v průběhu realizace DÍLA bude uveden v PLÁNU JAKOSTI. V oblasti požární ochrany musí ZHOTOVITEL také dodržovat předpisy z Pravidel pro dodavatele uvedenými na webových stránkách OBJEDNATELE. |
|  | ZHOTOVITEL musí zajistit a pravidelně kontrolovat, že jeho zaměstnanci a pracovníci, jakož i zaměstnanci a pracovníci PODDODAVATELŮ, vstupující do areálu OBJEDNATELE nejsou pod vlivem alkoholu, drog, omamných látek a nepřináší s sebou alkoholické nápoje, drogy, omamné látky, jakékoliv zbraně, munici a výbušiny. ZHOTOVITEL je povinen při přestoupení tohoto zákazu okamžitě vyvést takovou osobu z areálu OBJEDNATELE, nahlásit porušení OBJEDNATELI a dále postupovat dle PŘEDPISŮ. OBJEDNATEL odebere takovému pracovníkovi povolení ke vstupu do svého areálu. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a pracovníci PODODDAVATELŮ, kteří pracují v areálu ZHOTOVITELE, byli v dobrém zdravotním stavu, způsobilí k výkonu své práce, nebyli pod vlivem návykových látek nebo léků, které by mohly negativně ovlivnit jejich pracovní schopnosti a bezpečnost práce. |
|  | OBJEDNATEL je oprávněn kdykoliv provést kontrolu dodržování předpisů na ochranu bezpečnosti a hygieny práce, ochranu životního prostředí a požární ochranu a další kontroly plnění povinností ZHOTOVITELE uvedených v čl. 27. SMLOUVY |
|  | Každé porušení ustanovení čl. 27. SMLOUVY bude zapsáno do stavebního deníku a bude uvedeno v MĚSÍČNÍ ZPRÁVĚ; porušení této povinnosti nezbavuje ZHOTOVITELE odpovědnosti za takové porušení. ZHOTOVITEL je povinen vést záznamy o všech provedených kontrolách. |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že zahrnul všechny náklady na zajištění ochrany a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, požární ochrany, zdravotní péče a první pomoci do CENY. Opatření z hlediska BOZP včetně protipožárních opatření, vyplývající z povahy vlastních prací, zajištuje ZHOTOVITEL na vlastní náklady a nebezpečí, a to i v prostoru staveniště. |
|  | Dokumenty Pravidla pro dodavatele a ostatní interní předpisy Objednatele jsou k dispozici na webových stránkách OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL prohlašuje, že se seznámil s povinnostmi uvedenými v těchto dokumentech a zavazuje se tyto plnit a v případě porušení stanovených povinností zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu, se kterou je příslušné porušení povinnosti (SMLOUVY) spojeno. ZHOTOVITEL se dále zavazuje, že se bude seznamovat i s aktualizovaným zněním těchto dokumentů. |
|  | ZHOTOVITEL ve spolupráci s OBJEDNATELEM zajistí vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti v prostorech, ve kterých bude ZHOTOVITEL vykonávat práce, při kterých dochází k nekontrolovatelnému odletu jisker (sváření, broušení, řezání apod.) a před zahájením prací si zajistí písemné povolení od technika BOZP, PO a ekologie (vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách). ZHOTOVITEL zajistí plnění opatření plynoucích z vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti. OBJEDNATEL nezajišťuje při provádění prací, ani po jejich skončení, požární dozor resp. dohled. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na předaném pracovišti/staveništi a udržovat je v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu, za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku. ZHOTOVITEL až do konečného předání pracoviště/staveniště, po ukončení prací, zodpovídá za jeho bezpečné zajištění vůči okolnímu provozu a chodcům. |
|  | Pokud není ve SMLOUVĚ ujednáno jinak, zajišťuje ZHOTOVITEL, jako původce odpadu, nakládání s odpady vzniklými při plnění této SMLOUVY, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování oprávněné osobě (odstraňování odpadu) na své náklady. Přitom postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a podle právních předpisů s ním souvisejících. |

# POJIŠTĚNÍ

## Pojištění ZHOTOVITELE

|  | ZHOTOVITEL je povinen na své náklady udržovat pojištění v rozsahu dle Přílohy č. 11 SMLOUVY. Nebude-li ZHOTOVITEL udržovat pojištění ve smyslu ustanovení tohoto článku, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení této SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | Každé pojištění dle tohoto článku je sjednáno s pojišťovnou či pojišťovnami, které/ým je udělen finanční rating (nebo takový rating je udělen osobě ovládající dle § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích), minimálně na úrovni ”A-“ dle agentury Standard & Poor's nebo ekvivalentní od jiné mezinárodně uznávané ratingové agentury. |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že zahrnul všechny náklady na pojištění dle čl. 28.1. SMLOUVY do CENY. |

## Pojištění OBJEDNATELE

|  | OBJEDNATEL na své náklady obstará a bude udržovat v platnosti a účinnosti stavebně montážní pojištění proti všem nebezpečím (EAR/CAR All risk) v průběhu realizace DÍLA ZHOTOVITELEM dle SMLOUVY v rozsahu dle Přílohy č. 10 SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | OBJEDNATEL předá ZHOTOVITELI znění pojistné smlouvy včetně příloh nebo pojistné certifikáty do 14 dnů před převzetím STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL se zavazuje a zaváže své PODDODAVATELE dodržovat podmínky pojištění zejména podmínky vztahující se k bezpečnostním a protipožárním opatřením. Za nedodržení těchto podmínek nese ZHOTOVITEL plnou odpovědnost, pokud takové nedodržení bude mít vliv na nároky z pojištění (zejména na likvidaci škody a vyplacení/nevyplacení pojistného plnění). |
|  | Pojistná smlouva dle čl. 28.2.1. SMLOUVY musí být sjednána s pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) má(jí) povolení dle zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. |

## Společná ustanovení

|  | ZHOTOVITEL a PODDODAVATELÉ jsou oprávnění uzavřít jakékoli pojištění související s provedením díla nad rámec pojištění dle čl. 28. SMLOUVY. Pojistné za takováto pojištění však nesmí být součástí smluvní CENY dle čl. 9. SMLOUVY. |
| --- | --- |

# ZÁRUKY

## Záruky za DÍLO

|  | ZHOTOVITEL zaručuje, že DÍLO dle SMLOUVY bude splňovat v ZÁRUČNÍ DOBĚ všechny požadavky, podmínky a parametry uvedené ve SMLOUVĚ. ZÁRUČNÍ DOBA je stanovena na: |
| --- | --- |
|  | 24 měsíců od data vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ pro všechny provozní soubory a náhradní díly dle SMLOUVY nebo 42 měsíců ode dne dodávky zařízení na STAVENIŠTĚ, podle toho, která lhůta uplyne dříve. |
|  | 60 měsíců od data vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ pro všechny stavební objekty dle SMLOUVY. |
|  | 60 měsíců od data vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ pro dodávky software (SW) pro DÍLO dle SMLOUVY. |
|  | 120 měsíců od data vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ pro dodávky hardware procesních stanic (PLC) řídicího systému pro DÍLO dle SMLOUVY |
|  | Jestliže OBJEDNATEL v průběhu ZÁRUČNÍ DOBY zjistí, že DÍLO má VADY, oznámí to neprodleně písemně ZHOTOVITELI. ZHOTOVITEL je povinen zahájit odstraňování VADY za podmínek a v termínech dle SMLOUVY. |
|  | ZÁRUČNÍ DOBA DÍLA se prodlužuje o dobu od nahlášení VADY bránící jeho užívání do okamžiku jejího odstranění a podpisu protokolu o odstranění takové VADY OBJEDNATELEM, není-li níže stanoveno jinak. |
|  | Na částech DÍLA, které musel ZHOTOVITEL nahradit novými, začíná běžet nová ZÁRUČNÍ DOBA od okamžiku podpisu protokolu o odstranění VADY. Tato nová ZÁRUČNÍ DOBA je však omezena na období v délce 60 měsíců od vydání CERTIFIKÁTU O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ. OBJEDNATEL je oprávněn provést závěrečnou PŘEJÍMKU DÍLA, tj. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA, i v případě, že ZÁRUČNÍ DOBA na některé části DÍLA z důvodu jejich opravy nebo náhrady trvá dále. KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA novou ZÁRUČNÍ DOBU na opravených nebo vyměněných částech DÍLA nestaví. |
|  | ZHOTOVITEL odpovídá v ZÁRUČNÍ DOBĚ za všechny zjevné a skryté VADY DÍLA a je povinen je odstranit, nedohodnou-li se strany jinak. |

## BANKOVNÍ ZÁRUKA

|  | ZHOTOVITEL je povinen vystavit a předat OBJEDNATELI před vystavením zálohové faktury dle čl. 10.2.1.2. SMLOUVY BANKOVNÍ ZÁRUKU. Výše BANKOVNÍ ZÁRUKY musí odpovídat součtu ZHOTOVITELEM aktuálně požadované zálohové platby a všech zálohových plateb včetně DPH, na které již byla OBJEDNATELEM uhrazena zálohová faktura. Jednu BANKOVNÍ ZÁRUKU lze nahradit více bankovními zárukami, jejichž výše musí odpovídat součtu ZHOTOVITELEM aktuálně požadované zálohové platby včetně DPH a všech zálohových plateb včetně DPH, na které již byla OBJEDNATELEM uhrazena zálohová faktura. |
| --- | --- |
|  | Nebude-li ZHOTOVITEL požadovat zálohové platby dle čl. 10.2.1.2 SMLOUVY, bude BANKOVNÍ ZÁRUKA vystavena ZHOTOVITELEM nejpozději do UKONČENÍ MONTÁŽÍ – MILNÍK (7) dle Přílohy č. 2 SMLOUVY. Výše BANKOVNÍ ZÁRUKY musí odpovídat dvaceti procentům (20 %) CENY DÍLA včetně DPH. |
|  | Platnost BANKOVNÍ ZÁRUKY bude končit nejméně šedesát (60) dnů po KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. V případě, že dojde k prodlení s PŘEDBĚŽNÝM PŘEVZETÍM DÍLA z důvodů na straně ZHOTOVITELE, je ZHOTOVITEL povinen na své náklady BANKOVNÍ ZÁRUKU přiměřeně prodloužit tak, aby její platnost končila nejméně šedesát (60) dnů po KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, jinak je OBJEDNATEL oprávněn čerpat částku BANKOVNÍ ZÁRUKY jako jistotu. |
|  | BANKOVNÍ ZÁRUKA bude vystavena v měně, ve které je CENA DÍLA. V případě, že CENA DÍLA je uvedena v obou měnách (Kč a EUR), bude BANKOVNÍ ZÁRUKA vystavena buď v obou těchto měnách, a to ve stejném poměru jako jsou měny použity pro CENU DÍLA, anebo bude vystavena pouze v měně Kč při použití kurzu dle čl. 9.1.6. SMLOUVY. |
|  | BANKOVNÍ ZÁRUKA bude snížena dle následujících podmínek: - na dvacet procent (20 %) CENY DÍLA (Příloha č.4 SMLOUVY) včetně DPH do šedesáti (60) dnů po UKONČENÍ MONTÁŽÍ – MILNÍK (7) dle Přílohy č. 2 SMLOUVY a na patnáct procent (15 %) CENY DÍLA (Příloha č.4 SMLOUVY) včetně DPH do šedesáti (60) dnů po PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ – MILNÍK (10) dle Přílohy č. 2 SMLOUVY; - úplné uvolnění při splnění podmínek SMLOUVY – šedesát (60) DNŮ po KONEČNÉM PŘEVZETÍ – MILNÍK (11) dle Přílohy č. 2 SMLOUVY. |
|  | BANKOVNÍ ZÁRUKA může být použita OBJEDNATELEM k vyrovnání části nároků OBJEDNATELE vyplývajících z neplnění povinností ZHOTOVITELE podle SMLOUVY. BANKOVNÍ ZÁRUKA bude tak sloužit i k zajištění zálohové platby nebo zbývající části zálohové platby v případě, že ZHOTOVOVITEL neplní své závazky dle SMLOUVY. |
|  | BANKOVNÍ ZÁRUKA musí být vydána prvotřídní evropskou bankou s ratingem S&P minimálně A-, na které se ZHOTOVITEL a OBJEDNATEL shodnou. BANKOVNÍ ZÁRUKA musí být neodvolatelná, bezpodmínečná vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a nesmí být v rozporu s podmínkami SMLOUVY. |
|  | V případě prodlení s KONEČNÝM PŘEVZETÍM DÍLA z důvodů na straně ZHOTOVITELE je ZHOTOVITEL povinen prodloužit na své náklady BANKOVNÍ ZÁRUKU tak, aby odpovídala podmínkám SMLOUVY. Nepředá-li ZHOTOVITEL OBJEDNATELI tuto prodlouženou BANKOVNÍ ZÁRUKU do 14 dnů po vyzvání OBJEDNATELEM, má OBJEDNATEL právo čerpat stávající BANKOVNÍ ZÁRUKU až do její plné výše. |
|  | Povinnost obstarat BANKOVNÍ ZÁRUKU dle SMLOUVY má ZHOTOVITEL. Veškeré náklady spojené s BANKOVNÍ ZÁRUKOU a jejím obstaráním hradí ZHOTOVITEL a jsou zahrnuty v CENĚ. |

# VADY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

## Vyloučení odpovědnosti za VADY

|  | Z odpovědnosti ZHOTOVITELE za VADY jsou vyloučeny VADY, které vznikly v důsledku: - Nesprávné nebo nedostatečné údržby, ledaže šlo o údržbu podle návodu připraveného ZHOTOVITELEM, - Běžného opotřebení, - Vady na částech, které byly mezitím modifikovány třetí stranou nebo OBJEDNATELEM, ledaže šlo o modifikaci, k jejímuž provedení byl povinen ZHOTOVITEL a svou povinnost nesplnil, nebo k nimž dal ZHOTOVITEL souhlas, - Nesprávné obsluhy a používání DÍLA, které bude v rozporu se ZHOTOVITELEM připravenými návody na provoz, obsluhu a údržbu DÍLA. |
| --- | --- |

## Odstraňování VAD

|  | ZHOTOVITEL musí zahájit odstraňování VADY a VADY odstranit v následujících termínech: |
| --- | --- |
|  | Zahájení odstraňování VAD neomezujících provoz DÍLA do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení OBJEDNATELE. |
|  | Odstranění VAD neomezujících provoz DÍLA provede ZHOTOVITEL v termínech vzájemně dohodnutých s OBJEDNATELEM. Jestliže se OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL nedohodnou na termínu odstranění, je ZHOTOVITEL povinen odstranit VADU v době přiměřené. |
|  | Zahájení odstraňování VAD omezujících provoz DÍLA do 24 hodin od okamžiku písemného oznámení OBJEDNATELE. |
|  | Odstranění VAD omezujících provoz DÍLA bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku písemného oznámení (bude-li to technicky a technologicky možné) nebo v termínech dle dohody mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM. |
|  | Zahájením odstraňování VAD se rozumí identifikace VADY ZHOTOVITELEM nebo jím pověřenou řádně odborně způsobilou a vybavenou osobou a stanovení postupu odstranění VADY, přičemž způsob odstranění podléhá ODSOUHLASENÍ OBJEDNATELEM. |
|  | Odstraněním VADY se rozumí uvedení DÍLA do souladu se SMLOUVOU a prokázání této skutečnosti příslušnými kontrolami, inspekcemi, revizemi a zkouškami. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen se při odstraňování VAD řídit SMLOUVOU a zajistit si veškerá povolení a oprávnění nezbytná k odstranění VAD a dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a předpisy. |
|  | Odstranění VADY musí ZHOTOVITEL po ukončení opravy řádně předat OBJEDNATELI. Z odstraňování každé VADY musí ZHOTOVITEL zpracovat protokol. VADA je považována za odstraněnou po ukončení PŘEJÍMKY okamžikem podpisu protokolu o odstranění VADY OBJEDNATELEM bez zbytečného odkladu po dokončení prací na odstranění VADY. |
|  | Protokol musí obsahovat tyto údaje: - Datum a čas oznámení VADY, zahájení a ukončení prací na odstraňování VADY, datum a čas úspěšného ukončení PŘEJÍMKY a u VAD omezujících užívání DÍLA datum a čas obnovení provozu nebo způsobilosti k užívání DÍLA, - Kopii oznámení VADY, - Zápis z předání vadné části DÍLA OBJEDNATELEM ZHOTOVITELI k odstranění VADY, - Jména a příjmení pracovníků ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE, kteří se podíleli na odstraňování VADY, - Popis VADY, způsobu jejího odstranění, výsledky kontrol a PŘEJÍMKY, - Klasifikace VADY na VADY omezující provoz DÍLA nebo VADY neomezující provoz DÍLA, - Zápis z předání vadné části DÍLA ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI po odstranění VADY, - Prohlášení odpovědného zástupce ZHOTOVITELE, že VADA byla řádně odstraněna a podpisy odpovědných zástupců OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE. |
|  | OBJEDNATEL nahlásí ZHOTOVITELI písemně všechny zjištěné VADY. Písemná forma je zachována, bude-li hlášení VADY oznámeno ZHOTOVITELI elektronickou poštou na e-mail [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] (doplnit jméno, adresu). ZHOTOVITEL je povinen potvrdit obdržení na e-mail, k rukám Ing. Jindřicha Lavičky, (jindrich.lavicka@ue.cz). Rozhodujícím údajem pro stanovení data a času oznámení VADY jsou údaje z e-mailu OBJEDNATELE. |
|  | V případě, že ZHOTOVITEL nezahájí odstraňování VAD v termínech dle SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn zadat odstranění VAD jinému zhotoviteli, aniž by tím byla dotčena odpovědnost ZHOTOVITELE za VADY. Veškeré náklady s odstraňováním VAD v takovém případě nese a hradí ZHOTOVITEL. |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že zahrnul všechny náklady spojené s VADAMI a jejich odstraňováním dle SMLOUVY do CENY. |

# UTAJENÍ

## Obchodní záležitosti

|  | Žádná ze stran nesmí předat třetí straně DŮVĚRNÉ INFORMACE po dobu 10 let od uvedení DÍLA do TRVALÉHO PROVOZU bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, či užívat DŮVĚRNÉ INFORMACE pro jakékoli jiné účely než plnění SMLOUVY nebo pro účely zamýšlené touto SMLOUVOU. Zákaz sdělení DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ se nevztahuje na sdělení: právním, daňovým a účetním poradcům, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti nejméně odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku; DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ PODDODAVATELŮM ze strany ZHOTOVITELE v rozsahu, který je nezbytný k plnění DÍLA ze strany PODDODAVATELŮ podle SMLOUVY, jsou-li zavázáni závazky důvěrnosti nejméně odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku; propojeným osobám, jsou-li zavázány závazky důvěrnosti nejméně odpovídajícími závazkům obsaženým v tomto článku; v soudním, správním nebo rozhodčím řízení, v rozsahu nezbytném k vymáhání nároků nebo obraně proti nárokům z této SMLOUVY nebo v souvislosti s ní; vyžadované zákony nebo jinými právními předpisy, vztahujícími se na příslušnou stranu; a DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, které vešly ve veřejnou známost jinak než v důsledku porušení této SMLOUVY, nebo byly prokazatelně známy příslušné straně již před uzavřením této SMLOUVY, případně jí byly sděleny třetí osobou bez porušení zákonné či smluvní povinnosti k ochraně informací. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL prohlašuje, že zahrnul všechny náklady spojené s ochranou DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ dle SMLOUVY do CENY. |

# ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

## Odstoupení pro porušení

|  | Odstoupení od SMLOUVY z důvodu porušení SMLOUVY se řídí obecně § 2001 a násl. ZÁKONÍKU. V případě nepodstatného porušení SMLOUVY je OBJEDNATEL oprávněn od SMLOUVY odstoupit jen v případě, že poskytne ZHOTOVITELI přiměřenou lhůtu k nápravě, nikoli kratší než 60 dnů a ZHOTOVITEL v dané lhůtě nápravu nezjedná. Důvody pro odstoupení výslovně uvedené v této SMLOUVĚ se považují za podstatná porušení SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | Kromě důvodů uvedených v Zákoníku může OBJEDNATEL okamžitě odstoupit od SMLOUVY v případě, že nastanou v průběhu plnění SMLOUVY tyto skutečnosti: |
|  | - ZHOTOVITEL vstoupí do likvidace; - byl prohlášen úpadek ZHOTOVITELE podle ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění; - ZHOTOVITEL se stane jinak platebně neschopným, nebo - ZHOTOVITEL přestane splňovat podmínky pro podnikání v České republice. |
|  | ZHOTOVITEL podstatně nebo opakovaně poruší zásady bezpečnosti práce dle SMLOUVY, PŘEDPISY nebo ODSOUHLASENÝ manuál BOZP a ani po předchozí písemné výzvě poskytující lhůtu k nápravě ne kratší než 10 dnů neučiní přiměřená opatření. |
|  | Kdykoliv po podpisu SMLOUVY se stane zřejmým, že ZHOTOVITEL není schopen zajistit dokončení DÍLA podle SMLOUVY s tím, že ZHOTOVITEL neučinil přiměřená opatření do 80 dnů po obdržení písemného oznámení od OBJEDNATELE. |
|  | ZHOTOVITEL nedodrží termín MILNÍKU č. 10 o více než 80 dnů z důvodů na straně ZHOTOVITELE. |
|  | Vyskytnou se překážky trvající déle než 90 za sebou jdoucích dnů dle čl. 34. SMLOUVY. |
|  | Sleva z CENY DÍLA dle čl. 9.3.1.2 SMLOUVY přesáhne hodnotu stanovenou v čl. 9.3.1.3 SMLOUVY a/nebo celková výše smluvních pokut a případných slev z ceny DÍLA přesáhne hodnotu stanovené v čl. 23.1.1.3. SMLOUVY a/nebo celková výše smluvních pokut za dodání DÍLA, které nebude splňovat některý z GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ – Část „A“ a/nebo část „B“ přesáhne hodnoty stanovené v čl. 23.3.3.5. resp. čl. 23.3.4.5 SMLOUVY. |
|  | Odstoupí-li OBJEDNATEL od SMLOUVY z důvodů uvedených v čl. 32.1.2.4. a v čl. 32.1.2.6. SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn požadovat po ZHOTOVITELI odstranění DÍLA, resp. jeho částí, a vrácení CENY uhrazené OBJEDNATELEM do doby odstoupení. K úhradě je OBJEDNATEL oprávněn využít BANKOVNÍ ZÁRUKU. |
|  | Z důvodů uvedených v čl. 32.1.2. je OBJEDNATEL dále oprávněn rozhodnout o odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění SMLOUVY. V takovém případě je OBJEDNATEL oprávněn rozhodnout o tom, že si provedené části DÍLA ponechá. Hodnota částí DÍLA, které si OBJEDNATEL ponechá, bude určena dle CENY za splněnou část DÍLA, a pokud tuto nebude možné dle SMLOUVY stanovit, pak dohodou smluvních stran nebo na základě znaleckého posudku třetí strany. Dále se bude postupovat takto: |
|  | Odstoupí-li OBJEDNATEL od SMLOUVY podle čl. 32.1.2. a čl. 32.1.4 SMLOUVY postupuje se takto (neuplatní-li se postup podle čl. 32.1.3. SMLOUVY): |
|  | ZHOTOVITEL okamžitě po doručení oznámení o odstoupení zastaví práce na realizaci DÍLA, do 10 dnů na své náklady zakonzervuje DÍLO a zabezpečí STAVENIŠTĚ tak, aby nemohlo dojít ke škodám, předá dosud realizované části DÍLA OBJEDNATELI včetně ZBOŽÍ a SLUŽEB, které byly dodány do data odstoupení na STAVENIŠTĚ a vyklidí (s výjimkou stanovenou v čl. 32.1.5.2. SMLOUVY níže) a předá STAVENIŠTĚ způsobem dle SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL okamžitě po doručení oznámení o odstoupení vypracují seznam veškerého zařízení ZHOTOVITELE na STAVENIŠTI, které OBJEDNATEL chce ponechat na STAVENIŠTI k dokončení DÍLA NOVÝM ZHOTOVITELEM. ZHOTOVITEL bude povinen ponechat toto zařízení na STAVENIŠTI a umožnit NOVÉMU ZHOTOVITELI použití zařízení ZHOTOVITELE k dokončení DÍLA. Cena za použití zařízení ZHOTOVITELE bude stanovena na základě standardních cen na českém trhu platných poslední kalendářní rok předcházející ukončení SMLOUVY a bude uhrazena OBJEDNATELEM po podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA, nejpozději však do 24 měsíců ode dne ukončení SMLOUVY. Pohledávka ZHOTOVITELE na úhradu ceny za pronájem zařízení ZHOTOVITELE může být započtena oproti pohledávce OBJEDNATELE na úhradu částky dle čl. 32.1.9. SMLOUVY. Zařízení ZHOTOVITELE bude předáno ZHOTOVITELI po podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA. |
|  | ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI veškeré ZBOŽÍ a SLUŽBY, které se nachází na STAVENIŠTI a veškeré ZBOŽÍ a SLUŽBY, které byly objednány přede dnem doručení o odstoupení SMLOUVY a ještě nebyly doručeny, pokud nebude OBJEDNATEL požadovat jinak. |
|  | OBJEDNATEL převezme části DÍLA dokončené ke dni ukončení SMLOUVY ("dokončené" v tomto případě znamená jak řádně dokončené DÍLO, tak DÍLO nedokončené), převezme zařízení ZHOTOVITELE, které bude ponecháno na STAVENIŠTI, zpracuje protokol z přejímky a vyžádá si proplacení BANKOVNÍ ZÁRUKY až do výše součtu částky zjištěné dle čl. 32.1.9. SMLOUVY a slevy dle čl. 32.1.4. SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL může v souladu s čl. 32.1.6. SMLOUVY k dokončení DÍLA využít NOVÉHO ZHOTOVITELE. V takovém případě bude ZHOTOVITEL povinen postoupit na NOVÉHO ZHOTOVITELE ty smlouvy s PODDODAVATELI a třetími stranami (na hlavní části DÍLA), které byly uzavřeny v souvislosti s realizací DÍLA, které jsou podle OBJEDNATELE nezbytné pro dokončení DÍLA, a to do 14 dnů po oznámení ze strany OBJEDNATELE. |
|  | OBJEDNATEL si v souladu s § 100 odst. 2 a § 222 odst. 10 ZZVZ vyhrazuje v případě, že OBJEDNATEL odstoupí od SMLOUVY s využitím některého z důvodů vymezeného v čl. 32.1.2. SMLOUVY, oprávnění provést nahrazení ZHOTOVITELE NOVÝM ZHOTOVITELEM, resp. ÚČASTNÍKEM ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, který se umístil druhý v pořadí, pokud takový NOVÝ ZHOTOVITEL souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v NABÍDCE NOVÉHO ZHOTOVITELE a v souladu s touto SMLOUVOU, přičemž OBJEDNATEL je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem: - upravit rozsah DÍLA tak, aby odpovídal nedokončené části DÍLA; - doplnit SMLOUVU tak, aby NOVÝ ZHOTOVITEL přejímal odpovědnost za celý rozsah DÍLA, tedy včetně nároků z VAD DÍLA, záruky za jakost apod. z části již provedené původně vybraným ZHOTOVITELEM; - upravit harmonogram a případná další smluvní ustanovení a přílohy SMLOUVY, které v důsledku předčasného ukončení původní SMLOUVY nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní SMLOUVĚ; - doplnit SMLOUVU o ustanovení týkající se předání a převzetí DÍLA od stávajícího ZHOTOVITELE. Pokud ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného ZHOTOVITELE za podmínek uvedených výše, je OBJEDNATEL oprávněn obrátit se na ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ, který se umístil jako třetí v pořadí. Tímto postupem může OBJEDNATEL postupně oslovit všechny ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ dle pořadí jejich nabídek. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen poskytnout součinnost NOVÉMU ZHOTOVITELI, která je nezbytná k provedení DÍLA. |
|  | OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI po podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA dokončeného NOVÝM ZHOTOVITELEM, nejpozději však do 24 měsíců ode dne ukončení SMLOUVY, část CENY, která bude vypočítána na základě převzatých částí DÍLA, splněných MILNÍKŮ a platebního kalendáře. |
|  | ZHOTOVITEL uhradí OBJEDNATELI po podpisu protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA realizovaného NOVÝM ZHOTOVITELEM následující úhradu: CN = CD + CZ – CP Kde platí: CN - Doplatek CD - Cena pro dokončení DÍLA s NOVÝM ZHOTOVITELEM CP - CENA – původní cena dle SMLOUVY CZ - Cena zaplacená ZHOTOVITELI do odstoupení od SMLOUVY |
|  | OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL se dohodli, že po PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA realizovaného NOVÝM ZHOTOVITELEM zpracují závěrečné vyúčtování, ve kterém vzájemně započtou své pohledávky a závazky. |
|  | Nebezpečí škod na DÍLE přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem podpisu protokolu o PŘEJÍMCE již dokončených částí DÍLA. |
|  | Kromě důvodů uvedených v Zákoníku může ZHOTOVITEL odstoupit od SMLOUVY, pokud dojde k následujícím skutečnostem: |
|  | OBJEDNATEL je v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro realizaci DÍLA nebo se zaplacením příslušné části CENY delším než 90 dnů od data splatnosti za předpokladu, že ZHOTOVITEL na tuto skutečnost OBJEDNATELE písemně v dostatečném předstihu upozornil. |
|  | Dojde k přerušení realizace DÍLA dle čl. 33.6. SMLOUVY. |
|  | Vyskytnou se překážky dle čl. 34. SMLOUVY. |
|  | - byl prohlášen úpadek OBJEDNATELE podle ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění; - OBJEDNATEL se stane jinak platebně neschopným. |
|  | Odstoupí-li ZHOTOVITEL od SMLOUVY z důvodů uvedených v čl. 32.1.12. SMLOUVY, postupuje se takto: |
|  | ZHOTOVITEL k datu doručení oznámení o odstoupení zastaví práce na realizaci DÍLA, do 10 dnů zabezpečí STAVENIŠTĚ tak, aby nemohlo dojít ke škodám, předá dosud realizované a prokazatelně rozpracované části DÍLA OBJEDNATELI včetně ZBOŽÍ a SLUŽEB, které byly dodány do data odstoupení na STAVENIŠTĚ, a vyklidí a předá STAVENIŠTĚ způsobem dle SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI do 60 dní od ukončené PŘEJÍMKY část CENY, která bude spočítána na základě převzatých částí DÍLA, splnění MILNÍKŮ a platebního kalendáře a veškerých prokazatelných nákladů ZHOTOVITELE a PODDODAVATELŮ spojených s plněním rozpracovaných nepředaných částí díla ke dni odstoupení, které budou prokazatelně doloženy ZHOTOVITELEM a s odstoupením od SMLOUVY. Ve stejném termínu uvolní OBJEDNATEL BANKOVNÍ ZÁRUKU. |
|  | Nebezpečí škody na DÍLE přechází ze ZHOTOVITELE na OBJEDNATELE okamžikem podpisu protokolu o PŘEJÍMCE. |

# PŘERUŠENÍ REALIZACE DÍLA

|  | OBJEDNATEL může kdykoliv nařídit ZHOTOVITELI přerušení realizace DÍLA nebo jeho části. ZHOTOVITEL je povinen ihned přerušit práce a v průběhu přerušení zajistit ostrahu a zakonzervování přerušené části DÍLA a zabezpečení STAVENIŠTĚ tak, aby bylo zabráněno vzniku ztrát a škod. |
| --- | --- |
|  | OBJEDNATEL může na základě písemné výzvy zaslané nejméně 5 dnů předem nařídit ZHOTOVITELI znovu zahájit realizaci DÍLA nebo jeho části. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen minimalizovat dopady takového přerušení na CENU. |
|  | OBJEDNATEL uhradí ZHOTOVITELI prokazatelně a účelně vynaložené náklady vzniklé ZHOTOVITELI a PODDODAVATELŮM v důsledku přerušení realizace DÍLA. ZHOTOVITEL je oprávněn vyzvat OBJEDNATELE k úhradě nákladů uvedených v předchozí větě. OBJEDNATEL je povinen uhradit předmětné náklady dle tohoto odstavce po vystavení BANKOVNÍ ZÁRUKY ZHOTOVITELEM na základě zálohové faktury. V opačném případě budou předmětné náklady zúčtovány po skončení přerušení realizace DÍLA. |
|  | Po zrušení přerušení je ZHOTOVITEL povinen připravit a předložit ke schválení OBJEDNATELI dodatek ke SMLOUVĚ, ve kterém bude mimo jiné vypořádána zálohová fakturace a poskytnutá BANKOVNÍ ZÁRUKA dle čl. 33.4. SMLOUVY. |
|  | V případě, že přerušení trvá déle než 1 rok – tj. 365 po sobě jdoucích dnů, je ZHOTOVITEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY nebo její části. |
|  | ZHOTOVITEL může přerušit realizaci DÍLA nebo jeho části, pokud je OBJEDNATEL v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro realizaci DÍLA delší než 20 dnů od upozornění ze strany ZHOTOVITELE nebo se zaplacením příslušné části CENY delším než 30 dnů od upozornění ze strany ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL je povinen na tuto skutečnost OBJEDNATELE písemně upozornit do 20 dnů po datu splatnosti takové částky. |

# NEPŘEDVÍDATELNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

|  | Pokud se vyskytnou nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky dle § 2913 ZÁKONÍKU je strana ovlivněná těmito překážkami povinna do 3 dnů informovat druhou stranu o jejich začátku a ukončení a provést všechny nezbytné kroky vedoucí k minimalizaci vlivu těchto překážek na plnění této SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL a/nebo OBJEDNATEL nejsou odpovědni za neplnění jakéhokoliv ustanovení SMLOUVY, pokud splnění bylo zpožděno, znemožněno nebo ovlivněno nepředvídatelnými a nepřekonatelnými překážkami dle § 2913 ZÁKONÍKU. |
|  | V případě, že překážky trvají déle než 90 za sebou jdoucích dnů, má OBJEDNATEL i ZHOTOVITEL právo odstoupit od SMLOUVY. V takovém případě jsou OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL povinni postupovat v souladu s čl. 32.1.13. SMLOUVY a každá ze stran ponese své náklady spojené s touto skutečností. |

# PŘEVOD PRÁV A ZÁVAZKŮ

|  | Žádná ze smluvních stran nesmí bez předchozího písemného svolení druhé smluvní strany předat žádná svá práva nebo závazky nebo jejich část dle SMLOUVY žádné třetí straně. |
| --- | --- |
|  | UŽÍVACÍ PRÁVA přecházejí podpisem protokolu o PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ DÍLA na OBJEDNATELE. Pokud je jakýkoli postup či používání jakékoliv části DÍLA dodaného ZHOTOVITELEM podle této SMLOUVY omezeno nebo zakázáno soudním rozhodnutím z důvodu porušení UŽÍVACÍCH PRÁV takovýmto postupem či používáním, pak ZHOTOVITEL na své náklady obhájí, odškodní a ochrání OBJEDNATELE ohledně jakéhokoliv nároku a v případě potřeby zajistí nezbytné licence pro používání zařízení, materiálu nebo postupu, které způsobují výše uvedené porušení, nebo s předchozím písemným souhlasem OBJEDNATELE nahradí toto zařízení, materiál či postup v podstatě stejným zařízením, materiálem či postupem, které však nezpůsobují výše uvedené porušení, nebo změní tyto tak, aby nezpůsobovaly výše uvedené porušení; vše výše uvedené platí za podmínky, že však takové nahrazené nebo změněné části DÍLA budou splňovat požadavky této SMLOUVY a budou podléhat jejím ustanovením, a dále, že tyto výměny či změny nezmění specifikaci DÍLA podle čl. 6.2. SMLOUVY. To vše za předpokladu, že OBJEDNATEL neprodleně uvědomí ZHOTOVITELE o nárocích třetí strany vyplývajících z porušení UŽÍVACÍHO PRÁVA, neuzná takový nárok třetí strany a umožní ZHOTOVITELI samostatně vést vůči takovému nároku třetí strany obhajobu. |

# ŘEŠENÍ SPORŮ

|  | Všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány podle Pravidel pro rozhodčí řízení Mezinárodní obchodní komory třemi rozhodci jmenovanými v souladu s těmito Pravidly. Místem rozhodčího řízení bude Praha a jazykem rozhodčího řízení bude čeština. |
| --- | --- |

# KONFLIKT ZÁJMŮ

|  | ZHOTOVITEL nesmí v průběhu realizace SMLOUVY zaměstnat žádného zaměstnance OBJEDNATELE. ZHOTOVITEL nesmí žádnému zaměstnanci OBJEDNATELE platit mzdu nebo provizi nebo poskytnout slevu na zboží nebo jiné finanční plnění a nabídnout a/nebo předat jakýkoliv dar, slevu na zboží nebo další finanční a nefinanční plnění. |
| --- | --- |

# KONTAKTY A KORESPONDENCE

|  | Veškerá smluvní korespondence mezi OBJEDNATELEM a ZHOTOVITELEM musí být zasílána na tyto adresy: |
| --- | --- |
|  | OBJEDNATEL: - Jméno : Ing. Jaromír Kneifl - E-mail : jaromir.kneifl@ue.cz - Jméno : Ing. Jindřich Lavička - E-mail : jindrich.lavickal@ue.cz - Jméno : Ing. Aleš Kraj - E-mail : ales.kraj@ue.cz |
|  | ZHOTOVITEL: - Jméno : [[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - E-mail : [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - Jméno : [[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] - E-mail : [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] |
|  | Veškeré instrukce, oznámení, odsouhlasení, zplnomocnění, schválení, potvrzení a další dokumenty předávané dle SMLOUVY musí být písemné a podepsané v souladu se SMLOUVOU a jsou považovány za doručené: |
|  | V případě odeslání emailem okamžikem doručení, |
|  | V případě osobního předání okamžikem předání (nutné písemné potvrzení o předání), |
|  | V případě odeslání doporučenou poštou na území České republiky do 5 dnů od data odeslání, |
|  | V případě odeslání doporučenou poštou mezi různými státy do 7 dnů od data odeslání. |

# OSTATNÍ

|  | Ustanovení SMLOUVY, která jsou vzhledem ke své povaze a významu platná i po ukončení SMLOUVY včetně ustanovení, která se týkají omezení nebo zproštění odpovědnosti, zůstávají v platnosti a jsou vymahatelná OBJEDNATELEM i ZHOTOVITELEM bez ohledu na ukončení SMLOUVY. |
| --- | --- |
|  | ZHOTOVITEL nese plnou odpovědnost za své PODDODAVATELE, jejich pracovníky a subjekty pro ně činné, a to ve stejném rozsahu, jako za vlastní jednání či opomenutí. |
|  | ZHOTOVITEL je povinen informovat OBJEDNATELE do 7 dnů o jakékoliv změně zápisu v obchodním anebo živnostenském rejstříku mající vliv na SMLOUVU. |
|  | Jazykem SMLOUVY je český jazyk, Veškerá jednání budou vedena v českém jazyce. |
|  | Pokud se omylem nebo opomenutím smluvních stran stane, že některá část SMLOUVY porušuje kogentní ustanovení právních předpisů, je v souladu s § 576 ZÁKONÍKU, neplatná jen tato část SMLOUVY. Náhrada případné škody způsobené neplatností takové části SMLOUVY se řídí dle § 579 ZÁKONÍKU. Pokud dojde k takové změně právních předpisů, v jejímž důsledku se některá dosud kogentní ustanovení právních předpisů stanou dispozitivními nebo zcela zaniknou, bude postupováno tak, aby bylo co možná nejlépe šetřeno vůle stran této SMLOUVY vyjádřené jejím uzavřením za podmínek právních předpisů účinných a závazným v době jejího uzavření. |
|  | Pokud OBJEDNATEL nebo ZHOTOVITEL předloží návrh dodatku k této SMLOUVĚ, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 14 dnů od jeho doručení. Po tuto dobu je tímto návrhem vázán ten, kdo návrh připravil. Absence vyjádření nemůže být v žádném případě vykládána jako souhlas s jakýmkoli návrhem. |
|  | Pokud jsou v této SMLOUVĚ uvedeny jakékoli kontaktní údaje, může je příslušná strana kdykoli změnit písemným oznámením doručeným druhé straně v souladu s touto SMLOUVOU; to není na újmu případné povinnosti ZHOTOVITELE obstarat si souhlas OBJEDNATELE se záměnou osoby na určité pozici. |
|  | SMLOUVA se uzavírá až po úplném konsenzu o všech náležitostech SMLOUVY. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ZÁKONÍKU smluvní strany tímto vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo jeho odchylkou od znění této SMLOUVY. |
|  | Tato SMLOUVA může být měněna nebo zrušena pouze dohodou OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE v písemné formě listinným dodatkem podepsaným zástupci OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE oprávněnými k podpisu SMLOUVY. |
|  | OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL shodně konstatují, že si SMLOUVU přečetli, porozuměli celému jejímu znění, že SMLOUVA není připravena za nápadně nevýhodných podmínek a že souhlasí s celým obsahem SMLOUVY. |
|  | SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu SMLOUVY oběma smluvními stranami. Podpis SMLOUVY oběma smluvními stranami může být proveden fyzicky nebo elektronicky. V případě elektronického podpisu je SMLOUVA podepsána datem připojení elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění oběma smluvními stranami do této SMLOUVY. V případě fyzického podpisu SMLOUVY oběma smluvními stranami bude smlouva podepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, s tím, že každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. |
|  | Podpisem SMLOUVY ztrácejí platnost všechna předchozí písemná i ústní ujednání OBJEDNATELE a ZHOTOVITELE týkající se DÍLA a veškeré další vztahy se řídí pouze ustanoveními této SMLOUVY včetně jejích příloh a případných schválených dodatků. |
|  | zhotovitel bere na vědomí, že objednatel z titulu plnění této smlouvy musí zpracovávat v nezbytném rozsahu osobní údaje zaměstnanců zhotovitele včetně jeho poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění této smlouvy. Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracování jejich osobních údajů objednatelem, jsou obsažena v „Informačním memorandu“, které je uvedeno v příloze č. 9 této smlouvy. zhotovitel se zavazuje své zaměstnance včetně svých poddodavatelů s tímto dokumentem seznámit. Všechny informace týkající se zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů s tímto zpracováním souvisejících, jsou k dispozici v aktuální verzi dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ na webových stránkách OBJEDNATELE na adrese www.ue.cz. |
|  | Nedílnou součástí SMLOUVY jsou níže uvedené přílohy: - Příloha č. 1 - Harmonogram DÍLA - Příloha č. 2 - Seznam MILNÍKŮ - Příloha č. 3 - Platební kalendář - Příloha č. 4 - Cenové tabulky - Příloha č. 5 - GARANTOVANÉ PARAMETRY DÍLA - Příloha č. 6 - Seznam PODDODAVATELŮ - Příloha č. 7 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Kniha „B“ - Příloha č. 8 - Části nabídky ZHOTOVITELE - Příloha č. 9 - Informace GDPR - Příloha č. 10 - Pojištění OBJEDNATELE - Příloha č. 11 - Pojištění ZHOTOVITELE |

# PODPISY

| Za OBJEDNATELE: |  | Za ZHOTOVITELE: |
| --- | --- | --- |
| V Mostě - Komořanech dne |  | V ………………………… dne ………………… |
| …………………………………………………………… Ing. Milan Boháček místopředseda představenstva |  | …………………………………………………………… |
| …………………………………………………………… Ing. Petr Mareš člen představenstva |  | …………………………………………………………… |

Ing.

zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)

zejména nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)