## List1
PODROBNÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ - „Přistoupim – zvýšení dopravní bezpečnosti v obci“
pořadové číslo **) | kód stavebních prací ( použít kódy z VV u stavebních položek, možno i kumulovaně) | popis stavebních prací ( použít popisy jednotlivých položek z VV, možno i kumulovaně nebo částečně) | termín zahájení prací (datum : den.měsíc.rok) | termín ukončení prací (datum : den.měsíc.rok) | cena bez DPH (cena stavebních prací dle popisu a v cenách z VV, možno i kumulovaně nebo částečně) *) | 21% DPH *) | cena s DPH (cena stavebních prací dle popisu a v cenách z VV, možno i kumulovaně nebo částečně) *) | typ časového úseku | počet časového úseku | doba realizace díla ***)
[8 empty] | rok | 1.8082 | 2024
[8 empty] | měsíc | 22 | březen |  | duben | [5 empty] | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec | [5 empty] | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden
[8 empty] | týden realizační | 94.2857 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94
[8 empty] | počet dní | 660 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56
11 - SO 101 Chodníky a zastávky BUS - uznatelné náklady |  |  | 2024-03-15 | 2025-03-10 | 14468344.49
1 |  | 1 - Zemní práce | 2024-03-15 | 2024-11-20 | bar: březen 1 to listopad 36
2 |  | 2 - Zakládání | 2024-04-20 | 2024-06-19 | bar: duben 6 to červen 13; červenec 15; září 27
3 |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 2024-05-01 | 2024-08-29 | bar: květen 7 to srpen 24; září 27
4 |  | 4 - Vodorovné konstrukce | 2024-09-01 | 2024-12-30 | bar: červenec 15; září 24 to prosinec 40
5 |  | 5 - Komunikace pozemní | 2024-05-01 | 2025-02-15 | bar: květen 7 to únor 46
6 |  | 8 - Trubní vedení | 2024-03-22 | 2024-03-29 | bar: březen 2 to červen 11; červenec 15; září 27
7 |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2024-04-15 | 2025-03-10 | bar: duben 5 to březen 51
8 |  | 997 - Přesun sutě | 2024-03-15 | 2025-03-10 | bar: březen 1 to březen 51
9 |  | 998 - Přesun hmot | 2024-03-15 | 2025-03-10 | bar: březen 1 to březen 51
10 |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2025-02-01 | 2025-03-03 | bar: červenec 15; únor 45 to březen 51
11 |  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 2024-03-15 | 2024-07-20 | bar: březen 1 to červenec 20
12 - SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - uznatelné náklady |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-27 | 2892372.9
12 |  | 1 - Zemní práce | 2025-01-20 | 2025-09-05 | bar: leden 44 to září 73
13 |  | 2 - Zakládání | 2025-03-01 | 2025-03-21 | bar: březen 49 to duben 56; květen 60
14 |  | 4 - Vodorovné konstrukce | 2025-08-15 | 2025-10-27 | bar: březen 50; květen 60; srpen 71 to říjen 80
15 |  | 5 - Komunikace pozemní | 2025-01-20 | 2025-10-27 | bar: leden 44 to říjen 80
16 |  | 8 - Trubní vedení | 2025-01-20 | 2025-07-15 | bar: leden 44 to červenec 67
17 |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2025-03-01 | 2025-10-27 | bar: březen 49 to říjen 80
18 |  | 997 - Přesun sutě | 2025-01-20 | 2025-10-27 | bar: leden 44 to říjen 80
19 |  | 998 - Přesun hmot | 2025-01-20 | 2025-10-27 | bar: leden 44 to říjen 80
20 |  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 2025-02-01 | 15.6..2025 | bar: únor 46 to červen 62
13 - Lávka I - uznatelné náklady |  |  | 2024-04-01 | 2025-01-06 | 879119.6
21 |  | 0 - Všeobecné konstrukce a práce | 2024-04-01 | 2024-06-03 | bar: duben 2 to květen 9
22 |  | 1 - Zemní práce | 2024-04-01 | 2024-07-30 | bar: duben 2 to srpen 20
23 |  | 2 - Základy | 2024-05-01 | 2024-08-29 | bar: květen 8 to září 26
24 |  | 4 - Vodorovné konstrukce | 2024-08-29 | 2024-11-27 | bar: září 26 to listopad 37
25 |  | 7 - Přidružená stavební výroba | 2024-11-02 | 2025-01-06 | bar: září 28 to leden 41
26 |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce | 2024-11-07 | 2025-01-06 | bar: září 28 to leden 41
14 - Lávka II - uznatelné náklady |  |  | 2024-05-01 | 2025-02-01 | 750819.7
27 |  | 0 - Všeobecné konstrukce a práce | 2024-05-01 | 2024-07-03 | bar: květen 8 to červen 15
28 |  | 1 - Zemní práce | 2024-05-01 | 2024-08-29 | bar: květen 8 to září 26
29 |  | 2 - Základy | 2024-05-31 | 2024-09-28 | bar: červen 14 to říjen 33
30 |  | 3 - Svislé konstrukce | 2024-06-01 | 2025-01-15 | bar: červen 11 to leden 43
31 |  | 4 - Vodorovné konstrukce | 2024-07-01 | 2025-03-01 | bar: červenec 16 to únor 48
32 |  | 7 - Přidružená stavební výroba | 2023-01-01 | 2025-03-01 | bar: říjen 29; listopad 34 to únor 48
33 |  | 8 - Potrubí | 2024-06-15 | 2024-09-30 | bar: červen 14 to říjen 29
34 |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce | 2024-12-03 | 2025-02-01 | bar: říjen 29; prosinec 37 to únor 48
15-1 - SO 401 Veřejné osvětlení chodníků |  |  | 2024-03-15 | 2025-11-05 | 1414897.15
35 |  | 8 - Trubní vedení | 2024-03-15 | 2024-05-14 | bar: březen 1 to červen 11
36 |  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 2024-03-16 | 2024-09-12 | bar: březen 2 to září 26
37 |  | M74 - Elektromontáže | 2024-03-16 | 2025-11-05 | bar: květen 8 to listopad 33; květen 58 to listopad 81
15-2 - SO 402 Veřejné osvětlení zastávek BUS u silnice III/1131 |  |  | 2025-01-20 | 2025-09-07 | 555087.41 | bar: listopad 81
38 |  | 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | 2025-01-20 | 2025-06-01 | bar: leden 44 to červen 64; listopad 81
39 |  | M74 - Elektromontáže | 2025-05-01 | 2025-10-07 | bar: květen 57 to listopad 81
16 - Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 2024-03-15 | 2026-01-04 | 967248 | bar: listopad 81
40 |  | 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | bar: březen 1 to listopad 84
41 |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | bar: březen 1 to listopad 84
42 |  | VRN3 - Zařízení staveniště | bar: březen 1 to listopad 84
21 - SO 101 Chodníky a zastávky BUS - neuznatelné náklady |  |  | 2024-05-01 | 2025-04-15 | 1649817.85
43 |  | 1 - Zemní práce | 2024-05-01 | 2025-01-07 | bar: duben 7 to leden 42
44 |  | 2 - Zakládání | 2024-06-01 | 2024-08-10 | bar: červen 11 to červenec 20; září 27
45 |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 2024-06-15 | 2024-09-15 | bar: červen 13 to říjen 30
46 |  | 5 - Komunikace pozemní | 2024-09-15 | 2025-03-30 | bar: červen 15; září 26 to duben 53
47 |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2024-06-15 | 2025-04-01 | bar: červen 13 to duben 53
48 |  | 997 - Přesun sutě | 2024-05-01 | 2025-04-01 | bar: květen 7 to duben 53
49 |  | 998 - Přesun hmot | 2024-05-01 | 2025-04-01 | bar: květen 7 to duben 53
22 - SO 102 Zastávky BUS u silnice III/1131 - neuznatelné náklady |  |  | 2025-01-20 | 2025-10-27 | 192292.9
50 |  | 1 - Zemní práce | 2025-01-20 | 2025-09-05 | bar: leden 44 to září 73
51 |  | 5 - Komunikace pozemní | 2024-05-01 | 2025-04-01 | bar: leden 44 to říjen 80
52 |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 2025-03-01 | 2025-04-01 | bar: březen 49 to říjen 80
53 |  | 998 - Přesun hmot | 2024-09-15 | 2025-03-30 | bar: leden 44 to říjen 80
Hutnicí zkoušky | bar: 22 94.2857
Výchozí zprava o revizi elektrické instalace | bar: 22 94.2857
Tlakové zkoušky potrubí | bar: 22 94.2857
[8 empty] | měsíc | 22 94.2857: 0; březen 1: 2024-03-01; duben 2: 2024-04-01; květen 7: 2024-05-01; červen 11: 2024-06-01; červenec 15: 2024-07-01; srpen 20: 2024-08-01; září 24: 2024-09-01; říjen 29: 2024-10-01; listopad 33: 2024-11-01; prosinec 37: 2024-12-01; leden 41: 2025-01-01; únor 45: 2025-02-01; březen 49: 2025-03-01; duben 53: 2025-04-01; květen 57: 2025-05-01; červen 61: 2025-06-01; červenec 65: 2025-07-01; srpen 69: 2025-08-01; září 73: 2025-09-01; říjen 77: 2025-10-01; listopad 81: 2025-11-01
|  | Fakturace měsíční bez DPH |  |  | 23770000 |  |  |  | duben 2: 713100; květen 7: 1069650; červen 11: 1545050; červenec 15: 1140960; srpen 20: 1378660; září 24: 1545050; říjen 29: 2020450; listopad 33: 499170; prosinec 37: 332780; leden 41: 261470; únor 45: 232946; březen 49: 950800; duben 53: 1164730; květen 57: 2067990; červen 61: 2353230; červenec 65: 2852400; srpen 69: 1863568; září 73: 591873; říjen 77: 855720; listopad 81: 330403