Příloha č. 1

Časový harmonogram výstavby

Časový harmonogram výstavby připraví Zhotovitel v rámci své nabídky, přičemž v Časovém harmonogramu výstavby budou muset být respektovány níže uvedené závazné lhůty a Postupné závazné milníky.

| Lhůta | Délka |
| --- | --- |
| Lhůta pro dokončení dle čl. 8.2 | 36 měsíců od Data zahájení prací |
| Lhůta pro předložení Stavebních povolení Objednatelem | 12 měsíců od Data zahájení prací |
| Postupné závazné milníky: |  |
| Lhůta pro dodání a zprovoznění Řídícího systému | 12 měsíců od Data zahájení prací |
| Lhůta pro dodání první UČD | 12 měsíců od Data zahájení prací |
| Lhůta pro dodání UČD s celkovým výkonem přesahujícím 1 MWp | 18 měsíců od Data zahájení prací |
| Lhůta pro dodání všech UČD nevyžadujících Stavební povolení | 24 měsíc od Data zahájení prací |