SMLOUVA O DÍLO

č.:……..

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“),

„Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“

I. Smluvní strany

Objednatel: 			Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace

zapsané v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Pr 624

se sídlem: 			Zhořelecká 344/5, Liberec 460 01,

zastoupený:			Ing. Jarmilou Levko, ředitelkou

IČO:				00083143

DIČ: 				CZ0008314

bankovní spojení:		Česká spořitelna - 5604292/0800

Zástupce ve věcech technických:

Karel Čadek, vedoucí správy budov, tel.: 487 377 355, e-mail: cadek@saldovo-divadlo.cz,

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem:	       	     	………………………………………………

zastoupený: 		   	……………………………………………..

IČ:			 	…………………………………………………

DIČ:			 	…………………………………………………

bankovní spojení:	  	………………………………………………..

zapsaný u ………..…………

Zástupce ve věcech technických: ……………………………….

(dále jen „zhotovitel“)

II. Preambule

- Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro veřejnou zakázku s názvem: „Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ v Liberci“ (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“), v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy na profilu objednatele dne 30.06.2021.

- Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při zhotovení dále specifikovaného díla. Objednatel a zhotovitel jsou dále v této smlouvě uváděni společně také jako „smluvní strany“.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla. V rámci rekonstrukce dojde k propojení klubu a malého foyer odstraněním prosklených stěn a příček u vedlejšího vstupu a vybouráním vybraných úseků svislých zděných konstrukcí. Stávající velké foyer bude v rámci rekonstrukce nově propojeno s galerií v 1. NP divadla, kde se v současné době nachází technické zázemí a fundus. Přístup z velkého foyer do galerie bude nově vybudovaným monolitickým železobetonovým lomeným schodištěm. Součástí rekonstrukce je i výměna sanitárních prvků a keramických obkladů na sociálním zařízení a provedení nových podlahových krytin ve všech zrekonstruovaných prostorách.  Předmět smlouvy je dále v této smlouvě označován jen jako „dílo“.

- Rozsah díla je určen:

- výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z června 2021 (dále jen „ZP“), které byly podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele do zadávacího řízení;

- projektovou dokumentací vypracovanou v červnu 2021 zpracovatelem MJÖLK s.r.o., IČ 01848054, se sídlem Železná 830/12A, 460 01 Liberec 1 (dále jen „PD“), která byla zhotoviteli poskytnuta v elektronické podobě jako příloha č. 5 ZP. Listinnou verzi PD obdržel zhotovitel při předání staveniště. Za správnost a úplnost PD odpovídá objednatel.

- oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jako „cenová nabídka zhotovitele“);

- nabídkou zhotovitele ze dne ……. předloženou do zadávacího řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“)

# Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit předanými podklady, pokyny objednatele, zápisy s dohodami smluvních stran a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

# Pokud tato smlouva hovoří o díle, vztahuje se příslušné ustanovení obdobně i na jednotlivé části díla, pokud z povahy věci či výslovného ustanovení této smlouvy nevyplývá jinak.

# Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

# Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

- Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení dohodnuté ceny, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.

IV. Místo a doba plnění

- Místem plnění je budova Malého divadla, Zhořelecká ul. 344/5, 460 01 Liberec 1 (dále také jako „staveniště“).

- Staveniště bude zhotoviteli předáno den následující po uzavření smlouvy. Zhotovitel se zavazuje staveniště v dohodnutém termínu převzít. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven protokol, odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce, které jsou předmětem této smlouvy, do 2 dnů od předání a převzetí staveniště. Prvotně budou zahájeny práce umožňující zprovoznění malého foyer (tj. soubor místností 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.08), nejprve v tzv. nouzovém režimu (pouze vstup do divadla bez možnosti využívat prostor foyer) a později v tzv. nouzovém provizorním režimu (tj. vstup s možností využití bezpečného prostoru pro návštěvníky divadla).

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do ………………. Zhotovitel dosáhne dokončení díla v den ukončení přejímacího řízení dle čl. VI této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s časovým harmonogramem prací, který byl zhotovitelem zpracován a objednatelem schválen v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy. Harmonogram tvoří přílohu stavebního deníku a je pro realizaci díla závazný.

- Prodloužení termínu pro dokončení díla uvedeného v odst. 4) tohoto článku smlouvy může zhotovitel požadovat a objednatel může akceptovat pouze z následujících příčin:

  - nemožnost zahájit nebo realizovat dílo dle schváleného časového harmonogramu 
z důvodů na straně objednatele nebo třetích stran (orgány veřejné správy, zřizovatel apod.);

  - pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele;

  - v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, epidemie, popř. krizové opatření vydané orgánem veřejné moci při epidemii, jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;

  - v případě, že dojde v souladu s čl. VII odst.5) této smlouvy ke změně v rozsahu nebo kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na časový harmonogram prací a lhůtu pro dokončení díla.

- K prodloužení termínu pro dokončení díla uvedeného v odst. 4) tohoto článku smlouvy, může dojít pouze po odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele. Případné prodloužení termínu bude řešeno dodatkem ke smlouvě.

- Další případné změny schváleného časového harmonogramu, které se nedotýkají termínu uvedeného v odst. 4) tohoto článku smlouvy, mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran, vždy písemně potvrzené zápisem ve stavebním deníku.

V.   Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel čestně prohlašuje, že má veškerá oprávnění požadovaná českým právním řádem k činnosti podle této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k jeho provedení nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady uvedenými v čl. III odst. 2) této smlouvy.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet rovněž všechny podmínky stanovené příslušnými orgány státní a veřejné správy a příslušnými právními předpisy tak, jak jsou popsány v PD.

- Zhotovitel je povinen před zahájením příslušných prací předložit objednateli, popř. oprávněné osobě objednatele (technický dozor stavby, dozor architekta) ke schválení vzorky materiálů, u kterých si to objednatel vyžádá. Práce využívající tyto materiály nebudou zahájeny před písemným schválením předložených vzorků objednatelem, popř. oprávněnou osobou objednatele. Za písemné schválení se považuje zápis ve stavebním deníku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za běžného provozu divadla. Zhotovitel bude plně respektovat čas plánovaných zkoušek a představení uvedených v divadelním fermanu, se kterým bude prostřednictvím zástupce objednatele průběžně a v dostatečném předstihu seznamován (min. 5 pracovních dnů předem). V době zkoušek a představení nemohou být prováděny stavební práce, které by mohly narušit jejich průběh (hluk, otřesy, vibrace apod.).

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.

- Podle povahy prováděných prací budou zhotovitelem organizovány pravidelné kontrolní dny. Na kontrolních dnech bude zjišťována rozpracovanost díla a kvalita prováděných prací, přičemž z každého kontrolního dne zhotovitel vyhotoví písemný zápis.

# Při provádění díla musí zhotovitel dbát na udržování pořádku v místě plnění a na dodržování norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk, prach a odstraňování nečistot, zejména se zavazuje činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově divadla. Úklid prostor dotčených stavbou bude zhotovitelem prováděn průběžně.

- Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních předpisů. Zhotovitel je mimo jiné povinen při práci s otevřeným ohněm nebo při práci, kdy technologický postup vyvolává zvýšenou teplotu (např. použití horkovzdušné pistole), zajistit dozor tohoto pracoviště po dobu 12 hodin po dokončení prací.

- Odvoz a likvidace odpadů ze stavby musí být prováděn v souladu s příslušnými právními předpisy. Cena díla zahrnuje i úhradu příslušných poplatků.

- Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, provádět veškerá bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem BOZP, aby se tak v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob vykonávajících na staveništi profesní výkony (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho subdodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem); v souvislosti s těmito povinnostmi se zhotovitel zavazuje vést deník BOZP.

- Zhotovitel umožní osobám vykonávajícím autorský nebo technický dozor stavby, koordinátorovi BOZP (je-li určen), zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám vykonávajícím kontrolní činnost, přístup na staveniště a výkon činnosti, ke které byly pověřeny. Zhotovitel umožní přístup na staveniště též osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi v souladu s příslušnými právními předpisy.

- V případě zprovoznění části stavby pro průchod či používání diváků a zaměstnanců, bude staveniště odděleno od toho zpřístupněného prostoru tak, aby bylo zabráněno vstupu na staveniště. Zhotovitel společně se stavebním dozorem a dozorem architekta zajistí jednotlivé zprovozněné části pro užívání z hlediska požárních, hygienických předpisů.

- Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem plnění. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, požadavky uvedenými v ZP a PD a v souladu požadavky objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací bude zabezpečeno odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

- Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem do dokončení přejímacího řízení vést stavební deník s denními záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 stavebního zákona, a to v jednom originále a dvou průpisech. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení dle čl. VI této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: ................. (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem na adresu oprávněné osoby, zápisem ve stavebním deníku apod.) vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

- Pokud zhotovitel výzvu dle předcházejícího odst. této smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit.

- Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich dodatečné odkrytí, je proveden zhotovitel toto odkrytí na náklady objednatele. Pokud se však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele.

- Zhotovitel je oprávněn využít pro plnění smlouvy spolupráce poddodavatelů, přičemž významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou 
i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku.

- Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit určitou významnou část díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují dodávky stavebních materiálů či výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % ze sjednané ceny.

- Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze se souhlasem objednatele, v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se rovněž v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet.

- Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů.

- Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, zejména originál této smlouvy, včetně všech dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících minimálně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.

- Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.

- Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (dle §73 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

VI. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel vyzve objednatele písemně k převzetí díla, a to nejpozději 3 pracovní dny před požadovaným termínem převzetí, přičemž objednatel se dostaví k převzetí v termínu stanoveném ve výzvě, nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín.

- Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení

- doklady spojené s evidováním a likvidací odpadů;

- zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách

- nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění příslušné etapy díla (certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě apod.)

- originál stavebního deníku (bude předán po kompletním dokončení díla);

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.

- O průběhu a výsledku předání a převzetí díla vyhotoví objednatel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s jejím dokončením a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků v protokolu sjednán, pak platí ustanovení 5) tohoto článku smlouvy.

- Za řádně provedené se považuje pouze dílo bez vad a nedodělků. Převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele. V případě drobných vad platí ustanovení §2628 zák.č.89/2012 Sb. občanského zákoníku.

- Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 3 dny ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu uvedeno jinak.

- Do 1 dne po případném odstranění vad a nedodělků na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. odklidit veškeré zbytky, nářadí nebo vybavení. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami podepsáno potvrzení.

- Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

- Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Cena za dílo

- Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele stanovených v ZP, PD a položkovém rozpočtu. Cena díla je stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná.

- Celková cena díla činí …………….,- Kč bez DPH, …………….,- Kč DPH, …………….,- Kč vč. DPH, přičemž cenová nabídka zhotovitele je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Celková cena díla zahrnuje kromě zisku také veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a finančních vlivů po celou dobu provádění díla. Cena musí zahrnovat předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. Celková cena musí zahrnovat náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla, popsané v ZD, PD a položkovém rozpočtu.

- Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

- Podstatné změny této smlouvy jsou nepřípustné. Nabídková cena může být měněna pouze v důsledku případných změn rozsahu nebo kvality dodávek a prací oproti rozsahu a kvalitě specifikovaným v této smlouvě. Takovou změnu je možné realizovat pouze na základě písemné dohody smluvních stran a za dodržení podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele. Realizace takových změn může být zahájena pouze pokud budou ze strany zadavatele písemně odsouhlaseny.

- Způsob sjednání změny ceny díla:

  - u změn prací a dodávek, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude nabídka na změnu ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce či dodávky uvedené v položkovém rozpočtu;

  - u změn prací a dodávek, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude při nabídce na změnu ceny vycházeno z jednotkových cen dle soustavy, ve které je proveden rozpočet, přičemž tyto ceny jsou ceny maximální a lze smluvními stranami dohodnout cenu nižší;

  - v případě změn u prací a dodávek, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie uvedené v použité cenové soustavě, je zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla nabídka na změnu ceny stanovena.

VIII. Platební podmínky

- Úhrada za plnění předmětu smlouvy bude provedena v české měně. DPH bude účtováno podle platných právních předpisů v době uznatelného zdanitelného plnění.

- Fakturace bude probíhat měsíčně, na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele a TDI. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Objednatel uhradí faktury do výše 90% z celkové ceny díla, zbývajících 10% bude pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.

- Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

- Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude uveden název veřejné zakázky: „Rekonstrukce vstupních prostor Malého divadla DFXŠ 
v Liberci“. Dále musí daňový doklad obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH. Součástí daňového dokladu bude soupis prací zpracovaný v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný pověřenou osobou objednatele. Bez tohoto soupisu je doklad neúplný.

- V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

IX. Odpovědnost za škody a pojištění

- Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za všechny škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu jeho realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě, a to ve  výši pojistného plnění nejméně min. 5 mil. Kč. Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

- Kopii dokladů o tomto pojištění předložil zhotovitel objednateli k ověření v rámci součinnosti k uzavření této smlouvy. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je objednatel oprávněn smlouvu neuzavřít nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla.

- Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.

X. Záruky

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

## Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

- Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu: ……………..

- Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit nejpozději do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.

- Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.

- Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.

XI. Smluvní pokuty

- Za prodlení se splněním povinnosti dokončit a předat dílo ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst.  4) této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

- Za nedodržení termínu pro nástup na odstranění vad reklamovaných v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý den.

- Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruční lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.

- V případě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 3 dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn.

- V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

- Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné vady či nedodělky odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

- Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno.

- Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

## XII. Ostatní ujednání

- Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích:

Za zhotovitele:

hlavní stavbyvedoucí: ……………………………………………….

Za objednatele:

Kromě osob uvedených v čl.1 této smlouvy jsou zástupci objednatele ještě:

technický dozor stavby: ………(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)

dozor architekta:	………………….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)

koordinátor BOZP:  ………………….(bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy)

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:

- zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících ze smlouvy a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 pracovních dní;

- zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;

- soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj majetek, nebo je přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele (vyjma případů sloučení nebo splynutí),

- tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými právními předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

- Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit též v případech uvedených v § 223 ZZVZ.

- Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.

XIV. Doložky

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany zároveň souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách objednatele, případně zřizovatele, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

- Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to zelenou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním.

- Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

XV. Závěrečná ustanovení

- Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich pravé vůli a že souhlasí s celým jejím zněním a na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.

XIV. Přílohy smlouvy

Povinné přílohy smlouvy o dílo tvoří:

- Cenová nabídka zhotovitele

V ……………….. dne …………………	V Liberci dne ……………

Za zhotovitele:						   Za objednatele:

…………………………….			              	    ………………………………

(jméno a funkce odpovědné osoby)			    Ing. Jarmila Levko, ředitelka