
	DOTAZY A ODPOVĚDI (1)



veřejná zakázka malého rozsahu
podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na stavební práce

Prodloužení NTL plynovodu Opatovice, ulice Na Návsi

	Název zadavatele:
	Obec Opatovice

	Sídlo zadavatele:
	Velké dráhy 152, 664 61 Rajhrad

	Právní forma:
	801/obec

	Statutární zástupce zadavatele:
	Vlastimil Paleček

	IČ zadavatele:
	00488241

	DIČ zadavatele:
	CZ00488241

	Profil zadavatele:
	http://www.e-zakazky.cz/Verejne-Zakazky  (zadavatel Obec Opatovice)

	Osoba zastupující zadavatele:
	Jan Husák

	Sídlo:
	664 54 Těšany 347

	IČ:
	75751313

	Telefon:
	+420 602 796611

	E-mail:
	husakml@seznam.cz

	Spolupracující osoba:
	Miroslava Husáková



Dne 27.2. 2013 obdržel zadavatel níže uvedené dotazy vztahující se k předmětné veřejné zakázce malého rozsahu.

Dotaz:
Vzhledem k tomu, že součástí nabídkové ceny díla je i propojení na stávající plynovodní řad vznášíme následující dotaz: 
Uvažuje návrh SOD se skutečností, že propojení na stáv. plynovod nelze provést bez platného kolaudačního rozhodnutí, jehož termín dodavatel neovlivní? V návrhu SOD se k tomuto vztahuje i příslušná sankce. 

Odpověd´:
Uchazeč je vázán stanoveným termínem realizace k provedení kompletního rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen "VZMR"), včetně zajištěný a předání dokladů ke kolaudaci zadavateli. 
Na provedení propojení na stávající plynovod se nevztahuje termín ukončení realizace VZMR tj. 3.6. 2013.
Provedení propojení na stávající plynovod zůstává součástí předmětu plnění VZMR, která bude provedena po vydání kolaudačního rozhodnutí. Po kolaudaci bude uchazeč vyzván zadavatelem k propojení na stávající plynovod na základě kolaudačního rozhodnutí. Ve výzvě bude uveden termín pro realizaci propojení. 
Pokud bude uchazeč v prodlení vůči takto stanovenému termínu, budou proti němu uplatněny sankce vyplývající z 
čl. VIII. Majetkové sankce - zadávací dokumentace Část 2: Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo 
V rámci přípravy nabídek zadavatel požaduje předložení návrhu SOD dle poskytnuté zadávací dokumentace 
Část 2: Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo. 
Výše uvedená úprava realizace propojení na stávající plynovod je pro zadavatele i uchazeče závazná
a bude kodifikována do smlouvy s vybraným uchazečem.
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Jan Husák

Osoba zastupující zadavatele


