## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {ae5a0557-0c96-4ce8-96f6-ddb9a9422521}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 7 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Vnitřní modernizace kulturního domu v Petrovicích I | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Petrovice I | [8 empty] | Datum: |  | 27. 8. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00236349 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Obec Petrovice I. | [12 empty] | DIČ: |  | CZ00236349 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing. arch Petr Kořený | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 7
| Stavba: | [6 empty] | Vnitřní modernizace kulturního domu v Petrovicích I
| Místo: | [6 empty] | Petrovice I | [6 empty] | Datum: |  | 27. 8. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Petrovice I. | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. arch Petr Kořený |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {ae5a0557-0c96-4ce8-96f6-ddb9a9422521} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 7 |  |  |  | Vnitřní modernizace kulturního domu v Petrovicích I | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {ae5a0557-0c96-4ce8-96f6-ddb9a9422521} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [12 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## 7 - Vnitřní modernizace k...
{ae5a0557-0c96-4ce8-96f6-ddb9a9422521}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Vnitřní modernizace kulturního domu v Petrovicích I
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 27. 8. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00236349
|  | Obec Petrovice I. |  |  |  | DIČ: | CZ00236349
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. arch Petr Kořený |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Vnitřní modernizace kulturního domu v Petrovicích I
Místo: |  |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 27. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Obec Petrovice I. |  |  | Projektant: | Ing. arch Petr Kořený
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN8 - Přesun stavebních kapacit | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [5 empty] | 0 |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Vnitřní modernizace kulturního domu v Petrovicích I
Místo: |  |  | Petrovice I |  |  | Datum: | 27. 8. 2024
Zadavatel: |  |  | Obec Petrovice I. |  |  | Projektant: | Ing. arch Petr Kořený
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.8371 |  | 2.4313 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72024 |  | 0.99 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.72024 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 612131151 | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1505378572
3 | K | 612316121 | Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1920121870
37 | K | 632902221 | Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr spojovacím můstkem | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.02024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333445251
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.99 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % | m2 | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.99 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1201466553
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.1169 |  | 1.4413 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04338 |  | 0.064 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 741371843 | Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1012416136
38 | K | 741371871 | Demontáž svítidla interiérového se standard paticí skleněného lustr typu do 2 zdrojů bez zachování funkčnosti | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.054 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1798977442
39 | K | 741372021 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778861674
40 | M | 34825001 | svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 1300-2000lm | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00768 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766503381
8 | K | 741372112 | Montáž svítidlo LED interiérové vestavné panelové hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1880831150
9 | M | MLD.ML413126320 | LED panel Office 6060 40W 2700K teplá bílá | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 0.0357 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -279769025
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2384 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01192 | 0.2384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340476630
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65692 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 0.10764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350791650
11 | M | 59036524 | deska podhledová minerální polodrážka jemně strukturovaná mikroperforovaná zvukově pohltivá bílá 15x600x600mm | m2 | 119.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 0.46644 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1713809379
53 | K | 763793111 | Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, táhel | kg | 436 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2120229250
54 | M | 54825020 | kotevní profil tvaru L 40x60x160x3,0mm | kus | 436 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.08284 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392096790
57 | K | 763797101 | Montáž dřevostaveb spárování tmelem | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1811154848
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.1529 |  | 0.416 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 766414233 | Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2 | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1391910821
79 | M | 60627030 | laťovka dub tl 22mm jakost I. | m2 | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01045 | 3.135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -392631921
80 | K | 766417211 | Montáž podkladového roštu pro obložení stěn | m | 675.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2038941719
81 | M | 60514112 | řezivo jehličnaté lať surová dl 4m | m3 | 1.784 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.9812 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -307828780
82 | K | 766495100 | Zhotovení otvorů pro instalační dvířka pl přes 0,25 do 0,90 m2 | m2 | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2012974303
83 | K | 766496110 | Ukončení hran obložení dýhováním hran š přes 20 mm | m | 167 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1867542322
84 | M | 61418203 | lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm | m | 183.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.03674 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549502790
88 | K | 766641817 | Demontáž dveří zdvojených dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0.416 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093288652
89 | K | 766660451 | Montáž dveří včetně rámu bez nadsvětlíku do zdiva dle schválené PD | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220157415
85 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 4.153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059734851
86 | K | 998766111 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 4.153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136498872
87 | K | 998766121 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m | t | 4.153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1054442436
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 767810113 | Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 109832728
91 | M | 55341412 | BOKI PMO mřížka 180/1200 Dural | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.09 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -707029509
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.553 |  | 0.74853 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266414715
13 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765508389
14 | K | 771121027 | Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146974443
15 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 0.69736 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -326609789
16 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 0.74853 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756739622
17 | K | 771574154 | Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1383904470
18 | M | LSS.TAA34006 | RAKO Taurus Color TAA34006 dlaždice slinutá, povrch neglazovaný, šedá 298x298x8 mm | m2 | 105.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 455519717
19 | K | 998771111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 1.553 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1636755622
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.22425 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 775413310 | Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého přibíjeného s přetmelením | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1091614962
76 | M | 61418155 | lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.027 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17353949
59 | K | 775591905 | Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy | m2 | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422473702
60 | K | 775591911 | Oprava podlah dřevěných - broušení hrubé | m2 | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1367873174
61 | K | 775591912 | Oprava podlah dřevěných - broušení střední | m2 | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862003268
62 | K | 775591913 | Oprava podlah dřevěných - broušení jemné | m2 | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085363024
63 | K | 775591919 | Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení | m2 | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279611447
64 | K | 775591924 | Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro velmi vysokou zátěž | m2 | 675 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819282072
65 | K | 775591926 | Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku | m2 | 225 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310791734
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0026775 |  | 0.21275 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 82.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.20675 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1319514902
21 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.006 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302132542
66 | K | 776421312 | Montáž přechodových šroubovaných lišt | m | 12.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1125398820
67 | M | 55343119 | profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň | m | 12.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0026775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 563840421
22 | K | 776501811 | Demontáž povlakových podlahovin ze stěn výšky do 2 m | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919562147
23 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 82.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1067720560
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0925 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 783168211 | Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.0925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1174895413
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.06288 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 18.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1975257667
31 | M | 58124842 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 19.845 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395583084
32 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.02751 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1850338917
41 | K | 784211063 | Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu | m2 | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00131 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552617583
33 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 131 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.03406 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101439264
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 2 | Elektrikářské práce |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1323820390
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | Kč/km | 454 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 856240959
| D | VRN8 | Přesun stavebních kapacit |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 080001000 | Další náklady na pracovníky | kpl | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2043133091