DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

mezi smluvními stranami

# Účastníci

  - Obec Řepín, se sídlem Hlavní 8, 277 33 Řepín
IČ: 00237175, DIČ: CZ00237175,

- Bankovní spojení: xxx

- zastoupené Jindřichem Urbánkem, starostou

- kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Karel Štrupl, xxxx

- dále jen „objednatel“

Dekllan Saba se sídlem Na Hřebenkách 815/130, Praha 5, 150 00
IČ: 09485481, DIČ: CZ09485481, 
bankovní spojení: xxx

- zastoupen Lenkou Divišovskou, Jednatelkou společnosti

- kontaktní osoba: Lenka Divišovská, tel. xxx

- společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,

- vložka 336926dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: „Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství – část 1 Veřejné prostranství – altán, amfiteátr, přípojky vody, kanalizace“ uzavřené smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2025.

Čl. I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo na základě, které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo s názvem: Obec Řepín – Revitalizace veřejného prostranství – část 1 Veřejné prostranství – altán, amfiteátr, přípojky vody, kanalizace (dále jen „Dílo“).

- V objektu Polyfunkčního areálu Řepín byla objevena podzemní šachta, o níž nikdo nevěděl. Šachta se nacházela pod vrstvou uježděné zeminy a byla překryta betonovými deskami. Po odkrytí zeminy bylo zjištěno, že se desky nacházejí v havarijním stavu, přičemž hrozilo jejich prolomení a následný propad do jámy. Vzhledem k plánovaným stavebním pracím (SO 06 – Zpevněné plochy) nebylo možné se v místě, kde se šachta nacházela, dále pohybovat, a to z důvodu bezpečnosti práce. Aby mohly být práce dokončeny, bylo nutné šachtu uvést do stavu, kdy další pohyb pracovníků, strojů a mechanizace bude bezpečný a bude možné dále navázat s konstrukcí komunikace.

Dále byla provedena odvodňující drenáž kolem SO O4 – vodní plochy. Vzhledem k dlouhodobému deštivému počasí bylo potřeba provést odvodnění SO O4 pomocí drenážní trubky, aby se zamezilo vniknutí bahna, zeminy a dalších nečistot do jezírka. Veškeré změny jsou zohledněny ve změnovém, listu č. 5, který je přílohou tohoto dodatku.

- Změny se nepožadují za podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

Čl. II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že předmětem dodatku č. 3 je zvýšení smluvní ceny uvedené v článku 5.1. původní smlouvy o částku 970 734,11 Kč bez DPH. Tento článek nově zní takto:

Původní znění:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí 								4 139 076,49 Kč

Celková cena za provedení díla vč. 21 % DPH činí			5 008 282,55 Kč

navýšení bez DPH dodatkem č. 1					   230 536,49 Kč

snížení bez DPH dodatkem č. 2				  	   394 926,36 Kč

navýšení bez DPH dodatkem č. 3					   970 734,11 Kč

Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo nově zní:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí:	4 945 420,73 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:				5 983 959,08 Kč

- Odůvodnění změn podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno v samostatné příloze popsané ve změnovém listu.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Čl. III. Odůvodnění dodatku

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, kdy potřeba změny smlouvy vyvstala v důsledku nepředvídaných okolností, které nebylo možné předvídat při uzavření smlouvy, a které zároveň nezměnily celkový charakter zakázky.

Čl. IV. Závěrečné ustanovení

- Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce číslo 58/2025 ze 
dne 18. 12. 2025.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list a naceněný výkaz výměr.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

1. Změnový list č. 5 vč. kategorizace změn závazků dle § 222 ZZVZ

2. Rozpočet ke změnovému listu

V Řepíně, 30. 12. 2025

Jindřich Urbánek				Lenka Divišovská

starosta obce 					jednatelka

KATEGORIZACE ZMĚN ZÁVAZKU V DODATKU Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO PODLE § 222 ZZVZ – je uvedena v textu změnových listů č. 5

- Rekapitulace hodnoty změn v rámci dodatku č. 3

  - Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

4 139 076,49 Kč bez DPH

  - Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 1 na veřejnou zakázku:

- Celkem vícepráce:						   230 536,49 Kč bez DPH

- Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				   5,57 %

Celková hodnota závazku ze smlouvy vč. dodatku č. 1:			4 369 612,98 Kč bez DPH

  - Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 2 na veřejnou zakázku:

- Celkem vícepráce:						369 301,16 Kč bez DPH

- Celkem méněpráce:						-764 227,52 Kč bez DPH

- Celkem v Kč (absolutní hodnota):				-394 926,36 Kč bez DPH

- Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				   6,72 %

Celková hodnota závazku ze smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2:		3 974 686,62 Kč bez DPH

1.4. Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 3 na veřejnou zakázku:

a) Celkem vícepráce:						  970 734,11 Kč bez DPH

b) Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				  23,45 %

Hodnota závazku ze smlouvy a dodatku č. 3:				4 945 420,73 Kč bez DPH

Celkový cenový nárůst závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle odst. § 222 odst. 6 ZZVZ 
v % ve vztahu k původní hodnotě závazku (po odečtení méněprací od víceprací):	 19,48 %

- Rekapitulace hodnoty změn v rámci všech změn (všech dosavadních dodatků)

  - Původní hodnota závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

4 139 076,49 Kč bez DPH

  - Změny podle § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ celkem v rámci všech dodatků:

- Celkem vícepráce:						1 570 571,76 Kč bez DPH

- Celkem méněpráce:						   764 227,52 Kč bez DPH

- Celkem v Kč (absolutní hodnota):				 - 806 344,24 Kč bez DPH

- Celkem v % ve vztahu k původní hodnotě závazku:				19,48 %