## Titulni list
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
TENDER DOCUMENTATION (for Stage II of Tender Procedure)
Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany
Construction of combined cycle facility in Teplárna Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)/ CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS of Act No. 134/2016 Coll. (as amended)
KNIHA „A“/ BOOK „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY/ PART „A.3“ – FORM of OFFER
Formulář A.3.2 – Revize Smlouvy
/ Form A.3.2 – Revision of the Contract
CONTRACTING ENTITY:
United Energy, a.s.
se sídlem/with its registered seat at: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO/ID No.: 273 09 959

## Smlouva
SMLOUVA - REVIZE PŘIPOMÍNEK ÚČASTNÍKŮ (VZOR) / CONTRACT - REACTION TO THE TENDERERS´ DEVIATIONS (SPECIMEN)
ÚČASTNÍK 1 / TENDERER 1
Účastník vznesl připomínky / Účastník nevznesl připomínky / Tenderer raised deviations / Tenderer raised no deviations
SPECIMENT OF THE DEVIATION (that shall be placed under the deviated article - see above):
VZOR PŘIPOMÍNKY (která se umístí pod připomínaný článek - viz. výše) :
8 | DODACÍ LHŮTY, ČASOVÝ PLÁN / DELIVERY DEADLINE, TIME SCHEDULE
| Původní text: / Original wording: | Upravený text:
8.2.1 | ZHOTOVITEL připraví a předloží do 15 dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY ke schválení OBJEDNATELI detailní ČASOVÝ PLÁN pro provádění DÍLA, a to v rozsahu dle SMLOUVY. Detailní ČASOVÝ PLÁN i všechny jeho případné aktualizace musí dodržet termíny uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 SMLOUVY. / The CONTRACTOR shall prepare and submit, within 15 days from the effective date of the CONTRACT, for approval by the CLIENT, a detailed TIME SCHEDULE for the execution of the WORK, within the scope of the CONTRACT. The detailed TIME SCHEDULE as well as all its possible updates must comply with the deadlines specified in Appendix No. 1 and No. 2 of the CONTRACT. | ZHOTOVITEL připraví a předloží do 20 dnů 15 dnů od nabytí účinnosti SMLOUVY ke schválení OBJEDNATELI detailní ČASOVÝ PLÁN pro provádění DÍLA, a to v rozsahu dle SMLOUVY. Detailní ČASOVÝ PLÁN i všechny jeho případné aktualizace musí dodržet termíny uvedené v Příloze č. 1 a č. 2 SMLOUVY. / The CONTRACTOR shall prepare and submit, within 20 days from the effective date of the CONTRACT, for approval by the CLIENT, a detailed TIME SCHEDULE for the execution of the WORK, within the scope of the CONTRACT. The detailed TIME SCHEDULE as well as all its possible updates must comply with the deadlines specified in Appendix No. 1 and No. 2 of the CONTRACT.
Protinávrh zadavatele: / Contracting entity´s counteroffer:
Maximálně akceptovatelné zadavatelem: / Maximum acceptable by the Contracting entity: