## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Cover
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
TENDER DOCUMENTATION (for Stage II of Tender Procedure)
Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany
Construction of combined cycle facility in Teplárna Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění) / CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS of Act No. 134/2016 Coll. (as amended)/ CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS of Act No. 134/2016 Coll. (as amended)
KNIHA „A“/ BOOK „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY/ PART „A.3“ - Form of OFFER
Formulář / Form A.3.3 – Seznam milníků / Milestones list
ZADAVATEL: / CONTRACTING ENTITY:
United Energy, a.s.
se sídlem/with its registered seat at: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO/ID No.: 273 09 959

## Milniky
SEZNAM MILNÍKŮ / LIST OF MILESTONES
Takto označené (podbarvené) buňky budou vyplňovány v návaznosti na termín podpisu PROVÁDĚCÍ SMLOUVY / Cells marked ( coloured) in this way will be filled in according to the date of signing of the IMPLEMENTATION CONTRACT
| X | Aplikováno / Applied
Název MILNÍKU / MILESTONE´S NAME | Termín ukončení / Termination date | Číslo MILNÍKU / Number of MILESTONE | Druh MILNÍKU / kind of MILESTONE |  | Poznámka / Note
Aktivita |  |  | Platba / Payment | Pokuta / Penalty | Aktivita
Podpis SMLOUVY / Contract Signing |  |  |  |  | Předpoklad / Assumption - 7/2024 Bude upřesněno při podpisu SMLOUVY / Will be specified when the CONTRACT is signed
Předání prostor pro zařízení STAVENIŠTĚ / SITE FASILITY handing over
Předání STAVENIŠTĚ / SITE handing over |  | 1
Dokumentace / Documentation
PLÁN JAKOSTI / QUALITY PLAN |  | 2 |  | X | 30 kalendářních dnů po podpisu SMLOUVY / 30 calendar days after CONTRACT signing
Podklady pro plán BOZP a manuál ŽP / Documents for the HS plan and Enviromatel manual |  | 2a |  | X | nejpozději 30 dní před zahájením prací na STAVENIŠTI / no later than 30 days before the start of work at the SITE
Basic design - zafixování technického řešení DÍLA / Basic design - fixing the technical solution of the WORK |  | 3 |  | X | 90 kalendářních dnů po podpisu SMLOUVY / 90 calendar days after CONTRACT signing
Změna stavby před dokončením / Building permit changes |  | 4
Dokumentace pro provedení DÍLA / Deteil design documentation |  | 5 |  | X | 30 kalendářních dnů před zahájením příslušných prací, zvlášť pro stavební práce a montáže technologických zařízení (do sloupce B bude doplněn poslední termín) / 30 calendar days before the start of the relevant work, especially for construction work and installation of technological equipment (the last date will be added to column B)
Plynová turbína / Gas turbine
Stavební připravenost pro montáž plynové turbíny / Civil part for gas turbine assembly |  | 6 |  | X
Plynová turbína s příslušenstvím na stavbě / Gas turbine with accessories on site |  | 7 |  |  | Předpoklad / Assumption 8 - 12/2025
UKONČENÍ MONTÁŽE plynové turbíny / MECHANICAL COMPLETION of gas turbine |  | 8 |  | X
UKONČENÍ MONTÁŽÍ DÍLA / MECHANICAL COMPLETION of WORK |  | 9 | X | X
Ukončení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK / COMPLEX TESTS completion |  | 10 |  | X
Ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK / FUNCION TESTS completion |  | 11 |  | X
PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA / PRELIMINARY ACCEPTANCE OF THE WORK |  | 12 | X | X | Maximálně do / Maximum until - 8/2026
KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA / FINAL ACCEPTANCE OF THE WORK |  | 13 |  |  | Vypořádání BANKOVNÍ ZÁRUKY / Settlement of BANK GUARANTEE

## Popis milniku
POPIS MILNÍKŮ / MILESTONE DESCRIPTION
ČÍSLO MILNÍKU / MILESTONE NUMBER | POPIS MILNÍKU + ODPOVĚDNOST / MILESTONE DESCRIPTION + RESPONSIBILITIES
|  | - |  | ZHOTOVITEL / CONTRACTOR | - | OBJEDNATEL / CLIENT
1 |  | Předání STAVENIŠTĚ / Hand over of construction site
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | Zřízeno hlavní zařízení STAVENIŠTĚ / main on-site construction facility installed | - | Energie v připojovacích bodech k dispozici / Utilities available in tie-ins
|  | - |  | Převzetí STAVENIŠTĚ / Take over of Construction Site | - | Předání STAVENIŠTĚ / Hand over of Construction Site
2 |  | PLÁN JAKOSTI / Quality manual
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny
|  |  |  | PLÁN JAKOSTI předán a odsouhlasen |  | PLÁN JAKOSTI připomínkován a odsouhlasen
2a |  | Podklady pro plán BOZP a manuál ŽP
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  |  |  | PLÁN JAKOSTI předán a odsouhlasen / Quality manual handed over and approved |  | PLÁN JAKOSTI připomínkován a odsouhlasen / Quality manual commented and approved
3 |  | Basic design (BD) - zakonzervování technického řešení DÍLA / Basic Design - confirmation of approved solution
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | PLÁN JAKOSTI předán a odsouhlasen | - | PLÁN JAKOSTI připomínkován a odsouhlasen / Quality manual commented and approved
|  | - |  | BD předán a odsouhlasen / BD handed over and approved | - | BD připomínkován a odsouhlasen / BD commented and approved
|  | - |  | Studie nebezpečí a provozuschopnosti (HAZOP) předán a odsouhlasen / HAZOP handed over and approved | - | HAZOP připomínkován a odsouhlasen / HAZOP commented and approved
|  | - |  | Technické řešení ZAKÁZKY zakonzervováno / Technical solution approved and fixed | - | -
4 |  | Změna stavby před dokončením / Building permit changes
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | Dokumentace pro Změnu stavby před dokončením dokončena pro celý rozsah DÍLA / Documentation for Change of Construction before Completion completed for the entire scope of the WORK | - | Dokumentace připomínkována a schválena / Documentation commented and approved
5 |  | Dokumentace pro provedení DÍLA kompletně dokončena a odsouhlasena / Detail Design fully finished and approved
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | Dokumentace pro provádění DÍLA dokončena / Detail Design finished | - | Dokumentace připomínkována a schválena / Detail Design commented and approved
|  | - |  | Podklady pro výrobní dokumentaci vydány / Input data for shop drawings issued | - | -
|  | - |  | Schválení dotčených orgánů provedeno (jestliže je nutné anebo odpovídá povaze DÍLA) / Documentation approved by notified body |  | -
6 |  | Stavební připravenost pro montáž plynové turbíny / Civil part for gas turbine assembly
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | Demontáže a přeložky provedeny / Demolition and relocation has been completed | - | Připojovací body pro technologii připraveny / Connection points for technology ready
|  | - |  | Stavební část pro montáž plynové tubníny dokončena / civil part for gas turbine installation has been completed | - | -
7 |  | Plynová turbína na stavbě / Gas turbine on site
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | Plynová turbína a příslušenství v rozsahu dodávky DODAVATELE PLYNOVÉ TURBÍNY vyložena z přepravy a umístěna na pozici nebo do určených skladovacích prostor. / Gas turbine and accessories within the GAS TURBINE SUPPLIER scope of delivery unloaded from transport and placed in position or in designated storage areas. | - | Transportation of the gas turbine and accessories completed. Gas turbine and accessories ready for unloading at the site.
[5 empty] | - | Protokol o ukončení přejímky plynové turbíny a příslušenství potvrzen. / Completion acceptance protocol of gas turbine and accessories confirmed
8 |  | UKONČENÍ MONTÁŽE plynové turbíny / MECHANICAL COMPLETION of gas turbine
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | Montážní a zbývající stavební práce pro plynovou turbínu ukončeny / Mechanical completion and rest of civil works for gas turbine finished | - | Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE plynové turbíny potvrzen / Mechanical completion protocol for gas turbine approved
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY pro plynovou turbínu úspěšně ukončeny / Individual tests requested by CLIENT for gas turbine successfuly finished | - | -
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY pro plynovou turbínu úspěšně ukončeny / Individual tests requested by CLIENT for gas turbine successfuly finished | - | -
9 |  | UKONČENÍ MONTÁŽÍ / Mechanical completion
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | Montážní a zbývající stavební práce ukončeny / Mechanical completion and rest of civil works finished | - | Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE potvrzen / Mechanical completion protocol approved
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny / Individual tests requested by CLIENT successfuly finished | - | -
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny / Individual tests requested by CLIENT successfuly finished | - | -
10 |  | Ukončení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK / Complex tests completation
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY úspěšně ukončeny. / Complex tests requested by CLIENT successfuly finished | - | Protokol o končení KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK potvrzen /Complex tests comletion protokol approved
|  | - |  | Vypínací zkouška provedena. / Switch-off test performed. |  | -
|  | - |  | Protokol o ukončení KOMPLEXNÍXCH ZKOUŠEK vydán / Complex tests comletion protokol issued | - | -
11 |  | Ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK / FUNCION TESTS completion
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | OBJEDNATELEM požadované FUNKČNÍCH ZKOUŠEK úspěšně ukončeny. / FUNCION TESTS requested by CLIENT successfuly finished | - | Protokol o končení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK potvrzen / FUNCION TESTS comletion protokol approved
|  | - |  | Protokol o ukončení FUNKČNÍCH ZKOUŠEK vydán / FUNCION TESTS comletion protokol issued | - | -
12 |  | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ / Preliminary acceptance
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ úspěšně ukončen / Trial operation successfuly finished | - | Povolení ke ZKUŠEBNÍMU PROVOZU / Permission for trial operation available
|  |  | - | FUNKČNÍ ZKOUŠKA úspěšně provedena / Functional test successfuly finished | - | Snížení záruky za dobré provedení / Reduction of performace bond
|  |  | - | ZKOUŠKA provozní spolehlivosti (72 hodin) provedena / Reliabilty run test successfuly finished | - | -
|  |  | - | GARANČNÍ ZKOUŠKA "A" úspěšně provedena / Guarantee Test "A" successfuly finished | - | -
|  |  | - | Cerifikát podpůrných služeb vydán na OBJEDNATELE v souladu s kodexem přenosové soustavy ČEPS pro požadované podpůrné služby (FCR, aFRR, mFRR) / Support services certificate issued to the CLIENT in accordance with the ČEPS transmission system code for required support services (FCR, aFRR, mFRR) | - | -
|  | - |  | Zaškolení obsluhy provedeno / Operators training completed | - | -
|  | - |  | VADY a nedodělky odstraněny / DEFECTS and unfinished isues completed | - | -
|  | - |  | CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ vydán / Preliminary acceptance certificate issued | - | -
|  | - |  | Průvodní technická dokumentace včetně podkladů pro kolaudační souhlas / Accompanying technical documentation, including documents for authority approval | - | -
|  | - |  | Podepsaná Servisní smlouva dle podmínek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. / Signed Service Agreement according to the terms of the TENDER DOCUMENTATION. | - | -
13 |  | KONEČNÉ PŘEVZETÍ / Final acceptance
Tento MILNÍK je splněn jestliže následující dodávky, SLUŽBY, protiplnění a činnosti jsou splněny, provedeny a zajištěny / This Milestone is performed if following deliveries, services, Contract considerations and activities are performed, executed and ensured
|  | - |  | GARANČNÍ ZKOUŠKY "B" provedeny / Guarantee tests "B" successfully finished | - | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ potvrzen / Final acceptance certificate approved
|  | - |  | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ vydán / Final acceptance certificated issued | - | Vypořádání záruky za dobré provedení / Settlement of performace bond
|  | - |  | Dokumentace skutečného stavu DÍLA dokončena / As build documentation finished | - | Dokumentace připomínkována a schválena / As build documentation commented and approved

## Progress
VÝVOJOVÝ DIAGRAM POSTUPU PROVÁDĚNÍ PRACÍ NA DÍLE / BASIC WORK SCHEDULE
Povolení k zahájení ZKUŠEBNÍHO PROVOZU / Permission for trial operation available
Protokol o UKONČENÍ MONTÁŽE / Mechanical completion protocol
[15 empty] | CERTIFIKÁT O PŘEDBĚŽNÉM PŘEVZETÍ / Preliminary Acceptance Certificate |  |  |  | CERTIFIKÁT O KONEČNÉM PŘEVZETÍ / Final Acceptance Certificate
Kolaudace / Final Authority Approval
Výroba / Production
| Podpis smlouvy o dílo / Signature of Contract |  |  | Objednávání dodávek / Purchasing |  |  | Předání STAVENIŠTĚ a prostoru pro zařízení STAVENIŠTĚ / Hand over construction site and areas for on-site construction facility |  |  |  | ZKOUŠKY ve výrobě / Test during production | [8 empty] | KONEČNÉ PŘEVZETÍ / Final Acceptance
|  | Basic Design |  | Dokumerntace pro stavební povolení / Building permit documentation | [9 empty] | ZKUŠEBNÍ PROVOZdle požadavků stavebního povolení/ TRIAL OPERATIONaccording to building permit
|  | PLÁN JAKOSTI / QA Manual | [14 empty] | PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ / Preliminyry Acceptance
|  |  | Dokumentace pro provedení DÍLA / Detail Design | [10 empty] | ZKUŠEBNÍ PROVOZ pro potřeby smlouvy pro PAC / TRIAL OPERATION for Contractual purposes - for PAC |  |  |  | TRVALÝ PROVOZ / Continuous Operation
[5 empty] | Dokumentace ZKOUŠEK / Documentation for testing | [6 empty] | INDIVIDUÁLNÍ ZKOUŠKY / Individual Tests | KOMPELXNÍ ZKOUŠKY / Complex Tests | FUNKČNÍ ZKOUŠKA / Functional Test | ZKOUŠKA PROVOZNÍ SPOLEHLIVOSTI - 72 hodin / Reliabilty run test | GARANČNÍ ZKOUŠKA "A" / Guarantee Test "A" |  | GARANČNÍ ZKOUŠKA "B" / Guarantee Test "B"
[9 empty] | Montážní práce celého DÍLA / / Installation works for WORK |  |  |  | UVÁDĚNÍ DO PROVOZU / Commissioning |  |  |  |  | ZÁRUČNÍ DOBA 24 měsíců / Guarantee Period 24 months
[8 empty] | Stavební připravenost pro montáž plynové turbíny / Civil part for gas turbine assembly |  | Montáž plynové turbíny / Installation works for gas turbine

## HMG
ĆASOVÝ PLÁN ZHOTOVITELE / CONTRACTOR'S TIME SCHEDULE
K doplnění ZHOTOVITELEM / To be added by CONTRACTOR