## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Cover
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(pro druhou fázi zadávacího řízení)
TENDER DOCUMENTATION (for Stage II of Tender Procedure)
Výstavba paroplynového cyklu v Teplárně Komořany
Construction of combined cycle facility in Teplárna Komořany
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění) / CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS of Act No. 134/2016 Coll. (as amended)/ CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS of Act No. 134/2016 Coll. (as amended)
KNIHA „A“/ BOOK „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY/ PART „A.3“ - Form of OFFER
Formulář / Form A.3.4 – Platební kalendář / Payment schedule
ZADAVATEL: / CONTRACTING ENTITY:
United Energy, a.s.
se sídlem/with its registered seat at: Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ: 434 03
IČO/ID No.: 273 09 959

## Platební kalendář
PLATEBNÍ KALENDÁŘ / PAYMENT SCHEDULE
POUZE TAKTO PODBARVENÉ BUŇKY BUDOU VYPLNĚNY - OSTATNÍ SE DOPOČTOU ATUOMATICKY / ONLY SUCH MARKED CELLS SHALL BE FILLED IN - THE OTHER SHALL BE COUNTED AUTOMATICALLY
KURZ PRO PŘEPOČET EUR NA Kč DOPLNĚNÝ ÚČASTNÍKEM JAKO PRŮMĚRNÝ KURZ ČNB ZA UKONČENÝ KALENDÁŘNÍ MĚSÍC PŘEDCHÁZEJÍCÍ MĚSÍCI, V NĚMŽ BUDE ÚČASTNÍK DLE VÝZVY OPRÁVNĚN PODAT PŘEDBĚŽNOU NABÍDKU / NABÍDKU / EUR TO CZK CONVERSION RATE SUPPLEMENTED BY THE CONTACTOR AS THE AVERAGE ČNB RATE FOR THE ENDED CALENDAR MONTH OF THE PRECEDING MONTH IN WHICH THE PARTICIPANT WILL BE AUTHORIZED TO SUBMIT A PRELIMINARY OFFER / OFFER
Smluvní cena / Contract price | EUR |  | CZK |  | CENA celkem v CZK
CENA za řádnou REALIZACI DÍLA / PRICE for proper WORK IMPLEMENTATION |  |  |  |  | 0
Aktivita / Activity | Termín od podpisu SMLOUVY / The term from the CONTRACT signing | Datum / Date | MILNÍK / MILESTONE | ZÁLOHA / ADVANCE PAYMENT |  |  |  |  | BANKOVNÍ ZÁRUKA / BANK GUARANTEE |  | VYPOŘÁDÁNÍ ZÁLOHY / ADVANCE PAYMENT DISPOSAL |  |  | MAX POVOLENÁ PLATBA / MAX ALLOWED PAYMENT |  | PLATBA DO POVOLENÉ VÝŠE / PAYMENT UP TO ALLOWED AMOUNT |  |  |  |  | K PROPLACENÍ / FOR PAYMENT |  | Poznámka / Note
Aktivita |  | Datum |  | Maximální povolená záloha / Maximum advance payment allowed % | ZHOTOVITELEM požadovaná záloha / The advance required by the CONTRACTOR % | EUR | CZK | ZÁLOHA CELKEM / TOTAL ADVANCE PAYMENT CZK | % | CZK | % | EUR | CZK | % Total | CELKEM (CZK) | % EUR | % CZK | Dopočtená částka / Calculated amount (EUR) | Požadovaná částka / Required amount (CZK) | MAX částka / MAX amount (CZK) | EUR | CZK | Aktivita
Zálohy Strukturu a výši záloh stanoví ÚČASTNÍK. Výše záloh a termíny záloh budou zohledněny v hodnocení v rámci kriteriální rovnice. Počet ÚČASTNÍKEM stanovených zálohových plateb je maximálně 5. / Advance payment structure and amount is determined by the CONTRACTOR. Advance payment amount and the dates will be taken into account in the evaluation within the criterion equation. The number of advance payments set by the CONTRACTOR is a maximum of 5. |  |  | Z1 | 75% CENY za REALIZACI DÍLA |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | Do tabulky ÚČASTNÍK vyplní požadovanou strukturu záloh včetně jejich výše. ÚČASTNÍK stanoví strukturu záloh. Kumulovaný součet všech záloh nesmí být vyšší než 75% CENY za REALIZACI DÍLA. Před uhrazením zálohy musí ÚČASTNÍK navýšit bankovní záruku, tak aby odpovídala výši všech záloh včetně požadované. / CONTRACTOR fills in the required structure of advance payment, including their amount, in the table. The CONTRACTOR determines the structure of the deposits. The cumulative sum of all advances must not exceed 75% of the PRICE for the WORK IMPLEMENTATION. Before paying the advance payment, the CONTRACTOR must increase the bank guarantee so that it corresponds to the amount of all advance payment, including the required one.
|  |  | Z2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Z3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Z4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
|  |  | Z5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0
UKONČENÍ MONTÁŽÍ DÍLA / MECHANICAL COMPLETION of WORK |  | 2026-03-31 | 9 | - | - | - | - | - | 20% | 0 | 0% | 0 | 0 | 90% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | Platba za milník "Ukončení montáže" bude ponížena o všechny zálohy. Snížení bankovní záruky. / The payment for the "MECHANICAL COMPLETION of WORK" milestone will be reduced by all advance payment. Reduction of the bank guarantee.
PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA / PRELIMINARY ACCEPTANCE OF THE WORK |  | 2026-08-14 | 12 | - | - | - | - | - | 15% | 0 | 0% | 0 | 0 | 10% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | Snížení bankovní záruky. / Reduction of the bank guarantee.
KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA / FINAL ACCEPTANCE OF THE WORK | 2 roky od PŘEDBĚŽNÉHO PŘEVZETÍ / 2 years from PRELIMINARY ACCEPTANCE |  | 13 | - | - | - | - | - | 0% | 0 | [12 empty] | Zrušení bankovní záruky. / Bank guarantee cancellation.

## Instrukce
POKYNY JAK VYPLNIT PLATEBNÍ KALENDÁŘ / INSTRUCTIONS ON HOW TO COMPLETE THE PAYMENT SCHEDULE
| - | POUZE TAKTO PODBARVENÉ BUŇKY BUDOU VYPLNĚNY - OSTATNÍ SE DOPOČTOU AUTOMATICKY / ONLY SUCH MARKED CELLS SHALL BE FILLED IN - THE OTHER SHALL BE COUNTED AUTOMATICALLY
ROZDĚLENÍ ČÁSTEK DÍLČÍCH FAKTUR DLE ČL. 10.2.1 SMLOUVY MEZI EUR A KČ BUDE NA ROZHODNUTÍ ZHOTOVITELE PŘI DODRŽENÍ TĚCHTO PODMÍNEK / DIVISION OF AMOUNTS BETWEEN EUR AND CZK FOR INDIVIDUAL INVOICES ACCORDING TO ARTICLE 10.2.1 OF CONTRACT SHALL BE UP TO CONTRACTORS'S DECISION BUT UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:
- FAKTUROVANÁ ČÁSTKA NESMÍ PŘEKROČIT UVEDENOU PROCENTNÍ VÝŠI Z CENY URČENOU DLE ČL. 9.1 SMLOUVY / INVOICED AMOUNT MUST NOT EXCEED PERCENTUAL LEVEL FROM PRICE ACCORDING TO ARTICLE 9.1 OF CONTRACT
- SOUČET FAKTUROVANÝCH ČÁSTEK V EUR A KČ MUSÍ ODPOVÍDAT CENĚ DLE ČL. 9.1.1 SMLOUVY / SUM INVOICED AMOUNTS IN EUR AND CZK MUST CORRESPOND WITH PRICE ACCORDING TO ARTICLE 9.1.1 OF CONTRACT
- VYPLNĚNÉ ČÁSTKY JSOU ZÁVAZNÉ A NELZE JE MĚNIT / FILLED IN AMOUNTS ARE OBLIGATORY AND THEY CANNOT BE CHANGED
KURZ PRO PŘEPOČET EUR NA Kč DOPLNĚNÝ ÚČASTNÍKEM JAKO PRŮMĚRNÝ KURZ ČNB ZA UKONČENÝ KALENDÁŘNÍ MĚSÍC PŘEDCHÁZEJÍCÍ MĚSÍCI, V NĚMŽ BUDE ÚČASTNÍK DLE VÝZVY OPRÁVNĚN PODAT PŘEDBĚŽNOU NABÍDKU / NABÍDKU / EUR TO CZK CONVERSION RATE SUPPLEMENTED BY THE CONTACTOR AS THE AVERAGE ČNB RATE FOR THE ENDED CALENDAR MONTH OF THE PRECEDING MONTH IN WHICH THE PARTICIPANT WILL BE AUTHORIZED TO SUBMIT A PRELIMINARY OFFER / OFFER
ÚČASTNÍK STANOVÍ STRUKTURU A VÝŠI ZÁLOH. KUMULOVANÝ SOUČET VŠECH ZÁLOH NESMI BÝT VYŠŠÍ NEŽ 75 % CENY ZA REALIZACI DÍLA. POČET ÚČASTNÍKEM STANOVENÝCH ZÁLOHOVÝCH PLATEB JE MAX. 5. PŘED UHRAZENÍM ZÁLOHY MUSÍ ÚČASTNÍK NAVÝŠIT BANKOVNÍ ZÁRUKU TAK, ABY ODPOVÍDALA VÝŠI VŠECH ZÁLOH VČETNĚ POŽADOVANÉ. DO TABULKY ÚČASTNÍK VYPLNÍ POŽADOVANOU STRUKTURU ZÁLOH VČETNĚ JEJICH VÝŠE. / THE CONTRACTOR DETERMINES THE STRUCTURE AND AMOUNT OF ADVANCE PAYMENT. THE CUMULATED SUM OF ALL ADVANCE PAYMENT MUST NOT BE HIGHER THAN 75% OF THE PRICE FOR IMPLEMENTATION OF THE WORK. THE NUMBER OF ADVANCE PAYMENTS DETERMINED BY THE CONTRACTOR IS MAX. 5. BEFORE PAYING THE ADVANCE PAYMENT, THE CONTRACTOR MUST INCREASE THE BANK GUARANTEE SO THAT IT CORRESPONDS TO THE AMOUNT OF ALL ADVANCE PAYMENTS INCLUDING THE REQUIRED. THE CONTRACTOR FILLS IN THE TABLE THE REQUIRED STRUCTURE OF THE ADVANCE PAYMENTS, INCLUDING THEIR AMOUNT.