manuál registr neshod

Kvality, Bezpečnosti a Životního prostředí

|  | Zpracoval: | Jiří Kožený, Inženýr kvality |
| --- | --- | --- |
|  | Schválil: | Ing. Romana Holubová, Manažer kvality |
|  | Platnost: | 12/2024 |

- Obsah

1	United Energy, a.s. – postup IT oddělení	3

2	Zaměstnanci přistupující k aplikaci	4

1.	Kde k aplikaci přistoupíte	5

3	Postup ZADÁVÁNÍ do aplikace Neshod	6

3.1	Kontroloři Objednatele	6

3.1.1	Vytvoření nového zápisu z kontroly	6

3.1.2	Postup se zápisem neshody NOK z kontroly = KONTROLA SE ZÁVADOU	10

3.1.3	Vygenerování zápisu a neshody z evidence	13

4	POHLED ŘEŠITELE	19

# United Energy, a.s. – postup IT oddělení

- Na webu Sharepoint pro registr neshod je nutné přidat nového uživatele

- Ozubené kolečko vpravo nahoře

- Oprávnění pro web

- Rozšířené nastavení oprávnění

- Zde dle zadání bude přidán nový uživatel buď do skupiny „Členové webu“ (zaměstnanci UE) nebo do skupiny Návštěvníci (Externí zaměstnanci).

- Následně je nutné na webu Sharepointu přidělit příslušná oprávnění pro samotnou aplikaci, pokud je požadavkem zadávání kontrol.

(pokud se jedná pouze o čtení kontrol/neshod, tak je tento krok bez akce)

- Web Sharepoint. List: Oprávnění

- Přidat novou položku s výběrem konkrétního uživatele a oprávněním Kontrolor

- Sdílení aplikace Registru neshod konkrétním uživatelům.

- Na stránce PowerApps najít aplikaci UE – SP

- Vybrat tři tečky u aplikace a zvolit Sdílet

- Do sdílení přidat email uživatele a vybrat Share + zkopírovat odkaz

(právo při výběru pouze pro čtení)

- V Outlooku odeslat odkaz na aplikaci konkrétním uživatelům

- Zapsat údaje externího uživatele do Sharepoint listu: Odpovědné osoby

- V Sharepoint listu přidat novou položku a vyplnit údaje subjektu viz. Data z požadavku na IT helpdesk o přidání uživatele do aplikace.

- Pokud je ext. Subjekt dodavatelem, který ještě neexistuje v číselníku dodavatelů, tak přidat novou položku firmy do Sharepoint listu Dodavatel a řádně doplnit u odpovědné osoby

- Pokud údaje u subjektu odpovědné osoby chybí, tak je potřeba jej získat a doplnit). Na email vyplněný u uživatele se posílají informativní zprávy z aplikace, když je osoba přiřazena v aplikaci.

Pokud je požadavkem viditelnost aplikace v MS Teams

- Vlastníci týmu PROJEKTU musí daného uživatele do týmu přidat a zapsat údaj o přidání uživatele do vlastní dokumentace s oprávněními.

# Zaměstnanci přistupující k aplikaci

Požadavky na přístup pro externího zaměstnance:

- Účet od Microsoftu

- Licence na účtu, která splňuje požadavky minimálně Business Basic

- Přihlášený účet od Microsoftu s licencí min. Business Basic ve výchozím prohlížeči na stránce office.com. (slouží pro otevírání notifikací z aplikace)

Pozn. Aplikace může fungovat pouze s validně licencovaným účtem Microsoftu. Pokud je účet bez této licence viz. výše a je hostován například na on-premise, tak aplikace fungovat nebude. Licence je nezbytná.

- Zaměstnanec rozklikne příchozí odkaz v emailu s pozvánkou na aplikaci

- Pokud není uživatel přihlášen na stránkách Microsoftu, bude vyzván k přihlášení. Bude muset zadat e-mailovou adresu svého Microsoft účtu, ke kterému je přiřazena minimální licence a provést přihlášení.

- Po otevření odkazu a přihlášení se zobrazí potvrzovací dialog, který je nutný potvrdit tlačítkem „Povolit“

V případě potíží kontaktujte: 	ithelpdesk@ue.cz

Kontaktní osoba IT UE:		Jan Fiala

## Kde k aplikaci přistoupíte

Aplikace se nachází v aplikaci TEAMS v  kanálu “Obecné” u vám přiřazenému týmu.

Pro Přistupující třetí strany je třeba vstoupit přes tenant UE GROUP:

Tenant přepnete na horní liště v aplikaci TEAMS v pravém rohu – krok 1., následně zvolíte svůj Tým – krok 2. – vyberete  kanál OBECNÉ  - krok 3 . Následně na horní liště záložku „EVIDENCE NESHOD“  - krok 4.

2 .

4 .

3 .

1 .

# Postup ZADÁVÁNÍ do aplikace Neshod

## Kontroloři Objednatele

- Vytvoření nového zápisu z kontroly

- Vytvoření zápisu neshody z kontroly

- Vygenerování zápisu a neshody z evidence

- Vytvoření zápisu pro odstranění a uzavření neshody

Aplikace pro zadání zápisu z kontroly naleznete:

Teams/Týmy/ Projekt/ Obecné/Evidence neshod

Úvodní strana obsahuje galerii zápisů všech proběhlých kontrol.

Zápisy je možné filtrovat pomocí tří filtrů (stav, projekt, autor)

Uživatel má možnosti:

- Vytvořit nový zápis

- Otevřít stávající a provést úpravu (kliknutím na řádek v databázi kontrol)

Při provádění kontrolní činnosti na projektu je nesoulad s SoD, TP, BOZP předpisy, PKZ a jinými řídícími předpisy, definováno jako neshoda a je nutné ji jako neshodu zaznamenat v aplikaci.

### Vytvoření nového zápisu z kontroly

Hlavní panel aplikace

Pro vložení nového zápisu stisknete nový

Otevře se pracovní okno s možností zápisu

Provedení zápisu ve všech textových polích

Některá pole mají předdefinované texty, proto proveďte výběr z předdefinovaného

Plně vypsaní okno – záznamy jsou vygenerovány z předané zprávy PDF která je přílohu.

Text v oknech:

Nadpis – Definice činnosti kontroly (kde a co bylo kontrolováno) - vazby na VÝZVY / IDENTIFIKACI KONTROL DLE PKZ

Oblast kontroly - Jaký typ kontroly byl proveden výběr z předvoleného seznamu:

- TDI = průběžná kontrola stavby

- Přejímka - vždy na vyzvání zhotovitelem podle Plánu přejímek (jedná se i o zakrývací práce)

- Whitness - vždy na vyzvání zhotovitelem  podle PKZ

Datum – zvolte datum, kdy byla kontrola provedena

Popis kontroly – Stručný a jasný popis kontroly

Výsledek kontroly:

- OK = BEZ ZÁVAD (Kontrola proběhla bez nálezu neshody)

- NOK = SE ZÁVADOU (Při kontrole byly identifikovány nedostatky)

Při NOK je nutno VŽDY vyplnit neshodu do aplikace po kompletním vyplnění zprávy se přepne do neshody. Vždy je nutné neshodu vypsat (vyplnění neshody níže):

Status zprávy – při zápisu nové kontroly je vždy automaticky status “Nová”

Status zpráv     Nová = otevřená

Probíhá = otevřená s čekající aktivitou

Dokončená = uzavřená zpráva (i s uzavřenou neshodou)

K ověření = zpráva s vyřešenou neshodou, čeká na ověření a uzavření

Zrušená zpráva

Projekt – definujte daný projekt, ke každému projetu jsou podle smluvních závazků stanoveny lokace

Lokace – upřesnění části projektu, která byla kontrolována (nelze vybírat více lokací najednou)

Přílohy -  foto dokumentace pořízená během kontroly, Vaše původní kontrolní zpráva (ve formátu a protokolu, jak máte zažito z praxe), scan dokladů, krátké video,  atd. – Možnost ukládání příloh je omezená. Jde o nastavení aplikace.

Existuje několik možností pro případ potřeby uložení více příloh:

- Uložit do zprávy jen nezbytné a jasně identifikovatelné příkladné přílohy;

- Otevřít další zprávu a doplnit o následnou přílohu;

- Zaslat e-mailem následnou požadovanou přílohu na oddělení kvality s jasným popisem o jaký zápis z aplikace se jedná a oddělení kvality je zodpovědné za uložení a distribuci příloh ke zhotoviteli.

Příloha ve zprávě může být i v případě, že ze zprávy nevyplývá neshoda.

Jestliže máte zprávu vypracovanou již v jiném formátu (WORD/pdf), použijte zpracovaný text pro doplnění oken Nadpis a Popis kontroly. Zprávu poté vložte do SAMOSTATNÉ přílohy.

Jestliže nemáte neshodu je zápis kompletní a následně stiskněte uložit kontrolu.

Stav zpráv v seznamu:

NOVÁ – nově otevřená zpráva

PROBÍHA – zpráva s otevřenou neshodou čekající na vyřešení

DOKONČENÁ – dokončené zprávy = uzavřené vygenerujete pouze pomocí výběru v okně stav

ZRUŠENÁ – zrušená rozpracovaná zpráva

Provede se registrace a záznam vaší zprávy se statusem zprávy NOVÁ

Jestliže je zápis z kontroly bez neshody (výsledek kontroly OK)

Po uložení zápisu se zpráva automaticky změní na Dokončeno.

Status zprávy se změní na Dokončeno a automaticky se vygeneruje emailová zpráva o provedení zápisu a jeho ukončení bez nálezu neshody

NOTIFIKACE:

Tímto je proces kontroly definitivně uzavřen a již se k dané kontrola není nutno vracet.

### Postup se zápisem neshody NOK z kontroly = KONTROLA SE ZÁVADOU

Zpráva z kontroly s neshodou – zprávu vypíšete podle předchozího postupu.

Výsledek kontroly je NOK – Se závadami

Po uložení zprávy vás aplikace automaticky převede do neshod, kde jste povinni vyplnit danou neshodu z provedené kontroly

Při nálezu neshody je vždy nutno vypsat neshodu

Při kontrole může vzniknout více neshod různého druhu. Každá neshoda musí být zapsána zvlášť.

Pokud je přítomno v dané zprávě více neshod, stisknete tlačítko Nová neshoda

Otevře se pracovní okno s možností zápisu

Provedení zápisu v textových polích

Název neshody – jasné definování neshody - uvedení SO/PS

Popis neshody – Stručný popis dané neshody s odkazem na porušení konkrétního TP/PD (číslo výkresu) foto výkresu.

Klíčové slovo – vyberte klíčové slovo př:

- Klíčová slova pro TDI/QA

  - Při porušení TP, postupů prací, nesoulad provádění prací s PD - uveďte VŽDY “Technologická kázeň”

  - Při porušení legislativy - uveďte VŽDY “Právní předpisy”

  - Při porušení při přejímce - uveďte VŽDY “VADA”

- Klíčová slova pro oblast BOZP:

  - OOPP

  - Práce ve výškách

  - Zdvihací práce

Seznam poddodavatelů – rozbalovací okno s možností výběru

Oblast – definované možnosti výběru --> Vyberte kořenovou příčinu neshody:

Pozn.: Jestliže byla kontrola provedena na základě výzvy K PŘEJÍMCE je vždy neshoda klasifikována jako Vady a Nedodělky.

Závažnost:

Závažnost – definice závažnosti je v Integrovaném plánu řízení viz výňatek z dokumentu

Vždy závažnost stanovte.

Závažnost je v rozsahu výběru D, 1 – 3 (D – doporučení, 1 – 3 viz popis výše)

Závažnosti neshod jsou i barevně rozděleny

D – bílá; 1 – modrá; 2 – oranžová; 3 - červená

- Pro Neshody Závažnosti III. - VŽDY vystavte protokol “PORUŠENÍ” ve spolupráci s QM

Termín ODSTRANĚNÍ neshody – termín PRO ODSTRANĚNÍ NESHODY - TERMÍN JE NUTNÉ ZADÁVAT REÁLNĚ ! A SLEDOVAT JEHO DODRŽENÍ. Před zadáním vždy zadaný termín konzultujte s osobou odpovědnou za jeho splnění.

Návrh opatření – Vypište navrhované opatření z vaší strany. Textové pole není podmínečné vyplňovat pro následné zpracování

Náprava – záznam o provedené nápravě - VYPLŇUJE ŘEŠITEL (NA STRANĚ ZHOTOVITELE!)

Dodavatel – zhotovitel zodpovědný za projekt - VÝBĚR ZE SEZNAMU

Odpovědná osoba – Volitelné textové pole * - výběr ze seznamu dle vybraného dodavatele. Při vyplnění je zadaná osoba zodpovědná za odstranění závady a obdrží  email s popisem neshody. Pokud odpovědná osoba není vybrána - informaci NEOBDRŽÍ A V EVIDENCI ZÁZNAM NEVIDÍ!

Když pole odpovědné osoby není vyplněno zápis je s neshodou uložen a proces neshody reviduje a plnění nápravy kontroluje zadavatel (TDI) který kontrolu provedl. Je zodpovědný za ověření stavu a ukončení neshody v aplikaci.

### Vygenerování zápisu a neshody z evidence

Protokol “PDF” vygenerovaný z evidence:

Z Evidence neshod je možné vygenerovat protokol (ze zapsané kontroly s i bez identifikovaných neshod)

Otevřete zprávu, z které chcete protokol vygenerovat

K vygenerování protokolu stiskněte ikonu PDF

Obdržíte email se zprávou

Kde je přílohou protokol

ID – protokolu (pořadové číslo v evidenci)

Jestliže ve zprávě byla vytvořena neshoda je její ID číslo uloženo ve spodním rámečku zprávy

Přílohou zprávy může být i vystavený protokol ve Vaši obvyklé struktuře ve formátu PDF nebo Word :

Jestliže je zpráva s neshodou je nutné neshodu zaznamenat

Protokol z Neshody

V registru kontrol vyberte danou kontrolu s neshodou. Postup otevření záznamu z kontroly popsán výše.

Neshodu otevřete najetím kurzorem (myší) na neshodu – symbol šipky a kliknutím 1x levým tlačítkem zprávu otevřete.

K vygenerování protokolu neshody stiskněte ikonu PDF

Obdržíte email se zprávou

Kde je přílohou protokol

D číslo neshody

# POHLED ŘEŠITELE

ZOBRAZENÍ třetí straně Zhotovitele

Vytvoření zápisu pro odstranění neshody

Definovaná zodpovědná osoba za odstranění neshody. Obdrží notifikační email s neshodou:

Přes odkaz v e-mailu je možné otevřít aplikaci s neshodou, případně přes Odkaz na dokumenty zobrazit nahrané přílohy (pokud jsou přiloženy).

Odpovědná osoba je zodpovědná za odstranění neshody v daném termínu.

Jako zhotovitel, který má provést nápravu, máte jediné přístupné zapisovací okno „NÁPRAVA“ pro text a možnost uložení příloh (důkazná foto o odstranění neshody).

Do textu pole „NÁPRAVA“ pište jasné a stručné vyjádření k odstranění neshody.

Ostatní vyplněná pole jsou pro vás neměnná.

Po takto vypsané neshodě a předání k ověření změní neshoda status K ověření.

Následně opět zadavatel neshody (TDI) provede ověření nápravy neshody v reálu/z fotek atd. a následně na základě ověření o efektivním opatření uzavře neshodu na DOKONČENO.

Galerie neshod, u kterých je řešitel vedený jako odpovědná osoba:

Stávající nastavení:

- Stávající nastavení umožňuje zobrazení neshod pouze odpovědné osobě – ne celému týmu Zhotovitele

- Stávající nastavení odesílá notifikace pouze na Odpovědnou osobu a kontrolora

Úpravy v řešení:

- Zobrazení všech kontrol projektu – pro čtení pro všechny členy konsorcia

- Zobrazení neshod projektu – pro všechny členy konsorcia

- Odpovědná osoba bude nadále vybírána pouze jedna – zůstává odpovědná za vyřešení v termínu

- U kontroly zvolíme projekt a ten máme navázaný na konkrétního Zhotovitele. Všechny zodpovědné osoby, které pak budou mít stejného Zhotovitele můžou číst informace o kontrole a editovat pole náprava + nahrání fotografií u neshody

- Nově bude projekt EVO navázán na dodavatele SESMETIC = všechny nominované odpovědné osoby budou zadány pod konsorcium.

- Nové nastavení umožní úpravy (řešení neshod – Nápravy a přílohy) a předání k ověření všem členům konsorcia à stále zachována identifikace a historie autora změny. Tedy pokud za Odpovědnu osobu např. asistentka doplní přílohy a nápravu a odešle k ověření – je uvedena její IP adresa a jméno v historii změn stavu.

- Dále u neshod bude umožněn výběr poddodavatele – dílčí členy konsorcia  příp. schválené významné/hlavní poddodavatele