## Neshody
Neshoda - nesoulad
Evidence
Analýza příčin a návrh opatření
Návrh okamžitého Opatření
Nápravné opatření
Realizace opatření
Ověření
Hodnocení výkonnosti - KfN
Primární záznam o neshodě
- poips, závažnost, odpovědnost, návrh okamžitého opatření, termín
Nerealizovatelné
Realizovatelné
Neefektivní
Řízení změn, Přezkoumání
Rybí kost, 5WHY metodika analýzy příčin a hodnoceí následků
Každý
Správce - Pad
Zástupce - QA/QC, Koo BOZP, TDI, Tým PPC
Zástupce - QA/QC, Koo BOZP, TDI, Tým PPC, Odpovědná osoba Zhotovitele
Stanovený tým
Odpovědná osoba Zhotovitele
Odpovědná osoba Zhotovitele
Zástupce - QA/QC, Koo BOZP, TDI, Tým PPC
Správa záznamů DTB - Pad
Hodnocení procesu - QM
Záznam - stavební deník,, protokol, Zpráva o opravě atd.
Registr neshod
Registr neshod
Řízení rizik
Řízení změn
SANKCE
Protokol o porušení

## Metodika_kritéria Hodnocení (2)
Materiál | Výroba | Audit - fyzický | Měsíční hodnocení
Kritéria přípustnosti
VÝPOČET KOEFICINTU NESHOD - HODNOCENÍ DODAVATELŮ
[12 empty] | KfNmin | KfNmax | a zárověň | % Z III. max.
[10 empty] | A | Schválený | 0 | 0.2 |  | 0 - 5 %
PŘÍKLAD: | [9 empty] | B | S podmínkou | 0.25 | 0.3 |  | 5 - 10%
|  |  | počet neshod dodavatelů | [6 empty] | C | Neakceptovatelný | 0.3 | 0.5 |  | 10%
| Váha | závažnost | BOZP |  | QA |  | kumulatvní
| 20% | ZI. | 1 | 9.091% | 3 | 11.54% | 56 | 12.07% |  |  | *Zařazení dodavatele do kategorie Hodnocení vychází z horšího výsledku kritéria přípustnosti KfN / %ZIII.
| 30% | ZII. | 8 | 72.73% | 0 | 0% | 36 | 7.759% |  |  | ** Hodnocení je prováděno z dat řízení neshod pro dílčí oblasti - Kvalita, BOZP, Celkové.
| 50% | ZIII. | 0 | 0% | 1 | 3.846% | 6 | 1.293%
|  | D | 2 |  | 0 |  | 26
|  | OK_Kontroly | 0 |  | 22 |  | 340
|  | celkem | 11 |  | 26 |  | 464
|  | KfN | 0.23636 |  | 0.042308 |  | 0.053879
Stavba
VÝPOČET KOEFICINTU NESHOD - HODNOCENÍ DODAVATELŮ | [9 empty] | Kritéria přípustnosti
[12 empty] | KfNmin | KfNmax | a zárověň | % Z III. max.
PŘÍKLAD: | [9 empty] | A | Schválený | 0 | 0.15 |  | 0 - 2 %
|  |  | počet neshod dodavatelů | [6 empty] | B | S podmínkou | 0.15 | 0.25 |  | 2 - 5%
| Váha | závažnost | BOZP |  | QA |  | kumulativní |  |  | C | Neakceptovatelný | 0.25 | 0.5 |  | 5%
| 10% | ZI. | 20 | 45.45% | 112 | 13.79% | 69 | 14.71%
| 40% | ZII. | 17 | 38.64% | 109 | 13.42% | 107 | 22.81% |  |  | *Zařazení dodavatele do kategorie Hodnocení vychází z horšího výsledku kritéria přípustnosti KfN / %ZIII.
| 50% | ZIII. | 0 | 0% | 9 | 1.108% | 7 | 1.493% |  |  | ** Hodnocení je prováděno z dat řízení neshod pro dílčí oblasti - Kvalita, BOZP, Celkové.
|  | D | 2 |  | 33 |  | 11
|  | OK_Kontroly | 5 |  | 549 |  | 275
|  | celkem | 44 |  | 812 |  | 469
|  | KfN | 0.2 |  | 0.07303 |  | 0.11343
TERMÍNY
Časový rozpor průběhu prací vs. prováděcí časový plán Stavby, Zpoždění v realizaci opatření neshod
Kritéria přípustnosti
|  |  | časová odchylka ve dnech | [11 empty] | 0.45299
| A | Schválený | 0 - 1 %
| B | S podmínkou | 1 - 4 %
| C | Neakceptovatelný | 4%
AUDIT - DOTAZNÍK
Kritéria přípustnosti
|  |  | MAX. % | MIN.%
| A | Schválený | 100 | 80
| B | S podmínkou | 79 | 40
| C | Neakceptovatelný | 39 | 0
Hodnocení dodavatelů probíhá v oblastech:
| OBLAST | ODPOVĚDNÝ | ZDROJ DAT
1. | KVALITA | QA/QC, TDI | databáze neshod
2. | BOZP | KOO+ODI | databáze neshod
3. | TERMÍNY | DPE | HMG, databáze neshod
4. | Celkové | QM | databáze neshod, Dotazník audit
Hodnocení závažnosti:
Závažnost I. | Odstranění neshody lze sjednat okamžitě, nevyžaduje systémové opatření k nápravě.
Závažnost II. | Odstranění neshody je třeba nápravné opatření
Závažnost III. | Odstranění neshody vyžaduje analýzu příčin a následků, Okamžité, nápravné a preventivní opatření
Bodové hodnocení kategorie dodavatele pro výpočet SCORE:
A | 10
B | 5
C | 0
SCORE |  | MAX. | MIN.
| Schválený | 80 | 65 |  |  | 60 | 35
| S podmínkou | 60 | 40 |  |  | 80 | 46.6667
| Neakceptovatelný | 35 | 0
Příklad: | 2024-12-01
| Dodavatel | Koeficient neshod | % Závažnost III. | Hodnotící dotazník |  | Dodavatel | Koeficient neshod | % Závažnost III. | Hodnotící dotazník |  | 10
| KVALITA | A | A | - |  | KVALITA | 10 | 10 | -
| BOZP | B | A | - |  | BOZP | 5 | 10 | -
| TERMÍNY | - | - | - |  | TERMÍNY | - | 0 | -
| Celkové | C | C | - |  | Celkové | 0 | 0 | -
[6 empty] | SCORE | 35
Note on D45: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: zpoždění o 7 dní (vychází z realizace 24M)
Note on D46: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: zpoždění 8 - 30 dní (vychází z realizace 24M)
Note on D47: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: zpoždění více než 30 dní (vychází z realizace 24M)
KfN = (Počet ZI.*0,2) + (počet ZII.*0,3) + (počet ZIII.0,5) +D+OK_kontrol/ Celkový počet
KfN = (Počet ZI.*0,1) + (počet ZII.*0,4) + (počet ZIII.0,5) +D+OK_kontroly/ Celkový počet

## List1
A | 10
B | 5
C | -10