SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění pro projekční práce a zhotovení stavby:

„ÚV O. N. Ves - budova flokulace a ozonizace - FVE “

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1 
Objednatel:

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.



Za Olšávkou 290, Sady



686 01 Uherské Hradiště


registrace: 

Obch. rejstřík vedený KS v Brně, oddíl B, vložka č. 1164 


zastoupená: 

Ing. Lubomírem Trachtulcem, ředitelem a. s.


IČO: 

49453866


DIČ: 

CZ49453866


tel.: 

572 530 111 


bankovní spojení:

KB Uherské Hradiště, č. účtu 2006721/0100


zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Lubomír Trachtulec – ředitel a. s. 

 
zástupce ve věcech technických:
Bc. Pavel Hančík – technik investiční výstavby




Karel Čejka – vedoucí provozu vodovodů UH



Radek Kužela – vedoucí úpravny vody ONV 
1.2 
Zhotovitel:

………………



………………




………………

registrace:

………………

zastoupená: 

………………

IČO: 

………………

DIČ: 

………………

tel.: 

………………

bankovní spojení: 

………………

zástupce ve věcech smluvních: 
………………

zástupce ve věcech technických:
………………

stavbyvedoucí (autorizovaná osoba ve věcech realizace stavby dle z. č. 360/1992 Sb.):



………………

číslo autorizace: 

………………

elektromontér FVE systémů (způsobilost 26-014-H dle z. č. 406/2000 Sb).: 



 ………………
2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

2.1. Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování dokumentace pro provedení stavby a následnou realizaci stavby:
„ÚV O. N. Ves - budova flokulace a ozonizace - FVE “

Předmětem plnění je rozšíření stávající fotovoltaické elektrárny (FVE) instalované na budově flokulace a ozonizace o další zdroj o výkonu 50 kWp nebo s odchylkou maximálně - 0,50 / + 0,00 kWp, a to vč. návrhu a realizace systému ochrany před bleskem. Výsledný celkový instalovaný výkon výrobního místa (VM) po rozšíření bude cca 99,9 kWp. Stávající FVE o výkonu 49,95 kWp zůstává v provozu; nový zdroj bude integrován do stávajícího odběrného místa a bude fungovat v paralelním provozu se stávající FVE. Výrobna bez možnosti dodávky přebytků do distribuční sítě – regulace nulových přetoků musí být zajištěna pro součet obou zdrojů (stávající 49,95 kWp + nový 50 kWp). Instalace na stávající budovu flokulace a ozonizace o půdorysném rozměru 33,60 x 12,60 m, materiál střechy asfaltový pás, sklon střechy 5%. Základní technickou dokumentací pro připojení je smlouva o připojení č. 9002455466 uzavřená s EG.D, a. s.

Na střechu je možné instalovat cca 60 kWp, návrh rozmístění fotovoltaických panelů a dodávané komponenty budou dimenzovány s dostatečnou rezervou na budoucí navýšení výkonu dle prostorových možností střechy a použitých fotovoltaických panelů.

2.2. Součástí předmětu plnění je dále zpracování dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhl. č. 131/2024 Sb., příloha č. 8, vč. požárně bezpečnostního řešení a provedení posouzení rizik v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62305. Výsledky a závěry vyplývající z posouzení rizik, které mají vliv na ochranu objektu flokulace a ozonizace před blesky budou zohledněny v PD se zakreslením instalace fotovoltaického systému v ochranném prostoru jímací soustavy. Dále bude proveden výpočet dostatečných vzdáleností a fotovoltaický systém bude instalován tak, aby nedocházelo k přeskoku bleskového proudu.
Součástí předmětu plnění je i statického posouzení únosnosti střešní konstrukce budovy pro konkrétní navržené řešení.

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, normami a požadavky smlouvy o připojení č. 9002455466.
Projektová dokumentace bude zejména obsahovat:
· A Průvodní list
· B Souhrnná technická zpráva
· C Situační výkresy
· Technická zpráva (vč. výpočtů a dimenzování kabeláže, jištění, ochran, zajištění bezpečné úrovně stejnosměrného napětí,  atd.)
· Jednopólové schéma zapojení
· Schéma zapojení RDC
· Schéma zapojení RFVE

· Rozmístění panelů a stringování

· Kabelové trasy a jejich vedení, rozmístění bezpečnostních vypínacích prvků
· Nosná konstrukce fotovoltaických panelů
· Výpočet balastní zátěže a dispozice rozmístění
· Statické posouzení střešního pláště

· Požárně bezpečnostní řešení

· Technická zpráva systému ochrany před bleskem, výpočet posouzení rizik v souladu s požadavky souboru ČSN EN 62305, výpočet dostatečné vzdálenosti „s“

· Zákres instalace FVE v návaznosti na posouzení rizik a přeskokové vzdálenosti „s“

· Dispozice, řezy, detaily jímací soustavy
2.3. Součástí předmětu plnění je dále také posouzení stávajícího stavu FVE a areálové elektroinstalace především:

a. jednopólového schématu výsledného zapojení celého VM včetně stávající i nové FVE,

b. posouzení zatížitelnosti stávajících kabelů a rozvaděčů pro součet obou zdrojů v návaznosti na stávající elektrickou instalaci,

c. posouzení vlivu nového zdroje na zkratové poměry v odběrném místě a koordinaci ochran v návaznosti na stávající elektrickou instalaci,

d. posouzení selektivity jištění mezi stávajícími a novými ochrannými prvky v návaznosti na stávající elektrickou instalaci,

e. návrhu řešení regulace nulových přetoků pro celé VM (součet stávající a nové FVE), včetně specifikace měření toku v místě připojení, rychlosti odezvy regulace a chování při poruše komunikace/měření (omezení nebo odpojení obou zdrojů),

f. kompatibility a integrace monitoringu nové FVE (dle technických možností) s případným stávajícím monitoringem.

Zhotovitel je povinen posoudit stávající stav v rámci projekční fáze. Pokud z posouzení vyplyne nutnost úprav stávající elektroinstalace, budou tyto úpravy součástí předmětu plnění.

2.4. Požadavky pro návrh a dodávku FVE:

a. Měnič v souladu s normami IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2, dále normy řady ČSN EN IEC 61000 (zabezpečení EMC vzhledem k stávající technologii ÚV). Účinnost měniče min. 97% (Euro účinnost). Záruka minimálně 10 let. Dodávaný střídač bude v souladu s požadavky PPDS přílohy č.4 a bude součástí seznamu schválených střídačů pro fotovoltaické elektrárny připojované do sítě EG.D. 

b. Fotovoltaické moduly v souladu s normami IEC 61215, IEC 61730. Minimální účinnost při standardních testovacích podmínkách STC: 22,5 %. Záruka na výkon panelu s max. poklesem na 80 % min. 25 let, záruka na produkt min. 15 let. Mechanické zatížení větrem ≥2400 Pa, mechanické zatížení sněhem ≥5400 Pa. Preferovaná konstrukce fotovoltaického panelu sklo/sklo (zvýšená požární odolnost).

c. Optimalizace výkonu, monitoringu a zabezpečení snížení DC napětí na dotykové hodnoty dle legislativních a normových požadavků bude provedeno pomocí optimizérů. Záruka minimálně 25 let. 

d. Nosná konstrukce bude provedena jako zátěžová bez nutnosti kotvení do stávající nosné konstrukce střechy. Orientace východ – západ, sklon min. 10°, záruka minimálně 12 let. Výroba a návrh dle platných Eurokódů, výrobce / dodavatel doloží statický výpočet a rozmístění požadované balastní zátěže.

2.5. Součástí díla je dále návrh a dodávka kabelových tras, datových rozvodů, monitoring, prostupů a jejich zapravení (ucpávky v rámci požárních úseků a požadavků PBŘ), rozvaděčů DC / AC, zapojení výrobny do energetické soustavy investora vč. nutných úprav (např. úprava odběrného místa dle připojovacích podmínek distributora sítě nebo požadavků smlouvy o připojení).

2.6. Úprava elektroměrového rozvaděče a odběrného místa bude provedena v souladu s platnými Připojovacími podmínkami EG.D, a. s. v době připojení, včetně požadavků na umožnění trvalého provozu (UTP) u EG.D.

2.7. Zhotovitel není oprávněn zahájit montáž střídače a jeho připojení do sítě před odsouhlasením projektové dokumentace objednatelem a před předložením podkladů EG.D, vyžaduje-li to smlouva o připojení.

a. Zhotovitel je povinen zajistit a předat objednateli veškeré podklady potřebné pro podání žádosti o UTP požadované distributorem sítě EG.D a být součinný po celou dobu administrace. Žádost bude obsahovat zejména:

b. potvrzení odborné firmy realizující výrobnu o souladu provedení výrobny se smlouvou o připojení,  příslušnými PPDS a souvisejícími právními předpisy a technickými normami,

c. zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení výrobny a veškerého nově instalovaného elektrického zařízení souvisejícího s výrobnou,

d. protokol o nastavení a ověření síťových ochran (pokud není součástí zprávy o výchozí revizi),

e. instalační dokument výrobního modulu A1/A2 nebo jiný dokument výrobního modulu požadovaný příslušným PDS, prokazující soulad výrobního modulu s požadavky Nařízení Komise (EU) 2016/631 (RfG) a příslušné Přílohy č. 4 PPDS,

f. projektovou dokumentaci elektrické části výrobny aktualizovanou podle skutečného stavu provedení, včetně všech změn provedených v souvislosti s rozšířením výrobny,

g. místní provozní předpisy, případně jejich aktualizaci odpovídající skutečnému stavu výrobny,

h. aktuální jednopólové schéma zapojení celé výrobny, včetně ochran a dalších zařízení relevantních pro připojení výrobny k distribuční soustavě,

i. protokoly o úředním ověření měřicích transformátorů proudu a napětí, pokud jsou v rámci výrobny použity a jejich ověření je příslušným PDS požadováno,

j. další doklady, protokoly, osvědčení nebo dokumentaci, jejichž předložení je nezbytné pro úspěšné podání a dokončení procesu UTP podle smlouvy o připojení, PPDS nebo aktuálních požadavků příslušného PDS.

2.8. Součástí díla bude vzdálený monitoring 24/7, zobrazení aktuálního výkonu, výroby a spotřeby areálu s možností znázornění a uložení dat. Monitoring na základě panelu a systému – denní, měsíční, roční.

2.9. Součástí předmětu plnění je uvedení stavbou zasažených zpevněných i nezpevněných ploch do původního stavu. Se vzniklým přebytečným odpadem musí být nakládáno dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

2.10. Dílo bude dokončeno provedením předepsaných zkoušek, odevzdáním požadovaných dokladů prokazujících kvalitu díla, úspěšným dokončením procesu UTP včetně vydání konečného provozního oznámení EG.D, podepsáním protokolu o předání a převzetí stavby a předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu. V případě výskytu ojedinělých drobných vad a nedodělků, které užívání stavby podstatným způsobem neomezují, musí protokol o předání a převzetí stavby obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění.

Náhrada za případné zpoždění procesu UTP z důvodů na straně EG.D, a. s., se řídí čl. 3.5 smlouvy.

2.11. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době provést a objednateli předat. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
3. DOBA PLNĚNÍ
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

Realizační dokumentace stavby do: 
14.10.2026

Zahájení stavebních prací od: 

5.10.2026

Dokončení stavebních prací do: 

20.11.2026

Dokončení procesu UTP a předání a převzetí stavby do: 
19.12.2026

Zahájení montážních prací je podmíněno dokončením a odsouhlasením realizační projektové dokumentace objednatelem. Termín předání a převzetí stavby zahrnuje dobu nezbytnou pro dokončení procesu UTP u EG.D, a. s. Pokud proces UTP nebude úspěšně dokončen z důvodů na straně zhotovitele, nebude dílo považováno za dokončené. Smluvní strany počítají s dobou min. 30 kalendářních dnů mezi dokončením montáže a předáním díla pro zpracování UTP dokladů a proces u EG.D.

3.2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději týden před zahájením stavebních prací. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol.

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že předloží týdenní harmonogram stavebních prací dle jednotlivých činností v tištěné podobě zástupci objednatele. Bude tak učiněno nejpozději v termínu předání a převzetí staveniště před zahájením prací zhotovitelem. Předložený harmonogram se stává platným po odsouhlasení objednatelem. Zhotovitel je povinen plnit dílo v souladu s harmonogramem prací a tento harmonogram průběžně aktualizovat podle skutečného provádění díla. 
3.4. Do termínu předání celého díla budou předány zhotovitelem objednateli všechny požadované doklady (PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla, doklady o likvidaci odpadu, aj.).
4. Smluvní strany se dohodly, že termín zahájení stavebních prací dle čl. 3.1. smlouvy může být z objektivních příčin nezaviněných zhotovitelem posunut až o šest měsíců, s tím, že termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí stavby budou posunuty o shodný časový úsek. Zpoždění procesu UTP z důvodů na straně distributora EG.D, a. s., které není zaviněno zhotovitelem, se považuje za objektivní příčinu ve smyslu tohoto ustanovení.
5. CENA DÍLA

5.1. Celková cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců.  

5.2. V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. 2. Předmět smlouvy, včetně vytýčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla, vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na odběr všech médií nutných pro provedení stavby a provozování zařízení staveniště, dopravu materiálu a techniky do místa plnění, odvoz a likvidaci odpadů, uvedení komunikací a ploch dotčených stavbou do původního stavu a údržba v průběhu provádění prací, zpracování dokumentace skutečného provedení, předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla, předání dokladů od použitých materiálů, předání dokladů od odvezených materiálů na skládku a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. V cenách jsou započteny i ty práce, které nejsou výslovně popsány a jejichž provedení logicky vyplývá z charakteru stavby. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací po dobu výstavby, energií, změny kursů měn atd.  
Cena díla celkem bez DPH činí 
 




………………………………… Kč
5.3. Změna ceny díla je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací (méněprací).
5.4. Cena víceprací nebo méněprací bude stanovena dle následujících pravidel:

5.4.1. u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu bude cena stanovena v souladu s jednotkovými cenami a skutečnými výměrami, které jsou předmětem změny.
5.4.2. u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena kalkulací jednotlivých stavebních prací dle aktuálního ceníku URS nebo RTS ponížených o 25 % (pokud nebude dohodnuto jinak) a skutečných výměr, které jsou předmětem změny. Poplatky za uložení odpadů na skládky budou oceněny dle ceníků skládkových společností a položky URS se na ně neuplatní. Množství odpadů bude doloženo vážními lístky do výše odpovídající množství z dané stavby. Změna místa uložení odpadů musí být předem odsouhlasena smluvními zástupci obou stran.

5.5. Pro případné vícepráce (méněpráce) bude zpracován samostatný rozpočet a jejich cena bude před zahájením prací odsouhlasena smluvními stranami.
5.6. Změna rozsahu a ceny díla musí být vždy řešena uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, bez jehož sjednání není zhotovitel oprávněn předmětné práce zahájit a nevzniká mu nárok na zaplacení případně provedených prací.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena skutečně provedených prací bude uhrazena měsíčně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem doložených vzájemně odsouhlaseným soupisem provedených prací v členění dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupis prací bude předložen objednateli ke kontrole nejpozději třetí pracovní den následujícího měsíce (i v elektronické podobě). Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních přiložen k daňovému dokladu. Objednatel uhradí zhotoviteli z každého daňového dokladu 80 % ceny provedených prací. Zbývajících 20 % uhradí objednatel zhotoviteli až po předání a převzetí díla. V případě, že dílo při předání a převzetí bude mít drobné vady a nedodělky, které nebudou bránit řádnému a bezpečnému užívání díla, budou pozastávky uvolněny do 21 dnů po termínu odstranění vad a nedodělků, ne však dříve, než je splatnost daňového dokladu, ze kterého byla pozastávka učiněna.

6.2. Splatnost daňových dokladů – faktur se sjednává na 60 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6.3. V případě, že zhotovitel daňovým dokladem – fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo daňový doklad – faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadný daňový doklad – fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Lhůta splatnosti běží znovu od okamžiku doručení nového daňového dokladu – faktury.

6.4. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo písemnými pokyny objednatele.

6.5. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a stavební a montážní práce souvisí s jeho ekonomickou činností. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH) se uplatní režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. Fakturace bude bez DPH, výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

6.6. Zálohy nejsou smluvními stranami sjednány.
7. MAJETKOVÉ SANKCE
7.1. V případě prodlení s termínem dokončení stavebních prací, dokončení procesu UTP, ukončení, předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

7.2. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
7.3. V případě opakovaného porušení (od druhého porušení) povinností zhotovitele nebo nepřijetí požadovaných nápravných opatření z hlediska BOZP a PO ve stanovených lhůtách je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý případ takového porušení, a to i opakovaně.
7.4. V případě změny poddodavatele dle článku. 9. této smlouvy bez předchozího souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

7.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst nebo odečíst při vyúčtování úhrady provedených prací, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy o dílo.

7.6. Vyúčtování a zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
7.7. V případě prodlení s placením faktur má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8. ZÁRUKA ZA JAKOST
8.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, technickými normami a smlouvou o dílo po celou dobu záruční doby.
8.2. Zhotovitel poskytuje záruku na zhotovené dílo v délce: 60 měsíců na celé dílo. Na materiály s kratší záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného materiálu. Dodavatel je povinen kratší záruční dobu u každého jednotlivého případu objednateli prokázat. Na výrobky s delší záruční lhůtou poskytne dodavatel záruční dobu dle dodavatele příslušného výrobku (střídač, fotovoltaický panel, optimizér, nosná konstrukce FVE, …).
8.3. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla objednatelem bez výhrad. 

8.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín, ve kterém požaduje vadu odstranit, případně uvede jiný nárok z vadného plnění.  Zhotovitel do 3 dnů od obdržení reklamace sdělí objednateli, zda vadu uznává a vyjádří se k termínu jejího odstranění. 

8.5. Rozpory o oprávněnosti či neoprávněnosti záruční opravy nemají vliv na zahájení prací k odstranění závady. V případě rozporu o oprávněnosti reklamace nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odstraněním vady až do rozhodnutí o oprávněnosti reklamace.

8.6. V případě závad majících charakter havárie, či ohrožujících bezpečnost osob se zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění vždy neprodleně po jejich oznámení, nejpozději do 24 hodin.

8.7. Před uplynutím záruční doby provede objednatel společně se zhotovitelem celkovou prohlídku dodaného díla, vyhotoví seznam případných zjištěných záručních vad. Zhotovitel tyto vady odstraní, aby byla zajištěna maximální kvalita díla i po uplynutí záruční doby.
8.8. O odstranění každé vady vyhotoví odpovědní zástupci zhotovitele a objednatele zápis, kde uvedou zejména, jakým způsobem byla vada odstraněna a o jakou dobu se prodlužuje záruční doba. 
8.9. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
9. PROVÁDĚNÍ STAVBY
9.1. STAVENIŠTĚ

9.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před termínem zahájení provádění díla.

9.1.2. Předání staveniště se uskuteční za účasti odpovědných zástupců smluvních stran, kterými se rozumí zejména stavbyvedoucí a osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. O předání bude pořízen písemný zápis.

9.1.3. Zhotovitel si na svůj náklad zřídí zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy, zajistí si odběr všech médii nutných k provádění stavby a k provozování zařízení staveniště. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.

9.1.5. Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště a uskladněného materiálu nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

9.1.6. Zařízení staveniště zhotovitel vyklidí nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

9.1.7. Nevyklidí-li zhotovitel zařízení staveniště v termínu dle odst. 8.1.6 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.

9.2. STAVEBNÍ DENÍK

9.2.1. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací až do jejich ukončení stavební deník. Deník bude veden v originále se 2 průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu, údaje o jakosti prací, odchylky od PD vč. jejich zdůvodnění, stanoviska zástupce autorského dozoru projektanta ke změnám a další nezbytné záznamy dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění.

9.2.2. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku nejpozději do 3 pracovních dnů, v případě mimořádné situace (havárie) ihned.

9.2.3. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

9.2.4. Stavební deníky musí být k dispozici objednateli každý pracovní den, kdy jsou stavební práce zhotovitelem prováděny.

9.3. KONTROLNÍ DNY STAVBY

9.3.1. Pro řešení aktuálních otázek realizace díla bude objednatel organizovat na stavbě dle potřeby kontrolní dny. 

9.3.2. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit na kontrolních dnech účast odpovědných zástupců, dohodnutá přijatá opatření jsou pro smluvní strany závazná, pokud jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo.

9.3.3. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.

9.3.4. Zhotovitel projedná s objednatelem na každém kontrolním dni podrobný harmonogram prací a předpoklad měsíční výše fakturace.

9.4. KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM

9.4.1. Zástupci objednatele ve věcech technických: Bc. Pavel Hančík, tel.: 799 018 185,  572 530 139, p. Karel Čejka, tel.: 606 731 180, 572 530 137, p. Radek Kužela tel.: 606 731 182, 572 549 506.
9.4.2. Zástupce objednatele ve věcech technických má právo kontrolovat v průběhu stavby zejména, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zda jsou dodržovány technologické postupy při provádění jednotlivých částí stavby, provedené práce, které budou dalším postupem zakryty, důsledné provádění zkoušek, dodržování smluvních podmínek. Za tímto účelem má zástupce objednatele ve věcech technických přístup na staveniště, do dílen a skladů za účelem kontroly výroby, přípravy prvků určených k zabudování a kontroly zakoupených výrobků pro stavbu. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem, např. dodržoval technologické postupy. Zhotovitel je na vyžádání povinen předložit technologické postupy na veškeré práce.
9.4.3. Zástupce objednatele ve věcech technických je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození životního prostředí nebo vznik škody na prováděném díle. Zhotovitel je povinen činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
9.4.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele nejméně 2 dny předem k prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce a konstrukce na svůj náklad. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení prověření dotčených neoprávněně zakrytých prací.
9.4.5. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku nebo vystaví samostatný zápis. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty, jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně jejich případného opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho částí předá objednateli. 
9.4.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
9.4.7. Zástupce objednatele bude přítomen při provádění všech stanovených zkoušek. Zhotovitel oznámí min. 2 dny předem zástupci objednatele termín provádění zkoušek, pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat opakování zkoušky na náklady zhotovitele.
9.5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)
9.5.1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen seznámit zástupce objednatele ve věcech technických a další zaměstnance objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště, s bezpečnostními riziky, kterým mohou být při výkonu funkce na staveništi vystaveni. Seznam rizik předá zhotovitel zástupci objednatele ve věcech technických v písemné podobě. Pokud se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zhotovitel povinen provést nové seznámení s dalšími riziky.

9.5.2. Před zahájením stavebních prací proškolí také objednatel pověřené zástupce zhotovitele s bezpečnostními riziky vyplývajícími z provozní činnosti objednatele. O provedeném školení bude proveden zápis. Seznam rizik předá objednatel zhotoviteli v písemné podobě a zástupce zhotovitele s nimi prokazatelně seznámí své zaměstnance a poddodavatele, kteří budou vstupovat na předané staveniště, případně jiné oprávněné osoby, pokud jsou pověření kontrolní a dozorčí činností.
9.5.3. Zhotovitel a objednatel si vzájemně předají rizika bezpečnosti práce a prokazatelně s nimi seznámí své pracovníky pohybující se na stavbě.

9.5.4. Zhotovitel zajistí u svých pracovníků dodržování příslušných předpisů a zákonů v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci, bude provádět práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

9.5.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců (u svých poddodavatelů) po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích s poddodavateli.

9.5.6. Zhotovitel předá objednateli seznam zaměstnanců, a to jak vlastních, tak i svých poddodavatelů, kterým je povolen vstup na předané staveniště, a bude tento seznam průběžně aktualizovat. Zajistí, aby tito zaměstnanci a označení zaměstnavatele.

9.5.7. Zhotovitel zajistí vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
9.5.8. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu dotčené profese. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na jejímž základě jsou schopni výkonu práce v jejich profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné lékařské prohlídky.
9.5.9. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.   
9.5.10. Zhotovitel vydá požární řád, pokud se bude jednat o činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, požárně-poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, které na staveništi viditelně umístí. Staveniště vybaví hasebními prostředky.
9.5.11. Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi včetně systému vnitro-staveništní dopravy a výtahů, o používání strojního zařízení a o pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm, podle platné vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.
9.5.12. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
9.5.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za škody na majetku a zdraví, které případně budou způsobeny třetím osobám v důsledku provádění stavby, dále za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze přístrojů či jiných věcí, jichž bylo použito při plnění závazků ze smlouvy o dílo.
9.5.14. Dodavatel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na pracovišti objednatele zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných a psychotropních látek a vstupu na pracoviště pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a dodavatel je povinen mu tuto zkoušku u všech jeho zaměstnanců umožnit. V případě pozitivního výsledku u zaměstnance dodavatele, který vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti požívá, má objednatel právo tyto zaměstnance vykázat z pracoviště. Tato skutečnost platí i pro zaměstnance dodavatele, kteří se těmto zkouškám odmítnou podrobit.

9.5.15. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele, vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele, v souladu s platným právním předpisem (nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úraze, v platném znění).
9.5.16. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti.
9.5.17. Z §14 zákona č. 309/2006 Sb.  o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, plyne pro objednatele, budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, musí být na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace stavby veškeré podklady a informace pro činnost a součinnost a zaváže všechny poddodavatele popř. jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizaci stavby.
9.6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
9.6.1. Zhotovitel je povinen dodržovat zejména: zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, zákon č. 201/2012 Sb., v platném znění, o ochraně ovzduší, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (vodní zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění a další související prováděcí předpisy a místní vyhlášky.

9.6.2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí, zejména půdy, vod, ovzduší, zeleně a chráněných organismů.

9.6.3. Zjistí-li zhotovitel skutečnost, která může vést k ohrožení nebo poškození životního prostředí, je povinen:

9.6.4. bezodkladně přijmout veškerá opatření k zamezení nebo omezení škodlivých následků,

9.6.5. neprodleně informovat objednatele,

9.6.6. v případě potřeby oznámit vzniklou situaci příslušným orgánům veřejné správy nebo složkám integrovaného záchranného systému, zejména Hasičský záchranný sbor České republiky, a postupovat podle jejich pokynů,

9.6.7. provést záznam do stavebního deníku, včetně popisu přijatých opatření.

9.6.8. Náklady na odstranění následků ohrožení životního prostředí, které vzniklo porušením povinností zhotovitele, nese zhotovitel v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody ani na smluvní pokutu.

9.6.9. Zhotovitel bude nakládat s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a v souladu dalšími příslušnými legislativními předpisy, s požadavky danými v příslušných stavebních povoleních a dalších dokumentech státní správy. Zhotovitel odpovídá za řádné třídění, shromažďování a likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla. Zhotovitel předá objednateli doklady o likvidaci odpadů.

9.6.10. Zhotovitel bude používat techniku a zařízení splňující požadavky na ochranu životního prostředí, a to z pohledu emisí výfukových plynů, hlučnosti, v odpovídajícím technickém stavu, bez zjevných úniků provozních kapalin. Bude mít k dispozici prostředky k zachycení úniků provozních kapalin do půdy a vody (havarijní soupravy, záchytně vaničky, sorbent). Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení skladování PHM proti úniku do životního prostředí.

9.6.11. Dojde-li při jeho činnosti k úniku nebezpečných látek, jako např. dodávaných chemikálií, materiálů, ropných látek nebo provozních náplní z pracovních strojů a dopravních prostředků, zhotovitel neprodleně únik zastaví a zabrání zasažení přírodního prostředí, půdy a vody. Následně ihned aplikuje sorpční prostředky. Únik i zvolený postup odstranění oznámí neprodleně pracovníkovi vykonávajícímu dozor investora a provede zápis do stavebního deníku. V případě větších úniků či většího ohrožení životního prostředí ohlásí zhotovitel tuto skutečnosti příslušnému orgánu v rámci složek integrovaného záchranného systému.

9.6.12. Zhotovitel bude na staveništi a skládkách materiálu a v jejich okolí udržovat pořádek a činit opatření ke snížení prašnosti. Zhotoviteli je zakázáno na staveništi zakládat ohně, spalovat odpad či jiné materiály. Zhotovitel bude provádět úklid komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby, jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací.

9.6.13. Zhotovitel je povinen chránit veškerou stávající zeleň v prostoru staveniště a jeho okolí, zejména dřeviny, keře, travní porosty a kořenové systémy, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

9.6.14. V případě poškození nebo odstranění dřevin je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady provedení náhradní výsadby v rozsahu stanoveném příslušným orgánem ochrany přírody, nebo uhradit objednateli finanční náhradu odpovídající nákladům na realizaci náhradní výsadby. Náhradní výsadba musí být provedena odborně způsobilou osobou a musí odpovídat druhové skladbě, velikosti a kvalitě stanovené rozhodnutím orgánu veřejné správy.

9.6.15. Zhotovitel je povinen přijmout technická a organizační opatření k zabránění poškození zeleně, zejména zajistit ochranné oplocení dřevin, ochranu kořenových zón a zákaz ukládání materiálu či pojezdu mechanizace v ochranném pásmu stromů.

9.6.16. Veškeré sankce uložené orgány veřejné správy v důsledku porušení povinností zhotovitele při provádění stavby nese zhotovitel v plné výši.

10. OSTATNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA
10.1. Zhotovitel bude při realizaci stavby postupovat s odbornou péčí, stavba bude realizována dle požadovaného technického řešení uvedeného v čl. 2 Předmět smlouvy, dalších rozhodnutí dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN platných v době provádění díla, pokud nebude v průběhu realizace smluvním dodatkem ujednáno jinak. 
10.2. Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních inženýrských sítí u jejich správců. Před zahájením stavebních prací budou předány zástupci objednatele ve věcech technických protokoly o vytýčení sítí.

10.3. Zhotovitel si zajistí dle potřeby dočasné i trvalé skládky.
10.4. Seznam poddodavatelů, který zhotovitel předpokládal v době zpracování nabídky, bude přílohou této smlouvy. Zhotovitel musí včas upozornit objednatele na záměr provést změnu poddodavatele a doložit odůvodnění této změny. Změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
10.5. V případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel v rámci příslušného zadávacího řízení prokazoval splnění kvalifikace dle zadávacích podmínek, je nově navrhovaný poddodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace alespoň v takovém rozsahu, jako poddodavatel původní
10.6. Zhotovitel na vyžádání je povinen předložit na veškeré práce technologické postupy.
10.7. Objednatel má právo zastavit stavbu při vzniku škod z důvodu používání nevhodných dopravních, mechanizačních i jiných prostředků. Zhotovitel musí přijat vhodná opatření, aby nedošlo k nadměrnému opotřebení příjezdových komunikací ke staveništi a škodám na okolních pozemcích a stavbách.
11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Objednatel převezme provedené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
11.2. Zápis o odevzdání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení kvality provedených prací, prohlášení objednatele, že odevzdávané dílo přejímá, dále soupis příloh včetně soupisu odevzdaných dokladů, seznamu předávané dokumentace, případně soupis drobných vad a nedodělků nebránících trvalému bezpečnému užívání stavby a termíny jejich odstranění.
11.3. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předložena ve trojím tištěném provedení a 1x v digitálním tvaru v den zahájení přejímacího řízení. Ruční zákresy do projektu stavby jsou možné jen u drobných změn. Pokud v průběhu stavby došlo ke změnám, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat objednateli dle skutečného provedení nově zpracovanou projektovou dokumentaci. Všechny přílohy dokumentace budou označeny „dokumentace skutečného provedení“. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude navíc uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označený jménem a příjmením osoby, která zodpovídá za zhotovitele za PD skutečného provedení a razítkem zhotovitele. 
11.4. K přejímacímu řízení předloží zhotovitel zejména tyto doklady:
a. prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky použité pro zhotovení díla,

b. průvodní technickou dokumentaci,

c. zprávu o výchozí revizi výrobny,

d. zprávu o výchozí revizi elektroměrového rozvaděče,

e. zprávu o výchozí revizi jímací soustavy,

f. protokol o nastavení ochran (pokud není součástí zprávy o výchozí revizi),

g. dokument výrobního modulu potvrzující soulad VM s požadavky RfG dle Nařízení Komise (EU) 2016/631 a Přílohy č. 4 PPDS,

h. projektovou dokumentaci elektro, aktualizovanou dle skutečného stavu provedení, v rozsahu dle části 4.5 Přílohy č. 4 PPDS,

i. dokumentaci skutečného provedení stavby včetně jednopólového schématu celého VM,

j. doklady o nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech,

k. stavební deník,

l. splnění a předání dokladů dle ČSN EN 62446-1+A1,

m. místní provozní předpis s návody pro obsluhu a údržbu zařízení vč. protokolu o zaškolení vybraných pracovníků objednatele,

n. technický list PV systému dle ČSN P 73 0847, přílohy F,

o. potvrzení odborné firmy o souladu provedení výrobny se smlouvou o připojení a PPDS,

p. konečné provozní oznámení vydané distributorem EG.D, a. s. (nebo doklad o podání žádosti o UTP, pokud proces nebyl ještě dokončen z důvodů na straně EG.D),

q. dokumentaci monitoringu včetně předání administrátorských přístupů, licencí a nastavení alarmů,

r. jiné nutné doklady prokazující kvalitu díla.

11.5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, dokud nebudou předloženy PD skutečného provedení, doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady. Objednatel má právo přerušit přejímací řízení, dokud nejsou doloženy všechny doklady prokazující kvalitu díla a jiné výše uvedené doklady.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, avšak nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do dne jeho předání a převzetí, případně do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato. 

12.2. V případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou smluvní strany maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud nebude přesto dosaženo dohody, budou tyto spory rozhodovány příslušným soudem.

12.3. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanoven této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

12.4. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit třetí osobě ani je zastavit. Právní jednání zhotovitele učiněné v rozporu s tímto ujednáním je od počátku neplatné.

12.5. Smlouva o dílo je vypracována podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy. V případě, že smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, bude sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.  
12.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků ke smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci ve věcech smluvních, uvedenými v záhlaví této smlouvy.
12.7. Společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 49453866 jako správce osobních údajů informuje subjekt údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR), že veškeré jeho osobní údaje o něm, případně jeho zástupci, budou zpracovávány pouze za účelem splnění smlouvy, za účelem splnění právních povinností, které se vztahují na správce a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, a to pouze po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich opravu nebo výmaz, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly zpracovávány. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách správce osobních údajů www.svkuh.cz v sekci Ochrana osobních údajů. Subjekt údajů podpisem tohoto dokumentu potvrzuje, že mu výše uvedené informace byly řádně poskytnuty a bere je na vědomí.

12.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání o všech jejich právech a povinnost, přičemž dohody nebo zvyklosti vzniklé před podpisem této smlouvy nemohou nijak změnit význam a obsah této smlouvy.

12.9. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že písemné vyhotovení této smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle a že se o obsahu smlouvy dohodli, což stvrzují svými podpisy.

V Uherském Hradišti dne

V ………………………. dne



………………………………….
………………………………..


Ing. Lubomír Trachtulec
………………

ředitel a. s.
……………… 
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