MĚSTO TÁBOR

odbor investic a strukturálních fondů

Žižkovo náměstí č. p. 2, 390 15 Tábor

V Táboře dne 29. ledna 2014     
       


                        Počet stran textu: 8

Výzva k podání nabídek 

č.j. S-META  57539/2013 OI/3
 SHAPE 



zadavatel Město Tábor Vás 

podle  § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení 

s názvem

„Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře -Komora“

Příloha:  Zadávací  dokumentace  (dále též „ZD“)   č.j.  S - META 57539/2013 OI/4 

               vč. příloh

1. Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel:


Název:
Město Tábor

Sídlo: 
Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Právní forma:
obec

IČ: 
00253014

DIČ:                     CZ00253014

zastoupen:
Ing. Jiří Fišer, starosta

kontaktní osoba:
Ing. Dáša Suchánková,  tel.: 381 486 326

                            email: dasa.suchankova@mutabor.cz  
2. Druh veřejné zakázky


Veřejná zakázka na stavební práce.

3. Předmět veřejné zakázky

             Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora“ podle projektové dokumentace.  

Jedná se o stavbu místních obslužných komunikací - 2 parkovišť a příjezdové komunikace, dále přilehlých chodníků, odvodnění a vybavení pozemních komunikací, uložení telefonních kabelů do plastových chrániček, výškové úpravy stávajících kanalizačních šachet, oplocení areálu hřiště a sadové úpravy. Stavba zahrnuje i opatření a prvky pro bezbariérové užívání.  
Projektová dokumentace obsahuje technické řešení stavby rozdělené na následující stavební objekty (dále též „SO“):

SO 001 – Oplocení areálu hřiště,

SO 101 – Příjezdová komunikace,
SO 102 -  Parkoviště – areál tenisových kurtů,

SO 103 -  Parkoviště – areál Komora,

SO 201 – Opěrné zdi,

SO 301 – Odvodnění parkoviště (dešťová stoka DN 250),

SO 402 – Chráničky v areálu Komora,

SO 801 – Sadové úpravy.
           Základní charakteristiky stavebních objektů:

1) SO 001:

-     demolice stávajícího oplocení (pletivo s betonovou podezdívkou) – 94,30 m,

-     oprava části oplocení přiléhající ke komunikaci,

-     výstavba nového oplocení – 78,50 m.
2) SO 101:

· MK III. třídy, MO 6,5/30 (kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání),

· obousměrná dvoukruhová komunikace,

· po sejmutí ornice vybudovány podélné drenáže, zemní těleso bude ze zemin,

· vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu.

3) SO 102:

· MK III. třídy, 
· parkoviště pro 117 osobních vozidel a přilehlé chodníky,

· 4 řady kolmých parkovacích stání a mezi nimi jednosměrné jízdní pásy,

· po odstranění zhumusovatělé povrchové vrstvy bývalého hřiště bude provedena vrstva štěrkodrti v proměnné tloušťce a následně asfaltové vrstvy vozovky, 
· vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu.
4) SO 103:

· MK III. třídy,

· parkoviště pro 29 osobních vozidel a chodník,

· 2 řady kolmých parkovacích stání a mezi nimi jízdní pás,
· po sejmutí ornice budou vybudovány podélné drenáže, komunikace bude budována na náspu ze zemin,

· vozovka je navržena dle TP 170 s krytem z asfaltového betonu, v místě pro přecházení stávajícího chodníku z betonové dlažby.

5) SO 201:
-      2 opěrné gabionové zdi výšky 1,0 m a délky 15,0 m a 104,0 m.
6) SO 301:
-   odvodnění příčnými a podélnými sklony do štěrbinových žlabů a uličních vpustí a přípojkami do dešťové stoky délky 92,0 m, která bude zaústěna do stávající dešťové stoky,

-     před napojením do stávající dešťové stoky bude odlučovač ropných látek,

-    v místě vedení komunikace v zářezu bude zřízen rigol z betonových tvarovek s uliční vpustí v nejnižším místě.
7)        SO 402:
     -      bude zřízena trasa chráničky HDPE DN 70 pro zatažení kabelů,

     -      chráničky budou na konci trasy vyvedeny do pilířů – 2 nových a 1 stávajícího,

     -      v místech protlaků pod komunikacemi budou navíc uloženy rezervní chráničky DN 
    150 v hloubce 1,2 m a vyvedeny na terén v k tomu zřízených šachtách. 

8)       SO 801:

-   všechny nezpevněné plochy dotčené stavbou budou zatravněny a na navržených místech budou vysazeny keře a stromy,
-    udržovací a rozvojová péče o výsadby se bude provádět po dobu 36 měsíců po výsadbě.
Předpokládaný průběh výstavby dle projektové dokumentace:

1. instalace přechodného dopravního značení,

2. zařízení staveniště,

3. sejmutí ornice,

4. protlaky a založení chrániček v areálu Komora a následné zřízení staveništní přípojky NN,

5. demolice oplocení areálu skate parku v potřebném rozsahu,

6. instalace provizorního oplocení,

7. výkopové práce na náspu nad řekou,

8. výstavba odvodnění komunikace – dešťová stoka, uliční vpusti, štěrbinové žlaby,

9. zřízení opěrných zdí,

10. výstavba podezdívky a sloupků nového oplocení,

11. násypy a úprava pláně vozovky, zřízení drenáží, založení telefonních kabelů do chrániček, úprava kanalizačních šachet do nové nivelety,

12. vybourání rigolu a uličních vpustí na stávajícím parkovišti, zřízení štěrbinových žlabů a obrubníků pro připojení nových komunikací na stávající parkoviště,

13. pokládka obrubníků a výstavba schodiště,

14. zřízení podkladních vrstev vozovek,

15. uložení kabelů VO,

16. pokládka asfaltových krytů vozovek,

17. pokládka dlažby chodníků včetně reliéfní dlažby do stávajících chodníků,

18. instalace rozvaděče a stožárů VO, pletiva a sítí nového oplocení, svodidel a dopravního značení,
19. zatravnění a výsadba dřevin.
Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v projektové dokumentaci, jejíž zpracovatelem je Ing. Robert Juřina, Hanojská 2836/13, 390 05 Tábor, a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace (dále též „ZD“) tvořící přílohu této výzvy (viz příloha č. 1 a 2 ZD). 

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

· zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

· prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi před zahájením prací jejich správci,

· zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,

· vytýčení stavby oprávněným geodetem,

· vypracování časového postupu výstavby po týdnech v obecné časové poloze, vč. DIO,

· vypracování plánu údržby výsadby na první 3 roky po výsadbě (tj. 1., 2. a 3. rok), který bude obsahovat časový rozpis provedení povýsadbové údržby,

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

· případné fotografické i video zdokumentování stavu všech okolních nemovitostí před zahájením a po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů,

· po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů,

· veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou),

· zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu,

· dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod.,

· dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,

· provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

· zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

· projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

· zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,

· zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

· zajištění veškerých dokladů, atestů a revizí dle platných ČSN a podmínek stavebních povolení potřebných pro řádné užívání díla a pro vydání kolaudačních souhlasů,

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

· oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,

· zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,

· zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,

· zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu libovolných předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými sítěmi na lešení v celé jeho ploše,
· zabezpečení díla po dobu přerušení prací,

· zajištění ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu provádění díla,

· poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení.

            Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení a provedení geodetických prací  pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického plánu (pozn.: Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz).
· Současně se stavbou „Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora“  bude realizováno i nové veřejné osvětlení, které připravují a provedou Technické služby Tábor s.r.o. (v projektové dokumentaci se jedná o stavební objekt SO 401, který není součástí plnění této veřejné zakázky). Zhotovitel stavby „Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora“ umožní pracovníkům Technických služeb Tábor s.r.o. vstup na staveniště a zajistí koordinaci a potřebnou návaznost jednotlivých akcí. 
Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: 

hlavní předmět : 45000000-7 – stavební práce

další předměty:  45233226-9 -  výstavba příjezdových komunikací,

                           45233160-8 – chodníky a jiné zpevněné plochy,

                           45223300-9 – výstavba parkovišť,

                           45111240-2 – odvodňování povrchu.
4. Poskytování zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh je osloveným dodavatelům rozesílána společně s touto výzvou. Současně je zadávací dokumentace v kompletní podobě vč. příloh spolu s touto výzvou uveřejněna na PROFILU  ZADAVATELE  –  viz následující webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek:

http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

· Lhůta pro podání nabídek končí dne  14. 2. 2014 v 10:00 hodin.                                 

Nabídky lze zaslat poštou na adresu:

Město Tábor

odbor investic a strukturálních fondů

Žižkovo náměstí 2

390 15 Tábor

nebo na této adrese předat osobně na podatelně MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.  


Podání nabídky se řídí ustanoveními § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.

· Otevírání obálek bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne 14. 2. 2014 od 10:00 hodin v  zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 307, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

7. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1) Zadavatel požaduje prokázání základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 odst. 1 zákona způsobem podle § 62 odst. 2 zákona, tj. předložením čestného prohlášení.

2) Zadavatel požaduje prokázání splnění  profesních  kvalifikačních  předpokladů v rozsahu:

a) dle  § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

b) dle § 54 písm. b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, tj. „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“, „Projektová činnost ve výstavbě“, „Výkon zeměměřičských činností“,
c) dle § 54 písm. d) zákona doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů, tj. osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor: Dopravní stavby.
3) Zadavatel požaduje k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů  předložit dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Osvědčení objednatelů budou zpracována v úplném rozsahu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona, tj. budou obsahovat min. cenu, dobu a místo provádění prací a údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. V seznamu stavebních prací uchazeč dále uvede osobu objednatele (investora) a kontaktní údaje příslušné osoby objednatele, u které lze informace o provedených stavebních pracích ověřit. 

     Zadavatel stanovuje tuto minimální úroveň daného kvalifikačního předpokladu - uchazeč doloží alespoň 3 stavební práce obdobného charakteru o finančním objemu v souhrnu 12 mil. Kč bez DPH. Za stavební práce obdobného charakteru jsou považovány stavební práce zahrnující výstavbu nebo stavební úpravy pozemních komunikací, z nichž alespoň v 1 (slovy „jedné“) musí být obsažena i realizace pozemní komunikace s krytem z asfaltového betonu a alespoň v 1 (slovy „jedné“) musí být obsažena i realizace nové nebo úprava stávající opěrné zdi.
4) Zadavatel dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) zákona požaduje předložit čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.

5) Uchazeč prokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 5 zadávací dokumentace). Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (viz § 62 odst. 3 zákona). Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona.

6) Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, v případě společné nabídky a u zahraničního dodavatele se řídí příslušnými ustanoveními zákona, tj. zejména:
a) prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením § 51 odst. 4 zákona - tj. v případě prokázání části kvalifikace subdodavatelem je uchazeč povinen v nabídce předložit:


- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatele, a


- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

b)  V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 5 zákona. 

c) V případě prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem prokazuje zahraniční dodavatel kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.

7) Pravost dokladů  prokazujících  splnění  kvalifikace se řídí  ustanovením § 57 odst. 1 zákona. Stáří  dokladů  prokazujících  splnění  kvalifikace se řídí  ustanovením § 57 odst. 2 zákona, tj. doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů.  

8. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) zákona je nejnižší nabídková cena.

9. Prohlídka místa plnění

Staveniště je volně přístupné a jeho umístění vyplývá z projektové dokumentace, která je součástí  zadávací dokumentace. Na základě uvedeného nebude prohlídka místa plnění zadavatelem organizována. 

10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

           Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné žádosti doručené zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (viz § 49 odst. 1 zákona). 

          Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti.

          Zadavatel rovněž uveřejní dodatečné informace k zadávacím podmínkám na svém PROFILU ZADAVATELE - viz následující webová adresa uvedená v Seznamu profilů zadavatelů ve Věstníku veřejných zakázek: 

http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=980f29ec-5398-44b7-bbb5-f2d6a600699c .

11. Informace uchazečům

Zadavatel si v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče uveřejněním na PROFILU ZADAVATELE. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel si v souladu s ust. § 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na PROFILU ZADAVATELE. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

12. Součinnost k uzavření smlouvy 

Zadavatel v rámci součinnosti k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona požaduje, aby uchazeč před uzavřením smlouvy předložil zadavateli kopii pojistné smlouvy nebo potvrzení o pojištění (pojistný certifikát) dokládající pojištění uchazeče o obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 9,0 mil. Kč (viz čl. 7.6 vzorové smlouvy o dílo v příloze č. 7 ZD). V případě, že uchazeč tento požadavek zadavatele nesplní, bude to považováno za neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy a zadavatel může vyzvat k součinnosti k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí.

13. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do  30. 4. 2014.

                                  


                                                   Ing. Jiří Fišer
                                                                                                                starosta


