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Realizace stavby “REKO TK VS 51 – UT a TV“



                                SoD č. PM_14-100xx_00-00   



S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
č. smlouvy objednatele: PM_14-100xx_00-00

č. smlouvy zhotovitele:  ………………………
Smluvní strany

1. Objednatel:
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.



se sídlem Most, Stavbařů 32, PSČ 434 01 

zapsaný dnem 16. května 1994 v oddílu B, vložce 562 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

Jménem společnosti 
Ing. Miroslav Pelcman, předseda představenstva

jednají:
Mgr. Petr Hájek, místopředseda představenstva
Zmocněnci

ve věcech technických:

Ing. Petr Beránek, technický ředitel 


Bc. Věra Hašková, technický pracovník


(dále jen „zmocnění zástupci“ popř. „zmocněnci“)

Identifikační číslo:
602 81 057

DIČ:
CZ60281057

Bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s., pobočka Praha

číslo účtu:                           
5040013909/5500

Telefon:

702 019 328
E-mail:
haskova@prvnimostecka.cz

Doručovací adresa:  
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.


Stavbařů 32


434 01  Most 
     (dále jen „objednatel“)

2.  Zhotovitel: 
………………………………………
se sídlem ……………………………………………………………………………….

zapsaný dnem …………………….. v oddílu…, vložce ……….. obchodního rejstříku      

vedeného ………………………………………
Jménem společnosti 

jedná:  
……………………………………………
Zmocněnci 

Ve věcech technických:

……………………………………………


……………………………………………
Identifikační číslo:

……………………………………………
DIČ:
……………………………………………
Bankovní spojení:
……………………………………………
číslo účtu:
……………………………………………
Telefon:
……………………………………………
E-mail:
……………………………………………
Doručovací adresa:
……………………………………………
……………………………………………

……………………………………………

(dále jen „zhotovitel“) 
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Preambule

Objednatel je významným držitelem licence na rozvod tepelné energie. Rozvod tepelné energie se uskutečňuje ve veřejném zájmu (§ 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů).

Předmětná zakázka (předmět smlouvy) je dílčí částí projektu „Modernizace tepelných sítí společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. na území města Mostu“, kde objednatel v rámci Operačního programu životního prostředí, žádá o příjem dotace z Evropského Fondu soudržnosti.
Článek 1

 Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem: 

“REKO TK VS 51  - UT a TV”
Součástí díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dle §3 a přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění). Dílo bude provedeno v rozsahu a dle zadávací dokumentace objednatele  z  6/2014 a nabídky zhotovitele č……….ze dne …………………, které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dle podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě. Dílo bude vycházet z technického zadání zpracovaného společností BPO spol. s r.o., pod č. zakázky 7605-03, ze dne 3. 9. 2013. Předmětem plnění není dodávka materiálu dle bodu 1.1.2 smlouvy, tento materiál dodá zhotoviteli objednatel v rámci svého protiplnění. 

1.1.1
Rozsah plnění:

Rekonstrukce „TK VS 51 – UT a TV“ dle projektu zpracovaného společností BPO spol. s r.o.). Technické zadání zpracované společností BPO spol. s r.o., pod č. zakázky 7605-03, je pouze informativní a spočívá v prosté výměně zkorodovaného sekundárního teplovodního rozvodu a výměně tepelné izolace na potrubí TV (jde o upřesnění zadání). 
Hranice dodávek:

Začátek UT: 
novou uzavírací armaturou nad podlahou u vstupu/výstupu ve VS

Konec UT: 
cca. 1m za vstupem do suterénu každého objektu, přednostně napojením 
do stávající uzavírací objektové armatury, propojením se stávajícím 
rozvodem v bl. 410.

Začátek izolací TV:   
cca. 1m nad podlahou ve VS


Konec izolací TV: 
cca.1m za výstupem z TK

UT- 80/60°C výměna zkorodovaného sekundárního teplovodního potrubí za potrubí ocelové v klasickém provedení. Nové ocelové potrubí bude uloženo na stávající podpěry (konzoly), ve stávající trase a izolováno dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci k provádění stavby (DPS). Tepelné izolace (výrobce ……, typ……..) budou dotaženy až k přírubě.
Potrubí UT bude opatřeno ochranným nátěrem pro teplovody. Jako uzavírací armatury na potrubí UT budou použity mezipřírubové klapky (výrobce ……), kulové uzávěry (výrobce ……) nebo ventily (výrobce ……). 

TV- 55°C bude izolováno dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci k provádění stavby (DPS). Tepelné izolace (výrobce ……, typ……..) budou dotaženy až k přírubě. 
[image: image7.emf][image: image1.png]



  Pozn.: Rekonstruovaná trasa sekundárního rozvodu UT a TV je znázorněna v Situaci – stávajícího rozvodu žlutou (trasa A) a červenou barvou (trasa B).
Trasa A:

Úsek A->B (shodné s trasou B), TK cca. 1500x1300

Bude provedena výměna a úprava uložení (uložení „na bok“) potrubí UT pro 407 a 408+bl. 410 a 409; výměna izolací a oprava uložení TV (d110/d75).

Bude provedena oprava/výměna konzola UT.

Bude provedena oprava TK (strop, stěny, hydroizolace)-velmi značné poškození. 
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úsek A->B
Úsek B->* , TK cca. 1500x1300

Bude provedena výměna potrubí UT pro 407 a 408, výměna izolací a oprava uložení TV (d90/d50).

Bude provedeno odrezení a nátěr konzol.

Bude provedena oprava TK (strop, stěny, hydroizolace) -značné poškození.

V tomto úseku je původní kompenzátor, který bude zazděn.
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kompenzátor a vlez do TK

Úsek *->D, TK cca. 1000x1700

Bude provedena výměna potrubí UT pro 407 a 408, výměna izolací a oprava uložení TV (d90/d50).

Bude provedeno odrezení a nátěr konzol.

V tomto úseku je původní kompenzátor, který bude zazděn.

Stavebně je TK vyhovující.

Úsek D->E, TK cca. 1000x1300
Bude provedena výměna potrubí UT pro 407 a 408, výměna izolací a oprava uložení TV (d90/d50) od zlomu do bodu E.
Bude provedena oprava TK (strop, stěny, hydroizolace) - značné poškození.

Bude provedeno odrezení a nátěr konzol + demontáž původních nevyužívaných.
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úsek D->E
Úsek E->F, TK cca. 1000x600 (neprůlezný)
Bude provedena výměna potrubí UT pro 408, výměna izolací a oprava uložení TV (d75/d50).
Bude provedena oprava/výměna konzol UT.

Odkrytí TK vč. následného zaklopení a hydroizolačních prací.
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úsek E->F
Úsek E->G, TK cca. 1000x1100
Bude provedena výměna potrubí UT pro 407, výměna izolací a oprava uložení TV od zlomu před bodem E (d90/d50).
Bude provedena oprava TK (strop, stěny, hydroizolace) -značné poškození.
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úsek E->G
Úsek G->H, TK cca. 1000x600 (neprůlezný)
Bude provedena výměna potrubí UT pro 407, výměna izolací a oprava uložení TV (d90/d50).
Odkrytí TK vč. následného zaklopení a hydroizolačních prací.

Trasa B:

Úsek A->B (shodné s trasou A)

viz. „Úsek A“ +bude provedena výměna potrubí UT pro bl. 410 a 409

Úsek B->C, TK cca. 1000x1300
Bude provedena výměna potrubí UT pro bl. 410 a 409; výměna izolací a oprava uložení TV (d63/d63).

Bude provedena oprava TK (strop, stěny, hydroizolace)-velmi značné poškození.

V místech, kde je stavební stav TK vyhovující budou maximálně provedeny montážní otvory. V případě překopu silnice nebo chodníku bude zajištěn přejezd/chůze pomocí lávky nebo mostovky.

Pokud není specifikováno podrobněji, stávající podpěry (konzole) budou odrezovány, natřeny základním nátěrem, vrchním syntetickým nátěrem a doplněny o nové. 
Přesnou délku a velikost dimenze potrubních větví pro UT je potřeba do DPS stanovit na základě přepočtu tepelné sítě na současné odběry (viz. Tabulky – „Užitečná dodávka UT VS 51 za r. 2010 – 2012“).
Na nově instalovaném potrubí  UT budou provedeny tlakové zkoušky, dilatační zkoušky a proplachy potrubí UT, které budou provedeny dle platných předpisů a doložené protokolem. Každá objektová přípojka UT bude odstavitelná z topného kanálu, opatřena vypouštěcí armaturou min. DN20 (výrobce ……).

Všechny stavební objekty kanálu na trase zůstanou zachovány- jedná se především o odbočné, odvzdušňovací a vypouštěcí šachty. V případě potřeby budou stávající betonové konstrukce odborně sanovány. Místa po případných montážních otvorech budou řádně zaklopena, odizolována proti vniknutí vlhkosti a terén zhutněn a uveden do původního stavu v původních skladbách. Po realizaci díla budou uvedeny chodníky, terén, komunikace a VS do původního stavu, budou odevzdány protokoly o předání komunikace a chodníků. Součástí rekonstrukce je repasování betonových konstrukcí teplovodního kanálu (částečně průlezný a neprůlezný před bl. 407 a 408).

Práce v kolektoru resp. průchozím kanále se budou řídit technickými a bezpečnostními předpisy jeho majitele (při projektování je třeba dodržet ČSN 73 7505).

Vlastníkem kolektoru (topného kanálu) je Severočeská teplárenská a.s., která je prvořadým konzultantem z důvodu případné změny místa uložení nebo zhotovení montážních otvorů. 

Upřesnění Technického zadání projektu zpracovaného společností BPO spol. s r.o. (Část 3 Zadávací dokumentace):

V projektu nejsou dimenze potrubí podloženy výpočtem, jsou stávající, proto zadavatel požaduje provést kontrolní přepočet tepelné sítě pro nové trasy potrubních větví UT dle Tabulky „Užitečná dodávka UT - VS 51 za r. 2010 – 2012“ a zároveň stanovit přesnou délku trasy dle upřesnění. 

Rozvody TV jsou kompletně rekonstruovány, proto se upravuje předmět plnění, a to na rekonstrukci sekundárního potrubí UT (izolace, uchycení, armatury, atd), výměnu izolací potrubí TV (izolace, úprava/oprava uložení potrubí) a opravu stavební části TK, včetně zazdění nevyužívaného kompenzátoru.

· Pokud stávající podpěry (konzole) budou v již nevyhovujícím stavu pro další provoz, budou vyměněny za nové (počet bude určen při prohlídce místa plnění zakázky).
· Stávající poklopy budou vyměněny za nové, zadavatel v rámci unifikace standardně používá uzamykatelné poklopy z plastových kompozitních materiálů od dodavatele KRAFT SERVIS (jedná se o stávající stav) – typ (třída) dle místa instalace, počet bude určen při prohlídce místa plnění zakázky. Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných poklopů (dodavatel ……).

· Stávající žebříky poškozené budou vyměněny za nové – plastové (počet bude určen při prohlídce místa plnění zakázky). Zadavatel v rámci unifikace standardně používá plastové žebříky od dodavatele ZARGES (jedná se o stávající stav). Zadavatel umožňuje pro plnění zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných plastových žebříků (dodavatel ……).

Bude provedena sanace úseků se značně poškozenou stavební částí (od VS až k bodu B a k bloku 410).
Užitečná dodávka UT - VS 51 za r. 2010 – 2012“

UT 2010

	Název VS
	Číslo OM
	Název OM
	Od
	Do
	byty GJ
	nebyty GJ
	suma GJ

	VS 51
	3652-003\001
	blok 409, Brněnská 113-116
	2010/01
	2010/12
	1 537,812
	0,000
	1 537,812

	VS 51
	3652-003\003
	blok 410, Brněnská 1461-1464
	2010/01
	2010/12
	1 877,724
	0,000
	1 877,724

	VS 51
	3652-003\005
	blok 408, Brněnská 1776
	2010/01
	2010/04
	1 433,772
	0,000
	1 433,772

	VS 51
	3652-003\005
	blok 408, Brněnská 1776
	2010/05
	2010/12
	1 197,612
	0,000
	1 197,612

	VS 51
	3652-003\006
	blok 407, Brněnská 1857
	2010/01
	2010/04
	1 246,680
	0,000
	1 246,680

	VS 51
	3652-003\006
	blok 407, Brněnská 1857
	2010/05
	2010/12
	982,332
	0,000
	982,332

	VS 51
	 
	 
	 
	 
	8 275,932
	0,000
	8 275,932


UT 2011

	Název VS
	Číslo OM
	Název OM
	Od
	Do
	byty GJ
	nebyty GJ
	suma GJ

	VS 51
	3652-003\001
	blok 409, Brněnská 113-116
	2011/01
	2011/12
	1 298,970
	0,000
	1 298,970

	VS 51
	3652-003\003
	blok 410, Brněnská 1461-1464
	2011/01
	2011/12
	1 511,602
	0,000
	1 511,602

	VS 51
	3652-003\005
	blok 408, Brněnská 1776
	2011/01
	2011/03
	832,568
	0,000
	832,568

	VS 51
	3652-003\005
	blok 408, Brněnská 1776
	2011/04
	2011/12
	699,970
	0,000
	699,970

	VS 51
	3652-003\006
	blok 407, Brněnská 1857
	2011/01
	2011/03
	788,048
	0,000
	788,048

	VS 51
	3652-003\006
	blok 407, Brněnská 1857
	2011/04
	2011/12
	738,830
	0,000
	738,830

	VS 51
	 
	 
	 
	 
	5 869,988
	0,000
	5 869,988



UT 2012

	Název VS
	Číslo OM
	Název OM
	Od
	Do
	byty GJ
	nebyty GJ
	suma GJ

	VS 51
	3652-003/001
	blok 409, Brněnská 113-116
	2012/01
	2012/12
	1 301,160
	0,000
	1 301,160

	VS 51
	3652-003/003
	blok 410, Brněnská 1461-1464
	2012/01
	2012/12
	1 562,300
	0,000
	1 562,300

	VS 51
	3652-003/005
	blok 408, Brněnská 1776
	2012/01
	2012/12
	1 130,640
	0,000
	1 130,640

	VS 51
	3652-003/006
	blok 407, Brněnská 1857
	2012/01
	2012/12
	1 282,680
	0,000
	1 282,680

	VS 51
	 
	 
	 
	 
	5 276,780
	0,000
	5 276,780


1.1.2 Předmětem plnění této veřejné zakázky není dodávka materiálu specifikovaného v rozpočtu projektu BPO spol. s.r.o. (v projektové dokumentaci pro provádění stavby bude dodávka potrubí upřesněna zhotovitelem) jako:
Potr hlad kotelny,stroj D 76/3,2 
       cca 25 m
 Potr hlad kotelny,stroj D 108/4,0 
cca 404 m
Pozn:Jedná se o potrubí ocelové včetně trubkových ohybů a oblouků všech uvedených dimenzí (dále též jen „materiál“)., jehož dodavatelem bude společnost ARMATURY Group a.s. Tento materiál dodává zhotoviteli objednatel v rámci svého protiplnění.

1.2 
Popis stávajícího stavu 

Výměníková stanice VS 51 je umístěna v ulici Brněnská v Mostě, mezi bloky 401 a 411. VS 51 zajišťuje dodávky tepelné energie (dále jen „UT“) a teplé vody (dále jen „TV“) pro bl. 407, 408, 409 a 410 (úsek mezi bl. 409 a 410 je již rekonstruován, není tudíž předmětem této rekonstrukce). Vzhledem ke špatnému technickému stavu potrubí v topném kanále (dáke jen „TK“) dochází k přerušování dodávek tepla a vysokým tepelným ztrátám, proto bude topný kanál včetně trasy sekundárního potrubí UT a izolací TV rekonstruován (viz upřesnění). Trasa sekundární sítě, která bude rekonstruována,  je dlouhá cca 230 m.
Trasa teplovodního kanálu rozvodu UT má dvě samostatné větve. Obě větve začínají ve výměníkové stanici VS51 v ulici Brněnská. První větev je vedena přímo mezi panelovou zástavbou až k blokům 407,408, kde je ukončena. Druhá větev z VS je vedena v souběhu s první větví, v ulici Brněnská se láme 90° vlevo a napojuje se v  bl.410 do předizolovaného potrubí, zde trasa druhé rekonstruované větve končí. Jedná se o vysokou a nízkou zástavbu (různá tlaková pásma), tudíž jsou obě větve vedeny z VS 51 samostatně. Dodávka teplé vody je společná, přesněji jednou přípojkou z VS, která se v topném kanále odbočkou větví na část pro bl. 407+408 a část pro bl.409+410.

Technické parametry tepelné sítě:



Teplá voda-TV:




Max. provozní teplota


65°C




Provozní teplota


55/45°C




Max. přetlak



1,0 MPa




Pracovní přetlak


cca. 0,9 MPa





Provedení                 


klasické kanálové


Vytápění-UT :




konstrukční teplota


110°C




provozní teplota


80/60°C




jmenovitý tlak – potrubí


PN 25






  - armatury

PN 10,16




výpočtová montážní teplota

10°C 




tepelná izolace



min. vlna LSP-ALF obal 



provedení       



klasické kanálové
1.3
Součástí díla je:
1.3.1
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též „projekt“) na provedení rekonstrukce sekundárního potrubí UT a výměnu tepelné izolace na potrubí TV za následujících podmínek:
 

1.3.1.1 Projekt bude zpracován v rozsahu, který odpovídá §3 a příloze č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, zákonu č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, s podrobným soupisem prací a dodávek s výkazy výměr a specifikací materiálu. Projekt bude vycházet z technického zadání zpracovaného společností BPO spol. s r.o., pod č. zakázky 7605-03, ze dne 3. 9. 2013.
1.3.1.2 Zhotovitel projektu projedná dokumentaci s účastníky dotčenými stavbou, majiteli pozemků a objektů, dotčenými orgány státní správy, správci inženýrských sítí a do projektu zahrne jejich podmínky. Kopie dokladů ze všech jednání budou součástí dokladové části projektu. K projednání bude přizván dle dohody objednatel.
1.3.1.3 Před závěrečným odevzdáním projektu poskytne zhotovitel objednateli osobní konzultaci, kde bude projekt prokazatelně odsouhlasen oběma smluvními stranami, jen takto potvrzená dokumentace bude objednatelem převzata a může být podkladem pro zahájení vlastní realizace díla.
1.3.1.4 Tři paré projektové dokumentace (DPS a DSP) budou označeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Každá část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačním razítkem dle rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva otisku autorizačního razítka a vlastnoručního podpisu nesmí být černá.
1.3.2 Požadavky na zpracování projektové dokumentace

1.3.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována na podkladě zhotovitelem provedeného geodetického zaměření zájmového území tepelné sítě  (výškopis, polohopis včetně vnějších znaků).

1.3.2.2 Zhotovitel bude při zpracování projektu respektovat normy vztahující se k předmětu díla, zejména ČSN EN 13 941+A1, ČSN EN 13 480-1 až 7, ČSN 13 0101, ČSN 13 0104, ČSN 73 6005, a ostatní citované a souvisící normy a předpisy uvedené v dodatcích výše uvedených norem v platném znění, které pro účely realizace projektovaného díla budou považovány za závazné. Na závaznost těchto, v projektu použitých norem zhotovitel dokumentace upozorní v technických zprávách.

1.3.2.3 Výrobky, dle projektu navržené pro stavbu, musí splňovat podmínky uvedené v ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Objednatel požaduje, aby zhotovitel projektu prověřoval, zda jím navrhované výrobky, určené k provedení stavby, nejsou zařazeny v seznamu výrobků stanovených k výkonu státního zkušebnictví. Pokud podléhají schvalování nebo certifikaci, musí být v projektu použity takové výrobky, které požadavek ověřování splňují. V projektu pak musí být uvedeno, které výrobky musí být doloženy prohlášením o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění nebo inspekčním certifikátem.

1.3.2.4 Objednatel požaduje, aby navržená zařízení splňovala podmínky, dané ustanoveními zákona č. 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhl. č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užité energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.

1.3.2.5 Projekt bude zpracován v podrobnostech, které umožní realizaci díla včetně provedení předepsaných zkoušek (zkoušky budou popsány s odvoláním na platnou legislativu) přímo bez nutnosti doplňování další projektové, konstrukční, technologické nebo dílenské dokumentace.
1.3.2.6 Zhotovitel projektové dokumentace si musí fyzicky ověřit rozměry a stav nosné konstrukce, stávajícího potrubí, ohybů, izolace a úložného systému.
1.3.2.7 Pokud projekt obsahuje řešení podle oborových norem, podnikových norem, které nejsou evidovány v Seznamu českých norem, nebo na ně odkazuje, musí být součástí projektu jejich kopie, kopie příslušného detailu, nebo jiné technické zpracování.

1.3.2.8 Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, odvzdušnění a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na vstupní konzultaci s provozovatelem před zahájením projekčních prací.
1.3.2.9 Do technické zprávy a rozpočtů potrubní části projektu zapracuje zhotovitel specifické požadavky objednatele k zabezpečení jakosti svarových spojů:

Provádění svářečských prací 

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky čsn en iso 3834-2 „vyšší požadavky na jakost“ a čsn en 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu čsn en iso 14731 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými dle ČSN EN 287-1.

V dokumentaci bude uveden požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se předložení postupů WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí - rozsah NDT stanovený objednatelem:
VT – B/100% včetně protokolu
 (ČSN EN ISO 17637; ČSN EN ISO 5817)

Svary určené pro NDT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele. 

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5, čl. 8.1.3 (obr. 8.1-1).

1.3.3   Požadavky na obsah, členění a formu jednotlivých částí projektu

Členění projektu bude odpovídat §3 a příloze č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, doplněno o:

· specifikaci materiálu,

-
rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2).
1.3.3.1  Členění projektu

1.3.3.1.1
Průvodní zpráva

1.3.3.1.2
Souhrnná technická zpráva

1.3.3.1.3
Celková situace v mapovém podkladu katastrálního úřadu s označením parcelních čísel

1.3.3.1.4
Situace tepelné sítě se zákresem sítí technického vybavení území

1.3.3.1.5
Jednotlivé složky projektu (real. celek, SO, atd.) 

1.3.3.1.6
Dokumentace jednotlivých složek projektu 
Bude zpracována po jednotlivých profesích, každá bude v samostatných deskách a bude obsahovat:  

· technickou zprávu
· výkresovou část
· specifikaci materiálu 
· ZOV
· rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2) 
1.3.3.1.7 Souhrnný rozpočet (pouze v paré č. 1 a 2)

1.3.3.1.8 Dokladovou část 

1.3.3.2 Obsah projektu

Složky jednotlivých částí projektu musí obsahovat kompletní řešení specifických prací, stavebních konstrukcí a prací souvisejících včetně technologických postupů. 

1.3.3.2.1 Obsah ZOV

· V tomto dokumentu objednatel požaduje kromě obvyklého obsahu podrobně zpracovat podmínky a nároky na provádění stavby, bezpečnost na stavbě, konkrétní rozpracování nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, hlavní zásady postupu prací a dále:

· bude popsán postup provádění prací v mimořádné odstávce, 

· dopravní řešení stavby (vč. řešení pohybu chodců) s ohledem na ostatní okolní stavební činnost,

· uložení odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, vše v platném znění. Řešení odvozu sutě, živičných a dalších odpadů na skládku, místo skládky včetně uvedení kilometrové vzdálenosti a upřesnění jaký materiál skládka přijímá, třídění odpadu, množství ukládaného odpadu, předpokládaná tonáž kovového materiálu odevzdaného do šrotu,
· finální úprava dotčených ploch,
· zabezpečení energií pro stavbu,
· zařízení staveniště,
· všechny části projektu, dle svého členění, musí obsahovat zásady bezpečnosti práce, zabezpečení stavby a uspořádání staveniště.
1.3.3.2.2 Specifikace materiálu

Ve specifikacích uvést typ a množství resp. výměru projektovaného materiálu dle konkrétních technicko - dodacích předpisů, rozměrových norem tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně požadavky všech v projektu použitých norem a právních předpisů.
1.3.3.2.3 Výkazy výměr, rozpočty

Výkazy výměr, rozpočty budou zpracovány samostatně. Musí být přehledné a musí zahrnovat všechny uvažované stavební materiály a činnosti, které jsou určovány počtem jednotek. 

1.3.3.2.4 Dokladová část projektu


Součástí technické dokumentace musí být dokladová část, která bude obsahovat zápisy z veškerých jednání, která zhotovitel projektu vedl s dotčenými účastníky.

1.3.3.3 Ostatní požadavky na dokumentaci


Pokud řešení zadané akce vyvolá potřebu dalších činností a prací nebo stavebně technologických úprav (např. elektro, přeložky inž. sítí atd.), musí být tyto zachyceny v projektu a zpracovány v rozsahu potřebném pro realizaci.

Podrobné technické a materiálové požadavky řešení potrubí a jeho uložení, uzavíracích armatur, odvzdušnění a vypouštění, tepelné izolace a jejich ochranu, budou předmětem jednání na vstupní konzultaci s objednatelem před zahájením projekčních prací (i v průběhu projekčních prací).
1.3.3.4 Provedení projektové dokumentace pro provádění stavby a počty výtisků: 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána objednateli:

V tištěné podobě: ve čtyřech vyhotoveních


V digitální formě:  ve dvou vyhotoveních  na nosičích „CD - ROM“ (formát viz. bod 1.3.4.14)
1.3.4   Vlastní realizace díla, která zahrnuje:

1.3.4.1
Zajištění techniky a mechanizačních prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého materiálu (s výjimkou materiálu, který je protiplněním objednatele) a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení všech stavebních prací, demontáže, montáže, provedení následných kontrol, zkoušek v souladu s  projektovou dokumentací pro provádění stavby a příslušnými normami ČSN, ČSN/EN a EN, uvedení do provozu, vypracování požadovaných záznamů, protokolů o provedených zkouškách.
1.3.4.2 Poskytnutí dalších věcí, užívacích práv, prací a služeb, které jsou nezbytné pro dosažení účelu této smlouvy, tj. vybudování a předání předmětu díla do trvalého provozu, který představuje kompletní, odzkoušené a řádně fungující dílo, které vyhovuje platným zákonným ustanovením a jiným úředním předpisům ČR.
1.3.4.3 Ověření, aktualizace a vytýčení sítí technického vybavení dotčeného území.

1.3.4.4 Povinnost zhotovitele předložit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vč. předání dokladů o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivních kontrol) nejpozději při předání staveniště. Uvedená předběžná svarová dokumentace musí být před zahájením realizace.
1.3.4.5  Dohled odborně způsobilé osoby, která bude dohlížet na provádění svářečských prací a splňuje kvalifikační požadavky normy ČSN EN ISO 14731 a požadavky jakosti při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2.
1.3.4.6 Předložení dokladů odborné způsobilosti svářečů objednateli – při předání a převzetí staveniště.

1.3.4.7 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817.

1.3.4.8 Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3 (obr. 8.1-1).
1.3.4.9 Dodávku a zabudování dopravního značení a jeho údržbu po celou dobu realizace díla a následná demontáž pro obnovu původního dopravního značení.

1.3.4.10 Uvedení ploch dotčených stavbou do předchozího stavu (provede zhotovitel díla).

1.3.4.11 Provedení díla v souladu se stavebním zákonem a předpisy souvisejícími, bezpečnostními předpisy, rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků.
1.3.4.12  Uložení veškerých odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění.
1.3.4.13 Veškeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci skutečného provedení stavby, ta bude předána čtyrech kompletních vyhotovení v tištěné podobě. Dokumentace bude zpracována v souladu s § 125 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění v rozsahu, který odpovídá § 4 a příloze č. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Dále bude dokumentace skutečného provedení stavby předána v digitální formě, ve třech vyhotoveních na mediích „CD-ROM“, textová část bude vyhotovena ve formátu *.doc, tabulkové výpočty budou vyhotoveny ve formátu *.xls. Oba formáty budou uživatelsky přístupné z prostředí „OFFICE 2007“ a vyšší. Výkresová dokumentace ve formátu *.dwg uživatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad. Tato verze bude neuzamčená, volně editovatelná. Výkresová část bude rovněž odevzdána v needitovatelné formě *.pdf. 
Žádný z předaných souborů nebude chráněn heslem či jiným způsobem, který by znemožnil další zpracování souboru objednatelem.
1.3.4.14 Provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby (polohové i výškové) v geodetickém systému i ve vztahu k sousedním objektům a zaměření podzemních inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny (křížení i souběh). Geodetické zaměření bude předáno ve třech vyhotoveních v písemné a výkresové formě a ve dvou vyhotovení ve formě digitální. Dokumentace v digitálním tvaru bude předána na mediích CD-ROM nosiči, výkresové soubory budou ve formátu DWG, použitý operační systém bude MSW 95 a výše, technické zprávy a další dokumenty musí být zpracovatelné v prostředí aplikací MS-Office for Windows.
1.3.4.15
Zhotovitel je povinen při užívání pozemků veřejného prostranství postupovat ve smyslu obecně závazné vyhlášky města Mostu o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v platném znění, předání požadavku (písemnou formou) na uhrazení potřebného záboru v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru nejpozději při předání staveniště.

1.3.4.16
Dále je předmětem plnění vyrobení a zabudování velkoplošného informačního panelu (grafický podklad zajistí objednatel) o rozměrech 5 100 x 2 400 mm, který bude dle pokynů zástupce objednatele umístěn na stavbu bezprostředně po zahájení fyzické realizace zakázky a musí být zachován po celou dobu průběhu realizace zakázky. Uchycení informačního panelu v místě realizace lze uchytit např. na kovovou konstrukci nebo plachtu na lešení apod. Řešení bude odsouhlaseno objednatelem.

1.4 Požadavky na provedení díla

1.4.1 Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem a předpisy prováděcími a souvisejícími, podle platných ČSN, ČSN/EN a EN a předpisů platných v ČR, které se na předmět díla vztahují. Dále v souladu s předpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany životního prostředí (zákona o odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduší, o vodách, o ochraně přírody aj.), protipožárními předpisy atd., v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a v souladu s ostatními ustanoveními uzavřené smlouvy.

1.4.2 Při realizaci díla, není-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících.

1.4.3 Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost.

1.4.4 Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled bude průběžně předávat objednateli.
1.5 Technický dozor

Technický dozor stavebníka na své náklady zajišťuje objednatel.

Článek 2

Místo a čas plnění
2.1 
Místem plnění je:
k. ú. Most II, obec Most, ulice Brněnská, VS 51.

příslušný stavební úřad: 
Most

příslušný katastrální úřad: 
Most

2.2 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech:

2.2.1 Vstupní jednání, konzultace a odsouhlasení způsobu řešení provedení zásadních konstrukčních prvků technologické a stavební části díla, předání vyžádaných podkladů. 
Termín:  do 30.1. 2015
2.2.2 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, její odsouhlasení zmocněným zástupcem objednatele a předání objednateli, předání požadavku (písemnou formou) na uhrazení potřebného záboru v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru, předání požadavku se specifikací materiálu, který zajistí objednatel – protiplnění objednatele.


Termín: do 27.4. 2015
Pozn.: Konzultace k projektové dokumentaci proběhne na základě telefonické dohody týden před vyskladněním, tzn., že dokumentace bude ve dvou vyhotoveních předána ke kontrole a po odsouhlasení objednatelem při osobním projednání bude možné dokumentaci vyskladnit. Projednání projektu v průběhu zpracování bude dohodnuto dle potřeb, minimálně však vždy v předstihu tří pracovních dnů.

2.2.3 Dodávka materiálu na stavbu (s výjimkou materiálu, který je protiplněním objednatele), provedení zemních a bouracích prací, provedení zajištění staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, předání a převzetí staveniště. 

Termín: do 18.6. 2015
Pozn: Do 29.6. 2015 je objednatel povinen dodat zhotoviteli materiál, který zajišťuje v rámci svého protiplnění.
Pokud bude dodávka materiálu – protiplnění objednatele, ze strany objednatele proti uvedenému termínu opožděna, budou o počet dní prodlení posunuty následné termíny dle bodu 2.2.4 a 2.2.5.

Pozn.: V případě nepředložení dokladů požadovaných v bodech 1.3.4.4, 1.3.4.6 této smlouvy nebude zhotoviteli předáno staveniště až do doby splnění těchto podmínek. Případné časové prodlení pří nesplnění následných termínů plnění z důvodu nesplnění této povinnosti bude považováno za porušení smluvních podmínek, za které je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu nebo odstoupit od smlouvy.

2.2.4
Provedení demontáží a montáží potrubí UT včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, provedení tepelné izolace UT a TV, předání dokladů o způsobilosti k uvedení do provozu UT, připravenost zařízení UT k uvedení do provozu. Oprava TK (stropy, stěny, hydroizolace). Zaklopení tělesa TK, provedení stavebních izolací a zásyp montážních otvorů. Dokončení finálních úprav ploch dotčených stavbou, předání pozemků jejich vlastníkům. 

Termín:  do 3.8. 2015
2.2.5
Kompletace a předání všech dokladů, odevzdání dokumentace skutečného provedení, předání a převzetí díla
Bude předána dokumentace skutečného provedení včetně skutečného VV (i na CD včetně fotodokumentace), dodavatelská dokumentace, potřebné doklady, revize.

Termín: do 17.8. 2015


Pozn.: DSP a doklady budou předány ke kontrole objednateli týden před vyskladněním, tzn. že 
dokumentace bude předána ve dvou vyhotoveních a po odsouhlasení objednatelem při 
osobním projednání bude možné dokumentaci vyskladnit.
2.3 Za dokončené dílo bude považováno dílo splňující veškeré podmínky stanovené touto smlouvou.

2.4 Nesplnění dohodnutých termínů plnění podle článku 2 odst. 2.2 z viny zhotovitele o více než 21 dní, se považuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

2.5 Dřívější plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele převzít dílo, nebo jeho části.

Článek 3

Cena za dílo

3.1 Cena za provedení díla v rozsahu stanoveném v článku 1 této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a činí:

…………………………,- Kč bez DPH

slovy:  ……………………………………….. korun českých
Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překročit nebo změnit.

3.2 Cena díla podle odst. 3.1 nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude zhotovitelem účtována podle platných právních předpisů.

3.3 Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 je cenou za kompletní dílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaložit pro realizaci a zprovoznění celého díla včetně autorského dozoru, případných licenčních poplatků a veškerých dalších poplatků spojených s realizací díla.

3.4 Objednatel dále uhradí příslušnému odboru Magistrátu města Mostu poplatky za užívání veřejného prostranství ve smyslu vyhlášky města Mostu, a to na základě předložení písemné žádosti zhotovitele, která bude obsahovat harmonogram požadovaných potřebných záborů v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru. Poplatky budou uhrazeny do výše ………..,- Kč, kterou zhotovitel uvedl ve své nabídkové ceně. Případné vzniklé převýšení nákladů za zábor bude zhotoviteli přeúčtováno.

Článek 4

Platební podmínky a fakturace
4.1 Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku 3 této smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele na základě vystavené faktury. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat předem žádné zálohy.

4.3 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených zhotovitelem. 

4.4 Stanovení jednotlivých dílčích plnění:

4.4.1 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, její odsouhlasení zmocněným zástupcem objednatele a předání objednateli, předání požadavku (písemnou formou) na uhrazení potřebného záboru v závislosti na délce trvání (termín od do) a ploše záboru, předání požadavku se specifikací materiálu, který zajistí objednatel – protiplnění objednatele. 

Termín: do 27.4. 2015
cena dílčího plnění: 5% z ceny za dílo…….………….,-Kč
4.4.2 Provedení demontáží a montáží potrubí UT včetně předepsaných zkoušek dle projektu a výrobce zařízení, provedení tepelné izolace UT a TV, předání dokladů o způsobilosti k uvedení do provozu UT, připravenost zařízení UT k uvedení do provozu. Oprava TK (stropy, stěny, hydroizolace). Zaklopení tělesa TK, provedení stavebních izolací a zásyp montážních otvorů. Dokončení finálních úprav ploch dotčených stavbou, předání pozemků jejich vlastníkům..
Termín: do 3.8. 2015     cena dílčího plnění: 70% z ceny za dílo……….……….,-Kč
4.4.3 Kompletace a předání všech dokladů, odevzdání dokumentace skutečného provedení, předání a převzetí díla.
Termín: do 17.8. 2015   cena dílčího plnění: 25% z ceny za dílo……….……….,-Kč
4.5 Faktury musí obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.  Nedílnou součástí každé faktury bude protokol o předání a převzetí díla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.

4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náležitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li vystavena v nesprávné výši nebo před datem jejího možného vystavení, je neplatná a bude objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poštou nebo osobně. Místem doručení je sekretariát objednatele. Za rozhodný den doručení faktury se považuje den vyznačený sekretariátem objednatele.


Adresa pro doručení faktur:
PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.


Stavbařů 32

                                                                   
434 01   Most 


Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.     

4.8 
Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení, a to ve lhůtě 30 dní poté, kdy objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodržení náležitosti fakturace.

4.9 
Zaplacením se pro tento účel rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele u peněžního ústavu ve prospěch účtu zhotovitele.

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty přímo na účet finančního úřadu zhotovitele.

4.11 Budou-li smluvní strany v prodlení s placením smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.

4.12 Objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou, započítat na pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu škody, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením díla nebo jeho části).

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel vůči zhotoviteli.

Článek 5

Staveniště

5.1 Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště. O předání staveniště bude vyhotoven zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.

5.1.1 Zápis o předání staveniště musí zejména obsahovat:

-     
Vymezení staveniště, určení cest pro příchod a příjezd.

-
Způsob vymezení hranice staveniště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem na provoz na stávajících komunikacích.

-
Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů státní správy. 

-
Popis, v jakém stavu je staveniště předáno. Staveniště musí odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

-
Dohodnutá denní doba pro provádění prací. 

-
Způsob shromažďování tříděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz ze staveniště – odpovídá zhotovitel v souladu s platnou legislativou o nakládání s odpady.

-
Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na staveniště. Tento seznam se bude průběžně aktualizovat.

-
Prohlášení objednatele, že na staveništi nejsou překážky bránící řádnému, včasnému a bezpečnému provedení díla. 

· Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby).

· Zápis o vzájemném seznámení smluvních stran s riziky možného ohrožení při pracovních činnostech.
· Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a předpisů prováděcích a souvisejících.
5.2 Zhotovitel prověří staveniště a jeho okolí a seznámí se podrobně se všemi dostupnými údaji a s dokumentací. Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, založená ustanovením § 3 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění, tímto není dotčena.

5.3
Povinnosti zhotovitele na staveništi v průběhu provádění díla, jeho dokončování a při odstraňování případných vad díla:

5.3.1
Zhotovitel si kompletně zabezpečí zařízení staveniště včetně energií a vody bez účasti objednatele. Prostor mimo staveniště, vyznačeného v projektové dokumentaci si v případě potřeby zajistí zhotovitel na svůj náklad. 

5.3.2
Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montážní zařízení na staveništi bezpečně a nezávadně.

5.3.3
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace využívat jen vymezené pracovní prostory (staveniště).

5.3.4 Požární ochranu na staveništi zajišťuje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně závazných právních předpisů. 

5.3.5
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržovat staveniště v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod na zdraví i na majetku. 

5.3.6
Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu, oplocení, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu staveniště, materiálu a techniky dopravených zhotovitelem na staveniště. Hranice staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit způsobem určeným v realizační projektové dokumentaci při dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence staveniště. 

5.3.7
Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

5.3.8
Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné množství zdravotnického materiálu pro poskytování první pomoci na staveništi.

5.3.9
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště uklizené a bezpečné, přiměřeně volné od všech překážek. Na staveništi nebude shromažďován jakýkoliv odpad, zbytky, které nebudou dále využívány nebo nebudou potřebné při provádění díla.

5.3.10 Zhotovitel je povinen zajistit úklid komunikací a chodníků v místě provádění díla, jestliže dojde k jejich znečištění v důsledku jeho činností při provádění díla. Komunikace a chodníky musí být uklizeny po jejich znečištění bez zbytečného odkladu a to způsobem zamezujícím vniknutí látek ohrožujících jakost a kvalitu povrchových vod do kanalizačních vpustí (chemické a ropné látky).

5.3.11 Zhotovitel prokazatelně (např. zápisem do stavebního deníku) seznámí své subdodavatele s danými podmínkami, a to zejména na skládkování vykopaného materiálu – bod. 5.3.9, a s tím i související věta druhá bodu. 5.3.1.

5.4 Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a dalších souvisejících platných právních předpisů.

5.5 Zhotovitel musí před vlastním zahájením prací na díle předložit objednateli rozhodnutí, kterým se uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, vydaný příslušnou místní samosprávou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. Bez tohoto dokladu nemohou být práce na díle zahájeny.

5.6 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předání díla ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení apod. Jen tak bude dílo převzato. 

Článek 6

Podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele

6.1  
Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy, bezpečnostními předpisy a vyhláškami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státní správy, podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami.

6.2 Normy či vyhlášky uvedené v projektu budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 
6.3 Pro provedení díla je zhotovitel povinen:

6.3.1 Zabezpečit, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele, úředně ověřené, předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací.

6.3.2 Zhotovitel před zahájením svářečských prací předloží objednateli doklady o způsobilosti svářečů. Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČSN 05 0601. Svařovat potrubí smějí jen svářeči s platnou úřední zkouškou podle ČSN EN 13067.
6.3.3 Zodpovídat za to, že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové dokumentaci a jakost použitého materiálu odpovídá příslušným technicko dodacím předpisům a normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařízení, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, doloží zhotovitel příslušný doklad (Prohlášení o shodě, certifikát apod.).

Veškerý materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatížení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti a způsobilosti resp. Inspekční certifikát „3.1“ ve smyslu ČSN EN 10204.

Nebudou-li požadované doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby.

6.3.4 Zodpovídat za to, že potrubí bude pokládáno v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude zajištěna čistota uvnitř potrubí při prováděných pracích. Kontrola svarů bude prověřena v rozsahu 100% u všech svárů (VT - 100%/B).
6.3.5 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá. 

Jedná se zejména o vyřizování, zajišťování, hrazení a řešení:

· povolení zvláštního užívání komunikací,

· projednání, odsouhlasení a zajištění dopravního řešení stavby, 

· vytýčení veškerých podzemních sítí v souladu s projektem stavby,

· řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu stavby.

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k provádění stavby, uhradí zhotovitel náklady z toho vyplývající.
6.3.6 Zajistit ověření, aktualizaci a vytýčení veškerých podzemních sítí v souladu s projektem stavby, vyzvání vlastníků nebo správců podzemních sítí ke kontrole před záhozem a zajištění jejich písemného vyjádření.

V případě střetu s podzemními sítěmi, které nebyly známy před zahájením výkopových prací vyhledá zhotovitel správce a ve spolupráci s objednatelem projedná podmínky dalšího postupu.

Pokud v průběhu realizace vznikne potřeba přeložek inženýrských sítí, zhotovitel přeložky provede a předá protokolárně jejich správcům za přítomnosti zmocněného zástupce objednatele.

6.3.7 Zajistit dopravní značení v souladu s povoleními pro stavbu.

6.3.8 Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce objednatele k účasti na kontrolách v průběhu realizace díla a ke kontrole prací, které budou v dalším průběhu zakryty.


Jedná se o kontroly důležitých fází stavby, jako jsou zejména:

· stavební zkoušky (ve smyslu ČSN 13 480, dokladuje se zápisem),

· zkoušky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehož formulář předá objednatel), 

· očištění potrubí a konstrukcí před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),

· nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),    

· provedení tepelných izolací (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku),

· provedení izolací proti vodě (dokladuje se zápisem ve stavebním deníku).

K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny příslušné doklady.

6.4 Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpečí transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný předmět smlouvy před i při montáži na stavbě.

6.5 Defektoskopické kontroly bude zhotovitel zabezpečovat na svůj náklad. 
6.6 V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období plnění předmětu smlouvy, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel. O škodách bude zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného odkladu opatření k odstranění vzniklé škody.

6.7 Za vedení realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění bude odpovídat …………………….(bude uvedena konkrétní osoba) č. autorizace ……. - autorizovaná osoba ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT ……………….
6.8 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci stávajícího stavu před bezprostředním zásahem do pozemků. Objednatel potvrdí pravost této dokumentace svým datovaným podpisem.

6.9 Zhotovitel pořídí datovanou fotodokumentaci dokončené stavby. Objednatel potvrdí pravost této dokumentace svým datovaným podpisem.

6.10 Závaznými dokumenty této smlouvy, kterými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit, jsou:

a) Technické zadání zpracované společností BPO spol. s r.o., pod č. zakázky 7605-03, ze dne 3.9.2013,  
b) Zadávací dokumentace objednatele z 6/2014,
c) Nabídka zhotovitele č………..ze dne ………………,
d) Příkaz ředitele a.s. č. 13/2010 - Pravidla chování zhotovitelů v PRVNÍ MOSTECKÉ a.s.,

e) Základní povinnosti uživatele kolektoru a topných kanálů - výběr z dokumentu „Místní provozní a bezpečnostní předpis - Provozní řád kolektorů a technických chodeb“.
6.11 Dokumenty uvedené pod body a), b), d) a e) zhotovitel převzal v rámci výběrového řízení, což podpisem této smlouvy potvrzuje.

6.12 Protiplnění objednatele 
Objednatel v rámci svého protiplnění dodá zhotoviteli trubní materiál společnosti ARMATURY Group a.s. v rozsahu specifikovaném v rozpočtu BPO (jde o orientační odhad materiálu, který bude v projektové dokumentaci pro provádění stavby vybraným zhotovitelem díla upřesněn):
Potr hlad kotelny,stroj D 76/3,2 
cca 25 m

Potr hlad kotelny,stroj D 108/4,0 
cca 404 m
Pozn:Jedná se o potrubí ocelové včetně trubkových ohybů a oblouků všech uvedených dimenzí (dále též jen „materiál“). Tento materiál dodává zhotoviteli objednatel v rámci svého protiplnění.

Podmínky protiplnění objednatele:
Po podpisu této smlouvy sdělí objednatel zhotoviteli dodavatele trubního materiálu, který byl vybrán na základě samostatného výběrového řízení. Specifikaci materiálu od tohoto dodavatele zhotovitel zapracuje do projektové dokumentace pro provádění stavby (součást plnění zhotovitele). Na základě specifikací materiálu (bude součástí zpracované dokumentace pro provádění stavby), předá zhotovitel objednateli požadavek se specifikací materiálu, který zajišťuje objednatel (dále jen „požadavek“). Za kompletnost specifikace materiálu, který dodá objednatel v rámci svého protiplnění, zodpovídá zhotovitel. Objednatel zajistí tento materiál v rozsahu uvedeném v požadavku, včetně jeho dodávky a složení v místě stavby, případně na místě určení dohodnutém mezi zmocněnci smluvních stran. Pokud místem určení nebude zařízení staveniště, veškerou další manipulaci a přepravu materiálu na stavbu zajistí zhotovitel na své náklady. Materiál bude ihned po dodání na místo určení předán zhotoviteli (materiál bude od dodavatele materiálu přejímat zmocněnec objednatele, který zároveň materiál předá zhotoviteli). Součásti dodávky materiálu bude jeho průvodní dokumentace. Po převzetí materiálu zhotovitelem nese veškerou odpovědnost za tento materiál zhotovitel. Tento materiál zůstává majetkem objednatele.
Článek 7

Stavební deník
7.1
Zhotovitel je povinen vést stavební deník (dále jen „deník") v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s § 6 a přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Deník je veden denně a obsahuje údaje vyhláškou stanovené a objednatelem požadované, zejména:

· převzetí staveniště, zahájení prací,

· jména a příjmení osob pracujících na staveništi,

· popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,

· dodávky materiálů, výrobků a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,

· nasazení mechanizačních prostředků,

· přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním,

· výskyt spodní vody, údaje o čerpání,

· údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě,

· veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv,

· odchylky od dokumentace - zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci,

· požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být odstraněny, přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele,

· záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy,

· závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod.

7.2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací včetně prací subdodavatelů. Pokud nebude stavební deník veden dle požadavku objednatele, považuje se toto za podstatné porušení povinností zhotovitele.

7.3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost zápisů ve stavebním deníku.

7.4 Objednatel se zavazuje, že bude pravidelně sledovat obsah deníku a k záznamům v něm uvedeným bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.

7.5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehož se záznamy týkají, výjimečně následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele může provádět záznamy v deníku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Každý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.

7.6 Jména a příjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku, si strany sdělí písemnou formou nejpozději do tří pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy zápisem ve stavebním deníku.

7.7 Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v deníku. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.

7.9 Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí až pátek od 6.00 do 16.00 hod. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy oprávněné osoby zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním deníku dohodnou systém kontrolních dnů průběhu provádění stavby.

7.11 Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. Zhotovitel je povinen kopii stavebního deníku uschovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla objednatelem.

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůže měnit tuto smlouvu ani její dílčí ujednání.

Článek 8

Technický dozor objednatele
8.1
Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:

8.1.1
V průběhu realizace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

8.1.2
Odsouhlasovat dokumentaci (realizační, dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku,  účastnit se vyzkoušení díla, potvrzovat protokoly o:

-
předání staveniště,

-
zkouškách,

-
předání a převzetí díla (dílčího plnění předmětu smlouvy).

8.1.3
Vést jednání se zhotovitelem (v případě požadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat k takovémuto jednání svého subdodavatele) stavebním úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány či jinými právnickými nebo fyzickými osobami.

8.1.4
Zajišťovat plnění oprávněných požadavků zhotovitele na součinnost objednatele.

8.2
Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele (stavbyvedoucí), která musí trvale dohlížet na dodržování technologických postupů a kvalitu prací.

8.3
Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si další zaměstnance objednatele. Rozhodující je ale vždy stanovisko zmocněného zástupce.

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání. 

8.5 Veškerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárně přebírat pouze zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

8.6 Pro případ nepřítomnosti zmocněného zástupce objednatele (nemoc, dovolená) jej v plném rozsahu zastupuje Ing. Monika Pailová, technický pracovník, tel. 724 132 972.
Článek 9

Ostraha díla a staveniště
Zhotovitel plně odpovídá za ostrahu prováděného díla a veškerých výrobků a dodávek na staveništi, včetně protipožární ochrany, a to až do doby přechodu nebezpečí škody na zhotovovaném díle ze zhotovitele na objednatele. Objednatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou ztrátou, zničením nebo poškozením majetku zhotovitele, který používá k provádění díla. Zhotovitel je povinen tento svůj majetek zabezpečit a mít jej důsledně vždy pod svou ochranou a kontrolou.

Článek 10

Ochrana životního prostředí

10.1
Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí
10.1.1
Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany životního prostředí, zejména zákona o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzduší, vodního zákona, zákona o ochraně přírody aj.

10.1.2 V případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucí k poškození či ohrožení životního prostředí, které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a zajistit součinnost svých zaměstnanců a případných subdodavatelů při likvidaci takové události a jejích následků.
10.2
Nakládání s odpady
10.2.1
Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů.

10.2.2 Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady.

10.2.3 
Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel upraví a přepraví kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v množství stanoveném společným zápisem objednatele a zhotovitele ve stavebním deníku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny dle pokynů zástupce objednatele ve věcech technických. Ten ve stavebním deníku upřesní s předstihem nejméně 3 dnů, do které výkupny zhotovitel kovový odpad odevzdá. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, že kovový odpad odevzdává PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. a vyžádá si vážní lístky, které musí zejména obsahovat:

-    adresu PRVNÍ MOSTECKÉ a.s., název akce (číslo VS),

-    váhu odevzdaného kovového odpadu,

-    druh materiálu,

-    číselný kód Harmonizovaného systému popisu a číselné označení zboží dle novely zákona o DPH, Příloha č. 5 k zákonu č. 235/2004 Sb.,

-  v případě, že odevzdaný odpad nebude pouze jednodruhový, bude každý druh odpadu  označen jiným kódem, 

· SPZ vozidla, které dovezlo odpad do výkupny.

10.2.4 Tržba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na účet objednatele ve skutečné výši, nejméně však ve výši platné v den uskutečněného odevzdání odpadu do výkupny, pro druh materiálu demontovaného v rámci díla. Potvrzení o převzetí materiálu a vážní lístky v originální podobě, na jejichž druhou stranu zhotovitel uvede, z které akce je odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 pracovní dny po odevzdání kovového odpadu zmocněnci objednatele.

10.2.5 Doporučené výkupny kovového odpadu (bude dodatečně určeno ve SD):


KOVOŠROT GROUP CZ a.s., pob. Litvínov-Hamr,Chomutov,


METALLPLAST- RECYKLING s.r.o., Bylany,


SUROVINY ŠVARC s.r.o, ul. Stavbařů, Most.
Článek 11

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana

11.1 Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů) je povinen dodržovat platné obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny, požární ochrany a ochrany životního prostředí, včetně interních předpisů objednatele, se kterými byl prokazatelně seznámen, a za jejich porušování je plně odpovědný.

11.2 Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jejichž jména a příjmení sdělí zmocněnému zástupci objednatele. Objednatel tyto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se zásadami bezpečného chování na staveništi a možnými zdroji ohrožení (bezpečnostním režimem stavby). Proškolení bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jména a příjmení, čísla občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.

11.3 Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:

-
provést ve stejném rozsahu seznámení všech zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatele), kteří se zúčastní prací dle této smlouvy s bezpečnostním režimem stavby,

- 

toto bude doloženo záznamem do stavebního deníku včetně jmen a příjmení, čísel občanských průkazů a podpisů proškolených zaměstnanců.

11.4 Zhotovitel oznámí objednateli podrobnosti každé nehody a úrazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V případě, že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamžitě nejrychlejší možnou cestou.

11.5 V případě pracovního úrazu s potřebou sepsání „Záznamu o úrazu“, bude tento sepsán za účasti objednatele.
Článek 12

Zkoušky a kontroly

12.1 Objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zúčastnit zkoušek výrobků, které budou použity nebo zabudovány v díle.

12.2 Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené výrobky prokazatelně nevyhovovaly sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady či poškození, je objednatel oprávněn takové výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění sjednaných podmínek.

12.3 Objednatel si vyhrazuje právo všestranné kontroly kvality díla, činností a dokladů zhotovitele, souvisejících s přípravou, realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončením.

12.4 V případě zjištění, že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy, všeobecně platnými bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel svým působením na stavbě, předaném staveništi a v jeho okolí bude prokazatelně poškozovat zájmy a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na díle zastavit zápisem do stavebního deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem všestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci, rozsah plnění) neumožňuje zhotoviteli odepření nebo zastavení prací písemně vyžádaných objednatelem.
Článek 13

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

13.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu resp. jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, nebo jeho části. Objednatel se stává vlastníkem díla postupně.

13.2
Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškození nebo zničení již předaných částí díla až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla bez vad.
13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízení, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel až do doby předání celého díla objednateli. 

Článek 14

Zprovoznění a předání díla

14.1
Dílo splňující podmínky této smlouvy, bez vad a nedodělků bude připraveno k zahájení přejímacího řízení. 

14.2
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebním deníku zmocněnce objednatele k účasti na předání a převzetí díla (dílčích plnění) alespoň 3 pracovní dny předem.

14.3 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacího řízení a v průběhu přejímacího řízení předat objednateli nezbytné doklady - ve dvojím vyhotovení - nebo zápisy s potvrzením objednatele, že tyto již převzal v průběhu realizace díla, a to zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby v tištěné formě v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.3.4.13 této smlouvy (vypracuje zhotovitel) i na CD nosiči včetně datované fotodokumentace před a po realizaci díla,

b) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v počtu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1.3.4.14 této smlouvy,
c) originál stavebního deníku,

d) zápis o provedené stavební zkoušce,

e) zápisy o kontrole nátěrů potrubí a konstrukcí před zaizolováním,

f) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí,

g) atesty na použitý přídavný svařovací materiál, 

h) dokumentace armatur,

i) osvědčení o způsobilosti svářečů,

j) protokoly o vizuální kontrole svarů,

k) výsledky defektoskopických kontrol svarů,

l) deník o pokládání potrubí a svařování, včetně schematického zákresu svarů, pokud již nebyly některé listy předány v průběhu realizace, 

m) Inspekční certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenutých den, zaslepovacích přírub,

n) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,

o) osvědčení o způsobilosti subdodavatelů, 

p) prohlášení zhotovitele o dodržení vnitřní čistoty potrubí a zápis o způsobu provedení kontroly potvrzený zástupcem objednatele,

q) doklady o zneškodnění všech vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb., vše v platném znění,

r) doklady o předání případných přeložek a o předání dotčených sítí,

s) protokol o provedeném proplachu potrubí UT ke všem odběratelům,

t) prohlášení o kompletnosti díla.

14.4 Závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí celého díla pořídí zhotovitel (dle formuláře objednatele). Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést důvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí, že tím požaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě se k původnímu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášením objednatele o převzetí, či nepřevzetí díla nebo jeho části, včetně termínů a způsobu odstranění zjištěných nedostatků a jejich dopad na závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít veškeré doklady nutné pro převzetí díla, uvedené v této smlouvě. 

14.5 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.

14.6 Závěrečný zápis o předání a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a osobou odpovědnou za vedení realizace stavby. 

Článek 15

Odpovědnost za vady
15.1
Dílo má vady, jestliže nebylo dodáno v požadovaném množství, jakosti, kvalitě resp. neplní zaručené jakostně-technické ukazatele a hodnoty stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv k dílu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména plného a neomezeného vlastnického a užívacího práva k dílu nebo jestliže jeho provedení neodpovídá příslušným ujednáním této smlouvy. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihned poté, kdy je zjistí, tzn. do 30 dnů od zjištění vady.

15.2
Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dílo. Zhotovitel odpovídá za vady nebo poškození díla, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele.

15.3
Objednatel má právo zvolit, zda požaduje odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstatně omezuje použitelnost díla, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel požaduje odstranění vady, stanoví k tomu zhotoviteli rovněž přiměřenou lhůtu; ta je pro zhotovitele závazná.

15.4
Zhotovitel odpovídá za vady faktické i za vady právní.

15.5
Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictví nebo užívací právo objednatele k dílu bude omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky vyplývající z právního vztahu k dílu nebo z porušení práv takových třetích osob dílem nebo jeho provedením. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není chráněno právem třetí osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví a zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli jakékoli nároky z titulu porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedením zhotovitelem.

Článek 16

Záruka za dílo
16.1
Zhotovitel poskytne objednateli následující záruku za jakost díla:

-
dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,

· dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalšími dohodnutými ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě, a záruční lhůta činí  na celé kompletní dílo 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli,

· délka záruční doby se prodlužuje o dobu, po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem, a z tohoto důvodu nebylo zcela nebo zčásti provozuschopné,

· dále zhotovitel poskytuje záruku za jakost na všechny projekční změny, opravy a náhrady provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od provedení příslušné opravy, náhrady či projekční změny,

-
záruční doba počíná běžet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.   

16.2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hod od prokazatelného ohlášení vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu.

16.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratším možném termínu dohodnutém s objednatelem. V případě, že zhotovitel termín odstranění vady prodlužuje nad sjednanou dobu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

16.4
Záruku nelze uplatňovat pokud:

16.4.1
Obsluha a údržba díla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentací.

16.4.2 Objednatel nesplní ustanovení odst. 16.3 o ohlášení vady.

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetími osobami.

Článek 17

Náhrada škody
17.1
Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

17.2
Okolnosti vylučující odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na dobu, pokud trvá překážka, s níž jsou tyto okolnosti spojeny. 

17.2.1
Za vyšší moc se považují události jako války, revoluce, přírodní katastrofy jako povodně, zemětřesení, vichřice, požáry apod., epidemie, rozhodnutí orgánů, která jsou nezávislá na vůli a kontrole zhotovitele. Za vyšší moc se nepovažují stávky ovlivňující činnost zhotovitele, dále jakákoli jednání, kterých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti mající za následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli však její nemožnost.

17.3
V případě vzniku škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů porušení obecně platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, nese náklady na její odstranění zhotovitel. O vzniku škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň provede bez zbytečného odkladu všechna dostupná opatření k odstranění vzniklé škody. Odpovědnost za škodu nevylučuje ostatní smluvní závazky uvedené v této smlouvě.

17.4 V případě sankčního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za porušení předpisů o ochraně životního prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i případnou náhradu škody v plné výši zhotovitel. 

17.5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za všechny závazky, škody, nároky, poplatky, pokuty a výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení zákonů, předpisů, norem apod. pracovníky zhotovitele v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy.
17.6 Zhotovitel je povinen nahradit zaviněné škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu realizace díla.
17.7 Vznikne-li smluvním stranám škoda tím, že druhá smluvní strana poruší smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti porušila povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré vzniklé škody, popřípadě též ušlý zisk.
Článek 18

Smluvní pokuty
18.1
Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

18.2 V případě nedodržení termínů plnění uvedených v čl. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny celého díla, a to za každý i započatý den prodlení a případ.

18.3 V případě porušení závazku o utajování informací (čl. 19) je strana, která závazek poruší, povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

18.4
Smluvní pokuty a jiné pohledávky včetně jejich příslušenství a úroky z prodlení hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, kterou mohou smluvní strany uplatňovat a vymáhat samostatně. 

18.5
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

18.6 
Za každý den prodloužení sjednaného termínu odstranění vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a případ.

18.7
Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny za dílo.

Článek 19

Doložka o informacích
19.1
Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu informující strany zveřejněna informovanou stranou  nebo jejími zástupci, a to jak zcela nebo částečně, a nebude použita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo pro žádné jiné účely, než se uvádí v této smlouvě. 

19.2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat informace žádné jiné osobě o tom, že probíhají jednání týkající se podmínek této smlouvy nebo jakékoliv skutečnosti týkající se budoucích vztahů. 

19.3
Zhotovitel se zavazuje, že dokumentaci, kterou zpracuje v rámci díla, použije výhradně ke zhotovení díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ty své zaměstnance, kteří se bezprostředně na zhotovení díla budou podílet. Ke stejnému opatření zaváže zhotovitel své případné subdodavatele. Po ukončené montáži je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci předat objednateli, přičemž je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného provedení a specifikací pro svůj archiv. Zhotovitel není oprávněn pořizovat jakýmkoli způsobem kopie dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení povinností uložených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veškeré prokázané škody způsobené objednateli.

19.4 Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutím dvou let od předání díla.

19.5 Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkající se této smlouvy o dílo nebo s ní související. Toto platí i pro jednání se státními orgány a v případě poskytnutí informací auditorům.
Článek 20

Odstoupení od smlouvy

20.1 Objednatel může, aniž by ztrácel jakékoli další nároky vyplývající z porušení smlouvy zhotovitelem, okamžitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámením, jestliže zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvní povinnosti.

20.2 
Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, převezme provedené části díla, pokud jsou dodány v souladu s ostatními ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v takovém případě zastaví všechny další práce na díle s výjimkou takových prací, které může objednatel specifikovat v „Oznámení o odstoupení“ za účelem, aby chránil část již provedeného díla. Pro převzetí částečného plnění platí přiměřeně ustanovení této smlouvy o převzetí díla.

20.3 
Využije-li objednatel svého práva na odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen, pokud o to objednatel požádá, zajistit pro objednatele náhradního zhotovitele a převzetí smluv týkající se provádění díla se subdodavateli, a to bezplatně.

20.4
Zhotovitel v případě požadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou dokumentaci, která se vztahuje k dílu a umožní objednateli převzít nebo užívat montážního zařízení, které je dislokováno na staveništi, to vše za přiměřenou úhradu.

20.5 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvních stran na smluvní pokuty a na náhradu škody. Smluvní strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupením smluvní stranou zrušena.
20.6 Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit, je však povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupením od smlouvy.

20.7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.

20.8 Odstoupení od smlouvy se nedotýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této smlouvy. 
20.9 V souladu s čl. 5 „Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP“ si objednatel vyhrazuje právo okamžitě odstoupit od této smlouvy v případě, že na akci (předmět smlouvy) nebude poskytnuta podpora v rámci OPŽP. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z tohoto důvodu bude postupováno dle ustanovení odst. 20.2 této smlouvy.
Článek 21

Závěrečná ustanovení

21.1 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím, že podmínkou platnosti změny nebo doplňku smlouvy je vlastnoruční podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na téže listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razítka každé smluvní strany. Podpis nemůže být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny vzestupnou řadou a číslovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu s výslovným prohlášením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v počtu tolika výtisků, v kolika byla uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody. 

Konkrétní změna smlouvy může být provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovouto změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
21.2 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) stejnopisech v jazyce českém. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, zhotovitel dva (2) stejnopisy.
21.3 Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran i právní poměry z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
21.4 Řešení vzniklých sporů:

21.4.1 
Smluvní strany se budou snažit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly řešeny nejdříve cestou vzájemné dohody.

21.4.2 
Pokud za dvacet (20) dní od zahájení takových neformálních jednání nebudou smluvní strany schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou, může každá ze smluvních stran podat návrh na řešení sporu soudní cestou. 

21.4.3  
Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých odborných institucí, kterými budou Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a Technická inspekce České republiky (TIČR), případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich příslušnosti a oborů působnosti podle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

21.4.4 
V průběhu řešení případných sporů způsobem uvedeným v odstavcích 21.4.1 až 21.4.3 jsou smluvní strany povinny plnit veškeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvě.

21.5 Veškerá korespondence v průběhu realizace díla a veškerá dokumentace bude v českém jazyce.

21.6 Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence, vztahující se k předmětu této smlouvy a jsou-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tím, že nabídka zhotovitele č………zpracovaná dne ……………a předložená do výběrového řízení je platná v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy.

21.7 Veškeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se považuje datum doručení zásilky.

21.8 Smluvní strany souhlasí s tím, že v časové tísni lze poslat sdělení faxem nebo e-mailem, které však musí být bezodkladně potvrzeno doporučeným dopisem. 

21.9 Smluvní strany nesmějí převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti práva a povinnosti vyplývající pro ně ze smlouvy, aniž by obdržely předem písemný souhlas druhé strany.

21.10 Osoby podepisující tuto smlouvu prohlašují, že jsou plně způsobilé a oprávněné k právním úkonům v rozsahu této smlouvy a že jim nejsou známy žádné právní ani faktické překážky bránící jejímu uzavření.

21.11 Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že tuto smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.
21.12 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

21.13 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.
21.14 Seznam používaných zkratek ve společnosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.:

DPS
– Dokument pro provádění stavby
PM
– PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

DSP 
– Dokumentace skutečného provedení
ST
– SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

SoD 
– Smlouva o dílo
MaR
– Měření a regulace 

MT 
– Měřič tepla
GSM
– Modul pro dálkový přenos dat
KPS
– Kompaktní předávací stanice
REKO

           – Rekonstrukce


TZ 

– Technická zpráva
ZD
– Zadávací dokumentace

PV

– Pojistný ventil 
ŘS
– Řídicí systém


RT

– Rozvod tepla 
BOZP
– Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

PPO
– Protiproudý ohřívač
TDO
– Technický dozor objednatele

TV 

– Teplá voda
ZOV
– Zásady organizace výstavby

C

– Cirkulace 
SD
– Stavební deník

UT 

– Ústřední vytápění
VS
– Výměníková stanice

SV
 
– Studená voda
VV
– Výkaz výměr

NDT
– Nedestruktivní technologie 
ND                              – Náhradní díl 


CZT
– Centrální zásobování teplem
PBŘ
  – Požárně bezpečnostní řešení

TK

– Topný kanál

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

Za objednatele:             
Za zhotovitele:

V Mostě                                                   
V   ……………………
Dne:
Dne: 

	Ing. Miroslav Pelcman
	…………………………

	předseda představenstva

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.


	…………………….………..
…………………….………..


	Mgr. Petr Hájek
	

	místopředseda představenstva

PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.
	



Příloha č. 1 

Zaručený rozpočet zhotovitele

 Rekapitulace ceny

Z toho:

a) Projekt ……………..………………………………………….………         ,- Kč
- Geodetické práce (polohopis, výškopis, terén) …………    ,- Kč
- Projektová dokumentace pro provádění stavby…………    ,- Kč
- Projektová dokumentace skutečného provedení……….     ,- Kč
- Ostatní přímé náklady……………………………………..     ,- Kč
(Uchazeč uvede dle svého uvážení a zkušeností)

b) Potrubní část (včetně montáží a zkoušek)…...…. ……….               ,- Kč

(mimo materiál, který je protiplněním objednatele)

c) Stavební část…………………………..…………..……………                ,- Kč
d) ZOV …………………………………….……………………..…                 ,- Kč
e) Ostatní přímé náklady celkem ………………………….…..                 ,- Kč

    (Uchazeč uvede dle svého  uvážení a zkušeností)  

f) Velkoplošný informační panel …….……………………..…                  ,- Kč
g) Autorský dozor…….……………………..……………………                 ,- Kč
Cena za dílo celkem……………………………………………...                 ,- Kč
(položky a + b + c + d + e + f + g) 

h) Stanovení poplatků za užívání veřejného prostranství …..             ,- Kč
ve smyslu vyhlášky města Mostu

(v závislosti na délce trvání a ploše záboru)
Nabídková cena …………………………………………  
              ,-Kč
(položky a + b + c + d + e + f + g + h)

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH!





………………………………………..


podpis oprávněné osoby uchazeče 
H
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D





B





C





A
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PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.

Zhotovitel

